## 토공
|  | 본선 |  | ICJC1 |  | ICJC2 |  | ICJC3 |  | ICJC4 |  | ICJC5 |  | ICJC6 |  | ICJC7 |  | ICJC8 |  | ICJC9 |  | 기타1 |  | 기타2 |  | 기타3 |  | 기타4 |  | 기타5
공사일지일자 | 토공 | 0~1240 | Predict | Ramp-A | Predict | Ramp-B | Predict | Ramp-C | Predict | Ramp-D | Predict | Ramp-E | Predict | Ramp-F | Predict | Ramp-G | Predict | Ramp-H | Predict | Ramp-I | Predict | 분류불능 | Predict | C/R장 | Predict | 부체도로 | Predict | 임목파쇄장 | Predict | 산외교 함양방향 | Predict
20150701
20150702
20150703
20150706
20150707
20150708
20150709
20150710
20150713
20150715
20150716
20150717
20150720
20150721
20150722
20150723
20150724
20150727
20150728
20150729
20150730
20150731
20150803
20150804
20150805
20150806
20150807
20150810
20150811
20150812
20150813
20150817
20150818
20150819
20150820
20150821
20150824
20150825
20150826
20150827
20150828
20150831
20150901
20150902
20150903
20150904
20150907
20150908
20150909
20150910
20150911
20150914
20150915
20150916
20150917
20150918
20150921
20150922
20150923
20150924
20150925
20150930
20151001
20151002
20151005
20151006
20151007
20151008
20151012
20151013
20151014
20151015
20151016
20151019
20151020
20151021
20151022
20151023
20151024
20151025
20151026
20151027
20151028
20151029
20151030
20151031
20151101
20151102
20151103
20151104
20151105
20151106
20151107
20151108
20151109
20151110
20151111
20151112
20151113
20151114
20151115
20151116
20151117
20151118
20151119
20151120
20151121
20151122
20151123
20151124
20151125
20151126
20151127
20151128
20151129
20151130
20151201
20151202
20151203
20151204
20151205
20151206
20151207
20151208
20151209
20151210
20151211
20151212
20151213
20151214
20151215
20151216
20151217
20151218
20151221
20151222
20151223
20151224
20151228
20151229
20151230
20151231
20160104
20160105
20160106
20160107
20160108
20160111
20160112
20160113
20160114
20160118
20160119
20160120
20160121
20160122
20160125
20160126
20160127
20160128
20160129
20160130
20160131
20160201
20160202
20160203
20160204
20160205
20160206
20160207
20160208
20160209
20160210
20160211
20160212
20160213
20160214
20160215
20160216
20160217
20160218
20160219
20160220
20160221
20160222
20160223
20160224
20160225
20160226
20160227
20160228
20160229
20160301
20160302
20160303
20160304
20160305
20160306
20160307
20160308
20160309
20160310
20160311
20160312
20160313
20160314
20160315
20160316
20160317
20160318
20160319
20160320
20160321
20160322
20160323
20160324
20160325
20160326
20160327
20160328
20160329
20160330
20160331
20160401
20160402
20160403
20160404
20160405
20160406
20160407
20160408
20160409
20160410
20160411
20160412
20160413
20160414
20160415
20160416
20160417
20160418
20160419
20160420
20160421
20160422
20160423
20160424
20160425
20160426
20160427
20160428
20160429
20160430
20160501
20160502
20160503
20160504
20160505
20160506
20160507
20160508
20160509
20160510
20160511
20160512
20160513
20160514
20160515
20160516
20160517
20160518
20160519
20160520
20160521
20160522
20160523
20160524
20160525
20160526
20160527
20160528
20160529
20160530
20160531
20160601
20160602
20160603
20160604
20160605
20160606
20160607
20160608
20160609
20160610
20160611
20160612
20160613
20160614
20160615
20160616
20160617
20160618
20160619
20160620
20160621
20160622
20160623
20160624
20160625
20160626
20160627
20160628
20160629
20160630
20160701
20160702
20160703
20160704
20160705
20160706
20160707
20160708
20160709
20160710
20160711
20160712
20160713
20160714
20160715
20160716
20160717
20160718
20160719
20160720
20160721
20160722
20160723
20160724
20160725
20160726
20160727
20160728
20160729
20160730
20160731
20160801
20160802
20160803
20160804
20160805
20160806
20160807
20160808
20160809
20160810
20160811
20160812
20160813
20160814
20160815
20160816
20160817
20160818
20160819
20160820
20160821
20160822
20160823
20160824
20160825
20160826
20160827
20160828
20160829
20160830
20160831
20160901
20160902
20160903
20160904
20160905
20160906
20160907
20160908
20160909
20160910
20160911
20160912
20160913
20160919
20160920
20160921
20160922
20160923
20160924
20160925
20160926 | STA.0+104.120(P2 울산) 항타기 진입로 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 정리(C) | STA.0+104.120(P2 울산) 항타기 진입로 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 정리(C)
20160927 | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C) | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C)
20160928 | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C) | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C)
20160929 | 기초 토공 정리(C)(STA.0+104)2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 기초 토공 정리(C)(STA.0+104)2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20160930
20161001
20161002 | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161003 | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161004 | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161005 | 우천으로 인한 배수로 정비 및 작업 대기 | [20 empty] | 우천으로 인한 배수로 정비 및 작업 대기
20161006 | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161007 | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)종점부 벌목(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)종점부 벌목(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161008 | 우천으로 인한 작업 대기 | [20 empty] | 우천으로 인한 작업 대기
20161009 | 종점부 벌목 및 세륜기 터파기(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 벌목 및 세륜기 터파기(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161010 | 종점부 벌목 및 세륜기 거푸집 조립(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 벌목 및 세륜기 거푸집 조립(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161011 | 종점부 집목 및 세륜기 터파기(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 집목 및 세륜기 터파기(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161012 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161013 | 시점부 벌목(C)(STA.0+078.049)종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 시점부 벌목(C)(STA.0+078.049)종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161014 | 시점부 벌목(C)(STA.0+078.049)종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 시점부 벌목(C)(STA.0+078.049)종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161015 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161016 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161017 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161018 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161019 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161020 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161021 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161022 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161023 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161024 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161025 | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161026 | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161027 | ·2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | ·2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161028 | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161029 | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161030
20161031 | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161101 | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161102 | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161103 | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161104 | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 시점부 임목정리(C)(STA.0+078.049)2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161105 | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 공사용 진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161106 | 2공구 접속구간 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161107 | 2공구 접속구간 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 임목정리(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161108 | 2공구 접속구간 진입로 정비(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 진입로 정비(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161109 | 2공구 접속구간 진입로 정비(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2공구 접속구간 진입로 정비(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161110 | 2공구 접속구간 진입로 정비(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)RAMP-E 표토제거(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800) | 2공구 접속구간 진입로 정비(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | [9 empty] | RAMP-E 표토제거(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800)
20161111 | 종점부 2공구 반입토 운반 및 성터(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889)RAMP-E 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800) | 종점부 2공구 반입토 운반 및 성터(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | [9 empty] | RAMP-E 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800)
20161112 | 종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161113 | 종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161114 | 종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 종점부 임목 파쇄(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889)
20161115 | 종점부 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889)RAMP-E 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800) | 종점부 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | [9 empty] | RAMP-E 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800)
20161116 | 종점부 2공구 반입토 운반 및 성토(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889)RAMP-E 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800) | 종점부 2공구 반입토 운반 및 성토(B)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | [9 empty] | RAMP-E 2공구 반입토 운반 및 성토(C)(STA.0+600 ~ STA.0+800)
20161117
20161118
20161119
20161120
20161121
20161122
20161123
20161124
20161125
20161126
20161127
20161128
20161129
20161130
20161201
20161202
20161203
20161204
20161205
20161206 | RAMP-E 0+660 ~ 0+720 암 성토(B) | [10 empty] | RAMP-E 0+660 ~ 0+720 암 성토(B)
20161207
20161208
20161209
20161210
20161211
20161212
20161213
20170206 | RAMP-E 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)
20170207 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-C STA. 0+200 ~ 0+280 벌목(C) | [6 empty] | RAMP-C STA. 0+200 ~ 0+280 벌목(C) |  |  |  | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170208 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-C STA. 0+200 ~ 0+280 벌목(C) | [6 empty] | RAMP-C STA. 0+200 ~ 0+280 벌목(C) |  |  |  | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170209 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) | [6 empty] | RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) |  |  |  | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170210 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) |  |  | RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170211 | 현장정리 및 안전시설물 정리 | [20 empty] | 현장정리 및 안전시설물 정리
20170212 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) |  |  | RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170213 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) |  |  | RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170214 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) |  |  | RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C) | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170215 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목(C)RAMP-B STA. 0+400 ~ 0+500 벌목(C) |  |  | RAMP-A STA. 0+560 ~ 0+700 벌목© | RAMP-B STA. 0+400 ~ 0+500 벌목(C) | [6 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토©
20170216 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-B STA. 0+400 ~ 0+500 벌목(C)RAMP-F STA. 0+200 ~ 0+300 벌목(C) |  |  |  | RAMP-B STA. 0+400 ~ 0+500 벌목© | [6 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토© |  | RAMP-F STA. 0+200 ~ 0+300 벌목(C)
20170217 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-B STA. 0+400 ~ 0+500 벌목(C)RAMP-F STA. 0+200 ~ 0+300 벌목(C) |  |  |  | RAMP-B STA. 0+400 ~ 0+500 벌목© | [6 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토© |  | RAMP-F STA. 0+200 ~ 0+300 벌목(C)
20170218 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)RAMP-F STA. 0+200 ~ 0+300 벌목(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토© |  | RAMP-F STA. 0+200 ~ 0+300 벌목(C)
20170219 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)
20170220 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)
20170221 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)
20170222 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)
20170223 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(1600/27870/204832m3)(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(1600/27870/204832m3)(C)
20170224 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(C)
20170225
20170226
20170227
20170228
20170301 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(960/30260/204842m3)(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 운반 및 성토(960/30260/204842m3)(C)
20170302 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(C) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(C)
20170303 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/32180/204842m3)(A) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/32180/204842m3)(A)
20170304 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/33780/204842m3)(A) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/33780/204842m3)(A)
20170305 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/35380/204842m3)(A) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/35380/204842m3)(A)
20170306 | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/36980/204842m3)(A) | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+600 ~ 0+800 2공구 반입토 성토(1600/36980/204842m3)(A)
20170307 | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 암 운반 및 성토(960/37,940/204,842㎥)[C] | [10 empty] | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 암 운반 및 성토(960/37,940/204,842㎥)[C]
20170308 | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/37,940/204,842m3)[C] | [10 empty] | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/37,940/204,842m3)[C]
20170309 | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/38,900/204,842㎥)[C] | [10 empty] | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/38,900/204,842㎥)[C]
20170310 | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/40,820/204,842㎥)[C] | [10 empty] | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/40,820/204,842㎥)[C]
20170311 | R-E 0+600 ~ 800 : 성토 법면 정비 및 토사 다이크 설치(960/40,820/204,842㎥)[C] | [10 empty] | R-E 0+600 ~ 800 : 성토 법면 정비 및 토사 다이크 설치(960/40,820/204,842㎥)[C]
20170312 | R-E 0+600 ~ 800 : 성토 법면 정비 및 토사 다이크 정리 (960/40,820/204,842㎥)[C] | [10 empty] | R-E 0+600 ~ 800 : 성토 법면 정비 및 토사 다이크 정리 (960/40,820/204,842㎥)[C]
20170313 | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/42,740/204,842㎥)[C] : 녹지구간 비옥토 집토[C] | [6 empty] | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] |  |  |  | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/42,740/204,842㎥)[C] : 녹지구간 비옥토 집토[C]
20170314 | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/42,740/204,842㎥)[C] : 녹지구간 비옥토 집토[C] | [6 empty] | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] |  |  |  | R-E 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 성토(960/42,740/204,842㎥)[C] : 녹지구간 비옥토 집토[C]
20170315 | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] R-E 0+600 ~ 800 : 녹지구간 비옥토 집토[C] | [6 empty] | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] |  |  |  | R-E 0+600 ~ 800 : 녹지구간 비옥토 집토[C]
20170316 | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] 시도 10호선 0+80 ~ 220 : 노체 성토 및 다짐[C] | [6 empty] | R-C 0+300 ~ 600 : 벌목작업 및 표토제거[C] 시도 10호선 0+80 ~ 220 : 노체 성토 및 다짐[C]
20170317 | R-E 녹지대 : 비옥토 수거 및 집토[C] R-G STA. 0+300 : 가배수관 설치 [C] | [10 empty] | R-E 녹지대 : 비옥토 수거 및 집토[C] |  |  |  | R-G STA. 0+300 : 가배수관 설치 [C]
20170318
20170319
20170320
20170321 | RAMP-E 비옥토 집토[C] | [10 empty] | RAMP-E 비옥토 집토[C]
20170322 | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C] |  |  |  |  | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C] |  | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C] | [5 empty] | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C]
20170323 | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C] |  |  |  |  | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C] |  | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C] | [5 empty] | RAMP-B, C, F 녹지대 구간 비옥토 집토[C]
20170324 | 폐콘크리트 상차[C] | [20 empty] | 폐콘크리트 상차[C]
20170325
20170326
20170327
20170328
20170329 | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] |  |  |  |  | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] |  | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] | [5 empty] | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C]
20170330 | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] |  |  |  |  | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] |  | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] | [5 empty] | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C]
20170331 | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] |  |  |  |  | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] |  | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C] | [5 empty] | RAMP-B,C,F 녹지대 비옥토 수거[C]
20170401
20170402
20170403
20170404
20170405
20170406
20170407
20170408 | R-E STA.0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 운반 및 성토 | [10 empty] | R-E STA.0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 운반 및 성토
20170409 | R-E STA. 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 운반 및 성토[C] | [10 empty] | R-E STA. 0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 운반 및 성토[C]
20170410 | R-E STA.0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 운반 및 성토 | [10 empty] | R-E STA.0+600 ~ 800 : 2공구 반입토 운반 및 성토
20170411 | RAMP-G : 녹지대구간 배수로 정비 및 침사지 설치[C] | [14 empty] | RAMP-G : 녹지대구간 배수로 정비 및 침사지 설치[C]
20170412
20170413 | RAMP-B,C : 비옥토 수거 및 집토[C] |  |  |  |  | RAMP-B,C : 비옥토 수거 및 집토[C] |  | RAMP-B,C : 비옥토 수거 및 집토[C]
20170414 | RAMP-B,C 비옥토 수거 및 집토[C] |  |  |  |  | RAMP-B,C 비옥토 수거 및 집토[C] |  | RAMP-B,C 비옥토 수거 및 집토[C]
20170415 | RAMP-E 2공구 발파임 반입 및 암성토[C] | [10 empty] | RAMP-E 2공구 발파임 반입 및 암성토[C]
20170416 | RAMP-E 2공구 발파임 반입 및 암성토[C] | [10 empty] | RAMP-E 2공구 발파임 반입 및 암성토[C]
20170417 | RAMP-E : 토사 다이크 설치[C] | [10 empty] | RAMP-E : 토사 다이크 설치[C]
20170418
20170419 | RAMP-E 노체 성 토 및 다짐 [C] | [10 empty] | RAMP-E 노체 성 토 및 다짐 [C]
20170420 | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170421 | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170422 | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] RAMP-D P1 표토제거[C] RAMP-B, C 대나무 벌개제근[C] |  |  |  |  | RAMP-B, C 대나무 벌개제근[C] |  | RAMP-B, C 대나무 벌개제근[C] |  | RAMP-D P1 표토제거[C] |  | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170423 | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170424 | RAMP-E 노체 성 토 및 다짐 | [10 empty] | RAMP-E 노체 성 토 및 다짐
20170425 | RAMP-B, C : 비옥토 수거 및 집토[C] RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] |  |  |  |  | RAMP-B, C : 비옥토 수거 및 집토[C] |  | RAMP-B, C : 비옥토 수거 및 집토[C] |  |  |  | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170426 | RAMP-B, C 비옥토 수거 및 집토[C] RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] |  |  |  |  | RAMP-B, C 비옥토 수거 및 집토[C] |  | RAMP-B, C 비옥토 수거 및 집토[C] |  |  |  | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170427 | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170428 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170429 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170430
20170501
20170502 | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E 노체 성토 및 다짐[C]
20170503 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170504 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170505 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170506 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170507 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170508 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170509 | 대통령 선거 현장 휴무 | [20 empty] | 대통령 선거 현장 휴무
20170510 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170511 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170512 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170513 | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C] | [10 empty] | RAMP-E : 노체 성토 및 다짐[C]
20170514
20170515 | RAMP-E : 법면정리[C] | [10 empty] | RAMP-E : 법면정리[C]
20170516 | C/R장 : 2공구 발파암 반입[C] | [22 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 반입[C]
20170517 | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C] | [22 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C]
20170518 | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C] | [22 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C]
20170519 | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C] RAMP-G : 녹지대 침사지 설치[C] | [14 empty] | RAMP-G : 녹지대 침사지 설치[C] | [7 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C]
20170520 | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C] | [22 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C]
20170521
20170522 | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C] | [22 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C]
20170523 | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C] | [22 empty] | C/R장 : 2공구 발파암 운반[C]
20170524
20170525
20170526
20170527
20170528
20170529
20170530
20170531
20170601 | RAMP-C P1 : 되메우기[C] | [6 empty] | RAMP-C P1 : 되메우기[C]
20170602
20170603
20170604
20170605
20170606
20170607
20170608
20170609
20170610
20170611
20170612
20170613
20170614
20170615
20170616
20170617
20170618
20170619
20170620
20170621
20170622
20170623 | 부체도로35;2 : 벌목 및 집목 | [24 empty] | 부체도로35;2 : 벌목 및 집목
20170624 | 부체도로 ＃2 : 벌목 및 집목[C] | [24 empty] | 부체도로 ＃2 : 벌목 및 집목[C]
20170625 | 부체도로35;2 : 벌목 및 집목[C] | [24 empty] | 부체도로35;2 : 벌목 및 집목[C]
20170626 | 부체도로 ＃2 : 벌목 및 집목 [C] | [24 empty] | 부체도로 ＃2 : 벌목 및 집목 [C]
20170627 | 부체도로 ＃2 : 벌목 및 집목[C] | [24 empty] | 부체도로 ＃2 : 벌목 및 집목[C]
20170628 | P11(함양) : 벌목 및 집목[C] P12(울산) : 벌목 및 집목[C] | [20 empty] | P11(함양) : 벌목 및 집목[C] P12(울산) : 벌목 및 집목[C]
20170629 | 부체도로＃2 : 임목폐기물 집목[C] RAMP-H : 임목폐기물 집목[C] | [16 empty] | RAMP-H : 임목폐기물 집목[C] | [7 empty] | 부체도로＃2 : 임목폐기물 집목[C]
20170630
20170701
20170702
20170703 | 부체도로 35;2 : 임목폐기물 집목[C] | [24 empty] | 부체도로 35;2 : 임목폐기물 집목[C]
20170704 | 부체도로 ＃2 : 임목폐기물 집목[C] | [24 empty] | 부체도로 ＃2 : 임목폐기물 집목[C]
20170705 | 부체도로＃2 : 임목폐기물 집목[C] | [24 empty] | 부체도로＃2 : 임목폐기물 집목[C]
20170706 | 부체도로 ＃2 : 임목폐기물 집목[C] | [24 empty] | 부체도로 ＃2 : 임목폐기물 집목[C]
20170707 | 부체도로 ＃2 : 벌개제근 | [24 empty] | 부체도로 ＃2 : 벌개제근
20170708 | 부체도로＃2 : 벌개 제근 및 임목 파쇄장 정리 | [24 empty] | 부체도로＃2 : 벌개 제근 및 임목 파쇄장 정리
20170709
20170710 | 부체도로＃2 임목파쇄[C] | [24 empty] | 부체도로＃2 임목파쇄[C]
20170711 | 부체도로＃2 임목파쇄[C] | [24 empty] | 부체도로＃2 임목파쇄[C]
20170712 | 부체도로＃2 임목파쇄[C] | [24 empty] | 부체도로＃2 임목파쇄[C]
20170713 | 부체도로＃2 임목파쇄[C] | [24 empty] | 부체도로＃2 임목파쇄[C]
20170714 | 부체도로＃2 임목파쇄[C] | [24 empty] | 부체도로＃2 임목파쇄[C]
20170715
20170716
20170717 | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 벌목[C]RAMP-D A1 항타부지정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 벌목[C] | [5 empty] | RAMP-D A1 항타부지정리[C]
20170718 | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 벌목[C]RAMP-B P4 토공정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 벌목[C] |  | RAMP-B P4 토공정리[C]
20170719 | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 벌목[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 벌목[C]
20170720 | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 임목 집목[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+960~0+1060 임목 집목[C]
20170721 | 임목파쇄장 : 임목폐기물 반출[C] | [26 empty] | 임목파쇄장 : 임목폐기물 반출[C]
20170722 | RAMP-A : 임목 운반 [C] |  |  | RAMP-A : 임목 운반 [C]
20170723 | RAMP-A : 임목 폐기물 운반[C] |  |  | RAMP-A : 임목 폐기물 운반[C]
20170724 | RAMP-A 임목폐기물 제근[C] |  |  | RAMP-A 임목폐기물 제근[C]
20170725 | 임목파쇄장 임목파쇄[C] | [26 empty] | 임목파쇄장 임목파쇄[C]
20170726 | 임목파쇄장 임목 파쇄[C] | [26 empty] | 임목파쇄장 임목 파쇄[C]
20170727 | 임목파쇄장 임목 제근[C] | [26 empty] | 임목파쇄장 임목 제근[C]
20170728
20170729
20170730
20170731 | 임목파쇄장 : 임목 집목 및 파쇄 [C] | [26 empty] | 임목파쇄장 : 임목 집목 및 파쇄 [C]
20170801 | 임목파쇄장 : 임목 집목 및 파쇄 [C] | [26 empty] | 임목파쇄장 : 임목 집목 및 파쇄 [C]
20170802
20170803
20170804
20170805
20170806
20170807
20170808
20170809
20170810
20170811
20170812
20170813
20170814
20170815
20170816
20170817
20170818 | RAMP-A STA. 0+540~0+660 가도 정비[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+540~0+660 가도 정비[C]
20170819 | RAMP-A STA. 0+540~0+600 가도 정비[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+540~0+600 가도 정비[C]
20170820
20170821
20170822
20170823
20170824
20170825
20170826
20170827
20170828 | RAMP-D : 진입로 정비[C] | [8 empty] | RAMP-D : 진입로 정비[C]
20170829 | RAMP-A STA. 0+720~0+760 : 흙 깍기[C] RAMP-C STA. 0+200~0+300 : 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+720~0+760 : 흙 깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+200~0+300 : 성토 및 다짐[C]
20170830 | RAMP-A STA.0+720~0+760 : 흙깍기[C] RAMP-C STA. 0+200~0+300 : 흙쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA.0+720~0+760 : 흙깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+200~0+300 : 흙쌓기[C]
20170831 | RAMP-A STA.0+720~0+760 : 흙깍기[C] RAMP-C STA.0+200~0+300 : 흙쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA.0+720~0+760 : 흙깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA.0+200~0+300 : 흙쌓기[C]
20170901
20170902
20170903 | RAMP-A STA.0+540~0+780 : 흙 깍기[C] RAMP-C STA.0+200~0+300 : 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA.0+540~0+780 : 흙 깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA.0+200~0+300 : 성토 및 다짐[C]
20170904 | RAMP-D STA. 0+200~0+300 : 흙쌓기 및 다짐[C] | [8 empty] | RAMP-D STA. 0+200~0+300 : 흙쌓기 및 다짐[C]
20170905 | RAMP-A STA.0+780 : 토공정리 및 작업로 정비[C] 부체도로 2번 STA.0+080~0+160 : 토공정리[C] |  |  | RAMP-A STA.0+780 : 토공정리 및 작업로 정비[C] | [21 empty] | 부체도로 2번 STA.0+080~0+160 : 토공정리[C]
20170906 | 부체도로 2번 STA.0+080~0+160 : 토공정리[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA.0+080~0+160 : 토공정리[C]
20170907 | 부체도로 2번 STA.0+080~0+160 : 토공정리[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA.0+080~0+160 : 토공정리[C]
20170908 | RAMP-C P2 : 되메우기[C] RAMP-A STA.0+720~0+760 : 흙깎기[C] |  |  | RAMP-A STA.0+720~0+760 : 흙깎기[C] |  |  |  | RAMP-C P2 : 되메우기[C]
20170909 | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 : 흙 깍기[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 : 흙 깍기[C]
20170910 | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 : 흙 깍기[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 : 흙 깍기[C]
20170911
20170912
20170913 | RAMP-F STA. 0+120~0+200 표토제거[C] | [12 empty] | RAMP-F STA. 0+120~0+200 표토제거[C]
20170914 | 부체도로 2번 STA. 0+80~0+150 흙 깍기[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+80~0+150 흙 깍기[C]
20170915
20170916 | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 흙 깍기[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 흙 깍기[C]
20170917 | 부체도로 2번 STA. 0+90~0+2200 흙 깍기[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+90~0+2200 흙 깍기[C]
20170918 | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 흙 깍기[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 흙 깍기[C]
20170919 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 : 흙 깍기[C] 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 흙 깍기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 : 흙 깍기[C] | [21 empty] | 부체도로 2번 STA. 0+100~0+140 흙 깍기[C]
20170920
20170921 | 부체도로35;2 법면정리 | [24 empty] | 부체도로35;2 법면정리
20170922 | 부체도로35;2 0+040~160 흙깍기 및 법면정리[C] RAMP-C STA. 0+260~0+380 표토제거[C] | [6 empty] | RAMP-C STA. 0+260~0+380 표토제거[C] | [17 empty] | 부체도로35;2 0+040~160 흙깍기 및 법면정리[C]
20170923
20170924
20170925 | RAMP-B STA. 0+300~380 암성토[C] |  |  |  |  | RAMP-B STA. 0+300~380 암성토[C]
20170926 | RAMP-B STA. 0+300~380 암성토[C] 부체도로 2번 법면정리[C] |  |  |  |  | RAMP-B STA. 0+300~380 암성토[C] | [19 empty] | 부체도로 2번 법면정리[C]
20170927
20170928 | 부체도로 2번 법면정리[C] | [24 empty] | 부체도로 2번 법면정리[C]
20170929 | 부체도로 2번 법면정리[C] RAMP-B STA. 0+300~0+380 암 성토[C] |  |  |  |  | RAMP-B STA. 0+300~0+380 암 성토[C] | [19 empty] | 부체도로 2번 법면정리[C]
20170930 | 부체도로 2번 법면정리[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] | [13 empty] | 부체도로 2번 법면정리[C]
20171008
20171009 | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171010
20171011 | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171012 | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] | [10 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171013
20171014
20171015
20171016
20171017 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기 및 절토부 옹벽 토공정리[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기 및 절토부 옹벽 토공정리[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171018 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기 및 절토부 옹벽 자재반입 및 작업준비[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기 및 절토부 옹벽 자재반입 및 작업준비[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171019 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 법면정리 및 레벨링 콘크리트 타설[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 법면정리 및 레벨링 콘크리트 타설[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171020
20171021
20171023 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부옹벽 뒤채움 콘크리트 타설[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부옹벽 뒤채움 콘크리트 타설[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171024 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 준비작업[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 준비작업[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171025 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 및 골재 뒤채움[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 및 골재 뒤채움[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암 성토[C]
20171026 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 준비작업[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 준비작업[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리 및 법면정리[C]
20171027 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 준비작업[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙깍기 준비작업[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리 및 법면정리[C]
20171028
20171029
20171030 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171031 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬반입 및 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬반입 및 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171101 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬 설치 및 뒤채움 콘크리트 타설, 흙 깍기[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬 설치 및 뒤채움 콘크리트 타설, 흙 깍기[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171102 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 골재 및 토사 뒤채움, 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~~0+380 암성토[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] RAMP-E STA. 0+000~~0+120 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 골재 및 토사 뒤채움, 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~~0+380 암성토[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] RAMP-E STA. 0+000~~0+120 암성토 및 법면정리[C]
20171103 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부 정리[C] RAMP-F STA. 0+000~0+120 성토부 정리[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부 정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리[C] |  | RAMP-F STA. 0+000~0+120 성토부 정리[C]
20171104 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부 정리[C] RAMP-F STA. 0+000~0+120 성토부 정리[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부 정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부 정리[C] |  | RAMP-F STA. 0+000~0+120 성토부 정리[C]
20171105 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171106 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171107 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기 및 레벨링 콘크리트 타설[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기 및 레벨링 콘크리트 타설[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171108 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 그라우팅 주립[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 그라우팅 주립[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171109 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공, 판넬 반입 및 설치, 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공, 판넬 반입 및 설치, 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171110 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공, 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공, 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171111 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공, 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공, 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171112 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171113 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 뒤채움 콘크리트 타설[C] RAMP-F STA. 0+000~~0+120 암성토 및 법면정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 뒤채움 콘크리트 타설[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  | RAMP-F STA. 0+000~~0+120 암성토 및 법면정리[C]
20171114 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 팔넬 골재 및 토사 뒤채움[C] RAMP-F STA. 0+000~~0+120 암성토 및 법면정리[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 팔넬 골재 및 토사 뒤채움[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  | RAMP-F STA. 0+000~~0+120 암성토 및 법면정리[C]
20171115 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~~0+380 흙 쌓기[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~~0+380 흙 쌓기[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171116 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171117 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171118 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기, 레벨링 콘크리트 타설[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 흙 깍기, 레벨링 콘크리트 타설[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171119 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171120 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 기초 콘크리트 타설[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 기초 콘크리트 타설[C] | [7 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171121 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 판넬반입, 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 판넬반입, 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부정리[C]
20171122 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 판넬반입, 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 판넬반입, 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~0+855 성토부정리[C]
20171123 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 판넬반입, 설치[C] RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 영구앵커 천공 및 판넬반입, 설치[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171124 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬 설치, 흙 깍기[C] RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬 설치, 흙 깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171125 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬 설치 및 뒤채움 콘크리트 타설, 흙 깍기[C] RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 판넬 설치 및 뒤채움 콘크리트 타설, 흙 깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171126 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 골재 및 토사 뒤채움[C] RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 골재 및 토사 뒤채움[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171127 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 3단 인장 및 흙 깍기[C] RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 3단 인장 및 흙 깍기[C] |  |  |  | RAMP-C STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171128 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 기초 거푸집 조립 및 콘크리트 타설[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 기초 거푸집 조립 및 콘크리트 타설[C]
20171129 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171130 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 흙 깍기[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 흙 깍기[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 암성토[C] | [5 empty] | RAMP-E STA. 0+640~~0+855 암성토 및 법면정리[C]
20171201 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 판넬 반입, 절토 및 상차운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 판넬 반입, 절토 및 상차운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C]
20171202 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 레벨링 콘크리트 타설 및 판넬 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 레벨링 콘크리트 타설 및 판넬 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C]
20171203 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 판넬 설치, 절토 및 상차운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 판넬 설치, 절토 및 상차운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C]
20171204 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공, 절토 및 상차운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공, 절토 및 상차운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C]
20171205 | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 판넬 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 영구앵커 천공 및 판넬 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 흙 쌓기[C]
20171206 | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 판넬 설치[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부 정리[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 판넬 설치[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부 정리[C] | [23 empty] | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C]
20171207 | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] 산외교 함양방향 STA. 1+100~1+240 격자블록 콘크리트 타설[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 판넬 설치 및 뒤채움 콘크리트 타설[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 판넬 설치 및 뒤채움 콘크리트 타설[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] | [23 empty] | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] 산외교 함양방향 STA. 1+100~1+240 격자블록 콘크리트 타설[C]
20171208 | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] 산외교 함양방향 STA. 1+100~1+240 격자블록 콘크리트 타설[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 골재 및 토사 뒤채움, 절토 및 상차 운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 2단 골재 및 토사 뒤채움, 절토 및 상차 운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] | [23 empty] | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] 산외교 함양방향 STA. 1+100~1+240 격자블록 콘크리트 타설[C]
20171209 | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] 산외교 함양방향 STA. 1+100~1+240 격자블록 콘크리트 타설[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 레벨링 콘크리트 타설, 절토 및 상차운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] 산외교 P2(울산), RAMP-B 인근가연성 폐기물 반출[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 레벨링 콘크리트 타설, 절토 및 상차운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] 산외교 P2(울산), RAMP-B 인근가연성 폐기물 반출[C] | [23 empty] | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] 산외교 함양방향 STA. 1+100~1+240 격자블록 콘크리트 타설[C]
20171210 | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 영구앵커 천공, 절토 및 상차운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 영구앵커 천공, 절토 및 상차운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 토사 성토 및 다짐[C] | [23 empty] | 산외교 함양방향 STA. 1+016~1+239 법면정리[C]
20171211 | 함양방향 STA. 1+100~1+240 본선 격자블록 콘크리트 타설[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 영구앵커 천공 및 레벨링 콘크리트 타설, 절토 및 상차운반[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 노체 성토 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 영구앵커 천공 및 레벨링 콘크리트 타설, 절토 및 상차운반[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 노체 성토 및 다짐[C] | [23 empty] | 함양방향 STA. 1+100~1+240 본선 격자블록 콘크리트 타설[C]
20171212 | 함양방향 STA. 1+100~1+240 본선 격자블록 콘크리트 타설[C] RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 영구앵커 천공, 절토[C] RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리 및 다짐[C] |  |  | RAMP-A STA. 0+550~0+780 절토부 옹벽 1단 영구앵커 천공, 절토[C] |  | RAMP-B STA. 0+340~0+380 성토부정리 및 다짐[C] | [23 empty] | 함양방향 STA. 1+100~1+240 본선 격자블록 콘크리트 타설[C]
20200225 | 우천으로 인한 작업 대기 | [20 empty] | 우천으로 인한 작업 대기
20200226 | 토공현장내 진입로 정비 | [20 empty] | 토공현장내 진입로 정비
20200227 | 토공·R-I, F 작업로 보수 및 법면 정리·R-E, H 골재포설 및 정리·R-E 절토부 사면녹화(PNS)·R-G 토공 정리 | [10 empty] | R-E, H 골재포설 및 정리·R-E 절토부 사면녹화(PNS) |  | R-I, F 작업로 보수 및 법면 정리 |  | R-G 토공 정리 |  | R-E, H 골재포설 및 정리 |  | 토공·R-I, F 작업로 보수 및 법면 정리
20200228 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(500/303,664/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/273,320/293,985)·R-E 절토부 사면녹화(PNS) | [10 empty] | R-E 절토부 사면녹화(PNS) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/273,320/293,985) |  |  |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(500/303,664/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/273,320/293,985)
20200229 | 토공·R-E 절토부 사면녹화(PNS) | [10 empty] | R-E 절토부 사면녹화(PNS)
20200301 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(120/303,764/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(108/273,410/293,985)·R-E 절토부 사면녹화(PNS) | [10 empty] | R-E 절토부 사면녹화(PNS) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(108/273,410/293,985) |  |  |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(120/303,764/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(108/273,410/293,985)
20200302 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(500/304,304/292,474)·R-F 성토 및 다짐, 법면정리(450/274,796/293,985) | [12 empty] | R-F 성토 및 다짐, 법면정리(450/274,796/293,985) |  |  |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(500/304,304/292,474)
20200303 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(500/304,760/292,474)·R-G 성토 및 다짐, 법면정리(450/275,206/293,985) | [14 empty] | R-G 성토 및 다짐, 법면정리(450/275,206/293,985) |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(500/304,760/292,474)
20200304 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(500/305,512/292,474)·R-F, G 성토 및 다짐, 노상정리(450/275,883/293,985) | [12 empty] | R-F, G 성토 및 다짐, 노상정리(450/275,883/293,985) |  | R-F, G 성토 및 다짐, 노상정리(450/275,883/293,985) |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(500/305,512/292,474)
20200305 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(500/306,256/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/276,553/293,985)·R-F, G 노상정리 | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/276,553/293,985)· |  | R-F, G 노상정리 |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(500/306,256/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/276,553/293,985)
20200306 | 토공·R-H 절토부 깍기 및 상차(500/306,904/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,136/293,985)·R-F, G 노상정리 | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,136/293,985)· |  | R-F, G 노상정리 |  | R-H 절토부 깍기 및 상차(500/306,904/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,136/293,985)
20200307 | 토공·R-F, I 성토부 법면 정리·R-F,G 노상 정리·R-E L2 배면부 골재 채움 | [10 empty] | R-E L2 배면부 골재 채움 |  | R-F, I 성토부 법면 정리·R-F,G 노상 정리 |  | R-F,G 노상 정리 |  |  |  | R-F, I 성토부 법면 정리
20200308 | 토공·R-E, H, I L2 배면부 골재 채움 | [10 empty] | R-E, H, I L2 배면부 골재 채움 | [5 empty] | R-E, H, I L2 배면부 골재 채움 |  | R-E, H, I L2 배면부 골재 채움
20200309 | 토공·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985) | [5 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985)
20200310 | 우천으로 인한 작업 대기 | [20 empty] | 우천으로 인한 작업 대기
20200311 | 토공·R-H, I 깎기 및 법면정리(500/308,200/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985)·R-G 노상정리 | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985) |  | R-G 노상정리 |  | R-H, I 깎기 및 법면정리(500/308,200/292,474) |  | R-H, I 깎기 및 법면정리(500/308,200/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985)
20200312 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/308,200/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985)·R-F, G 노상정리 | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985) R-F, G 노상정리 |  | R-F, G 노상정리 |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/308,200/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/277,525/293,985)
20200313 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/309,152/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/278,382/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/278,382/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/309,152/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/278,382/293,985)
20200314 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/310,144/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/279,275/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/279,275/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/310,144/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/279,275/293,985)
20200315 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/311,080/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/280,117/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/280,117/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/311,080/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/280,117/293,985)
20200316 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/311,580/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/281,183/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/281,183/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/311,580/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/281,183/293,985)
20200317 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/312,196/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/281,737/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/281,737/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/312,196/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/281,737/293,985)
20200318 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/312,836/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,313/293,985)·R-A 노상 정리 |  |  | R-A 노상 정리 | [9 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,313/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/312,836/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,313/293,985)
20200319 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/312,836/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,313/293,985)·R-A 노상 정리 |  |  | R-A 노상 정리 | [9 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,313/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/312,836/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,313/293,985)
20200320 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/313,500/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,911/293,985)·R-A 노상 정리 |  |  | R-A 노상 정리 | [9 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,911/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/313,500/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(450/282,911/293,985)
20200321 | 토공·R-H 법면정리 | [16 empty] | R-H 법면정리
20200322 | 토공·현장 살수 | [20 empty] | 현장 살수
20200323 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/314,908/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(500/284,228/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(500/284,228/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/314,908/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리(500/284,228/293,985)
20200324 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/315,444/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리 및 뒷채움(500/284,660/293,985) | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리 및 뒷채움(500/284,660/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/315,444/292,474) |  | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리 및 뒷채움(500/284,660/293,985)
20200325 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/316,364/292,474)·R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리 및 뒷채움(500/284,488/293,985)·R-I 진입로 성토 및 정리 | [12 empty] | R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리 및 뒷채움(500/284,488/293,985) |  |  |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/316,364/292,474) |  | R-I 진입로 성토 및 정리, R-F, I 성토 및 다짐, 법면정리 및 뒷채움(500/284,488/293,985)
20200326 | 토공·R-H 깎기 및 법면정리(500/317,564/292,474)·R-F, I, G 성토 및 다짐(500/285,518/293,985)·종점부 토사 방음둑 설치 | 종점부 토사 방음둑 설치 | [11 empty] | R-F, I, G 성토 및 다짐(500/285,518/293,985) |  | R-F, I, G 성토 및 다짐(500/285,518/293,985) |  | R-H 깎기 및 법면정리(500/317,564/292,474) |  | R-F, I, G 성토 및 다짐(500/285,518/293,985)
20200327 | 토공우천으로 인한 작업 대기 | [20 empty] | 토공우천으로 인한 작업 대기
20200328 | 토공R-H 토취장 작업로 정비·R-I 성토부 법면정리·종점부 토사 방음뚝 설치 | 종점부 토사 방음뚝 설치 | [15 empty] | R-H 토취장 작업로 정비 |  | R-I 성토부 법면정리
20200329 | 토공·R-H 토취장 복구 작업·R-I 성토부 법면정리· R-F, G 다이크 후면부 되메우기 | [12 empty] | R-F, G 다이크 후면부 되메우기 |  | R-F, G 다이크 후면부 되메우기 |  | R-H 토취장 복구 작업 |  | R-I 성토부 법면정리
20201103
20201104
20201105
20201106
20201109
20201110
20201111
20201112
20201113
20201116
20201117
20201118
20201120
20201123
20201124
20201125
20201126
20201127
20201130
20201201
20201202
20201203
20201204
20201207
20201208
20201209
20201214
20201215