## 밀양-울산 1공구 예측
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | 분석 | [7 empty] | RISK1 |  |  |  | RISK2 |  |  |  | RISK3 |  |  |  | RISK4 |  |  |  | 본선 | Unnamed: 3 | ICJC1 | Unnamed: 5 | ICJC2 | Unnamed: 7 | ICJC3 | Unnamed: 9 | ICJC4 | Unnamed: 11 | ICJC5 | Unnamed: 13 | ICJC6 | Unnamed: 15 | ICJC7 | Unnamed: 17 | ICJC8 | Unnamed: 19 | ICJC9 | Unnamed: 21 | 기타1 | Unnamed: 23 | 기타2 | Unnamed: 25 | 기타3 | Unnamed: 27 | 기타4 | Unnamed: 29 | 기타5 | Unnamed: 32
공사일지일자 | 토공 | 엑셀일자 | 요일 | 공휴일 | 휴일 | 작업유무 | 이벤트발생 | 감독일지내용 | 공문제목 | 시설물 | lv7-1 | lv7-2 | 리스크 | 시설물 | lv7-1 | lv7-2 | 리스크 | 시설물 | lv7-1 | lv7-2 | 리스크 | 시설물 | lv7-1 | lv7-2 | 리스크 | 0~1240 |  | Ramp-A |  | Ramp-B |  | Ramp-C |  | Ramp-D |  | Ramp-E |  | Ramp-F |  | Ramp-G |  | Ramp-H |  | Ramp-I |  | 분류불능 |  | C/R장 |  | 부체도로 |  | 임목파쇄장 |  | 산외교 함양방향
20150701 | 이벤트발생 | 2015-07-01 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150702 | 이벤트발생 | 2015-07-02 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150703 | 이벤트발생 | 2015-07-03 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150706 | 이벤트발생 | 2015-07-06 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150707 | 이벤트발생 | 2015-07-07 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150708 | 이벤트발생 | 2015-07-08 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150709 | 이벤트발생 | 2015-07-09 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150710 | 이벤트발생 | 2015-07-10 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150713 | 이벤트발생 | 2015-07-13 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150715 | 이벤트발생 | 2015-07-15 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150716 | 이벤트발생 | 2015-07-16 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150717 | 이벤트발생 | 2015-07-17 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150720 | 이벤트발생 | 2015-07-20 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150721 | 이벤트발생 | 2015-07-21 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150722 | 이벤트발생 | 2015-07-22 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150723 | 이벤트발생 | 2015-07-23 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150724 | 이벤트발생 | 2015-07-24 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150727 | 이벤트발생 | 2015-07-27 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150728 | 이벤트발생 | 2015-07-28 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150729 | 이벤트발생 | 2015-07-29 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150730 | 이벤트발생 | 2015-07-30 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150731 | 이벤트발생 | 2015-07-31 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150803 | 이벤트발생 | 2015-08-03 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150804 | 이벤트발생 | 2015-08-04 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150805 | 이벤트발생 | 2015-08-05 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150806 | 이벤트발생 | 2015-08-06 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150807 | 이벤트발생 | 2015-08-07 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150810 | 이벤트발생 | 2015-08-10 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150811 | 이벤트발생 | 2015-08-11 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150812 | 이벤트발생 | 2015-08-12 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150813 | 이벤트발생 | 2015-08-13 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150817 | 이벤트발생 | 2015-08-17 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150818 | 이벤트발생 | 2015-08-18 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150819 | 이벤트발생 | 2015-08-19 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150820 | 이벤트발생 | 2015-08-20 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150821 | 이벤트발생 | 2015-08-21 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150824 | 이벤트발생 | 2015-08-24 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150825 | 이벤트발생 | 2015-08-25 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150826 | 이벤트발생 | 2015-08-26 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150827 | 이벤트발생 | 2015-08-27 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150828 | 이벤트발생 | 2015-08-28 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150831 | 이벤트발생 | 2015-08-31 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150901 | 이벤트발생 | 2015-09-01 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150902 | 이벤트발생 | 2015-09-02 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150903 | 이벤트발생 | 2015-09-03 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150904 | 이벤트발생 | 2015-09-04 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150907 | 이벤트발생 | 2015-09-07 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150908 | 이벤트발생 | 2015-09-08 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150909 | 이벤트발생 | 2015-09-09 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150910 | 이벤트발생 | 2015-09-10 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150911 | 이벤트발생 | 2015-09-11 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150914 | 이벤트발생 | 2015-09-14 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150915 | 이벤트발생 | 2015-09-15 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150916 | 이벤트발생 | 2015-09-16 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150917 | 이벤트발생 | 2015-09-17 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150918 | 이벤트발생 | 2015-09-18 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150921 | 이벤트발생 | 2015-09-21 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20150922 | 이벤트발생 | 2015-09-22 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20150923 | 이벤트발생 | 2015-09-23 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20150924 | 이벤트발생 | 2015-09-24 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20150925 | 이벤트발생 | 2015-09-25 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20150930 | 이벤트발생 | 2015-09-30 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151001 | 이벤트발생 | 2015-10-01 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151002 | 이벤트발생 | 2015-10-02 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151005 | 이벤트발생 | 2015-10-05 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151006 | 이벤트발생 | 2015-10-06 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151007 | 이벤트발생 | 2015-10-07 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151008 | 이벤트발생 | 2015-10-08 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151012 | 이벤트발생 | 2015-10-12 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151013 | 이벤트발생 | 2015-10-13 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151014 | 이벤트발생 | 2015-10-14 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151015 | 이벤트발생 | 2015-10-15 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151016 | 이벤트발생 | 2015-10-16 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151019 | 이벤트발생 | 2015-10-19 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151020 | 이벤트발생 | 2015-10-20 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151021 | 이벤트발생 | 2015-10-21 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151022 | 이벤트발생 | 2015-10-22 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151023 | 이벤트발생 | 2015-10-23 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151024 | 이벤트발생 | 2015-10-24 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151025 | 이벤트발생 | 2015-10-25 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151026 | 이벤트발생 | 2015-10-26 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151027 | 이벤트발생 | 2015-10-27 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151028 | 이벤트발생 | 2015-10-28 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151029 | 이벤트발생 | 2015-10-29 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151030 | 이벤트발생 | 2015-10-30 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151031 | 이벤트발생 | 2015-10-31 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151101 | 이벤트발생 | 2015-11-01 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151102 | 이벤트발생 | 2015-11-02 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151103 | 이벤트발생 | 2015-11-03 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151104 | 이벤트발생 | 2015-11-04 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151105 | 이벤트발생 | 2015-11-05 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151106 | 이벤트발생 | 2015-11-06 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151107 | 이벤트발생 | 2015-11-07 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151108 | 이벤트발생 | 2015-11-08 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151109 | 이벤트발생 | 2015-11-09 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151110 | 이벤트발생 | 2015-11-10 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151111 | 이벤트발생 | 2015-11-11 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151112 | 이벤트발생 | 2015-11-12 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151113 | 이벤트발생 | 2015-11-13 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151114 | 이벤트발생 | 2015-11-14 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151115 | 이벤트발생 | 2015-11-15 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151116 | 이벤트발생 | 2015-11-16 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151117 | 이벤트발생 | 2015-11-17 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151118 | 이벤트발생 | 2015-11-18 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151119 | 이벤트발생 | 2015-11-19 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151120 | 이벤트발생 | 2015-11-20 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151121 | 이벤트발생 | 2015-11-21 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151122 | 이벤트발생 | 2015-11-22 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151123 | 이벤트발생 | 2015-11-23 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151124 | 이벤트발생 | 2015-11-24 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151125 | 이벤트발생 | 2015-11-25 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151126 | 이벤트발생 | 2015-11-26 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151127 | 이벤트발생 | 2015-11-27 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151128 | 이벤트발생 | 2015-11-28 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151129 | 이벤트발생 | 2015-11-29 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151130 | 이벤트발생 | 2015-11-30 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151201 | 이벤트발생 | 2015-12-01 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151202 | 이벤트발생 | 2015-12-02 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151203 | 이벤트발생 | 2015-12-03 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151204 | 이벤트발생 | 2015-12-04 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151205 | 이벤트발생 | 2015-12-05 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151206 | 이벤트발생 | 2015-12-06 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151207 | 이벤트발생 | 2015-12-07 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151208 | 이벤트발생 | 2015-12-08 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151209 | 이벤트발생 | 2015-12-09 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151210 | 이벤트발생 | 2015-12-10 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151211 | 이벤트발생 | 2015-12-11 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151212 | 이벤트발생 | 2015-12-12 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151213 | 이벤트발생 | 2015-12-13 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20151214 | 이벤트발생 | 2015-12-14 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151215 | 이벤트발생 | 2015-12-15 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151216 | 이벤트발생 | 2015-12-16 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151217 | 이벤트발생 | 2015-12-17 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151218 | 이벤트발생 | 2015-12-18 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20151221 | 이벤트발생 | 2015-12-21 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151222 | 이벤트발생 | 2015-12-22 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151223 | 이벤트발생 | 2015-12-23 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151224 | 이벤트발생 | 2015-12-24 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20151228 | 이벤트발생 | 2015-12-28 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20151229 | 이벤트발생 | 2015-12-29 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20151230 | 이벤트발생 | 2015-12-30 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20151231 | 이벤트발생 | 2015-12-31 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160104 | 이벤트발생 | 2016-01-04 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160105 | 이벤트발생 | 2016-01-05 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160106 | 이벤트발생 | 2016-01-06 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160107 | 이벤트발생 | 2016-01-07 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160108 | 이벤트발생 | 2016-01-08 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160111 | 이벤트발생 | 2016-01-11 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160112 | 이벤트발생 | 2016-01-12 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160113 | 이벤트발생 | 2016-01-13 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160114 | 이벤트발생 | 2016-01-14 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160118 | 이벤트발생 | 2016-01-18 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160119 | 이벤트발생 | 2016-01-19 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160120 | 이벤트발생 | 2016-01-20 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160121 | 이벤트발생 | 2016-01-21 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160122 | 이벤트발생 | 2016-01-22 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160125 | 이벤트발생 | 2016-01-25 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160126 | 이벤트발생 | 2016-01-26 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160127 | 이벤트발생 | 2016-01-27 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160128 | 이벤트발생 | 2016-01-28 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160129 | 이벤트발생 | 2016-01-29 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160130 | 이벤트발생 | 2016-01-30 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160131 | 이벤트발생 | 2016-01-31 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160201 | 이벤트발생 | 2016-02-01 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160202 | 이벤트발생 | 2016-02-02 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160203 | 이벤트발생 | 2016-02-03 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160204 | 이벤트발생 | 2016-02-04 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160205 | 이벤트발생 | 2016-02-05 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160206 | 이벤트발생 | 2016-02-06 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160207 | 이벤트발생 | 2016-02-07 | 일 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160208 | 이벤트발생 | 2016-02-08 | 월 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160209 | 이벤트발생 | 2016-02-09 | 화 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160210 | 이벤트발생 | 2016-02-10 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160211 | 이벤트발생 | 2016-02-11 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160212 | 이벤트발생 | 2016-02-12 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160213 | 이벤트발생 | 2016-02-13 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160214 | 이벤트발생 | 2016-02-14 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160215 | 이벤트발생 | 2016-02-15 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160216 | 이벤트발생 | 2016-02-16 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160217 | 이벤트발생 | 2016-02-17 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160218 | 이벤트발생 | 2016-02-18 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160219 | 이벤트발생 | 2016-02-19 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160220 | 이벤트발생 | 2016-02-20 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160221 | 이벤트발생 | 2016-02-21 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160222 | 이벤트발생 | 2016-02-22 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160223 | 이벤트발생 | 2016-02-23 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160224 | 이벤트발생 | 2016-02-24 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160225 | 이벤트발생 | 2016-02-25 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160226 | 이벤트발생 | 2016-02-26 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160227 | 이벤트발생 | 2016-02-27 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160228 | 이벤트발생 | 2016-02-28 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160229 | 이벤트발생 | 2016-02-29 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160301 | 이벤트발생 | 2016-03-01 | 화 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160302 | 이벤트발생 | 2016-03-02 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160303 | 이벤트발생 | 2016-03-03 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160304 | 이벤트발생 | 2016-03-04 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160305 | 이벤트발생 | 2016-03-05 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160306 | 이벤트발생 | 2016-03-06 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160307 | 이벤트발생 | 2016-03-07 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160308 | 이벤트발생 | 2016-03-08 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160309 | 이벤트발생 | 2016-03-09 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160310 | 이벤트발생 | 2016-03-10 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160311 | 이벤트발생 | 2016-03-11 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160312 | 이벤트발생 | 2016-03-12 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160313 | 이벤트발생 | 2016-03-13 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160314 | 이벤트발생 | 2016-03-14 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160315 | 이벤트발생 | 2016-03-15 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160316 | 이벤트발생 | 2016-03-16 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160317 | 이벤트발생 | 2016-03-17 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160318 | 이벤트발생 | 2016-03-18 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160319 | 이벤트발생 | 2016-03-19 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160320 | 이벤트발생 | 2016-03-20 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160321 | 이벤트발생 | 2016-03-21 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160322 | 이벤트발생 | 2016-03-22 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160323 | 이벤트발생 | 2016-03-23 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160324 | 이벤트발생 | 2016-03-24 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160325 | 이벤트발생 | 2016-03-25 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160326 | 이벤트발생 | 2016-03-26 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160327 | 이벤트발생 | 2016-03-27 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160328 | 이벤트발생 | 2016-03-28 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160329 | 이벤트발생 | 2016-03-29 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160330 | 이벤트발생 | 2016-03-30 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160331 | 이벤트발생 | 2016-03-31 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160401 | 이벤트발생 | 2016-04-01 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160402 | 이벤트발생 | 2016-04-02 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160403 | 이벤트발생 | 2016-04-03 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160404 | 이벤트발생 | 2016-04-04 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160405 | 이벤트발생 | 2016-04-05 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160406 | 이벤트발생 | 2016-04-06 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160407 | 이벤트발생 | 2016-04-07 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160408 | 이벤트발생 | 2016-04-08 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160409 | 이벤트발생 | 2016-04-09 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160410 | 이벤트발생 | 2016-04-10 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160411 | 이벤트발생 | 2016-04-11 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160412 | 이벤트발생 | 2016-04-12 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160413 | 이벤트발생 | 2016-04-13 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160414 | 이벤트발생 | 2016-04-14 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160415 | 이벤트발생 | 2016-04-15 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160416 | 이벤트발생 | 2016-04-16 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160417 | 이벤트발생 | 2016-04-17 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160418 | 이벤트발생 | 2016-04-18 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160419 | 이벤트발생 | 2016-04-19 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160420 | 이벤트발생 | 2016-04-20 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160421 | 이벤트발생 | 2016-04-21 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160422 | 이벤트발생 | 2016-04-22 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160423 | 이벤트발생 | 2016-04-23 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160424 | 이벤트발생 | 2016-04-24 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160425 | 이벤트발생 | 2016-04-25 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160426 | 이벤트발생 | 2016-04-26 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160427 | 이벤트발생 | 2016-04-27 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160428 | 이벤트발생 | 2016-04-28 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160429 | 이벤트발생 | 2016-04-29 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160430 | 이벤트발생 | 2016-04-30 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160501 | 이벤트발생 | 2016-05-01 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160502 | 이벤트발생 | 2016-05-02 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160503 | 이벤트발생 | 2016-05-03 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160504 | 이벤트발생 | 2016-05-04 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160505 | 이벤트발생 | 2016-05-05 | 목 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160506 | 이벤트발생 | 2016-05-06 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160507 | 이벤트발생 | 2016-05-07 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160508 | 이벤트발생 | 2016-05-08 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160509 | 이벤트발생 | 2016-05-09 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160510 | 이벤트발생 | 2016-05-10 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160511 | 이벤트발생 | 2016-05-11 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160512 | 이벤트발생 | 2016-05-12 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160513 | 이벤트발생 | 2016-05-13 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160514 | 이벤트발생 | 2016-05-14 | 토 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160515 | 이벤트발생 | 2016-05-15 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160516 | 이벤트발생 | 2016-05-16 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160517 | 이벤트발생 | 2016-05-17 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160518 | 이벤트발생 | 2016-05-18 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160519 | 이벤트발생 | 2016-05-19 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160520 | 이벤트발생 | 2016-05-20 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160521 | 이벤트발생 | 2016-05-21 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160522 | 이벤트발생 | 2016-05-22 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160523 | 이벤트발생 | 2016-05-23 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160524 | 이벤트발생 | 2016-05-24 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160525 | 이벤트발생 | 2016-05-25 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160526 | 이벤트발생 | 2016-05-26 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160527 | 이벤트발생 | 2016-05-27 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160528 | 이벤트발생 | 2016-05-28 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160529 | 이벤트발생 | 2016-05-29 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160530 | 이벤트발생 | 2016-05-30 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160531 | 이벤트발생 | 2016-05-31 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160601 | 이벤트발생 | 2016-06-01 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160602 | 이벤트발생 | 2016-06-02 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160603 | 이벤트발생 | 2016-06-03 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160604 | 이벤트발생 | 2016-06-04 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160605 | 이벤트발생 | 2016-06-05 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160606 | 이벤트발생 | 2016-06-06 | 월 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160607 | 이벤트발생 | 2016-06-07 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160608 | 이벤트발생 | 2016-06-08 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160609 | 이벤트발생 | 2016-06-09 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160610 | 이벤트발생 | 2016-06-10 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160611 | 이벤트발생 | 2016-06-11 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160612 | 이벤트발생 | 2016-06-12 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160613 | 이벤트발생 | 2016-06-13 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160614 | 이벤트발생 | 2016-06-14 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160615 | 이벤트발생 | 2016-06-15 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160616 | 이벤트발생 | 2016-06-16 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160617 | 이벤트발생 | 2016-06-17 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160618 | 이벤트발생 | 2016-06-18 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160619 | 이벤트발생 | 2016-06-19 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160620 | 이벤트발생 | 2016-06-20 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160621 | 이벤트발생 | 2016-06-21 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160622 | 이벤트발생 | 2016-06-22 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160623 | 이벤트발생 | 2016-06-23 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160624 | 이벤트발생 | 2016-06-24 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160625 | 이벤트발생 | 2016-06-25 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160626 | 이벤트발생 | 2016-06-26 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160627 | 이벤트발생 | 2016-06-27 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160628 | 이벤트발생 | 2016-06-28 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160629 | 이벤트발생 | 2016-06-29 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160630 | 이벤트발생 | 2016-06-30 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160701 | 이벤트발생 | 2016-07-01 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160702 | 이벤트발생 | 2016-07-02 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160703 | 이벤트발생 | 2016-07-03 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160704 | 이벤트발생 | 2016-07-04 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160705 | 이벤트발생 | 2016-07-05 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160706 | 이벤트발생 | 2016-07-06 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160707 | 이벤트발생 | 2016-07-07 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160708 | 이벤트발생 | 2016-07-08 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160709 | 이벤트발생 | 2016-07-09 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160710 | 이벤트발생 | 2016-07-10 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160711 | 이벤트발생 | 2016-07-11 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160712 | 이벤트발생 | 2016-07-12 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160713 | 이벤트발생 | 2016-07-13 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160714 | 이벤트발생 | 2016-07-14 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160715 | 이벤트발생 | 2016-07-15 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160716 | 이벤트발생 | 2016-07-16 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160717 | 이벤트발생 | 2016-07-17 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160718 | 이벤트발생 | 2016-07-18 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160719 | 이벤트발생 | 2016-07-19 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160720 | 이벤트발생 | 2016-07-20 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160721 | 이벤트발생 | 2016-07-21 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160722 | 이벤트발생 | 2016-07-22 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160723 | 이벤트발생 | 2016-07-23 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160724 | 이벤트발생 | 2016-07-24 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160725 | 이벤트발생 | 2016-07-25 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160726 | 이벤트발생 | 2016-07-26 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160727 | 이벤트발생 | 2016-07-27 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160728 | 이벤트발생 | 2016-07-28 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160729 | 이벤트발생 | 2016-07-29 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160730 | 이벤트발생 | 2016-07-30 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160731 | 이벤트발생 | 2016-07-31 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160801 | 이벤트발생 | 2016-08-01 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160802 | 이벤트발생 | 2016-08-02 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160803 | 이벤트발생 | 2016-08-03 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160804 | 이벤트발생 | 2016-08-04 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160805 | 이벤트발생 | 2016-08-05 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160806 | 이벤트발생 | 2016-08-06 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160807 | 이벤트발생 | 2016-08-07 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160808 | 이벤트발생 | 2016-08-08 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160809 | 이벤트발생 | 2016-08-09 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160810 | 이벤트발생 | 2016-08-10 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160811 | 이벤트발생 | 2016-08-11 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160812 | 이벤트발생 | 2016-08-12 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160813 | 이벤트발생 | 2016-08-13 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160814 | 이벤트발생 | 2016-08-14 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160815 | 이벤트발생 | 2016-08-15 | 월 | 공휴일 | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160816 | 이벤트발생 | 2016-08-16 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160817 | 이벤트발생 | 2016-08-17 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160818 | 이벤트발생 | 2016-08-18 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160819 | 이벤트발생 | 2016-08-19 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160820 | 이벤트발생 | 2016-08-20 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160821 | 이벤트발생 | 2016-08-21 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160822 | 이벤트발생 | 2016-08-22 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160823 | 이벤트발생 | 2016-08-23 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160824 | 이벤트발생 | 2016-08-24 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160825 | 이벤트발생 | 2016-08-25 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160826 | 이벤트발생 | 2016-08-26 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160827 | 이벤트발생 | 2016-08-27 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160828 | 이벤트발생 | 2016-08-28 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160829 | 이벤트발생 | 2016-08-29 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160830 | 이벤트발생 | 2016-08-30 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160831 | 이벤트발생 | 2016-08-31 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160901 | 이벤트발생 | 2016-09-01 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160902 | 이벤트발생 | 2016-09-02 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160903 | 이벤트발생 | 2016-09-03 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160904 | 이벤트발생 | 2016-09-04 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160905 | 이벤트발생 | 2016-09-05 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160906 | 이벤트발생 | 2016-09-06 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160907 | 이벤트발생 | 2016-09-07 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160908 | 이벤트발생 | 2016-09-08 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160909 | 이벤트발생 | 2016-09-09 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160910 | 이벤트발생 | 2016-09-10 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160911 | 이벤트발생 | 2016-09-11 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160912 | 이벤트발생 | 2016-09-12 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160913 | 이벤트발생 | 2016-09-13 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160919 | 이벤트발생 | 2016-09-19 | 월 |  |  | X |  |  | #N/A
20160920 | 이벤트발생 | 2016-09-20 | 화 |  |  | X |  |  | #N/A
20160921 | 이벤트발생 | 2016-09-21 | 수 |  |  | X |  |  | #N/A
20160922 | 이벤트발생 | 2016-09-22 | 목 |  |  | X |  |  | #N/A
20160923 | 이벤트발생 | 2016-09-23 | 금 |  |  | X |  |  | #N/A
20160924 | 이벤트발생 | 2016-09-24 | 토 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160925 | 이벤트발생 | 2016-09-25 | 일 |  | 휴일 | X |  |  | #N/A
20160926 | STA.0+104.120(P2 울산) 항타기 진입로 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 정리(C) | 2016-09-26 | 월 |  |  | O |  | ◎ 09:00 ~ 10:00 금일작업사항 파악◎ 10:00 ~ 12:00 현장 확인◎ 13:00 ~ 15:00 공사 추진 관련 시공사 업무 협의◎ 15:00 ~ 17:00 현장 확인◎ 17:00 ~ 18:00 일일작업보고 검토 | #N/A | [16 empty] | STA.0+104.120(P2 울산) 항타기 진입로 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 정리(C) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160927 | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C) | 2016-09-27 | 화 |  |  | O |  | ◎ 09:00 ~ 10:00 금일작업사항 파악◎ 10:00 ~ 12:00 현장 확인◎ 13:00 ~ 15:00 공사 추진 관련 시공사 업무 협의◎ 15:00 ~ 17:00 현장 확인◎ 17:00 ~ 18:00 일일작업보고 검토 | #N/A | [16 empty] | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160928 | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C) | 2016-09-28 | 수 |  |  | O |  | ◎ 08:30 ~ 18:00 보령 방문 - 코핑거푸집 검수 | #N/A | [16 empty] | STA.0+104.120(P2 울산) 기초 토공 정리(C)STA.0+834.720(P15 울산) ~ STA.0+889.720(P16 울산) 2공구 진입로 개설(C) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160929 | 기초 토공 정리(C)(STA.0+104)2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2016-09-29 | 목 |  |  | O |  | ◎ 09:00 ~ 10:00 금일작업사항 파악◎ 10:00 ~ 12:00 현장 확인◎ 13:00 ~ 15:00 공사 추진 관련 시공사 업무 협의◎ 15:00 ~ 17:00 현장 확인◎ 17:00 ~ 18:00 일일작업보고 검토 | #N/A | [16 empty] | 기초 토공 정리(C)(STA.0+104)2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160930 | 이벤트발생 | 2016-09-30 | 금 |  |  | X | 이벤트발생 | ◎ 09:00 ~ 10:00 금일작업사항 파악◎ 10:00 ~ 14:00 사업단 방문 - 주간공정회의 참석◎ 14:00 ~ 17:00 현장 확인 및 사업단 보고 공문 검토 및 제출 - 석면폐기물 조사 결과보고 - 2016년 3분기 사후환경영향조사 점검 조치결과 보고◎ 17:00 ~ 18:00 일일작업보고 검토 | #N/A | 본선 | 토공기타 | 토공기타
20161001 | 이벤트발생 | 2016-10-01 | 토 |  | 휴일 | X |  | ◎ 09:00 ~ 10:00 금일작업사항 파악◎ 10:00 ~ 12:00 현장 확인◎ 13:00 ~ 18:00 현장 공사 관련 시공사 업무 협의 및 현장 확인 | #N/A
20161002 | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | 2016-10-02 | 일 |  | 휴일 | O | 이벤트발생 | ◎ 09:00 ~ 10:00 금일작업사항 파악◎ 10:00 ~ 12:00 현장 확인◎ 13:00 ~ 18:00 현장 공사 관련 시공사 업무 협의 및 현장 확인 | #N/A | 본선 | 토공기타 | 토공기타 | [13 empty] | 2공구 접속구간 공사용진입도로 개설(C)(STA.0+834 ~ STA.0+889) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')

## 공문목록
파일 | 수신자 | 구간 | 공구 | 경유 | 참조 | 일시 | 제목 | 내용 | 접수
A0E0T0G1P0Q4F5Q8P0V3A0I5L0Y9R1W0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-03 | 엄남천교, 남계교 말뚝 두부보강 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 엄남천교, 남계교 말뚝 두부보강 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.엄남천교, 남계교 말뚝 두부보강 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A0L8Q9Z8C4B5T2J5B1T3L1M5D0B0V2J0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-13 | 실정보고(노면표시 기준 변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 노면표시 기준 변경에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A0N2S5K2M2U0E5R9K0T5J1N5O0P0K2Z0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-15 | 지급자재 신청서 제출(방음판) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(반사체)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A0S2T7Y8N0I2C1D9V0C5W0S1S1K8Z1N0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-05 | 2018년 4분기 통합B/P 정기점검 결과 보고 | 1. 품질환경팀-1331(2018.10.29.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2018년 4분기 통합B/P 정기점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 레미콘 공장 정기 점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A1C4T0I9F3I8S5G9M0M4N1V0Q1D0B2N0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-14 | 지급자재 신청서 제출(충격흡수시설) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(충격흡수시설)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A1Q3T8V6X1N9X5E9A0P6Y2K3R0N0K2X0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-26 | 2020년 빈배합 콘크리트 배합설계 결과보고 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제 1공구를 시행함에 있어, 2020년 빈배합 콘크리트 배합설계 결과보고를 붙임과 같이 보고 드립니다.붙임 : 1. 빈배합 콘크리트 배합설계 결과보고 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A1Z1A7B7C5Z8L1A9F0L1B1L2W1G9T1Q0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-11 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구) 시행함에 있어 부체도로#3 기존도로 깨기에서 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A2M6N3R6G0U2H4O7O1I3V1M5P0R0K2X0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-13 | 건설폐기물 처리결과 제출(04월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 04월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A3L8H1X8C4B9N3Q6C1W9K0V4J0C9D1Y0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-04-09 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A3M9J3J5V2L8L3S3P1H5U1Z6I0E0P2S0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-15 | 건설폐기물 처리결과 제출(05월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 05월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A3T3J7S7K4A0F5N4W1J1X1M9T0R8K1S0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-11 | 자재공급원승인요청(시스템동바리) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 시스템동바리에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고시스템동바리수직재L=216(주)진원금속-(주)동아시스템산업안전인증자재L=432L=863L=1291L=1725수평재L=244L=549L=853L=1158가새재L=1845L=1974조절형받침철물Φ42.7(L=505)Φ42.7(L=505)연결조인트Φ53.2×2.6t(L=150) 자재공급원승인요청(시스템동바리) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A4J5J3U5H0A0W4U4W1E7D0L1G0X0H2O0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-07 | 2019년 4분기 통합B/P 및 구입레미콘 정기점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-2330(2019.12.31.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 4분기 통합B/P 및 구입레미콘 정기점검 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘공장 정기점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A4Q3Y0X8O2U9H4Z9Y0V8A1U2B1V8M1R0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-12-18 | 품질관리계획서(개정)검토승인서제출 | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구 공사를 시행함에 있어, 품질관리계획서(개정) 검토 승인서를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 품질관리계획서(개정)검토승인서 1부. 2. 품질관리계획서(REV.7) 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A4Y5F2G5Y0I6W3U1N1Q7N1Q6N0W0W2O0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-17 | 자재사용보고(호안블럭) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 호안블럭에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고호안블럭300*400*180㈜태극산업-㈜태극산업비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A5R6N5E9O5C0R0D0V1Q0L2G9J0H9I1C0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-20 | 설계변경 승인요청(통신관로 표준도 변경 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 통신관로 표준도 변경 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A6E4V2L3F1A6E4U5B1H0L2Z5N0N0M2S0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-20 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 R-F기존 방음판 철거로 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 처리하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A7F3M0S6V3C7Z3N5I1A3P1H2J1S8M1D0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-12-13 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A7R3N7Y8L1R9C0O4X1K6V2V0Z1H0S2W0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-26 | 설계변경 승인요청(방음벽 적정성 검토 결과 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 방음벽 적정성 검토 결과 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A8L2L6I2S4U3K3R7U1W9U0U8L0N9T1N0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-09 | 보건관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 보건관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 보건관리자 천병곤 업무대행자 안전관리자 이중호2) 사 유 : 하계휴가 및 연차휴가3) 기 간 : 2019년 08월 12일 ~ 14일, 16일, 19일~21일(7일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A8Q6E5Y0N5R9K2K6P1F1W1C5R0P0H2W0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-11 | 건설현장 정리정돈 점검사항 결과보고(4월) | 1. 품질환경팀-631호(2020.03.23.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 본 방침에 따라 안전관리자 작업장 순회점검(1회/2일) 실시 후 그 결과(미흡사항 조치결과 포함)를 제출합니다.붙임 : [밀양~울산 1공구] 건설현장 정리정돈 점검사항(4월 체크리스트) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A9N8E9Z3U0B5B5V4P1Q5I2I7E0E9F1C0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-25 | 공구별 품질성능지수(QPI) 자체평가 결과 보고 | 1. 품질환경팀-1254(2019.07.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 품질성능지수(QPI) 자체평가 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 품질성능지수(QPI) 자체평가 결과보고 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A9P6S3H5Y0Z3V5Q8X0F6K2Z6Y0R0C2X0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-26 | 중간제품 대상자재 정기점검 결과 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 중간제품 대상자재 정기점검 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 중간제품 대상자재 정기점검 결과 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
A9U4W1S7Z1W2O0F6P1J4Q1V2W0P9L1N0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-14 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(흄관, 배수용강관, 보강토옹벽블록, 순환골재, 철망)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B0B2L9N9Q0O7K3X8F0M0M2I4D0A0O2B0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-04-20 | 교면포장 배합설계 승인 요청 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교면포장 배합설계 승인을 붙임과 같이 요청 합니다.붙 임 : 1. 자재공급원승인요청(교면포장재료및배합설계) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B0C2J7X3U5G6V3Y6O1N9M2Q5P0R9R1T0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-29 | 교량점검시설 후설치앵커 자체점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-648(2019.04.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 교량점검시설 후설치앵커 자체점검 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 교량점검시설 후설치앵커 자체점검 결과 보고서 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B1K5A4B2D5C4N3G8W0J7M0U2E1M8P1O0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-07 | Ramp교 교량점검시설 구조검토 요청 (Ramp-A교 외 3개소) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교량공사를 수행함에 있어 Ramp-A교, Ramp-B교, Ramp-C교, Ramp-D교의 교량점검시설 구조계산서를 붙임과 같이 검토를 요청합니다. 교량점검시설 구조계산서 1부. (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B2C1P0A3R3W0Y3C4E1F8A1B4M0R9V1U0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-18 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 산외면 남기리(5-1, 29-1) 지장가옥 철거 및 Ramp-E 기존도로 깨기로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B2M6I8X8R2D0R4L6A1G9G0Q9P0M0Y2V0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-09 | 지급자재 신청서 제출(가드레일 단부) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(가드레일 단부)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. 위치도 및 수량 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B2V1K8U7M2L0A2N3Y1J3L1W3D0A0D2J0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-13 | 자재사용보고(스크리닝스) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 스크리닝스에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자재명규격제조회사중간제품생산회사공급회사비고스크리닝스-㈜산동개발-㈜밀양골재비KS 자재사용보고(스크리닝스) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B2W6O4V1Q4X9Q0X0M1P2Z1P5E0E0J2S0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-12 | 자재사용보고(부대공용기초볼트및너트(와셔포함)) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 부대공용 기초볼트 및 너트(와셔포함)에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고부대공용기초볼트 및너트(와셔포함)M20M24M30M36㈜동성앙카-㈜동성앙카 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B4E1F4B9B3G9N5Y9J0J3D2L4L0E9G1E0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-23 | 강교 설치감리원 투입요청(밀양분기점 Ramp-A,B,D,E교) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교 설치감리원을 다음과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -교량명물량(톤)투입요청일비고밀양분기점 R-A교(P11L~P2)43419.04.26밀양분기점 R-B교(A1~P1)102밀양분기점 R-D교(P2~P4)239밀양분기점 R-E교(A1~A2)536계1,259붙 임: 강교 설치감리원 투입 요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B4G1P1R8C1Z6Y0P5G1A0Y1E9K0Z9A1V0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-10 | 안전관리자 변경 선임계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 변경 선임계를 붙임과 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.붙임 : 1. 안전관리자 변경선임계 1부. 2. 재직증명서 1부. 3. 건설기술자 경력증명서 1부. 4. 국가기술자격 취득사항 확인서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B4L1N4C6L0U1O3P4B1W1S1Z9M0Q8W1L0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-11 | 자재공급원승인요청(그리드) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 그리드에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규 격제조업체중간제품업체납품업체KS여부비 고 그리드6T,8T,10T,15T,20T㈜메카모아-㈜스마텍엔지니어링비KS 자재공급원승인요청(그리드) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B4L2J0D9L2I3S5U1H1F6A0Q1T1Y0A2Q0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-11-06 | 2020년 하반기 생태계 교란식물 제거작업 결과보고 | 1. 품질환경팀-1742(2020.10.30.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 생물 다양성 증진을 위한 하반기 생태계 교란식물 제거작업에 대한 결과보고를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 하반기 생태계 교란식물 제거작업 결과보고 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B5E5G1X9F5G2R4K0K1L0O2H2C1Q8V1L0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-12-20 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하야 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 안전관리자 김유현2) 사 유 : 본사 안전개선팀 주최 안전관리자 회의 참석 (2018. 12. 21. 금요일) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B6B4J5P6R5J2R2I6J0V6W2O6G0F9T1W0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-06-26 | Ramp-B교 슬라브 구조계산 적정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 교량공사를 수행하기 위하여 Ramp-B교 슬라브에 대한 구조검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-B교 슬라브 구조검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B6H0N7U9W2J5A4W6K1N6M1L1I0I9H1K0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-16 | 2019년 품질관리 개선을 위한 의견수렴 제출 | 1. 품질환경팀-27(2019.01.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 품질관리 개선을 위한 의견수렴을 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 품질관리 개선을 위한 의견수렴 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B6I9W8Q6O0I3U1T1S1Z0T2U1H1H9B1X0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-11-20 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B6L4Y8K8S2L4Y5M8M0U3R1J8J0X8S1S0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-13 | 자재사용보고(블론아스팔트, EPS블록) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 블론 아스팔트, EPS 블록에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격생산회사중간제품생산회사공급회사비고블론 아스팔트10 - 20한국석유공업(주)-(주)부강산업KSEPS블록토목용3호(D20)(주)대신산업-(주)대신산업KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B6M6T9C6F4B6U3N9I0R9N1W1Z1H8E1Y0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-19 | 자재공급원승인요청(PS강봉) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 PS강봉에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고PS강봉SBPD 930/1080디비닥시스템즈코리아(주)-디비닥시스템즈코리아(주)비KS 자재공급원승인요청(PS강봉) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B6Q8M6E2U3R9S0F0I1Z5D2P6N0U0J2D0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-06-25 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2020년 6월 25일 오전 9시 ∼ 2020년 6월 25일 오후 6시(1일간)다. 사 유 : 본사회의 참석라. 직무대행자 : 공사차장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B7K6V3A4V1L9U3A4G1X4S2J6Z0O0U2L0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-06-24 | 하도급 변경 계약 통보(교량배수시설설치공사-1차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 교량배수 시설설치공사(청봉산업(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초1,032,130877,47085.02%2018.05.28. ∼2021.12.31. 예가대비 75.86%변 경2,320,1201,953,82084.21%2018.05.28. ∼2021.12.31. 예가대비 72.72% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B7Q2F6N5M1T2D4R3T1P9A1F2C1G8M1C0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-19 | 현장 반입장비 이상유무 확인 결과보고 | 1. 품질환경팀-1622(2018.12.17.) 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)의 현재 투입 건설장비에 대한 이상유무를 확인한 결과 아래와 같이 보고합니다. - 아 래 -구 분확인기간확인사항확인결과비고건설장비확인점검2018.12.18.~2018.12.19계약기간검사기한불법장비 유무이상없음총 36대(굴삭기,덤프등) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B7U7L6G4Z3E2P2M5H1T6F1R2H1K0I2J0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-12-16 | 예비준공검사 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1527(2020.10.14.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 예비준공검사 조치결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 예비준공검사 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B7W4M8H7O1M9P0J7H1V9L0N2C1C0X2Z0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(말뚝기초 재항타(Restrike) 확인 분석 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 말뚝기초 재항타(Restrike) 확인 분석 정산에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B8B1E3S1L5P5K5E9X0O1I1P6H0D9G1N0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-06-11 | 건설기계(정기검사) 부문 개선방안 보고 | 1.품질환경팀-896(2019.05.28.)호와 관련입니다. 2.고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 건설기계 정기검사 유효기간 적정성등의 관리대장을 붙임과 같이 보고합니다. 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B8Q2A6U2D5D4F4C1H1H7V2A2P0R0B2G0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-27 | 하도급 정산계약 통보(리브데크설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 리브 데크설치공사((주)신원RPC)에 대하여 하도급 정산계약을 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초162,030,000150,700,00093.01%2019.03.12. ∼2019.12.31. 예가대비 82.98%변 경157,960,000146,828,00092.95%2019.03.12. ∼2020.01.31. 예가대비 83.01% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B8S8Z7Z9M1T4L5K7F0X8B1O6M0F0V2D0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-18 | (1공구) 방음벽 설치 재검토 요청 | 1. 품질환경팀-929 (2019.05.31.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 밀양분기점내 회차로가 추가됨에 따른 방음벽 설치 재검토(안)을 붙임과 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계리 독립가옥 영구방음벽 재검토 요청 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B8W2N4O3P1I0M1V6D1N4V2U8O0C0H2F0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-08-24 | 깎기 비탈면 점검시설 설치계획 보고 | 1. 공사관리1팀-1152(2020.08.11.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 비탈면 점검시설 설치 계힉을 붙임과 같이 보고하오니 검토 후 확인 바랍니다. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B8X4D6Q2U0G8O0V1R1I2S0G1J1A8V1E0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-02 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 산외면 남기리 529-1번지, 530-1번지, 산외교(함양)P7 인근의 지장가옥철거 및 콘크리트 잔량처리로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B9D0S4V6C5T5I3S6H1F7D2G8G0S0U2K0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-27 | 지급자재 변경 요청(스틸그레이팅) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 기존에 신청한 지급자재(스틸그레이팅)를 현장 여건으로 인해 아래 표와 같이 변경 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.순 번품 명규 격당초수량변경수량비 고1스틸그레이팅840*1840*100*9202스틸그레이팅받침850*1850*106*76*6203스틸그레이팅1340*1340*100*9304스틸그레이팅받침1350*1350*106*76*6305스틸그레이팅1840*3040*100*9206스틸그레이팅받침1850*3050*106*106*6207스틸그레이팅1840*4040*100*9108스틸그레이팅받침1850*4050*106*106*610 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B9J3Z7E6I2F5F5T6V1T8M0R2H1H0H2D0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-12-08 | 포장장비 현황 제출 | 1. 품질환경팀-1870(2020.11.19.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 포장장비 현황을 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 포장장비 시공이력 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
B9X8J0M7W3B1P2Q0Z1I3Z2C1H0K0O2Z0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-23 | 하도급 변경계약 통보(낙하물방지망 설치공사-1차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 낙하물 방지망 설치공사((주)동원)에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초64,570,00064,570,000100.00%2016.12.27. ∼2019.12.31. 예가대비 89.23%변 경77,660,00077,660,000100.00%2016.12.27. ∼2020.2.29. 예가대비 89.23% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C0C7T2L3J3I0F1G9V0I7Y2W3I0H9K1T0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-27 | 2019년 02월 건설폐기물 처리결과 보고 | 1고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2019년 02월 건설폐기물 처리실적을 붙임과 같이 보고합니다. 2019년 02월 건설폐기물 발생현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C1B0V2S3S5T5F5L6Z1T8I1N3Y0Q9Q1K0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-03-18 | 축산 분뇨 현황 보고 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 편입용지(Ramp-E)내 축산분뇨가 처리되지 않아 공사추진에 애로가 있음으로 조치하여 주시기 바랍니다붙 임 : 축산분뇨 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C1X3J7D6H2L5C1E0B1Q3Y2Z8N0I9C1H0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-23 | 자재사용보고(에폭시수지) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 에폭시수지에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자재명규격제조회사중간제품생산회사공급회사비고에폭시수지DH-200(주입제)DH-400S(씰링제)대화정밀공업(주)-대화정밀공업(주)KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C1Z9V1S8S0Q3N1T4U1W8I1D9B0J9Y1I0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-18 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2019년 9월 19일 ∼ 2019년 9월 20일다. 사 유 : 자녀 신병교육대 면회라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C2I4V8A3H4R2T4V4H1B4F1A9U0O8H1G0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-09-14 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황제출 | 고속국도 제14호선 밀양～울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C2R5X6Z9T4Y0F0J6I1B1R1T2O1Z0E2O0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-12-11 | 설계변경 승인요청(품질관리비 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 품질관리비 정산에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C2T5F9B4H1S2S0L0T1P2J1Q6T0Z9N1D0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-06-12 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C2T7B5N1H0Z8P2K7V1M9W2W7W0N0V2S0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-29 | 설계변경 승인요청(절토부 옹벽 수량 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 절토부 옹벽 수량 정산에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C3K6F8G6R0U3Q0A7B1B6A1D2G1A0Z2D0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-12-16 | 예비준공검사 조치결과 보고 | 1. 공사관리1팀-1527(2020.10.14.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 예비준공검사 조치결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 예비준공검사 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C4A7T7R4Q1J8E5K9D0I0P3E7E0D8U1Y0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-30 | 품질성능지수(QPI) 비탈면 녹화 자체평가 결과보고 | 1. 품질환경팀-752(2018.06.29.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 품질성능지수(QPI) 비탈면 녹화 자체평가 결과보고를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 품질성능지수(QPI) 비탈면녹화 자체평가 결과보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C4F5K1G2M3I2A5D5G1T6R2H1Y1P8P1Q0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-26 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 안전관리자 김 유 현2) 사 유 : 본사 안전개선팀 주최 안전관리자 회의 참석 (2018. 11. 27. 화요일 1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C4N4B3H6Y1B7G2U3S1F2C2Q9E0X0A2O0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-22 | 민원조사 결과 보고(도갑주 님) | 1. 공사관리2팀-1594 (2020.09.15.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 밀양시 산외면 도갑주님이 제기한 “도로교량 일조방해로 인한 농작물 피해 분쟁사건” 에 대한 현장조사 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 환경분쟁사건의견서(20-3-172) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C4R0E8I7T2D3A4B5Y1U2M0U5S0Z9Z1H0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-02 | 엄남천교(A2) 합벽식 옹벽 안정성 검토 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 엄남천교 A2 합벽식 옹벽 안정성 검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 엄남천교(A2) 합벽식 옹벽 안정성 검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C4R2Q3A7S2G0D4N6W1G7G2P1A1S9C1D0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-27 | 설계변경 승인요청(산외교 강관파일정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 산외교 강관파일정산 변경에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C4T2G3D6J0D1Q1Z5Z1X8A2S2P1F8N1M0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-28 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 -- 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2018년 12월 31일 ∼ 2018년 12월 31일 다. 사 유 : 개인연차 라. 직무대행자 : 품질실장 이근중. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C5D1E2M7R3J4O1G5L1L3N1T2V0E0S2C0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-13 | 하도급 변경계약 통보(토공 및 구조물공사-6차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 토공 및 구조물공사(LT삼보(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보 합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초22,640,420,00021,836,540,00096.45%2016.04.20. ∼2020.12.31. 예가대비 86.09%변 경22,815,870,00022,184,470,00097.23%2016.04.20. ∼2020.12.31. 예가대비 86.79% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C5D2Q8E9S4I8Q0K5W1N4L0V1I1W9X1T0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-04 | 주요 구조물 이상유무 확인점검(10월) 결과 제출 | 1. 품질환경팀-747(2019.05.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 주요 구조물 이상유무 확인점검(10월) 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 주요 구조물 이상유무 확인점검(10월) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C5M5V0C8F5Q4G2T8R1K1A1C8Z0W0U2D0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-11 | 설계변경 승인요청(신대구부산선 과속단속 카메라 설치 비용 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 신대구부산선 과속단속 카메라 설치 비용 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C5O8J1B0Q5P3R0X6C1Z0G3W1R0E9R1J0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-30 | 2019년 안전관리계획서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2019년 (변경)안전관리계획서를 붙임과 같이 보고합니다.2019년 안전관리계획서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C5R4U5V1F4K5I3I5C1Z9W1U4Z0R9P1T0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-19 | 강교전담원 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-E교 공장 강교도장과 관련하여 강교전담원을 다음과 같이 선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비 고김용희엠케이기술(주)51.10.05상 무특급기술자35년(12년) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C5S0W5I5I1T9P3W5L1Z6V1S0Q1Y8S1I0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-16 | 강교 설치감리원 투입요청(밀양분기점 Ramp-A,B,C,D교) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교 설치감리원을 다음과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -교량명물량(톤)투입요청일비고밀양분기점 R-A교(전체시공)1,01418.10.29밀양분기점 R-B교(P1~P4~A2)616밀양분기점 R-C교(P1~P2~A2)220밀양분기점 R-D교(A1~P4)536계2,386붙 임: 강교 설치감리원 투입요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C7G2O3U2O4I6A3X7X1V9C1G3V0D0L2F0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-19 | 2020년 해빙기 대비 자체점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-576호(2020.03.13.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 2020년 해빙기 대비 자체점검 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 2020년 해빙기 대비 자체점검 조치결과(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C7U9C8T5L3Y5T1M0Q1R9X0H1J0K9H1Z0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-09 | 이공계 고교생 현장채용관련 보고 | 1. 품질환경팀-1742(2018.12.27.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 이공계 고교생 현장 채용계획이 없음을 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 관련자료 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C7X4D7O6R1F8T4L3S1O6W1R0X1D8B1C0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-10-16 | Ramp-E교 P1 흙막이 가시설 안정성 검토 요청 | 1고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교량공사를 위하여 Ramp-E교 P1 흙막이 가시설 안정성 검토를 붙임과 같이 요청합니다. Ramp-E교 P1 흙막이 가시설 안정성 검토 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C8D0G2O6E1J0A2P4M1K6S2X0H1G0P2T0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-26 | 설계변경 승인요청(교면 및 연결로 표면처리공법 적용방안 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 교면 및 연결로 표면처리공법 적용방안 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C8I8E0N7A0L1M2D6B1Z3X2Z0D1T8I1S0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-23 | 자재공급원승인요청(안전방망) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 안전방망에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고안전방망SR-1(#20)(주)소래-바른안전안전인증자재 자재공급원승인요청(안전방망) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C8S4W7A7J4F8A3O8K0O7G0J5C0C9U1U0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-07 | Rib Deck (Ramp-A교 외 4개교) 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 Ramp-A교, Ramp-B교, Ramp-C교, Ramp-D교, Ramp-E교의 Rib-Deck 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： Rib-Deck 구조계산서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C8V6X7B4Y3V8H1F8S0P9F0Y4I0Y0F2J0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-09 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2020년 4월 9일 오전 10시 ∼ 2020년 4월 9일 오후 6시(1일간)다. 사 유 : 본사회의 참석라. 직무대행자 : 공사차장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
C9L8S7U1N0F0B0F2W1W1E0N2Y0Q9I1Y0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-01 | 하도급 변경계약 통보(강교설치공사-3차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교설치 공사(대림씨엔에스(주))에 대하여 2018년 도급변경에 따른 하도급 변경계약을 체결 하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초4,751,1753,921,28082.53%2016.06.30. ∼2020.12.31.예가대비 73.64%변 경4,790,7753,960,88082.68%2016.06.30. ∼2020.12.31. 예가대비 73.78% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D0B5A3J4W2S4E1B4O1Z3G0T8W0O0U2M0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-03 | 지급자재 신청서 제출(재생아스팔트콘크리트) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(재생아스팔트콘크리트)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D0S0G0A3X3A0O5J6Z1O6C2D8G0S0Y2I0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-08-26 | 설계변경 승인요청(자동개폐 차단시설 적용 방안 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 자동개폐 차단시설 적용 방안 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D1T9O8F8G1S5N3K6N1P9P0B4H0E9G1U0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-04-09 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D2R8C1M4G0E5V3T9E1F8L0T7A0O9M1G0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-08 | 공급원승인취소(PETMAT) 현장반입여부 및 품질시험 결과 제출 | 1. 품질환경팀-1142(2019.07.02.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 공급원승인취소(PETMAT) 현장반입여부 및 현장품질시험 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 해당사항없음. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D2V9F8A8D5P6O2I4J1G6L2S0Q1F0A2D0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-26 | 설계변경 승인요청(관계기관 협의결과(방음벽 철거) 비용 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 관계기관 협의결과(방음벽 철거) 비용 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D3K8G6B6U3T4H3L0V1N4O1D1G1H9R1F0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-14 | 2019년 3분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-1947(2019.11.07.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 2019년 3분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D3L0T1X1M4N4T3W1N1F7L0L8W0L9S1K0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-07 | 주요 구조물 이상유무 확인점검 결과 제출 | 1. 품질환경팀-747(2019.05.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 주요 구조물 이상유무 확인점검 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 주요 구조물 이상유무 확인점검 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D3U1G6L0H5L2F4U6S1R7L2B1P1M9L1C0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-27 | 설계변경 승인요청(R-A,B,D,E교 강관파일정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, R-A,B,D,E교 강관파일정산 변경에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D3Z1M2S8B0O9H1V7S1P9O0C2V1G0V2A0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(민원에 따른 진입로 설치(양덕마을)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 민원에 따른 진입로 설치(양덕마을)에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D4D6R2G1V4G3M4S4S1P5C0D7T0I8D1A0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-05 | 2018년 상반기 생태계교란식물 확산방지를 위한 제거작업 결과 보고 | 1. 품질환경팀-723(2018.06.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2018년 상반기 생태계교란식물 확산방지를 위한 제거작업 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 1. 생태계교란식물 분포현황 및 관리실적 1부. 2. 사진대지 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D4M7X4L1Q0I6K4F4Y1M8N0R1U0I0C2Q0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-08 | 품질관리계획서(개정)검토승인서제출 | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구 공사를 시행함에 있어, 품질관리계획서(개정) 검토 승인서를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 품질관리계획서(REV.09) 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D4P5B7S7G1R7B4P0X1D0O1O0C1W9W1F0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-10-10 | 지급자재 요청(통신관로) | 1. 귀 사업단의 발전을 기원합니다. 2. 고속국도 제 14호선 밀양울산간 건설공사(제 1공구)를 시행함에 있어 통신관로 공사중 지급자재가 필요하여 다음과 같이 청구하오니 조치하여 주시기 바랍니다.- 다 음 -자재명규격단위설계수량반입수량청구수량누계수량필요시기비 고COD28X5m2,888 912 1,216 2,128 2019년 10월28X3m20 맨홀PPMS-2호기7 2 2 4성토부(2)철개인공철개조수공철개조 붙 임 : 통신과로 지급자재 신청 목록표 및 통신관로 도면 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D4P5N2J7Y1O6D2C8A0F9Y0W3G0X0L2B0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-09 | 자재사용보고(포장자재) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 포장자재에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격생산회사중간제품생산회사공급회사비고포장자재폴리에틸렌필름(분리막)0.1mm삼흥산업(주)-삼흥산업(주)KS콘크리트피막양생제큐롬2형수성삼강화성(주)-삼강화성(주)비KS유화아스팔트RCS-3RCS-4에이원유화(주)-에이원유화(주)KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D5E7F8U7Q4H5U3X7D1Y7Y2H1N1Y8L1S0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-27 | 공구별 현장 자율점검 결과(11월) 보고 | 1. 품질환경팀-298(2018.03.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 현장 자율점검(11월)을 실시하여 점검결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 현장 자율점검 결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D5F8B5L2V2U7D2U9J0M1Z3Q7X0K9A1K0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-31 | Ramp-B교 슬라브 구조검토(보완제출) | 1. 공사관리2팀-899(2019.07.01.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-B교 슬라브 구조검토에 대한 보완 검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-B교 슬라브 구조검토(보완) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D5L9P6B4P2I8M1Q4P1Z7P1B1G0A9A1L0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-01-17 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D5V6R5F3Q3W3B2X1I1I0Z1K3P0J0J2Q0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-10 | 지급자재 신청서 제출(가드레일) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(가드레일)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D5X1U3F7D3B5M0H1W1D8C0I3L0Z9R1L0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-08 | 품질관리실 운영실태 점검 결과 통보 | 1. 품질환경팀-336호(2019.03.04.)관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구) 와 관련하여, 품질관리실 운영실태 점검결과 보완사항에 대한 조치결과를 보고합니다. 붙 임 : 관련 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D6L3M9C8C3H1L2F0S1D3R1R8S0O8E1H0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2018-08-13 | 무연고묘 추가발생보고 | 고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 무연분묘가 추가발생되어 아래와 같이 제출합니다.-아 래-구 분위 치수 량연 고 자 비 고분 묘산외면 남기리 산 9-1 2무연묘붙 임 : 분묘 현장조사서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D7E4B7S2U0W3S2B7S1Y4H0P3D0U0L2K0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-04 | 지급자재 신청서 제출(아스팔트콘크리트) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(아스팔트콘크리트)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D7S6E4D5E0M6C0I1N1A7O0C4F0S0J2K0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-07 | 지급자재 신청서 제출(콘크리트포장용 줄눈) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(콘크리트포장용 줄눈)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D7Z7Q0C0R3D0E5I1D1P8W1M9Z0R9U1W0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-09-18 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D8D8J8E3A5D6G4I4Y1J0D3P4G0O9S1E0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-30 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(흄관, 도로배수용강관)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D8M5S3F0N2V6H4P0C2H7O1B6C0P9L1G0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-06-17 | 자재사용보고(PSC빔(자재)) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 PSC빔(자재)에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격생산회사중간제품생산회사공급회사비고트럼펫GC250(280×280)대한피씨(주)-대한피씨(주)비KS쉬스관SGCC(Φ66)헤드SM45C(12.7㎜×12EA)정착쐐기SNCM420(12.7㎜)강연선SWPC7BL(12.7㎜,7연선)동일제강(주)만호제강(주)-동일제강(주)만호제강(주)KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D8V5L7A3Z0D1I1Y7R1C9J0J2A1O0G2F0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(교량 내 가로등 설치 기준 개선 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 교량 내 가로등 설치 기준 개선 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D8X6F6E7Z1Z1S0L0I1F6S1I4T0I0O2J0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-04-16 | 설계변경 승인요청(교량점검시설 설치상태 점검비용 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 교량점검시설 설치상태 점검비용 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
D9D8J3A4B3K7O1M7G1S1O0X2L1I0C2Z0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-12-01 | 설계변경 승인요청(가드레일 수평 지지력 시험비 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 가드레일 수평 지지력 시험비 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E1T8J1F6I2B2M2P7M1R1I1P2M1A9S1J0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-12-11 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E2D3D9Y0R0C5C3X8K0R7D1K1I1G0Z2D0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-17 | 지급자재 신청서 제출(교대보호블럭) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(교대보호블럭)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E2L2R5N8L3T0B4M1I1T8M1R9W0D9R1V0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-09-18 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E2R3Z9L4L2N7F3I6I1X6L2K1K1T8O1F0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-26 | 설계변경 승인요청(도로표지 조명시설 운영방안 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 도로표지 조명시설 운영방안 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E2W8J3D9Z3T9Z4L1F1Q1M2M1I1Z8S1O0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-21 | 설계변경 승인요청(프리캐스트 콘크리트 패널 완제품 성능시험 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 프리캐스트 콘크리트 패널 완제품 성능시험 반영 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E3J6Z0L9T2P7N4L0W1H9E2X4C0P9C1B0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-29 | 산외교 교량배수시설 적정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 산외교 교량배수시설 적정성 검토결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 산외교 교량배수시설 적정성 검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E3L8P2I6O2H9L0Q4J1W5J0R0X1Q8E1F0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-10-05 | 약식기성검사원(제8회) 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 제8회 약식기성검사원을 제출 하오니 검사하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 1. 기성부분 검사원 1부(별도송부) 2. 기성부분 내역서 1부(별도송부) 3. 기성부분 명세서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E3O3Z0Y1Q3S2F2U7Q1S9U0Y2N1E0T2D0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(엄남천교 교면포장 공법변경(복합시트→구스아스팔트)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 엄남천교 교면포장 공법변경(복합시트→구스아스팔트)에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E4E5T8H5A2C9U3O0K1U1Q0B7H0L0R2D0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-07-01 | 건설현장 상반기 외국인근로자 취업실태 점검 시행 및 결과제출 | 1. 공사관리1팀-871(2020.06.23.)의 관렵입니다.2. 건설현장 외국인 근로자 취업실태 점검에 따른 결과를 붙임양식에 따라 제출합니다. 사업단 자체점검결과(1공구) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E6H2I9S6W5Q5Q3Q5D1X4G1Q2U1K8G1Y0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-12-14 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E6J6U1F2E0U6V2J5P1V0U1C6F0Q9C1C0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-06-10 | 건설폐기물 처리결과 제출(5월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 5월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E6N8M7P0I4N9V5A5H1N5O0D7W0L8K1R0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-05 | 2018년 2분기 통합B/P 정기점검 결과 보고 | 1. 품질환경팀-683(2018.06.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2018년 2분기 통합B/P 정기점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 레미콘 공장 정기 점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E6O4P5T3T4Y3U3X9H0V5K1I1A0T9M1P0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-01-15 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E6Z3X6H3G0C4K5U0U1Y6P2V9O0C9A1R0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-26 | 2019년 자율품질점검(2차) 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1639(2019.09.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 자율품질점검(2차) 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 1. 통합점검(2차) 지적사항 조치결과 보고(별도첨부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E7V6F1B5G4W4O5U5Y1F3D0F7P0B0L2F0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-03 | 콘크리트포장 시공 완료구간 QPI 자체평가 결과 보고 | 1. 품질환경팀-1015(2020.05.29.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 콘크리트포장 시공 완료구간 QPI 자체평가 결과 보고를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 콘크리트포장 QPI 자체평가 결과(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E8B9Y2B4C3C1Y1I5U1B3Y2T3D0Z0E2C0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-23 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양시 산외면 남기리 530-1 지장가옥 철거로 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E8G7J1G8I2V8C2A8F0P2P2L7Y0T0E2O0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-22 | 지급자재 신청서 제출(곡선유도표지) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(곡선유도표지)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E8N6M7X1M5Y6I3E1W1L7M1S9I0A8Y1I0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-17 | 밀양분기점 RAMP-A,B,C,D교 제작도면(SOLE PLATE) 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 밀양분기점 RAMP-A, B, C, D교 제작도면(SOLE PLATE) 승인을 붙임과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 1. 강교감리단 검토결과 공문 1부. 2. 기술검토서 1부. 3. SOLE PLATE 제작도면 13매. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E8T8Z1O8X5V0G5Q0X1V1J2J0A1L9I1G0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-21 | 하도급 변경계약 통보(토공 및 구조물공사-4차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 토공 및 구조물공사(LT삼보(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초22,332,09021,531,29096.41%2016.06.30. ∼2020.12.31.예가대비 86.05%변 경22,361,79021,560,99096.42%2016.06.30. ∼2020.12.31. 예가대비 86.06% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E8V2J3W8F3D1T4B3Z1Y1V0V0M1F8W1P0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-01 | 자재공급원승인요청(고밀도 폴리에틸렌 유공관) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 고밀도 폴리에틸렌 유공관에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규 격제조업체중간제품업체납품업체KS여부비 고고밀도 폴리에틸렌유공관∮200㈜한국하이맥스-㈜한국하이맥스비KS 자재공급원승인요청(고밀도 폴리에틸렌 유공관) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E9M7B0I9M0F5J0C1X2J0P2Z8L0E0B2E0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-08-20 | 건설산업기본법 개정에 따른 건설공사현장 상반기 이행현황 제출 | 1. 공사관리1팀-1154(2020.08.12.) 관련입니다.2. 건설산업기본법 개정에 따른 건설공사현장 상반기 이행현황 자료를 붙임과 같이 제출합니다.붙임 : 관련 자료 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
E9S1W0M1K3Z9W4V7G1E2M2X7N0T9W1E0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-22 | 비산먼지 관련 불시 테마점검 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-1208(2019.07.16.)의 관련입니다.2. 고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 비산먼지 관련 불시 테마점검 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F0A9T5F6Z3E1T3W8T0A6D1O7Z0A0X2Y0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-16 | 민원조사 결과 보고 ( 김미성 님) | 1. 공사관리2팀-939 (2020.07.06.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 밀양시 산외면 김미성님이 제기한 “방음벽 연장설치 요청” 민원에 대한 현장조사 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 김미성님 고충님원 설명자료 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F0E0P1E8F2F1E2Y4A1C3M0M1H0Y0G2J0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-03 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F0J8Q9B8F2E3E1X4N1K3Y2E1M1Z8J1H0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-23 | 설계변경 승인요청(표지 시인성 강화를 위한 도로표지 조명시설 운영방안 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 표지 시인성 강화를 위한 도로표지 조명시설 운영방안 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F0Q3D3J2Q1H0M1W4W1V1A1R2P1Q9M1J0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-11 | Ramp-C, D교 슬래브 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-1538 (2019.11.11.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-C, D교 슬래브 구조검토에 대한 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-C, D교 슬래브 구조검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F0W7G4T8I4Y0G0I9Y0W1F1F3C0C9A1Q0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-11 | 축산 분뇨 발생 보고 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 편입용지(Ramp-E STA.0+320, 돼지농장)내 축산분뇨가 발생되어 붙임과 같이 보고 합니다붙 임 : 축산분뇨 발생현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F1W9V3E4F3F7H4L7O0Z7M1R4Z0P9J1E0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-17 | R-E 절토부 시험발파 결과보고서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, R-E절토부 시험발파 결과보고서를 붙임과 같이 제출합니다. 1. 시험발파 결과보고서 (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F1Z3Q3F6R3Q5J5P4H1G8J0K5G0Z9E1C0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-08 | 교량점검시설 후설치앵커 자체점검 결과 보고 | 1. 품질환경팀-648(2019.04.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 교량점검시설 후설치앵커 자체점검 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 교량점검시설 후설치앵커 자체점검 결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F2N1L9K8Y2R2U0Q6J1A6F1F1N0Y9J1W0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-16 | 품질관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 품질관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 품질관리자 이 근 중 업무대행자 : 품질차장 김 원 길 2) 사 유 : 동계 연차휴가 2019년 01월 16 ~ 18일 (3일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3D6Y0V0R1W3S3N1T1T6V1H1I0E9M1N0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-01-16 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 1월 17일 ∼ 2019년 1월 17일 다. 사 유 : 본사 소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3G3Y6V7D3H7X0M0H1H7W0B8M0L0R2A0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-08-07 | 현장 정리정돈 점검사항 결과보고(7월) | 1. 품질환경팀-631호(2020.03.23.)의 관련입니다.2. 본 방침에 따라 안전관리자 작업장 순회점검(1회/2일) 실시 후 그 결과(미흡사항 조치결과 포함)를 제출합니다.붙 임: (1공구)건설현장 정리정돈 점검사항(체크리스트) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3G7U0S2W3Y9Q2P8T0Q0N2Q1O1R8E1E0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-20 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3H9C1X2C4D9D1K5P1J7P2W5R0T0Q2F0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-27 | 2020년 통합점검(1차) 지적사항 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-976(2020.05.20.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2020년 본사 집중 테마점검 및 품질성능지수(QPI)평가를 대비하여, 품질수준향상을 위한 2020년 통합점검(1차) 지적사항에 대한 조치결과를 보고합니다.붙 임 : 1. 2020년 통합점검(1차) 지적사항 조치결과. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3N5E8U0X5D1P1Y3G1O1G3R1B0T9X1U0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-31 | 실외작업자를 위한 고농도 미세먼지·오존 교육실적 | 1. 품질환경팀-55(2019.01.11.)호 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 실외작업자를 위한 고농도 미세먼지·오존 교육실적을 붙임과 같이 제출합니다. 미세먼지·오존 교육실적 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3O9E4X3I1Q8O1G6B1O8N0G6V0O0X2O0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-08 | 아스팔트 콘크리트 배합설계 계획 제출(1~5공구) | 1고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 아스팔트 콘크리트 배합설계 계획(1~5공구)를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 아스팔트 콘크리트 배합설계 계획(1~5공구) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F3Y0T4D6K3E3Y3S7C0C7V0L7D0V0C2A0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-07 | 2020년 우기 대비 건설공사 현장점검 결과 통보 | 1. 품질환경팀&#8211;1202호(2020.07.02.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 실시한 2020년 우기 대비 건설공사 현장점검 조치결과를 붙임과 제출합니다.붙 임: (1공구) 우기대비 점검 지적사항 조치 결과 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F4H4J6J2U4F9V0B2D1O9D1W2R0V9H1W0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-02-19 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F4N3P9J9O1H4A3T8C0X9J0H4Y0L9J1L0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-09 | 밀양분기점 Ramp-E교 제작도면(SOLE PLATE) 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 Ramp-E교 제작도면(SOLE PLATE)을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 1. 강교건설사업관리단 검토결과 공문 1부. 2. 기술검토서 1부. 3. SOLE PLATE 제작도면 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F4R2P7Z1Z5G1I1A5B1B0I1I4E0R9U1L0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-10 | 하도급 계약 통보(리브데크설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 리브 데크설치공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문업체인 ㈜신원RPC와 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고리브데크설치공사162,030,000150,700,00093.01%2019.3.12.∼2019.12.31. 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F4W9M7J9A1V9C2B6P1S4N0C3X0D0L2V0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-04 | 품질협의체 품질분야 개선의견 제출 | 1.품질환경처-459호(2020.02.25.)의 관련입니다.2.고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 건설공사 현장 품질관리자의 애로사항 청취 및 해소를 위한「품질협의체운영방안」에 대한 품질분야 개선의견을 붙임과 같이 제출합니다.붙임 : 1. 품질분야 개선의견 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F5L9S5U5N3H7W4C5Q1C8I1T8K0Z0G2T0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-08-18 | 건설폐기물 처리결과 제출(06월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 06월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F6C1S2P2J2R3H1R5W1D4W2C9R0F0J2I0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-09-24 | 비점오염저감시설 위치도 제출 | 1. 품질환경팀-1454(2020.08.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 비점오염저감시설의 위치도를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 비점오염저감시설 위치도 및 상세도 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F6G4Q3R6T2F2M3X8F0E1E1D0X1J8J1W0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-11 | 2018년 09월 폐기물 처리결과 보고 | 1고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어2018년 09월 폐기물 처리 실적을 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 2018년 09월 건설폐기물 발생현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F6Y5Y3V5A4H2E2O9O0J1R2V0D1F0V2R0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-10-21 | 자재사용보고(투명방음판) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어투명방음판에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고투명방음판3960*1000*95T(접합유리 8.76T)㈜우영산업-㈜우영산업비ksSGCC후레임 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F7D9K1J4O2D5B4Z3J1V5D2S3P0N9S1O0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-25 | 자재공급원승인요청(기초연결재) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 기초연결재에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고기초연결재J형앵커볼트M24,M20(주)스틸앙카-(주)스틸앙카비KS6각너트M24,M20와셔M24,M20 자재공급원승인요청(기초연결재) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F7H6W7N3E0R2J1J5J1J3A1K2V1D9R1E0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-13 | 2019년 4분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-2136(2019.12.09.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 2019년 4분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F7S2Y6G8P4C6D5W7I1T8J0U6Y0W0N2O0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-08 | (1공구) 방음벽 설치 재검토 요청 | 1. 품질환경팀-929 (2019.05.31.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 밀양분기점내 회차로가 추가됨에 따른 방음벽 설치 재검토(안)을 붙임과 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계리 독립가옥 영구방음벽 재검토 요청 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F8B3A8I3L2P8H0Q8U0Z1E2P0F1H9V1A0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-10-21 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F8K4T4F4Q4Z9Y0I1Z1J2U0A3E0B0F2B0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-02 | 지급자재 신청서 제출(보강토옹벽 블록) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(보강토옹벽 블록)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F8N7H3J6Q2R1V4Y9M1E7T1G9R0F9X1H0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-17 | 9월 안전대진단 조치결과 보고 | 고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 9월 안전대진단 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 9월 안전대진단 조치결과(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F8U3F5F5L1P4A3K8F0O8S2D1B1U9J1L0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-28 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2019년 11월 28일 ∼ 2019년 11월 28일(1일간)다. 사 유 : 본사 소장회의 참석라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F9F0G9C6S0M0Y5Q4R1A7K1Y9Y0K8I1P0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-09-17 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다. - 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문홍주 나. 일 자 : 2018년 9월 18일 ∼ 2018년 9월 18일 다. 사 유 : 연차휴가 라. 직무대행자 : | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
F9U8C7O5R3N8D3O9V0S9S0N4L0S9T1C0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-09 | 엄남천교 흙막이 가시설 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-370(2019.03.28.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구의 엄남천교 흙막이 가시설 구조검토에 대한 보완사항을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 엄남천교 흙막이 가시설 안정성 검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G0L1N1V3O1U0F2N8P0A1M2H9G0H8F1F0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-09-21 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 -- 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2018년 9월 27일 ∼ 2018년 9월 27일(13:00∼18:00) 다. 사 유 : 본사 현장소장회의 참석 라. 직무대행자 : | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G0Q4X5J1D5G4Y4W8O0J4U2D4I0Z8H1L0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-03-29 | 2018 건설현장 여름철 자연재난 사전대비 점검 결과 보고 | 1. 귀 사업단의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 공사관리2팀 352호(2018.03.29) 관련입니다. 3. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 건 설현장 자연재난 사전대비 점검표를 붙임과 같이 보고합니다. 건설현장 자연재난 사전대비 점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G0Q9K5I2W3Q8W3R8G0B7H1K1C1S0K2T0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-17 | 지급자재 신청서 제출(동물유도울타리) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(동물유도울타리)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G0T3I2W3X3Z4J1E7U1L1N3E0L1Z9N1H0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-31 | 교량 슬래브 PRI(Profile Index) 측정 결과보고 | 1. 품질환경팀-1774(2019.10.15.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, Ramp-B교 슬래브 PRI(Profile Index) 측정 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. Ramp-B교 PRI(Profile Index) 측정 결과. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G1D9V3G2J5C4S2Y4E1W8T1W2G1D9K1Z0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-18 | 2019년도(제5차년도) 준공계 제출 | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어 2019년도(제5차년도) 준공계를 붙임과 같이 제출합니다. 준공계(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G1E6U7S3I0X2M1O6G1I1D2P0G1F9D1A0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-21 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(배수용강관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G2U6U0T5O1D2W5D5H1O5R2A2U0C0J2G0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-25 | 자재사용보고(교면포장자재) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 교면포장자재에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고교면포장자재시멘트1종 포틀랜드시멘트쌍용양회공업㈜-㈜건설자재산업K.S라텍스KSL363금호석유화학㈜금호석유화학㈜㈜페이브테크비K.S잔골재자연사㈜금강로직스-㈜삼성산업비K.S부순굵은골재13mm㈜대곡산업-㈜삼성산업비K.S 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G3S9B2P1B4D7Z1I9H0S1T2L8S0N0A2H0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-21 | 실정보고(강설 초기대응시설 적용방안 적용(결빙방지포장)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 강설 초기대응시설 적용방안 적용(결빙방지포장)에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G4G3D3Z3A2I4A2S7I1Z6Z1X9O0H0V2P0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-16 | 하도급 변경계약 통보(포장공사-1회변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 포장공사 ((주)새길건설산업)에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초816,200,000754,600,00092.5%2020.02.13. ∼2021.06.30. 예가대비 82.5%변 경716,100,000641,300,00089.6%2020.02.13. ∼2021.06.30. 예가대비 80.0% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G4T3C4L9S3Y0U3S6Y1E4J1C9F0G0C2Q0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-14 | 계약내역조정 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양-울간간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2020년도 계약내역조정 승인요청을 붙임과 같이 요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 설계서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G4Y7K6Y4V4X6B1F9I0Q9S1L6P0G0V2G0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-06-19 | 지급자재 신청서 제출(아스팔트콘크리트 SMA) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(아스팔트콘크리트)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G5F8F3M3U1K6Z0C8Y0S2D0Z9L0Y0L2K0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-02 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(스틸그레이팅)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G5Q8G4F3S2K6F2E9W0W8D2J1G1Y8P1I0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-28 | 설계변경 승인요청(폭염 대비 추가 공사비 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 폭염 대비 추가 공사비 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G5T7Y8N4W3M5X0B3N1P1G0H4A0A9S1L0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-01 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(흄관, 철망)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G5V1Y7H9L2V0W0O0M1E1N2K9C0S8G1I0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-21 | 범국민 안전문화 확산 프로젝트 추진실적 보고 | 1. 품질환경처-347호(2018.09.13.)와 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산 1공구와 관련하여, 범국민 안전문화 확산프로젝트 홍보 추진 실적을 붙임과 같이 보고합니다. 건설현장 안전사고 예방 홍보 추진실적 사진대지 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G6E6L5H0Q5T5K4S7M1Y2A2T1A1V8V1Q0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2018-11-22 | 한전주 및 통신주 이설요청(5차) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 한전주 및 통신주 이설요청 자료를 붙임과 같이 제출합니다.붙임: 지장물 조서 및 사진대지 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G6H9A7E5V2F3T3M6T1X7B2A1L1W9W1L0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-11-27 | 설계변경 승인요청(검측용 TOOL BOX 제작 및 검교정 비용 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 검측용 TOOL BOX 제작 및 검교정 비용 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G6U0A0F6V1K7G5Z6Q1K9M0X2L1A0G2V0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(콘크리트용 세골재 부순모래 100% 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 콘크리트용 세골재 부순모래 100% 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G7C3A9E6Y5A2H3G0U1G5O2Q1I1A0U2E0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-11-25 | 품질시험 총괄표 제출 | 1. 품질환경팀-1876(2020.11.23.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 품질시험비 설계반영과 관련하여 품질시험 총괄표를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 품질시험 총괄표 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G7M7X1K8J1Q5W3H3B1D7N2F7M0I8N1U0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-27 | 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고(7월) | 1. 품질환경팀-298(2018.03.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 현장 자율점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고(7월) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G7T3P8Z4O2S9E0N8Q1N9X2A8P0S9B1Q0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-08-29 | 출입통제시설 설치결과 | 1고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 출입통제시설 및 안내간판 설치 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 출입통제시설 설치결과(1공구). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G9S3A9G4J4S2C3T0W1Y8W2I1A1J9C1D0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-28 | 설계변경 승인요청(물가변동(K3) 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 물가변동(K3) 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
G9X1S5S8B5P1G1S8A0Q8Z1X7T0W8K1V0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-18 | 품질실장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 품질실장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 품질실장 이 근 중나. 일 자 : 2018년 7월 18일다. 사 유 : 본사 안전관리교육 참석라. 직무대행자 : 품질차장 김원길. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H0O1J8U8G2Y6O1U0H1L9P1R7Q0M9B1R0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-19 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 남계교 기존옹벽 깨기, R-H 통로암거 기존도로 깨기로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H0P6L3T8A1O0D2W7Z1Q4G0X2D0L0A2H0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-04 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 20년 2월 10일부터 20년 2월 15일까지 한중콘크리트 타설계획이 없으니 업무에 참조 바랍니다 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H0U3J4E5R3Z4B4I4H1K9V0S1Y0M0R2S0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-09 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2020년 1월 10일 ∼ 2020년 1월 10일(1일간)다. 사 유 : 본사 소장회의 참석라. 직무대행자 : 공사차장 육영승. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H0W7Z8C4P0E6Q1W8U0D4Z0D0J1P8P1A0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-04 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 서동열 업무대행자 : 안전관리자 김유현2) 사 유 : 연차휴가(2018.10.05. 1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H1I0U9H9E1P6B0D0U1P1Y2V2K1B8O1Y0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-12-21 | 협의내용 이행강화를 위한 합동점검 조치결과 제출 件 | 1. 품질환경팀-1576의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 사후환경영향조사 업체와 사업단 합동점검 결과에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H1P0J0H2N4U3E4R5M1P9I1T2Y1H9O1B0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-12-19 | 신대구 부산선 교통관제용 CCTV 추가 설치 완료 보고 | 1. 시설팀-576호(2019.09.17.)의 관련입니다. 2. 위 호에 관련하여 신대구 부산선 교통관제용 CCTV 추가 설치 완료 보고를 다음과 같이합니다.- 다 음 -가. 건 명 : 교통관제용 CCTV 추가 설치나. 시행일 : 2019.12.17.다. 시행사 : 밀양-울산간 제1공구 ㈜한양라. 추가설치 지점 : 신대부산선 48K(대구방향)마. 설치완료예정일 : 2019.12.19.바. 기타 협조사항 - 준공검사 및 시설이전 요청일 : 2019. 12. 24. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H3Z5E6Z5N0K2C5M8Z0F4W1L8Z0B9J1K0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-14 | 8월 안전대진단 조치결과 보고 | 1고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 8월 안전대진단 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 1. 8월 안전대진단 조치결과(1공구). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H3Z8U7G5E1J8A4K4F1F2F1A0W1E8L1Z0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-12 | 자재공급원승인요청(고밀도 폴리에틸렌 유공관) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 고밀도 폴리에틸렌 유공관에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규 격제조업체중간제품업체납품업체KS여부비 고고밀도 폴리에틸렌유공관∮200㈜한국하이맥스-㈜한국하이맥스비KS 자재공급원승인요청(고밀도 폴리에틸렌 유공관) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H4M3X6L2U5A0Y1C5A1L6Z0A2T0O0C2X0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-06 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(원심력철근콘크리트관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H4T7F6C0J3O3D0K6Y1B7Q1A1J0E0H2N0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-17 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(콘크리트포장용 줄눈)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H5F2M9S7O2Z8E0J7K1B3P1V5O0A0B2G0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-13 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 엄남천교 방호벽 철거로 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H5L8X2Y2J3O1Q2R4N1X6A2M8K0M9Z1F0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-26 | 자재사용보고(콘크리트 양생제) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 콘크리트 양생제에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자재명규격제조회사중간제품생산회사공급회사비고콘크리트양생제2형, 수성삼강화성(주)-삼강화성(주)비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H5M6N6H6M0H8N0H6N1X2R1T6Q0K9V1K0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-06-12 | 배수 시설 설치 계획 | 1. 공사관리1팀&#8211;303(2019.0313)호와 관련입니다 2. 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 배수시설 설치 계획을 붙임과 같이 제출 합니다.붙 임 : 배수시설 설치계획 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H5Z2Z4P6V5O1V0P3E1O7N0B8W0P9E1B0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-08-07 | Ramp-A교, E교 슬라브 적정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 교량공사를 수행하기 위하여 Ramp-A교, E교 슬라브에 대한 구조검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-A교, E교 슬라브 구조검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H6T4U9K1T5R5S5P0M1Q9U2T4M0Q9B1D0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-29 | 엄남천교 교각거푸집(기둥, 코핑) 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 엄남천교 교각부 강제거푸집(기둥, 코핑) 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 엄남천교 교각거푸집 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H6Y9H9T7F4F1Q1J5T1H8N0X1O1T9A1V0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-08 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구) 시행함에 있어 남계교 기존옹벽 깨기로 인해 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H7G2M1Q4O2A4B1Z0U1B7R0I8C0R9P1H0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-07 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 김유현 업무대행자 안전관리자 이중호2) 사 유 : 하계휴가3) 기 간 : 2019년 08월 8일 ~ 9일(2일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H8M7J4A2P1J4I4R0P1W7X0N0O1E9Q1U0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-07 | 건설폐기물 처리결과 제출(9월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 9월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임: 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H8P8O5I5I2I5N0C7E1G4Z2W1L0E9X1T0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-01-24 | 하도급 변경계약 통보 (사면보강공사-2차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 사면보강 공사(진양건설(주))에 대하여 2018년 도급변경에 따른 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초746,564,500622,520,00083.38%2017.11.29. ∼2018.12.31.예가대비 74.44%변 경770,324,500635,830,80082.54%2017.11.29. ∼2019.12.31. 예가대비 73.68% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H9H4G3X4Y3Y9S4F7K1K3Z0E2Q1J8K1T0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-03 | 계약금액조정 승인요청(2018년 제1차 설계변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 2018년 제1차 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 붙임과 같이 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 설계서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
H9J1P5F5H4X7D3Y9E0I5O2A1P1O9L1E0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-25 | 보건관리자 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 보건관리자 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 보건관리자 박 중 현나. 일 자 : 2019년 11월 25일 ∼ 2019년 11월 29일(5일간)다. 사 유 : 보건관리자 신규교육라. 직무대행자 : 안전관리자 이중호. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I0I4K4X4U2A4O0C7H1P9L0I2M1S0T2E0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(암거뒷채움재 변경(양질의 토사→SB1)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 암거뒷채움재 변경(양질의 토사→SB1)에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I0S6N3H4P0V6U1P7W1U3V0U1S0H9N1A0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-01-03 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 1월 4일 ∼ 2019년 1월 4일 다. 사 유 : 개인연차 라. 직무대행자 : | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I0T9G4N1L5V0B5K8J0R2J0F0X1T9P1T0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-02 | 야생동물 유도울타리 현장적용방안 제출 | 1. 품질환경팀-1016호(2019.09.20.)관련입니다. 2. 상기호 관련하여 야생동물 유도울타리 현장적용방안울 붙임과 같이 제출합니다. 야생동물 유도 울타리 설계 검토 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I1J2E0D9S4S0A4A4Y1Y9S2K4R0L0F2O0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-04-29 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I1K1F6R7O5F4H1G4B1H7H1Z8T0P9N1P0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-08-17 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I2G3Q1J3X4D3T0K6J1M9R2Q6D0G0M2B0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-29 | 아스팔트 콘크리트 배합설계(1~5공구) 승인 요청 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1~5공구를 시행함에 있어, 아스팔트 콘크리트 배합설계 승인을 붙임과 같이 요청 합니다.붙 임 : 1. 아스팔트 콘크리트 배합설계(1~5공구)[별도송부] 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I2I3U1C0W0G6O1O9F0M8Y1W7Z0I8X1J0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-07-18 | 공사팀장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 공사팀장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 공사팀장 최 형 록나. 일 자 : 2018년 7월 18일∼2018년 7월 20일다. 사 유 : 하계휴가라. 직무대행자 : 공사과장 이종범. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I2T9T9F3H1X0A2S9E0W3T0E2V1A8S1E0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-03 | 계약금액조정 승인요청(2018년 제4차 설계변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 2018년 제4차 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 붙임과 같이 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 설계서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I3R3R6G6H4P3S5X5K1L4J2A4J0U9E1W0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-24 | 강교전담원 승인요청(설치) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-A,B,D,E교 강교설치와 관련하여 강교전담원을 다음과 같이선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비 고박동희엠케이기술(주)53.02.27상 무특급기술자30년(12년)붙 임: 강교전담원 승인요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I3S9F4K8C5G9Q4G4H1M5F2V2J0B9K1F0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-02-25 | 부산지방국토관리청 점검 지적사항 조치결과 제출 | 1. 품질환경팀-52(2019.01.11.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2019년 1월 25일(금), 부산지방국토관리청에서 실시한 동절기 시행공사의 시공&#8228;품질&#8228;안전관리 적정성 점검에 대한 지적사항 조치결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 부산청 점검 지적사항 조치결과. 2. 관련도면(A3) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I4M4I6L0A3V2A3L5C1L9C1V9M0B9Q1E0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-19 | (1공구) 방음벽 설치 재검토 요청 | 1. 품질환경팀-929 (2019.05.31.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 밀양분기점내 회차로가 추가됨에 따른 방음벽 설치 재검토(안)을 붙임과 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계리 독립가옥 영구방음벽 재검토 요청 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I4S3B4B9F3J6N3B5L1S9W1H9F0A9M1B0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-19 | Ramp-E 절토부 암반사면 안정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 토공사를 수행하기 위하여 Ramp-E STA 0+000 ∼ 0+220 구간의 암반사면 안정성 검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 비탈면 안정 검토서 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I5D2F0Q8Y3U2F2U8Z0A5G0Q4Q0H9P1T0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-05 | 밀양분기점 Ramp-E교 제작도면(SOLE PLATE) 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 Ramp-E교 제작도면(SOLE PLATE)을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 1. 강교건설사업관리단 검토결과 공문 1부. 2. 기술검토서 1부. 3. SOLE PLATE 제작도면 3매. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I5D9R8T3I1J4S2O3D1W0T1E2A0R0J2K0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-10 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 R-H기존 방음벽 철거로 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I5Y2U5P8R2B7C1B6U1N1M1C4H0R9D1I0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-11 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출합니다. - 다 음 - 1) 성 명 : 안전관리자 김유현 업무대행자 : 안전관리자 이중호 2) 사 유 : 월차휴가 3) 기 간 : 2019년 04월 12일 (1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I5Z3S7A3J0V7X2I3H1T7X1C2S0Q0E2N0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-17 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(동물유도울타리)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I6G6A3H9J0S0H4C7D1W2N1J2Q0T9W1W0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-02-12 | 자재공급원승인요청(플라이애시) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 플라이애시에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규 격제조업체중간제품업체납품업체KS여부비 고플라이애시2종표주산업(주)삼척화력,고려아연,sk케미칼,한주표주산업(주)KS 자재공급원승인요청(플라이애시) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I7L9D4H5F3Z1E4L3K1H0M2T2K1V9Q1A0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-20 | 비탈면 녹화평가 조치결과 보고 | 1. 품질환경처-4849(2019.12.12.)의 관련입니다.2. 고속도로 건설공사 비탈면 조기녹화를 위해 실시한 2019년 비탈면 녹화평가 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 비탈면 점검 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I7S8J7P1P4L2P5J4N1O7I1K1V0L0O2A0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-17 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2020년 1월 20일 ∼ 2020년 1월 21일(2일간)다. 사 유 : 본사 소장회의 참석라. 직무대행자 : 공사차장 육영승. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I7S8R8D8W0I7G0X7G1T8J2J2T1K0N2W0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-28 | 2020년도(제6차년도) 준공계 제출 | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어 2020년도(제6차년도) 준공계를 붙임과 같이 제출합니다. 준공계(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I7V1O8O4N4D2E5F7A1Z6H2V2F1M9B1H0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-26 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 19년 12월 30일부터 20년 1월 4일까지 한중콘크리트 타설계획이 없으니 업무에 참조 바랍니다 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I7V5R3O6V3S1O0V2C1P8P1E9H0Z0N2G0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-09-18 | 2020년 3분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팅-1519(2020.09.07.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 2020년 3분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I8C5L9B8A5C2B5V4P1X3Z1D2V0J0V2L0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-13 | 하도급 변경계약 통보(강교설치공사-4차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교 설치공사(대림씨엔에스(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보 합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초4,790,775,0003,960,880,00082.68%2016.06.30. ∼2020.12.31. 예가대비 73.78%변 경4,794,405,0003,964,510,00082.69%2016.06.30. ∼2020.12.31. 예가대비 73.79% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I9A4N8S3Z1S6O5F1F1L1L0Q2D0X9V1F0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-01 | 하도급 변경계약 통보(토공 및 구조물공사-3차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 토공 및 구조물공사(LT삼보(주))에 대하여 2018년 도급변경에 따른 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초21,884,83021,075,78096.30%2016.06.30. ∼2020.12.31.예가대비 85.95%변 경22,332,09021,531,29096.41%2016.06.30. ∼2020.12.31. 예가대비 86.05% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I9H5L1I2S2R8K3Z1M1S6R0K3W0G9L1K0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-06 | 실정보고 승인요청(타공구 반입토 운반 변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공자 제1공구』를 시행함에 있어, 붙임과 같이 타공구 반입토 운반 변경을 요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다 실정보고 승인요청(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
I9N4F0J5N1Y5G1E8B0P5A1W0F1P9C1H0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-15 | 엄남천교 슬라브 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 교량공사를 수행하기 위하여 엄남천교 슬라브에 대한 구조검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 엄남천교 슬라브 구조검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J0D1P4N3V5C5J3G8A0Z1G3H8I0Q8U1W0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-31 | 안전관리자 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 안전관리자 김유현2) 사 유 : 본사회의 참석 (2018.08.31. 1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J1E6H2P0L5X9Q2A8F0E8I0K1L0Y9T1N0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-08 | 2018년11월 폐기물 처리결과 보고 | 1고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어2018년 11월 폐기물 처리 실적을 붙임과 같이 보고합니다. 2018년 11월 건설폐기물 발생현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J1J9U6G5B2C5O4I5M1N4H0J9C0E0X2F0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-09-04 | 비점오염저감시설 시공상세도 제출 | 1. 품질환경팀-1454(2020.08.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 비점오염저감시설의 시공상세도를 붙임과 같이 제출합니다. 비점오염저감시설 시공상세도 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J2G3S5B3R5P8K5U0C1I9D1X4H0M9P1G0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-19 | 엄남천교 기초규격변경 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-418(2019.04.05.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구 엄남천교 기초규격 변경구조검토에 대한 보완사항을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시바랍니다.붙 임 ： 엄남천교 기초규격 변경 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J2K1V0Q2O3H1J1L8D0R1F2P0O1D9O1U0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-10-21 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J3O4J7W7G0I4B4C3L1M1K1R3Q0I0H2W0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-11 | 건설폐기물 처리결과 제출(02월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 02월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J4A0Q1V4U3H1D4D7M1X7W1G2E1A8X1L0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-12-17 | 발주자 임금직접지급제 운영실태 점검결과 제출 | 1. 공사관리1팀-1765(2018.12.03.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 발주자 임금직접지급제 운영실태 점검결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 발주자 임금직접지급제 운영실태 점검결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J4A5B4C7R4M1I1O9Z0X4K0M2Q0J0T2T0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-04 | 지급자재 발주사유서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재 발주사유서를 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 발주사유서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J4C3I2Y3E5W0Y5L6P1Q9O0D2T1D0G2P0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 계약금액 조정 승인요청(2020년 제3차 설계변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 2020년 제3차 설계변경에 대하여 붙임과 같이 계약금액 조정 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 계약금액 조정 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J5A0S6V9T5S9W2Z4Q1I7R0B8Z0F9T1E0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-08-07 | 책임시공 변경계획서(8차) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 책임시공 변경계획서(8차)를 붙임과 같이 제출 합니다. 책임시공 변경계획서(8차) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J5D4Q0O0K0U7V3A6C1W2A1E2D1O9W1F0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-12 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J5I5Q8P6D1Z7E5Z9G0H3C2W8U0W8G1J0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-23 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 - 1) 성 명 : 안전관리자 김 유 현 업무대행자 : 안전관리자 서동열2) 사 유 : 병원방문(2018.08.23. 1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J5K7K8I9U2L1M0X8Y1Y5C0Z2G1I9F1W0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-05 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J5Q0N8X6W5G3T5Z8S0L6D2J7W0X9Y1H0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-26 | 하도급 계약 통보(낙하물방지망설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 낙하물 방지망설치공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문업체인 ㈜동원과 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고낙하물방지망설치공사64,570,00064,570,000100.00%2019.6.28.∼2019.12.31. 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J5W6L1L8I4W7Y2K7I1P9J0O2E1N0S2C0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(제설함 설치방안 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 제설함 설치방안 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J6C0Z7J7X5H2K4T0C1B3I0W1V0X0H2Z0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-03 | 2020년도 월별 지급자재 사용계획 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 적기 준공을 위한 2020년도 월별 지급자재 사용계획을 붙임과 같이 제출합니다. 2020년도 지급자재 사용계획. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J6S5S9D7W2A5R4Z4H1J4N1S9X0Z8K1M0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-09-14 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양～울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J7D3F3O2X4J5Z2M6D1A7S2S1N1L9R1U0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-27 | 설계변경 승인요청(물가변동(K3)사항 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 물가변동(K3)사항 반영 변경에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J7H2C1J0X1X5L1O9W0N3Z2T8Y0B8J1R0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-22 | 19호 태풍 솔릭(SOULIK)대비 자체점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-1038(2018.08.20.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어. ‘19호 태풍 솔릭(SOULIK)대비 자체안전 점검결과’를 붙임과 같이 제출합니다. | 접수 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J7P0W3M3L4W1Q4Q3P2N3F2X5M0J9D1W0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-23 | 안전관리계획서 보완 제출 (남계교 슬라브 콘크리트타설) | 1. 한국시설안전공단 평가본부-15166(2018.6.15.), 품질환경팀-745(2018.06.28.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구 현장의 안전관리계획서를 보완 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 대상시설물 세부 안전관리계획 보완 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J8I5X7B9R3D7J1J7Z1O6A2Q5M0F0N2L0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-26 | 2020년 통합점검(1차) 환경 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-979(2020.05.20.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2020년 통합점검(1차)환경 지적사항 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 2020년 통합점검 지적사항 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J8S8R6H5C2I2C1A7F1M1R0E4N0G9Y1O0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-01 | 2019년 가연성폐기물 발생예정량 현황보고 | 1고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제 1공구)를 시행함에 있어가연성폐기물 발생예정량을 붙임과 같이 보고합니다. 2019년 가연성 폐기물 발생예정량 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J8U5U2M1S0T9Y1P0Z1X4V2K9D0S9G1C0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-24 | 하도급 변경계약 통보(노듈러거더 제작 및 설치공사-3차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 노듈러 거더 제작 및 설치공사(장헌산업(주))에 대하여 2018년 도급변경에 따른 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초15,806,45013,016,08082.35%2016.12.27. ∼2019.12.31. 예가대비 73.47%변 경16,106,75013,911,48086.37%2016.12.27. ∼2019.12.31. 예가대비 77.06% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J8V4P4M4V3I4P0D9F0F1E3Z8A0E0Q2M0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-31 | 지급자재 신청서 제출(교대점검용난간) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(교대점검용난간)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J8Y8X7J8X5J7U0T5R1D7R1J5Z0K9K1E0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-17 | 2019년 품질성능지수(QPI) 공구별 평가대상 제출 | 1. 품질환경팀-809(2019.05.15.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2019년 품질성능지수(QPI) 공구별 평가대상를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 2019년 품질성능지수(QPI) 공구별 평가대상 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J9D2G6I8E3B2W2X3C1P1E1H0C1L9L1D0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-10-11 | 건설산업 노사정 상생캠페인 행사 실적 제출 | 1. 공사관리1팀-1446(201.09.16.)호와 관련입니다. 2. 위 호와 관련하여 건설산업 노사정 상생캠페인 행사 실적을 붙임과 같이 제출 합니다.붙 임 : 건설산업 노사정 상생캠페인 행사 실적 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
J9Y9G1N7K1V1F5P4O1L9F2V4Z0N0L2B0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-04-29 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K1D5L4B7D2C7E5Z9P0M2M1S6W0E9L1B0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-06-12 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K1E2Q7L6H5I9D3O0T1V7N2Q1U1J8B1R0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-27 | 설계변경 승인요청(교량 대피시설 설치) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 교량 대피시설 설치에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K2K5W0T9O0I6Z3Q7H1V9R0Z2B1B0U2W0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(취약구간 교통안전시설물 설치 계획 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 취약구간 교통안전시설물 설치 계획 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K2R2A6D0M0D2R5X8C0Q2P2Q7A0N0D2I0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-22 | 지급자재 신청서 제출(태양광 방음판) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(태양광 방음판)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K4J2A7G2H3L8X5T0I1M1W0K4G0P9L1Q0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-01 | 자생수목이식 준공계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여, 자생수목이식 준공계를 제출합니다.붙 임 : 자생수목이식 준공계 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K4M8F1P7G2W7L0T8E1E2Z1O2J0C9J1M0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-12 | 책임시공 계획서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 책임시공 계획서를 붙임과 같이 제출합니다. 책임시공 계획서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K4V6K3O1C5O0C5X5J1L4X1N1M0Y9L1N0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-14 | 2018년12월 폐기물 처리결과 보고 | 1고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제 1공구)를 시행함에 있어2018년12월 폐기물 처리 실적을 붙임과 같이 보고합니다. 2018년12월 건설폐기물 발생현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K4Z3D3G1L5V5C3L3F1U5K0P0H1P0O2A0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-05 | 지급자재 신청서 변경 제출(동물유도울타리 출입문) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(동물유도울타리 출입문)를 변경 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K5I1C7F6Q0B1Q4X4D1J8U0P5X0Y0V2N0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-08 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 Ramp-I 방음판 철거로 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K5N0I2P7S5H6R0T3Z1K0M1K5L0J9A1R0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-05-10 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K5R8E2Z6S2K7D0G9H1M9B0N1E1R0P2Q0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-09 | 지급자재 신청서 제출(시선유도봉) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(시선유도봉)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K5Z5U7D0F5F8A4K9E1X7Q1P0D1S8J1Q0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-10-17 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K7A9G4J8F0X9D2W9V0D7I0Q2Y0C9D1H0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-02-07 | 2019년 폐기물 발생예상량 파악 | 1. 품질환경팀-54(2019.01.11.)호 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2019년 폐기물 발생예상량을 붙임과 같이 제출합니다. 2019년 폐기물 발생예상량 조사 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K7C0R7R3N1J2V4C3Y1Y0S2J3X0X9Z1G0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-20 | 환경관리자 지정 제출 | 1. 품질환경팀-368(2019.3.11)호 관련입니다. 2. 상기호와 관련하여 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 환경관리자를 다음과 같이 지정하여 제출 합니다- 다 음 -공구구분소속(회사명)직 위성 명연 락 처(H.P)1정㈜한양차 장오 정 용010-6642-5681부㈜한양차 장이 경 민010-9214-7536 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K7C9Z3M7A5S9J4Z4V1U3Y1R1E0H0O2H0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-13 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구) 시행함에 있어 R-F (우측) 방음벽 깨기에서 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K7O1U1H5X4L2J2O4H1N5N2B3C0W9B1P0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-25 | 엄남천교 기초규격 변경에 따른 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 구조물 공사를 수행하기 위하여 엄남천교 기초규격 변경에 대한 구조계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 엄남천교 기초규격 변경 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K7R3J2V2X5G9H2H1R1N0F2C2I0C0H2W0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-20 | 2020년 안전관리계획서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2020년 안전관리계획서를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 2020년 안전관리계획서(1공구) 1부. 2. 대상시설물별 세부_안전관리계획서(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K8I8R7D4G2O8Y2Z9V0D8V2Y1I1R8W1B0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-28 | 설계변경 승인요청(교량 접속부 평탄성 향상방안) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 교량 접속부 평탄성 향상방안에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K8X5L8Z5X1G1J2I9V1X4W2G7O0J8P1P0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-07-24 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다. - 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2018년 7월 25일 ∼ 2018년 7월 25일 다. 사 유 : 본사 현장소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
K9H0A9N5K3B0V4E1C1I4F0Q6H0X0O2U0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-04 | 건설현장 정리정돈 점검사항 결과보고(5월) | 1. 품질환경팀-631호(2020.03.23.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 본 방침에 따라 안전관리자 작업장 순회점검(1회/2일) 실시 후 그 결과(미흡사항 조치결과 포함)를 제출합니다.붙임 : [밀양~울산 1공구] 건설현장 정리정돈 점검사항(5월 체크리스트) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L0G8Y0K6Y2D9J2G7S1D7V0E3L0A9W1U0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-03-07 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(조립식맨홀, COD관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L2P7Q8I5H5X8L5X0Z1Z2J1X1M1J9A1J0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-12 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(배수용강관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L2Z1B6R5K0P6S3S6E1M7H2B1K1L9L1E0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-11-27 | 설계변경 승인요청(레미콘 지급자재 수급방법 변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 레미콘 지급자재 수급방법 변경에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L2Z9F1N5Z3U7C0D4D1L2H0Y1S1H8S1Q0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-02 | 2018년10월 폐기물 처리결과 보고 | 1고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2018년10월 폐기물 처리 실적을 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 2018년 10월 건설폐기물 발생현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L3K8C1K4S5T0Z4G7M1M6F1D9A0H0V2D0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-16 | 하도급 계약 통보(아스콘포장공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 아스콘포장 공사(나라건설(주))에 대하여 하도급 계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고아스콘포장공사85,800,00081,400,00094.9%2020.09.09. ∼2020.12.31. 예가대비 81.8% 붙 임 : 하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L3P2M7F5Q0E0K1P1C1T8L2C7G0J0C2E0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-28 | 코로나19 현장대응 전담자 지정 보고 | 1. 품질환경팀-1112 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)의 코로나19 전담자를 다음과 같이 보고 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. -다 음-구분성명소속지정기간코로나19 전담자배 상 화㈜한양2020년6월 ~ 2020년12월 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L4D6G2C2B3S6W5A3I1M6A0R3G0L9Z1Z0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-06 | 실정보고 승인요청(레미콘 지급자재 수급방법 변경(조달자재→생산)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공자 제1공구』를 시행함에 있어, 레미콘 지급자재 수급방법 변경(조달자재→생산)을 붙임과 같이 요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다 실정보고 승인요청(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L4E5D7I7M2S3O0J0V1F3K1L1S0Y0J2U0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-13 | 건설폐기물 처리결과 제출(12월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 12월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L4J4T1T9J2C2E2K7O1J5X1W0H1K0H2H0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-10-15 | 2020년 레미콘 및 아스콘 정기점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-1615(2020.10.06.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2020년 레미콘 및 아스콘 정기점검 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘공장 정기점검표 1부. 아스콘공장 정기점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L4Q9V5F5C3H0D4S5F1G4Q1Q8D0D9N1T0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-08-14 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L4T9Z7B7O4H9Z1O3U1X4K0V4W0G9L1Q0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-04 | 남계교 기초형식 변경 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 남계교 기초형식 변경이 필요하여 구조검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계교 기초형식 변경 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L5J8H3D5P4X0W1T5C1T3K1E5Q0Y0C2E0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-13 | 실정보고(폐기물(임목) 처리비용 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 폐기물(임목) 처리비용 정산에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L5O3N0J3O2L9B1F5M1K1B3J5H0W9K1V0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-31 | 레미콘 공장 품질관리 실태 자체점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-839(2019.05.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 레미콘 공장 품질관리 실태 자체점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘 공장 품질관리 실태 자체점검 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L5Q7G6B0F0F4M1B9X1M7H0Y1B0S9R1Q0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-07 | 2018년 안전사고 발생현황 제출 | 1. 품질환경팀-5(2019.01.03.)과 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)의 2018년 안전사고 발생현황을 첨부와 같이 보고하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 첨 부 : 1. 2018년 안전사고 발생현황 조사 1부. 2. 산재요양승인, 반려여부확인서 등 서류 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L5W2V8R5B4S5H1J7S1F2L1C3P0N9U1W0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-03-12 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L6C0H0E6Y1X7J3Z8W0T1K2R6V0S9U1M0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-06-21 | 산외교 교량배수시설 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-600(2019.05.07.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 산외교 교량배수시설 구조검토에 대한 보완 검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 산외교 교량배수시설 구조검토 보완 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L7C2H5O0W2J8S0W4G1G9P1R2D0E0H2H0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-19 | 지급자재 신청서 제출(성형줄눈재) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(성형줄눈재)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L7P8K7T4D3U6T1T8J0S4L1L3Y0W9Y1S0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-14 | (1공구) 방음벽 설치 재검토 요청 | 1. 품질환경팀-1286(2018.10.19.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 남계리 독립가옥 보상이 불가하여 이에 따른 방음벽 설치 재검토(안)을 붙임과 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L7T0F6O9I2O4Z3Z5M1G1P3H1P0C9E1X0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-31 | 실외작업자를 위한 고농도 미세먼지·오존 교육실적 | 1. 품질환경팀-55(2019.01.11.)호 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 실외작업자를 위한 고농도 미세먼지·오존 교육실적을 붙임과 같이 제출합니다. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L7T7W3A4I0N0U0L1O1V3Y1L3E0V0F2X0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-13 | 지급자재 신청서 제출(가드휀스) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(가드휀스)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L8B4S3G5N2V6R3P5V1Q1T0Q8B0Q9J1Y0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-01 | 자율품질점검(제1차) 현장 조치결과 확인점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-1281(2019.07.25.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 자율품질점검(1차) 지적사항에 대한 현장 조치결과 확인점검 결과보고 및 점검준비 계획(안)을 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 자율품질(1차)확인점검지적사항조치결과보고 1부 점검준비 계획 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L8E2H1R8S5C2N4A1E1X9Y2B1R1V9Y1A0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-29 | 설계변경 승인요청(산외교 말뚝기초 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 산외교 말뚝기초 정산에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L8T4B8N0T0D8X1N3V1A0T3H1F1V0O2C0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-30 | 설계변경 승인요청(임목폐기물 정산 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 임목폐기물 정산 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L8W6P1K3B4Y7E4Y1Y1C8C2B2I0O0H2J0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-28 | 비점오염저감시설 설계 적정성 검토 제출 | 1. 품질환경팀-970호(2019.06.12.) 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 비점오염저감시설 설계 적정성 검토를 붙임과 같이 제출합니다. 비점오염저감시설 설계 적정성 검토서(별도송부)1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L8Y0V6L8I2K7L2I9Z0D2B0N8O0Y8M1O0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-02 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 - 1) 성명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 공사팀장 최형록(2018.08.03.) 안전관리자 김유현(2018.08.06.~10) 2) 사 유 : 본사 안전관리자 회의 및 하계휴가 ① 2018년 08월 03일(1일간) : 본사 안전관리자 회의 ② 2018년 08월 06일~10일(5일간) : 하계휴가 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
L9Y9K5W6K3G5N5M4K1L0E2X1V1F0Q2S0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-20 | 현장 배치플랜트 철거 계획 제출 | 1. 공사관리2팀-1187(2020.07.31.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 현장 배치플랜트 철거 계획를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 현장 배치플랜트 철거 계획 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M0M3M4V2K3G7N2I0U1A0M2Y3B0C0S2X0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-20 | 2020년 1분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-527(2020.03.04.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 2020년 1분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M1F3I5E0C2R4O5H6H1W9Y0Z2X1M0S2S0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(개통대비 이용객 안전강화 대책 정산 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 개통대비 이용객 안전강화 대책 정산 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M1I4I5K7P2I1W1P0B1U8R0J2Y1R0V2V0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-08 | 지급자재 신청서 제출(콘크리트) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어지급자재(콘크리트)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M1S2K3Z7L1C2V1S1V1N1T3Z1C0L9A1X0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-01-31 | 2019년도 제5차공사 착공계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2019년도 제5차공사 착공계를 붙임과 같이 제출 합니다.붙 임 : 착공계 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M1V6M2V0P5O7Q1L9T0U4D0J9F0E0W2F0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-09-04 | 현장 정리정돈 점검사항 결과보고(8월) | 1. 품질환경팀-631호(2020.03.23.)의 관련입니다.2. 본 방침에 따라 안전관리자 작업장 순회점검(1회/2일) 실시 후 그 결과(미흡사항 조치결과 포함)를 제출합니다.붙 임: (1공구)건설현장 정리정돈 점검사항(체크리스트) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M1Z7F7U9L5N3I5R6E1F6X1E5G0M9S1Y0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-16 | 구조물 균열발생 현황조사 결과 제출 | 1. 품질환경팀-747(2019.05.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 구조물 균열발생 현황조사 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 균열발생 실태확인을 위한 현황 조사. 1부 2. 주요 구조물 점검 계획. 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M2A2M9Z8K0B9F1E9F0P9J1P3G0L9B1R0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-19 | 엄남천교 흙막이 가시설 안정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 엄남천교(A1, A2, P3, P4) 구조물공사를 위하여 가시설 구조계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 엄남천교 흙막이 가시설 안정성 검토 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M2A5S8Z6B1E3B1W3P1A2D1Q3V0R9F1S0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-12 | Ramp-E교 코핑폼 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, Ramp-E교 교각공사를 위하여 코핑폼 구조계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-E교 코핑폼 구조검토서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M2G6B7S5E2H3F4C1I1Z8M1H9A0Z9O1M0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-09-18 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M2L5K1E0Y1Y3U1T8G0R7G2I3F0W9K1M0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-27 | 남계교 흙막이 가시설 안정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교량공사를 위하여 남계교 흙막이 가시설 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계교 흙막이 가시설 안정성 검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M2T9K9P6R3Q8Q5F5W1Z1D1X1Q0O9P1D0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-11 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 김 유 현 업무대행자 : 안전관리자 이 중 호 2) 사 유 : 동계 연차휴가 2019년 01월 14 ~ 18일 (5일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M2V4M0U3N1T7T1N9N0G3R1M2A1D8P1W0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-13 | 동계기간 공사추진계획 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 동계공사 추진계획을 붙임과 같이 제출합니다. 1. 동계기간 공사추진계획 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M4F7W4R8E2T1G3J9E0Y6K2P2T1O9U1N0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-26 | 엄남천교 보강토옹벽 안정성 검토 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 옹벽공사를 수행하기 위하여 엄남천교 보강토옹벽 안정성검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 엄남천교 보강토옹벽 안정성 검토 결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M4L0X1E2N5J0T3C3V1Y5I1E5P0E9Z1X0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-05-15 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M4M8E4N6M3Z1X5X1S1X9G2H1X1H9L1I0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-29 | 설계변경 승인요청(밀양 JCT내 잔여 축산 분뇨 처리 비용 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 밀양 JCT내 잔여 축산 분뇨 처리 비용 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M4W8D8V8P0H0K0L1A1B3F2E7H0Y8Y1R0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-23 | 공구별 현장 자율점검 결과(7월) 보고 | 1. 품질환경팀-298(2018.03.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 현장 자율점검(7월)을 실시하여 점검결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 현장 자율점검 결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M5Q8D5S7L3G9Q3D9J0X8F2M5G0C9B1G0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-28 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(도로배수용강관, 흄관)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M6B7L1Y5J0M5B3T0N1P9S0G1V0U9I1P0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-01-09 | 공공지장물 이설 현황 | 1. 공사관리1팀-4(2019.01.02.)호의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지장물 이설 현황을 붙임과 같이 제출합니다. 지장물 이설 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M6J6Y8S2B3Z8P4G7D1I9R0C2N1H0L2D0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(유지관리 시설물 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 유지관리 시설물 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M6R6H2D7G2W7U1A6I1I3U1N0B1I0S2P0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-10-13 | 집중 테마점검 지적사항 조치결과 제출 | 1. 품질환경팀-1629(2020.10.12.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2020년 제4차 집중 테마점검에 대한 지적사항 조치결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 집중 테마점검 지적사항 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M6Y1J4Q9G4G4S4U3Q1J6J2W0E1H0V2T0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-26 | 설계변경 승인요청(동물유도울타리 조밀망 설치) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 동물유도울타리 조밀망 설치에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M6Y8O9I8A0W3M2Z6P1P9V0X2K1B0B2R0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(시공수량 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 시공수량 정산에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M7B9I3Y9Z0W7N1M4D1X4G2R7Q0O9J1W0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-24 | 하도급 계약 통보(낙하물방지망설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 낙하물 방지망설치공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문업체인 ㈜동원과 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고낙하물방지망설치공사64,570,00064,570,000100.00%2019.6.28.∼2019.12.31. 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M8K1A5Q2F4I1V1K8R1U9E0P9I0V0J2H0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-09-09 | 명절 대비 하도급대금 지급계획 및 임금체불 실태점검 결과알림 | 1. 공사관리1팀-1299(2020.09.02.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 추석 명절 대비 건설공사 하도급대금 지급계획 및 임금체불 실태점검 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 관련 자료 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M8N0E2O2K5R7Q0B0M1G4X0H9Z0P8I1S0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-09-04 | 약식기성검사원(제 7회) 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 제7회 약식기성검사원을 제출 하오니 검사하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 1. 기성부분 검사원 1부.(별도송부) 2. 기성부분 내역서 1부.(별도송부) 3. 기성부분 명세서 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M9H2U0H9A5E4O3J6H1K1T1S2W1A8O1E0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-11 | 실정보고 승인요청(산외교 함양방향 P12 기초 시공계획 변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 붙임과 같이 산외교 함양방향 P12 기초 시공계획 변경을 요청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 실정보고 승인요청(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M9J1G9S8S2Z6Q0M0X1A9K2K4H0Y9F1I0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-29 | 남계교 강제동바리 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 남계교 강제동바리 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 남계교 동바리 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M9L7T5M1U4W5K2J7Z0P6I1X2T1L9R1T0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-16 | Ramp-E 암반사면 안정성 검토 | 1. 공사관리2팀-1466 (2019.10.25.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-E 암반사면 안정성검토에 대한 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-E 암반사면 안정성 검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
M9U7K0B3S1H8U5P1O1I1N0S2K0S9E1H0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-01 | 하도급 변경계약 통보(노듈러거더 제작 및 설치공사-2차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 노듈러 거더 제작 및 설치공사(장헌산업(주))에 대하여 2018년 도급변경에 따른 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초15,270,53012,569,04082.31%2016.12.27. ∼2019.12.31.예가대비 73.44%변 경15,806,45013,016,08082.35%2016.12.27. ∼2019.12.31. 예가대비 73.47% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N0G2X0S5O4F3H5P0G1D3U0E7X0R9B1M0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-03 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속도로 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양시 산외면 엄광리1282(돈사) 지장가옥 철거로 인하여 발생한 가연성폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N0L1S7T4T4D1U1R9G0M7O0K9X0L0I2H0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-07 | 지급자재 신청서 제출(구스아스팔트) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(구스아스팔트콘크리트)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N1H6Y8K4V4O9W3N5X1Q3T1M2S1S8Z1P0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-12-13 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N1S4T7I3F4C7P1Y5J1S6M1K0Y1R8T1O0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-16 | 강교전담원 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-A,B,C,D교 강교설치와 관련하여 강교전담원을 다음과 같이선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비 고김세균해사기술검사(주)47.06.11상 무특급기술자34년(21년)붙 임: 강교전담원 승인요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N2M0F0H1F0N5Q5H1P1H2Y0H2E1E9J1Y0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-02 | 설계변경 승인요청(토공 유동 조정 방안 반영(현장 발생토)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 토공 유동 조정 방안 반영(현장발생토)에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N3A7T9V7S4M2H0T0C1O4A2L2Z1S0J2Y0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-12-24 | 구조물 초기점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1859(2020.11.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 구조물 초기점검 조치결과를 붙임과 같이 보고 합니다. 붙 임 : 1. 구조물 초기점검 조치결과 보고 1부, | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N3Z2S4I0M5U3T3R4Z1H0E1K7K0B9L1Q0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-10 | 건설폐기물 처리결과 제출(6월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 6월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N4A8L8F3B3X1P4F1B1E8K2L1S1T9M1U0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-11-28 | 지급자재 요청(통신관로) | 1. 귀 사업단의 발전을 기원합니다. 2. 고속국도 제 14호선 밀양울산간 건설공사(제 1공구)를 시행함에 있어 통신관로 공사중 지급자재가 필요하여 다음과 같이 청구하오니 조치하여 주시기 바랍니다.- 다 음 -자재명규격단위설계수량반입수량청구수량누계수량필요시기비 고COD28X5m2,888 2,1287602,8882020년 2월28X3m20 -20202020년 2월맨홀PPMS-2호기7 426절토부(2)철개인공철개조수공철개조 붙 임 : 통신과로 지급자재 신청 목록표 및 통신관로 도면 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N4Q5A2M4Z1M4F1P5X1S3H0L3Z0W0S2I0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-03 | 책임시공 계획서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 책임시공 계획서를 붙임과 같이 제출합니다. 책임시공 계획서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N6F2D5N9D0Q6L1I0Y1T6X1T7M0G9B1B0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-07-16 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N7D4Q2B7B3B3J0Z6K1K4Y1M2F0O9W1Z0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-02-14 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(조립식맨홀, COD관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N7R7U2O2F2C7P5A8G0F1I2C1B1O8M1G0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-21 | 콘크리트 단위수량 시험결과 통계분석 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1351(2018.11.01.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 콘크리트 단위수량 시험결과 통계분석에 대한 피드백을 시행후 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 콘크리트 단위수량 시험결과 통계분석 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N7X6D7E2Q2V1A2N0L1T1J3K7V0P9G1A0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-31 | Ramp-A교외 5개교 슬라브 거푸집 구조검토 보완제출 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-A교외 5개교( R-B교, R-C교, R-D교, R-E교, 엄남천교) 슬라브 거푸집 구조검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 슬라브 거푸집 및 동바리 구조검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N7Z5X1K6G0H8A1A0Z1L4I0G0S1B8B1P0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-04 | 2018년 제2차 자율품질 현장점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1190(2018.09.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2018년 제2차 자율품질 현장점검 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 1. 자율품질 현장점검 조치결과(2차) : 별도첨부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N8E5S7U6A5S5K3K7W1T7Y2F8X0O0D2U0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-27 | 지급자재 변경 요청(다웰바) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 기존에 신청한 지급자재(다웰바)를 현장 여건으로 인해 아래 표와 같이 변경 요청하오니 검토 후 조치하여 주시길 바랍니다.순 번품 명규 격당초수량변경수량비 고1다웰바TYPE 2-1-281,7411,7032다웰바TYPE 2-1-297896973다웰바TYPE 2-1-301204다웰바TYPE 2-1-457905다웰바TYPE 2-4-282,9192,5146다웰바TYPE 2-7-282781107다웰바Type 3-1-283108다웰바Type 3-1-291409다웰바Type 3-1-45783710다웰바Type 3-4-30687411다웰바Type 3-7-2850 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N8T1U1X4A1H2S0Q6I1M9P1T4P0X9X1Q0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-19 | 강교전담원 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-E교 공장 강교도장과 관련하여 강교전담원을 다음과 같이선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비 고김용희엠케이기술(주)51.10.05상 무특급기술자35년(12년)붙 임: 강교전담원 승인요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N9B2X5Y2K3M0E0S4T1C8Y0S5X0X9O1T0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-08 | 건설폐기물 처리결과 제출(4월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 4월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N9U1P6W9A0R0F3Q2Z1N1C0Q0B1D9J1I0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-01 | Ramp-A교, E교 슬라브 적정성 검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-1137 (2019.08.20.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-A교, E교 슬라브 적정성 검토 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-A교 E교 슬라브 구조검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N9W9T3Z2R3Z1O2Y4L1I0T3Y1X0V0X2V0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-30 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(콘크리트포장용 줄눈)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
N9Z2Y9M4N0G0X0J1J1I9B1P4C0B9Z1W0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-19 | Ramp-E교 교량받침 앵커볼트 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 Ramp-E교 교량받침 앵커볼트 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： Ramp-E교 교량받침 앵커볼트 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O0I4N1F7L4J8G2L9F0B3Q0Q9H0M0P2Y0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-03 | 설계변경 승인요청(노면 살얼음 취약구간 표면처리공법 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 노면 살얼음 취약구간 표면처리공법 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O1L6C7N5D5V4V4K4W1O7N0T3B0A9D1X0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-07 | 엄남천교 하천점용허가 신청 요청 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 엄남천교 교량 시공을 위한 하천점용허가를 요청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙임 : 관련서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O2F4G2C2A0G1K3I3Y1Y0M2F0V1T0B2B0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-10-20 | 자재사용보고(노면표지용 도료 및 유리알) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어노면표지용 도료 및 유리알에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고5종 상온경화형 노면표지용도료흰색,노랑대화페인트공업(주)-대화페인트공업(주)KS도로표지유리알다호 2호스와르코(독일)-대화페인트공업(주)비KS도로표지 유리알나호 1호유리미주유한책임회사(중국)-이천산업(주)KS차선도료2종 수용성대화페인트공업(주)-대화페인트공업(주)KS도료표지도로용 유리알다호 물잠김2호3M(미국)-한국쓰리엠(주)비KS 붙 임 : 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O2L4K7K2Q2I5R0B8Z0W1K2L0O1Y9M1K0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-10-21 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O3S7G7Y3A3G2W2M0G1B1E1U6Y0I0T2N0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-06-11 | 지자체 이관대상 시설물현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지자체 이관대상 시설물현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 지자체 이관대상 시설물현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O3V3Y0I9A1P9Z4A5F1N3M1Y5Q0U0V2W0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-13 | 실정보고(추락공사 방지 지침 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 추락공사 방지 지침 반영에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O4J4H2A9V0T0Q5L9G0J5G1M1U0D9P1E0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-01-15 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O4R8P4E9R5Y0P5F9D0N1V0H1Z1Q9M1B0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-01 | 기계적 철근이음(커플러) 품질점검 결과 제출 | 1. 품질환경팀-1874(2019.10.29.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, .기계적 철근이음(커플러) 품질점검 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 점검결과 보고 2. 기계적이음(커플러) 품질검사 결과 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O4S7D2E1U2Z3D2C9X0I3K0T4W0B0Q2Z0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-03 | 설계변경 승인요청(밀양JCT 확장부 포장공법 변경(콘트리트→아스콘))→ | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 밀양JCT 확장부 포장공법 변경(콘크리트→아스콘))에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O4X4Z5W2Y1M7B0K2B1Z1F1X7L0M8R1K0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-07-11 | Ramp-D교 교량받침 앵커볼트 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교량공사를 위하여 Ramp-D교 교량받침 앵커볼트 구조검토를 붙임과 같이 요청합니다. Ramp-D교 교량받침 앵커볼트 구조검토 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O6C9F2R0H1O4F5D1F0N3U0V0A1C9S1O0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-03 | Ramp-B교 교면배수시설 구조계산 적정성 검토요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-B교 교면배수시설의 구조계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-B교 교면배수시설 구조계산결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O6O5B8U5U4E9X4Q7W0F0C3H4R0C9L1Y0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-30 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 4월 30일 ∼ 2019년 4월 30일 다. 사 유 : 사무 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O6P2B5L7W4G6T5P3D1R8L1G2V1S8B1E0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-12-18 | 자재공급원승인요청(팽창제 그라우트) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 팽창제 그라우트에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고팽창제그라우트SEILCON-100A(2.5P,5P,10P)(주)세일콘-(주)세일콘비KSJETCON EXP(1%,2.5%,5%,10%)㈜제트콘 코리아-㈜제트콘 코리아비KS 자재공급원승인요청(팽창제 그라우트) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O6P5P2M1K0R2W0T7C1T0S2T9G0J8I1C0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2018-09-20 | 무연고묘 추가발생보고 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 무연분묘가 추가발생되어 아래와 같이 제출합니다 - 아래 - 구분위치수량연고자 비고 분묘산외면 남기리 산 102무연묘붙임 : 분묘 현장조사서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O6S8I0P7I1N3E2Y3U1S5H1X7K0K0X2A0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-07-15 | 스마트 물류사업 추진을 위한 건설중 노선 유휴지 현황 보고 | 1. 공사관리1팀-972(2020.07.09.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 스마트물류사업 추진을 위한 건설중 노선 유휴지 현황을 붙임과 같이 보고합니다. 유휴지 현황 조사 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O7G3W4Q3Q1G5X5A8Q0H6T1V9K0B0P2T0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-16 | 지급자재 신청서 제출(동물유도울타리 출입문) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(동물유도울타리 출입문)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. 시공상세도(동물유도울타리) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O7K3V2Y7Z5G9A5F5F1Q4T1Z8P0E9J1I0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-14 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 R-E 0+580 세륜&#10625;세차시설 외 3곳에서 발생된 슬러지로 인하여 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O7M4J9Z4B5P3P1H7S1N2V1Z3C0D9R1H0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-03-12 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O8K3X9M0J2H8B2K7P0S8F0L7W0J0O2W0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-08 | 현장 정리정돈 점검사항 결과보고(6월) | 1. 품질환경팀-631호(2020.03.23.)의 관련입니다.2. 본 방침에 따라 안전관리자 작업장 순회점검(1회/2일) 실시 후 그 결과(미흡사항 조치결과 포함)를 제출합니다.붙 임: (1공구)건설현장 정리정돈 점검사항(체크리스트) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O8U9K8Z2G4E5M5Z3W1F7T1R2S0S0M2Y0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-17 | 지급자재 신청서 제출(보강토옹벽 블록) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(보강토옹벽 블록)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O9F8Y4Q4B4B8F1V9X0N7P1X0I1K9Y1N0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-17 | 10월 안전대진단 조치결과 보고 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 10월안전대진단 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 10월 안전대진단 조치결과(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
O9U8P5L8D3P5C4T5C1S7Q1T5S0M9B1K0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-17 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속도로 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 Ramp-H, F 통로암거 옆 기존도로 깨기로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. 끝.현장대리인 육영승현장사용자남수빈현장대리인육영승직위주감독원하상진시행한양밀울-2019-0164 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P0H3C3A5U0D5L4T3S1T1R1B1V0H0H2O0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-11 | 자재사용보고(록볼트(자재)) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 록볼트(자재)에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격생산회사중간제품생산회사공급회사비고록볼트D25삼성스틸산업(주)-삼성스틸산업(주)KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P0L2Y3W1K5U8P1Q5P1J5D0T1D1S9W1I0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-05 | 비탈면녹화 시험시공 결과보고서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 비탈면녹화 시험시공 결과보고서를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 시험시공 결과보고서(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P0U6H4Y6G5P2B4Q5Q1S7O2A1M1T8Y1D0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-27 | 설계변경 승인요청(물가변동(K2) 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 물가변동(K2) 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P0Y4L3E0J5T2P0L5N1Q7M0O4Y0G0R2U0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-07 | 하도급 계약 통보(신축이음설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 신축이음 설치공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문 업체인 청봉산업㈜과 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고신축이음설치공사539,000483,45089.69%2020.03.09.∼2020.12.31. 예가대비79.91% 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P0Y7F0M0C1Y8P0L9B0J8F1Q5U0H0S2X0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-18 | 하도급 변경계약 통보(노듈러거더 제작 및 설치공사&#8211;5차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 노듈러 거더 제작 및 설치공사(장헌산업(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초16,454,02014,196,49086.28%2016.12.27. ∼2020.11.30. 예가대비 76.98%변 경16,535,20014,476,00087.55%2016.12.27. ∼2020.11.30. 예가대비 78.11% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P1E9K4Y0R2Q8K5J8W0T3W0W4C0T0H2T0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-04-03 | 2020년 1분기 통합B/P 정기점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-638(2020.03.24.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2020년 1분기 통합B/P 정기점검 지적사항 조치결과 보고를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 2020년 1분기 통합B/P 정기점검 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P1G2D2C6M0V0S0J8X1H6J2Q9U0U9E1D0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-09-26 | 산외교 교면배수시설 수리계산 보완제출 | 1. 공사관리2팀-891(2019.07.1.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 산외교 교면배수시설의 수리계산 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 산외교 교면배수 적정성 보완결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P2G5U5C2G0M5M1I7Y0M7K0M1F1D8Z1W0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-07 | 물가변동(K3)으로 인한 계약금액 조정 신청 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 국가를 당사자로 하는 계약에 관련 법률 제19조의 의거 물가변동(K3)으로 인한 계약금액 조정을 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙임 : 물가변동(K3)으로 인한 계약금액 조정 보고서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P2U9K7Y3Q4C2I2W3M1O0P3H1P1A0U2O0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-30 | 설계변경 승인요청(준공도서 유지관리시스템 입력방안 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 준공도서 유지관리시스템 입력방안 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P3E7M3P7M3L6L3V7K1C5X1O7E0I9J1F0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-15 | 2019년 상반기 건설안전지수 평가대비 관련서류 제출 | 1. 품질환경팀-1167(2019.7.10.)호와 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)와 관련하여 2019년 상반기 건설안전지수 평가대비 관련서류를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 2019년 상반기 건설안전지수 평가대비 관련서류 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P3J4Q8C5O4C2J0M0G2M4K1C5A0R9C1A0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-14 | 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-490(2019.03.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 현장 자율점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P3M4K1Y4V3K7U0R3Y1J9E1D2H0S0H2Y0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-19 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2020년 2월 24일부터 2020년 2월 29일까지 한중콘크리트 타설계획이 없으니 업무에 참조 바랍니다 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P4H5A4C3P0Q1U2L4L1K2N1V2T1C9J1Z0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-12 | Ramp-B교 교면배수시설 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-1421 (2019.10.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-B교 교면배수시설 구조검토 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-B교 교면배수시설 구조검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P4K6D3N7D2V2Y4Y8A1X9O2Y7M0I9I1F0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-29 | 2019년 비탈면 녹화 자체점검 결과 보고 | 1. 품질환경팀-1210(2019.07.16.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 비탈면 조기녹화를 위한 현장 자체 점검 및 평가를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 2019년 비탈면 녹화 자체점검 결과보고(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P5M7Z9K7J5T7H1Y1C1P0E2O1M1I9K1T0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-11-20 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P5Z1A6C2W0I7O2R9D0A3N0A9T0V0K2F0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-03 | 설계변경 승인요청(차선도색 성능기준 확보방안 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 차선도색 성능기준 확보방안 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P6P1S1U1A4D3A4U6S1B6E1Q4B0R0R2Y0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-04-16 | 설계변경 승인요청(야생동물 울타리 개정기준 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 야생동물 울타리 개정기준 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P7L5F0Z0K0A0R1S8L0R4B0O0G1O8U1K0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-10-04 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(배수관)을 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P8B3S6U0P3H0N5F0O1Q5V1U4L0Z9O1F0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-15 | 남계교 흙막이 가시설 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-402 (2019.04.02.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 남계교 흙막이 가시설 구조검토에 대한 보완요청 자료를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다 남계교 흙막이 가시설 구조검토 1부. (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P8B6H7W7Y1W0C5Y4C1R7S1A2E1I9C1S0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-17 | 2019년 하반기 건설안전지수 평가자료 제출 | 1. 품질환경팀-2126호(2019.12.06.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 2019년 하반기 건설안전지수 평가자료를 작성하여 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 2019년 하반기 건설안전지수 평가자료(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P8I8B5J0U2B2D1X4D1V1R2I7X0D0A2H0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-21 | 실정보고(엄남천교 교면포장 공법 변경(복합시트→구스아스팔트)) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 엄남천교 교면포장 공법 변경(복합시트→구스아스팔트)에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P8N5N3O3P2A1W4K1E1O3Q1M6H0O9R1X0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-06-13 | 깍기 비탈면(Ramp-I) 안정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 토공사를 위하여 밀양분기점 Ramp-I (0+050∼0+150)구간의 깍기 비탈면 안정성 검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 깍기 비탈면 안정성 검토 (Ramp-I 0+050∼0+150) 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P8X0E2H1S1Z2P2F4V1R2B1S3C0P0Y2B0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-12 | 하도급 계약 통보 (포장공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 포장 공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문 업체인 ㈜새길건설산업과 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고포장공사816,200754,60092.45%2020.2.13.∼2021.06.30. 예가대비82.47% 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P9D0Y8X4J5A3Q1P1G1B2I2O2C1Z0E2T0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-12-22 | 준공 이관 서류 제출 | 1. 품질환경팀-2029(2020.12.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 준공 시 지역본부 및 지사에 이관할 서류를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 준공 이관서류(1식) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P9G4D5P4K3Z0Y2C9H0D2B0B2X1V9W1X0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-02 | 하도급 변경계약 통보(토공 및 구조물공사-5차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 토공 및 구조물공사(LT삼보(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초22,361,79021,560,99096.42%2016.06.30. ∼2020.12.31.예가대비 86.06%변 경22,640,42021,836,54096.45%2016.06.30. ∼2020.12.31. 예가대비 86.09% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P9O8G5Z6C5F2A5Q7T0R5Z1O7H0O0X2A0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-15 | 2020년 상반기 건설안전지수 평가 자료 제출 | 1. 품질환경팀-1232호(2020.07.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 2020년 상반기 건설안전지수 평가 자료를 작성하여 붙임과 같이 제출하니다.붙 임 : 2020년 상반기 건설안전지수 평가 자료(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P9R0H8K1F2E4X3C7Y1O6Y1S9C0Z0W2D0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-16 | 하도급 계약 통보(밀양JCT지장물(통신)이설공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양JCT 지장물(통신)이설공사((주)대호)에 대하여 하도급 계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고밀양JCT지장물(통신)이설공사467,500,000402,600,00086.1%2020.08.31. ∼2020.12.31. 예가대비 79.6% 붙 임 : 하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
P9X0R8C5L4T3P0U1T1A2H0T1M1J8J1R0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-02 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 산외면 남기리 70-1번지, 산외교(함양)P7 인근의 지장장가옥철거 및 콘크리트 잔량처리로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q0O4Q6K3L0J4J2J3A1L0Q2P5N0U9L1A0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-20 | 엄남천교 교각 거푸집 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-599 (2019.05.07.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구 엄남천교 교각 거푸집 구조검토에 대한 보완사항을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 엄남천교 교각 거푸집 구조검토 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q0P2L6N0H0S2F2S2A1I1U2C1S0W9L1R0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-21 | 안전관리자 변경 및 보건관리자 선임계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자변경 선임계 및 보건관리자 선임계를 붙임과 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.붙임 : 1. 안전관리자 변경선임계 및 보건관리자 선임계 각1부. 2. 재직증명서 각 1부. 3. 건설기술자 경력증명서 각 1부. 4. 자격증사본 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q0P9Z5S8P5A7W4G2E1Z1S2Y9B0N8S1H0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-21 | 협의내용 이행강화를 위한 합동점검 조치결과 제출 件 | 1. 품질환경팀-1177(2018.09.18.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 사후환경영향조사 업체와 사업단 합동점검 결과에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.붙임 : 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q0W8B7H2X2P0W3O7U1C9U1S0Q1N0O2Z0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-19 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2020년 10월 20일 오전 9시 ∼ 2020년 10월 20일 오후 6시(1일간)다. 사 유 : 개인용무라. 직무대행자 : 공사차장 육영승. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q0X8E9S4D4T4O5P0P1B4G1L8Q0R8S1E0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-08-14 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q1C4R8T2V1J5H1I7U1Y5S1H4I0A9N1X0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-15 | 건설폐기물 처리결과 제출(1∼3월) | 1. 품질환경팀-921호(2015.07.24)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 1∼3월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q1H2N3G2Q1M4B2M9M0L7O0V0N1W9B1R0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-07 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(아스콘, 도로배수용강관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q1O0S1X7I5B0W4W6U1A8O0X8V0K9T1N0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-08 | 공구별 자율품질점검(2차) 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1254(2019.07.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 자율품질점검(2차) 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 1. 공구별 자율품질점검(2차) 조치결과 보고.[별도송부] | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q2O2G0T3B0Q2B1A8S0H6E2C5X0N0Z2F0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-26 | 자재사용보고(방음벽지주) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 방음벽 지주 자재에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고방음벽지주125*125*6.5*9(SS275)㈜우영산업-명보산업개발(주)비KS200*150*6*9(SS275) 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q4Q8F0G1I0L4U4K8D0Y1W2I6C0O9H1D0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-06-21 | 남계교 강재동바리 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-725(2019.05.30.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 남계교 강재동바리 구조검토에 대한 보완 검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계교 강재동바리 구조검토 보완 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q4V0R1B5J5E1E5Q4Q1C0E3E5J0Y9I1U0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-30 | 교량(Rmap-A∼E교 및 엄남천교) 슬래브 거푸집 구조검토 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 Ramp-A∼E교 및 엄남천교 슬래브 거푸집 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 교량 슬래브 거푸집 구조검토 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q5D2M1W9Y1U6D4F3W1W5Z1U5C0I9C1R0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-05-15 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q5F0V1J4O3L5M1Z7V1V9S0X2C1J0X2W0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(초기점검 추가조사비 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 초기점검 추가조사비 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q7A0U1C2H3A7M2C0N1A0V3G8C0A9F1P0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-08-30 | 신대구부산고속도로 통신관로 이설 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여, 밀양JCT연결에 따른 신대구부산고속도로 통신관로의 이설을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.붙임: 통신관로 현황도 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q7A4V3O8Z2N4T3U1J1X0C3R7R0H9O1T0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-30 | 2019년 2분기 통합B/P 공장정기점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1251(2019.07.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 2분기 통합B/P 공장정기점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘공장 정기점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q7D6P9F4V4P9M2S6E1V1D1O4D0U9G1O0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-04-11 | 통신주 이설요청(6차) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 통신주 이설요청 자료를 붙임과 같이 제출합니다.붙임: 지장물 조서 및 사진대지 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q9O6Q2E2O5D2A1X9U0N6W1F4F0V0C2P0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-04-16 | 건설폐기물 처리결과 제출(03월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 03월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Q9V2X5D6J2M4L2H6M1R7N2L3P0C9X1I0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-27 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 3월 28일 ∼ 2019년 3월 28일 다. 사 유 : 본사 소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R0Y8K9Q2K5C9W5X3P1O3K2A5H0T9O1O0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-23 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(보강토옹벽 블럭)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R1I0J9Q3I3N1D5M6R1K3M2Q7I0W9Z1G0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-23 | 공구별 자율품질점검(2차) 결과 보고 | 1. 품질환경팀-1254(2019.07.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 자율품질점검(2차) 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 1. 공구별 자율품질점검(2차) 결과 보고. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R1U5K6Y5Y4H3W4X9I1K7L1G0Z1D8K1G0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-10-17 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R2D3Q3C9Q4U5N2B3D1J0X3H1J1W0P2J0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-30 | 설계변경 승인요청(밀양지사 부지조성공사 설계용역비 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 밀양지사 부지조성공사 설계용역비 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R2L1N6I6D0S0P3Y4O1T1Y2D2Q0P0V2M0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-21 | 품질관리계획서(개정)검토승인서제출 | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구 공사를 시행함에 있어, 품질관리계획서(개정) 검토 승인서를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 품질관리계획서(REV.10) 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R2X9N8A8K2Z0C2G9L0Q6O2G1K1F8G1I0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-26 | 하도급 대금 지급 확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R3N8L7E8P2O5I4Y6D0E5Z0K6C0X9U1G0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-06-05 | 부체#2(남계리 독립가옥) 신설방음벽 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 부체#2(남계리 독립가옥)의 신설방음벽 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 부체#2 신설 방음벽 구조계산서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R3R3D7A8L3G3D4D3B1M3L0W4X0K0K2J0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-04-03 | 건설현장 정리정돈 점검사항 결과보고 (3월) | 1. 품질환경팀-631호(2020.03.23.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 본 방침에 따라 안전관리자 작업장 순회점검(1회/2일) 실시 후 그 결과(미흡사항 조치결과 포함)를 제출합니다.붙임 : [밀양~울산 1공구] 건설현장 정리정돈 점검사항(체크리스트) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R3S5F3P9T1N2J5H2Q2L3R1Q1M1J9N1Z0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-13 | 산외교 슬래브 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-1386 (2019.10.14.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 산외교 슬래브 구조검토 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 산외교 슬래부 구조검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R3U9B6R1M0J3V3A1N1M8Q2G2G0K0N2G0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-28 | 물가변동(K4)으로 인한 계약금액 조정 신청 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 국가를 당사자로 하는 계약에 관련 법률 제19조의 의거 물가변동(K4) 으로 인한 계약금액 조정을 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙임 : 물가변동(K4)으로 인한 계약금액 조정 보고서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R3Z2O7E6G0C2A5D6S1L1D1E1S0F9Y1O0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-01-11 | 통신주 이설 요청(5차) 보완 | 1. 한양밀울-2018-0120(2018-11-22) 공문 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 통신주 이설요청 자료를 보완하여 붙임과 같이 제출합니다.붙임: 지장물 조서 및 사진대지(통신주) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4E4I5G4M4J7X1V7V1H1D1E2U1J9Y1Y0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-12-11 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4H1G6Y3M1L0N3N3D2M2S2B5G0S9P1G0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-22 | 남계교 강재동바리 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 밀양분기점 남계교 강재동바리 구조검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 남계교 강재동바리 구조검토 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4L9R7V4R1L8A1V6U1L4B2Q1X0P9N1K0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-01-24 | 하도급 변경계약 통보 (비탈면 녹화공사-1차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 비탈면 녹화 공사(산수그린텍(주))에 대하여 2018년 도급변경에 따른 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초465,190,000387,200,00083.23%2017.9.7. ∼2020.12.31.예가대비 74.25%변 경480,810,000400,180,00083.23%2017.9.7. ∼2020.12.31. 예가대비 74.24% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4L9U1K1B2A5F3V0O1W7T1C1J0F0Y2H0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2020-01-17 | 신대구부산 고속도로 통신관로 긴급 이설요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 밀양JCT와 신대구부산 고속도로 연결부 확장구간에 통신관로이설이 지연되어 공사이행에 차질이 발생되오니 긴급하게 이설을 요청 합니다. 통신관로 현황도 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4P1A0S6L3E4O0V1N1O9A1A6O0U9K1R0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-06-19 | 자재사용보고(연결죔쇠) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 연결죔 쇠에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격제조사중간제품생산회사공급회사비고연결죔쇠SGCC(단면형)배성산업-배성산업비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4X0Q1N7V3A3Y5K8X0Y1U1J2B1M9U1H0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-11 | 건설폐기물 처리결과 제출(11월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 11월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임: 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4X8V7T8V3H0U2I7L1H1W1T2C1V9O1S0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-12-11 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R4Z6W4Z1O4Y1L0E0V1S8A2Q5F0Y9W1Q0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-28 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속도로 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양시 산외면 엄광리1282(돈사) 지장가옥 철거로 인하여 발생한 가연성폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R5O0X1A4O0W5G4C3S1Y0F3J1X0R0S2D0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-30 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R5X6S0O8D3D9B3I6J1X1V1E2I1U8N1D0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-11 | 실정보고 승인요청(R-E 녹지대 배수계획 변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공자 제1공구』를 시행함에 있어, 붙임과 같이 R-E 녹지대 배수계획 변경을 요청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다 실정보고 승인요청(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R6A9G4D2K4N2X0F6L1O2W2C0Z1F8Q1F0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-22 | 자재공급원승인요청(시스템동바리) | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 시스템동바리에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고시스템동바리수직재L=216(주)진원금속-(주)동아시스템산업안전인증자재L=863L=1725수평재L=853L=1158가새재L=1845L=1974조절형받침철물Φ42.7(L=505)Φ42.7(L=505)연결조인트Φ53.2×2.6t(L=150) 자재공급원승인요청(시스템동바리) 1부[별도송부]. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R6E2Y6L1G2L8U1G4F1U1J3V5Z0A9J1W0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-31 | 밀양분기점 Ramp-A∼E교 Rib-deck 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-695 (2019.05.27.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구 RAMP-A∼E교 Rib-Deck 구조계산에 대한 보완사항을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： Rib-Deck 구조계산서 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R6T9R6J0H0C4R0T3W1D6T0V1S1C0J2D0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-11-06 | 2020년 품질 &#8228; 안전 &#8228; 환경 통합점검(2차) 결과보고 | 1. 품질환경팀-1719(2020.10.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2020년 품질 &#8228; 안전 &#8228; 환경 통합점검(2차) 결과보고를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 2020년 품질 &#8228; 안전 &#8228; 환경 통합점검(2차) 결과보고 1부.(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R7H0Z9K1Z0Q0N4N8J0E7Y1R1U1V0Y2I0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-17 | 지급자재 신청서 제출(스틸그레이팅) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(스틸그레이팅)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R7V8Y2U4X5E5X0X7Z1R3F1L7R0S0B2Z0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-13 | 지급자재 신청서 제출(통돌이) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(통돌이)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R8I4F1C2V4V2P1I0K1R8S2Y1D0J9S1Y0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-28 | 실외작업자를 위한 고농도 미세먼지·오존 교육실적 | 1. 품질환경팀-55(2019.01.11.)호 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 실외작업자를 위한 고농도 미세먼지·오존 교육실적을 붙임과 같이 제출합니다. 미세먼지·오존 교육실적 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R8J1Z1M8J5D6B2K8C1D8O2I1D1V9I1H0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-28 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R9B8Q3S8B1B5Q4E7C0M6B0I9Z0U8K1T0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-06 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 안전관리자 김 유 현2) 사 유 : 연차3) 기간 : 2018년 09월 07일(1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R9F1K7E3V0V5U5T7D1T0M2J2L0D9X1J0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-20 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(레미콘 20-60-500)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
R9O4T6P8Y3E6D3F8E0B4F2Y8P0B8L1F0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-24 | 강교 전담원 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-C교 강교제작과 관련하여 강교 전담원을 다음과 같이 선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비고황병희해사기술검사(주)61.03.20상 무특급기술자23년(약 5년)붙 임 : 강교전담원 승인 요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S0D0G3A6T0D7L0E1H1P4F2T2Q0X0S2Z0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-24 | 지급자재 신청서 제출(동물유도휀스) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(동물유도휀스)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S0F9E2P4Y1U3U3M6V1I2Z1G5L0W0A2I0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2020-05-12 | 지급자재 신청서 제출(철개) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(철개)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S1L7K1W7Y2Y4K1K5U1O3Q1A5A0F0G2O0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-13 | 실정보고(폐기물(석면) 처리비용 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 폐기물(석면) 처리비용 정산에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S1O4M8S3E3X0X3J1I1B9V1B2V0S9I1E0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-02-19 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S1U7U8Z9A3G1J2Y3P1I4P2B7K0B9U1W0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-24 | Ramp-I 깍기비탈면 안정성 검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-849(2019.06.19.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-I 깍기비탈면 안정성 검토에 대한 보완 검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-I 깍기비탈면 안정성 검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S1Y7C6Q9H1F0L0R1Y1J4C0O2F0J0A2X0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-04 | 하도급 계약 통보 (교면포장공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 교면 포장공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문업체인 도경건설㈜와 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고교면포장공사1,234,2001,052,15085.25%2020.1.6.∼2020.12.31. 예가대비76.09% 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S2B0I7T3V5S4L2D4L1F8A0W0B1Z9W1J0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-08 | 작업장 안전사고 ZERO화 실현을 위한 특별제안 제출 | 1. 품질환경팀-1626 (2019.09.10.)관련입니다.2. 상기호 관련하여 작업장 안전사고 ZERO화 실현을 위한 특별제안을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임: (1공구) 작업장 안전사고 ZERO화 실현을 위한 특별제안 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S2G0M9B4P3Z9H2R5R1H5Z0G9H0B8N1U0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-09-05 | 2018년 3분기 통합B/P 정기점검 결과 보고 | 1. 품질환경팀-1101(2018.08.29.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2018년 3분기 통합B/P 정기점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 레미콘 공장 정기 점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S2Q8F4B1I5L1Y0H6A1R2H1N2G1R8Z1N0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-12 | 2018년도(제4차년도) 준공계 제출 | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어 2018년도(제4차년도) 준공계룰 붙임과 같이 제출합니다. 준공계(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S4A9X3X8A4B2M1L6Q1B3D1D1W1C0Q2M0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-11-13 | 자재사용보고(내오염도장) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 내오염도장 에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고내오염도장(CERACARE-301)상도(세라믹계)㈜케이씨씨-㈜고건산업비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S4J7U6T4U4P5I3Q8M0O7M0S2Y1J8R1X0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-07 | Ramp-E교 P1 흙막이 가시설 안정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교량공사를 위하여 Ramp-E교 P1 흙막이 가시설 구조계산서를 붙임과 같이 검토를 요청합니다. Ramp-E교 P1 흙막이 가시설 안정성 검토 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S4R1Y1P8U5K1D1T0L1T1N3C7S0D9Q1C0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-31 | Ramp-B교 교면배수시설 수리계산서 검토요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-B교 교면배수시설의 수리계산 결과를 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-B교 교면배수시설 수리계산결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S5N8A2W6Q5M5N0A1D1Z4U1Z8H0S8F1N0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-08-14 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S5Y4M6V1G0I6L5R5K1Q1L1Z7B0X9R1E0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-07-11 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S6B6M3K6Y0I2R5W7O1E0W3A6G0V0P2S0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-06-30 | 지급자재 신청서 제출(시선유도 보조표지) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(시선유도 보조표지)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S6R0E9K7J3T9K3E9O0M1J0E4V0R9V1Z0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-01 | 2019년 1분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2019년 1분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 조치결과(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S6T8T4Y1K1K9E4S4L1U5F1O9M0V0Y2V0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-09-15 | 혹서기 기간 교량 유간측정 전수조사결과보고 | 1. 품질환경팀-1445 (2020.08.21.)의 관련입니다 2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 교량 신축이음부 협착 예방을 위하여 유간측정 전수결과보고를 붙임과 같이 제출합니다붙 임 : 1. 신축이음부 유간 실측 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S6X8Y1X4F1C7R4N9M0I7G1V2M0K0L2D0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-17 | 구조물 초기점검(추가) 업체 적정성 확인자료 제출 | 1. 품질환경팀-338호(2020.02.11.) 관련입니다. 2. 위 호와 관련하여 구조물 초기점검(추가) 업체 적정성 확인자료를 붙임과 같이 제출 합니다. 구조물 초기점검(추가) 업체 적정성 확인자료 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S7C5S4E8I1T8Z4D3J1E1R3N7U0J0Z2L0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-31 | 도급계약자 법인 변경 알림 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 도급계약자의 법인 변경 사항을 아래와 같이 알립니다.- 아 래 -구분상호사업자등록번호 및 법인등록번호사업장 소재지비고당초고려개발 주식회사106-81-44682 / 110111-0052037경기도 용인시 수지구 풍덕천로 112 (풍덕천동,하나프라자)흡수합병변경대림건설 주식회사102-81-34561 / 110111-0163115인천광역시 남동구 미래로 14(구월동) 관련 문서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S7G7D6A0Y5S0X3J7I0I1X0B6I0F0Z2K0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-01 | (1공구) 방음벽 설치 재검토 요청 | 1. 품질환경팀-929 (2019.05.31.)의 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 밀양분기점내 회차로가 추가됨에 따른 방음벽 설치 재검토(안)을 붙임과 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 남계리 독립가옥 영구방음벽 재검토 요청 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S7P2P1X0M2K0G2T0D1I3N2X8V0F9X1Z0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-23 | 현장발생자원 재활용 방안 제출 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-1378(2019.08.01.)의 관련입니다.2. 고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장발생자원 재활용 방안을 붙임과 같이 제출합니다. 현장발생자원 재활용 방안 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S7Q2A0P3A1Y5U5W5V1Y5V2A2M0I0H2S0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-25 | 자재사용보고(콘크리트양생용 액상 피막형성제) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 콘크리트양생제에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격생산회사중간제품생산회사공급회사비고콘크리트양생용액상 피막형성제유성 2형(KP-CONGUARD)한국석유공업(주)-한국석유공업(주) 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S8A4J3I8C0C7T0A3T1M6W0J9I0B9A1N0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-09-06 | 지방세 체납으로 인한 제8회 기성금 미지급금 지급 요청 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 지방세 체납으로 인한 제8회 기성금 미지급금 지급을 붙임과 같이 요청 합니다. 1. 입금의뢰서 1부. 2. 지방세 완납 증명서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S8H7P4T2K2G8O3H8O0J6F1X0N1F0M2I0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-10-16 | 자재사용보고(깎기 비탈면 점검로) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 깎기 비탈면 점검로 에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고깎기 비탈면 점검로계단발판(410*700*2.30비계파이프(Φ48.6)㈜동성진흥-㈜동성진흥비KS㈜현우산업-㈜현우산업비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S8M9N0S4O3X5X3U0G1U5P2M4U0B9U1K0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-25 | 강교 제작 감리원 투입요청(밀양분기점 R-E교) | 고속도로 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교 제작 감리원을 다음과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 다 음 -교량명물량(톤)제작공장투입요청일비 고계485밀양분기점 R-E교485대림C&S(주)(전라북도 군산시 군산산단로 23)‘19.4.25 붙 임 : 강교 제작 감리원 투입요청서 1부. 끝.현장대리인 육영승현장사용자강호준현장대리인육영승직위주감독원하상진시행한양밀울-2019-0135 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S9I7P8T8I2T6D5B8A1W8I2D8S0J9E1L0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-08-28 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 8월 29일 ∼ 2019년 8월 29일 다. 사 유 : 본사 소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S9I9A1A1Y1P8G2Y3L1P1O1M0Y1U9U1P0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-10-11 | 지자체 이관대상 시설물 현황 제출 | 1. 공사관리1팀-1499(2019.09.27.)호와 관련입니다. 2. 위 호와 관련하여 지자체 이관대상 시설물 현황을 붙임과 같이 제출 합니다.붙 임 : 지자체 이관대상 시설물 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S9J2A3O0R4Z5Z5M1S1A5P1P1V1E9S1F0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-15 | 엄남천교 교면배수 수리검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-1537 (2019.11.11.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 엄남천교 교면배수 수리검토 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 엄남천교 교면배수 수리검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
S9O5G8U2Y1Y1J5I8H0A9R2K8V0D8K1H0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-08-29 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2018년 8월 30일 ∼ 2018년 8월 30일(13:00∼18:00) 다. 사 유 : 본사 현장소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T0D8G6D4H1P9F0V1V1A0B1N7Q0W9L1R0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-10 | 주요 구조물 이상유무 확인점검 결과 제출 | 1. 품질환경팀-747(2019.05.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 주요 구조물 이상유무 확인점검 결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 주요 구조물 이상유무 확인점검 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T0E2E1E2Q0Z4S1F6O1R6O2O9O0P9B1U0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-26 | 안전관리자 및 보건관리자 변경 선임계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 및 보건관리자 변경 선임계를 붙임과 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.붙임 : 1. 안전관리자 및 보건관리자 변경 선임 내용 1부. 2. 안전관리자(천병곤) 선임계 1부. 3. 보건관리자(박중현) 선임계 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T0S5X0M3Y3L4U1E1B1D1Y1U2Q1L8O1J0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-12-11 | 실정보고 승인요청(산외교 하부 용수개거 위치 변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 붙임과 같이 산외교 하부 용수개거 위치 변경을 요청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다. 실정보고 승인요청 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T0X7P6J3E3Q8M5H3P1L8A2A1O1E8L1T0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-28 | 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고(11월) | 1. 품질환경팀-298(2018.03.28.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 현장 자율점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고(11월) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T1D1T3N3J1S4D3O0G1A2F1U7G0T9M1K0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-12 | 서중콘크리트 점검결과 보고 | 1. 품질환경팀-1150(2019.07.05.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 서중콘크리트 점검결과 보고를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 서중콘크리트 점검결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T1Y2U1Q1H1H6O4B8H0D4E0N1S1C0V2C0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-04 | 계약금액조정 승인요청(2020년 2차 설계변경) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 계약금액조정 승인요청(2020년 2차 설계변경) 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 계약금액조정 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T2K5S2S2O2X5W0M8M1Y0V1G1C1X0S2X0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-10 | 지급자재 신청서 제출(시선유도봉) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(시선유도봉)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T2P2J4D7F2O5X1Z1R1E9D2H1G1B9Q1D0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-29 | 2019년 콘크리트 배합설계 보고 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2019년 콘크리트 배합설계를 붙임과 같이 보고 합니다.붙 임 : 1. 2019년 통합B/P 콘크리트 배합설계 결과보고 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T2W9I8R2U0L0T2S4S1N1R3F1Z0V9I1I0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-31 | 품질관리계획서(개정)검토승인서제출 | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구 공사를 시행함에 있어, 품질관리계획서(개정) 검토 승인서를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 1. 품질관리계획서(REV.8) 1부.(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T3T1W7Z8Z5K5O1Q4P1O6H2R0O1Z0M2S0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-26 | 설계변경 승인요청(포장 인력타설 설계강도 상향 표준배합 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 포장 인력타설 설계강도 상향 표준배합 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T4C5Q6R4T5E7H1O0E1D4N2F9E0G9Y1G0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-24 | 하도급 계약 통보(산외교슬라브공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 산외교 슬라브공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문업체인 ㈜장헌산업과 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고산외교슬라브공사861,3001,334,300154.92%2019.8.26.∼2020.12.31. 예가대비138.31% 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T4J1H7C2H3S2M2D8T0C3C2G0M1W9R1T0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-23 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2019년 10월 23일 ∼ 2019년 10월 23일(1일간)다. 사 유 : 본사 소장회의 참석라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T5C1B8Q9J2W2U3Y0N1D3R0U4M0R9B1T0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-04-03 | Ramp-E교 코핑폼 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-320 (2019.03.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구 Ramp-E교 코핑폼 구조계산 보완사항을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-E교 코핑폼 구조검토서(별도송부). 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T5C3R9W4B4T7D5D0Y1A5A2T2X0B0P2C0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-25 | 2020년도 제6차공사 착공계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2020년도 제6차공사 착공계를 붙임과 같이 제출 합니다.붙 임 : 착공계 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T5C5H1U2D0W7X1F8K0Z5F1N0Z1O9Z1X0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-15 | Ramp-E 절토부 암반사면 안정성 검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-1298 (2019.09.25.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-E 절토부 암반사면 안정성 검토 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-E 암반사면 안정성 검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T5C5K5E8Q2R3I1O7N1P9P0D2S1V0N2F0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(물가변동사항(K4) 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 물가변동사항(K4) 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T5Z8O5Q6L5P5U1H7E1L7N0S1Y1V9Q1T0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-07 | Ramp-C교, D교 교면배수시설 수리계산서 적정성 검토요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 교량공사를 수행하기 위하여 Ramp-C교, D교 교면배수시설의 수리계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-C교, D교 교면배수시설 수리계산결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T6E8U8C1T1Z6O4O1W1E8W0N1T1Z8L1Y0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-08 | Ramp교 교량점검시설 구조검토 요청 (Ramp-A교 외 3개소) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 교량공사를 수행함에 있어 Ramp-A교, Ramp-B교, Ramp-C교, Ramp-D교의 교량점검시설 구조계산서를 붙임과 같이 검토를 요청합니다. 교량점검시설 구조계산서 1부. (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T7Q3I9L8W0L3W3B9H0K0P1D2I1N8W1K0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-12-10 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 산외면 남기리 517-1번지, 55번지 지장가옥 철거로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.붙임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T7X1H8A2C0I3F0D7J1R7W1K2A1F0N2M0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-12-17 | 2020년 하반기 건설안전지수 평가 자료 | 2020년 하반기 건설안전지수 평가 대비 제출서류를 작성하여 제출합니다. 하반기 건설안전지수 평가 관련서류 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T7X8J9T6U3Q3P4R4U1D3R1T7Y0I0R2Y0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-13 | 지급자채 신청서 제출(통돌이) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(통돌이)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T8D8F0I0J0M0O3G6L1Y2V1N5Q0M0S2B0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-12 | 지급자재 신청서 제출(충격흡수시설) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)룰 시행함에 있어지급자재(충격흡수시설)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T8Y4K4D2A1F7A1G5A1A6X2F6I0U0L2A0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-26 | 서중콘크리트 점검결과 보고 | 1. 품질환경팀-1129(2020.06.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 서중콘크리트 점검결과 보고를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 서중콘크리트 점검결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T9A4I7U1S2P8S3Z7I1D9J1A8R0M9T1X0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-19 | 건설폐기물 처리결과 제출(7월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 7월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T9B1Z0T5R1V6M1N5N1T0C2R3L0T9Y1Y0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-20 | R-E 절토부 시험발파 계획서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, R-E 절토부 시험발파 계획서를 붙임과 같이 제출합니다. 1. 시험발파 계획서 1P 2. 시험발파 계획서 (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T9M9B1X0K3K8N2S1L1K9N1C2Z0O9W1P0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-02-19 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T9R6S8Y5Y1L6H5I6W1M1O2I2W0W0J2C0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-21 | 민원조사 결과(박관희님) 제출 | 1. 공사관리2팀-144(2020.02.13.)호와 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 박관희님로부터 접수된 민원에 대해 민원조사 후 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 민원조사결과(박관희님)(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T9U5P5U6R0O8X2Q0S1N8E2O2T0O9X1C0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-02-28 | 2019년 콘크리트 배합설계 보고 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2019년 통합 B/P 콘크리트 배합설계 결과보고를 붙임과 같이 보고 드립니다. 붙 임 : 1. 2019년 통합 B/P 콘크리트 배합설계 결과보고 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
T9V1N3M6O2A2J2E5R1U7W2Z0X1O0M2Z0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-27 | 설계변경 승인요청(교량하부 불법점용 방지용 차폐시설 설치 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 교량하부 불법점용 방지용 차폐시설 설치 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U0J0A2A4F0Z0V1H6D1O8P1U2P1J9K1X0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-18 | 동계기간 공사추진계획 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 동계공사 추진계획을 붙임과 같이 제출합니다. 동계기간 공사추진계획 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U0J0K3M0F4C3M3U7Z1M9I0Z2M1J0D2Y0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(준공후 폐기물 처리방안 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 준공후 폐기물 처리방안 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U0R5T6C1E1B1E2Y6Q1Z8S0E3B0D9I1E0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-08 | 그라운드앵커 시공이력 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여, 그라운드 앵커 시공이력 현황을 제출합니다.붙 임 : 그라운드앵커 시공이력 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U0S2E2Q3J1K6V3W0D1F3F0W1T0O0Q2H0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-01-03 | 2019년도 동반성장 평가 관련 하도급 지킴이 활용실적 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2019년도 동반성장 평가 관련 하도급 지킴이 활용실적을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 지킴이 활용실적 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U0T1E4D4E0G9H3C3U1N5Q0E1E1F9M1S0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-11-05 | 잔여지 관리카드 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 잔여지 관리카드를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 잔여지 관리카드(1공구) 별도송부 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U1U4E8V0T4Y9X1H4W1I4S2U6J0C9Q1U0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-06-24 | 2019년 2분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-987(2019.06.13.)의 관련 입니다.2. 고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 2019년 2분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U2R2R5V8K0O4Y3O1K1X8N0Y1P1A8S1D0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-08 | 깍기 비탈면 안정성 검토 요청(부체도로#2 0+290 외 3개소) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 토공사를 수행함에 있어, 부체도로#2 0+290, R/B 0+060, R/E 0+020, R-E 0+100 (4개소)의 사면안정 검토를 붙임과 같이 검토를 요청합니다. 비탈면 안정성 검토서 1부. (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U5M3O2L7T1V7J1M7U1Y9T0S2G1D0Z2E0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(노듈러 거더 제작장 포장공사 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 노듈러 거더 제작장 포장공사 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U8U0W4W0Z1A3S4W6U1N6L0D0P1Q0I2V0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-06 | 지급자재 신청서 제출(흡음형 방음판) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(흡음형 방음판)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U8U3T4N7B4V5D5F0I1L8Y0D5Y0S9I1B0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-08 | 공구별 현장 자율점검 조치결과 보고(1차) | 1. 품질환경팀-490(2019.03.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 공구별 현장 자율점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 공구별 현장 자율점검 결과 보고(1차) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U8Z1H8X5J1T1B5L8R0C4P2L8H0U8I1X0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-24 | 강교 제작 감리원 투입요청(밀양분기점 R-C교) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교 제작 감리원을 다음과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 다 음 -교량명물량(톤)제작공장투입요청일비고계318밀양분기점 R-C교318대림C&S(주)(전라북도 군산시 군산산단로 23)18.08.27붙 임 : 강교 제작 감리원 투입요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U9A3S9A4M1I4P5B5B1U3W1D7B0U0T2O0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-13 | 지급자재 신청서 제출(통돌이) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(통돌이)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
U9Q7W1V1S2Z3F0F8H0L8Y2N9B0G0V2K0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-28 | 설계변경 승인요청(산외교 슬래브 구조검토 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 산외교 슬래브 구조검토 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V1E2G1B5L2O7I5S8Y0O2D1F2D0K0C2Z0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-12 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(성형줄눈재)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V1E3J9D8D5J4A0K6I1D7E1J1R0L9T1H0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-17 | 정기안전점검보고서(2018년)제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 정기안전점검보고서(2018년)를 붙임과 같이 보고합니다. 정기안전점검보고서(5회, 6회) 각1부(별도 송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V1Q3L4B3I3N1O3H6J1L3H0C1B0A0I2Z0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-03 | 현장별 골재 잔여물량 현황파악 보고 | 1. 품질환경팀-5(2020.01.02.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 품질관리를 위하여 골재 잔여물량 현황 파악 자료를 붙임과 같이 보고 합니다. 붙 임 : 1. 1공구 골재 현황 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V2K4S5N8I5J8O5C4P1W0N3J4V0S9F1V0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-30 | 품질실장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 품질실장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 품질실장 이 근 중 나. 일 자 : 2019년 5월 2일 ∼ 2019년 5월 3일 다. 사 유 : 사무 라. 직무대행자 : 품질차장 김원길. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V3C3L1Q8M1C0U4J0L1B3R2G1Y0N9G1O0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-23 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 산외면 남기리 135-1번지 외 5개소 지장가옥 철거로 인하여 발생한 석면폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V3J5I8M3J0K1W2B3H1I0C1H2W0F0I2K0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-10 | 건설폐기물 처리결과 제출(01월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 01월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V3O8J7B9Z1M8B2N6L1V0U1L4A0C0H2F0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-10 | 하도급 계약 통보(가드레일 및 표지판 설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 신축이음 설치공사에 대하여 건설산업기본법 제 29조 4항 및 동법 시행령 제 32조 의거 전문 업체인 (유)삼신기업과 하도급 계약을 체결하고 다음과 같이 통보합니다.- 아 래 - [단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고가드레일 및 표지판 설치공사682,000567,60083.23%2020.03.26.∼2020.06.30. 예가대비74.35% 붙임:하도급 계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V3T4B4Z1P3Q6S4V9T0R3E2W4T0K9B1D0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-23 | 강교전담원 승인요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-A,B,D,E교 강교설치와 관련하여 강교전담원을 다음과 같이선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비 고박동희엠케이기술(주)53.02.27상 무특급기술자30년(12년)붙 임: 강교전담원 승인요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V4H1D6J6X0C8N3G6X1D7P1L9B0J9C1F0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-17 | 건설폐기물 처리결과 제출(8월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2019년 8월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V5F8L3X0S2Q5U2X6F1W0F3W7M0X9S1S0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-07-30 | 콘크리트포장 플라이애시 혼입방법 검토의견 제출 | 1. 품질환경팀-1280(2019.07.25.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 콘크리트포장 플라이애쉬 혼입방법 현장 검토의견을 붙입과 같이 제출합니다.붙 임 : 콘크리트포장 프리믹스 시멘트 적용 1공구 현장 검토 의견 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V5L3A6V0V0C9O1M1D1H2P1N8J0Q9J1L0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-08-12 | 건설기계 관리대장 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설기계 관리대장을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설기계 관리대장 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V5T0C6Z8P1M0V3J8G0F0W2I8S0C9P1F0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-08-20 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 8월 20일 오전 10시 ∼ 2019년 8월 20일 오후 6시 다. 사 유 : 개인 사무 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V6T2N3R6F1J7J1C7V1Y2B1A3D0O9M1D0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-03-12 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V6X9D2G9A5P1L4S9Z0N5U0Q1I1K8E1K0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-05 | 정식기성검사원(제9회) 제출 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 제9회 정식기성검사원을 제출 하오니 검사하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 1. 기성부분 검사원 1부(별도송부). 2. 기성부분 내역서 1부(별도송부). 3. 기성부분 명세서 1부(별도송부). 4. 감독원 의견서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V7C8H3P9O5W5S5W5R0I4B2R0W1F9U1Z0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-24 | 강교 설치감리원 투입요청(밀양분기점 Ramp-C,D교) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 강교 설치감리원을 다음과 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -교량명물량(톤)투입요청일비고밀양분기점 R-C교(P11~P1)8919.10.29밀양분기점 R-D교(P4~P9L)88붙 임: 강교 설치감리원 투입 요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V7G9T8H2Y0F5D1G3K1L3T1G2M0K0W2L0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-13 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V7O8I6A2J2O6V1D4U1E1L2P7S0I0Z2A0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-21 | 설계변경 승인요청(원톨링 시스템 기반공사 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 원톨링 시스템 기반공사 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V8V4K8W4P1F6Z0C7O1R9R2U1S0D0D2L0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-29 | 정기안전점검보고서(2019년)제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 정기안전점검보고서(2019년)를 붙임과 같이 보고합니다. 정기안전점검보고서(7회, 8회) 각1부(별도 송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V9C0J0F9E4E4Q4F3K1K9L2T1R1O9U1N0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-11-29 | 설계변경 승인요청(RAMP-A,B,D,E교 말뚝기초 정산) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, RAMP-A,B,D,E교 말뚝기초 정산에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V9F1J0F3J0A2U5S1L0P3B0U0G1U9X1V0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-10-03 | Ramp-A교 교면배수시설 수리계산서 적정성 검토요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-A교 교면배수시설의 수리계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-A교 교면배수시설 수리계산결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V9M1V7I2B5A5U0J8R0E7W2A6A0T9T1Y0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-06-27 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 6월 27일 ∼ 2019년 6월 27일 다. 사 유 : 본사 소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
V9U4R9P4Z3M0B1R3U1J9Y0M3M0Q0U2N0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-09 | 자재공급원승인요청(방음벽커플러) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 방음벽 커플러에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고방음벽커플러M24,M20(주)스틸앙카-(주)스틸앙카비KS 자재공급원승인요청(방음벽커플러) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W0H6N4J9N3N2I3Z9K0F4M1T4Z0U0A2N0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-14 | 신축이음장치 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어,산외교, Ramp-A교, B교, C교, D교, E교, 엄남천교 신축이음장치 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 신축이음장치 구조검토 1부. 별도첨부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W0L3W2E3T1R0B3W3P1M2T0O8F0P9J1P0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-08-02 | 현장소장 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 현장소장 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 현장소장 문홍주2) 사 유 : 하계휴가3) 기 간 : 2019년 8월 5일 ~ 2019년 8월 7일(3일간)4) 업무대행자 : | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W1D0K5Z6J2W6C3W1P1J4U1B8C0L8S1R0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-08-14 | 자재공급원승인요청(실런트) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 실런트에 대하여 공급원 승인을 아래와 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -자재명규격제조사중간제품생산회사공급사비고실런트F형 25LM동양실리콘(주)-동양실리콘(주)KS 자재공급원승인요청(실런트) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W1F5A8M9H5H1G1G7E1P5G1S0O1E8A1W0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-10-15 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 -- 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2018년 10월 16일 ∼ 2018년 10월 16일 다. 사 유 : 개인연차 라. 직무대행자 : | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W1H3A3L2N1T2V3P8J0P5B0R7K0I9R1Q0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-07-05 | 슬라브 거푸집 동바리 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-794(2019.06.12.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 교량 슬라브(Ramp-A∼E교, 엄남천교)공사를 위한 거푸집 동바리의 구조검토에 대한 보완 검토서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 슬라브 거푸집 동바리 구조검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W1I3K0X2R3C5B2Y6Z1F3K2O7N0G0E2G0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-23 | 2020년 2분기 통합B/P 및 구입레미콘 정기점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-1236(2020.07.08.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2020년 2분기 통합B/P 및 구입레미콘 정기점검 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘공장 정기점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W1J9E7K3E4V6J0T4D1Q0N1B4B0R9N1A0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2019-04-10 | 통신주 이설요청(6차) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 통신주 이설요청 자료를 붙임과 같이 제출합니다.붙임: 지장물 조서 및 사진대지 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W1V0H0Q9B2Q7G0W0U1G0U1F1E0A0F2A0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-10 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W2G7G7P1V0O4Z5H1Y1S3T1X5L0U9J1B0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-05-13 | 2019년 1분기 통합B/P 공장정기점검 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-695(2019.04.25.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 1분기 통합B/P 공장정기점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘공장 정기점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W2O9H9Z9H1P0I0I0Y1O2A1D6P0G9I1L0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-06-12 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W2T6L4G2I5G7T5K4L1W5Y0U6Q0A0B2B0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-06-05 | 자재사용보고(교면방수재) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 교면방수재에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고교면방수재시트방수재㈜알브이-㈜알브이비KS도막방수재프라이머 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W4J7K2A4R5J6N1F5Y1N7V2P0Z1Z0L2F0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-27 | 설계변경 승인요청(가드레일 설치 적정성 검토 결과 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 가드레일 설치 적정성 검토 결과 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W4V5H8F5A0O2O3D7I1W9M1I8R0I9Z1R0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-19 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 산외면 엄광리 1282(돈사) 지장가옥 철거로 인하여 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W5C7U5J7D5V9P2J3Q1B4Z1X2R1B0F2N0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-14 | 지급자재 신청서 제출(순환아스팔트콘크리트) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어지급자재(순환아스팔트콘크리트)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W5M2I9U1E5Q7L0S3L1U7O1T8V0L0A2R0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-17 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 -가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2020년 08월 18일 오전 09시 ~ 오후 06시(1일간)다. 사 유 : 하계휴가라. 직무대행자 : 공사차장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W6W0R5X1I5M7B3A1K1D1J3N8D0B0T2E0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-08-31 | 지급자재 변경 요청(다웰바) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 기존에 신청한 지급자재(다웰바)를 현장 여건으로 인해 아래 표와 같이 변경 요청하오니 검토 후 조치하여 주시길 바랍니다.순 번품 명규 격당초수량변경수량비 고1다웰바TYPE 2-1-281,7411,7032다웰바TYPE 2-1-297896973다웰바TYPE 2-1-301204다웰바TYPE 2-1-457905다웰바TYPE 2-4-282,9192,5146다웰바TYPE 2-7-282781107다웰바TYPE 3-1-283108다웰바TYPE 3-1-291409다웰바TYPE 3-1-45783710다웰바TYPE 3-1-30687411다웰바TYPE 3-7-2850 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W6W5X8X8S5H9Z0C8B0Q7E2U9W0H9N1O0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-27 | 산외교 슬라브 적정성 검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 교량공사를 수행하기 위하여 산외교교 슬라브에 대한 구조검토 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 산외교 슬라브 구조검토 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W6Z4S6V3B2I5A5K9D0M8R1D2V1R0H2P0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-12-18 | 포장 평탄성 측정결과 보고 | 1. 품질환경팀-1940(2020.12.10.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 포장 평탄성 측정결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 포장 평탄성 측정결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W7C6X2Z4F2G4X0I9Q0M6Y1A1F0P0E2P0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-16 | 안전관리자 이탈계(천병곤) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 보건관리자 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 안전관리자 천 병 곤나. 일 자 : 2020년 01월 20일 ∼ 2020년 01월 23일(4일간)다. 사 유 : 개인연차휴가라. 직무대행자 : 안전관리자 이중호. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W7H9R2K6F2C4F2Y7C1M9W2F6I0L0P2T0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-06-29 | 지급자재 신청서 제출(시선유도 보조표지) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(시선유도 보조표지)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W7N3X8B4O0U3K3P7S1L7Q1X9Q0R8K1M0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-09-17 | 추석명절 대비 공사대금 지급결과 제출 | 1. 공사관리1팀-1130(2018.08.27.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 추석명절 대비 공사대금 지급결과를 붙임과 같이 제출합니다. 공사대금 지급결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W7V4E1H9Q1W8N4I4H1J9H2O4I0E0M2Z0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-04-29 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W8R4Q0K4B0J3E3N5M1M7J2Y2O0R0B2B0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-02-27 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2020년 3월 2일부터 2020년 3월 7일까지 한중콘크리트 타설계획이 없으니 업무에 참조 바랍니다 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W9G5I5H2W4D6F1Y6D1I7K2A1A1D9D1F0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-27 | 자율품질점검(2차) 확인점검 조치결과 제출 | 1. 품질환경팀-2026(2019.11.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 자율품질점검(2차) 확인점검 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 자율품질점검(2차) 확인점검 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W9P8X6Q5S5U3Q0F1Y1Z5E2E9I0C9M1L0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-09-25 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주나. 일 자 : 2019년 9월 26일 ∼ 2019년 9월 26일(1일간)다. 사 유 : 본사 소장회의 참석라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W9Y5D8F6T4F9I1G4N1V1G2O7D0A0U2Z0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-21 | 설계변경 승인요청(코로나 19 현장대응 지원방안 적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 코로나 19 현장대응 지원방안 적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
W9Z2A4B1Z1J4C4A6L1Q1Z1G4E0J9C1Z0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-11 | 전직원과 함께 하는 안전점검의 날 안전대진단 지적사항 결과보고 | 고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 전직원과 함께 하는 안전점검의 날 안전대진단 지적사항에 대한 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 지적사항 조치결과 사진대지 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X0A7O2T9U3B0N4C2Z1M9U2W0H1O8R1K0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 토지보상팀 | 2018-10-29 | 분묘 추가 발생보고 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 분묘가 추가 발생되어 아래와 같이 제출합니다. -아래- 구 분위치수량연고자비 고분 묘(무연묘)산외면 남기리 산 10임1무연묘분 묘(유연묘)산외면 남기리 산 9-1임1전분연 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X0G5T5F4E5R0P3Y8X0U1V0N1K1S8R1Y0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-01 | Nodular Girder 건설현장 사고대응 매뉴얼 제출 | 1. 부산지방국토관리청 도로공사1과-2546(2018.03.19.)와 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 위 호와 관련하여 Nodular Girder 건설현장 매뉴얼을 붙임과 같이 제출하오며 작업의 안정성 및 작업조건등을 철저히 이행관리 하겠습니다. (Nodular Girder) 건설현장 사고대응 매뉴얼 1부. (별도송부) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X1I9S9F2O3R5E3P6N1Z2I0H1T1X8B1M0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-02 | 환경업무 제도개선 의견 제출의 件 | 1. 품질환경팀-1338(2018.10.30.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 (제1공구)를 시행함에 있어 환경업무 제도개선 의견을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 환경업무 관련 제도개선 의견수렴 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2J3B6P9S5Q4Y3U3Q1P3C0I1Z0X9G1W0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-01-03 | 1공구 주간 한중 콘크리트 타설 승인 요청 | 고속국도 제 14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어,2019년 1월 7일부터 2019년 1월 12일까지 한중콘크리트 타설 승인을 붙임과 같이 보고 드립니다붙임 : 1공구 주간 한중콘크리트 승인 요청 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2J6Y7N9X3H3X2T3M1O4P2I9A0E9L1R0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-09-24 | Ramp-E교 교면배수시설 수리계산서 적정성 검토요청 | 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 Ramp-E교 교면배수시설의 수리계산 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-E교 교면배수시설 수리계산결과 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2K5X8T2O0B4L0W6E1R4I1A2J0L9N1G0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-02-14 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 김 유 현 업무대행자 : 보건관리자 이 왕 석2) 사 유 : 안전관리자 직무교육 2019년 02월 18일~20 (3일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2M6N9D0U1F4N0R9N1G9U0X1X1W0M2J0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-11-09 | 지급자재 신청서 제출(스틸그레이팅) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(스틸그레이팅)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2R4E5E7M4O7B3M6I1K9V0P4M0H9Q1U0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-04-09 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2R8M8V5A3F7U4A5D1M2P0G5V0V9D1J0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-02 | 남계교 기초형식 변경 구조검토 보완제출 | 1. 공사관리2팀-551(2019.04.26.) 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구 남계교 기초형식 변경 구조검토에 대한 보완사항을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 ： 남계교 기초형식 변경 구조검토(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X2Z9J7M5W4I7J0H4X1M6E2X3G0E9N1J0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-03-26 | 2019년 해빙기 자체점검 조치결과보고 | 1. 품질환경팀-454(2019.03.19.)호와 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양~울산 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 2019년우기대비 건설현장 자체점검 지적사항에 대하여 조치완료하고 붙임과 같이결과를 보고합니다.붙 임 : 지적사항 조치결과 사진대지 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X3K1R5Z1Z2D8D3D1B1B7X1V3F0W0V2X0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-17 | 지급자재 신청서 제출(아스콘) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(아스콘)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X3K7J0O5X4I4N1B0Y1Q1V2O5E0A0F2Y0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-21 | 화재예방을 위한 자체점검 결과 보고 | 1. 품질환경팀-946호(2020.05.15.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(1공구)를 시행함에 있어 화재예방을 위한 자체점검 결과를 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 화재예방을 위한 자체점검 결과(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X3T0M9F2P0M7J4C6E1N9M1N2D1O9L1Z0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-12-19 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 한중콘크리트 타설계획을 붙임과 같이 제출 하오니 승인하여주시기 바랍니다. 붙 임 : 1. 한중콘크리트 타설계획(별도송부) 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X3X5K5Y4E1Q4Z3W6G1E8B2Q4I0S0B2H0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-28 | 계약금액조정 승인요청(2020년 1차 설계변경) | 고속국도 제14호선 밀양-울간간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2020년도 제1차 설계변경변경으로 인한 계약금액 조정을 붙임과 같이 요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 설계서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X3X7A5M9G1X0B2P0A1T4I0O0W1E8Q1F0K2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-04 | 2018년 본사 통합점검(2차) 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1200(2018.10.01.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2018년 본사 통합점검(2차) 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 1. 2018년 본사 통합점검(2차) 조치결과 보고(별도첨부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X4A8X2G0Z1S4W5U5D1Y8J2P2O1F8C1P0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-12-28 | 1공구 주간 한중 콘크리트 타설 승인 요청 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어,2801년 12월 31일부터 2019년 01월 05일까지 한중콘크리트 타설 승인을 붙임과 같이 보고 드립니다붙임 : 1공구 주간 한중콘크리트 승인 요청 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X5O0P5D9U5T6T2F4U1X6U0F1B1U9I1N0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-06 | 자율품질점검(제2차) 현장 지적사항 결과보고 | 1. 품질환경팀-1830(2019.10.25.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 자율품질점검(제2차) 확인점검 지적사항을 붙임과 같이 제출합니다. 붙임: 자율품질점검(제2차) 확인점검 지적사항(1공구) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X5S8F3W8Q0B3D1V8U0W6R2Q3Y0F9V1G0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-03-26 | 밀양분기점 접속에 따른 도로공사(교통영향평가 변경심의 후) 시행협의 신청 | 1. 도로투자지원과-746(2018.03.21.)호 관련입니다.2. 위 호와 관련하여 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 관련으로 대구-부산 고속도로 접속부(밀양분기점)에 대하여 교통영향평가서의 변경심의를 득한 후 붙임과 같이 도로공사 시행협의를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 도로공사 시행협의 신청서 관련문서 (별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X6B7J0J1N4J9P4Q0B1J9I0B3A0H0L2L0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-03-09 | 품질관리실 운영실태 지적사항 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-499(2020.03.02.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 품질관리실 인원 배치 및 교육, 시설 규모 등 운영실태 지적사항에 대한 조치결과를 제출합니다. 붙 임 : 1. 품질관리실 운영실태 지적사항 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X6I7O8M5T4K1D2E9B0J7H0M0X1V9M1Y0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-10-07 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(조립식맨홀, COD관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X6J5I7J2U5Z6U0S3S1S8G1Q2Y1X9E1A0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-18 | 하도급 변경계약 통보(노듈러거더 제작 및 설치공사-4차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 노듈러 거더 제작 및 설치공사(장헌산업(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:천원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초16,106,75013,911,48086.37%2016.12.27. ∼2019.12.31. 예가대비 77.06%변 경16,454,02014,196,49086.28%2016.12.27. ∼2020.11.30. 예가대비 76.98% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X6M3W6L1R2M1C4W3T1A7P2P8E0Y0W2H0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-08-27 | 자재사용보고(무수축콘크리트) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 무수축콘크리트에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자 재 명규 격제조회사중간제품생산회사공급회사비 고무수축콘크리트20-40-15㈜찬우-㈜찬우비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X6W9N8L1Q5N4K3T0R1E2S0B1C0H0E2U0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-02 | 공급원 승인 실무 매뉴얼(제8차) 개정 의견 | 1.품질환경처-4975 (2019-12-24)의 관련입니다.2.고속도로 건설공사용 주요자재의 효율적인 품질관리를 위한「공급원 승인 실무 매뉴얼 8차 개정의견」을 붙임과 같이 제출합니다. 1. 공급원 승인 실무 매뉴얼 개정의견 (제8차) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X7R5U5C9U0W4N3W6M1T6J1W0N1B8B1X0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-16 | 자재사용보고(커플러) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 커플러에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -제품명규격생산회사중간제품생산회사공급회사비고커플러SD300(D16),SD400(D22,25),SD500(D25,29,32)(주)부원비엠에스(주)세아특수강한국철강산업(주)비KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X7Z1U9G2Q3C1R1W1E1H0D3K1A0T0S2M0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-01-30 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(스틸그레이팅 받침)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X8A7C1M0Q4W4Z5H6O1N8M2P4S0A0H2F0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-28 | 지급자재 신청서 제출(반사체) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(반사체)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X8B2F0D0A5E3Z0F1S1F3F1C2L0S0U2H0Q2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-13 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(교대보호블럭)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X8H3K2F2C1W6T5T4C1U7Q0O4O0D0T2E0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-07 | 하도급 정산계약 통보(낙하물방지망설치공사) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 낙하물 방지망 설치공사((주)동원)에 대하여 하도급 정산계약을 다음과 같이 통보합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초77,660,00077,660,000100.00%2019.06.28. ∼2020.02.29. 예가대비 89.23%변 경77,365,42077,365,420100.00%2019.06.28. ∼2020.03.13. 예가대비 89.25% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X8I0N5Z2M0A3X2Z5D1Q2J2C1G1V9K1D0R2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-11-22 | 자율품질점검 결과 분석 보고 | 1. 품질환경팀-2041(2019.11.20.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 자율품질점검 결과 분석를 붙임과 같이 보고합니다. 붙 임 : 1. 자율품질점검 결과 분석(별도첨부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X8Q1X8G5N0O9O4Y9T0Y8U2T6U0P9Y1D0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-06-28 | 2019년 자율품질점검(1차) 조치결과 보고 | 1. 품질환경팀-1081(2019.06.21.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 자율품질점검(1차) 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 1. 2019년 자율품질점검(1차) 조치결과 보고(별도첨부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X9A3K7B7U5N9X0J3R1G0O1N4S0O0X2Q0L2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-04-10 | 민원조사 결과 제출 | 1. 공사관리2팀-449(2020.04.07.)호와 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 민원조사 후 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다. 민원조사결과. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X9D4E6T0G5C1S2X8Y1D2I1Z2W0P9F1E0O2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-02-12 | 2019년도 월별 지급자재 사용계획 | 1. 공사관리2팀-35(2019.01.17.)호의 관련입니다.2. 고속국도 제 14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 2019년도 월별 지급자재 사용계획을 붙임과 같이 제출합니다. 2019년도 월별 지급자재 사용계획 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X9D6S1H6Z3C7K4H4D1F0M1E2U0O0P2M0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-10 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(도로배수용 강관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X9H0J6G8K0N1F1C3P1Y1U1K7I0W8B1C0Z2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-07-11 | 품질성능지수(QPI) 공구 자체 평가 결과 보고 제출 | 1. 품질환경팀-784(2018.07.05.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 품질성능지수(QPI) 공구 자체 평가 결과보고를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 품질성능지수(QPI) 공구 자체 평가 결과보고(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X9J7X8G9S4D7K2L8I0T2G1R2N0U0U2N0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2020-02-12 | 설계변경 승인요청(밀양 JCT 공공지장물 이설공사 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 밀양 JCT 공공지장물(광케이블 및 ITS시설) 이설공사 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
X9Q0C3K5K5B1C3B9G0X2H2M1I0A0G2O0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-22 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 20년 1월 23일부터 20년 1월 31일까지 한중콘크리트 타설계획이 없으니 업무에 참조 바랍니다 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y0F5F7H8T0V2C5J2T1O2O0N8O0W9Y1Q0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-02 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 김유현 업무대행자 안전관리자 이중호2) 사 유 : 하계휴가3) 기 간 : 2019년 08월 5일 ~ 7일(3일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y0O5M5A0C3C4B3T8K0Q4Z1R2E0G9Z1P0N2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-02-14 | 깎기 비탈면 안전성 확보 적정성 결과 보고 | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사를 시행함에 있어, 깎기 비탈면 현장조사를 통한 점검결과 및 체크리스트를 붙임과 같이 제출합니다. 점검결과 및 체크리스트 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y1S5N4Y3S3K1F0F4G1B9E0B8K0Y9K1R0G2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-08-09 | 보건관리자 변경 선임계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 보건관리자 변경 선임계를 붙임과 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.붙임 : 1. 보건관리자 변경 선임계 각1부. 2. 재직증명서 각 1부. 3. 건설기술자 경력증명서 각 1부. 4. 자격증사본 각 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y1V6Z6T6S3W3V2H4Z1N6P2U0P1C0W2V0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-10-26 | 설계변경 승인요청(공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y3G2C6A5D0C9F4B3F1P0O3A0S1W8A1V0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-10-30 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 - 1) 성 명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 안전관리자 김 유 현2) 사 유 : 본사 안전개선팀 주최 안전관리자 회의 참석 (2018. 11. 01. 목요일 1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y3K7U3Q9O1D8J0A8N1K5S1W1V1C8I1B0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-15 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(와이어메쉬)를 신청하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y3M1M7A1H0H4O1Y1X1H7D0Z9B0S8X1H0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-09-07 | 2018년 Hi-Value 경진대회 자료제출 | 1. 공사관리2팀-969(2018.08.16.)과 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2018년 Hi-Value 경진대회 개최계획에 따른 출품자료를 붙임과 같에 제출합니다. 2018년 Hi-Value 경진대회 출품자료 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y4B5S3O6X2L3W4O9G0X6L0A3V0V0P2W0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-06 | Ramp-B교 신축이음장치 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, Ramp-B교 신축이음장치 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. Ramp-B교 신축이음장치 구조검토 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y4G0N0P6B4N0D2Q3V1L5R1E0L1G9K1O0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-15 | 자재사용보고(교량선배수시설) | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 교량선배수시설에 대하여 아래와 같이 자재사용보고를 제출합니다.- 아 래 -자재명규격제조회사중간제품생산회사공급회사비고교량선배수시설선배수 알루미늄(A5052)동방금속(주)-청봉산업(주)비KS알루미늄-사형(AC7A-F)㈜이알코리아-비KS알루미늄 압출형재(A6063S-T5)성훈경금속(주)-KS 자재사용보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y4J2F2P2B1O4E2F7A1Y6F1D3N0K0Y2M0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-03-16 | 지급자재 신청서 제출(아스콘) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(아스콘)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y4N9E1D2T5N2C4L3K1X7Y2O5N0J0Z2Q0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-05-27 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양시 산외면 남기리 79-1 지장가옥 철거로 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y4P1E2I9Z0L2R5R0N1G7C1Y9E0G0V2B0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-09-17 | 실정보고 승인요청(물가변동(K4) 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 물가변동(K4) 반영에 대하여 붙임과 같이 실정보고 승인요청 하오니 검후 승인하여 주시기 바랍니다. 실정보고 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y5C2G0A2J2C2U5K1W1Y2K2W7J0K0E2A0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-22 | 지급자재 신청서 제출(시선유도봉) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(시선유도봉)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y6M0N0C2G4Y8X0B0P2O1B0L7X0U0V2I0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-07-01 | 2020년 2분기 사후환경영향조사 조치결과 보고 | 1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 품질환경팀-1130(2020.06.18.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사를 시행함에 있어 2020년 2분기 사후환경영향조사 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 조치결과 보고 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y6W3B6I6I1I2W3L3H1V0E3M1J1R0G2N0S2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-11-30 | 설계변경 승인요청(길어깨 이정 확대시행 방안적용) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 길어깨 이정 확대시행 방안적용에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y7E2B5D3V0K6Z1G6D1B7W2H5Y0U0X2D0E2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-05-27 | 지급자재 신청서 제출(교대보호블럭) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 지급자재(교대보호블럭)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임 : 지급자재 신청서 제출 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Y8H5T2E8R1X6J3O5C1M8E1X8B0S0U2F0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-08-18 | 건설폐기물 처리결과 제출(07월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 07월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z1D0Q2Z6Z3P3V2L0Q1N7J1Q1U0M0F2U0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-17 | 한중콘크리트 타설계획 승인요청 | 1. 품질환경팀-2060(2019.11.27.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 20년 1월 20일부터 20년 1월 25일까지 한중콘크리트 타설계획이 없으니 업무에 참조 바랍니다 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z1E6I3F6L4A2H3N3E1N8G0T0C1K9G1H0H2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2019-10-08 | 지급자재 신청서 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어지급자재(조립식맨홀, COD관)를 신청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 지급자재 신청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z1L9W4C9I4V1K4X1Q1S4T2O9V0J9Q1P0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-09-24 | 건설폐기물 위탁처리 의뢰 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구) 시행함에 있어 통합B/P장에서 발생한 건설폐기물의 위탁처리를 붙임과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 건설폐기물 위탁처리 의뢰서 각1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z2U6A3R2H2P2Q3Z2W1M8Z0Q1G1L8R1P0C2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2018-11-08 | 안전관리자 이탈계 제출 | 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제1공구)와 관련하여 안전관리자 이탈계를 다음과 같이 제출 합니다. - 다 음 -1) 성 명 : 안전관리자 서 동 열 업무대행자 : 안전관리자 김 유 현 2) 사 유 : 연차휴가 (2018.11.09. 1일간) | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z2Z5G3G0C5K9J5Q5N1S4P2X4X0F9N1M0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-24 | 강교전담원 승인요청(도장)7 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 밀양분기점 Ramp-E교 공장 강교도장과 관련하여 강교전담원을 다음과 같이선정코자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -성 명업체명생년월일직 책기술자등급총경력(강교감리분야)비 고안명철엠케이기술(주)60.02.07이 사특급기술자22년(6년)붙 임: 강교전담원 승인요청서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z3E5V1E5T5O2X3B8B0S0L2Q1Z1K8V1P0T2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2018-11-20 | 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 건설근로자 노무비 구분관리 지급확인 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z3H0T7N9Q3Z1E3H4K1S9H2I4E0E9B1W0I2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-04-29 | 본사테마점검 대비 자체 현장점검 조치결과 제출 | 1. 품질환경팀-670(2019.04.23.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 2019년 본사 테마점검에 대비하여 사업단 사전 자체점검 지적사항 조치결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1. 2019년 테마점검 결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z4B4M7I6J0R7H3N9R0F9K2J7E0E0F2H0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-07-29 | 교량점검시설 점검계단 및 대피통로 구조검토 요청 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 산외교, R-A교, B교, C교, D교, E교, 엄남천교 점검계단 및 대피통로 구조계산서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 점검계단 및 대피통로 구조검토 1부. 별도첨부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z4F3B3K3V5C6D0F7H1D9P0X2M1D0I2W0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(R-E교 소분리대 차도용 난간 설치 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, R-E교 소분리대 차도용 난간 설치 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z5A2D3A1C3Z8R1P0H1G6G1D7K0V9O1A0Y2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2019-07-16 | 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 제출 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 하도급 대금 지급 확인 운영 현황을 붙임과 같이 제출합니다.붙 임 : 하도급 대금 지급 확인 운영 현황 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z5J2A5O7G5Y4B4H4X1D5Q1I9D0F0V2R0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 시설팀 | 2020-09-15 | 설계변경 승인요청(밀양 JCT 공공지장물 원상복구공사 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제공구』를 시행함에 있어, 밀양 JCT 공공지장물(광케이블 및 ITS시설) 원상복구공사 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z5T1J6L3E5L7H1E7G1L2F2X5Z0H9O1B0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-05-22 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다.- 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문 홍 주 나. 일 자 : 2019년 5월 23일 ∼ 2019년 5월 23일 다. 사 유 : 본사 소장회의 참석 라. 직무대행자 : 공사팀장 최형록. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z5T6X6Q5Z4F8I3M7J1H9Y0S2J1Y0Z2B0D2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-12-09 | 설계변경 승인요청(시멘트 콘크리트 포장 적용방안 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 시멘트 콘크리트 포장 적용방안 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z5U6R4O4X2P9B3P4W1Z3N1H2J0G0K2R0W2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2020-02-13 | 하도급 변경계약 통보(비탈면 녹화공사-2차변경) | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어 비탈면 녹화공사(산수그린텍(주))에 대하여 하도급 변경계약을 체결하여 다음과 같이 통보 합니다.-다 음-[단위:원]구분원도급금액하도급금액하도급율계약기간비 고당 초480,810,000400,180,00083.23%2017.09.07. ∼2020.12.31. 예가대비 74.24%변 경491,040,000409,310,00083.36%2017.09.07. ∼2020.12.31. 예가대비 74.36% 붙 임 : 하도급 변경계약 서류 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z6B5Y6O9F5G1M4E7L0W1B2X8C0J8U1Q0M2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-08-21 | 현장소장 이탈계 | 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 현장소장 이탈계를 다음과 같이 보고합니다. - 다 음 - 가. 성 명 : 현장소장 문홍주 나. 일 자 : 2018년 8월 21일 ∼ 2018년 8월 23일 다. 사 유 : 하계휴가 라. 직무대행자 : | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z6I7V2Z4E4K4J2B3O1R3S2P0E1G9C1D0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2019-10-23 | 2019년 3분기 통합B/P 및 구입레미콘 정기점검 결과보고 | 1. 품질환경팀-1772(2019.10.14..)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어 2019년 3분기 통합B/P 및 구입레미콘 정기점검 결과보고를 붙임과 같이 보고합니다.붙 임 : 레미콘공장 정기점검표 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z6Y2P0J7W5G6R1Y6L1P4S2B4T0L8J1J0F2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 |  | 2018 건설현장 여름철 자연재난 사전대비 본사점검 결과 보고 | 1. 귀 사업단의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 공사관리2팀 352호(2018.03.29) 관련입니다. 3. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 건 설현장 자연재난 사전대비 본사점검 조치결과를 붙임과 같이 보고합니다. 건설현장 자연재난 사전대비 점검 조치결과 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z6Y8I5V7S4Z1U2K9J0I8K2Z1U1L8N1O0A2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2018-11-28 | 설계변경 승인요청(레미콘 골재 생산량 정산 및 콘크리트 포장 배합기준 개선) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 레미콘 골재 생산량 정산 및 콘크리트 포장 배합기준 개선에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z7F4Y0E1V4N3R1D7V0D8I0O9N0R0H2T0P2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-09-08 | 설계변경 승인요청(표지판 회전식 지주 반영) | 『고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사 제1공구』를 시행함에 있어, 표지판 회전식 지주 반영에 대하여 붙임과 같이 설계변경 승인요청 하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다. 설계변경 승인요청서 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z7F5T3T0B0I1M1W8I0Y1U2P9P0I0W2P0X2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-09-21 | 건설폐기물 처리결과 제출(08월) | 1. 품질환경팀-921(2015.07.24.)의 관련입니다. 2. 고속국도 제14호선 밀양∼울산간 건설공사(제1공구)의 2020년 08월 건설폐기물 처리결과를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 건설폐기물 처리결과 보고서 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z7Q2T9X0Y4Y1C4O0V1Y1I1Z2D1D9X1H0U2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리2팀 | 2019-12-11 | 계약금액조정 승인요청(2019년 1차 설계변경) | 고속국도 제14호선 밀양-울산간 건설공사(제1공구)를 시행함에 있어, 2019년도 제1차 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 붙임과 같이 요청하오니 검토후 승인하여 주시기 바랍니다.붙 임 : 설계서(별도송부) 1부. | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z9C7S3S0N3C1F1K8L0K3B0R2L0H0Q2T0V2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 공사관리1팀 | 2020-02-03 | 엄남천교 보강토옹벽 안정성 검토 (보완제출) | 1. 공사관리2팀-30 (2020.01.15.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양&#12316;울산간 건설공사 제1공구 엄남천교 보강토옹벽 안정성 검토에 대한 보완결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. 엄남천교 보강토 옹벽 안정성 검토 보완제출 1부. (별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z9D7P1N4Z4I9K0T2W1N3Y1Q1B1D0E2T0J2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-11-13 | 포장상태 조사 결과보고 | 1. 품질환경팀-1772(2020.11.06.)의 관련입니다.2. 고속국도 제14호선 밀양~울산간 건설공사 제1공구를 시행함에 있어, 포장상태 조사결과를 붙임과 같이 제출 합니다. 붙 임 : 1.포장상태 조사 결과보고 1부(별도송부). | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개
Z9V1O9W8L4T1I0W9R0M6C1F1M0T0M2T0B2.hwp.txt | (주)한양 | 밀양-울산 | 1공구 | 밀양울산건설사업단장 | 밀양울산건설사업단 품질환경팀 | 2020-01-16 | (1공구) 2019년 안전사고 발생현황 제출 | 산하기관 조직업적평가(계량) 기초자료 활용을 위하여 2019년에 발생한 안전사고 현황을 붙임과 같이 보고합니다. 2019년도 안전사고 발생현황 1부. 2019년도 산재요양 승인반려여부 확인서 1부 2019년도 설계서 갑지 및 집계표 1부 2019년도 계약서 사본 1부 | 접수() 우 / 경남 밀양시 산외면 남기리 843-4전화 0558027505 전송 0558027506 / / 공개

## 공휴일목록
날짜 | 공휴일
2014-01-01 | 신정(양력설)
2014-01-30 | 설날 연휴
2014-01-31 | 설날
2014-02-01 | 설날 연휴
2014-03-01 | 3·1절
2014-05-05 | 어린이날
2014-05-06 | 석가탄신일
2014-06-06 | 현충일
2014-08-15 | 광복절
2014-09-07 | 추석 연휴
2014-09-08 | 추석
2014-09-09 | 추석 연휴
2014-10-03 | 개천절
2014-10-09 | 한글날
2014-12-25 | 크리스마스
2015-01-01 | 신정(양력설)
2015-02-18 | 설날 연휴
2015-02-19 | 설날
2015-02-20 | 설날 연휴
2015-03-01 | 3·1절
2015-05-05 | 어린이날
2015-05-25 | 석가탄신일
2015-06-06 | 현충일
2015-08-15 | 광복절
2015-09-26 | 추석 연휴
2015-09-27 | 추석
2015-09-28 | 추석 연휴
2015-10-03 | 개천절
2015-10-09 | 한글날
2015-12-25 | 크리스마스
2016-01-01 | 신정(양력설)
2016-02-07 | 설날 연휴
2016-02-08 | 설날
2016-02-09 | 설날 연휴
2016-03-01 | 3·1절
2016-05-05 | 어린이날
2016-05-14 | 석가탄신일
2016-06-06 | 현충일
2016-08-15 | 광복절
2016-09-14 | 추석 연휴
2016-09-15 | 추석
2016-09-16 | 추석 연휴
2016-10-03 | 개천절
2016-10-09 | 한글날
2016-12-25 | 크리스마스
2017-01-01 | 신정(양력설)
2017-01-27 | 설날 연휴
2017-01-28 | 설날
2017-01-29 | 설날 연휴
2017-03-01 | 3·1절
2017-05-03 | 석가탄신일
2017-05-05 | 어린이날
2017-05-09 | 19대 대통령선거
2017-06-06 | 현충일
2017-08-15 | 광복절
2017-10-03 | 개천절
2017-10-03 | 추석 연휴
2017-10-04 | 추석
2017-10-05 | 추석 연휴
2017-10-09 | 한글날
2017-12-25 | 크리스마스
2018-01-01 | 새해
2018-02-15 | 설날
2018-02-16 | 설날
2018-02-17 | 설날
2018-03-01 | 삼일절
2018-05-05 | 어린이날
2018-05-07 | 대체휴일
2018-05-22 | 부처님오신날
2018-06-06 | 현충일
2018-06-13 | 지방선거
2018-08-15 | 광복절
2018-09-23 | 추석
2018-09-24 | 추석
2018-09-25 | 추석
2018-09-26 | 대체휴일
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스
2019-01-01 | 새해
2019-02-04 | 설날
2019-02-05 | 설날
2019-02-06 | 설날
2019-03-01 | 삼일절
2019-05-05 | 어린이날
2019-05-06 | 대체휴일
2019-05-12 | 부처님오신날
2019-06-06 | 현충일
2019-08-15 | 광복절
2019-09-12 | 추석
2019-09-13 | 추석
2019-09-14 | 추석
2019-10-03 | 개천절
2019-10-09 | 한글날
2019-12-25 | 크리스마스
2020-01-01 | 새해
2020-01-24 | 설날
2020-01-25 | 설날
2020-01-26 | 설날
2020-01-27 | 설날대체휴일
2020-03-01 | 삼일절
2020-04-15 | 국회의원선거
2020-04-30 | 부처님오신날
2020-05-05 | 어린이날
2020-06-06 | 현충일
2020-08-15 | 광복절
2020-08-17 | 임시공휴일
2020-09-30 | 추석
2020-10-01 | 추석
2020-10-02 | 추석
2020-10-03 | 개천절
2020-10-09 | 한글날
2020-12-25 | 크리스마스
2021-01-01 | 새해
2021-02-11 | 설날
2021-02-12 | 설날
2021-02-13 | 설날
2021-03-01 | 삼일절
2021-05-05 | 어린이날
2021-05-19 | 부처님오신날
2021-06-06 | 현충일
2021-08-15 | 광복절
2021-08-16 | 대체휴일
2021-09-20 | 추석
2021-09-21 | 추석
2021-09-22 | 추석
2021-10-03 | 개천절
2021-10-04 | 대체휴일
2021-10-09 | 한글날
2021-10-11 | 대체휴일
2021-12-25 | 크리스마스
2022-01-01 | 1월1일
2022-01-31 | 설날
2022-02-01 | 설날
2022-02-02 | 설날
2022-03-01 | 삼일절
2022-03-09 | 대통령선거일
2022-05-05 | 어린이날
2022-05-08 | 부처님오신날
2022-06-01 | 전국동시지방선거
2022-06-06 | 현충일
2022-08-15 | 광복절
2022-09-09 | 추석
2022-09-10 | 추석
2022-09-11 | 추석
2022-09-12 | 대체공휴일
2022-10-03 | 개천절
2022-10-09 | 한글날
2022-10-10 | 대체공휴일
2022-12-25 | 기독탄신일