## Sheet1
공사일지일자 | 공사일지당일작업내용 | 엑셀일자 | 요일 | 공휴일 | 휴일(쉬는날) | 감독일지내용 | S+0 | predict | S+0 | predict | S+1 | predict | S+1 | predict | S+2 | predict | S+2 | predict | S+3 | predict | S+3 | predict | S+3 | predict | S+4 | predict | S+4 | predict | S+4 | predict | S+5 | predict | S+5 | predict | S+5 | predict | S+6 | predict | S+6 | predict | R-A | predict | R-B | predict | R-C | predict | R-D | predict | 부체 | predict | 부체#1 | predict | 부체#2 | predict | 부체#3 | predict | 부체#4 | predict | 부체#5 | predict | 부체#6 | predict | 부체#7 | predict | 부체#8 | predict | 부체#9 | predict | 부체#10 | predict | 부체#11 | predict | 시점부 | predict | 종점부 | predict | 진입도로 | predict | 리도210호선 | predict | 휴게소 | predict | 분류불능 | predict | 기타 | predict
20091231 |  | 2009-12-31 | 목
20100302 | STA. 1+450 규준틀 설치 및 벌개제근STA. 4+250 벌개제근 및 임목폐기물 정리 | 2010-03-02 | 화 |  |  | 09:00~11:00 공사추진관련회의 - 5공구 : 190억 예산 소화를 위한 공정계획 검토 - 6공구 : 245억 예산 소화를 위한 공정계획 검토11:00~12:00 공사추진관련 현장점검 - 5공구 : 외삼포교외 공사추진현장 점검 - 6공구 : 장평1터널 굴진등 공사추진 현장 점검13:00~16:00 공사추진관련 현장점검 - 5공구 : 외삼포교외 공사추진현장 점검 - 6공구 : 장평1터널 굴진등 공사추진 현장 점검16:00~18:00 5, 6공구 품질관리 계획서 변경분 검토 |  |  |  |  | STA. 1+450 규준틀 설치 및 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+250 벌개제근 및 임목폐기물 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100303 | STA. 4+738 내부동바리 설치작업(1SPAN) | 2010-03-03 | 수 |  |  | 13:00~15:00 휴게소 진입도로 개설관련 소유자 민원협의13:00~15:00 휴게소 진입도로 개설관련 소유자 민원협의15:00~18:00 군업3교 강재거푸집 측압검토 | [18 empty] | STA. 4+738 내부동바리 설치작업(1SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100304 |  | 2010-03-04 | 목 |  |  | 09:00~10:30 임목폐기물 처리관련 현장확인 5공구 : 1,500㎥ 6공구 : 800㎥10:30~12:00 5, 6공구 B/P 및 C/R장 위치변경 서류 검토13:00~15:00 군업4교 시공계획 검토15:00~16:00 시점부 진입도로 주변 배수시설 설치 검토16:00~18:00 청렴관련 사업단 이노미팅
20100305 |  | 2010-03-05 | 금 |  |  | 09:00~10:30 공정추진관련 회의 5공구 : 외삼포교, 장평1~4교 추진계획 및 시점부 토공계획 검토 6공구 : 장평1터널 공사추진 및 장평2교 시공계획 검토13:00~14:00 화촌터널 종점부 현장확인14:00~16:00 시점부 편입가옥 이전협의
20100306 | STA. 1+400 시험발파 부지정리 | 2010-03-06 | 토 |  | 휴일 | - 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+400 시험발파 부지정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100307 | STA. 1+400 시험발파 부지정리 | 2010-03-07 | 일 |  | 휴일 | - 휴무 |  |  |  |  | STA. 1+400 시험발파 부지정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100308 |  | 2010-03-08 | 월 |  |  | 09:00~11:00 5공구 시험발파계획서 검토 - 정밀제어발파등 보안물건을 고려한 장약량등 확인11:00~12:00 자생수목 이식부지 및 이식대상수목 확인 - 직경 및 부지면적 확인17:00~18:00 휴게소 진입로주변 관정민원관련 민원인 협의
20100309 |  | 2010-03-09 | 화 |  |  | 09:00~10:00 5, 6공구 맞춤형 B/P 배합설계 자료 검토 - 플라이애쉬 사용검토등10:00~16:00 5, 6공구 해빙기대비 현장점검 - 점검반 : 사업단 품질기술팀 - 점검내용 : 현장안전관리 상태(가시설 및 가설재등) 품질시험 및 검사의 적정성 절토사면 절리 및 풍화여부등
20100310 |  | 2010-03-10 | 수 |  |  | 13:00~15:00 화촌터널 종점부 실정보고 서류 확인 - 확인보링 결과에 따른 FRP보강 간격 및 길이 확인15:00~17:00 외삼포교 P1 기둥철근 및 거푸집 조립상태 점검17:00~18:00 근업4교 P3(춘천) 기초터파기 좌표 확인 |  |  |  |  | START
20100311 | STA. 6+400 절토면 흙깎기STA. 1+400 시험발파 | 2010-03-11 | 목 |  |  | 13:00~15:00 STA. 1+400 절토부 시험발파 - 소음 및 진동측정기 : 14대 설치 - 보안물건을 고려한 제어발파 8단계 실시15:00~18:00 5, 6공구 해빙기 대피 사면 안전점검 - 점 검 자 : 품질기술팀 토질담당 - 점검내용 : 장평1터널 시점부 사면 안정성, 5공구 4+500 절토부 깎기 안정성등 | START |  |  |  | STA. 1+400 시험발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '노상') | [24 empty] | STA. 6+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100312 | STA. 1+400 발파암 제거STA. 0+700 표토제거STA. 6+400 절토면 흙깎기 | 2010-03-12 | 금 |  |  | 13:00~14:00 STA.4+585 수로암거 철근 및 거푸집 조립상태 점검14:00~15:00 STA.738 수로암거 철근 및 거푸집 조립상태 점검15:00~18:00 5, 6공구 B/P용량변경 실정보고 서류 검토 - 콘크리트용 120㎥/hr→210㎥/hr | STA. 0+700 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+400 발파암 제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100313 | STA. 1+400 발파암 제거STA. 0+700 표토제거STA. 6+400 절토면 흙깎기 | 2010-03-13 | 토 |  | 휴일 | - 휴무 | STA. 0+700 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+400 발파암 제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100314 | STA. 1+400 발파암 제거STA. 0+700 표토제거STA. 6+400 절토면 흙깎기 | 2010-03-14 | 일 |  | 휴일 | - 휴 무 | STA. 0+700 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+400 발파암 제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100315 |  | 2010-03-15 | 월 |  |  | 13:00~14:00 무연분묘 현황 및 토공공사추진관련 회의14:00~16:00 군업4교 P3 확대기초 지지력 시험 - 일부 침하량 초과로 1m 추가 터파기 지시16:00~18:00 종점부 수로암거 설치 시공상세도 검토 및 수정지시
20100316 | STA. 1+400 흙깎기 | 2010-03-16 | 화 |  |  | 13:00~14:00 외삼포교 A2 철근조립상태 확인14:00~15:00 5공구 시점 토공관리상태 점검16:00~18:00 군업4교 확대기초 암판정 준비상태 확인 - 추가터파기구간 침하량 시험 및 암선확인 |  |  |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100317 | STA. 1+400 흙깎기 | 2010-03-17 | 수 |  |  | 09:00~10:00 5, 6공구 공사추진관련 회의 - 5공구 : 교량공 조속실시 지시 - 6공구 : 공사용 진입도로 조속 설치 지시13:00~15:00 5, 6공구 맞춤형 배합설계 방안 검토 - 배수구조물 및 플라이애쉬를 사용한 배합설계방안 검토15:00~18:00 군업4교 확대기초 암판정 확인 - 기초 좌표 및 E.L 확인 - 침하량 및 지지력 확인 - 암선 측량 및 표시 |  |  |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100318 | STA. 1+400 흙깎기STA. 0+700~900 표토제거 | 2010-03-18 | 목 |  |  | 10:00~12:00 군업4교 P3(춘천)확대기초 암판정 - 침하량 초과구간 masstlrhd - 발파암, 풍화암 측량 및 지지력 시험13:00~14:00 군업4교 P4 기둥 철근 및 거푸집 조립상태 점검14:00~16:00 숏크리트 배합설계 결과보고 검토 - 일반쇼크리트 : W/C 44%, S/a 60%, 10-20-100 -강섬유 숏크리트 : W/C 44.8%, S/a 60%, 10-4.5-10016:00~18:00 5, 6공구 해빙기대비 특별점검 지적사항 조치결과 확인 | STA. 0+700~900 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100319 | STA. 1+400 흙깎기STA. 0+960 발파 | 2010-03-19 | 금 |  |  | 13:00~14:00 5공구 시점부 토공관리상태 점검 - 스펀지구간 치환14:00~16:00 STA. 0+700 v형 측구 시공계획검토 지시 | END | 토공,본선,토공기타,토공기타 | STA. 0+960 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑') | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100320 | STA. 1+400 흙깎기 | 2010-03-20 | 토 |  | 휴일 | - 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100321 | STA. 1+400 흙깎기 | 2010-03-21 | 일 |  | 휴일 | - 휴 무 | START |  |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100322 | STA. 0+700 성토STA. 1+400 암정리 작업STA. 4+300 흙깎기 | 2010-03-22 | 월 |  |  | 09:00~11:00 5,6 공구 공사추진관련 회의 - 3월 재정집행 가능여부 검토 16:00~18:00 군업4교 P4 거푸집조립상태 점검등 - 측량 및 거푸집 결속상태, 철근조립상태등 | STA. 0+700 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+400 암정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [12 empty] | STA. 4+300 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100323 | STA. 1+400 흙깎기 | 2010-03-23 | 화 |  |  | 13:00~14:00 사업단 청렴관련 교육 실시14:00~18:00 사업단 청렴향상방안 워크샵 및 이노미팅 실시 - 신뢰향상을 위한 제도개선마련등 |  |  |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100324 | STA. 1+400 흙깎기STA. 0+700 노체성토 | 2010-03-24 | 수 |  |  | 09:00~10:00 확대기초 암판정 서류 확인 및 사업단 제출10:00~11:00 외삼포교 A1 기초 시공계획 검토 지시 - 양양방향 기초 E.L 인상시 현지지형과의 문제점 확인 지시11:00~12:00 5공구 시점부 토공 관리 현장 점검 - Over size 제거등 품질관리 철저 지시15:00~18:00 3월 약식기성자료 검토 - 5공구 : 7억 - 6공구 : 14억 | STA. 0+700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100325 |  | 2010-03-25 | 목 |  |  | 13:00 ~ 15:00 : 화촌터널 종점 갱구부 실정보고 자료 검토 15:00 ~ 17:00 : 공사추진관련 회의 - 6공구 : 장평1터널 저점부 통과구간 시공방법 검토 - 5공구 : 외삼포교 및 시점부 토공관련 검토 17:00 ~ 18:00 : 산마루측구 거푸집 조립상태 점검 |  |  |  |  | END | 토공,본선,흙깍기,흙까기기타
20100326 | STA. 1+400 흙운반STA. 0+700 노체성토 | 2010-03-26 | 금 |  |  | 13:00 ~ 14:00 시점부 토공현황 확인 - 절성경계부 맹암거 시공상태 및 측구 터파기 현황 확인 14:00 ~ 15:00 군업1교 레벨링 콘크리트 타설확인 - 청소상태 및 규격 15:00 ~ 17:00 맞춤형 B/P 자료 검토 17:00 ~ 18:00 군업3교 철근 조립상태 점검 | STA. 0+700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙운반 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타')
20100327 | STA. 0+700 노체성토 | 2010-03-27 | 토 |  | 휴일 | 07:00~08:00 장평1터널 터널발파 타입확인 및 현장 안전관리 점검18:00~19:00 장평1터널 터널발파 타입확인 및 현장 안전관리 점검 | STA. 0+700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100328 | STA. 0+700 노체성토 | 2010-03-28 | 일 |  | 휴일 | - 휴무 | STA. 0+700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100329 | STA. 0+600~700 노체성토STA. 1+400 상차 | 2010-03-29 | 월 |  |  | 09:00 ~ 10:30 : 5, 6공구 공사추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 공사추진계획 검토 - 6공구 : 장평1, 2교 공사추진계획 검토 16:00 ~ 17:00 : 외삼포교 A2 교대 철근 조립상태 점검 17:00 ~ 18:00 : 군업5교 철근조립상태 점검 | STA. 0+600~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 상차 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상')
20100330 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 상차STA. 1+380~420(춘천) 소일 네일링 | 2010-03-30 | 화 |  |  | 13:00 ~ 16:00 5공구 시공현황 확인 - STA. 1+380 소일네일링 시공현황 확인 - 군업4교 기초 콘크리트 타설현황 확인 - 군업3교 P3(양양) 교각 콘크리트 타설현황 확인 16:00 ~ 18:00 외삼포교 A1 기초 설치계획 검토 - 현지여건을 고려한 양양방향 교대기초 인상 검토(6m인상) | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 상차 STA. 1+380~420(춘천) 소일 네일링 | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타')
20100331 | STA. 1+400 토공정리 | 2010-03-31 | 수 |  |  | 13:00 ~ 16:00 5공구 시공현황 확인 - STA 0+500 노체성토 시공현황 확인 - 산마루측구 벽체 거푸집 설치 상태 확인 - 군업3교 P3(춘천) 레벨링 콘크리트 타설계획 확인 16:00 ~ 17:00 군업3교 P2(춘천) 확대기초 검측서류 확인 17:00 ~ 18:00 휴게소 진입도로 관련 민원조사 - 심정 및 안전시설 설치 요구 | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 |  |  | STA. 1+400 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100401 |  | 2010-04-01 | 목 |  |  | 13:00 ~ 16:00 군업1교 P2 직접기초 암검측 - 참석자 : 사업단, 감독관, 검측감리, 현장대리인 - 내 용 : 기초E.L, 평면좌표, 규격확인 16:00 ~ 17:00 STA. 1+380 소일네일링 시공상태 확인 17:00 ~ 18:00 STA. 1+200 통로암거 설치계획 검토
20100402 | 홍천휴게소 진입로 터파기홍천휴게소 벌목 및 임목집하STA. 1+400 소일 네일링 시공 | 2010-04-02 | 금 |  |  | 13:00 ~ 15:00 군업1교 P2(양양) 확대기초 암판정 - 참석자 : 사업단 암판정 위원 및 현장대리인 - 내 용 : 직접기초 암판정, 기초E.L, 평면좌표, 규격확인 15:00 ~ 17:00 배수시설 적정성 검토 - V형측구 설치위치 변경] 17:00 ~ 18:00 군업5교 시공계획 검토 | [6 empty] | STA. 1+400 소일 네일링 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [66 empty] | 홍천휴게소 진입로 터파기홍천휴게소 벌목 및 임목집하 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100403 | 시점부 노체 성토STA. 1+120, 1+400 상차휴게소 벌목 및 임목집하 | 2010-04-03 | 토 |  | 휴일 | 13:00 ~ 15:00 5공구 시공현황 확인 - 시점부 토공현황 확인 - STA. 1+380 소일네일링 설치상태 확인 15:00 ~ 17:00 현장민원조사 - 민원인 : 이건만 - 민원내용 : 잔여지 진입시설 설치요구 17:00 ~ 18:00 노거수 이식계획 검토 | [6 empty] | STA. 1+120, 1+400 상차휴게소 벌목 및 임목집하 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 시점부 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | 휴게소 벌목 및 임목집하 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100404 | 시점부 노체 성토STA. 1+120, 1+400 상차휴게소 벌목 및 임목집하 | 2010-04-04 | 일 |  | 휴일 | - 휴 무 | START |  |  |  | START |  | STA. 1+120, 1+400 상차휴게소 벌목 및 임목집하 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 시점부 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | 휴게소 벌목 및 임목집하 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100405 | STA. 0+500 노체성토 및 운반, 다짐STA. 0+900 흙깎기 및 상차STA. 1+400 흙깎기 및 상차휴게소 부지 표토 제거 및 입목집하 작업STA. 6+384 골재 뒷채움 | 2010-04-05 | 월 |  |  | 09:00 ~ 10:30 5, 6공구 공정추진회의 - 5공구 : 화촌터널 시점부 추진계획 검토 - 6공구 : 안전간판등 안전시설물 관리철저 장평1교, 장평2터널 갱구부 공사추진 13:00 ~ 15:00 5공구 시공현황 확인 - 시점부 토공현황 확인 - STA. 1+380 소일네일링 설치상태 확인 15:00 ~ 17:00 현장민원조사 - 민원인 : 이건만 - 민원내용 : 잔여지 진입시설 설치요구 17:00 ~ 18:00 노거수 이식계획 검토 | STA. 0+500 노체성토 및 운반, 다짐 STA. 0+900 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500 노체성토 및 운반, 다짐 STA. 0+900 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차휴게소 부지 표토 제거 및 입목집하 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+384 골재 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [42 empty] | 휴게소 부지 표토 제거 및 입목집하 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100406 | STA. 0+700 성토STA. 1+400 상차휴게소 부지 표토제거STA. 6+384 뒷채움 골재 정리 | 2010-04-06 | 화 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 시공현황 확인 - STA.4+585, 4+738 수로암거 수로암거 거푸집 조립상태 확인 - 외삼포교 P1(춘천, 양양) 교각 기둥콘크리트 타설 확인(38㎥) - 군업4교 P4(춘천, 양양) 교각 기둥콘크리트 타설 확인(68㎥) 15:00 ~ 17:00 현장민원조사 통보자료 작성 검토 - 민원인 잔여지를 위한 통로암거 및 부체도로 설치 검토 17:00 ~ 18:00 군업4교 확대기초 터파기 상태 확인 - 암반상태 및 규격, 안전시설물 설치상태 확인 | STA. 0+700 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+400 상차휴게소 부지 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | STA. 6+384 뒷채움 골재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [42 empty] | 휴게소 부지 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100407 | STA. 0+450 표토제거STA. 1+200~400 흙깎기STA. 6+384 암거 골재 뒤채움 | 2010-04-07 | 수 |  |  | 09:00 ~ 10:00 5,6공구 공정추진계획 회의 - 화촌터널 시점부 더덕 조속이식 추진 - B/P장 조속 설치 검토 - 장평2터널 시점부 조속시공 추진 지시 - 장평1터널 종점부 시공계획 제출 지시 13:00 ~ 18:00 Hi-Harmony 4월 전략회의 - 4월 공정추진계획 검토 - 현안사항 보고 |  |  | STA. 0+450 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+200~400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+384 암거 골재 뒤채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100408 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토STA. 0+900 천공STA. 1+200~400 흙깎기휴게소 부지 벌목집하 작업STA. 6+384 암거 골재 뒷채움 | 2010-04-08 | 목 |  |  | 11:00 ~ 12:00 임도 연결 진입로 설치 실정보고 서류 검토 13:00 ~ 16:00 5공구 시공현황 확인 - 시점부 쌓기부 평판재하 시험 및 다짐상태 확인 - 외삼포교 A2 벽체 거푸집 조립상태 확인 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 STA. 0+900 천공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+200~400 흙깎기휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+384 암거 골재 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [42 empty] | 휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100409 | STA. 0+900 발파 및 상차STA. 0+400~500 노체운반 및 성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 6+384 암거 골재 뒷채움휴게소 부지 벌목집하 작업 | 2010-04-09 | 금 |  |  | 10:30 ~ 12:00 배수시설 설치 민원 현장조사 - 민원인 : 이건만, 남궁정순 - 내 용 : 민원인 잔여지에 배수시설 설치요구 16:00 ~ 18:00 5공구 시공현황 확인 - 시점부 토공다짐상태 - 외삼포교, 군업1교, 군업3교, 군업4교, 군업5교 교량 시공상태 확인 | STA. 0+900 발파 및 상차 STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+384 암거 골재 뒷채움휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100410 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차휴게소 부지 벌목집하 작업 | 2010-04-10 | 토 |  | 휴일 | - 휴무 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100411 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차휴게소 부지 벌목집하 작업 | 2010-04-11 | 일 |  | 휴일 | - 휴무 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 휴게소 부지 벌목집하 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100412 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+900 법면절취 및 깎기, 상차휴게소 부지 벌목집재 및 벌개제근STA. 4+585 침사지 터파기 | 2010-04-12 | 월 |  |  | 13:00 ~ 16:00 5공구 시공현황 확인 - 휴게소 벌개제근 현황 확인 - 시점부 토공시공상태 확인(규준틀 및 토공포스트 추가 설치 지시) - 외삼포교, 군업1교, 군업3교, 군업4교, 군업5교 교량 시공상태 확인 16:00 ~ 18:00 민원조사보고 서류 작성 검토 - 민원인 : 이건만, 남궁정순 - 내 용 : 현장조사결과 배수시설 설치 필요(V형측구 103m, 집수정 2개소) | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 STA. 0+900 법면절취 및 깎기, 상차휴게소 부지 벌목집재 및 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+585 침사지 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌목집재 및 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100413 | STA. 1+400 발파 | 2010-04-13 | 화 |  |  | 13:00 ~ 16:30 5공구 시공현황 확인 - 휴게소 벌개제근 현황 확인 - 시점부 토공시공상태 확인(규준틀 및 토공포스트 추가 설치 지시) - 외삼포교, 군업1교, 군업3교, 군업4교, 군업5교 교량 시공상태 확인 16:30 ~ 18:00 맞춤형 배합설계 자료 검토 |  |  | START |  | STA. 1+400 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑')
20100414 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+900 법면절취 및 깎기, 상차휴게소 부지 임목집재STA. 4+251 성토 | 2010-04-14 | 수 |  |  | 13:00 ~ 16:30 5공구 시공현황 확인 - 시점부 토공시공상태 확인(배수로 측구 설치상태 점검) - 화촌터널 시점부 깎기 상태 점검 14:30 ~ 18:00 사업단 기술나눔회의 실시 - 장 소 : 5공구 안전관리교육장 - 참석자 : 사업단,공구감독원,검측감리,5공구현장대리인,공사품질팀장 - 내 용 : 5공구공사현황, 깎기비탈면 Soiling nailing 시공요령 교육 터널 락볼트 시공관리방안교육, 간담회 | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 STA. 0+900 법면절취 및 깎기, 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+400~500 노체운반 및 성토 STA. 0+900 법면절취 및 깎기, 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 임목집재 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100415 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 임목집재 및 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-04-15 | 목 |  |  | 13:00 ~ 16:30 5공구 시공현황 확인 - 휴게소 벌개제근 현황 확인 - 시점부 토공시공상태 확인(규준틀 및 토공포스트 추가 설치 지시) - 외삼포교, 군업1교, 군업3교, 군업4교, 군업5교 교량 시공상태 확인 16:30 ~ 18:00 5공구 민원조사결과자료 확인 및 통보 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100416 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 노체성토 | 2010-04-16 | 금 |  |  | 13:00 ~ 15:00 B/P장 용량변경 설계변경 자료 현황 검토15:00 ~ 18:00 5공구 시공현황 확인 - 휴게소 벌개제근 현황 확인 - 시점부 토공다짐상태 확인 - 군업5교 교대 철근 및 거푸집 조립상태 점검 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100417 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 노체성토 | 2010-04-17 | 토 |  | 휴일 | - 휴 무 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100418 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 노체성토 | 2010-04-18 | 일 |  | 휴일 | 10:30 ~ 12:00 5공구 시공현황 확인 - 현장정리 상태 확인 - 시점부 토공다짐상태 확인 - 외삼포교, 군업1교, 군업3교, 군업4교, 군업5교 교량 시공상태 확인 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장정리상태 점검 - 안전시설물 설치상태 및 법면다짐상태, 현장정리상태 확인 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100419 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근 휴게소 진입로 기초터파기 | 2010-04-19 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 건설참여자 합동 도보점검 (5공구) 참 석 자 : 사업단장, 공사관리팀, 품질관리팀 점검내용 : 안전시설물 설치상태 및 배수시설 설계적정성 확인 15:00 ~ 17:00 5공구 시공현황 확인 - STA. 1+300 암발파 준비현황 확인 - 외삼포교 A1 기초 터파기 확인 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 휴게소 진입로 기초터파기 | ('토공', '본선', '토공기타', '흙깎기기타')
20100420 | STA. 0+800 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근휴게소 진입로 기초터파기 | 2010-04-20 | 화 |  |  | 09:00 ~ 12:00 건설참여자 합동 도보점검 (5공구) 참 석 자 : 사업단장, 공사관리팀, 품질관리팀 점검내용 : 안전시설물 설치상태 및 배수시설 설계적정성 확인15:00 ~ 17:00 5공구 시공현황 확인 - STA. 1+300 암발파 준비현황 확인 - 외삼포교 A1 기초 터파기 확인 | STA. 0+800 흙깎기 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 STA. 0+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 휴게소 부지 벌개제근휴게소 진입로 기초터파기 | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타')
20100421 | STA. 0+800 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근휴게소 진입로 기초터파기 | 2010-04-21 | 수 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 시공현황 확인 - 시점부 토공상태 확인(맹암거 설치 지시) - 군업1, 3, 4, 5교 시공상태 점검 15:00 ~ 17:00 휴게소 진입도로 민원조사 | STA. 0+800 흙깎기 STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 STA. 0+400~500 노체성토휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 휴게소 부지 벌개제근휴게소 진입로 기초터파기 | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타')
20100422 | STA. 1+400 흙깎기STA. 1+200 임목폐기물 선별작업휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 벌개제근 | 2010-04-22 | 목 |  |  | 09:00 ~ 10:00 5, 6공구 건설참여자 합동 도보점검 (6공구) 조치계획 수립 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 정식기성서류 확인 - 5공구 : 25억 - 6공구 : 35억 |  |  |  |  | STA. 1+400 흙깎기 STA. 1+200 임목폐기물 선별작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100423 | 휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 벌개제근 | 2010-04-23 | 금 |  |  | 13:00 ~ 15:00 현장시공현황 확인 - 군업5교 벽체 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) - 시점부 토공다짐상태 확인 15:00 ~ 17:00 5공구 1+260 기존임도 연결통로 설치 실정보고 서류 검토 | [18 empty] | STA. 4+251 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100424 | STA. 0+400~500 노체성토STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목제거STA. 4+200 벌개제근 | 2010-04-24 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+200 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 및 임목제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100425 | STA. 0+400~500 노체성토STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목제거STA. 4+200 벌개제근 | 2010-04-25 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+200 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 및 임목제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100426 | STA. 0+400~500 노체성토STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재STA. 4+251 벌개제근 | 2010-04-26 | 월 |  |  | 09:00 ~ 11:00 공정추진회의 - 5공구 : 화촌터널 및 시점부 용수개서 설치 검토자료 작성 - 6공구 : 장평2터널 및 장평1교 조속추진 검토 13:00 ~ 15:00 화촌터널 종점부 FRP 시공계획 검토 15:00 ~ 17:00 군업4교 P4 코핑거푸집 설치 시공계획 검토 | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100427 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재STA. 4+251 벌개제근 | 2010-04-27 | 화 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 시점부 토공관리상태 점검 - 다짐도 및 프루프롤링 실시 15:00 ~ 17:00 시점부 용수개거 적정성 확인 |  |  | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100428 | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재 | 2010-04-28 | 수 |  |  | 11:00 ~ 12:00 5, 6공구 환경관리계획서 작성자료 검토 13:00 ~ 15:00 군업4교 교각 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) 15:00 ~ 17:00 공사추진회의 - 화촌터널 시점부 조속추진 지시 - 우기대비 배수시설 조속 설치 지시 |  |  | STA. 0+800 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | START | [55 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 및 임목집재 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100429 | STA. 1+400 법면정리 및 흙깎기휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 흙깎기 및 성토 | 2010-04-29 | 목 |  |  | 09:00 ~ 10:00 공정추진관련 회의 - 재정집행 관련 공사추진 독려 - 5, 6공구 터널관련 조속추진 지시 - 미편입용지 조속기공승낙 추진 11:00 ~ 12:00 사후환경관리계획서 작성 자료 검토 - 침사지 설치 반영지시 13:00 ~ 15:00 현장시공현황 확인 - 군업5교 벽체 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) - 시점부 토공다짐상태 확인 15:00 ~ 17:00 1+260 기존임도 연결통로 설치 실정보고 서류 검토 - 화촌터널 시점부 조속추진 지시 - 우기대비 배수시설 조속 설치 지시 |  |  |  |  | STA. 1+400 법면정리 및 흙깎기휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 흙깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100430 | STA. 0+900 흙깎기STA. 550~850 노체성토STA. 1+400 법면정리 및 흙깎기휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 흙깎기 및 성토 | 2010-04-30 | 금 |  |  | 10:00 ~ 12:00 시공VE제안 발표회 - 5공구 : 화촌터널 시점부 갱구부 위치조정 - 6공구 : 교량하부구간 불법 무단점거 방지방안 13:00 ~ 14:00 화촌터널 종점부 FRP 시공방안 검토 14:00 ~ 16:00 군업4교 코핑커푸집 설치 시공계획서 검토 16:00 ~ 17:00 현장시공현황 확인 - 군업4교 교각 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) - 시점부 토공다짐상태 확인 17:00 ~ 18:00 1+260 기존임도 연결통로 설치 실정보고 서류 검토 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 550~850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 550~850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 법면정리 및 흙깎기휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 흙깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100501 |  | 2010-05-01 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업
20100502 | STA. 0+900 흙깎기STA. 550~850 노체성토STA. 1+400 법면정리 및 흙깎기휴게소 부지 벌목집재STA. 4+251 흙깎기 및 성토 | 2010-05-02 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 법면정리 및 흙깎기휴게소 부지 벌목집재 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 흙깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌목집재 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100503 | STA. 0+900 흙깎기STA. 550~850 노체성토STA. 1+400 흙깎기STA. 4+251 성토 | 2010-05-03 | 월 |  |  | 13:00 ~ 15:00 화촌터널 종점부 갱구 깎기부 사면 15:00 ~ 17:00 시공현황 확인 - 군업3교 교각 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) - 시점부 토공다짐상태 확인 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100504 | STA. 0+900 흙깎기STA. 550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-04 | 화 |  |  | 10:30 ~ 12:00 청렴문화조성을 위한 윤리교육 - 사업단 대회의실 - 본사 감리실장 교육 15:00 ~ 17:00 현장B/P 및 C/P장 설치계획 검토 - 배치 및 골재저장장치 배치계획 - 인허가 추진계획등 17:00 ~ 18:00 시공현황 확인 - 시점부 토공다짐상태 확인 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100505 | STA. 0+900 흙깎기STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-05 | 수 | 공휴일 | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100506 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 | 2010-05-06 | 목 |  |  | 13:00 ~ 14:30 현장점검 - 군업5교 교대 철근 및 거푸집 조립상태 확인 14:30 ~ 17:00 현장점검 - 개착터널 설치방안 확인 |  |  | STA. 0+900 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100507 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-07 | 금 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 5월 책임자 안전점검 13:00 ~ 15:00공정추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 시점부 시공방안 조속제출, 군업4교 코핑시공시 안전관리 철저 - 6공구 : 장평2터널 시점부 소일네일링 및 깎기 조속시공 15:00 ~ 18:00 현장시공현황 확인 - 군업4교 교각 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) - 시점부 토공다짐상태 확인 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100508 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-08 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100509 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-09 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100510 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-10 | 월 |  |  | 09:00 ~ 10:30 5,6공구 공정회의 - 배수시설(횡배수관,산마루측구,콘크리트개거) - Slip Form 연결부(용접) 비파괴검사, 크레인 성능검사 - 장평1터널종점, 2터널시점 시공계획 - B/P, C/R 설계계획 13:00 ~ 15:00 현장시공현황 확인 - 교량 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 비계설치 상태 확인 - 시점부 성토 및 깎기 시공상태 확인 15:00 ~ 17:00 STA. 0+517 파형강판 설치계획 검토 - 수축줄눈 처리계획 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100511 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차STA. 1+400 흙깍기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 벌개제근STA. 4+251 성토 | 2010-05-11 | 화 |  |  | 10:30 ~ 12:00 청렴순회교육 - 청렴관련 감독원 및 현장소장 청렴순회 교육 실시 13:00 ~ 14:00 현장시공현황 확인 - 4+500 토공관리상태 점검 - 시점부 토공다짐상태 확인 14:00 ~ 16:00 품질기술팀 고성토 교대 안전성 검토회의 16:00 ~ 18:00 STA. 0+517 파형강판 설치계획 검토 - 파형강판 강재 적정성 및 기초시공계획 검토 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깍기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100512 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토휴게소 부지 임목운반STA. 4+251 성토STA. 1+180 암발파 | 2010-05-12 | 수 |  |  | 13:00 ~ 15:00 화촌터널 갱구부 위치조정 및 부체도로 종단 검토 15:00 ~ 16:30 STA.0+200~0+700 용수로 설치방안 검토 16:30 ~ 18:00 현장시공현황 확인 - 군업3교 교각 시공상태 - 휴게소 용지경계확인 및 현지시공상태 확인 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+180 암발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 임목운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100513 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토STA. 4+251 성토STA. 1+400 암발파 | 2010-05-13 | 목 |  |  | 09:00 ~ 10:30 5,6공구 공정회의 - 우기대비 배수시설 적정성 및 조속시공지시 - Slip Form 연결부(용접) 비파괴검사, 크레인 성능검사 - B/P, C/R 설계계획 조속 확정 13:00 ~ 15:30 화촌터널 갱구부 위치조정 및 부체도로 종단 검토 15:30 ~ 17:00 측구단면 슬림화 및 유로폼 변경 실정보고 서류 검토 17:00 ~ 18:00 현장시공현황 확인 - 군업3교 교각 콘크리트 타설 점검(공기량, 슬럼프 및 다짐상태 확인) - FRP 그라우팅 배합 및 몰드제작 확인 | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 및 상차 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+400 암발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100514 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토STA. 4+251 성토 | 2010-05-14 | 금 |  |  | 13:00 ~ 15:00 현장시공현황 확인 - 교량 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 비계설치 상태 확인 - 시점부 성토 및 깎기 시공상태 확인 15:00 ~ 17:00 화촌터널 종점부 FRP 인장시험 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100515 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토STA. 4+251 성토 | 2010-05-15 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100516 | STA. 0+900 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+550~850 노체성토STA. 4+251 성토 | 2010-05-16 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+900 흙깎기 STA. 0+550~0+850 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100517 | STA. 0+800 흙깎기STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+400 노체성토 | 2010-05-17 | 월 |  |  | 13:00 ~ 15:00 공정회의 - 5공구 : 화촌터널 시, 종점부 조속시공추진 배수시설 설치계획 검토 - 6공구 : 가교현황보고, 우기철 대비 현장 공정 추진 안전관리:교각 P5 터파기 구간(가도) 시설물보강 장평1터널 종점부 토공 및 터널부대시설 조속 시행 15:00 ~ 17:00 현장시공현황 확인 - 교량 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 화촌터널 종점부 FRP 시공상태 확인 - 시점부 성토부 다짐상태 확인(평판재하시험 및 프루프롤링) | STA. 0+800 흙깎기 STA. 0+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+800 흙깎기 STA. 0+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 흙쌓기기타
20100518 | STA. 0+800 암깨기STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | 2010-05-18 | 화 |  |  | 15:00 ~ 17:00 현장시공현황 확인 - 군업5교, 군업4교,군업3교, 철근 및 거푸집 조립상태 점검 - 시점부 토공다짐상태 점검 |  |  | STA. 0+800 암깨기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100519 | STA. 0+800 터파기 및 법면정리STA. 1+380 발파, 암깨기 및 법면정리 | 2010-05-19 | 수 |  |  | 14:00 ~ 18:00 Hi-harmony 전략회의 - 장소 : 5공구 안전교육장 - 참석자 : 사업단16명, 공구16명 총32명 - 회의내용 : 절토사면 관리방안 (사면 Sliding 발생시 효율적 대처방안,절토사면 안정성 검토 시 개선사항) |  |  | STA. 0+800 터파기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+380 발파, 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | START
20100520 | STA. 1+400 상차 및 운반STA. 0+400 노체성토STA. 5+800 절토부 깎기 | 2010-05-20 | 목 |  |  | 10:00 ~ 12:00 군업4교 P5(춘천방향) 터파기 기초암판정 - 설계 E.L 확인, 기초지지력 확인(풍화암)10:00~12:00 13:00 ~ 16:00 통합대비 5,6공구 현장점검 - 안전시설 설치상태 - 현장정리상태 - 침사지 및 오탁방지망 설치상태 16:00 ~ 18:00 통합대비 5,6공구 서류관리상태 점검 - Hi-Quality 관련 서류 작성상태 점검 - 시험실 관리시험 서류 점검 - 공사관리대장 점검 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 5+800 절토부 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100521 | STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+400 노체성토STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | 2010-05-21 | 금 | 공휴일 | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100522 | STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+400 노체성토STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | 2010-05-22 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100523 | STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 0+400 노체성토STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | 2010-05-23 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+460~540 깎기 및 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100524 | STA. 0+800 흙깎기 및 법면정리STA. 1+200 흙깎기STA. 1+380 암깨기 및 법면정리 | 2010-05-24 | 월 |  |  | 11:00 ~ 12:00 통합대비 5,6공구 안전 및 환경 현장점검 - 터널폐수처리시설 관리상태 - 안전시설물 설치상태 13:00 ~ 18:00 약식기성 기성검사원 확인 - 5공구 : 35억원 - 6공구 : 36억원 |  |  | STA. 0+800 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+200 흙깎기 STA. 1+380 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100525 | STA. 0+800 흙깎기 및 법면정리STA. 1+200 흙깎기STA. 1+200 본선 발파STA. 3+800~840 흙깎기STA. 5+500 절토면 깎기 | 2010-05-25 | 화 |  |  | 11:00 ~ 12:00 통합대비 5,6공구 안전 및 환경 현장점검 - 터널폐수처리시설 관리상태 - 안전시설물 설치상태 13:00 ~ 18:00 약식기성 기성검사원 확인 - 5공구 : 35억원 - 6공구 : 36억원 |  |  | STA. 0+800 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+200 흙깎기 STA. 1+200 본선 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | START | [5 empty] | STA. 5+500 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100526 | STA. 0+400~700 성토부 법면 정리작업STA. 1+100~260 흙깎기STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 0+400~700 성토부 다짐작업STA. 1+160~200 본선발파STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 절토면 흙깎기STA. 5+500 절토면 흙깎기 | 2010-05-26 | 수 |  |  | 13:00 ~ 15:00 현장시공현황 확인 - 군업3교 P3(양양) 기둥철근 및 거푸집 조립상태 점검 - 시점부 토공정리상태 점검 15:00 ~ 17:00 외삼포교 A1 기초 형식 변경자료 검토 17:00 ~ 18:00 군업1터널 시점부 확인보링 현장 점검 | STA. 0+400~700 성토부 법면 정리작업 STA. 0+400~700 성토부 다짐작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+100~260 흙깎기 STA. 1+400 법면 흙깎기 STA. 1+160~200 본선발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100527 | STA. 0+400~700 성토부 다짐작업STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 절토면 흙깎기STA. 5+500 절토면 흙깎기 | 2010-05-27 | 목 |  |  | 09:00 ~ 18:00 현장점검 | STA. 0+400~700 성토부 다짐작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100528 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 0+800 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 절토면 흙깎기STA. 5+500 절토면 흙깎기 | 2010-05-28 | 금 |  |  | 13:00 ~ 18:00 5공구 상반기 통합점검관련 현장 및 서류 확인 - 현장 정리상태 확인 및 보완지시 - 품질 및 환경, 안전서류 보완 지시 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100529 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 0+800 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 절토면 흙깎기STA. 5+500 절토면 흙깎기 | 2010-05-29 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100530 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 0+800 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 절토면 흙깎기STA. 5+500 절토면 흙깎기 | 2010-05-30 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 절토면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100531 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 5+100 절토면 흙깎기STA. 5+460 성토 | 2010-05-31 | 월 |  |  | 09:00 ~ 17:00 5공구 2010년 상반기 사업단 품질, 안전, 환경 통합점검 ○ 품 질 - QCI : 품질및시험, 현장품질관리, 시공관리노력,기타 - QPI : S-QPI ○ 안 전 - SCI : 서류행정, 안전교육관리, 안전시설설치 및 관리상태 , 작업방법 ○ 환 경 - GCI : 협의내용이행노력, 저감시설 적정설치 여부(침사지 및 폐기물 보관) - GPI : 환경질평가 17:00 ~ 18:00 2010년 상반기 사업단 품질, 안전, 환경 통합점검 강평 - 현장 지적사항 및 미비사항 조속 조치 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+120~240 흙깎기 및 상차 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+100 절토면 흙깎기 STA. 5+460 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+100 절토면 흙깎기 STA. 5+460 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100601 | STA. 0+800 흙깎기STA. 1+120~240 흙깎기STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 5+100 절토면 흙깎기STA. 5+460 성토 | 2010-06-01 | 화 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5공구 상반기 통합점검 결과에 따른 현장 및 서류 보완 확인 - 각공종별 지적사항 확인 및 조치계획 점검 - 품질서류 보완 및 개선방안 강구 13:00 ~ 17:00 5, 6공구 현장 확인 - 5공구 : 외삼포교 A2 파라펫콘크리트 타설관리 및 시점부 토공정리상태 확인 - 6공구 : Slip Form 조립상태 점검 - 개구부 및 달비계 안전시설 보완 지시 |  |  | STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+100 절토면 흙깎기 STA. 5+460 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+100 절토면 흙깎기 STA. 5+460 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100602 | STA. 3+800 흙깎기STA. 5+100 절토면 흙깎기STA. 5+460 성토 | 2010-06-02 | 수 |  |  | - 지방선거 (휴일작업) | [12 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+100 절토면 흙깎기 STA. 5+460 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+100 절토면 흙깎기 STA. 5+460 성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100603 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 0+800 흙깎기STA. 1+120~240 흙깎기STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 3+800 절토면 발파STA. 5+460 성토 | 2010-06-03 | 목 |  |  | 13:00 ~ 17:00 5공구 현장 확인 - 토공관리상태 확인(시점부, 휴게소 및 화촌터널 시점부) - 구조물공 철근 및 거푸집 조립상태 확인(외삼포교, 군업1교, 군어3교, 군업4교) - 군업5교 벽체콘크리트 타설 관리(156㎥) 17:00 ~ 18:00 외삼포교 A1(양양방향) 기초 변경관련 실정보고 서류 검토 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 STA. 3+800 절토면 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 5+460 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100604 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 0+800 흙깎기STA. 1+120~240 흙깎기STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 발파 및 흙깎기STA. 5+460 성토 | 2010-06-04 | 금 |  |  | 13:00 ~ 17:00 5공구 현장 확인 - 토공관리상태 확인(시점부, 휴게소 및 화촌터널 시점부) - 구조물공 철근 및 거푸집 조립상태 확인(외삼포교, 군업1교, 군어3교, 군업4교) - 군업5교 벽체콘크리트 타설 관리(156㎥) | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 발파 및 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+460 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100605 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 0+800 흙깎기STA. 1+120~240 흙깎기STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 흙깎기STA. 5+460 성토 | 2010-06-05 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+460 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100606 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 0+800 흙깎기STA. 1+120~240 흙깎기STA. 1+400 법면 흙깎기STA. 3+800 흙깎기STA. 4+400 흙깎기STA. 5+460 성토 | 2010-06-06 | 일 | 공휴일 | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 1+120~240 흙깎기 STA. 1+400 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+460 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100607 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 1+400~500 성토부 법면정리STA. 3+800 흙깎기STA. 5+100 절토면 깎기STA. 4+460 절토면 깎기휴게소 성토부 법면정리 | 2010-06-07 | 월 |  |  | 13:00 ~ 15:00 군업1교 P1(양양방향) 확대기초 검측 - 기초지반 : 발파암 15:00 ~ 18:00 진성부도 관련 현장확인 - 군업5교 공사추진 방향 - 진성 미불금 현황 파악 - 향후추진계획 관련 회의 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | END | 토공,본선,흙깍기,흙깍기기타 | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+400~500 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+460 절토면 깎기휴게소 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+100 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100608 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 1+400~500 성토부 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토STA. 5+100 절토면 깎기STA. 4+460 절토면 깎기STA. 4+460 절토면 발파천공 | 2010-06-08 | 화 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 공정추진 회의 - 5공구 : 상반기 공정추진 검토후 미비 공정 조속 만회지시 B/P 및 C/R장 조속추진 지시 화촌터널 시종점부 사면보강 시공철저 지시 - 6공구 : 상반기 공정추진 검토후 미비 공정 조속 만회지시 B/P 및 C/R장 조속추진 지시 장평2터널 시종점부 사면보강 시공철저 지시 13:00 ~ 15:00 5공구 현장확인 - 시점부 토공관리현황 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 - 배수시설물 적정 설치 상태 15:00 ~ 17:00 진성부도 현장소장 면담 - 미불금 파악 - 진성 잔여공사 추진계획등 17:00 ~ 18:00 감사수감자료 확인 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+400~500 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+460 절토면 깎기 STA. 4+460 절토면 발파천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+100 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100609 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~700 노체성토 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토STA. 3+680 성토부 법면정리STA. 4+460 절토면 깎기 및 발파 | 2010-06-09 | 수 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 현장확인 - 토공 : 시점부 토공관리상태(스펀지 제거지시) - 구조물공 : 코핑부 상단 레벨 확인 및 보완지시 - 가시설 : 워킹타워 지지부 보완지시 15:00 ~ 17:00 5공구 관정민원자료 검토 - 화촌터널 시점부 터널굴진에 따른 수위확인 및 관정설치 여부 검토 17:00 ~ 18:00 진성토건 부도현황 자료 확인 및 사업단 제출 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+500~700 노체성토 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+460 절토면 깎기 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙까기, 흙깍기기타
20100610 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~700 노체성토법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토STA. 3+680 성토부 법면정리STA. 4+460 절토면 깎기 | 2010-06-10 | 목 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 현장확인 - 토공 : 시점부 토공관리상태(스펀지 제거지시) - 구조물공 : 확대기초 사전검측(지지력 및 주변정리상태 확인) - 환경 : 침사지 및 폐기물 보관상태 보완지시 15:00 ~ 16:00 진성토건 부도관련 미불금등 하도급 대금 지급상태 확인 16:00 ~ 18:00 화촌터널 시공방안 검토 - 폐수처리시설 설치 검토 - 터널시험발파 계획 검토 - 터널발파 타입 검토 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+500~700 노체성토법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+460 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100611 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~700 노체성토 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토STA. 3+680 성토부 법면정리STA. 4+460 절토면 깎기 | 2010-06-11 | 금 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5공구 군업3교 P1(양양방향) 확대기초 암검측 검 측 자 : 품질관리차장 검측내용 : 터파기 측면 암선 및 기초지지력 확인등 11:00 ~ 12:00 5공구 현장확인 - 외삼포교 P1 코핑 거푸집 및 철근조립상태 - 토공관리상태 | STA. 0+500~700 노체성토 STA. 0+500~700 노체성토 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+460 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100612 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 상차STA. 3+640~740 노체성토STA. 4+440~460 흙깎기 | 2010-06-12 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 상차 STA. 3+640~740 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 상차 STA. 3+640~740 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+440~460 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100613 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 1+400 흙깎기 및 상차STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 상차STA. 3+640~740 노체성토STA. 4+440~460 흙깎기 | 2010-06-13 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 및 상차 STA. 1+260 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 상차 STA. 3+640~740 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 상차 STA. 3+640~740 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+440~460 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100614 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리STA. 1+400 암깨기STA. 0+800 암깨기STA. 3+800 절토면 깎기STA. 3+680 성토부 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | 2010-06-14 | 월 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 강재거푸집 해체 검토 - 장평2교 Slip form(춘천, 양양방향) 해체검토(크레인 100Ton, 안전율 60%) - 군업4교 P4(춘천방향) 코핑거푸집 해체 확인(크레인 100Ton, 안전율 27%) 11:00 ~ 12:00 5, 6공구 하도급 점검관련 자료 작성 13:00 ~ 15:00 감사수감관련 서류 확인 - 감독실 비치서류 - 현장확인 서류등 15:00 ~ 18:00 자체감사관련 5, 6공구 현장점검 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리 STA. 0+800 암깨기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암깨기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 절토면 깎기 STA. 3+680 성토부 법면정리 STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+800 절토면 깎기 STA. 3+680 성토부 법면정리 STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100615 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리STA. 1+400 암깨기STA. 0+800 암깨기 및 상차STA. 3+800 절토면 깎기STA. 3+680 성토부 법면정리STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | 2010-06-15 | 화 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 강재거푸집 해체 확인 - 점검자 : 안전환경차장 - 장평2교 Slip form(춘천, 양양방향) 해체 확인 - 군업4교 P4(춘천방향) 코핑거푸집 해체 확인 13:00 ~ 15:00 5공구 하도급 관리현황 점검 - 본사 건설관리처 하도급 담당 - 하도급 모니터링, 멘토링제도 및 하도급 첵크리스트 15:00 ~ 17:00 5공구 현장확인 - 외삼포교 P1(춘천방향) 코핑 콘크리트 타설 - 외삼포교 A1(양양방향) 메스 콘크리트 타설 17:00 ~ 18:00 자체감사관련 5, 6공구 현장점검 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리 STA. 0+800 암깨기 및 상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암깨기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 절토면 깎기 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+800 절토면 깎기 STA. 3+680 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100616 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리STA. 1+400 암깨기STA. 0+800 암깨기 및 상차STA. 3+800 절토면 깎기STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토STA. 4+460 절토면 깎기STA. 5+400~480 성토STA. 6+680 성토부 법면정리 | 2010-06-16 | 수 |  |  | 09:00 ~ 12:00 자체감사 수감관련 현장확인 - 5공구 : 코핑콘크리트 타설확인 - 6공구 : 슬립폼 해체 및 터널 안전관리 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 자체감사 수감관련 현장확인 - 감독실 비치서류 확인 - 감사요구자료 확인 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리 STA. 0+800 암깨기 및 상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암깨기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+800 절토면 깎기 STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+800 절토면 깎기 STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+460 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400~480 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 6+680 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100617 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리STA. 1+400 암깨기 및 상차, 운반STA. 0+800 암깨기STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | 2010-06-17 | 목 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5공구 자체 감사 현장수감 - 수 감 자 : 정민팀장, 김형규차장 - 수감내용 : 확인보링 설계 적정성 교통량 재분석에 따른 홍천휴게소 설치규모 적정성 시공상세도 작성현황 홍천휴게소 배수처리시설 설계적정성 군업1교 구조물 시공상태 및 토공관리 상태 13:00 ~ 16:30 5공구 자체 감사 현장수감 - 수감자 : 정민팀장, 김형규차장 - 수감내용 : 확인보링 설계 적정성 홍천휴게소 설치규모 적정성 시공상세도 작성현황 홍천휴게소 배수처리시설 설계적정성 군업1교 구조물 시공상태 및 토공관리 상태 철근가공장 설치상태 16:30 ~ 18:00 자체감사 현장수감내용 정리 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리 STA. 0+800 암깨기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암깨기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+680~880 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선, 흙까기, 흙깍기기타 |  |  |  |  | STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100618 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리STA. 1+400 암깨기 및 상차, 운반STA. 0+800 암깨기STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | 2010-06-18 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검18:00 ~ 19:00 현장점검 | STA. 0+400~500 노체성토구간 정리 STA. 0+800 암깨기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암깨기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100619 | STA. 0+400~500 노체성토STA. 1+400 흙깎기STA. 0+800 흙깎기STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | 2010-06-19 | 토 |  | 휴일 | 07:00 ~ 18:30 -현장점검 -감사수감자료 작성 확인 | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100620 | STA. 0+400~500 노체성토STA. 1+400 흙깎기STA. 0+800 흙깎기STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | 2010-06-20 | 일 |  | 휴일 | 07:00 ~ 18:30 - 현장점검 - 감사수감자료 작성 확인 | STA. 0+400~500 노체성토 STA. 0+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400~480 성토 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100621 | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리STA. 5+000 절토면 깎기 | 2010-06-21 | 월 |  |  | 09:00 ~ 11:00 감사자료 작성 확인 - 5공구: 홍천휴게소 교통량 재분석에 따른 설치 규모 적정성 확인 강우강도에 따른 배수시설 설치 적정성 자료 확인 - 6공구: 장평1터널 방재시설 설치 적정성 자료 확인 강우강도에 따른 배수시설 설치 적정성 자료 확인 16:30 ~ 18:00 자체감사 현장수감내용 정리 |  |  |  |  | END | 토공,본선,흙깍기,흙까기기타 | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100622 | STA. 0+400 노체성토 정리STA. 0+800 암깨기 및 법면정리STA. 1+400 암깨기 및 법면정리STA. 5+000 절토면 깎기 | 2010-06-22 | 화 |  |  | 11:00 ~ 12:00 감사자료 확인 - 터널 폐수처리 설계적정성 - 사면녹화 설계 적정성 13:00 ~ 16:00 감사자료 작성 확인 - 5공구: 홍천휴게소 교통량 재분석에 따른 설치 규모 적정성 확인 강우강도에 따른 배수시설 설치 적정성 자료 확인 - 6공구: 장평1터널 방재시설 설치 적정성 자료 확인 강우강도에 따른 배수시설 설치 적정성 자료 확인 16:30 ~ 18:00 우기대비 현장 취약지점 점검 - 침사지 설치현황 - 절토사면 천막설치등 | STA. 0+400 노체성토 정리 STA. 0+800 암깨기 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100623 | STA. 0+400 노체성토 정리STA. 0+800 암깨기 및 법면정리STA. 1+400 암깨기 및 법면정리STA. 5+000 상차 | 2010-06-23 | 수 |  |  | 09:00 ~ 12:00 맞춤형 배합설계 확인배합 확인 - 장소 : 한국건설품질시험원 - 내용 : 1~3종 플라이애시 배합설계 확인 - 참석자 : 품질관리과장, 시험실장, 감독실 13:00 ~ 17:00 맞춤형 배합설계 확인배합 확인 - 장소 : 한국건설품질시험원 - 내용 : 1~3종 플라이애시 배합설계 확인 - 참석자 : 품질관리과장, 시험실장, 감독실 17:00 ~ 18:00 감사자료 확인 - 부체도로, 접속도로 표층 설계현황 확인 - 폐공시공현황 확인 - 건설사업단 조경 설계현황 확인 | STA. 0+400 노체성토 정리 STA. 0+800 암깨기 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 5+000 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100624 | STA. 0+700 노체성토STA. 0+800 암깨기 및 상차STA. 1+400 암깨기 및 법면정리STA. 5+400~480 노체성토STA. 5+000 절토면 깎기STA. 4+400 절토면 깎기 | 2010-06-24 | 목 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5공구 절토부 암판정 - 장 소 : STA. 0+800~0+920외 2개소 - 암판정위원 : 품질기술팀장, 품질관리차장, 공사차장, 감독실 16:00 ~ 18:00 감사자료 확인 - 터널 암버럭 버럭처리 운반비 확인 - 폐공시공현황 확인 - 건설사업단 조경 설계현황 확인 | STA. 0+700 노체성토 STA. 0+800 암깨기 및 상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400~480 노체성토 STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100625 | STA. 0+400 노체성토STA. 1+400 암깨기 및 법면정리STA. 5+000 절토면 깎기STA. 4+400 절토면 깎기STA. 4+251 노체성토 | 2010-06-25 | 금 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5,6 공구 감사수감자료 확인 - 감사보고자료 정리 및 수감현황 확인 13:00 ~ 16:00 5, 6공구 현장점검 - 장평1, 2터널 시공현황 확인등 - 화촌터널 종점부 시공현황 확인등 16:00 ~ 18:00 진성토건 부도관련 자료 확인 - 기업회생 절차 추진현황 파악 및 공사추진 대책 확인 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+400 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+400 절토면 깎기 STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100626 | STA. 0+300~360 노체성토 | 2010-06-26 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+300~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100627 | STA. 0+300~360 노체성토 | 2010-06-27 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+300~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100628 | STA. 0+800 법면 흙깎기 | 2010-06-28 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5,6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 굴진관련 회의 - 6공구 : 장평2터널 시점부 폐수처리시설 설치등 16:00 ~ 18:00 5공구 현장 확인 및 점검 - 외삼포교 A1 매스콘크리트 타설계획 검토 - 시점부 토공현황 확인 |  |  | STA. 0+800 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100629 | STA. 0+300 노체성토STA. 1+400 암상차 및 운반STA. 1+400 락볼트 천공 작업STA. 0+800~900 녹생토 시험시공 | 2010-06-29 | 화 |  |  | 10:00 ~ 12:00 본사 환경점검 대비 5, 6공구 현장점검 - 침사지 및 현장정리 상태 확인 16:00 ~ 18:00 HI-harmony 전략회의(11공구) | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+800~900 녹생토 시험시공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+400 암상차 및 운반 STA. 1+400 락볼트 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100630 | STA. 0+300 노체성토STA. 1+400 암깨기 | 2010-06-30 | 수 |  |  | 13:00 ~ 14:00 5공구 현장확인 - 화촌터널 종점부 FRP보강 시공현황 확인 - 외삼포교 코핑 철근 조립상태 확인 16:00 ~18:00 5공구 녹화시험시공관련 시공계획서 검토 - 취부 및 성토부 시공계획서 검토 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암깨기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100701 | STA. 0+300 노체성토STA. 1+400 암상차 및 운반 | 2010-07-01 | 목 |  |  | 09:30 ~ 10:30 Slip Form 해체 시공계획서검토 - 해체 순서 및 방법 - 장비,자재,인원 투입계획 - 안전관리계획 10:30 ~ 12:00 본사안전점검 대비 5, 6공구 현장 안점관리현황 확인 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+400 암상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100702 | STA. 1+400 법면깎기 | 2010-07-02 | 금 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5공구 안전점검 - 고소작업 및 장비관련 현장점검 - 전기시설 위험요소 확인 - 안전관리계획서 및 정기안전점검현황등 각종서류 확인 - 강평 13:00 ~ 13:30 5공구 안전점검 < 교각 5 Slip Form 해체 > - 안전관리자, 신호수 배치 - 와이어로프, 샤클, 러그 용접상태 확인점검 13:30 ~ 16:30 안전점검 검과 강평 - 지적사항 및 개선사항 강평 16:30 ~ 18:00 5, 6공구 안전점검 지적사항 조치 및 확인 | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 |  |  | STA. 1+400 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100703 | STA. 1+400 법면깎기 | 2010-07-03 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 |  |  |  |  | STA. 1+400 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100704 | STA. 1+400 법면깎기 | 2010-07-04 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 |  |  |  |  | STA. 1+400 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | START
20100705 | STA. 1+400 법면정리STA. 6+300~360 노체성토 | 2010-07-05 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5,6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널관련 B/P 및 터널 폐수처리장 설치검토 파형강판 설치 검토 - 6공구 : 장평2터널 시점부 폐수처리시설 설치등 13:00 ~ 16:00 5, 6공구 시공상태 확인 - 시점부 토공 현황 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 - 안전시설 및 침사지 설치상태 |  |  |  |  | STA. 1+400 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [24 empty] | STA. 6+300~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100706 | STA. 1+400 법면정리 및 상차 | 2010-07-06 | 화 |  |  | 13:00 ~16:00 5, 6공구 현장 확인 및 점검 - 장평2교 P6 기둥 SLIP Form(춘천,양양방향) 시공현황 및 수직도, 경화정도에 따른 Slip up, 다짐, 표면처리및 양생관리 확인 - 0k+570 통로암거 기초 철근, 벽체 거푸집 - 파형강판 기초 조립상태 확인 16:00 ~18:00 5, 6공구 B/P 및 C/R장 시공계획 및 설치현황 점검 |  |  |  |  | STA. 1+400 법면정리 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100707 | STA. 6+300~360 노체성토 | 2010-07-07 | 수 |  |  | 12:00 ~ 16:00 5공구 공정추진관련 회의 - 화촌터널 종점부 터널 시공계획 확인 - 대보구간 하반기 공정추진 계획 검토 - 파형강판 시공시 주의사항 확인 16:00 ~ 18:00 파형강판 기초 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 다웰바 및 지수판 수정 지시 | [30 empty] | STA. 6+300~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100708 | STA. 1+400 상차 및 운반STA. 0+540~700(춘천) 법면정리 | 2010-07-08 | 목 |  |  | 09:00 ~ 10:00 5 ,6공구 환경부 현장점검 관련 현장 정리 - 침사지 및 폐수처리시설 설치상태 및 현장정리상태 확인 10:00 ~ 12:00 환경부 B/P 및 C/R장 협의 내용 변경관련 5공구 현장 점검 | STA. 0+540~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | START |  | STA. 1+400 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100709 | STA. 1+400 법면깎기STA. 0+540~700(춘천) 법면정리STA. 6+300~360 노체성토 | 2010-07-09 | 금 |  |  | 10:30 ~ 12:00 회의자료작성 및 검토 < 7월 품질관계자 회의자료 > - 2010년 잔여공사 추진계획 - B/P, C/R 추진현황 - 주요자재 점검 패트롤팀 운영실적 및 계획 - 2010년 배합설계추진계획 13:00 ~ 18:00 5, 6공구 장마기간 집중호우관련 수방대책 확인 - 침사지 보완 및 퇴적토사 제거 지시 - 가배수로 설치 및 마대설치 보완 - 수방자재 및 장비, 기사 확인 - 비상근무대비표 및 비상근무조 확인 | STA. 0+540~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+400 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+300~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100710 | STA. 1+400 법면깎기STA. 0+540~700(춘천) 법면정리STA. 6+300~360 노체성토 | 2010-07-10 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+540~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+400 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | STA. 6+300~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100711 | STA. 1+400 법면깎기STA. 0+540~700(춘천) 법면정리 | 2010-07-11 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | STA. 0+540~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+400 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [24 empty] | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체
20100712 | STA. 1+400 법면깎기STA. 1+480 본선 흙깎기 | 2010-07-12 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5, 6공구 주요자재 패트롤점검 - 위 치 : 현장,삼광레미콘 - 내 용 : 현장 주요기초자재, 콘크리트 재료 터널자재 보관,관리상태, B/P 잔골재,혼화제 샘플채취 15:00 ~ 17:00 5, 6공구 현장 점검 - 장평1, 2터널 시공현황 확인 - 외삼포교 시공현황 확인 - 시점부 파형강판 기초 시공현황 확인 |  |  |  |  | STA. 1+400 법면깎기 STA. 1+480 본선 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100713 | STA. 1+440 본선 깎기 및 발파STA. 1+460 본선 깎기 및 법면정리 | 2010-07-13 | 화 |  |  | 08:30 ~ 10:30 5, 6공구 공사추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 종점부 사면 보강계획 및 추진현황 확인 시점부 배수시설 설치계획 및 추진현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공계획 검토 폐수처리시설 설치계획 검토 B/P 및 C/R장 설치계획 검토 13:00 ~ 16:00 5공구 현장확인 - 외삼포교 기초 철근 및 거푸집 조립상태 - 시점부 토공 및 절취확인 - 화촌터널 종점부 굴진관련 확인 16:00 ~ 18:00 5공구 시점부 기존 용수로 철거 및 다짐방법 검토 |  |  |  |  | STA. 1+440 본선 깎기 및 발파 STA. 1+460 본선 깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100714 | STA. 1+380 본선 발파STA. 1+460 본선 깎기 및 법면정리 | 2010-07-14 | 수 |  |  | 16:00 ~ 18:00 5공구 현장확인 - 외삼포교 기초 철근 및 거푸집 조립상태 - 시점부 토공 및 절취확인 - 화촌터널 종점부 굴진관련 확인 |  |  |  |  | STA. 1+380 본선 발파 STA. 1+460 본선 깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100715 | STA. 1+480 본선 깎기 및 법면정리 | 2010-07-15 | 목 |  |  | 09:00 ~ 10:00 5, 6공정추진관련 회의 - 화촌터널 및 장평2터널 추진계획 관련 회의 |  |  |  |  | STA. 1+480 본선 깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100716 | STA. 1+480 본선 깎기 및 법면정리STA. 1+480 본선 발파 | 2010-07-16 | 금 |  |  | 11:00 ~ 12:00 서울지역위원장 사업단 방문 및 간담회 13:00 ~ 18:00 5, 6공구 우기대비 배수로 확인 - 시점부 성토구간 배수로 정비 - 장평3교 성토,절취구간 배수로, 침사지 설치 상태 점검 |  |  |  |  | STA. 1+480 본선 깎기 및 법면정리 STA. 1+480 본선 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100717 | STA. 1+480 흙깎기 | 2010-07-17 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100718 | STA. 1+480 흙깎기 | 2010-07-18 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100719 | STA. 1+480 흙깎기STA. 1+400 사면 능현망 설치 | 2010-07-19 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5,6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널관련 B/P 및 터널 폐수처리장 설치검토 파형강판 설치 검토 - 6공구 : 장평2터널 시점부 폐수처리시설 설치등 15:30 ~ 18:00 5, 6공구 현장 확인 및 검측 - 위 치 : 장평1터널 양양방향 - 내 용 : 지보재 및 굴착 패턴 P3, 지보재(Rock Bolt, Shotcrete) 검측 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 STA. 1+400 사면 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100720 | STA. 1+480 흙깎기STA. 4+251 암소할STA. 1+400 사면 능현망 설치 | 2010-07-20 | 화 |  |  | 13:00~16:00 5공구 현장확인 및 검측 - 화촌터널 종점부 사면보강 확인 - STA. 1+400 절토사면 능영망 설치상태 확인 - 시점부 노거수 처리 계획 확인 16:00~18:00 화촌터널 종점부 실정보고 서류 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 STA. 1+400 사면 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+251 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공')
20100721 | STA. 1+480 흙깎기STA. 1+480 본선 천공 및 발파STA. 1+400 사면 능현망 설치 | 2010-07-21 | 수 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5,6공구 침사지점검 - 침사지규격 및 적정위치 확인 - 토사제거 상태 확인 13:00 ~ 16:30 5,6공구 우기철 대비 지반 안정상태 점검 - 박스 지지대 설치 상태 및 기초 되메우기 불량상태 점검 16:30 ~ 18:00 5, 6공구 식생기반제 시공계획서 검토 - 시공계획 및 일시 확인 - 종비토 및 씨앗 품질상태 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 STA. 1+480 본선 천공 및 발파 STA. 1+400 사면 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100722 | STA. 1+480 깎기STA. 1+400 사면 능현망 설치 | 2010-07-22 | 목 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5,6공구 침사지점검 지적사항 조치결과 확인 - 토사퇴적 제거 및 천막보수 현황 확인 11:00 ~ 12:00 5공구 노거수 이식 검토 16:00 ~18:00 외삼포교 A1(춘천, 양양) 기초콘크리트 철근 및 거푸집 조립 확인 군업4교 P5(춘천, 양양) 기둥콘크리트 철근 및 거푸집 조립 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 깎기 STA. 1+400 사면 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100723 |  | 2010-07-23 | 금 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5,6공구 정식기성 검사서류 확인 - 5공구 : 11억원 - 6공구 : 15.6억원 - 품질관련 시험횟수 확인 13:00 ~ 16:00 5, 6공구 약식기성관련 현장 시공현황 확인 - 5공구 : 화촌터널등 - 6공구 : 장평1, 2터널 등 16:00 ~18:00 5, 6공구 사면취부 공정계획 검토 및 사업단 보고 | [24 empty] | START
20100724 | STA. 1+480 흙깎기STA. 4+340~360 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 1+400 사면 능현망 설치 | 2010-07-24 | 토 |  | 휴일 | - 휴일작업 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 STA. 1+400 사면 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+340~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100725 | STA. 1+480 흙깎기STA. 4+340~360 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 1+400 사면 능현망 설치 | 2010-07-25 | 일 |  | 휴일 | - 휴일작업 | START |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 STA. 1+400 사면 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+340~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100726 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 5+000 절토면 깎기STA. 4+251 노체성토(500/7,000/17,900㎥) | 2010-07-26 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5공구 정식기성검사 - 정식기성액 : 11억원 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | END | 토공,본선,흙깍기,흙까기기타 | [12 empty] | STA. 4+251 노체성토(500/7,000/17,900㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100727 | STA. 1+480 흙깎기STA. 1+480 천공 및 발파STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 5+400~500 노체성토STA. 4+251 노체성토STA. 4+200~220 흙깎기 | 2010-07-27 | 화 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 설계도서 검토 - 공 종 : 부대공 - 보강토 옹벽 설치 적정성 검토 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 PSC빔 설치계획 검토 - 군업1교 및 장평1교 PSC빔 제작 및 거치계획 검토 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+251 노체성토 STA. 4+200~220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100728 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 4+251 노체성토 | 2010-07-28 | 수 |  |  | 13:00 ~ 18:00 사업단 체육행사 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | [16 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100729 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 4+251 노체성토 | 2010-07-29 | 목 |  |  | 13:00 ~ 15:30 5공구 현장점검 - 시점부 토공관리 상태 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 - 화촌터널 종점부 터널 막장면 시공상태 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [22 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100730 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 4+251 노체성토 | 2010-07-30 | 금 |  |  | 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 설계검토 - 교좌장치 배치도 및 EL,형하공간,연단거리,교좌면설치기준 검토 및 협의 13:00 ~ 16:30 5공구 현장 시공상태 확인 - 시점부 토공관리 상태 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 - 화촌터널 종점부 터널 막장면 시공상태 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [22 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100731 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 4+251 노체성토 | 2010-07-31 | 토 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [22 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100801 | STA. 1+480흙깎기STA. 0+520~720 노체성토STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목STA. 4+251 노체성토 | 2010-08-01 | 일 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+520~720 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+251 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [22 empty] | STA. 1+260(양양) 부체도로 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100802 |  | 2010-08-02 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 우기대비 5, 6공구 현장 확인 - 침사지 및 가배수로 설치상태 - 절개면 세굴 및 파괴 관리 - 수방자재 확보여부 13:00 ~ 16:00 5, 6공구 현장 확인 - 토공관리상태 확인 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 터널시공관리 상태 확인 16:00 ~ 18:00 5, 6 실정보고 서류 검토 |  |  |  |  | START | [7 empty] | START
20100803 | STA. 1+480 흙깎기군도10호선 가도 개설휴게소부지 노체성토STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | 2010-08-03 | 화 |  |  | 09:00 ~ 12:00 원주환경청 현장점검 관련 5, 6공구 현장 확인 - 침사지 및 가배수로 설치상태 - 환경시설물 설계반영여부 - 협의내용 관리대장 확인13:00 ~ 16:00 5, 6공구 공정추진관련 회의 - 공통 : 안전관리철저,태풍대비 현장배수로정비, 공사사용수, 지하수처리 - 5공구 : 화촌터널 공정추진, 시점부등 토공추진계획, 구조물 추진계획 - 6공구 : 장평2교 추진계획, 장평2터널 시점부 추진계획등 16:00 ~ 18:00 현장시공상태 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기군도10호선 가도 개설휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 군도210호선 가도 개설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100804 | STA. 1+480 흙깎기휴게소부지 법면정리 및 바닥정리 | 2010-08-04 | 수 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5, 6공구 현장시공상태 및 환경시설물 설치상태 점검 13:00 ~ 18:00 5,6공구 원주지방환경청 환경점검 - 협의내용관리대장 적성관리 상태 - 환경시설물 설계반영현황 - 환경피해방지시설 적성 시공현황 - 현장 시공관리상태 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 휴게소부지 법면정리 및 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100805 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+300~400 노체성토STA. 1+460~500 발파휴게소부지 법면정리 및 바닥정리STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | 2010-08-05 | 목 |  |  | 09:00 ~ 11:00 원주청점검시 지적사항 조치결과 확인 11:00 ~ 12:00 5,6공구 사면 취부계획 검토 - 취부현황 및 공법 적정성 확인 15:00 ~ 18:00 5공구 휴게소 진입도로 배수시설물 추가 설치 민원자료 검토 - 기존토사측구 콘크리트 측구 변경 요구 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 STA. 1+460~500 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 법면정리 및 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100806 | STA. 1+480 흙깎기 | 2010-08-06 | 금 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 시점부 파형강판 및 PAB 교량 조속 추진검토 - 6공구 : 장평1터널 종점부 조속 시공 11:00 ~ 12:00 5, 6공구 B/P 및 C/R 추진계획 검토 - 한전인입 및 시설물 설치 예정 공정표 검토 - 부대시설 설치계획 검토 13:00 ~ 15:00 5공구 휴게소 사면 실정보고 서류 검토 15:00 ~ 18:00 화촌터널 발파관련 지진연구센터 업무협의 - 시공계획 및 공사추진계획 자료 공문협조 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100807 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | 2010-08-07 | 토 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+300~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100808 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | 2010-08-08 | 일 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+300~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | START | [47 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100809 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+760 흙깎기 및 상차휴게소부지 벌목 작업STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-08-09 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5, 6공구 공정추진관련 회의 - 공통 : 안전관리철저,태풍대비 현장배수로정비, 공사사용수, 지하수처리 - 5공구 : 화촌터널 공정추진, 시점부등 토공추진계획, 구조물 추진계획 - 6공구 : 장평2교 추진계획, 장평2터널 시점부 추진계획등 13:00 ~ 16:00 5공구 현장확인 - 홍천휴게소 토공관리상태 - 군업3교 기둥 철근 및 거푸집 조립상태 - 시점부 성토관리상태 - 파형강판 옹벽 철근 및 거푸집 조립상태 | STA. 0+300~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차휴게소부지 벌목 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌목 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100810 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토STA. 0+100~300 표토제거휴게소부지 노체성토STA. 3+760 흙깎기 및 상차휴게소부지 벌목 작업STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-08-10 | 화 |  |  | 11:00 ~ 12:00 5공구 현장 검측 - 군업3교 교각 철근 및 거푸집 조립상태 15:00 ~ 18:00 5공구 홍천휴게소 절토사면 검토관련 실정보고 서류 확인 - 현장 노출암 및 사면안전검토보고서 확인 | STA. 0+300~400 노체성토 STA. 0+100~300 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차휴게소부지 벌목 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌목 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100811 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토 | 2010-08-11 | 수 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5, 6공구 집주호우대비 배수구조물 현장점검 - 가배수로 및 침사지 정비상태 - 주민 인접배수시설 피해방지시설 설치상태 - 수방대비 장비 비치상태등 13:00 ~ 17:00 5, 6공구 안전관련 현장점검 - 타사업단 안전사고관련 가시설 및 주요안전작업 현장확인 점검 - 참석자 : 5, 6공구 안전 및 공사관리자 17:00 ~ 18:00 5공구 휴게소 사면 변경관련 실정보고 서류 검토 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100812 | STA. 1+480 암천공 발파 및 상차STA. 0+300~400 노체성토STA. 3+760 흙깎기 및 상차STA. 5+400~500 노체성토휴게소부지 벌목 | 2010-08-12 | 목 |  |  | 09:00 ~ 12:00 실정보고 서류검토 - 5공구 : 시점부 용수로 및 부체도로 설치관련자료 - 6공구 : 장평1터널 갱부부 변경관련자료 13:00 ~ 15:00 5공구 PAB 설치관련 시공계획 검토 15:00 ~ 17:00 5, 6공구 임목폐기물 처리관련 ER 벤처팀 업무협의 17:00 ~ 18:00 5공구 외삼포교 코핑 철근 및 거푸집 조립상태 확인 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 암천공 발파 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | START |  | STA. 5+400~500 노체성토휴게소부지 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [46 empty] | 휴게소부지 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100813 | STA. 1+480 흙깎기, 발파 및 상차STA. 0+100~300 노체성토STA. 5+500~600 법면 흙깎기 | 2010-08-13 | 금 |  |  | 09:00 ~ 11:00 5,6공구 B/P 및 C/R 설치계획 검토 - 규격 및 장비제원 및 Check list 확인 11:00 ~ 12:00 5, 6공구 무연분묘 개장 관련 현장확인 - 5공구 : 43개소 - 6공구 : 17개소 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 무연분묘 개장 관련 현장확인 - 5공구 : 43개소 - 6공구 : 17개소 15:00 ~ 17:00 5추가 용지편입관련 지적공사 현장확인 17:00 ~ 18:00 5공구 시점부 용수로 및 부체도로 설치관련 실정보고 서류 제출 | STA. 0+100~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기, 발파 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+500~600 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체
20100814 | STA. 1+480 흙깎기, 발파 및 상차STA. 0+100~300 노체성토STA. 3+760 흙깎기STA. 5+020 법면 흙깎기 | 2010-08-14 | 토 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+100~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기, 발파 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+020 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100815 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+100~300 노체성토 바닥정리STA. 3+760 흙깎기STA. 5+020 법면 흙깎기 | 2010-08-15 | 일 | 공휴일 | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+100~300 노체성토 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+760 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+020 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100816 | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리STA. 1+480 본선 발파 부체도로#7 암천공휴게소 부지 법면정리 및 바닥정리STA. 5+020 법면 흙깎기 및 상차 | 2010-08-16 | 월 |  |  | 09:00 ~ 12:00 5, 6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 공정추진, 시점부등 토공추진계획, 구조물 추진계획 - 6공구 : 장평2교 추진계획, 장평2터널 시점부 추진계획등 15:30 ~ 18:00 5공구 현장확인 - 배수구조물 시공추진계획 - 시점부 지장물 철거 추진계획 - 시점부 토공관리상태 - 군업3교 코핑 가설계획등 |  |  |  |  | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리 STA. 1+480 본선 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+020 법면 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [30 empty] | 부체도로#7 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | 휴게소 부지 법면정리 및 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100817 | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리 휴게소 부지 법면정리 및 바닥정리휴게소 부지 벌목 및 임목제거STA. 5+400~500 노체성토 부체도로#7 발파 및 법면정리 | 2010-08-17 | 화 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 현장확인 - 시점부 토공정리상태 확인 - 파형강판 시공상태 확인 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 확인 15:00 ~ 17:00 식생기반제 시공계획 검토 17:00 ~ 18:00 하도급 지급 현황 확인 - 기성현금 지급현황 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | START | [7 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 부체도로#7 발파 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [28 empty] | 부체도로#7 발파 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | 휴게소 부지 법면정리 및 바닥정리휴게소 부지 벌목 및 임목제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100818 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+100 표토제거 및 배수라인 터파기STA. 4+440~480 법면 흙깎기 | 2010-08-18 | 수 |  |  | 13:00 ~ 16:00 5공구 자율품질경영 협의체 회의 - 회의주제 : 터널 록볼트 시공 - 참석자 : 책임감독, 현장소장외 관련 공사, 품질, 안전담당자 - 회의내용 : 록볼트 시공시 착안사항, 개선사례 및 실패사례등 16:00 ~ 18:00 5공구 무연분묘 처리현황 확인 - 시점부 토공현황 확인 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 화촌터널 종점부 시험발파 준비상태 확인 | STA. 0+100 표토제거 및 배수라인 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+440~480 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | START
20100819 | STA. 1+480 암상차 및 운반STA. 0+100 노체성토 부체도로#7 터파기 및 상차STA. 6+380 노체성토 | 2010-08-19 | 목 |  |  | 13:00 ~ 15:00 5공구 시험발파 확인 - 위 치 : STA.5+660 암노출부위 - 내 용 : 사전조사,주변영향권분석,시험발파계획,시험발파시행 결과보고(발파진동산정,본발계획,공해저감계획) 15:00 ~ 18:00 5공구 자율품질경영 협의체 회의 - 회의주제 : 터널 강지보공 시공 - 참석자 : 책임감독, 현장소장외 관련 공사, 품질, 안전담당자 - 회의내용 : 강지보공 시공시 착안사항, 개선사례 및 실패사례등 | STA. 0+100 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 암상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | STA. 6+380 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [24 empty] | 부체도로#7 터파기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100820 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+100 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 5+500~560 법면 깎기 | 2010-08-20 | 금 |  |  | 13:00 ~ 16:00 5공구 자율품질경영 협의체 회의 - 회의주제 : 터널 숏크리트 생산 및 시공관리 - 참석자 : 책임감독, 현장소장외 관련 공사, 품질, 안전담당자 - 회의내용 : 숏크리트 시공시 착안사항, 개선사례 및 실패사례등 16:00 ~ 18:00 5공구 현장확인 - 시점부 초벌성토구간 - 1+260 박스 시공상태 - 구조물 철근 및 거푸집 조립상태 - 화촌터널 종점부 터널 시공상태등 | STA. 0+100 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+500~560 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100821 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+100 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+000 절토면 깎기STA. 4+400 절토면 깎기 | 2010-08-21 | 토 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+100 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100822 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+100 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+000 절토면 깎기STA. 4+400 절토면 깎기 | 2010-08-22 | 일 |  | 휴일 | -휴일작업 | STA. 0+100 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100823 | STA. 1+480 암깎기 및 상차STA. 0+100 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차휴게소 부지 노체성토휴게소 부지 벌목STA. 4+400 절토면 깎기STA. 5+600 절토면 깎기 | 2010-08-23 | 월 |  |  | 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 터널 시험발파서류 - 위 치 : 장평2터널 시점 및 화촌터널 종점부 - 내 용 : 사전조사,주변영향권분석,시험발파계획,시험발파시행 결과보고(발파진동산정,본발계획,공해저감계획) 15:00 ~ 16:00 원가절감회의 (사업단 회의실) 16:00 ~ 18:00 5공구 현장점검 - 파형강판 설치 상태 - 시점부 초벌성토 상태 | STA. 0+100 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 암깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차휴게소 부지 노체성토휴게소 부지 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+600 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소 부지 노체성토 휴게소 부지 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20100824 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+100 노체성토부체도로#6 천공부체도로#7 법면 흙깎기 | 2010-08-24 | 화 |  |  | 09:00 ~ 10:00 5공구 화촌터널 종점 시험발파 현장확인10:00 ~ 12:00 5공구 화촌터널 종점 안전기원제 및 시험발파 - 소음 및 진동측정 데이터 확인 16:00 ~ 18:00 약식기성서류 확인 - 5공구 : 2억 - 6공구 : 3억 | STA. 0+100 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | [34 empty] | 부체도로#6 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#7 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100825 | STA. 1+480 흙깎기부체도로#6 암천공STA. 5+500~600 절토면 깎기부체도로#7 흙깎기 및 상차STA. 6+380 노체성토 | 2010-08-25 | 수 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인15:00~18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 토공구간 다짐 시공관리 군업1교 교각 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 6공구 : 장평1터널 시공관리 장평 코핑 거푸집 해체 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기부체도로#6 암천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+500~600 절토면 깎기부체도로#7 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+380 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [22 empty] | 부체도로#6 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#7 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100826 | STA. 1+480 법면정리부체도로#6 암천공 | 2010-08-26 | 목 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인09:00~13:00 터널 자재 공급원 서류 검토 - 배수공 조립식 측구10:30~12:00 5, 6 공구 실정보고 서류 확인 - 현지여건 실정보고 서류 검토13:00~18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 파형강판 위치 적정성 및 현장 적용성 확인 군업1교 교각 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 6공구 : 시점부 통로암거 기초콘크리트 시공상태 확인 장평 코핑 거푸집 해체 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 법면정리부체도로#6 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | [20 empty] | 부체도로#6 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100827 | STA. 0+000~100 표토제거 및 배수로 터파기STA. 1+480 법면깎기 및 발파STA. 5+600 절토면 깎기휴게소 부지 토공 정리작업 | 2010-08-27 | 금 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인09:00~12:00 5, 6공구 여건보고 서류 검토 13:00~18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 토공, 배수공, 터널공 및 구조물공 검측 및 시공상태 확인 - 6공구 : 토공, 배수공, 터널공 및 구조물공 검측 및 시공상태 확인 | STA. 0+000~100 표토제거 및 배수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+480 법면깎기 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+600 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소 부지 토공 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100828 | STA. 0+000~100 노체성토STA. 1+480 법면깎기 및 발파휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 | 2010-08-28 | 토 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 | STA. 0+000~100 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 법면깎기 및 발파휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100829 | STA. 1+480 법면깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 | 2010-08-29 | 일 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 법면깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100830 | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리STA. 5+000 절토면 깎기 | 2010-08-30 | 월 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인09:00~10:00 5공구 파형강판 시공 및 착안사항 확인 - 기초지지대 설치 - 벽체 누수제거 시설 설치 확인10:30~12:00 5, 6 공구 실정보고 서류 확인 - 이건정씨 농로 피해에 따른 배수시설 검토 - 임도 연결도로 포장 검토 - 장대터널 공동구 철근 개선 검토15:00~18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 파형강판 위치 적정성 및 현장 적용성 확인 군업1교 교각 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 6공구 : 시점부 통로암거 기초콘크리트 시공상태 확인 장평 코핑 거푸집 해체 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100831 | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리STA. 0+000~100 노체성토휴게소부지 벌목 및 노체성토STA. 5+000 절토면 깎기 및 상차 | 2010-08-31 | 화 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인09:00~10:00 5공구 파형강판 시공 및 착안사항 확인 - 기초지지대 설치 - 벽체 누수제거 시설 설치 확인10:00~12:00 화촌터널 터널 보조지보 시공상태 확인 - 락볼트 및 숏크리트 시공상태 확인 - 막장면 절리상태 확인 | STA. 0+000~100 노체성토휴게소부지 벌목 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 벌목 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20100901 | STA. 1+480 천공 및 발파, 법면정리STA. 0+000~100 노체성토휴게소부지 벌목STA. 5+000 절토면 깎기STA. 5+600~700 절토면 깎기 | 2010-09-01 | 수 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 태풍(곤파스) 대비 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간(절취사면 및 성토사면) 비 피해대시 시설 확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간(절취사면 및 성토사면) 비 피해대시 시설 확인09:00~10:00 수방대비 비축자재 및 장비 현황 확인 - 5, 6공구 비축자재 양호10:00~12:00 화촌터널 터널 보조지보 시공상태 확인 - 락볼트 및 숏크리트 시공상태 확인 - 막장면 절리상태 확인 | STA. 0+000~100 노체성토휴게소부지 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 천공 및 발파, 법면정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '노상') | [18 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 STA. 5+600~700 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100902 | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리, 상차 | 2010-09-02 | 목 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인10:00~12:00 5공구 PAB 추진계획 검토 - PAB 시공계획서 및 예정공정표 확인 - 제작장 확인13:00~15:00 5, 6공구 B/P 및 C/R장 설치 확인 - 구조물 용접시 안전관리 준수사항 확인 - 제작장 주변 정리상태 확인15:00~18:00 화촌터널 터널 계측관련 회의 - 참석자 : 계측관련 담당 이사 - 정밀계측 및 일상계측 시공관리방법 및 계측결과 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 암깨기 및 법면정리, 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | START
20100903 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토STA. 5+000 절토면 깎기 및 상차STA. 5+600~700 절토면 깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-03 | 금 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인14:00~17:00 5, 6공구 현장점검 - 6공구 : 시점부 통로암거 시공상태 확인, 구조물 시공상태 및 터널 시공상태 확인 - 5공구 : 파형강판 조립상태 및 시점부 토공상태, 화촌터널 종점부 굴진 및 지보공 설치확인17:00~18:00 군업1터널 시점부 갱구부 현장측량 결과 확인 | STA. 0+000~200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 및 상차 STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+000 절토면 깎기 및 상차 STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100904 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+740~840 흙깎기 | 2010-09-04 | 토 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 | STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+740~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100905 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 | 2010-09-05 | 일 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 | STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100906 | STA. 1+480 흙깎기 | 2010-09-06 | 월 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인09:00~11:00 공사추진 관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 종점부 추진계획 검토 시점부 성토계획 - 6공구 : 장평1, 2터널 공사추진계획 검토 장평1교 psc빔 거치계획13:00~15:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : STA. 1+200 사면취부 현장확인 화촌터널 시점부 시공상태 확인 - 6공구 : 장평2터널 터널 숏크리트 및 락볼트 시공상태 확인15:00~18:00 5, 6공구 본사 QPI 관련 구조물 균열 보수상태 확인 - 교량, 암거 및 배수구조물 균열 보수상태 확인 및 추가 보완지시 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100907 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토STA. 5+000 벌목집재STA. 5+600~700 절토면 깎기STA. 5+400~500 노체성토휴게소부지 벌목 | 2010-09-07 | 화 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 현장확인 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 현장확인09:00~11:00 실정보고 서류 검토 - 5공구 : 농지 침범관련 배수시설 설치 요구 - 6공구 : 기계시설 감독차 삭제 검토13:00~15:00 5, 6공구 터널 계측 확인 - 장평 2터널 : 일상계측(천단침하, 내공변위 확인) - 화촌터널 : 일상계측(천단침하, 내공변위 확인) 및 정밀계측 관리상태 확인17:00~18:00 터널 시공관련 현장점검 - 발파확인 및 주변 소음 및 진동 계측결과 확인 | STA. 0+000~200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+000 벌목집재 STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+000 벌목집재 STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 벌목 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100908 | STA. 1+480 흙깎기STA. 5+600~700 절토면 깎기STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+040~100 흙깎기 및 상차 | 2010-09-08 | 수 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 집중호우 대비 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 비 피해상태 확인(장평1터널 종점부 사면 천막 설치 지시) - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 비 피해상태 확인(시점부 침사지 보수 지시)09:00~12:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 외삼포교 P2(춘천) 코핑거푸집 설치 확인(안전관리 철저 지시) - 6공구 : 장평2교 P5(양양) 코핑거푸집 설치 확인(안전관리 철저 지시)15:00~18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 구조물, 터널 시공상태 확인 - 6공구 : 통로암거 설치상태 및 구조물, 터널 시공상태 확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+040~100 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+040~100 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100909 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토STA. 5+600~700 절토면 깎기STA. 5+400~500 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 | 2010-09-09 | 목 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 집중호우 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 비 피해상태 확인(이상없음) - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 비 피해상태 확인(장평2터널 시점부 침사지 보완)09:00~11:00 PAB 기술나눔 검토관련 회의자료 확인 및 보완지시11:00~12:00 화촌터널 종점부 용수관련 현장확인 - 용수배수용 파이프 시공지시13:00~15:00 5공구 사면슬라이딩 현장확인 - 설계차장외 3명 현장확인 및 안정성 검토자료 확인15:00~17:00 PAB 기술나눔 검토회의 - 참석자 : 품질기술팀장, 감독원, 5, 11공구 시공사 - 회의내용 : PAB 시공계획, 품질관리방안, 착안사항 및 해결방안 토의17:00~18:00 PAB관련 착안사항내용 검토 - 참석자 : 공구감독원 및 진성토건담당자 - 회의내용 : 검토결과에 따른 조치내용 협의 | STA. 0+000~200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | STA. 5+600~700 절토면 깎기 STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100910 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 벌목집재 | 2010-09-10 | 금 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 집중호우 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 비 피해상태 확인(이상없음) - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간 비 피해상태 확인(이상없음)09:00~11:00 5, 6공구 집중호우 현장확인 | STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 벌목집재 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | [46 empty] | 휴게소부지 벌목집재 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20100911 | STA. 1+480 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+040~100 흙깎기 | 2010-09-11 | 토 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+040~100 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100912 | STA. 1+480 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+040~100 흙깎기 | 2010-09-12 | 일 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+040~100 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100913 | STA. 1+480 흙깎기 | 2010-09-13 | 월 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간13:00~15:00 5공구 잔여공사 추진관련 공정회의 - 외삼포교등 구조물 추진계획 확인(외삼포교 및 군업1교 psc 빔 설치 검토) - 장평1교 psc빔 설치검토15:00~16:00 군업1교 P2(춘천, 양양) 기둥 철근 및 거푸집 점검 - 워킹타워 고정상태 보완지시16:00~17:00 군업1터널 갱구부 위치조정 검토 - 최소토피고 미확보에 따른 갱구위치 변경 검토 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | START
20100914 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-14 | 화 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간13:00~16:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 시공현황 확인(지보설치 및 락볼트 보강상태등) - 6공구 : 시점부 통로암거 동바리 설치 및 구조계산 검토 | STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100915 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-15 | 수 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간09:00~12:00 5, 6공구 실정보고 서류 검토 - 휴게소 인근 배수시설 설치 - 노거수 이식 - 파형강판 위치 조정 - 군업1터널 시점부 위치이동13:00~15:00 5공구 잔여공사 추진관련 공정회의 - 외삼포교등 구조물 추진계획 확인(외삼포교 및 군업1교 psc 빔 설치 검토) - 장평1교 psc빔 설치검토15:00~18:00 5,6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 토공 및 파형강판 기초 치환현황 - 6공구 : 1+000 절토사면 절취현황 확인 | STA. 0+000~200 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100916 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-16 | 목 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간13:00~15:00 5, 6공구 외국인 근로자 위문 선물 및 다과회 - 외국인 근로사 선물 증정 - 추석기간 외국인 근로자 지원방안 확인15:00~17:00 5공구 화촌터널 종점부 타입변경 확인 - 설계타입 2타입, 변경타입 : 3타입17:00~18:00 5공구 시점부 배수시설 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100917 | STA. 1+480 흙깎기 및 천공STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-17 | 금 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간13:00~18:00 5, 6공구 추석전 현장 정리상태 점검 - 안전시설 설치상태 - 성묘객 진, 출입방법 - 현장 폐쇄계획 - 비상근무자 근무현황 - 구조물 양생관리 방안등 | STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100918 | STA. 1+480 흙깎기 및 발파STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-18 | 토 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100919 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-19 | 일 |  | 휴일 | 07:00~18:00 터널 및 휴일 작업공종 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100920 | STA. 1+480 암상차STA. 0+500~800 노체성토 | 2010-09-20 | 월 |  |  | 07:00~09:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 종점부 및 공사현장 전구간 - 6공구 : 장평2터널 시점부 및 공사현장 전구간09:00~12:00 5, 6공구 추석 휴무 대비 현장 정리상태 확인 - 공사구간 폐쇄시설 설치 확인 - 비상근무조 및 비상대비 장비 및 비축물자 확인13:00~17:00 5, 6공구 약식기성 검사원 확인 - 5공구 : 6억원 - 6공구 : 7억원17:00~18:00 현장 폐쇄현황 확인 | STA. 0+500~800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 암상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20100924 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~800 노체성토STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-24 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 추석 현장휴무 | STA. 0+500~800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100925 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~800 노체성토STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-25 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+500~800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100926 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~800 노체성토STA. 5+400~500 노체성토 | 2010-09-26 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+500~800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100927 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+500~800 노체성토STA. 5+400~500 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 | 2010-09-27 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5,6공구 공정추진회의 - 준공대비 공사추진계획 수정검토 - 장평1터널 조기관통지시 - 화촌터널 시점부 조기 개착 지시 13:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장점검 - 추석연휴기간 취약지점 점검 - 구조물 관리상태 확인 - 터널 작업현황 확인 - 토공부 작업 준비현황 확인 | STA. 0+500~800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100928 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 3+780~840 흙깎기 | 2010-09-28 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 노거수 이식관련 현장조사 10:00 ~ 12:00 간접피해보상관련 민원인 협의 - 민 원 인 : 한영선 - 민원내용 : 가축에대한 폐업보상요구 15:00 ~ 17:00 5공구 현장확인 - 화촌터널 종점부 현장확인 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 수로암거 설치 검토 - 0+318 횡배수관 신설 검토 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체
20100929 | STA. 1+480 흙깎기STA. 5+040~105 흙깎기 및 상차STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | 2010-09-29 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 시점부 횡배수관 설치관련 민원협의 - 민원인 : 정종락 - 민원내용 : 횡배수관 위치조정요구(현장 이해설득) 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 관정설치 및 배수시설물 설치요구 - 0+570 박스 규격변경 검토 16:30 ~ 18:00 5공구 현장확인 - 화촌터널 종점부 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 5+040~105 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20100930 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토STA. 5+040~105 흙깎기 및 상차STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | 2010-09-30 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 10:30 ~ 12:00 5공구 현장확인 - 화촌터널 시점부 시공상태 확인 - 배수시설물 설치 상태 확인 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 5+040~105 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101001 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+300~400 노체성토STA. 5+040~105 흙깎기 및 상차STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | 2010-10-01 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5, 6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 배수시설물 조속 설치 지시 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 식생기반취부공 시공상태 확인 - 두께 및 식재재 확인 - 씨앗발아상태 및 배합비 확인 15:00 ~ 17:00 5공구 현장점검 - 화촌터널 락볼트 인발시험 - 대규모 발파 진동시험 결과 확인 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 실정보고 서류 검토 - 이동식 축중기 반영 검토 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | START | [7 empty] | STA. 5+040~105 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101002 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+300~400 노체성토STA. 4+200 절토면 깎기STA. 5+000 절토면 깎기휴게소부지 노체성토 및 벌개제근 | 2010-10-02 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 및 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101003 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+300~400 노체성토STA. 4+200 절토면 깎기STA. 5+000 절토면 깎기휴게소부지 노체성토 및 벌개제근 | 2010-10-03 | 일 | 공휴일 | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 및 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101004 | STA. 1+480 흙깎기STA. 0+300~400 노체성토STA. 5+000 절토면 깎기휴게소부지 천공STA. 4+251 법면정리 | 2010-10-04 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 공정추진 회의 - 5공구 : 화촌터널 시점부 갱구굴진 시기 검토 13:00 ~ 15:00 5공구 현장확인 - 화촌터널 시점부 시공상태 확인 - 시점부 토공관리상태 확인 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 노거수 잣나무 이식 검토 - 1+440 사면보강 검토 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 4+251 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | START |  | STA. 5+000 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101005 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+500~540 흙깎기STA. 5+000 법면정리 | 2010-10-05 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 외삼포교 A1 교대 규격 변경 - 용수개거 선형조정 및 부체도로 신설 검토 - 장평1터널 시점 갱구사면 보강 검토 11:00 ~ 12:00 5, 6 현장검측 13:00 ~ 18:00 하이 하모니 회의 - 장 소 : 11공구 - 참석자 : 사업단 및 현장담당자 - 내 용 : 각공구 시공현황 및 포장개선사례 발표 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 STA. 5+000 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 STA. 5+000 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101006 | STA. 1+260 흙깎기 및 상차STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+500~540 흙깎기STA. 4+460 흙깎기 및 상차 | 2010-10-06 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 수질측정비 반영 검토 - 감독파량 유류비 정산 확인 - 화촌터널 종점 갱구 위치조정 및 사면보강 검토 13:00 ~ 18:00 현장 시공 개선사례 및 실패사례 발표 - 장소 : 사업단 대회의실 - 참석자 : 전공구 감독원 및 시공사 담당자 - 내용 : 각공구 실패사례 및 개선사례 발표 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+260 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+460 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101007 | STA. 1+260 흙깎기 및 상차STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+500~540 흙깎기STA. 4+220 흙깎기 및 상차 | 2010-10-07 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5,6공구 실정보고 서류 확인 - 도로구역결정 인허가비용 반영 검토 - 폐석면 철거비용 반영 검토 16:00 ~ 18:00 5공구 현장점검 - 화촌터널 시공현황 - 휴게소 토공 현황 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+260 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+220 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101008 | STA. 1+260 흙깎기 및 상차STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+500~540 흙깎기STA. 4+220 흙깎기 및 상차 | 2010-10-08 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5, 6공구 배수구조물 접속부 처리방안 확인 10:00 ~ 12:00 레미콘 공장점검 - 위치 : 삼광레미콘 - 내용 : 레미콘 공장 하반기 정기점검(팀간격등) 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 실정보고 서류 검토 - 정기감사 지적사항 조치 반영 검토 - 세굴방지 사석 설계기준 검토 - 이동식 축중기 반영 검토 15:00 ~ 16:30 5공구 현장확인 - 화촌터널 굴진 시공현황 확인 - 구조물공 철근 및 거푸집 조립상태 확인 - 시점부 토공 시공현황 확인 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+260 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+220 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101009 | STA. 1+260 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+500~540 흙깎기 | 2010-10-09 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+260 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 5+400~500 노체성토 STA. 5+500~540 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101010 | STA. 1+260 흙깎기 및 상차STA. 0+300~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+400~500 노체성토STA. 5+500~540 흙깎기 | 2010-10-10 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+260 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | START |  |  |  | STA. 5+400~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101011 | STA. 0+300~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 4+540~620 노체성토STA. 4+220 흙깎기 | 2010-10-11 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 실정보고 서류 검토 - 단구간 포장형식 검토 - 램프구간 동방층 삭제 검토 - 콘크리트포장 단면 변경 검토 15:00 ~ 18:00 5공구 현장확인 - 시점부 암성토 다짐도 - PAB 제작장 준비상태 및 거푸집 반입상태 - 화촌터널 굴착시공현황 확인 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+540~620 노체성토 STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+540~620 노체성토 STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101012 | STA. 0+300~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파STA. 4+540~620 노체성토STA. 4+220 흙깎기 | 2010-10-12 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5,6공구 공정추진 회의 - 5공구 : 시점부 암성토 토공운반 검토 11:00 ~ 12:00 5, 6공구 실정보고 서류 검토 - 개착터널 및 교량 재설계 검토 - 환경친화적 수로 적용방안 검토 15:00 ~ 17:00 5, 6공구 PSC빔 제작장 지지력 확인 및 자재반입 확인 - 바닥판 재질 검토 - 솔플레이트 앵커 시험 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+540~620 노체성토 STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+540~620 노체성토 STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101013 | STA. 1+240~260 법면깎기 및 상차 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 4+540~620 노체성토STA. 4+220 흙깎기휴게소부지 벌목작업 | 2010-10-13 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 9:00 ~ 10:00 5, 6공구 공정추진계획 확인 - 5공구 : 외삼포교 PSC빔 거치계획 검토 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 터널 개착부 방수공법 변경 검토 - 횡배수 구조물 적정 용량 변경 검토 13:00 ~ 18:00 5, 6공구 S-QPI 관련 자체 현장점검 - QPI 대상구조물 시공상태 점검 |  |  |  |  | STA. 1+240~260 법면깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+540~620 노체성토 STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+540~620 노체성토 STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101014 | STA. 1+240~260 법면깎기 및 STA. 1+480 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 4+220 흙깎기 휴게소부지 벌목작업 | 2010-10-14 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 16:00 5, 6공구 S-QPI 관련 자체 현장점검 - QPI 대상구조물 시공상태 점검 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - 측구 슬림화 및 유로품 적용 검토 - 점보드릴 전기인입방식 변경 검토 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+240~260 법면깎기 및 상차 STA. 1+480 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+220 흙깎기 휴게소부지 벌목작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101015 | STA. 1+240~260 법면깎기 및 STA. 1+480 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 4+220 흙깎기휴게소부지 벌목작업 | 2010-10-15 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 환관복 민원관련 홍천군 현장조사 - 점검자 : 홍천군 민원관련 담당자 - 점검내용 : 터널발파시 소음측정(60dB 이하) 11:00 ~ 12:00 C/R장 현장확인 - 입도 및 마모율 시험 시료 채취 - 분진 및 환경피해 방지시설 확인 13:00 ~ 16:00 5, 6공구 현장 시공상태 확인 - 5공구 : 파형강판등 현장 시공상태 확인 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 실정보고 서류 확인 - B/P 용량변경 검토 - PSC빔 거더교 전단철근 배근 개선 검토 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+240~260 법면깎기 및 상차 STA. 1+480 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+220 흙깎기휴게소부지 벌목작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101016 | STA. 1+240~260 법면깎기 및 STA. 1+480 상차STA. 0+300~700 노체성토 휴게소부지 노체성토STA. 4+220 흙깎기STA. 4+585 노체성토 | 2010-10-16 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~700 노체성토 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+240~260 법면깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+220 흙깎기 STA. 4+585 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+220 흙깎기 STA. 4+585 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101017 | STA. 1+240~260 법면깎기 및 STA. 1+480 상차STA. 0+300~700 노체성토휴게소부지 노체성토STA. 4+220 흙깎기STA. 4+585 노체성토 | 2010-10-17 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~700 노체성토휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+240~260 법면깎기 및 상차 STA. 1+480 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+220 흙깎기 STA. 4+585 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+220 흙깎기 STA. 4+585 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101018 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 4+220 흙깎기STA. 5+320~360 노체성토휴게소부지 벌개제근 | 2010-10-18 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~360 노체성토휴게소부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101019 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 휴게소부지 암천공STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 4+400 절토면 깎기휴게소부지 벌개제근휴게소부지 벌목 및 반출 | 2010-10-19 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 18:00 5공구 사업단 S-QPI 현장점검 - 점검자 : 품질관리 차장외 2명 - 점검내용 : QPI 대상구조물 현장 조사 | STA. 0+300~700 노체성토 휴게소부지 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 암천공 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌개제근휴게소부지 벌목 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101020 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 4+400 절토면 깎기휴게소부지 벌개제근, 벌목 및 반출 | 2010-10-20 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 공정추진계획 검토 - 5공구 : 화촌터널외 토공부 공정추진계획 확인 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌개제근, 벌목 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101021 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 4+400 절토면 깎기휴게소부지 벌목 및 반출 | 2010-10-21 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5, 6공구 실정보고 서류 점검 - 장대터널 공동구 철근개선 - 건설폐기물 파쇄비 삭제 - B/P 용량변경 13:00 ~ 17:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 토공 및 화촌터널 터널시공현황 - 6공구 : 장평1터널 및 장평2터널 시공현황 확인 17:00 ~ 18:00 QPI 점검결과 조치예정 확인 | STA. 0+300~700 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 암천공 및 발파 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌목 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101022 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토휴게소부지 암천공 및 발파STA. 4+585 노체성토STA. 4+200 절토면 깎기휴게소부지 벌목 및 반출 | 2010-10-22 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 18:00 5공구 현장확인 - 시점부 암성토 시공상태 확인 - psc 빔 시공상태 확인 - 교량부 시공상태 확인 - pab 시공상태 확인 16:00 ~ 18:00 약식기성서류 확인 - 5공구 : 7억 - 6공구 : 10억 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+585 노체성토 STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+585 노체성토 STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 휴게소부지 벌목 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101023 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토휴게소부지 암천공 및 발파STA. 4+585 노체성토STA. 4+200 절토면 깎기 | 2010-10-23 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+585 노체성토 STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+585 노체성토 STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101024 | STA. 1+480 흙깎기 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 4+585 노체성토STA. 4+200 절토면 깎기 | 2010-10-24 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+585 노체성토 STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+585 노체성토 STA. 4+200 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101025 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근 | 2010-10-25 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 홍천~양양 사전재해영향조사 - 조사자 : 강원도청, 강원대학교 - 조사내용 : 사전재해영향평가 적정성 여부 현장재해시설물 설치상태 10:00 ~ 12:00 5공구 현장확인 - 군업1교 P1(춘천, 양양) 기둥 철근 및 거푸집 검측 - 0+260 통로암거 기초 철근 및 거푸집 검측 - 외삼포교 PSC빔 철근 및 쉬스관 검측 - 군업5교 PAB 인상 및 철근 검측 - 성토법면 정리상태 확인 및 Seed spray 종자배합 검측 15:00 ~ 16:00 5, 6공구 정식기성 서류 확인 - 5공구 : 7억 - 6공구 : 10억 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 실정보고 서류 검토 - 단구간 포장형식 변경 - 터널 개착부 방수공법 변경 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 |  |  | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101026 | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근 | 2010-10-26 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 정식검사관련 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴진장 및 구조물 시공현황 - 6공구 : 장평2터널 굴진장 및 구조물, 토공 시공현황 15:30 ~ 18:00 5공구 정식기성검사 - 기성내역서 확인 - 시공현황 현장확인 - 품질시험현황 확인 - 하도급 대금 지급현황 확인 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START | [5 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101027 | STA. 1+440 암소할 및 법면정리STA. 0+300~700 노체성토 STA. 1+300 상차 및 STA. 0+289 되메우기 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근 | 2010-10-27 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 여건보고 서류 검토 - 임목폐기물 설계반영 - 노거수 잣나무 이식 설계반영 15:00 ~ 16:30 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴진 및 PAB제작 현장 확인 - 6공구 : 장평2터널 굴진 및 PSC빔 제작 현장 확인 16:30 ~ 18:00 건설 본부장님 현장교육 참석 - 현장관리교육 참석 | STA. 0+300~700 노체성토 STA. 0+289 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | END | 토공,본선,흙깍기,흙까기기타 | STA. 1+440 암소할 및 법면정리 STA. 1+300 상차 및 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101028 | STA. 1+440 법면정리 및 상차STA. 0+300~700 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 및 발파 | 2010-10-28 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 10:00 ~ 12:00 5공구 원주청 점검 준비 - 품질관련 서류 작성상태 - 안전, 환경관련 서류 작성 상태 - 현장 시공관리 상태 13:00 ~ 18:00 5공구 원주국도관리청 현장점검 - 점검자 : 이정수외 3인 - 점검내용 : 품질시험 데이터 현장시공관리 현황 각종 품질, 안전, 환경관련 서류일체 침사지등 환경시설물 설치 상태 | STA. 0+300~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+440 법면정리 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101029 | STA. 1+440 법면정리 및 상차STA. 0+200~400 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+320~360 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 및 발파 | 2010-10-29 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 화촌터널 TSP 시공계획 검토 - 적정 위치 및 사업단 검토결과 확인 10:00 ~ 12:00 여건보고 서류 확인 - 터널 개착부 방수공법 변경 검토 - 유로폼 확대적용 방안 검토 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 PSC빔 제작 현장 확인 - 철근 조립상태 및 거푸집 설치 상태 - 바닥판 설치 상태 15:00 ~ 1800 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 등 - 6공구 : 장평1터널 종점부 시공상태 등 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+440 법면정리 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+320~360 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101030 | STA. 1+440 법면정리STA. 0+200~400 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 | 2010-10-30 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+440 법면정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20101031 | STA. 1+440 법면정리STA. 0+200~400 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 | 2010-10-31 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+440 법면정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20101101 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 및 발파STA. 4+200 흙깎기 및 상차 | 2010-11-01 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 공정추진관련 회의 - 5공구 : 화촌터널 및 PAB 공정추진 - 6공구 : 장평1터널 조속관통 및 장평2터널 시공 11:00 ~ 12:00 여건보고 서류 확인 - 수질측정비 반영 검토 - 감독차량 유류비 정산 검토 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 현장 확인 - 5공구 : 시점부 암성토 지지력 시험, PAB교 철근 검측 - 6공구 : 장평2교 락볼트 인발시험, 장평1교 PSC빔 철근 설치 확인 16:00 ~ 18:00 품질관리자 회의 - 본사 QPI 점검관련 현장준비사항 - 동절기 한중콘크리트 관리 철저 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101102 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 및 발파STA. 4+200 흙깎기 및 상차STA. 4+738 노체성토 | 2010-11-02 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 여건보고 서류 검토 - 이동식 축중시 설계반영 검토 - B/P 용량변경 검토 11:00 ~ 15:00 5, 6공구 노동부 현장 점검 - 점검자 : 노동부 근로감독관 - 점검내용 : 안전관리비 사용 적정성 안전관리 시설물 설치상태 근로자 안전보호구 착용상태 및 지급대장 15:00 ~ 17:00 5공구 하이퀄리티 협의체 회의 - 대상 : 슈설치 - 회의내용 : 슈설치시 현장관리 상태 레벨 및 거푸집 설치시 주의 사항 무수축 믹싱 타임 및 배합시 주의 사항 타설 및 양생관시시 주의 사항등 16:00 ~ 18:00 품질관리자 회의 - 본사 QPI 점검관련 현장준비사항 - 동절기 한중콘크리트 관리 철저 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+200 흙깎기 및 상차 STA. 4+738 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101103 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 3+400~600 벌개제근휴게소부지 암천공 및 발파STA. 4+200 흙깎기 및 상차STA. 4+738 노체성토 | 2010-11-03 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5공구 본사 QPI대비 현장 및 서류 점검 - QPI 대상구조물 현장 점검 - 자율품질경영 관련 서류 확인 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 여건보고 서류 확인 - 횡배수관 구조물 적정 용량 변경 검토 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+400~600 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+200 흙깎기 및 상차 STA. 4+738 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START | [53 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101104 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 4+200 깎기 및 STA. 4+738 법면정리STA. 4+640, 휴게소부지 암천공 및 발파 | 2010-11-04 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 화촌터널 TSP 시공계획서 확인 -시험방법 및 시험위치 확인 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴진현황, PSC빔 철근 조립 및 쉬스관 설치상태 - 6공구 : 장평2터널 시공관리, PSC빔 철근 조립 및 쉬스관 설치상태 13:00 ~ 18:00 5, 6공구 하이하모니 체육행사 - 참석대상 : 전직원 등산 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+200 깎기 및 상차 STA. 4+738 법면정리 STA. 4+640 암천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+200 깎기 및 상차 STA. 4+738 법면정리 STA. 4+640 암천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20101105 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 4+738 법면정리휴게소부지 암천공 | 2010-11-05 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 여건보고 서류 확인 - 장대터널 공동구 철근 개선 - 건설폐기물 파쇄비 삭제 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 13:00 ~ 16:00 화촌터널 TSP 탐사 - 화촌터널 시점부 TSP 탐사 - 용역사 : 아진 16:00 ~ 18:00 군업5교 보강토 옹벽 설치 검토 - 스트립 연장 구조계산 - 보강토 전면 무늬등 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+738 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | START | [49 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20101106 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+500~600 법면 흙깎기휴게소부지 암천공 및 발파휴게소부지 벌개제근 | 2010-11-06 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+500~600 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 암천공 및 발파 휴게소부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101107 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 노체성토STA. 5+500~600 법면 흙깎기휴게소부지 벌개제근 | 2010-11-07 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+500~600 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 노체성토 휴게소부지 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101108 | STA. 0+200~400 노체성토 STA. 5+560~600 법면 흙깎기 | 2010-11-08 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 본사 QPI 점검 대비 현장확인 - QPI 대상구조물 확인 - 관련서류 확인 13:00 ~ 18:00 본사 QPI 점검 - 점검자 : 본사 품질관리팀 장기영차장외 3명 - 점검내용 : QPI 대상구조물 적정시공여부 하이퀄리티 협의체 이행실적등 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [12 empty] | START | [9 empty] | STA. 5+560~600 법면 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101109 | STA. 1+480 암소할STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+640~680 노체성토휴게소부지(STA. 3+300~600) 벌개제근STA. 4+720 법면정리 | 2010-11-09 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 여건보고 서류 확인 - 환경 친화적 수로 적용방안 검토 - 콘크리트 포장 단면 변경 검토(30cm→28cm) 11:00 ~ 12:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+640~680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+640~680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+720 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [52 empty] | 휴게소부지(STA. 3+300~600) 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101110 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+640~680 노체성토휴게소부지(STA. 3+300~600) 벌개제근STA. 4+720 법면정리 | 2010-11-10 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 여건보고 서류 확인 - 1+260 통로암거 설치 반영 - 용수개거 선형조정 및 부체도로 신설 13:00 ~ 18:00 5, 6공구 특별환경 점검 - 점검자 : 사업단 환경과장, 용마 환경차장 - 점검내용 : 침사지, 가설방음벽등 환경시설물 적정 설치여부 협의내용관리대장 적정 작성여부 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+640~680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+640~680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+720 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [52 empty] | 휴게소부지(STA. 3+300~600) 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101111 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+640~680 노체성토STA. 5+550~640 절토면 법면깎기휴게소부지 천공STA. 4+600 절토면 깎기 | 2010-11-11 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 공정추진회의 - 5공구 : 잔여공정 추진계획 작성 및 제출지시 - 6공구 : 잔여공정 추진계획 작성 및 제출지시 11:00 ~ 12:00 5공구 PAB 상부 방수 시공계획서 검토 - 방수시공시 외부기온에 주의해서 시공 - 고소작업시 안전관리 철저 지시 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+640~680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+640~680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+600 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타 |  |  | STA. 5+550~640 절토면 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 천공STA. 4+600 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101112 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기STA. 3+440~500 노체성토STA. 5+550~640 절토면 법면깎기STA. 4+600 절토면 깎기휴게소부지 원지반 암버럭 치환 | 2010-11-12 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 11:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 군업4교 A2(양양방향) 확대기초 지지력 시험(지지력 만족으로 검측준비) - 6공구 : 장평2교 P2(양양방향) 확대기초 지지력 시험(침하량 과다로 추가 굴착후 메스 타설) 11:00 ~ 12:00 여건보고 서류 확인 - 폐석면 철거비용 반영 검토 13:00 ~ 15:00 화촌터널 시점부 강관다단 시공 확인 - 강관다단 자재 검수 - 굴진각도 및 그라우팅 주입시공계획 검토 17:00 ~ 18:00 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+600 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+550~640 절토면 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 원지반 암버럭 치환 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101113 | STA. 3+440~500 노체성토STA. 5+540~670 절토면 깎기STA. 4+620 흙깎기휴게소부지 암천공 | 2010-11-13 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | [14 empty] | STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+620 흙깎기휴게소부지 암천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+540~670 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101114 | STA. 3+440~500 노체성토STA. 5+540~670 절토면 깎기STA. 5+300 노체성토휴게소부지 암천공 | 2010-11-14 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | [14 empty] | STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [8 empty] | STA. 5+540~670 절토면 깎기 STA. 5+300 노체성토휴게소부지 암천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 암천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101115 | STA. 1+480 암소할STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 성토법면 정리 및 벌개제근휴게소부지 원지반 암버럭 치환STA. 3+820 천공 및 발파STA. 5+550~640 절토면 깎기 및 상차 | 2010-11-15 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 15:00 5,6공구 현장확인 - 5공구 : 군업1교 A1(춘천방향) 1단 벽체 철근 조립 화촌터널 시점 춘천 ROCK BOLT 천공 - 6공구 : 장평2교(양양,춘천방향) P2 기초터파기 장평1,2터널 굴착및지보재설치 17:00 ~ 18:00 5,6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 | [6 empty] | STA. 1+480 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '비탈면보호공') |  |  |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+550~640 절토면 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 성토법면 정리 및 벌개제근휴게소부지 원지반 암버럭 치환 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101116 | STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기휴게소부지 성토법면 정리 및 벌개제근휴게소부지 원지반 암버럭 치환STA. 3+820 천공 및 발파STA. 5+550~640 절토면 깎기 및 상차 | 2010-11-16 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5공구 현장 검측 - 위치 : STA 1+174 파형강판 암거 #1, 3 비체 STA 1+260 통로암거 #3 slab - 내용 : EL, 좌표 폭, 두께, 거푸집 설치상태, 철근 배근 및 피복, 규격, 버팀대 설치 상태, 신축, 수축이음상태 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 공정추진회의 - 5공구 : 2010시행 준공, 터널공사 안전관리 철저 - 6공구 : 2010시행 준공, 터널공사 안전관리 철저 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착 및 지보재설치 | [6 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,리핑 |  |  |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+550~640 절토면 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 성토법면 정리 및 벌개제근휴게소부지 원지반 암버럭 치환 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101117 | STA. 2+100~3+100 벌개제근STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차휴게소부지 원지반 암버럭 치환STA. 3+820 천공 및 발파STA. 5+550~640 절토면 깎기 | 2010-11-17 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5공구 현장검측 - 위 치 : STA 1_174 파형강판 암거 #1,3 벽체 CON'C 17:00 ~ 18:00 5,6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 | [10 empty] | STA. 2+100~3+100 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+550~640 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 원지반 암버럭 치환 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101118 | STA. 2+100~3+100 벌개제근STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차휴게소부지 원지반 암버럭 치환STA. 3+820 천공 및 발파STA. 5+550~640 절토면 깎기 | 2010-11-18 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 16:00 현장검측 - 위치 : 군업 5교 면벽 철근 배근 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착 및 지보재설치 | [8 empty] | START |  | STA. 2+100~3+100 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+550~640 절토면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 원지반 암버럭 치환 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101119 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100~3+100 벌목작업STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 및 발파 | 2010-11-19 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5공구 현장검측 - 위 치 : 군업 4교 A1(양) 암검측 - 검측자 : 품질 차장 17:00 ~ 18:00 5,6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착, PSC빔 시공현황등 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100~3+100 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20101120 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100~3+100 벌목작업STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 및 발파 | 2010-11-20 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100~3+100 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101121 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100~3+100 벌목 작업STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 | 2010-11-21 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100~3+100 벌목 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101122 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 1+300 흙운반 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+300 벌개제근 | 2010-11-22 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 사업단장 현장 방문 (5공구) - 내 용 : 공사현황 브리핑 및 현장 순시 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 터널 시공현황 확인 - 6공구 : 시점부 토공 깎기 및 터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+300 흙운반 및 상차 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+300 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+300 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101123 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100~500 벌목 작업STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 및 발파STA. 4+600 흙깎기 및 STA. 4+738 노체성토STA. 3+600 흙깎기 및 법면정리 | 2010-11-23 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 현장검측 - 위치 : 군업4교 A1(양) MASS1단 10:00 ~ 12:00 5공구 현장검측 - 위치 : 군업 5교 면벽(양) 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴진 및 PAB제작 현장 확인 - 6공구 : 장평2터널 굴진 및 PSC빔 제작 현장 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100~500 벌목 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 STA. 3+600 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 STA. 3+600 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+600 흙깎기 및 상차 STA. 4+738 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101124 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 및 발파STA. 4+600 흙깎기 및 STA. 4+738 노체성토 | 2010-11-24 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 15:00 5공구 현장검측 - 위치 : STA4+950흄관 기초 거푸집 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 터널현황 및 군업5교 방수시공현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+600 흙깎기 및 상차 STA. 4+738 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101125 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 및 발파STA. 4+600 흙깎기 및 STA. 4+738 노체성토 | 2010-11-25 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 현장검측 - 위 치 : STA3+820소단측구 - 위 치 : STA5+100 소단측구 - 위 치 : STA5+300 VGUD측구 벽체 - 위 치 : 외삼포교 PSC BEAM 인장 및 그라우팅 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴착, PAB 시공현황등 - 6공구 : 장평1, 2터널 굴착 및 지보재설치 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+600 흙깎기 및 상차 STA. 4+738 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101126 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100~500 벌목작업STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+820 천공 및 발파STA. 4+600 흙깎기 및 STA. 4+738 노체성토 | 2010-11-26 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 16:00 5공구 현장검측 - 위치 :외삼포교 PSC BEAM 인장 및 그라우팅 16:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 화촌터널 굴진 및 PAB제작 현장 확인 - 6공구 : 장평2터널 굴진 및 PSC빔 제작 현장 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100~500 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+440~500 노체성토 STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차 STA. 3+820 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+600 흙깎기 및 상차 STA. 4+738 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101127 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100~500 벌목작업STA. 3+600 천공 및 발파 | 2010-11-27 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100~500 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+600 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑')
20101128 |  | 2010-11-28 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | [8 empty] | END | 토공,본선,토공기타,토공기타
20101128 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+600 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | 2010-11-28 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+600 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+600 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101129 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토휴게소부지 천공 및 발파 | 2010-11-29 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 15:00 외삼포교 PSC빔 시공계획서 검토 - 교통통제 및 안전관리 - 크래인제원 및 거치방법 검토 - 전도방지 대책 확인 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 터널현황 및 군업5교 방수시공현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토휴게소부지 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토휴게소부지 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START |  | START | [53 empty] | 휴게소부지 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑')
20101130 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 4+640 천공 및 발파 | 2010-11-30 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 소음피해민원 관련 현장조사 13:00 ~ 15:00 5공구 화촌터널 탄성파 탐사관련 시공계획 검토 15:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 터널 시공현황 확인 - 6공구 : 시점부 토공 깎기 및 터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101201 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 4+640 천공 및 발파 | 2010-12-01 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 5공구 안전관리 사업단 점검 - 점검자 : 안전환경차장외 1명 - 점검내용 : 안전관련서류 현장안전관리 상태(취약지점 및 터널시공등) 17:00 ~ 18:00 외삼포교 PSC빔 거치관련 사업단 보고자료 작성 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101202 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 4+640 천공 | 2010-12-02 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 탄성파 탐사 시공계획 확인 및 준비사항 점검 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 2010년 설계예산서류 확인 - 5공구 : 180억 - 6공구 : 235억 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 터널 시공현황 확인 - 6공구 : 시점부 토공 깎기 및 터널 시공현황 확인 15:00 ~ 17:00 5공구 화촌터널 탄성파 탐사 확인 17:00 ~ 18:00 외삼포교 PSC빔 거치관련 현장 확인 - 크래인 작업반경 지지력 확인 지시 - 교통차단 시설물 설치상태 확인 - 전도방지 시설물 설치상태 확인 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+780~840 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+640 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101203 |  | 2010-12-03 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 탄성파 탐사 시공계획 확인 및 준비사항 점검 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 2010년 설계예산서류 확인 - 5공구 : 180억 - 6공구 : 235억 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 터널 시공현황 확인 - 6공구 : 시점부 토공 깎기 및 터널 시공현황 확인 15:00 ~ 17:00 5공구 화촌터널 탄성파 탐사 확인 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 터널현황 및 군업5교 방수시공현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공현황 확인
20101203 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+620 절토면 깎기 및 정리STA. 4+640 절토면 깎기 및 정리STA. 4+640 천공 및 발파 | 2010-12-03 | 금 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 10:00 5공구 탄성파 탐사 시공계획 확인 및 준비사항 점검 10:00 ~ 12:00 5, 6공구 2010년 설계예산서류 확인 - 5공구 : 180억 - 6공구 : 235억 13:00 ~ 15:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 터널 시공현황 확인 - 6공구 : 시점부 토공 깎기 및 터널 시공현황 확인 15:00 ~ 17:00 5공구 화촌터널 탄성파 탐사 확인 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 터널현황 및 군업5교 방수시공현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공현황 확인 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [12 empty] | STA. 3+620 절토면 깎기 및 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+640 절토면 깎기 및 정리 STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+640 절토면 깎기 및 정리 STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101204 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 4+640 천공 및 발파 | 2010-12-04 | 토 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101205 | STA. 0+500~700 노체성토STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 4+640 천공 및 발파 | 2010-12-05 | 일 |  | 휴일 | 09:00 ~ 18:00 5, 6공구 휴일 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장확인 - 6공구 : 장평2터널외 현장확인 | STA. 0+500~700 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101206 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 4+640 천공 및 발파 | 2010-12-06 | 월 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 15:00 ~ 18:00 터널 검측 - 내 용 : 지보재(Rock Bolt, 숏크리트) 검측 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+640 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101207 | STA. 0+200~400 성토부 법면정리STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파휴게소부지 벌목작업 | 2010-12-07 | 화 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 현장검측 - 위치 : 군업5교 PAB 1SEG, STA 0+289 횡배수관 보호 CON'C - 내용 : E,L, 폭, 두께, 거푸집 설치상태, 규격, 버팀대 설치 상태, 철근 간격, 피복, 규격, 수축이음상태 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 터널현황 및 군업5교 방수시공현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파휴게소부지 벌목작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파휴게소부지 벌목작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END |  | END | 토공, 본선, 흙깍기, 리핑 | [52 empty] | 휴게소부지 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20101208 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | 2010-12-08 | 수 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 09:00 ~ 12:00 터널 품질시험 - 위치 : 화촌터널 (양) 상반 STA5+942 - 내용 : 락볼트 인발 - 결과 : 4.2mm, 4.46mm, 3.64mm 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 터널현황 및 군업5교 방수시공현황 확인 - 6공구 : 장평1, 2터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101209 | STA. 0+200~400 노체성토 | 2010-12-09 | 목 |  |  | 07:00 ~ 09:00 현장점검 - 5공구 : 화촌터널외 현장점검 - 6공구 : 장평1터널외 현장점검 13:00 ~ 16:00 터널 검측 - 내 용 : 지보재(Rock Bolt, 숏크리트) 검측 17:00 ~ 18:00 5, 6공구 현장확인 - 5공구 : 시점부 암성토 및 터널 시공현황 확인 - 6공구 : 시점부 토공 깎기 및 터널 시공현황 확인 | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101210 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100 암소할STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공STA. 5+000 흄관 뒷채움 및 노체성토 | 2010-12-10 | 금 |  |  |  | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100 암소할 | ('토공', '본선', '토공기타', '비탈면보호공') |  |  | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+000 흄관 뒷채움 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101211 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100 암소할STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파STA. 5+000 노체성토 | 2010-12-11 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100 암소할 | ('토공', '본선', '토공기타', '비탈면보호공') |  |  | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+000 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20101212 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+100 암소할STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 | 2010-12-12 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+100 암소할 | ('토공', '본선', '토공기타', '비탈면보호공') |  |  | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101213 | STA. 0+200~400 노체성토STA. 2+200 암소할STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | 2010-12-13 | 월 |  |  |  | STA. 0+200~400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 암소할 | ('토공', '본선', '토공기타', '비탈면보호공') |  |  | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101214 | STA. 0+800 법면정리STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | 2010-12-14 | 화 |  |  |  | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 | STA. 0+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20101215 | STA. 0+800 법면정리STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | 2010-12-15 | 수 | [5 empty] | STA. 0+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~680 흙깎기 및 상차STA. 3+440~500 노체성토STA. 3+800 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110107 |  | 2011-01-07 | 금 | [15 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체
20110108 |  | 2011-01-08 | 토 |  | 휴일
20110109 |  | 2011-01-09 | 일 |  | 휴일 | .
20110110 |  | 2011-01-10 | 월
20110111 |  | 2011-01-11 | 화
20110112 |  | 2011-01-12 | 수
20110113 |  | 2011-01-13 | 목 | [11 empty] | START
20110401 | STA. 1+400(춘천) 법면정리 STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-04-01 | 금 |  |  | ※ 현장점검 내용 : STA.0+171 파형강판 면벽 거푸집설치 군업1교 P2(양양) 코핑 철근조립 STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 ※ 시공계획서 검토 공종 : LB Deck(외삼포교 상부) 내용 : LB Deck 설치 예정공정계획 검토 작업순서 및 주의사항 검토 작업중 안전사고 예방 대책 검토 투입인원 및 투입장비 적정성 검토 |  |  |  |  | STA. 1+400(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110402 | STA. 1+400(춘천) 법면정리 STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+109(부체도로) 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | 2011-04-02 | 토 |  | 휴일 | .. | STA. 0+109(부체도로) 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+400(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [32 empty] | STA. 0+109(부체도로) 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110403 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 1+400(춘천) 법면정리 STA. 0+109(부체도로) 횡배수관 기초 콘크리트 타설(3/3/3㎥) | 2011-04-03 | 일 |  | 휴일 | .. | STA. 0+109(부체도로) 횡배수관 기초 콘크리트 타설(3/3/3㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+400(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [32 empty] | STA. 0+109(부체도로) 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110404 | STA. 1+300~400(춘천) 법면정리 | 2011-04-04 | 월 |  |  | ◎ 안전행사 및 현장안전점검 내용 : 안전행사 - 안전우수근로자 표창 및 현장대리인 안전교육 안전구호 제창 현장점검 - 암성토구간 토사 추락방지턱 설치점검 비계설치 현황 점검 군업1교 워킹타워 설치상태 점검 화촌터널 장비 안전고리핀 체결상태 확인 ◎ 주간 작업회의 내용 : 군업1교 빔거치 방안 검토(크레인거치공법, 런칭공법등) 터널공동구 바닥여굴 콘크리트채움실시 터널 갱문 적정성검토 실시 격자지보 받침대 Con`c 블록 확인 STA.1+400 암판정서류 검토후 금주중 암판정 실시 |  |  |  |  | STA. 1+300~400(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20110405 | STA. 2+200(춘천) 천공 및 깎기 STA. 1+440 횡배수관 기초터파기 | 2011-04-05 | 화 |  |  | ◎ 설계서 검토 위치 : 터널 공동구 내용 : 공동구 타설방법(기계타설) 검토 공동구 여굴(과굴착) 채움 검토(콘크리트 채움) 화촌터널 공동구 바닥 여굴 확인 ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 군업1교 P2(양양) 코핑 철근조립 군업1교 P1(춘천) 기둥4단 철근조립 STA.0+500 파형강판 날개벽 철근조립 STA.3+500 임목폐기물 파쇄(E-R 벤처) |  |  |  |  | STA. 1+440 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 2+200(춘천) 천공 및 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110406 | STA. 1+300~500(춘천) 법면정리 STA. 2+200(춘천) 발파 및 깎기 | 2011-04-06 | 수 |  |  | ◎ 현장점검(사면안정성 검토) 위치 : STA.1+440∼1+500(춘천) 검토자 : 토질 기초차장외2명 내용 : 절토사면 절리방향 및 길이 검토 절리내 충진물 및 암질 강도 검토 절취사면 풍화정도 점검◎ 화촌터널 계측보고서 검토 위치 : 화촌터널 내용 : 수렴위치 및 계측진행위치 확인 일상계측(내공변위, 천단침하) 일별 변위량 검토 정밀계측(락볼트 축력, 지중변위, S/C응력) 확인 |  |  |  |  | STA. 1+300~500(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파 및 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110407 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 1+300~500(춘천) 법면정리 | 2011-04-07 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 배수로 토사유출여부 점검 침사지 내부 토사제거 확인 토공부 사면유실 여부 점검 깍기부 혼탁수 하천 유입방지(침사지 설치상태 확인) ◎ 교대형식 변경검토 위치 : 군업4교 A2 내용 : 교대형식 변경(헌치 있는교대→헌치없는교대) 단면 및 철근사용량 검토 개략공사비 증감 검토 시공시 시공성(뒷채움시) 및 경제성 검토 |  |  |  |  | STA. 1+300~500(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110408 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 | 2011-04-08 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P2(양양) 코핑 콘크리트 타설 레미콘 품질관리(슬럼프, 공기량, 염화물등) 펌프카 압송력 및 작업성 점검 STA.0+500 파형강판 날개벽 벽체거푸집설치 STA.2+200 발파암 깍기 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110409 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 부체도로#4(STA. 0+109) 횡배수관 부설 | 2011-04-09 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [40 empty] | 부체도로#4(STA. 0+109) 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110410 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 부체도로#4(STA. 0+109) 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2011-04-10 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [40 empty] | 부체도로#4(STA. 0+109) 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110411 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 발파 STA. 1+440 횡배수관 기초 터파기 부체도로#4(STA. 0+109) 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | 2011-04-11 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P2(양양) 코핑 콘크리트 양생현황점검 STA.0+200∼400 U형개거 선형점검 화촌터널 작업추진 계획점검 ◎ 작업회의 내용 : 4월 예산소화 추진계획 수립(공정표 재수립) 보강토옹벽 시공계획서 준비 - 군업5교 주변 토공계획서 수립 교량 배수구, 배수관 시공전 Shop Drawing |  |  |  |  | STA. 1+440 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [40 empty] | 부체도로#4(STA. 0+109) 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110412 | STA. 2+200(춘천) 천공, 발파 및 발파암 깎기 STA. 1+440 횡배수관 기초 터파기 부체도로#4(STA. 0+113) 횡배수관 보강 콘크리트 타설 부체도로#4(STA. 0+000) 횡배수관 보강 콘크리트 타설 | 2011-04-12 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+171 파형강판 면벽 동바리 바닥판 점검 STA.0+200∼400 U형개거 선형검토 STA.1+440 횡배수관 유출부 도수로 위치점검◎ 설계서 검토 공종 : 구조물(교량 배수) 내용 : 배수관, 배수구 설계재질현황 파악 (단가설명서, 수량산출기준 : 스테인레스) 지침, 방침 검토 (재질에 따른 교량배수시설 적용검토) |  |  |  |  | STA. 1+440 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 천공, 발파 및 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [40 empty] | 부체도로#4(STA. 0+113) 횡배수관 보강 콘크리트 타설 부체도로#4(STA. 0+000) 횡배수관 보강 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110413 |  | 2011-04-13 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 휴게소 임목폐기물 파쇄 현황점검 STA.0+171 파형강판 면벽 동바리 설치 점검 STA.2+200 절취부 발파시 진동, 소음 측정◎ 공정계획 검토 내용 : 4월 예산집행 계획 가능여부 검토 집중추진 공정 검토 터널(화촌터널) 잔여공정계획 검토 외삼포교 슬래브 공정계획 검토 (LB Deck 반입, 크로스빔 타설 등)
20110414 | STA. 2+200(춘천) 천공, 발파 및 발파암 깎기 | 2011-04-14 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 휴게소 임목폐기물 파쇄 현황점검 STA.0+171 파형강판 면벽 동바리 설치 점검 STA.2+200 절취부 발파시 진동, 소음 측정◎ 공정계획 검토 내용 : 4월 예산집행 계획 가능여부 검토 집중추진 공정 검토 터널(화촌터널) 잔여공정계획 검토 외삼포교 슬래브 공정계획 검토 (LB Deck 반입, 크로스빔 타설 등) | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 천공, 발파 및 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110415 |  | 2011-04-15 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+171 파형강판 면벽 거푸집설치 STA.0+500 파형강판 날개벽 철근조립 STA.2+200 절토부 발파 및 절취 군업1교 P2(양양) 코핑 양생 점검 화촌터널(양양) 숏크리트면 정리◎ Hi-harmony 내용 : 양양사무실 개소식 14공구 인제터널 사갱 관통식 건설참여자 합동회의 | [8 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,발파
20110416 |  | 2011-04-16 | 토 |  | 휴일 | .
20110417 |  | 2011-04-17 | 일 |  | 휴일 | .
20110418 |  | 2011-04-18 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+200∼0+400 U형개거 기초 철근조립 STA.0+500 파형강판 날개벽 거푸집설치 STA.2+200 절토부 발파 및 절취 화촌터널(양양) 숏크리트면 정리 STA.1+440 횡배수관 터파기◎ 지침, 방침 검토 공종 : 터널공 내용 : 피난연락갱 배수시설 및 라이닝 두께 검토 터널 소화전 간격 및 Block out 규격 확인 내오염도장 품질기준 및 디자인 검토
20110419 | STA. 1+443 횡배수관 기초터파기 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2011-04-19 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 공종 : 터널공(화촌터널) 내용 : 숏크리트 면정리 점검 - 1:7, R30 기준 적합성 점검 - 여굴 위치 및 깊이 점검◎ 설계서 검토 공종 : 터널공(군업1터널) 내용 : 군업1교 빔거치에 따른 A2 배면 장비셋팅 여부 군업1터널(양양) NATM위치 변경시 사면높이 검토 군업1터널(양양) 갱구부 측벽 토피고 검토 | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110420 | 부체도로#4 집수정 벽체 콘크리트 타설 STA. 0+174 파형강판 면벽 콘크리트 타설 STA. 1+443 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | 2011-04-20 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+500 파형강판 날개벽 거푸집설치 STA.1+440 횡배수관 터파기 및 다짐 STA.1+400(양양) V형측구 터파기 화촌터널(춘천) 가설갱문 철거◎ 확인보링 주상도 검토 내용 : 확인보링 위치 및 심도 확인 설계지질층과 확인보링 지질층 비교 확인보링 시료와 주상도 적정성 검토 | STA. 0+174 파형강판 면벽 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [44 empty] | 부체도로#4 집수정 벽체 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110421 | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2011-04-21 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 레미콘 품질 적정성 점검 레미콘 Pumpability(펌퍼빌리티) 확인 양생관리상태 점검◎ 업무회의 주제 : 터널 지침, 방침 적용성 내용 : 터널 부대공, 배수공 - 지침 및 방침 검토 - 설계 적용성 검토 - 사업단 지침 확인 | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110422 | 우천작업대기 | 2011-04-22 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 A1 크로스빔 안전난간대 설치 점검 STA.0+171 면벽 양생생태 점검 STA.0+200∼400 U형개거 벽체 거푸집설치 군업1교 P1(기둥5단) 철근조립-크레인 안전점검◎ 사면 암판정 서류검토 위치 : STA.1+100∼1+500 내용 : 횡단면도 지질층 변경안 검토 지층별 변경에 따른 작도법 검토 암선변경으로 인한 깍기물량 검토 | [76 empty] | 우천작업대기
20110423 | 현장주변정리 | 2011-04-23 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 현장주변정리
20110424 | 현장주변정리 | 2011-04-24 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | START | [69 empty] | 현장주변정리
20110425 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+174 파형강판 면벽 거푸집 해체 | 2011-04-25 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.1+400 횡배수관 기초 거푸집설치 STA.2+200 절취부 깍기 화촌터널(양양) 공동구 터파기 외삼포교 A1 크로스빔 거푸집설치◎ 주간회의 내용 : 터널 공동구 여굴부 콘크리트 타설 전문시방서 숙지 및 현장적용 교량 배수관 재질 검토(스테인레스, 알루미늄) 부진공정 추진계획수립 | STA. 0+174 파형강판 면벽 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110426 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-04-26 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.1+400 횡배수관 기초 거푸집설치 STA.2+200 절취부 깍기 화촌터널(양양) 공동구 터파기 외삼포교 A1 크로스빔 거푸집설치◎ 배수구조물 적정성검토 위치 : 외삼포교 하부 내용 : 국도45호선 횡단 통수단면 부족으로 초등학교옆 횡단부 상습 침수예상 ⇒ 도로 노면배수 방향 및 위치 변경 위치 : 군업1터널 종점(STA.2+000) 내용 : 변전소 하부 횡배수관 통과 도수로 위치 급경사 시공불가 ⇒ 횡배수관 및 도수로 위치변경 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110427 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-04-27 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 화촌터널(양양) 공동구 터파기 임도(STA.1+400) 지반 정리(포장준비) STA.2+200 깍기부 운반, 성토 군업1교 하부 가도성토◎ 깍기부 암판정 서류 검토 위치 : STA.1+080∼1+500 내용 : 지질층(암선) 구분 확인 도면 작도법(비례법) 검토 - H산정 확인 토공 깍기물량 수량증감 검토 현장 깃발(당초, 변경) 설치상태 확인 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110428 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 운반 | 2011-04-28 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 화촌터널(양양) 공동구 터파기 및 거푸집설치 임도(STA.1+400) 콘크리트 포장(L=80m, B=3.5m) STA.0+500 파형강판 날개벽 거푸집설치 STA.2+200 깍기부 B/H 절취◎ 테마점검 점검자 : 품질차장외 1명 내용 : B/P장 가동상태 점검 믹서 팁간격 및 계량오차 확인 골재 및 혼화제 보관상태 점검 골재(굵은골재, 잔골재) 입도시험 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110429 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 면벽 거푸집 해체 STA. 1+443 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | 2011-04-29 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P2(양양) 코핑폼 해체 STA.1+400 횡배수관 관부설 및 기초 거푸집설치 STA.0+500 파형강판 날개벽 거푸집설치 외삼포교 A1 크로스빔 철근조립 STA.2+200 깍기부 절취◎ 코핑폼 해체계획서 검토 위치 : 군업1교 P2(양양) 내용 : 폼해체 순서 검토 조각폼 중량(6∼10ton) 확인 교각의 높이 및 크레인 제원표 검토 크레인(110톤) 용량 적정성 검토(높이, 반경등) | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 면벽 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110430 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 1+443 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2011-04-30 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110501 | 근로자의 날 | 2011-05-01 | 일 |  | 휴일 | . | [76 empty] | 근로자의 날
20110502 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차, 운반 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 1+443 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2011-05-02 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+511 파형강판 날개벽 거푸집설치 우기 사면 유실정도 확인 - STA.0+300∼800, 휴게소부지 STA.1+400 횡배수관 관부설 및 도수로 터파기 화촌터널 공동구 터파기 및 버림 거푸집설치◎ 작업회의 내용 : 사업단 S.E.Q 준비철저(균열 및 콘크리트 면정리) 2Arch 설계 계획서 제출 라이닝폼 구조계산서 검토후 제작실시 우기대비 철저(성토사면, 임시사면, 임시배수로) 5월 공정추진계획 수립 | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차, 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110503 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2011-05-03 | 화 |  |  | ◎ 설계서(도면) 검토 공종 : 군업1교 교각 내용 : 기둥철근 이음방법(커플러) 확인 코핑부 정착길이(L=2.8m) 검토 이음방법 변경안 검토(겹이음, 용접이음) 이음변경안 문제점 및 시공성 검토◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 A1 크로스빔 안전시설물 점검 군업1교 교각 콘크리트 타설 시공성 점검 화촌터널 공동구 버림 청소상태 점검 | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110504 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2011-05-04 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+511 파형강판 날개벽 거푸집설치 STA.1+444 횡배수관 관부설 STA.2+200 깍기부 절취(B/H) 군업1교 P1 기둥6단 (양양) Con`c 화촌터널 (양양) 공동구 터파기◎ 설계서 검토 공종 : 군업1교 교각2 (춘천) 내용 : 코핑폼 설치 계획서 검토 폼인양 크레인 중량 적정성 검토 크레인 설치위치 지반상태 확인 폼 중량 및 와이어 긴결상태 검토 | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110505 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 1+443 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2011-05-05 | 목 | 공휴일 | 휴일 | . | STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110506 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 0+700 성토 STA. 1+443 횡배수관 보강 콘크리트 타설 | 2011-05-06 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P2(춘천) 코핑폼 인양 STA.1+444 횡배수관 관부설 및 보호Con`c STA.2+200 깍기부 절취(B/H) 외삼포교 교각 크로스빔 철근 및 거푸집설치 화촌터널 (양양) 공동구 터파기◎ 설계서 검토 공종 : 화촌터널 라이닝 구조계산서 검토 내용 : 라이닝 구조계산서 설계조건(적용하중, 강재응력) 검토 구조적 안정성 확인 레미콘 투입구 및 확인구 위치 확인 | STA. 0+700 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+443 횡배수관 보강 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110507 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-05-07 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110508 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-05-08 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110509 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 STA. 1+440 집수정 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 터파기 | 2011-05-09 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.1+444 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.2+200 깍기부 절취(B/H) 화촌터널 (양양) 공동구 터파기◎ 설계서 검토 공종 : 화촌터널 내용 : 월간 계측보고서 검토 월간 계측기 변위량 및 변위속도 검토 수렴위치 및 최종변위량 확인 | STA. 0+174 파형강판 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+440 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110510 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-05-10 | 화 | 공휴일 | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110511 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | 2011-05-11 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기작업 화촌터널(춘천) 숏크리트면정리 화촌터널(양양) 공동구 청소 및 버림Con`c 우기대비(배수로, 침사지 정비)◎ 배수로 검토 위치 : 외삼포 삼거리 주변 내용 : 기존 배수로 용도(용수, 배수) 확인 도로 노면수 배수시 문제점 검토 유역면적에 따른 통수량 검토 용수로에 배수 불가능시 대체 배수로 검토 | START | [7 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110512 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 STA. 0+600 노체성토 STA. 1+440 집수정 거푸집 조립 | 2011-05-12 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 교각 크로스빔 철근조립 STA.1+440 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.2+200 깍기 화촌터널 춘천방향 공동구 터파기 및 청소 화촌터널 양양방향 공동구 버림Con`c ◎ 횡배수 구조물 토석류 검토 위치 : 전구간 횡배수 구조물 내용 : 횡배수 구조물(횡배수관, 수로암거) 위치 파악 배수시설 규격 및 통수량 확인 지형 산사태위험 등급 파악 토층의 두께 및 경사도 확인 | STA. 0+600 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110513 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 STA. 0+600 노체성토 STA. 1+440 집수정 벽체 거푸집 조립 공동구 버림 콘크리트 타설(STA. 5+800~665, 주행차로) 숏크리트 면정리 | 2011-05-13 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P2(춘천) 코핑 철근조립 외삼포교 하부 V형측구 벽체 거푸집설치 외삼포교 교각 크로스빔 철근조립 STA.2+200 천공 및 발파 화촌터널 춘천방향 공동구 터파기 및 청소 화촌터널 양양방향 공동구 버림 거푸집설치◎ 우기대비 점검 내용 : 임시배수로 설치 및 위치 적합성 검토 침전지 깊이 및 규격 확인 사면 토사유실 위험구간 검토 사면 녹화 시기 검토 | STA. 0+600 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 집수정 벽체 거푸집 조립 공동구 버림 콘크리트 타설( | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+800~665, 주행차로) 숏크리트 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110514 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 STA. 0+600 노체성토 | 2011-05-14 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+600 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200(춘천) 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110515 | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+600 노체성토 STA. 1+440 도수로(양양) 철근 및 거푸집 조립 | 2011-05-15 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+600 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로(양양) 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110516 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+800 노체성토 STA. 1+440 도수로(양양) 기초 거푸집 조립 | 2011-05-16 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 화촌터널 내용 : 양양방향 공동구 청소상태 확인 버림타설시 물고임상태 점검 터널내부 지하수 유출량 점검 종점 사면 취부 두께 및 종자 투입량 확인◎ 작업회의 내용 : QPI 점검준비 철저(계획서 제출) STA.2+200 깍기부 하부 낙석 위험(대책수립) 식생취부공 살수 대책수립 민원처리 대처 미흡함 (긍정적으로 대처하고 미해결시 감독실 상의) STA.0+800 깍기 발생토사 ⇒ STA.0+200 파형강판 뒷채움재로 활용방안 검토 | STA. 0+800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로(양양) 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110517 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+800 노체성토 STA. 1+440 도수로(양양) 기초 거푸집 조립 | 2011-05-17 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 화촌터널 종점 갱구사면 식생취부 화촌터널 춘천방향 공동구 청소 및 거푸집설치 STA.0+511 파형강판 날개벽 거푸집설치 외삼포교 교각1 크로스빔 거푸집설치 STA.2+200 천공 및 발파 STA.0+700∼800 노체 암성토◎ 토석류 점검 위치 : 횡배수 구조물 내용 : 횡배수 구조물 위치 및 지형 답사 유입부 토피 확인 유입부 지형 구배 및 세굴위치 확인 유역면적 및 계곡 구배 확인◎ 환경 점검 위치 : 우기 취약지역 내용 : 침사지 설치상태 점검 침사지내 침전물 잔존상태 점검 임시 도수로 필요구간 확인 골재야적장 비산 발생 가능성 점검 | STA. 0+800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로(양양) 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110518 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+800 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 콘크리트 타설 | 2011-05-18 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+300∼500 내용 : 절토사면 암판정 준비상태 점검(깃발 및 암선등) STA.1+400 사면 지하수 유출에 따른 문제점 검토 STA.1+440 V형측구 이음부 간격 및 청소상태 점검 STA.1+440 절토부 집수정 레벨 및 위치좌표 점검◎ 작업회의 내용 : 골재이동시 축중시 측정실시 QPI 점검준비 철저 우기대비 리스트작성하여 관리 콘크리트 타설후 양생관리 철저 | STA. 0+800 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110519 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 STA. 0+800 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 콘크리트 타설 STA. 1+440 도수로(양양) 기초 콘크리트 타설 | 2011-05-19 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 화촌터널 종점부 갱구사면 취부 화촌터널 춘천방향 공동구 청소 및 거푸집설치 STA.0+511 파형강판 날개벽 Con`c 외삼포교 P1 크로스빔, STA.1+440 V형측구 Con`c 군업1교 P2(춘천) 코핑 철근조립◎ 통로암거 검토 위치 : STA.2+680 내용 : 민원요구사항 및 회신공문 검토 암거 구배 및 연장 검토 차량이동시 가능한 최소경사 확인 암거 연장 최소한 방안검토 | STA. 0+800 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+440 도수로(양양) 기초 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110520 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-05-20 | 금 |  |  | ◎ 우기점검 대비 위치 : 우기시 취약한 현장 내용 : 임시 도수로 및 가배수로 점검 절,성토사면 토사유실 가능성 점검 기시공 배수로 정비상태 점검 임시사면 유실정도 및 보호시설 점검◎ 공정계획 점검 내용 : 하도급 및 시공사 기성수량 확인 하도사 직불동의서 수용여부 확인◎ 작업회의 내용 : 군업2터널 설계 현황 보고 공정추진계획 재수정 골재운반시 축중기 수시로 확인 콘크리트 양생관리 철저 식생취부구간 살수 대책수립 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110521 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-05-21 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110522 | STA. 2+300 발파암 깎기 STA. 0+800 법면정리 | 2011-05-22 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110523 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 STA. 0+400 노체성토 STA. 0+760 법면정리 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 해체 | 2011-05-23 | 월 |  |  | ◎ 찾아가는 기관장 현장애로 청취 위치 : 공구 감독실 주관 : 사업단장님 내용 : 현장 현황보고 청취 시공사, 협력사 애로청취 소장님들과 간담회◎ 현장점검 위치 : 노거수 이식장소(STA.0+100) 내용 : 노거수(잣나무) 이식 현장점검 노선중 지장물 이설조치 현황파악 및 이동노선 점검 노거수 중량 및 크레인 용량 확인 국도 노선 차량통제 계획 확인 | STA. 0+400 노체성토 STA. 0+760 법면정리 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110524 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 STA. 0+400노체성토 STA. 0+760 법면정리 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 해체 | 2011-05-24 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 화촌면 공설운동장 내용 : 노거수(잣나무) 이식현장 점검 이식시 뿌리돌림 자재 제거 현황파악 ◎ 5월 기성내역 검토 내용 : 5월 기성금액 및 위치 파악 기성분 현장 시공완료 현황점검 ◎ 현장점검 위치 : STA.0+700 암성토구간 내용 : 암성토 높이 및 다짐장비 확인 성토재료 이물질 혼입여부 점검 성토사면 다짐도 점검 | STA. 0+400노체성토 STA. 0+760 법면정리 STA. 0+511 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110525 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 STA. 0+400 노체성토 STA. 0+760 법면정리 STA. 1+440 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2011-05-25 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 천공 및 발파 STA.0+700 암성토 및 다짐 외삼포교 P2 크로스빔 거푸집설치 군업1교 P2(춘천) 코핑 철근조립 화촌터널 (춘천) 공동구 버림 Con`c◎ 5월 기성검사 내용 : 5월 기성내역 및 금액 확인 성토부 레벨 및 도로폭 측정 하도급 기성금액 지불현황 파악 ◎ 우기점검대비 점검자 : 사업단 공사1차장외 1명 내용 : 침사지 위치 및 규격 적정성 확인 임시 배수로 설치상태 점검 임시배수관 통수단면 검토(관 규격 적정성검토) | STA. 0+400 노체성토 STA. 0+760 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+300 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110526 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+400 노체성토 STA. 0+760 법면정리 STA. 1+440 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2011-05-26 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+400 암성토 및 다짐 STA.0+700 성토 사면다짐(마이트팩 사용) 외삼포교 P2 크로스빔 거푸집설치 STA.1+440 도수로 벽체 거푸집설치 화촌터널 (춘천) 공동구 버림 거푸집해체 및 설치◎ 작업회의 내용 : 현장내 도보 ⇒ 세굴, 사면붕괴 위험지역 점검 현장진입로부 배수로 정비 교량 Beam 거치계획 수립 주공정 작업착수전 공정계획 파악 부진공정 만회대책 수립 | STA. 0+400 노체성토 STA. 0+760 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110527 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+400 노체성토 | 2011-05-27 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+400 암성토 및 다짐 STA.0+700 성토 사면다짐(마이트팩 사용) 외삼포교 P2 크로스빔 콘크리트 타설 STA.1+440 도수로 벽체 콘크리트 타설 화촌터널 (춘천 추월차로) 공동구 버림 거푸집해체 및 설치◎ 건설현장 안전보건 기술지원 지원자 : 산업안전보건공단 김용수 외 1명 내용 : 크레인 권과장치 설치여부 점검 교량 워킹타워 진입부 안전성 점검 사면 도수로작업시 미끄럼 방지시설 점검 사면 끝부분 안전휀스 설치여부 점검 교량 하부 도로부 캔틸레버 합판으로 보강 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110528 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+400 노체성토 STA. 1+440 도수로 벽체 con'c 타설 | 2011-05-28 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110529 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 | 2011-05-29 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110530 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 STA. 1+440 도수로 벽체 거푸집 해체 | 2011-05-30 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 실시 STA.2+300 천공 및 발파 STA.0+400 노체 암성토 및 다짐 군업1교 P2(춘천) 코핑 교좌 거푸집설치 화촌터널 (춘천 추월차로) 공동구 버림 설치◎ 주간회의 내용 : 사업단 서류제출전 감독실 승인후 제출 감독지시서 제출기한 및 내용 준수 외삼포교 하부 배수체계 개선검토(현지형 측량후) QPI 점검 준비 현황파악 보강토 옹벽 공정추진 현황파악 | STA. 0+400 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110531 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 | 2011-05-31 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+300 천공 및 발파 STA.0+400 노체 암성토 및 다짐 화촌터널 (춘천 추월차로) 공동구 버림 설치◎ 설계서 검토 위치 : 군업1터널 시점 내용 : 갱구 위치변경 변경원인 - 군업1교 빔거치시 장비위치 마련 군업1터널 측벽 토피고 부족 문제점 - 갱구사면 절토고 증가 사면 안정성 미확보시 보강공법 적용 | STA. 0+400 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110601 | STA. 2+300 발파암 깎기 | 2011-06-01 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+400∼700 내용 : 암성토 재료 이물질(나무뿌리) 혼입상태 확인 암성토 다짐장비 다짐횟수 및 다짐도 확인 성토사면 경사 적정성 확인 성토단면 폭 확인◎ 설계서 검토 공종 : 사면녹화 내용 : 깍기부 사면녹화 두께 및 종자배합 확인 생육 판단시기 확인 시공완료구간 생육정도 확인 재시공 시기 및 방법 검토 | [8 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110602 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 STA. 1+440 도수로 및 집수정 거푸집 해체 | 2011-06-02 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 화촌터널 내용 : 공동구 바닥 청소상태 확인 공동구 위치좌표 및 레벨 확인 공동구 바닥 배수상태 확인◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 STA.0+400 암성토 및 다짐 STA.0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 화촌터널 공동구 버림거푸집설치 및 Ccn`c 외삼포교 P2 크로스빔 거푸집해체 | STA. 0+400 노체성토 STA. 0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+440 도수로 및 집수정 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110603 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 STA. 2+200 천공 및 발파 | 2011-06-03 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 STA.0+400 암성토 및 다짐 군업1교 P2(춘천) 코핑 Con`c 화촌터널 공동구 버림거푸집해체◎ 주간 작업회의 내용 : Hi-S.E.Q 점검대비 준비철저 농가주책(3가구) 이전시기 확인 6월 기성수령 공정계획수립 민원사항 감독실 선보고후 조치계획 수립 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110604 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 STA. 2+200 천공 및 발파 | 2011-06-04 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110605 |  | 2011-06-05 | 일 |  | 휴일 | .
20110605 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 | 2011-06-05 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110606 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 | 2011-06-06 | 월 | 공휴일 | 휴일 | . | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110607 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+400 노체성토 | 2011-06-07 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 STA.0+400 암성토 및 다짐 QPI 점검 준비사항 확인 군업1교 P2(춘천) 콘크리트 양생◎ Hi-S.E.Q 점검 내용 : 토공 - 사면 구배 적정성 점검(시공 경사각도 체크) 배수공 - 측구,암거 균열 및 이음부 적정성 점검 교량 - 교대 균열 및 철근피복두께 점검 터널 - 숏크리트면 요철 점검 숏크리트 두께 및 코아압축강도 점검 B/P - 골재보관상태 확인 믹서 팁간격 확인 Q.C.I - 품질자율경영스시템 운영상태 확인 품질관리자 인원 확인 환경 - 군업1터널 종점부 침사지 미설치 휴게소 비산 및 수질오염 방지대책 미흡 안전 - 가설자재 인증 미흡 | STA. 0+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110608 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 STA. 2+200 천공 및 발파 STA. 0+740 법면 깎기 | 2011-06-08 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 STA.0+400 암성토 및 다짐 STA.0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 화촌터널 공동구 버림 거푸집 설치 군업1교 P2(춘천) 코핑 양생◎ 설계서 점검 위치 : 군업2터널 시점 사면 내용 : 깍기사면 암질상태 확인 사면안정성 검토서 안정성 확인 보강공법 및 구배완화시 안정성 확인 공법별 개략공사비 검토 | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+740 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110609 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 | 2011-06-09 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 STA.0+400∼700 성토사면다짐(Mighty pac) STA.0+511 파형강판 날개벽 뒷채움 화촌터널 공동구 버림 콘크리트타설◎ 설계서 점검 공종 : 교량 슬래브 LB Deck 내용 : LB Deck 규격(폭, 길이) 확인 빔과 겹침길이 적정성 확인 Deck 설치시 시공순서 및 시공기간 확인 인양 크레인 제원 및 크레인 위치 확인 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110610 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 | 2011-06-10 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+200 깍기부 내용 : 사면 규준틀 설치 현황파악 계획고 레벨 및 도로선형 점검 발파시 대피장소 및 비석차단막 여부점검◎ 주간 작업회의 내용 : 스크리 닝스 사용범위 확인(노체면 성토재료 사용) 임목폐기물 파쇄물 처리방안 협의 기성대비 공정추진계획 수립 시공중 선안전의식 고취 토공부 포스트 및 규준틀 설치후 시공실시 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110611 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 터파기 | 2011-06-11 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110612 | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 터파기 | 2011-06-12 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+300 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110613 | STA. 2+300 발파암 깎기 STA. 0+300~500 법면정리 STA. 2+100~200 임목정리 STA. 0+289 횡배수관 터파기 및 거푸집 조립 | 2011-06-13 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 노체 성토 및 다짐 STA.0+600∼800 STA.0+289 횡배수관 터파기 STA.0+400 법면다짐◎ 현장점검 위치 : STA.0+289 횡배수관 내용 : 횡배수관 선형 검토 바닥 치환깊이 및 다짐도 확인 유출부 U형개거 횡단현황 파악 유출부 개거 추가설치 필요성 확인 | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 | STA. 0+300~500 법면정리 STA. 0+289 횡배수관 터파기 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 2+300 발파암 깎기 STA. 2+100~200 임목정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110614 | STA. 2+300 발파암 깎기 STA. 0+300~500 법면정리 STA. 2+120~200 벌목 | 2011-06-14 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 노체 성토 및 다짐 STA.0+600∼800 STA.0+289 횡배수관 터파기 STA.0+500 법면다짐 및 토사다이크 설치◎ 설계서 검토 위치 : STA.2+200 비석 방호시설 내용 : 현장주변 피해가능 보안물건 확인(묘지, 농작물) 방호시설 연장 및 높이 검토 방호시설 설치방안 검토(H-beam, 링넷트, PC방호벽등) 방호시설 개략공사비 검토 |  |  | STA. 0+300~500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+300 발파암 깎기 STA. 2+120~200 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110615 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+300~800 석분포설 및 다짐 | 2011-06-15 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+500∼0+800 성토부 내용 : 스크린닝스 노체 성토 및 포설 포설시 다짐함수비 및 다짐장비 다짐횟수 확인 포설두께(T=20Cm) 확인 스크린닝스 입도 확인◎ 사업단 체육행사 장소 : 화촌면 공설운동장 내용 : 사업단 직원 단합대회 |  |  | STA. 0+300~800 석분포설 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110616 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+300~800 스크리닝스 포설 및 다짐 STA. 0+289 횡배수관 기초 con'c 타설 | 2011-06-16 | 목 |  |  | ◎ 코핑폼 해체계획서 검토 위치 : 군업1교 P2(춘천) 내용 : 슈방석 몰탈처리 확인 해체크레인 용량(110ton) 확인 크레인 위치 및 해체 순서 확인 로프 꼬임상태(납봉처리) 확인◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 LB Deck 내용 : P.C 빔 설계접지폭 확인(기준 : 6Cm, 최소 3Cm) LB Deck 자재검수(폭, 길이, 두께, 철근지름등) 시공시 접지폭 점검(L=3Cm 미만 체크) LB Deck 시공순서 및 시공적정성 검토 |  |  | STA. 0+300~800 스크리닝스 포설 및 다짐 STA. 0+289 횡배수관 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110617 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 맹암거 설치 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 치환 | 2011-06-17 | 금 |  |  | ◎ 코핑폼 해체계획서 검토 위치 : 군업1교 P2(춘천) 내용 : 슈방석 몰탈처리 확인 해체크레인 용량(110ton) 확인 크레인 위치 및 해체 순서 확인 로프 꼬임상태(납봉처리) 확인◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 LB Deck 내용 : P.C 빔 설계접지폭 확인(기준 : 6Cm, 최소 3Cm) LB Deck 자재검수(폭, 길이, 두께, 철근지름등) 시공시 접지폭 점검(L=3Cm 미만 체크) LB Deck 시공순서 및 시공적정성 검토 |  |  | STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 맹암거 설치 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 치환 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110618 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 치환 및 터파기 | 2011-06-18 | 토 |  | 휴일 | . |  |  | STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 치환 및 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110619 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 치환 및 터파기 | 2011-06-19 | 일 |  | 휴일 | . |  |  | STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 치환 및 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110620 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 날개벽 터파기 및 철근 조립 | 2011-06-20 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+289 횡배수관 벽체 거푸집설치 STA.2+200 깍기부 B/H 절취 군업1교 코핑폼 조립 및 정리 군업1교 P1(춘천) 기둥6단 철근조립◎ 설계서 검토 위치 : 외삼포교 하부 내용 : 외삼포교 주변 배수시설 변경 토지편입면적 및 소유자 확인 배수구조물 연장 및 규격 확인 외삼포교 교면배수처리 방안 검토 |  |  | STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+174 날개벽 터파기 및 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110621 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+289 횡배수관 동바리 설치 STA. 0+174 날개벽 기초 철근 조립(양양) | 2011-06-21 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+200 깍기부 내용 : 깍기 계획고 및 미절취고 점검 깍기부 우기대비 현황점검 깍기부 비탈면 방호시설 유무확인 발파시 대인용 차단시설 유무점검 토공 포스트 및 규준틀 설치상태 확인◎ 계획서 검토 위치 : 군업1교 교각 내용 : P1(양양) 코핑폼 거치계획서검토 거치장비(크레인) 용량 적정성 검토 크레인 거치위치 지반상태 검토 거치시 안전대책 검토 |  |  | STA. 0+289 횡배수관 동바리 설치 STA. 0+174 날개벽 기초 철근 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110622 | STA. 2+200 발파암 깎기 시점 성토부 발파암 소할 | 2011-06-22 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 하부 내용 : 외삼포교 주변 노면배수 체계 개선 배수구조물 연장 및 규격 확인 배수구조물(V형측구, 종배수관) 종단구배 확인 배수시설물 추가설치시 개략공사비 점검 배수 유출부 기존 배수구조물 규격 확인◎ 현장점검 내용 : STA.0+287 횡배수관 구체 거푸집 및 버팀대설치 STA.2+200 깍기부 사면 정리 및 우기대비 군업1교 P1(양양) 고핑폼 조립 및 청소 화촌터널 유출수 폐수처리현황 점검 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 시점 성토부 발파암 소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110623 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-23 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 우기점검 - STA.0+400∼800 성토부 배수처리 점검 - STA.2+200 깍기부 사면내 배수점검 - 휴게소부지 주변 성토부 배수점검 - 군업2터널 종점 횡배수관 유출부 사면점검◎ 계획서 검토 공종 : PSC Beam 내용 : PC Beam 전단철근 피복두께 확인 Beam 최소 피복두께 검토 LB Deck 와 Beam 접지폭 상관관계 검토 LB Deck 접지면 고무패드 두께 및 폭 확인 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110624 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-24 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 우기점검 - STA.0+400∼800 성토부 배수처리 점검 - STA.2+200 깍기부 사면내 배수점검 - 휴게소부지 주변 성토부 배수점검 - 군업2터널 종점 횡배수관 유출부 사면점검◎ 주간회의 내용 : 주말 태풍대비철저(주말 비상근무실시) 군업2터널 공법변경설계 구조계산서 제출 외삼포교 시공시 안전관리철저 화촌터널 폐수처리시설 운영관리 철저 성토부 녹화(Seed Spray) 파종계획서 제출 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110625 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-25 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110626 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-26 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110627 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-27 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 상부 내용 : LB Deck 접지폭 확인(30mm 이상) 끝단부 Deck 규격 부적절 대책방안 모색 크레인 위치 지반 및 용량 확인 작업자 안전교육실시(추락위험)◎ 설계서 검토 공종 : 깍기부 법면 식생보호공 내용 : 일반구간, 터널배면 구분하여 식생두께 확인 설계, 사업단 지침 식생두께 비교검토 부착망 규격 및 앙카핀 길이 확인 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110628 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 con'c 타설 STA. 0+174 날개벽 버림 con'c 타설 | 2011-06-28 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+171 파형강판 날개벽 기초 철근조립 STA.0+200 노체 암성토 및 다짐 STA.0+287 횡배수관 벽체 거푸집 및 버팀대 설치 외삼포교 상부 LB Deck 설치 STA.2+200 발파암 천공 및 발파◎ 현장점검 위치 : STA.0+200 내용 : 노체 암성토 다짐장비 운행횟수 확인 재료 Over Size 확인 성토 포설두께 및 소할상태 확인 | STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 con'c 타설 STA. 0+174 날개벽 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110629 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-29 | 수 |  |  | ◎ 현장점검(우기점검) 내용 : STA.0+300∼800 성토부 사면유실 및 배수상태 점검 STA.2+200 깍기부 사면 유실점검 휴게소 성토사면 및 배수암거 위치 배수상태 점검 STA.5+000 횡배수관 유출부 성토사면 유실여부 점검◎ 설계서 검토 공종 : 공통공사(공사용 진입도로, 가도) 내용 : 진입도로 및 가도 위치 확인 가도 포장단면 검토 임시 배수시설(파형강관, 암거) 규격 및 연장 확인 마대쌓기 수량 및 위치 확인 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110630 | STA. 2+200 발파암 깎기 | 2011-06-30 | 목 |  |  | ◎ 현장점검(우기점검) 내용 : 사면(성토, 절토) 유실여부 확인 임시배수로 물흐름현황 파악 침사지내 침전물 상태 확인◎ 예정공정표 검토 내용 : 금차분 예정공정 계획 검토 부진공정 만회대책 검토 투입인원 및 투입장비 확인 공정추진 위치 및 수량 확인 | [8 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110701 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+100 천공 및 발파 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 철근 조립 | 2011-07-01 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체암성토 및 다짐 군업1교 P1(양양) 코핑폼 설치 군업1교 P1(춘천) 기둥 거푸집 설치 STA.2+200 깍기부 천공 및 발파 STA.0+287 횡배수관 보강거푸집 해체◎ 현장점검 위치 : 군업1교 내용 : 코핑폼 설치 크레인 용량 확인 크레인 위치 및 인양중량 점검 개인보호구 착용상태 확인 및 안전교육 점검◎ 깍기부 암판정 서류 검토 위치 : STA.1+080∼1+540 내용 : 사면내 지층(리핑, 발파) 당초 및 변경선 확인 암선 레벨 확인(바닥인 경우 좌표 확인) 토공(당초, 변경) 증감 확인 암판정 암선 확인(비례법 적용 확인) | STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 2+100 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110702 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 2+100 천공 및 발파 STA. 0+289 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 조립 | 2011-07-02 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+289 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 2+100 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110703 | STA. 2+160 발파암 깎기 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 조립 | 2011-07-03 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+160 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110704 | STA. 2+160 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 STA. 0+200 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 조립(양양) | 2011-07-04 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.0+171 날개벽 기초 철근 및 거푸집설치 STA.2+200 발파암 깍기 및 법면정리 군업1교 P1(양양) 코핑 철근조립◎ 설계서 검토 위치 : STA. 2+200 내용 : 군업1터널 종점 단면 검토(터널 측벽 토피고 확인) STA.2+160 배수시설 변경 검토 STA.2+240 (양양) 절취방안 검토◎ 현장도보점검 위치 : STA.0+000 ∼ 1+440 내용 : STA.0+200 주변정리후 성토실시 시점부 배수시설(V형측구, 성토부 도수로) 실시 외삼포교 A2 압성토 구간 석축쌓기 실시후 뒷채움실시 | STA. 0+200 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+160 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110705 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 con'c 타설(양양) STA. 0+174 파형강판 날개벽 버림 con'c 타설(춘천) STA. 0+289 횡배수관 되메우기 및 집수정 거푸집 조립 | 2011-07-05 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.0+171 날개벽(양양) 기초 Con`c STA.2+200 발파암 깍기 및 법면정리 군업1교 P1(양양) 코핑 철근조립◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 상부 내용 : LB Deck 설치 상태 점검 크로스빔과 연결부 처리상태 확인 Deck 설치후 슬래브 철근피복두께 확인 | STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 con'c 타설(양양) STA. 0+174 파형강판 날개벽 버림 con'c 타설(춘천) STA. 0+289 횡배수관 되메우기 및 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110706 | STA. 2+160 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+250~300 노체성토 STA. 2+240 법면정리 STA. 0+289 횡배수과 집수정 거푸집 조립 | 2011-07-06 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.0+387 횡배수관 되메우기 STA.2+200 절토부 천공 및 발파 군업1교 P1(양양) 코핑 철근조립◎ 설계서 검토 위치 : 공사용 가도 내용 : 설계 공사용 가도 위치 및 연장 확인 현재 사용중 가도 위치 수량 확인 가도 위치변경에 관련한 서류 검토 | STA. 0+250~300 노체성토 STA. 0+289 횡배수과 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+160 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110707 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+250~300 노체성토 STA. 2+240 법면정리 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 해체 | 2011-07-07 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+080∼2+340 내용 : 현재 깍기수량 확인(측량 확인) 금차분 시공예정 수량 검토 일일 굴착량 및 운반량 확인◎ 작업회의 내용 : 잔여공사 만회대책 검토 예정공정표 수량 및 시공적정성 검토 Q.P.I 재점검 준비사항 체크 우기대비철저(침사지 퇴적물 제거, 임시도수로 정비) | STA. 0+250~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110708 | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 2+240 법면정리 STA. 0+289 집수정 벽체 con'c 타설 STA. 0+174 파형강판 날개벽 되메우기 | 2011-07-08 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 전현장(우기 피해점검) 내용 : 성토 및 절토사면 토사유실 점검 침사지 퇴적물 잔존상태 점검 임시배수로 위치 및 배수상태 점검 토사유실에 의한 혼탁수 하천유입상태 점검◎ 설계서 검토 공종 : 화촌터널 배수시설(맹암거) 내용 : 터널 관통후 내부 유출수 확인 터널 종단구배 및 횡단구배 확인 맹암거 규격 및 단면 확인 맹암거 규격 적정성 판단 | STA. 0+289 집수정 벽체 con'c 타설 STA. 0+174 파형강판 날개벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110709 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+250~300 노체성토 STA. 2+240 법면정리 | 2011-07-09 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+250~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110710 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+250~300 노체성토 STA. 2+240 법면정리 | 2011-07-10 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+250~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110711 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+240~300 법면정리 | 2011-07-11 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 (휴게소 부지) 내용 : 성토법면 토사유실 여부 확인 임시도수로 위치 및 규격 확인 진입도로 세굴 여부 확인 군업3교 입구 침사지 퇴적물 잔존상태 확인◎ 설계서 검토 공종 : 군업2터널 내용 : 변경도면 검토 - 지반의 지층에 따른 굴착타입 확인 - 굴착타입별 천공장 및 지보재 확인 - 중앙터널 및 본터널 지보단면 확인 - 중앙벽체 배수시설 확인 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240~300 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110712 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+240~300 법면정리 | 2011-07-12 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 점검 : 토질 및 배수점검(사업단) 내용 : STA.0+400 성토면 임시도수로 유실점검 STA.0+800 절토사면 붕괴위험 조기 녹화실시 군업1교 A1 사면 붕괴위험 즉시 보호조치 STA.1+300 절토사면 지하수 유출(차후 수평배수관 설치) STA.4+500 임시도수로 위치 변경하여 설치◎ 설계서 검토 공종 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 보강토 옹벽 (양양) F2 횡단면도 검토 성토체 보강토 기초타설로 인한 문제점 검토 보강토 안정성검토(활동, 전도, 지지력, 파단) 성토체 보강토시공시 부등침하 검토요청 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240~300 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110713 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+240~300 법면정리 | 2011-07-13 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+200 내용 : 깍기작업 순서 및 방향 점검 공사부지외 사석 유입 점검(농작물 피해) 토사 일일운반량 및 운반시간 점검◎ 예정공정계획 검토 공종 : STA.2+200∼2+860 토공 내용 : 토사운반이동 현황검토 작업순서 및 작업굴착 방향 검토 성토구간 구조물(옹벽, 암거) 시공시기 및 기간 적정성 검토 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+240~300 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110714 | STA. 2+100~200 법면정리 및 흙깎기 | 2011-07-14 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+400 임시 배수시설 점검 STA.2+200 절취부 배수상태 점검 STA.1+450 성토법면 유실상태 조치상태 점검 STA.3+500 임시배수시설 상태 점검◎ QPI 재점검 내용 : 토공 - 절,성토 사면 기울기 측정 - 사면다짐상태 및 토사유실 정도 점검 구조물 - 균열보수상태 및 콘크리트면 점검 터널 - 숏크리트면 점검(1:7, R30) - 강섬유 혼입량시험, 코어압축강도 시험 B/P - 골재 임시저장소 배수상태 점검 - 재료별 분동시험 실시 QCI - 시험관련 서류점검 | [10 empty] | STA. 2+100~200 법면정리 및 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110715 | STA. 2+200 천공 및 발파 | 2011-07-15 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+200 깍기부 사면 내용 : 배수시설 상태 점검 우기사면 안정성 점검 작업순서 및 작업방법 검토 작업로 위치 검토◎ 공급원승인 서류검토 공종 : 보강토 옹벽 자재 내용 : 시험성적결과 검토(압축강도, 흡수율, 인장강도등) 보강토옹벽 구조계산서 검토 계산서상의 크리프 계수 시험값 검토 보강토옹벽의 품질관리 지침 확인 | [8 empty] | STA. 2+200 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑')
20110716 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 | 2011-07-16 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110717 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 | 2011-07-17 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110718 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 STA. 0+174 파형강판 날개벽 비계 조립 | 2011-07-18 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+171 파형강판 날개벽 벽체 비계설치 STA.0+400 노체 암성토 및 다짐 STA.2+200 천공 및 발파(상차포함) 군업1교 P1(양양) 코핑 철근조립 휴게소 진입로 정비◎ 설계서 검토 공종 : 군업2터널 설계도면 내용 : 터널 교통관리시스템(TTMS) 기준 적용 검토 중앙터널 일반S/C+와이어메쉬 → 강섬유 S/C 검토 중앙배수시설 변경 지반물성치 적용 검토(지반보고서 물성치 참조) | STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 STA. 0+174 파형강판 날개벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110719 | STA. 2+200 발파암 깎끼 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA 2+120~200 법면정리 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 공사용 진입도로 정지작업 STA. 0+174 파형강판 날개벽 비계 및 거푸집 조립 | 2011-07-19 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체성토 및 다짐 STA.2+120∼200 천공 및 발파 STA.2+200 법면정리 및 노체토상차 STA.0+174 날개벽(양양) 벽체 거푸집설치 군업1교 P1(양양) 코핑 철근조립 STA.3+400 노체 성토 및 다짐◎ 설계서 검토 공종 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 보강토 옹벽 높이 및 연장 검토 지오그리드 길이 및 높이 간격 검토 보강토 기초부위 원지반과의 높이차 검토 보강토옹벽 미관고려 구간 디자인 적용성 검토 | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 비계 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎끼 및 상차 STA 2+120~200 법면정리 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 공사용 진입도로 정지작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 진입도로 정지작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110720 | STA. 2+200 발파암 깎끼 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA 2+120~200 법면정리 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 철근 조립(춘천) | 2011-07-20 | 수 |  |  | ◎ 예정공정표 검토 내용 : 금차분 잔여 예정공정표 검토 총공사비 조정(100억→70억) 예정공정표 실현 가능성 검토 공정별 전체수량 및 일일 작업수량 검토◎ 현장점검 위치 : 군업1교 P1(양양) 내용 : 코핑 타설시 펌프 압송력 점검 거푸집 살수 점검(타설전, 타설후) 콘크리트 재료 서중관리 점검 타설후 양생관리 점검 | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 철근 조립(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎끼 및 상차 STA 2+120~200 법면정리 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소부지 표토제거 및 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110721 | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | 2011-07-21 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+171 날개벽(양양) 벽체 철근 및 거푸집설치 STA.0+400 노체성토 및 다짐 군업1교 P1(춘천) 기둥 5단 거푸집설치 STA.2+160 법면정리 및 상차 STA.2+300 천공 및 발파 STA.3+500(휴게소) 노체 성토 및 다짐◎ 설계서 검토 위치 : 철근야적장 설치 내용 : 철근야적장 단가 산출근거 및 면적 검토 야적장 토지 공사비 적용 검토 철근야적장 설계 사용기간 검토 현재 사용중인 철근보관상태 검토 | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200 발파암 깎기 및 상차 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20110722 | STA. 2+200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 con'c 타설(춘천) | 2011-07-22 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P1(춘천) 기둥5단 Ccn`c STA.0+171 날개벽(춘천) 기초 거푸집설치 및 Con`c “ 날개벽(양양) 벽체 철근 및 거푸집설치 STA.2+200 천공 및 발파 STA.0+200 노체 성토 및 다짐 STA.3+400 노체 성토 및 다짐◎ 주간작업회의 내용 : 토공 노선측량 실시(깃발 설치) 성토구간 규준틀 설치후 성토실시 QPI 분야별 담당자 선정하여 관리 시험실 품질관계자 충원계획 수립 작업자 휴식공간 제공(파라솔, 휴게소등) 작업자 건강검진 실시(고령자, 고혈압자 특별관리) | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+174 파형강판 날개벽 기초 con'c 타설(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,발파 | STA. 2+200 흙깎기 및 상차 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20110723 | STA. 2+200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | 2011-07-23 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | STA. 2+200 흙깎기 및 상차 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20110724 | STA. 2+200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 거푸집 조립(양양) | 2011-07-24 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 파형강판 날개벽 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | STA. 2+200 흙깎기 및 상차 STA. 2+120~200 법면정리 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 휴게소부지 토공정리 및 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20110725 | 건설노조파업으로인한 작업대기 | 2011-07-25 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P1(춘천) 기둥5단 양생관리 STA.0+171 날개벽(춘천) 기초 거푸집설치 및 Con`c “ 날개벽(양양) 벽체 철근 및 거푸집설치 ※ 건설장비 파업 및 우천으로 현장작업 중지◎ 민원처리방안 협의 내용 : 1+080～1+280 노면수 및 외삼포교 배수체계 변경 요청 신설 배수로 선형 적정성 검토 공사비 과다 소요 부분 삭제 공사용 부지 보상 계획 수정 배수시설 규격 적정성 검토 향후 예상민원 처리방안 수립 | [76 empty] | 건설노조파업으로인한 작업대기
20110726 | STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | 2011-07-26 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+171 날개벽(춘천) 기초 거푸집설치 및 Con`c “ 날개벽(양양) 벽체 철근 및 거푸집설치 ※ 건설장비 파업 및 우천으로 현장작업 중지◎ 보강토옹벽 구조검토 협의 내용 : 군업5교 보강토옹벽 안정성검토 구조검토를 위한 원지반선 변경에 따른 성토체 안정성 검토 원지반선 병경에 따른 보강재 투입 길이 연장 | STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110727 | 현장내 배수로 정비 | 2011-07-27 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 건설장비 파업 및 집중호우로 현장작업 중지◎ 농어촌공사 민원 협의 내용 : 외삼포교 및 본선구간 노면수 처리방안 공사비 증가에 따른 절감방안 검토 배수시설(V형측구) 규모 적정성 검토 외삼포교 배수구 간격 적정성 검토◎ 서울춘천고속도로 수해복구 | [78 empty] | 현장내 배수로 정비
20110728 | 현장내 배수로 정비 | 2011-07-28 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 건설장비 파업 및 집중호우로 현장작업 중지 사면(깍기, 성토) 토사유실 및 도수로 상태 점검 진입로(휴게소 진입로, 군업4교 부체도로) 토사유실 점검 배수로 배수상태 점검 침사지내 침전물 잔존상태 점검◎ 사면 락볼트 시공계획서 검토 위치 : STA.1+450 (춘천) 내용 : 사면 락볼트 길이 및 간격 확인 락볼트 천공각도 검토 주입재 배합비 검토 혼화제(조강제) 제품 및 사용량 검토 | [78 empty] | 현장내 배수로 정비
20110729 | STA. 2+120~140 발파암 깎기 STA. 1+440~500 락볼트 시공 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | 2011-07-29 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+450(춘천) 내용 : 락볼트 천공위치 및 간격 점검 락볼트 시험시공시 천공각도 점검 그라우팅 배합비 점검◎ 작업회의 내용 : 시점 측량실시(깃발, 토공포스트, 규준틀) 설치 침사지내 침전물 제거 임시도수로 정비실시 공사진입로 복구 실시(주민 공동사용 도로 우선복구) | STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 락볼트 시공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+120~140 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110730 | STA. 2+120~140 발파암 깎기 STA. 1+440~500 락볼트 시공 STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | 2011-07-30 | 토 |  | 휴일 | . | STA. 0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(양양) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 락볼트 시공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+120~140 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110731 | STA. 2+120~140 발파암 깎기 STA. 0+174 파형강판 날개벽 비계 조립(춘천) | 2011-07-31 | 일 |  | 휴일 | . | STA. 0+174 파형강판 날개벽 비계 조립(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 2+120~140 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110801 | STA. 2+120~140 발파암 깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+174 기존포장도로 콘크리트 깨기 | 2011-08-01 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+174 파형강판 날개벽 벽체 거푸집설치 STA.0+170(춘천) 기존 부체도로 깨기 STA.2+200 깍기 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐◎ 작업회의 내용 : STA.1+200∼1+500 암판정 서류 사업단 요청 현장내 암판정 관련 준비철저 하도급(삼공개발, 대보건설) 미지급건 및 현황 파악 사면 R/B 천공장비 크롤러드릴 반입 | STA. 0+174 기존포장도로 콘크리트 깨기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | START |  | STA. 2+120~140 발파암 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110802 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | 2011-08-02 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 캔틸래버 동바리설치 STA.0+200 노체암성토 및 다짐 STA.2+200 암깍기 및 상차 STA.1+500 암사면 락볼트 시공 STA.4+500(휴게소부지) 노체성토 및 다짐◎ 코핑폼 해체계획서 검토 위치 : 군업1교 P1(양양) 내용 : 해체시 크레인 장비 사양검토 크레인장비 용량 적정성 검토(작업반경, 붐길이 확인) 해체 작업순서 검토(구조물 손상여부 검토) | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110803 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | 2011-08-03 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P1(양양) 코핑폼 해체 STA.0+171 파형강판 날개벽 벽체 거푸집설치 외삼포교 슬래브 캔틸레버 동바리 설치 STA.1+500 절토사면 락볼트 시공 STA.4+500 노체성토 및 다짐◎ 외삼포교 슬래브 구조검토 위치 : 캔틸래버 동바리 내용 : 멍에, 장선 간격 및 규격 확인 처짐 및 응력 안전율 검토 부재에 대한 안전율 검토 동바리 연결부위 용접위치 검토 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110804 | STA. 2+120~140 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 con'c 타설 | 2011-08-04 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+500 내용 : 락볼트 천공각도 및 위치 확인 그라우팅 배합비 및 주입상태 확인 자재(락볼트, Plate, 너트) 기준적합성 확인 크레인 용량 적정성 확인◎ 실정보고서류 검토 위치 : STA.3+472 (수로암거) 내용 : 암거 선형 변경목적 및 변경선형 검토 암거, 개거 변경에 따른 공사비 증감 검토 변경수량 적정성 검토 도면 및 단가 적용현황 검토 | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~140 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110805 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 STA. 0+174 지중강판 뒷채움 | 2011-08-05 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+500 내용 : 락볼트 천공각도 및 위치 확인 그라우팅 배합비 및 주입상태 확인 자재(락볼트, Plate, 너트) 기준적합성 확인 크레인 용량 적정성 확인◎ 기성금 지급 확인 내용 : 6월 기성분 기성급 지급 내역 확인 SMS 문자통보 여부 확인 기성금 지급 확인 대장 작성 | STA. 0+174 지중강판 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110806 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 STA. 0+174 지중강판 날개벽 비계 및 거푸집 조립 | 2011-08-06 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+500 내용 : 락볼트 천공각도 및 위치 확인 그라우팅 배합비 및 주입상태 확인 자재(락볼트, Plate, 너트) 기준적합성 확인 크레인 용량 적정성 확인 | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 비계 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110807 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 STA. 0+174 지중강판 날개벽 비계 및 거푸집 조립 | 2011-08-07 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+500 내용 : 락볼트 천공각도 및 위치 확인 그라우팅 배합비 및 주입상태 확인 자재(락볼트, Plate, 너트) 기준적합성 확인 크레인 용량 적정성 확인 | STA. 0+174 지중강판 날개벽 비계 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110808 | 휴게소 진입로 정비 STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) | 2011-08-08 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.1+500 내용 : 락볼트 천공각도 및 위치 확인 그라우팅 배합비 및 주입상태 확인 자재(락볼트, Plate, 너트) 기준적합성 확인 크레인 용량 적정성 확인◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 내용 : 슬라브 거푸집 설치 상태 확인 작업 중 안전관리 | STA. 0+150~200 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소 진입로 정비 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110809 | 휴게소 진입로 정비 STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 해체(양양) | 2011-08-09 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+200 노체 성토(포설두께 및 다짐횟수 확인) STA.0+171 파형강판 날개벽 벽체 거푸집설치 STA.1+500 절취사면 락볼트 천공 및 그라우팅실시 STA.2+200 천공 및 발파 STA.4+700 노체 성토 및 다짐◎ 현장점검 위치 : STA.2+200 내용 : 절취사면 작업순서 및 진행현황파악 발파위치 및 발파원 대피장소 확인 | STA. 0+150~200 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 해체(양양) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 천공 및 주입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소 진입로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20110810 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 STA. 1+480 락볼트 지압판 설치 STA. 4+780 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 해체(양양) STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 철근 조립(춘천) | 2011-08-10 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+200 내용 : 노체암성토 포설두께 점검 다짐장비조합 및 다짐횟수 점검 Over Size 소할후 암석크기 점검 사면 토사붙임 두께 확인◎ 현장점검 위치 : STA.1+500 내용 : 락볼트 그라우팅 점검 Plate 밀착상태 점검 락볼트 노출길이 확인 | STA. 0+150~200 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 해체(양양) STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 철근 조립(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+480 락볼트 지압판 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+780 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110811 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 STA. 4+700~780 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) 휴게소 부지 우드칩 반출 | 2011-08-11 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+150 노체성토 및 다짐 STA.4+800 흙깍기 및 노체성토 외삼포교 슬래브 난간대 설치 군업1교 P1(춘천) 코핑철근가공◎ 시공계획서 검토 위치 : 외삼포교 슬래브타설 내용 : 슬래브 타설 공정 및 타설일 검토 타설순서 및 작업방향순서 검토 투입장비 및 인력 검토 양생방안(피막양생, 습윤양생) 검토 | STA. 0+150~200 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+700~780 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 우드칩 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '노상')
20110812 | STA. 2+120+200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 STA. 4+800 흙깎기 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) STA. 0+174 지중강판 날개벽 되메우기 | 2011-08-12 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+150 노체성토 및 다짐 STA.0+171 파형강판 날개벽 뒷채움 외삼포교 슬래브 난간대 설치 및 철근조립 군업1교 P1(춘천) 코핑철근가공 STA.4+800 사면절취◎ 주간회의 내용 : 철근조립시 녹제거후 실시 잔여공사 예정공정표 재작성하여 보고 휴게소부지 성토계획 수립 민원발생전 사전에 민원인과 협의 화촌터널 숏크리트면정리 시기결정 | STA. 0+150~200 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) STA. 0+174 지중강판 날개벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+120+200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110813 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 STA. 4+800 흙깎기 | 2011-08-13 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 슬래브 난간(캔틸레버부) 폭 점검 LB Deck 시공상태 점검 난간 연결상태 및 간격 확인◎ 현장점검 내용 : STA.0+500 성토 및 다짐 STA.2+200 깍기 및 상차 외삼포교 상부슬래브 철근가공 군업1교 P1(춘) 코핑철근 가공 | STA. 0+150~200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110814 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+150~200 노체성토 STA. 4+800 흙깎기 | 2011-08-14 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 깍기 및 상차 STA.0+171 파형강판 날개벽(춘천) 벽체 거푸집설치 외삼포교 상부 난간설치 STA.3+500 노체 성토 및 다짐 | STA. 0+150~200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+800 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110815 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 | 2011-08-15 | 월 | 공휴일 | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체성토 및 다짐 외삼포교 상부 난간설치 군업1교 P1(춘) 코핑폼 조립 STA.3+500 노체성토 및 다짐 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110816 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 1+440 법면정리 휴게소부지 흙깎기 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) | 2011-08-16 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500(휴게소부지) 내용 : 표토제거 상태점검 성토구간 이물질(나무뿌리, 쓰레기) 혼입상태 점검 다짐장비(암성토장비, 진동롤러) 운행점검 성토재료 규격 점검◎ 안전점검 목적 : 강풍대비 현장점검 점검자 : 사업단 안전과장 점검내용 : 강풍에 의한 피해예상 구간 점검 | STA. 0+200~300 노체성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 거푸집 조립(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | START |  | STA. 1+440 법면정리 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110817 | STA. 2+120~200 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 및 암소할 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-17 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500(휴게소부지) 내용 : 노체성토 포설두께 및 성토재료 규격 점검 다짐장비 및 운행횟수 점검◎ 현장점검 위치 : STA.1+200∼1+550(암판정구간) 내용 : 사면내 깃발설치 현황점검 바닥 암노출 청소상태 점검 |  |  | STA. 0+300 법면정리 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110818 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+300 법면정리 및 암소할 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-18 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 암천공 및 발파 STA.0+174 파형강판 날개벽(춘) 벽체 거푸집설치 외삼포교 상부슬래브 철근가공 군업1교 P1(춘) 코핑폼 조립 STA.3+500 노체암성토 및 다짐◎ 사면 암판정(사업단) 위치 : STA.1+080∼1+500 내용 : 사면내 토질에 따른 깃발위치 확인 암질 강도(슈미트햄머) 및 풍화상태 확인 사면내 보강공법 적용 확인 절취사면 기울기 확인 |  |  | STA. 0+300 법면정리 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110819 | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 STA. 0+300 법면정리 및 암소할 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-19 | 금 |  |  | ◎ 작업회의 내용 : QPI 점검준비현황 파악 시공중 안전중점관리 현장내 운행차량 인식표 부착 작업전 시공계획서 제출 및 협의체회의 실시 군업2터널 설계추진 현황파악◎ 현장점검 위치 : 군업1교 P1(춘천) 내용 : 코핑폼 인양장비(크레인) 규격 및 준비점검 작업자 안전교육실시 여부 점검 작업자 안전용품(안전밸트, 안전모등) 착용 점검 인양후 폼위치(좌표) 확인 |  |  | STA. 0+300 법면정리 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110820 | STA. 2+120~200 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 및 암소할 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-20 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 기초위치 및 그리이드 길이 점검 다짐장비 진입로 점검 터파기시 사면 안정성 검토 |  |  | STA. 0+300 법면정리 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 2+120~200 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110821 | STA. 2+120~200 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-21 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+120∼360 흙깍기 및 상차 STA.0+174 파형강판 날개벽 비계설치 군업1교 P1(춘) 코핑 철근가공 휴게소(STA.3+600) 천공 및 발파 | [8 empty] | STA. 2+120~200 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110822 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 con'c 타설 | 2011-08-22 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200∼360 흙깍기 및 법면정리 STA.3+500 천공 및 발파 군업1교 P1(춘) 코핑철근조립 군업5교 보강토옹벽 터파기 STA.0+174 지중강판 날개벽(춘) 벽체 Con`c◎ 설계서 검토 공종 : 보강토옹벽 내용 : 보강토옹벽 도면 및 구조계산서 검토 지반 지지력 및 기초형식 검토 배수시설(개거, 맹암거) 검토 뒷채움 재료 실내시험 자료 검토 |  |  | STA. 0+300 법면정리 STA. 0+174 지중강판 날개벽 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110823 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-23 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : \군업1교 P1(춘) 코핑철근조립 군업4교 가도축조 화촌터널 S/C 면정리◎ 설계서 검토 공종 : 보강토옹벽 내용 : 보강토옹벽 도면 및 구조계산서 검토 지반 지지력 및 기초형식 검토 배수시설(개거, 맹암거) 검토 뒷채움 재료 실내시험 자료 검토 |  |  | STA. 0+300 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110824 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-24 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P1(춘) 코핑철근조립 군업4교 가도축조 화촌터널 S/C 면정리◎ 기성내역 검토 기성금 : 10억원 내용 : 토공 산정량 확인 구조물 시공현황 검토 등 |  |  | STA. 0+300 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110825 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-25 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체성토 및 다짐 외삼포교 슬래브(캔틸레버) 거푸집설치 군업1교 P1(춘) 코핑 철근조립 휴게소부지(STA.3+600) 천공 및 발파 화촌터널 S/C면 정리◎ Hi-Quality 협의체 회의 공종 : 보강토옹벽(군업5교) 내용 : 보강토옹벽 작업진행 순서 및 예정공정표 점검 보강토옹벽 실패사례 및 개선사항 검토 기초 및 뒷채움 다짐기준 숙지 우기시 노면수 침투방지(성토사면조정, 천막설치) |  |  | STA. 0+300 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110826 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+300 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-26 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 내용 : 보강토 옹벽 다짐상태 및 치환상태 점검 뒷채움 길이 확인 기초 레벨 및 좌표 확인◎ 주간공정회의 내용 : 기성물량 사전점검 농가주택이주 및 한전주 이설시기 점검 시점(STA.0+300∼800) 성토부 도수로 추진 절토부(STA.1+300∼550) 기반재 취부 실시 절토부 중간암판정 준비(시공전 실시) | START |  | STA. 0+300 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110827 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-27 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 군업5교 종점부 보강토옹벽 기초 Con`c 외삼포교(양양) 슬래브 철근조립 STA.0+300 노체암성토 및 다짐 군업1교 P1(춘천) 코핑 철근조립 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | END | 토공,본선,토공기타,토공기타 |  |  |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110828 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 | 2011-08-28 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.3+500 노체 암성토 및 다짐 STA.3+800 천공 및 발파 외삼포교 슬래브 철근조립 군업1교 P1(춘천) 코핑 슈방석 거푸집설치 STA.2+300 절취사면 깍기 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110829 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 1+080~240(양양) 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-29 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 내용 : 보강토 옹벽 자재(블럭,그리이드)규격 점검 보강토 뒷채움 다짐상태 점검 그리이드 설치길이 점검◎ 현장점검 위치 : STA.2+200∼340 절취부 내용 : 노두암(노출암) 상태 점검 STA.2+300 옹벽구간 사면토질 점검 단면 중앙부 안전시설 점검 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~240(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110830 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 1+080~240(양양) 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-30 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 외삼포교(양양) 슬래브 철근조립 군업1교 P1(춘천) 코핑 철근조립 STA.2+300 암깍기 군업5교 종점(춘천) 보강토옹벽 시공◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 캔틸래버부 바닥 거푸집설치 점검 교량단면 폭 및 연장 확인 빔 상단 레벨 확인(슬래브 두께 확인) | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~240(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110831 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 1+080~240(양양) 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-08-31 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 철근조립 군업1교 P1(춘천)코핑철근조립 암운반 (STA.2+340⇒STA.0+300) STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 STA.4+800 암천공 및 발파◎ 현장점검 위치 : 배수구조물 토석류 위험구간 내용 : 금년도 토석류 발생 여부 점검 깍기부 도수로 연결부 배수용량 점검 계곡부 교량하부 토석류 잔존상태 점검 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~240(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110901 | STA. 2+100~360 흙깎기 STA. 1+080~240(양양) 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-01 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(양양)철근조립 군업1교 P1(춘천) 코핑철근조립 STA.2+300 깍기부 법면정리 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 군업5교(춘천-종점) 보강토옹벽 설치◎ 현장점검 위치 : QPI 점검대상 내용 : 쌓기부 사면구배 및 청소상태점검 깍기부 사면구배 점검 V형측구 균열 및 이음부 적정성 점검 B/P장 팁간격 및 골재야적장 청소상태 점검 | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 |  |  | STA. 1+080~240(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+100~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110902 | STA. 2+200~360 흙깎기 STA. 1+080~240(양양) 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-02 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P1(춘천) 코핑 철근조립 외삼포교 (양양) 슬래브 철근조립 STA.0+400∼500 V형측구 터파기 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 군업5교 보강토 옹벽 다짐◎ 주간회의 주제 : QPI 중간점검 내용 : 담당자를 선정하여 전담으로 준비 성토사면내 사석제거 V형측구내 균열 및 청소 실시 교대 피복율 확인 |  |  |  |  | STA. 1+080~240(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110903 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-03 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 군업1교 P1(춘천) 코핑 Con`c 성토사면내 사석제거 및 잡풀제거 V형측구 균열보수 및 청소실시 군업1교 A1 피복측정 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110904 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-04 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 (양양) 슬래브 철근조립 군업1교 P1(춘천) 코핑 양생실시 성토사면내 사석제거 및 잡풀제거 V형측구 청소실시 STA.4+600 노체 암성토 및 다짐 군업5교 보강토옹벽설치 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110905 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 0+174 법면정리 | 2011-09-05 | 월 |  |  | ◎ QPI 점검 내용 : 토공 - 비탈면 경사도 및 미관 배수공 - 측구, 암거 균열 및 실런트 마감 교량 - 철근피복두께 및 벽체 균열 터널 - 숏크리트 두께, 압축강도, 요철량 - 강섬유 혼입량 B/P - 골재야적장 적정성 및 Tip 간격 | STA. 0+174 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110906 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-06 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 필터층 두께 및 부직포 설치 점검 뒷채움 포설두께 및 다짐도 점검 조립식 블록 파손상태 점검◎ 설계서 검토 위치 : 성토부 도수로 내용 : 성토부 도수로 위치 검토 도수로 수리계산 및 배치간격 검토 도수로와 개거 연결부 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110907 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-07 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(양양) 철근조립 외삼포교 A1 압성토 포설 및 다짐 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 군업5교 보강토옹벽 뒷채움 실시◎ 설계서 검토 위치 : STA.2+300 내용 : 행선 분리깍기부 사면 안정성 검토 깍기부 추락방지 안전시설 검토 방지책 설치구간 및 높이 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110908 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-08 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼500 V형측구 벽체 거푸집설치 외삼포교 슬래브(양양) 철근조립 외삼포교 A1 압성토 포설 및 다짐 STA.2+300 깍기부 법면정리 및 상차 군업5교 보강토옹벽 블록쌓기 및 뒷채움실시◎ 현장점검 위치 : 군업5교 내용 : 보강토옹벽 자재(블럭. 그리이드) 자재 점검 층별 다짐두께 및 다짐도 점검 필터층 두께 및 부직포설치 점검 뒷채움토 입도 확인 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110909 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-09 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 추석 준비(공사 진입로 차단) 외삼포교 슬래브(양양) 철근조립 군업5교 보강토옹벽 조립 STA.4+500 노체 암성토 포설 및 다짐◎ 작업회의 내용 : 연휴중 비상근무 철저 공사진입로 및 위험구간 차단 비상연락망 구축(비상시 상호연락) | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110910 | 추석연휴 | 2011-09-10 | 토 |  | 휴일 | . 추 석 연 휴 | [76 empty] | 추석연휴
20110911 | 추석연휴 | 2011-09-11 | 일 | 공휴일 | 휴일 | . 추 석 연 휴 | [76 empty] | 추석연휴
20110912 | 추석연휴 | 2011-09-12 | 월 | 공휴일 | 휴일 | . 추 석 연 휴 | [76 empty] | 추석연휴
20110913 | 추석연휴 | 2011-09-13 | 화 | 공휴일 | 휴일 | . 추 석 연 휴 | [76 empty] | 추석연휴
20110914 | 추석연휴 | 2011-09-14 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+200 절취부 현장보전상태 확인 외삼포교 슬래브 철근조립점검 군업5교 보강토옹벽 조립점검◎ 설계서 검토 공종 : 터널 폐수처리시설 내용 : 폐수처리시설 설계상 운영기간검토 시설물 관리자 선임 및 근무기간 검토 폐수 방류수 관련 오염도 기준 검토 화촌터널 관통후 시설물 유입수 오염정도 검토 | [76 empty] | 추석연휴
20110915 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-15 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 A2 뒷채움 원지반 다짐 STA.2+280 암절취사면 깍기 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 군업5교(양양) 보강토옹벽설치 및 뒷채움 다짐 ◎ 설계서 검토 공종 : 보강토옹벽 내용 : 보강토 자재검사(블럭, 그리이드, 고무바등) 뒷채움 토사 입도 및 다짐도 검토 필터층 폭 및 부직포 설치상태 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110916 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-16 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 A2 뒷채움 원지반 다짐 STA.2+280 암절취사면 깍기 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 군업5교(양양) 보강토옹벽설치 및 뒷채움 다짐 ◎ 설계서 검토 공종 : 보강토옹벽 내용 : 보강토 자재검사(블럭, 그리이드, 고무바등) 뒷채움 토사 입도 및 다짐도 검토 필터층 폭 및 부직포 설치상태 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110917 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-17 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(춘천) 철근조립 외삼포교 A1 앞채움 실시 STA.4+500 노체 암성토 및 다짐 군업5교(춘천) 보강토옹벽 기초 터파기 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110918 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-18 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교(춘천) 보강토옹벽 내용 : 춘천방향 시점 보강토옹벽 기초 터파기 양양방향 종점 보강토옹벽 조립 보강토옹벽 뒷채움 다짐도 확인 자재(블록,그리이드등) 파손여부 점검 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110919 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-19 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(춘천) 철근조립 외삼포교 교대2 뒷채움 다짐 STA.2+340 천공 및 발파 STA.3+500 노체 성토 ？ 다짐 군업5교(양양) 보강토옹벽 조립 및 뒷채움 다짐◎ 시공계획서 검토 공종 : 군업1교 코핑폼 해체계획서 내용 : 폼해체 순서 및 폼중량 검토 크레인 중량 및 설치위치 검토 투입인원 및 안전장비지급 현황 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110920 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-20 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(춘천) 철근조립 군업1교 P1(춘천) 코핑폼 해체 외삼포교 A2 주변 노체성토 및 다짐 STA.3+500 노체 성토 ？ 다짐 군업5교(양양) 보강토옹벽 조립 및 뒷채움 다짐◎ 현장점검 위치 : 군업1교 P1(춘천) 내용 : 코핑폼 해체순서 점검 크레인 위치 지반 점검 작업자 안전교육실시 및 개인보호구 착용상태 점검 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110921 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-21 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 춘천방향 시점 지반 레벨 점검 기존 부체도로와 보강토 기초 레벨 확인 암노출구간 단면 수정검토◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 내용 : 하부 - 앞채움 및 뒷채움 공정계획 점검 A1(양양) 보강토옹벽 높이 점검 뒷채움 재료 점검(A1: 골재, A1: 토사) 상부 - 슬래브(춘천) 철근간격 및 피복두께 점검 단부 안전시설 점검 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110922 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-22 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교(춘천) 슬래브 철근조립 외삼포교 A2 배면 노체 성토 및 다짐 STA.1+200∼1+500 깍기사면 능현망 설치 STA.2+200 깍기 및 상차 군업5교 보강토옹벽 뒷채움 포설 및 다짐◎ 배수취약지구 현정점검 점검 : 사업단 품질기술팀 위치 : 배수 취약현장 내용 : 배수시설물 규격 검토 배수시설물 추가설치 현황점검 취약현장 지형 및 유역면적 개략점검 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110923 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-23 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 교대1 내용 : 교대1(양양) 보강토옹벽 설계현황 점검(높이, 길이) 설계변경에 따른 성토면 현황파악 교대높이 및 압성토 변경으로 인한 보강토 옹벽 조정검토◎ 배수취약지구 현정점검 점검 : 사업단 품질기술팀 위치 : 배수 취약현장 내용 : 배수시설물 규격 검토 배수시설물 추가설치 현황점검 취약현장 지형 및 유역면적 개략점검 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110924 | STA. 2+200~360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | 2011-09-24 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교(춘천) 슬래브 철근조립 STA.1+300∼1+500 깍기사면 능현망 설치 STA.3+600 천공 및 발파, STA.3+500 노체성토 PC Beam 철근 및 쉬스관 조립 군업5교 보강토옹벽 뒤채움 성토 및 다짐◎ 현장점검 위치 : PC Beam 야적장 내용 : Sole Plate 규격 및 방향 점검 강가로보 위치 및 방향 점검 철근간격 및 피복두께 점검 쉬스관 거리별 위치 점검 | [8 empty] | STA. 2+200~360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110925 | STA. 2+200~360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면 녹화 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-09-25 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+580 성토부 도수로 벽체 거푸집설치 외삼포교 슬래브(춘천) 철근조립 군업5교 보강토옹벽 조립 및 뒷채움 다짐 P.S.C Beam 철근조립 및 거푸집설치 휴게소 부지(STA.3+500) 노체 성토 및 다짐 | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200~360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110926 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면 녹화 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-09-26 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(춘천) 철근조립 STA.1+400∼540(춘천) 사면녹화 능현망 설치 외삼포교 A1 앞성토 포설 및 다짐 휴게소 부지 천공, 발파, 노체 성토, 다짐 STA.5+500 군업4교 PSC Beam 철근조립 군업5교 보강토 옹벽 뒷채움 포설 및 다짐◎ 시공계획서 협의체 회의 공종 : 군업4교 P.S.C Beam 내용 : 시공계획서 검토 Beam 실패사례 및 개선사례 검토 Beam 제작 위치 및 거치 순서 검토 레미콘 공기량 및 플로우값 적용시 문제점 검토 | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110927 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면녹화 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-09-27 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 교대1(양양) 보강토옹벽 터파기 STA.1+400∼540(춘천) 사면녹화 능현망 설치 STA.0+500 성토부 도수로 벽체 거푸집설치 STA.3+500 수로암거 지반 치환 및 다짐 STA.5+500 군업4교 PSC Beam 철근조립 및 Con`c 타설 군업5교 보강토 옹벽 뒷채움 포설 및 다짐◎ 현장점검 위치 : STA.1+400∼540 (춘천) 내용 : 사면내 지질(리핑, 발파)별 능현망 설치점검 부착핀 설치 간격 및 능현망 설치상태 점검 종자 씨앗 배합(종류별 중량 확인) | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110928 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면녹화 STA. 3+473 수로암거 버림 con'c 타설 | 2011-09-28 | 수 |  |  | ◎ 보강토옹벽 구조계산서 검토 위치 : 외삼포교 보강토옹벽 내용 : 옹벽 높이 및 길이 검토 보강토옹벽 그리이드 길이 및 강도 검토 옹벽 안정성(안전율) 검토(구조계산서)◎ 현장점검 내용 : 군업5교(양양) 시점, (춘천) 시점 보강토옹벽 뒷채움 다짐 점검 STA.5+500 군업4교 PSC Beam 조립 및 제작 STA.3+500 수로암거 버림 거푸집설치 외삼포교 A1(양양) 보강토옹벽 기초 다짐 STA.0+500 성토부 도수로 벽체 거푸집설치 STA.1+350 사면(춘천) 능현망 설치 |  |  |  |  | STA. 1+440~500 사면녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+473 수로암거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110929 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 0+800 법면정리 STA. 1+080 암소할 및 다짐 | 2011-09-29 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 내용 : 교대2 노체 암성토 소할크기 확인 교대1(양양) 보강토옹벽 기초지반 상태 점검 교대 압성토 사면보호시설(그린망) 설치점검 압성토구간 임시도수로 설치점검◎ 설계서 검토 공종 : 외삼포교 A1 보강토옹벽 내용 : 보강토옹벽 상부 L형옹벽 안정성 검토 L형옹벽 높이 및 저판폭 검토 보강토옹벽상부 가드레일 설치여부 검토 | STA. 0+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+080 암소할 및 다짐 | ('토공', '본선', '흙깎기', '노상') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20110930 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 0+800 법면정리 STA. 1+440~500 사면녹화 STA. 3+472 수로암거 버림 con'c 타설 | 2011-09-30 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(춘천) 철근조립 STA.2+340 천공 및 발파 STA.1+500 깍기 사면녹화(t=10cm) STA.5+500 P.C Beam 제작 군업5교 보강토옹벽 조립◎ 현장점검 공종 : 외삼포교 슬래브 내용 : 거푸집 및 철근조립 현황점검 배수구 위치 및 높이 점검 보강토옹벽 및 뒷채움 일정점검 | STA. 0+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111001 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면 녹화 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-10-01 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 교대1 보강토옹벽 블록조립 외삼포교 보강토옹벽 뒷채움 다짐도 및 그리이드길이 점검 STA.1+500 사면녹화(암구간 t=10cm) STA.3+500 수로암거)1span) 기초 철근조립 PC Beam 철근조립 및 Con`c 타설 | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111002 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면녹화 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-10-02 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 교대1 내용 : 보강토 블록 선형 및 성토 높이 점검 뒷채움 재료 및 다짐두께 점검 뒷채움 다짐도 확인 | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111003 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면 녹화 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-10-03 | 월 | 공휴일 | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 교대1 보갇토옹벽 블록조립 STA.1+500 사면녹화(t=10Cm) STA.3+500 수로암거 기초 철근조립 PC Beam 철근조립 및 Con`c타설 군업5교 보강토옹벽 뒷채움 실시 | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+440~500 사면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111004 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~260(춘천) 법면정리 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면녹화 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | 2011-10-04 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 집수구 설치 STA.1+500 사면녹화(t=10Cm) 및 능현망 설치 STA.2+340 사면깍기 및 운반 STA.3+500 수로암거(1,3 span) 기초 철근 및 거푸집설치 PC Beam 철근조립 및 Con`c타설 군업5교 보강토옹벽 뒷채움 실시◎ 기술나눔회의 위치 : 5공구 안전교육장 참석 : 사업단 기술팀장외 12명 주제 : 슬래브 타설시 평판성 확보 내용 : 데크 휘니셔 2회 운행에 따른 문제점 토의 배수구 위치 및 규격 확인 양생제, 양생포, 비닐씌우기 시기 토의 인력마무리 폭 및 시기 토의 | STA. 0+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+080~260(춘천) 법면정리 STA. 1+440~500 사면녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111005 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~260(춘천) 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 1+440~500 사면녹화 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-05 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500(홍천휴게소) 내용 : STA.3+500 수로암거 선형 검토 쌓기부 성토다짐도 점검(평판재하시험) 보강토삭제구간 성토재료 및 다짐도 점검◎ 현장점검 내용 : STA.2+340 깍기 및 사면정리 STA.1+500 능현망설치 및 사면녹화(t=10Cm) STA.3+500 수로암거 기초 철근 및 거푸집설치 PC Beam 철근조립 및 Con`c타설 군업5교 보강토옹벽 조립 및 뒷채움다짐 |  |  |  |  | STA. 1+080~260(춘천) STA. 1+440~500 사면녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111006 | STA. 2+360~400 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설(2,4,6SPAN) STA. 0+580 도수로 벽체 con'c 타설 | 2011-10-06 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브(양양) 철근 및 거푸집 수정작업 STA.2+340(춘천) 사면절취 STA.1+500 사면녹화(암구간 t=10Cm) STA.3+500 수로암거(2,4 span) 기초 Con`c 군업5교 보강토옹벽 조립 및 뒷채움다짐◎ 현장점검 위치 : STA.5+500(PC Beam 야적장) 내용 : Beam 전도방지시설 및 배수시설 점검 쉬스관 위치 및 규격 점검 레미콘 품질관리시험(플로우, 공기량등) 전단철근 피복두께 및 간격 점검 | STA. 0+580 도수로 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360~400 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설(2,4,6SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111007 | STA. 2+360~400 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2011-10-07 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.3+500 수로암거 콘크리트 타설면 확인 군업5교 보강토옹벽 블록조립 및 그리이드 길이 확인 PC Beam 제작(쉬스관위치 및 레미콘 품질시험) STA.1+500 사면녹화 취부 두께 확인◎ 주간회의 내용 : 금주 및 내주 공정계획 점검 시점 농가주택 철거 현황파악 원주청 시공실태점검 대비철저 STA.3+400 고성토부 암성토 관리철저 외삼포교 슬래브 사업단 검측준비철저 |  |  |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360~400 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111008 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립(1,3,5SPAN) | 2011-10-08 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 데크레일 설치 STA.1+400 사면보호(취부 t=7Cm) STA.3+500 수로암거(2span) 동바리 설치 군업5교 보강토 옹벽조립 |  |  |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립(1,3,5SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111009 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립(1,3,5SPAN) | 2011-10-09 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 슬래브 철근 조립상태 및 거푸집 점검 마구리면 거푸집 점검 배수구 위치 및 높이 점검 데크휘니샤 시험가동 |  |  |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립(1,3,5SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111010 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 시점부 발파암 소할 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설(5,7SPAN) STA. 2+200(춘천) 옹벽 기초 터파기 STA. 0+580 성토부 도수로 벽체 거푸집 해체 | 2011-10-10 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 검측준비 STA.0+400 노체 다짐 및 소할 STA.1+300 사면보호시설(능현망설치, 취부) STA.3+500 수로암거(5,7 span) 기초 Con`c PSC Beam 제작 및 양생◎ 검측서류 검토 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 방음벽, 방호벽 철근피복 확인도면 신축이음 보강단면 레벨, 위치좌표 확인 교면배수시설 관련 도면첨부등 | START |  | STA. 0+580 성토부 도수로 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 시점부 발파암 소할 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 2+200(춘천) 옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설(5,7SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 시점부 발파암 소할 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑')
20111011 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 법면정리 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(4SPAN) STA. 2+200(춘천) 옹벽 기초 터파기 STA. 0+580 도수로 되메우기 STA. 0+243 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2011-10-11 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 철근 및 거푸집 보강 STA.1+300 사면보호(능현망설치 및 취부) STA.2+340 절토사면 깍기 STA.3+500 수로암거(4span) 벽체 거푸집설치 군업5교(춘천, 시점) 보강토옹벽 설치◎ 현장 사업단 검측 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 방음벽, 방호벽 철근피복 확인도면 집수구 위치 확인 레미콘타설 계획 검토 레벨 및 좌표 확인 | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+580 도수로 되메우기 STA. 0+243 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 2+200(춘천) 옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(4SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111012 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립(1,3SPAN) STA. 2+200(춘천) 옹벽 기초 터파기 STA. 0+243 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2011-10-12 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 집수구 위치 조정 데크휘니셔 레일 레벨 측량 슬래브 변경도면 확인◎ 사면암판정서류 검토 위치 : STA.2+200∼340(춘천) 내용 : 현지반 암선위치 검토 단면 지질현황 검토 수량증감 검토 | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+243 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 2+200(춘천) 옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립(1,3SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111013 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집(2,4SPAN) | 2011-10-13 | 목 |  |  | ◎ 사업단 검측 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 슬래브 단부 철근 배근현황 확인 집수구 위치 확인 슬래브 레벨 및 위치좌표 확인◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브(양양) 내용 : 슬래브 타설면 확인 레미콘 품질관리시험(슬럼프, 공기량등) 타설두께 및 다짐정도 확인 양생상태 확인(양생제, 비닐덮기, 양생포덮기등) |  |  |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집(2,4SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 암성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111014 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설 | 2011-10-14 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브(춘천) 내용 : 슬래브 타설면 확인 레미콘 품질관리시험(슬럼프, 공기량등) 타설두께 및 다짐정도 확인 양생상태 확인(양생제, 비닐덮기, 양생포덮기등)◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 수로암거(1,3 span) 내용 : 수로암거 기초 철근 및 거푸집설치 상태 점검 레미콘 품질관리시험(슬럼프, 공기량) 레미콘 다짐상태 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111015 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-10-15 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 양생 STA.1+300 사면보호(능현망설치 및 취부) STA.3+500 수로암거(4span) 벽체 철근조립 PSC Beam 주변정리 |  |  |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111016 | STA. 2+360 흙깍기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-10-16 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 양생 시공실태점검 현장준비 - 청소 및 자재정리 - 임시배수로 정비 - 토공 법면정리 - 자재보관상태 철저 |  |  |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깍기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111017 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) | 2011-10-17 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 슬래브 양생 STA.1+300 임도사면보호(능현망설치 및 취부) STA.2+340 사면 깍기 STA.3+500 수로암거(4span) 벽체 철근조립 군업5교(춘천, 시점) 보강토옹벽 조립◎ 현장점검 위치 : STA.2+340 내용 : 깍기부 사면 토질종류 확인 깍기 시공순서 점검 사면 기울기 및 선형 점검 양양방향 토사다이크 설치여부 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111018 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4SPAN) | 2011-10-18 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : Ramp STA.243 횡배수관 기초 거푸집설치 STA.1+300 임도사면보호(능현망설치 및 취부) STA.2+340 발파 및 사면 깍기 STA.3+500 수로암거(4span) 벽체 철근조립 STA.3+500 노체 성토 및 다짐◎ 시공실태점검 점검자 : 원주지방국토관리청 박희서 실장외3명 내용 : 시험서류 점검 - 자재수불부 기록상태 확인 - 시험대장 및 시험횟수 점검 현장점검 - 절,성토 법면상태 및 규준틀 설치 점검 - 현장정리 점검 - 취약지역 안전시설물 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~500 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111019 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 1+080~340 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-19 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체암성토 및 다짐 STA.2+340 사면깍기 및 상차 STA.3+500 수로암거(2,4span) 벽체 철근 및 거푸집설치 군업5교(춘천-종점) 보강토옹벽 조립 및 다짐◎ 설계서 검토 공종 : 사면녹화 내용 : 토질별 취부두께 확인 사면녹화 횡단거리 검토 종자배합비 및 투입량 검토 |  |  |  |  | STA. 1+080~340 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111020 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 1+080~340 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-20 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 수로암거 내용 : 벽체, 상부 철근조립 현황점검 시스템동바리 설치상태 점검 버팀대 설치간격 및 고정상태 점검◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기 및 상차 STA.3+500 수로암거(2,4 span) 벽체 거푸집설치 군업5교(춘천-종점) 보강토 옹벽 설치 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~340 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111021 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 1+080~340 사면 능현망 설치 및 취부 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설 STA. 0+289 횡배수관 기초 con'c 타설 | 2011-10-21 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+100 횡배수관 터파기 STA.0+800 사면녹화 취부 STA.2+340 사면 깍기 STA.3+500 수로암거(2,4span) 벽체,상부 콘크리트 타설 군업5교(춘천 - 시점) 보강토옹벽 설치◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 보강토 자재(블럭, 그리이드) 파손여부 점검 그리이드 길이 점검 뒷채움 재료 및 다짐상태 점검 블록 선형 및 수직도 점검 | STA. 0+300 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+080~340 사면 능현망 설치 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111022 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-10-22 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 수로암거 내용 : 2,4 span 상부 콘크리트 양생점검 1,3 span 스시템동바리 조립점검◎ 현장점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111023 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-10-23 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체성토 및 다짐 STA.2+340 암사면 깍기 및 상차 STA.3+500 수로암거 벽체 거푸집설치 군업5교(춘천-시점) 보강토옹벽 조립 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111024 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 거푸집 해체(2,4SPAN) | 2011-10-24 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 블록 수평(레벨)점검 설치된 블록간 간격 및 틈새 점검 블록 파손여부 점검 그리이드 길이 및 폭 점검◎ 기성 현장확인 내용 : STA.0+300, 3+450 성토면 레벨 확인 STA.2+340, 3+800 깍기부 좌표 및 레벨 확인 STA.0+800∼1+540 사면녹화 면적확인 군업5교 보강토옹벽 설치면적 확인 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 거푸집 해체(2,4SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111025 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 거푸집 조립(1,3SPAN) | 2011-10-25 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 수로암거 내용 : 벽체, 상부 콘크리트 양생상태 점검 시스템동바리 설치시 관련기준 점검 철근 피복두께 및 순간격 점검◎ 감사원 현장점검 내용 : 사면(성토부, 절토부) 녹화상태 점검 암성토 포설두께 및 다짐상태 점검 교량형식 및 시공현황 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 거푸집 조립(1,3SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111026 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 법면정리 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3SPAN) | 2011-10-26 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+300 측구 내용 : 기존측구와 선형점검 측구 구배 및 주변 배수시설물 점검 이음부 간격 및 거푸집상태 점검◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기부 사면 정리 STA.3+500 수로암거 벽체 철근 및 거푸집설치 군업5교 보강토옹벽 뒷채움 다짐 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111027 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 휴게소부지 법면정리 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-27 | 목 |  |  | ◎ 보강토 옹벽 시공 현황 점검 위치 : 군업 5교 내용 : 기초 수평 확인 파손 블록 교체 지시 조속 시공 방안 검토◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기부 사면 정리 STA.3+500 수로암거 벽체 철근 및 거푸집설치 군업5교 보강토옹벽 기초 정리 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111028 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-28 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+300∼400 내용 : V형측구 선형 및 레벨 점검 지반 치환 및 다짐상태 점검 기존 측구와 연계성 확인◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기부 사면 정리 STA.3+500 수로암거 벽체 철근 및 거푸집설치 군업5교 보강토옹벽 기초 정리 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111029 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-29 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+300∼400 내용 : V형측구 선형 및 레벨 점검 지반 치환 및 다짐상태 점검 기존 측구와 연계성 확인◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기부 사면 정리 STA.3+500 수로암거 벽체 철근 및 거푸집설치 군업5교 보강토옹벽 기초 정리 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111030 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-10-30 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼400 V형측구 기초 거푸집설치 STA.0+250 노체 암성토 및 다짐 STA.3+500 수로암거 벽체 철근 및 거푸집설치 군업5교(춘천-시점) 보강토옹벽 설치 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111031 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+300 노체성토 휴게소부지 법면정리 STA. 3+472 수로암거 철근 및 거푸집 조립(1,6SPAN) | 2011-10-31 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼400 V형측구 기초 거푸집설치 STA.0+250 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 춘천방향 천공 및 발파 STA.3+500 수로암거 벽체 거푸집 및 버팀대설치 군업5교(춘천-시점) 보강토옹벽 설치◎ 설계서 검토 위치 : STA.2+280∼340 내용 : 설계 발파패턴 적용구간 확인 보안물건과의 거리 확인 대규모발파 지발당 장약량 및 천공깊이 확인 발파시 비석 및 비산 대책검토 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 철근 및 거푸집 조립(1,6SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111101 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 법면정리 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(1,6SPAN) | 2011-11-01 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 춘천방향-시점 내용 : 보강토옹벽 선형 확인 블록 수평 확인 뒷채움 층다짐 실시◎ 시험발파 위치 : STA.2+280∼340 내용 : 발파패턴별 천공장 및 공간격 확인(소규모, 중규모, 일발발파) 발파시 진동 및 소음측정(보안물건, 현장내 7점) 발파시 비산 및 비석 확인 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(1,6SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111102 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 | 2011-11-02 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+300 내용 : 깍기사면 구배 확인(암구간 1:0.5) 용지외 산림훼손 현황파악 토사 및 마대쌓기 실시◎ 사면안정성검토 위치 : STA.2+080∼140, 군업1터널 종점(춘천) 내용 : 사면 균열 및 붕괴지역 확인 사면구배조정의 적정성 검토(사면안정성검토) 구배조정에 따른 수량증감 검토 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111103 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 휴게소부지 법면정리 STA. 3+472 수로암거 비계 설치 | 2011-11-03 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.0+300∼400 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.2+340 깍기사면정리 및 암버력 상차 STA.3+500 수로암거(3,5span) 비계설치 군업5교(춘천-시점) 보강토옹벽 설치◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 옹벽 수평레벨 확인 선형 및 위치 점검 그리이드 길이 및 규격 확인 뒷채움 재료 및 다짐도 확인 | STA. 0+200 노체성토 휴게소부지 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 비계 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111104 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2011-11-04 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 사면 토사붙임 STA.0+300∼400 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.2+340 깍기사면정리 및 부지외 부석정리 STA.3+500 수로암거(3,5span) 벽체 거푸집설치 군업5교(춘천-시점) 보강토옹벽 설치◎ 현장점검 위치 : STA.2+300 내용 : 공사부지외 토사 및 부석량 점검 시공중 안전로프연결 상태 점검 토사 및 부석량 제거 소요일수 점검 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111105 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2011-11-05 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼400(양양) V형측구 벽체 거푸집설치 STA.0+200 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기사면정리 및 암상차 STA.3+500 수로암거(3 span) 내부벽체 거푸집설치 군업5교 춘천(시점) 보강토옹벽 뒷채움 포설 및 다짐 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111106 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2011-11-06 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 임시 도수로 및 침사지 점검 사면(쌓기, 깍기) 유실현황 점검 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111107 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2011-11-07 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼400 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.0+200 노체 암성토 및 다짐 STA.2+200 사면내 사석 및 벌목 제거 STA.3+500(3 span) 동바리 및 상부 거푸집설치 군업5교 보강토옹벽 설치◎ 설계서 검토 공종 : 축중기 내용 : 국토부 축중기 설계지침 확인 축중기 단가산출근거 및 사용개월수 검토 유용토 운반시 축중기 가동현황 검토 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111108 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2011-11-08 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 성토사면 다짐 STA.2+300 절토사면 낙석 및 벌목제거 STA.2+340 깍기사면정리 및 암버력상차 STA.3+500 수로암거(3span) 벽체, 상부 철근조립 군업5교 춘천방향 보강토옹벽 설치◎ 설계서 검토 공종 : 교량공(교대 보호블럭) 내용 : 교대보호블럭 지침 및 표준도면 검토 블록 수량검토(수량산출서, 표준도) 기존시공 디자인 모델 검토 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111109 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | 2011-11-09 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+300 내용 : 암성토구간 포설두께 및 다짐횟수 점검 Over size 소할현황 점검 나무뿌리 및 이물질 혼입상태 점검 쌓기사면 다짐 및 다이크설치 점검◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 수로암거 내용 : 3 span 벽체 철근조립 점검 6 span 시스템동바리 설치 점검 철재거푸집 녹제거 점검 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111110 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2011-11-10 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 교량 슬래브 IRI 시험가동 요철량(기준 4m/Km) 확인 교대 신축이음부 덮개설치 방안검토◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.0+200 노체암성토 및 다짐 STA.2+340 암버력상차 및 깍기사면 정리 STA.3+500 수로암거(3,5 span) 벽체 거푸집설치 군업5교 보강토옹벽 조립(춘천-시점, 종점) | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111111 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설 | 2011-11-11 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 보강토옹벽 선형 및 기울기(5%) 점검 옹벽 상단 레벨 점검 뒷채움 재료 및 다짐도 점검◎ 현장점검 내용 : STA.0+200 노체암성토 및 사면다짐상태 점검 STA.2+340 암버력상차 및 깍기사면 정리 STA.3+500 수로암거(3,5 span) 벽체 Con`c 군업5교 보강토옹벽 조립(춘천-시점, 종점) | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111112 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | 2011-11-12 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼400 노체 암성토 및 다짐 동홍천 IC R-D STA.0+300 횡배수관 부설 STA.2+340 사면정리 및 암버력 상차 외삼포교 교대보호블럭 기초 터파기 군업5교 보강토 옹벽 설치(춘천방향-시점) | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111113 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | 2011-11-13 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300∼400 노체 암성토 및 사면 토사다짐 동홍천 IC R-D STA.0+300 횡배수관 벽체거푸집설치 STA.2+340 발파 및 암버력 상차 외삼포교 교대보호블럭(A2) 기초 터파기 군업5교 보강토 옹벽 설치(춘천방향-종점) | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111114 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 STA. 3+680~740 법면정리 | 2011-11-14 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+200∼300 내용 : 노체 암성토 소할현황 점검(성토재료 크기 점검) 다짐장비 횟수 및 다짐도 점검 나무뿌리 혼입상태 점검◎ 공사팀장 현장방문 방문자 : 공사1팀장, 공사1차장 내용 : 공구 현황파악 브리핑 현장 순회 - STA.2+340 깍기부 작업현황파악 - 휴게소 부지 선형파악 | STA. 0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 2+300 절토부 법면 낙석제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~740 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20111115 | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 2+300 절토부 법면 폐목 제거 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2011-11-15 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 교대 보호블럭 내용 : A1,2 보호블럭 기초 위치 점검 압성토 성토사면 경사 점검 주변 구조물(측구, 도로) 연계 검토◎ 설계서 검토 공종 : 군업5교 보강토옹벽 내용 : 옹벽 단면별 높이 재산정 옹벽상단 여유폭(소단) 확보방안 검토 측구 종류검토(U, V형측구) 옹벽 단면적 산정 | STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 법면정리 STA. 2+300 절토부 법면 폐목 제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111116 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2011-11-16 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+340 깍기부 내용 : 발파 천공장 및 천공간격 점검 공당 장약량 및 굴취량 점검 발파시 계측실시(소음, 진동)◎ 현장점검 내용 : 동홍천 IC R-D STA.0+200 횡배수관 벽체 거푸집설치 STA.0+300 노체 암성토 및 성토사면 토사다짐 STA.2+340 천공 및 발파 STA.3+500 수로암거 7span 벽체 비계설치 군업5교 보강토옹벽(춘천방향-시점) 뒷채움 다짐 | STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111117 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 con'c 타설 | 2011-11-17 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : 동홍천 IC R-D STA.0+200 횡배수관 벽체 Con`c STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 천공 ,발파 및 암버력 상차 군업5교 보강토옹벽(양양방향) cap 블록 설치◎ 현장점검 위치 : STA.0+300 노체 성토부 내용 : 노체 암성토 높이(H=60Cm) 및 다짐점검 Over Size 소할 점검 나무뿌리등 이물질 혼입정도 점검 사면 토사붙임 두께 및 다짐 점검 | STA. 0+200 노체성토 STA. 0+289 횡배수관 보강 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111118 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 표토제거 | 2011-11-18 | 금 |  |  | ◎ QCI 사업단 점검 점검자 : 품질2과장, 안전과장 내용 : 시험실 품질관리자 인원점검(부족인원 확인) 고형분 시험결과 점검(의뢰시험과 자체시험 성적차) 혼화재 관리상태 점검 지급자재 및 관급자재 보관상태 점검 안전관리계획서 이행상태 점검◎ 사업단 현장점검 점검자 : 품질2차장 내용 : 노체 암성토구간 높이 및 Over Size 점검 이물질 혼입 점검 깍기부(STA.2+340) 부석 및 나무제거 점검 | STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111119 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2011-11-19 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : 외삼포교 교대보호블럭 면고르기 STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기사면정리 및 암버력 상차 STA.3+500 수로암거(7span) 벽체 거푸집설치 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111120 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2011-11-20 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 하부(교대보호블럭) 내용 : 사면 기울기 적정성 점검 보호블럭 버림두께 확보여부 점검 보호블럭 규준틀 기울기 적정성 점검◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체 암성토 및 다짐 STA.2+340 깍기사면정리 및 암버력 상차 STA.3+500(7span) 벽체(내부) 동바리 및 거푸집설치 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111121 | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 STA. 0+200~300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립 및 거푸집 해체 | 2011-11-21 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체암성토 및 다짐 STA.0+300∼400 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.2+340 깍기 비탈면정리 및 암버력상차 STA.3+500 수로암거(7span) 벽체,상부 철근조립 군업5교 (춘천-시점) 보강토 주변정리◎ 현장점검 위치 : STA.0+300 암성토 내용 : 암성토 포설두께 및 소할크기 점검 나무뿌리등 이물질 혼입여부 점검 다짐장비 운행횟수 및 다짐도 확인 | STA. 0+200~300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립 및 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20111122 | STA. 2+360~400 흙깎기 STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립 | 2011-11-22 | 화 |  |  | ◎ 슬래브 IRI 측정 위치 : 외삼포교 슬래브 내용 : 교량 슬래브 IRI 측정실시 기포간극계수 코아 채취◎ 설계서 검토 공종 : 가설 방음벽 내용 : 가설방음벽 설계 위치 및 수량 검토 현재 시공완료 및 시공중인 수량 확인 설치 필요구간 및 민원에 의한 설치요구 수량확인 | STA. 0+200~300 노체성토 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360~400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20111123 | STA. 2+360~400 흙깎기 휴게소부지 노체성토 | 2011-11-23 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 내용 : 암성토 포설두께 및 다짐횟수 점검 이물질(나무뿌리,쓰레기등) 혼입정도 점검 소할된 성토재료 규격점검◎ 공정회의 내용 : 금월 기성후 잔여물량 점검 잔여물량 추진계획 검토(추진공정 점검) 콘크리트 타설 12월이후 제외(타공정으로 추진) | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 | [6 empty] | STA. 2+360~400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20111124 | STA. 2+360~400 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 0+243 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2011-11-24 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 V형측구 벽체 콘크리트타설 STA.2+340 깍기비탈면 정리 외삼포교 A2 교대보호블럭 버림타설 STA.3+500 휴게소(양양) 노체 성토 및 다짐 군업5교 보강토옹벽 주변 정리 | STA. 0+243 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+360~400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111125 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-11-25 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+200∼400 노체 비탈면 성토 및 다짐 STA.2+340 깍기비탈면 정리 STA.3+500 휴게소(양양) 노체 성토 및 다짐 STA.3+800(양양방향) 깍기비탈면 정리 및 상차◎ 기성내역확인 내용 : 금월 기성금액 확인 기성 내역수량 확인 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111126 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-11-26 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 V형측구 벽체 Con`c STA.2+220 깍기비탈면 정리 STA.3+500 수로암거(7span) 벽체 거푸집설치 STA.3+450 노체 암성토 및 다짐 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111127 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-11-27 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+450 내용 : 노체암성토 포설두께 및 다짐점검 성토재료 Over Size 현황 및 소할점검 성토비탈면 토사성토 다짐점검 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111128 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설 STA. 0+320 도수로 con'c 타설 STA. 0+540 도수로 con'c 타설 | 2011-11-28 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 V형측구 벽체 거푸집설치 STA.2+320 깍기비탈면 정리 STA.3+500 수로암거(7span) 벽체,상부 Con`c STA.3+450 노체 암성토 및 다짐◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 수로암거 내용 : 신축이음 실런트처리시 물기제거후 실시 상부 Con`c 타설시 레미콘 품질시험 타설후 양생관리철저(천막설치) 벽체, 상부 콘크리트면정리 | STA. 0+320 도수로 con'c 타설 STA. 0+540 도수로 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111129 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2011-11-29 | 화 |  |  | ◎ 도로분야 중앙 품질안전관리단 점검 점검자 : 시설사무관 외 4명 내용 : STA0+174 파형강판 내부 누수 및 변형점검 교량하부 교좌장치주변 청소상태 점검 노출교각 얼룩 점검 STA.1+300 횡배수관 토사 막힘 점검 STA.2+300 절취부 안전표지판 설치여부 점검◎ 설계서 검토 위치 : 화촌터널 내용 : 계측기 설치 간격 및 위치 확인 사업단 방침기준 적합여부 검토 인발시험 및 S/C 채취위치 확인 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111130 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-11-30 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+300 내용 : 깍기 비탈면 구배 점검 과절취 및 깍기선형 확인 사면안정성검토서 안전율 및 보강공법 확인◎ 설계서 검토 위치 : 외삼포교 교대보호블럭 내용 : 블록 문양 시안 검토(시공성, 미관고려) 압성토 구배검토(도면, 시공 일치확인) 보호블럭 당초, 변경 수량 검토 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111201 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-12-01 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+360 깍기비탈면 정리 STA.0+300 V형측구 벽체 거푸집설치 외삼포교 교대보호블럭 버림Con`c STA.3+500(휴게소) 노체암성토 및 다짐◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 내용 : 성토재료 점검(암 Over Size, 토분과다함유) 소할상태 점검 포설두께 및 다짐횟수 점검 쌓기 비탈면 토사붙임 및 다짐점검 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111202 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2011-12-02 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+300 내용 : V형측구 선형 및 레벨 점검 횡배수관 연결부 상세도 점검 V형측구 벽체 거푸집설치 점검◎ 주간작업회의 내용 : 금차분 잔여공사 공종 및 수량 확인 STA.2+340 주변(용지외) 임목 및 사석제거 STA.3+500 암성토시 다짐철저 외삼포교 교대보호블럭 디자인 선정후 시공 외삼포교 교대주변 정리 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111203 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-12-03 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+340 깍기비탈면 정리 STA.3+500(휴게소, 양양) 노체암성토 및 다짐 STA.3+800(양양) 천공 및 발파 STA.3+500 수로암거(7span) 벽체 거푸집해체 외삼포교 교대보호블럭 블럭설치 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111204 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-12-04 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 ∼3+800 내용 : 성토(휴게소(양양)) 노체 암성토 포설두께 및 다짐 소할장비 및 소할크기 점검 비탈면 토사두께 및 다짐점검 깍기(휴게소(양양)) 비탈면 경사각도 점검 노출면 암질상태 점검 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111205 | STA. 2+360 흙깎기 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2011-12-05 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+340 깍기비탈면 정리 및 발파 STA.3+500 수로암거 거푸집해체 및 자재정리 STA.3+450 휴게소(양양) 노체암성토 및 다짐 STA.3+700 휴게소(양양) 깍기◎ 잔여공사 예정공정표 검토 내용 : 금차분 잔여공사 예정공정 계획 검토 잔여공사 잔여공사 수량 및 금액검토 투입인원 및 투입장비 확인 | [8 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111206 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 | 2011-12-06 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+200∼300 노체암성토 및 다짐 외삼포교 A1 교대보호블럭 설치 STA.2+340 깍기비탈면정리 및 암버력상차 STA.3+450 휴게소(양양) 노체암성토 및 다짐 STA.3+800 (양양) 깍기 및 발파◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 압성토 내용 : 교대보호블럭 시공상태 점검 블록문양 설치현황 점검 블록 파손상태 점검(자재검수실시) | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111207 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-12-07 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+200 내용 : 노체 암성토 포설두께 및 다짐상태 점검 이물질(나무뿌리) 혼입정도 점검 쌓기비탈면 토사붙임 및 다짐상태 점검 암버력 소할상태 및 성토재료 점검◎ 설계서 검토 공종 : 깍기부 사면 안정성검토 내용 : STA.2+340∼600 깍기비탈면 안정성검토서 검토 설계 및 검토서 보강공법 비교 검토 식생 및 취부공 위치, 수량검토 현장내 암질상태 및 절리상태 확인 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111208 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-12-08 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+300 노체암성토 포설 및 다짐 STA.2+380 깍기비탈면 정리 및 암버력상차 외삼포교 교대(A1) 보호블럭설치 STA.0+300(양양) V형측구 벽체거푸집해체 STA.3+500 휴게소(춘천) 노체암성토 및 다짐◎ 현장점검 공종 : STA.3+500 휴게소(양양) 내용 : 암성토 다짐도 측정(평판재하시험) 재하판(75Cm) 다짐기준 200MN/m3 포설두께 및 Over Size 소할상태 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111209 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | 2011-12-09 | 금 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.3+500 휴게소(춘천) 내용 : 성토구간 제설작업후 성토상태 점검 포설두께(t=30Cm) 및 다짐횟수 점검 운반로 제설작업 현황점검◎ 사업단 테마점검 공종 : 동절기 취약공종 점검자 : 품질1차장 외1명 내용 : 동절기 한중콘크리트(구조물 및 숏크리트) 관리상태 점검 동절기 골재보관 및 B/P 관리상태 점검 터널 강지보재 적정 규격, 기초처리, 체결상태 등 점점 터널 내 숏크리트 및 록볼트 시공 상태 점검 터널 갱구부 차단 천막 설치 상태 등 동절기 취약공종 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 흙깎기 및 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111210 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-12-10 | 토 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+380 깍기비탈면 내용 : 깍기비탈면 작업중기 안전성(추락,전도등) 점검 암질의 강도 및 절리특성 점검 토질종류 및 비탈면각도 적정검토 발파천공장 및 간격 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111211 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-12-11 | 일 |  | 휴일 | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+300 노체쌓기 내용 : 노체암버력 포설두께 및 소할상태 점검 다짐장비 및 다짐횟수 점검 나무뿌리 혼입상태 점검 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111212 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-12-12 | 월 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+200 노체암성토 및 법면다짐 STA.2+340 깍기비탈면 정리(뿌렉카작업) STA.2+300 천공 및 발파 외삼포교 교대보호블럭 쌓기◎ 현장점검 위치 : STA.0+200 노체 암성토 내용 : 노체 성토 및 다짐 확인 성토두께(T=60Cm이하) 점검 다짐장비(콤팩터, 진동롤러) 및 다짐횟수 확인 나무뿌리등 이물질 혼입상태 확인 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111213 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-12-13 | 화 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.0+100 노체암성토포설 및 다짐 STA.2+360 깍기비탈면 정리(뿌렉카작업) 외삼포교 교대보호블럭 쌓기 STA.3+500 수로암거 주변자재정리◎ 설계변경내역서 검토 내용 : 금차분 설계변경 내역서 검토 시공완료 수량산출근거 검토 토공(깍기, 쌓기) 수량확인 내역증감수량 확인 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111214 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-12-14 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+100 노체암성토 내용 : 노체 성토 및 다짐 확인 성토두께(T=60Cm) 점검 다짐장비(콤팩터, 진동롤러) 및 다짐횟수 확인 소할상태 확인◎ 현장점검 위치 : 외삼포교 교대보호블럭 내용 : 블록 파손상태 점검 블록 수평선형 적정여부 점점 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20111215 | STA. 2+360 흙깎기 STA. 0+300 노체성토 | 2011-12-15 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.0+100∼300, R-D 내용 : 성토주변 쌓기 비탈면 Over Size 확인 가옥철거주변 쓰레기 정리상태 전신주, 통신주 이설시기 확인◎ 안전시설물 점검 내용 : 성토구간(STA.0+200, 군업1교 A2) 토사다이크 설치상태 외삼포교 A1 방호시설 점검 진입로 차단상태점검 - 군업1교 A1 진입로 - 군업5교 보강토옹벽 진입 - 휴게소부지 진입로 | STA. 0+300 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120106 | 작업없음 | 2012-01-06 | 금 |  |  | ◎ 업무현황검토 공종 : 터널(군업1,2터널) 오폐수처리장 내용 : 터널 오폐수량 및 처리시설물 용량 검토 굴착방향에 따른 오탁수 유입량 확인 오폐수처리 시설물 처리흐름 검토 | [8 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,흙깍기기타 | [68 empty] | 작업없음
20120107 | 작업없음 | 2012-01-07 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120108 | 작업없음 | 2012-01-08 | 일 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120109 | 작업없음 | 2012-01-09 | 월 |  |  | ◎ 보링자료 확인 위치 : STA.2+380 내용 : 붕적층 붕괴부위 보링위치 확인 붕적층 깊이 및 분포상태 확인 양양방향 옹벽위치 붕적층 위치 확인 ◎ 설계서 검토 공종 : 구조물(교량, 배수시설) 내용 : 2011년 구조물 시공현황 파악 2012년 구조물 시공분 확인 배수구조물(암거, 횡배수관) 시공현황파악 | [78 empty] | 작업없음
20120110 | 작업없음 | 2012-01-10 | 화 |  |  | ◎ 설계서 검토 공종 : 군업2교 내용 : 기초지반 토질 비교(설계, 확인보링) 기초형식 및 기둥높이 검토 상부 빔간격 조정에 따른 수량 및 공사비검토 | [78 empty] | 작업없음
20120111 | 작업없음 | 2012-01-11 | 수 |  |  | ◎ 배수구조물 현장조사 위치 : STA.2+400∼3+000 내용 : 강우강도 증가로 인한 배수구조물 단면계산 유송잡물 우려 구조물 파악 구조물내 토사퇴적 고려하여 검토 수로보호시설 적정성 검토 | [78 empty] | 작업없음
20120112 | 작업없음 | 2012-01-12 | 목 |  |  | ◎ 설계서 검토 공종 : 토질조사(보링, 탄성파 탐사, 전기비저항) 내용 : 절토부, 터널입구, 교량부 토질조사 확인 - 절토부 : 탄성파 탐사 - 터널 : 전기비저항 - 단층대 : 보링후 공내촬영실시 | [78 empty] | 작업없음
20120113 | 작업없음 | 2012-01-13 | 금 |  |  | ◎ 추가예산 공정계획 내용 : 금년도 필요 추가예산 검토 추가예산 공정계획서 검토 공정계획 적정성 검토 | [78 empty] | 작업없음
20120114 | 작업없음 | 2012-01-14 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120115 | 작업없음 | 2012-01-15 | 일 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120116 | 작업없음 | 2012-01-16 | 월 |  |  | ◎ 설계서 검토 공종 : 교량공 내용 : 도로횡단 교량 형하고 높이 확인(설계높이, 시공높이) 교량 기시공분, 2012년 시공예정분 확인 하천통과 교량 계획홍수량 확인 교차조건 통과높이 설계기준 확인◎ 예정공정표 확인 내용 : 2012년도 예정공정계획 검토 공사일수 및 투입인원 확인 착공시기 및 상반기 집행율 확인 추가예산관련 시공위치 및 수량 확인 | [78 empty] | 작업없음
20120117 | 작업없음 | 2012-01-17 | 화 |  |  | ◎ 설계서 검토 공종 : 군업2터널 (2Arch) 내용 : 설계도면 일반도 및 시공순서도 확인 현설계 문제점 검토 - 공용중 배수처리방안 - 시공중 작업차량 진입현황 - 본터널 시공중 중앙벽체 보호시설 | [78 empty] | 작업없음
20120118 | 작업없음 | 2012-01-18 | 수 |  |  | ◎ 작업회의 내용 : STA.2+380 붕적층 붕괴 대책방안 수립 보링업체 조기 투입 ◎ 설계서 검토 공종 : 공통공(환경보존관리) 내용 : 침사지 위치 및 규격 파악 세륜기 설치장소 가설 방진망 설치구간 터널 오폐수처리장 규격 및 용량 확인 | [78 empty] | 작업없음
20120119 | 작업없음 | 2012-01-19 | 목 |  |  | ◎ 보링자료 확인 위치 : STA.2+380 내용 : 붕적층 붕괴부위 보링위치 확인 붕적층 깊이 및 분포상태 확인 양양방향 옹벽위치 붕적층 위치 확인 ◎ 설계서 검토 공종 : 구조물(교량, 배수시설) 내용 : 2011년 구조물 시공현황 파악 2012년 구조물 시공분 확인 배수구조물(암거, 횡배수관) 시공현황파악 | [78 empty] | 작업없음
20120120 | 작업없음 | 2012-01-20 | 금 |  |  | ◎ 착공계 검토 내용 : 2012년 공사범위 및 공사금액 검토 지급자재 종류 및 수량 확인 예정공정표 확인(투입인원, 투입장비, 공정일정등) ◎ 현장점검 위치 : 화촌터널 오폐수처리시설 내용 : 오폐수처리시설 가동상태저검 - 화학약품 투입량 확인 - 터널내부 펌프가동상태 확인 - 방류수 pH농도 및 SS농도 확인 | [78 empty] | 작업없음
20120121 | 작업없음 | 2012-01-21 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120122 | 설연휴 | 2012-01-22 | 일 | 공휴일 | 휴일 | . | [76 empty] | 설연휴
20120123 | 설연휴 | 2012-01-23 | 월 | 공휴일 | 휴일 | . | [76 empty] | 설연휴
20120124 | 설연휴 | 2012-01-24 | 화 | 공휴일 | 휴일 | . | [76 empty] | 설연휴
20120125 | 설연휴 | 2012-01-25 | 수 |  |  | ◎ 현장점검 내용 : STA.2+300 산림훼손부 벌목 및 낙석 제거 STA.2+380 붕적토 추가붕괴 여부점검 STA.0+200 성토부 가도상태 점검 휴게소 진입로 차단여부 점검 ◎ 검측업무 매뉴얼 확인 내용 : 검측업무 매뉴얼 숙지 - 검측종류별 플로우 챠트 확인 - 공종별 검측종류 분류 - 상시검측 변경사항 공종 선별하여 시공사 통보 | [76 empty] | 설연휴
20120126 | 작업없음 | 2012-01-26 | 목 |  |  | ◎ 현장점검 위치 : STA.2+300 내용 : 깍기부 도로선형 검토 깍기사면 암질의 종류 및 절리상태 확인 옹벽위치 확인 위치 : 휴게소(양양) 내용 : 노체 쌓기 및 깍기 수량 확인 STA.3+500 유출부 수로위치 파악 | [78 empty] | 작업없음
20120127 | 작업없음 | 2012-01-27 | 금 |  |  | ◎ 설계서 검토 공종 : 환경보존비(가설방음벽) 내용 : 가설방음벽 설치위치 및 높이 검토 현재 시공중, 미시공, 금년 시공분 위치 파악 추가설치 필요예상구간(민원요구) 파악 ◎ 작업회의 내용 : 대보구간 하도급 선정 진행상태 점검 STA.2+380 붕적층 붕괴에 따른 방안모색 공사중지구간 진입로 차단 2012년 공정추진시 문제점 추궁 | [78 empty] | 작업없음
20120128 | 작업없음 | 2012-01-28 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120129 | 작업없음 | 2012-01-29 | 일 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120130 | 작업없음 | 2012-01-30 | 월 |  |  | ◎ 설계서 검토 공종 : 토공 유동표 내용 : 2011년 설계변경후 토공유동 현황 확인 타공구 반입토 반입수량 및 반입위치 확인 현재 현장내 토공 상태 확인 교량 공사용가도 수량에 따른 운반거리 확인 ◎ 설계서 검토 공종 : STA.2+200 RC옹벽 내용 : 옹벽 높이 및 연장확인 설계시 옹벽하부 토질상태 확인 옹벽설치 위치(설계) 및 추가설치 필요구간 확인 | [78 empty] | 작업없음
20120131 | 작업없음 | 2012-01-31 | 화 |  |  | ◎ 금차분 예정공정표 검토 내용 : 시공계획 및 예정공정표 검토 투입인원 및 자재계획 검토 환경 및 안전관리 계획 검토 설계도면 및 시공방안 검토 ◎ Shop Drawing 검토 위치 : 군업1터널 종점 사면 내용 : 사면 구배 및 1단 높이 검토 배수시설물 위치 및 배수처리계획 검토 소단위치 및 폭 검토 소단레벨 및 좌표 확인 | [78 empty] | 작업없음
20120201 | 작업없음 | 2012-02-01 | 수 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120202 | 작업없음 | 2012-02-02 | 목 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120203 | 작업없음 | 2012-02-03 | 금 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120204 | 작업없음 | 2012-02-04 | 토 |  | 휴일 | .동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120205 | 작업없음 | 2012-02-05 | 일 |  | 휴일 | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120206 | 작업없음 | 2012-02-06 | 월 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120207 | 작업없음 | 2012-02-07 | 화 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120208 | 작업없음 | 2012-02-08 | 수 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120209 | 작업없음 | 2012-02-09 | 목 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120210 | 작업없음 | 2012-02-10 | 금 |  |  | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120211 | 작업없음 | 2012-02-11 | 토 |  | 휴일 | . 동계교육 | [78 empty] | 작업없음
20120212 | 작업없음 | 2012-02-12 | 일 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120213 | 작업없음 | 2012-02-13 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 일일작업보고 확인 - 교량기초 휨철근 설계기준 개선통보검토 - 하도급 계약통보검토 - 정암 이앤씨 外 3건 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 시공사 업무협의 ○ STA 2+380 사면보강전 - 고속도로 건설현장 공사관리용 차량 운행관리강화 (안)검토 - 2011년 우수현장 품질. 안전. 환경 선정통보결과 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [78 empty] | 작업없음
20120214 | 작업없음 | 2012-02-14 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 일일작업보고 확인 - 건설근로자 노무비 구분관리 및 확인제 검토 - 공용노선 콘크리트포장 조사결과 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 기능인력 능력향상을 위한 자격제도 도입방안 통보 - 2011년 4분기 건설현장 자율안전활동 노력도 펴가결과 이첩통보 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [78 empty] | 작업없음
20120215 | 작업없음 | 2012-02-15 | 수 |  |  | - 창사기념일 휴무- | [78 empty] | 작업없음
20120216 | 작업없음 | 2012-02-16 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - STA 2+380 붕적토 유실부 보강 조치 계획 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 2012년 업무현황 작성 및 검토 - 기능인력 능력향상을 위한 자격제도 도입방안 통보 - 건설근로자 노무비 구분관리 및 확인제 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [78 empty] | 작업없음
20120217 | 작업없음 | 2012-02-17 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 업무현황 자료검토 - STA 2+380 붕적토 유실부 보강 조치 계획 검토 - 현 장 점 검 ※ 13:00~18:00 - 2012년 업무현황 작성 및 검토 - 2012년 품질시험 실적보고사 검토 - 현 장 점 검 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [78 empty] | 작업없음
20120218 | 작업없음 | 2012-02-18 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120219 | 작업없음 | 2012-02-19 | 일 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120220 | 작업없음 | 2012-02-20 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 업무현황 자료검토 - 2012년 건설현장 테마점검 계획 통보 검토 - 현 장 점 검 ※ 13:00~18:00 - 2012년 업무현황 작성 및 검토 - 국유림 구간내 발생토석 무상양여 신청결과 알림 검토 - 설계변경심의 운영방안 개선 통보 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [78 empty] | 작업없음
20120221 | STA. 3+472 수로암거 기초터파기 | 2012-02-21 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 업무보고 자료검토 - 2012년 건설현장 테마점검 계획 통보 검토 - 현 장 점 검 ※ 13:00~18:00 - 2012년 현장 경영 활동 계획보고 - 시공사 업무협의 - 건설장비 안전 일제점검 시행통보 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120222 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-22 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 터널및구조물 시공현황 검토 - 2012년 건설현장 테마점검 계획 통보 검토 - 현 장 점 검 ※ 13:00~18:00 - 3월안전점검의날 행사일정및안전협의체 회의 일정 검토 - 시공사 업무협의 - 건설장비 안전 일제점검 시행통보 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120223 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-23 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 설계변경 현황 검토 - 2012년 건설현장 테마점검 계획 통보 검토 - 현 장 점 검 ※ 13:00~18:00 - 휴게소 부지 성토 및 배수시설 현황 검토 - 협력업체 부도 및 타절현황 검토 보고 - 건설장비 안전 일제점검 시행통보 검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120224 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-24 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 교량기초 휨철근량 변경 검토결과통보 검토 - 현장점검 - 건설공사 정기안전점검 효과 증대방안 이첩통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 시공사업무협의 - 민원회신(안순홍님) - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120225 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-25 | 토 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120226 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-26 | 일 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120227 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-27 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 3월 자금계획 검토보고 - 현장점검 - 건설장비안전 일제점검 결과 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 시공사업무협의 STA 2+380 붕적토 유실부 보강 방안 - 체계적인 공사민원 수립 통보검토 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120228 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-28 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 터널 설계도서 검토 - 현장점검 - 3월책임자 직접참여 재해예방 안전점검시행 검토 ※ 13:00~18:00 - 터널 시멘트안정처리 필터층 검토 - 시공사업무협의 STA 2+380 붕적토 유실부 보강 방안 협의 - 현장점검 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120229 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-02-29 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무협의 - 현장점검 STA 3+820~3+900 절토부 암판정준비 서류 검토 - 터널 시멘트안정처리 필터층 검토 ※ 13:00~18:00 - 터널 시멘트안정처리 필터층 검토 - 시공사업무협의 STA 3+820~3+900 절토부 암판정서류 검토 - 현장점검 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120301 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-03-01 | 목 | 공휴일 | 휴일 | [13 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120302 | 휴게소부지 노체성토 STA. 3+400 흙깎기 | 2012-03-02 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 사면녹화 시공계획 일정 검토 - 현장점검 STA 3+820~3+900 절토부 암판정준비 서류 검토 - 터널 시멘트안정처리 필터층 시공 상세도 검토 ※ 13:00~18:00 - 2012년 공사추진 계획 검토 - 시공사업무협의 STA 2+340 붕적토 유실부 보강방안 - 현장점검 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120303 |  | 2012-03-03 | 토 |  | 휴일
20120304 |  | 2012-03-04 | 일 |  | 휴일
20120305 |  | 2012-03-05 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 사면녹화 시공계획서 검토 - 현장점검 - 터널 시멘트안정처리 필터층 시공 상세도 검토 ※ 13:00~18:00 - 2012년 공사추진 계획 검토보고 - 주요자재및 취약공정 테마점검시행통보 검토 - 현장점검 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토
20120306 | 우천으로 인한 작업 대기 | 2012-03-06 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 사면녹화 시험시공계획서 검토 - 현장점검 - 품질관계자 회의 자료 검토 ※ 13:00~18:00 - 2012년 공사추진 계획 검토보고 - 교량배수시설 설치기준개선 검토 - 현장점검 - 금일 작업보고 및 일일작업보고검토 | [76 empty] | 우천으로 인한 작업 대기
20120307 | STA. 3+472 수로암거 터파기 | 2012-03-07 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 사면녹화 시험시공계획서 검토 - 현장점검 - 품질관계자 회의 자료 검토 ※ 13:00~18:00 - 2012년 공사추진 계획 검토보고 - 품질관계자 회의 입회 장소 - 금일 작업: 14공구 안전교육장 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120308 | 공사용 진입로 정비 및 현장 정리 | 2012-03-08 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 사면녹화 시험시공계획서 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 2012년 해빙기 시공 실태 현장점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20120309 | 공사용 진입로 정비 및 현장 정리 | 2012-03-09 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 공사관리 방안시행 통보 검토 - 현장점검 - 구조물 장수명화를 위한 교량슬래브 종방향 일체화 설계통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 구조물 균열관리대장 현황 작성검토 - 소규모 공사현장 안전관리 강화대책 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20120310 | 작업없음 | 2012-03-10 | 토 |  | 휴일 | . | [78 empty] | 작업없음
20120311 | 작업없음 | 2012-03-11 | 일 |  | 휴일 | [79 empty] | 작업없음
20120312 | 작업없음 | 2012-03-12 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - STA2+380 붕적토 유실부 보강대책 검토 - 현장점검 - 2012년 공사추진계획 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무협의 - 콘크리트 주조물균열평가 및 보수보강방안 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [78 empty] | 작업없음
20120313 | STA. 3+472 수로암거 버림 거푸집 조립 | 2012-03-13 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - STA2+380 붕적토 유실부 보강대책 검토 - 현장점검 - 2012년 테만점검 계획 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무협의 - 2012년 HI-S.E.Q 성과평가 개선방안 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 버림 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120314 | STA. 3+780~880 암청소 STA. 2+380~500 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 버림 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-14 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - STA2+380 붕적토 유실부 보강대책 검토 - 현장점검 - 2012년 자재관리 및 중요관리 테만점검 계획 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 건설현장 안전 우수근로자 포상알림 검토 - 민원인 응대 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+380~500 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 버림 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120315 | STA. 2+380 확인보링 STA. 3+780~880 암청소 STA. 2+400~600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-15 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - STA2+380 붕적토 유실부 보강대책 검토 - 현장점검 - 2012년 자재관리 및 중요관리 테만점검 입회 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 3+680~720 암판정 서류 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+380 확인보링 STA. 2+400~600 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120316 | STA. 2+380 확인보링 STA. 2+400~600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-16 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 - 터널 배면 배수시설 개선방안 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 3+680~720 암판정 서류 검토 - STA 2+380 절토부 확인 보링 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+380 확인보링 STA. 2+400~600 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120317 | STA. 2+400~600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-17 | 토 |  | 휴일 | ... | [8 empty] | STA. 2+400~600 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120318 | STA. 2+400~600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-18 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+400~600 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120319 | STA. 2+400 벌개제근 STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-19 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 - 3월정식기성거ㅁ사 시행 계획 통보 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 3+680~720 암판정 서류 검토 - 2012년 QPI 평가관련 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+400 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120320 | STA. 2+400 벌개제근 STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-20 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 개통전 도로 안전점검 결과 이첩통보 검토 - 현장점검 - 3월정식기성서류 첨부 서류 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 3+680~720 암판정 서류 검토 - 현장내 내부인 통행금지 철저 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+400 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120321 | STA. 2+400 벌개제근 STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | 2012-03-21 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 계약금액 종정현황 검토 - 현장점검 - 3월정식기성서류 첨부 서류 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 3+680~720 암판정 서류 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+400 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+780~880 암청소 STA. 3+472 수로암거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120322 | STA. 2+100 가설 방음벽 설치(변영섭氏) STA. 2+400 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-03-22 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 3월정식기성검사 입회 ※ 13:00~18:00 - STA 3+680~720 암판정 입회 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+100 가설 방음벽 설치(변영섭氏) STA. 2+400 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | START
20120323 | STA. 4+300 임목폐기물 운반 STA. 2+460 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-03-23 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 사업단 지시사항 및 조치계획 검토 - 현장점검 - 절토부 사면 안정성 검토 시행 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 3+680~720 암판정 서류 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+460 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+300 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120324 | STA. 3+900~950 자재정리 STA. 2+460 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-03-24 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+460 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+900~950 자재정리 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120325 | STA. 3+900~950 자재정리 STA. 4+300 임목폐기물 정리 STA. 2+460 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-03-25 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+460 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+900~950 자재정리 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+300 임목폐기물 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120326 | STA. 3+500 임목폐기물 정리 STA. 2+500 흙깎기 STA. 3+300 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2012-03-26 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사 추진 계획 계획 검토 - 현장점검 - 시공사 업 무 협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 현장타운미팅 시행 계획 통보 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+500 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500 임목폐기물 정리 STA. 3+300 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타
20120327 | STA. 2+500 흙깎기 STA. 3+300 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2012-03-27 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사 추진 계획 계획 검토 - 현장점검 - 4월 예정 기성현황 파악 검토보고 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공중 구조물 균열관리 지침 통보 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+500 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120328 | 휴게소부지 임목폐기물 정리 STA. 3+300 벌개제근 | 2012-03-28 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 중점 안전관리 추진계획 통보 검토 - 현장점검 - 4월 예정 기성현황 파악 검토보고 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공중 구조물 균열관리 지침 통보 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120329 | 휴게소부지 임목폐기물 정리 STA. 3+300 벌개제근 STA. 2+300 붕적토 제거 | 2012-03-29 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 중점 안전관리 추진계획 통보 검토 - 현장점검 - STA 2+340~2+440 암판정서류 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 2+340~2+440 암판정서류 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+300 붕적토 제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120330 | 휴게소부지 임목폐기물 정리 STA. 3+300 벌개제근 STA. 2+300 붕적토 제거 | 2012-03-30 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 관통식 입회(7공구) - STA 2+340~2+440 암판정서류 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - STA 2+340~2+440 암판정서류 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+300 붕적토 제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300 벌개제근 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | START |  | START | [57 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120331 | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 2+300 붕적토 제거 | 2012-03-31 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+300 붕적토 제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120401 | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 2+300 붕적토 제거 휴게소부지 U형개거 기초터파기 | 2012-04-01 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+300 붕적토 제거 휴게소부지 U형개거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 휴게소부지 U형개거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120402 | STA. 3+200 진입로 개설 | 2012-04-02 | 월 | [15 empty] | STA. 3+200 진입로 개설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120403 | 시점부 혼합폐기물 운반 STA. 0+100~300 용수로 터파기 | 2012-04-03 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - STA 2+340~2+440 절토부 암판정 서류 검토 ※ 13:00~18:00 - STA 2+340~2+440 절토부 암판정 입회 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | STA. 0+100~300 용수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 시점부 혼합폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120404 | STA. 3+200 진입로 개설 STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 4+522 통로암거 기초터파기 STA. 0+100~300 용수로 터파기 | 2012-04-04 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 설계관련워크샵 참석 - 현장점검 - STA 2+340~2+440 절토부 암판정서류 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 설계관련워크샵 참석 - 하도사 공사중단실사결과보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | STA. 0+100~300 용수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | START |  |  |  | STA. 3+200 진입로 개설 STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+200 진입로 개설 STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+200 진입로 개설 STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+522 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120405 | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 0+100~300 용수로 터파기 | 2012-04-05 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 설계관련워크샵 참석 - 현장점검 - 비탈면 조기녹화 검토 의견서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 설계관련워크샵 참석 - 하도사 공사중단실사결과보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | STA. 0+100~300 용수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120406 | 철근 가공장 설치 STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 0+100~300 용수로 마대 쌓기 | 2012-04-06 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - STA 2+220~2+420 식생기반취부 설계 반영여부 검토 - 현장점검 - 비탈면 조기녹화 검토 의견서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 경관설계 관련 터널,방음벽 형식및 디자인 안 현장 답사 검토 - 하도사 공사중단실사결과보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | STA. 0+100~300 용수로 마대 쌓기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 철근 가공장 설치
20120407 | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-04-07 | 토 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120408 | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-04-08 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+100~360 흙깎기 STA. 3+100~360 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120409 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 5+400(양양) 사면 정리 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-09 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 품질성능평가(QPI) 향상방안 통보 검토 - 현장점검 - 비탈면 조기녹화 검토 의견서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 교량 배수시설설치기준 통보 검토 - 하도사 공사중단실사결과보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | [6 empty] | STA. 5+400(양양) 사면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120410 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-10 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 품질성능평가(QPI) 향상방안 통보 검토 - 현장점검 - 비탈면 조기녹화 검토 의견서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 제2차 건설참여자 합동회의 시행 통보 검토 - STA3+800 ~3+880 암판정결과보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120411 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-11 | 수 |  |  | .. | [12 empty] | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120412 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-12 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시송사 업무 협의 - 현장점검 - 비탈면 조기녹화 검토 의견서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 사업단장 현장경영활동관 보고자료 검토 - 품질성능향상종합대책 회의 찬석 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120413 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-13 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 - 비탈면 조기녹화 검토 의견서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 사업단장 현장경영활동관 보고자료 검토 - 원주지방청 환경점검 일정및 현장준비사항 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120414 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-14 | 토 |  | 휴일 | - | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120415 | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-15 | 일 |  | 휴일 | . | [8 empty] | STA. 2+220~420 법면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+200~300 진입로 개설 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120416 | 시점부 혼합폐기물 운반 STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 2+220~420 녹생토 작업 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | 2012-04-16 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 - 포장시공 전문화 교육과정 운영안내 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 사업단장 현장경영활동관 보고자료 검토 - 4월재정집행 계획 검토 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 혼합폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120417 | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 2+220~420 사면 능현망 설치 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설 | 2012-04-17 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 - 공사추진현황 자료 작성 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 하도급관리실태 점검 검토 - 4월재정집행 계획 검토 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+220~420 사면 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120418 | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립(2,4,6SPAN) | 2012-04-18 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 전문가 초청교육 (FCM교 시공) 계획 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 공사추진 부진공구 공정회의 결과통보 검토 - 비개착 하부 통과공법 설계현황 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | END | 토공,본선,토공기타,토공기타 | START |  | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립(2,4,6SPAN) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120419 | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | 2012-04-19 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 약식기성 검사 서류검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 용지워크삽 결과 및 조치계획 통보 검토 - 공사진입도로 현황 파악 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120420 | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설(2,4,6SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | 2012-04-20 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 원주지방환경청 점검 관 련 사전준비 사항 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 용지워크삽 결과 및 조치계획 통보 검토 - 원주지방환경청 점검 관 련 사전준비 사항 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 기초 con'c 타설(2,4,6SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120421 | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+800~880 사면 능현망 설치 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | 2012-04-21 | 토 |  | 휴일 | . | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+140~300 흙깎기 STA. 3+140~300 노체성토 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120422 |  | 2012-04-22 | 일 |  | 휴일
20120423 | 순성토 반입 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | 2012-04-23 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 원주지방환경청 점검 관 련 사전준비 사항 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 보완지시사항 검토 - 원주지방환경청 점검 관 련 사전준비 사항 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 순성토 반입
20120424 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 휴게소부지 폐콘크리트 반출 | 2012-04-24 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 원주지방환경청 점검 관 련 사전준비 사항 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 보완지시사항 검토 - 건설참여자 합동회의 자류 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 휴게소부지 폐콘크리트 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소부지 폐콘크리트 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120425 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | 2012-04-25 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 비탈면 녹화 시공계획서 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 보완지시사항 검토 - 외부 전문가를 활용한 안전점검 및 교육계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120426 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | 2012-04-26 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 1분기 건설현장 자율안전활동 노력도 평가결과 이첩통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 보완지시사항 검토 - 비탈면 녹화 시공계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120427 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+131 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | 2012-04-27 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 절토부 공사 및 안정성 검토 계획안 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 보완지시사항 검토 - 비탈면 녹화 시공계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+131 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120428 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | 2012-04-28 | 토 |  | 휴일 | [11 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120429 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | 2012-04-29 | 일 |  | 휴일 | [11 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120430 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 STA. 3+472 수로암거 개거 침전조 터파기 | 2012-04-30 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -5월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검 시행 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 보완지시사항 검토 - 비탈면 녹화 시험시공계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 STA. 3+472 수로암거 개거 침전조 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120501 | 근로자의 날 휴무 | 2012-05-01 | 화 |  |  | 근로자의 날 | [76 empty] | 근로자의 날 휴무
20120502 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | 2012-05-02 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -터널 설계기준 개선을 의한 현장의견 검토 ※ 13:00~18:00 - 체육행사참여 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120503 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | 2012-05-03 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -설계기준 개선현장의견 청취 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -국토해양부 근태 및 공직기강 점검 검토 - 1분기 건설현장 자율안전활동 노력도 평가결과 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(1,3,5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120504 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(1,3SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 암치환 | 2012-05-04 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 책임자 직접참여 재해예방 안전점검 입회 - 현장점검 - 설계기준 개선현장의견 청취 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -책임자 직접참여 재해예방 안전점검 입회 - 1분기 건설현장 자율안전활동 노력도 평가결과 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(1,3SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 철근 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 기초 암치환 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120505 | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4,6SPAN) STA. 4+522 수로암거 버림 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2012-05-05 | 토 | 공휴일 | 휴일 | . | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120506 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2012-05-06 | 일 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4,6SPAN) STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 터파기 STA. 3+131 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120507 | STA. 3+400 침사지 설치 STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(5,7SPAN) STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 기초 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | 2012-05-07 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 5월 공정추진회의 자료검토 및 회의 입회 - 현장점검 - 건설현장 동반성장 활성화 방안 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 1분기 건설현장 자율안전활동 노력도 평가결과 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+400 침사지 설치 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(5,7SPAN) STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 기초 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120508 | 휴게소부지 임목폐기물 운반 STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체(1,3SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 버림 con'c 타설 | 2012-05-08 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 5월 공정추진회의 자료검토 및 회의 입회 - 현장점검 - 건설현장 동반성장 활성화 방안 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 자율적인 율리실천 프로그램 참석 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | STA. 2+220~420 사면 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(5,7SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체(1,3SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120509 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체(1,3SPAN) STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 철근 조립 | 2012-05-09 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 5월 공정추진회의 자료 검토 - 현장점검 - 건설현장 동반성장 활성화 방안 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 공급원 승인 실무 매뉴얼 개정통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [10 empty] | END | 토공,본선,토공기타,토공기타 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체(1,3SPAN) STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120510 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체(1,3SPAN) STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 거푸집 조립 | 2012-05-10 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 5월 공정추진회의 자료 검토 - 현장점검 - 시공사 업무협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 1주1행 실적보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체(1,3SPAN) STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120511 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 부설 및 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | 2012-05-11 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 침전조 안전관리방안 통보 검토 - 현장점검 - 실정보고 검토결과 보고(v형측구) ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 건설공사 집중시기 예방적 안전점검 시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 기초 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 부설 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120512 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 침전조 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | 2012-05-12 | 토 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 침전조 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120513 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 3+472 U형개거 침전조 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | 2012-05-13 | 일 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 3+472 U형개거 침전조 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120514 | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 및 철근 조립(2,4SPAN) STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2012-05-14 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 2012년 풀질관리 직무 인증교육 계획 통보 검토 - 현장점검 - 시공사 업무협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 공급원 승인통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 및 철근 조립(2,4SPAN) STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120515 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2012-05-15 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 농지전용허가 대상지 접도구역 저축여부 현장조사 보고 - 현장점검 - 시공사 업무협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -불법 점용 현황 조사 지시 검토 - 주요자재 관리시험 적정서 테마점검시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(2,4SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120516 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(4,6SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 3+131 횡배수관 보강 con'c 타설 | 2012-05-16 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 농지전용허가 대상지 접도구역 접축여부 현장조사 보고 - 현장점검 - 시공사 업무협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 측구 시공관리 철저 실시 - 주요자재 관리시험 적정서 테마점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(4,6SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 3+131 횡배수관 보강 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120517 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(6SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 STA. 4+522 수로암거 기초 법면정리 자생수목 이식 | 2012-05-17 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 건설현장 낙석사고 예방을 위한 현장관리 철저 재차지시 알림 검토 - 현장점검 - 시공사 업무협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -대형안전사고 예방관리체계 관련 특수가설방법 안전정보제공 검토 - 군업3교,군업4교 코핑 해체 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(6SPAN) STA. 3+472 U형개거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 법면정리 자생수목 이식 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120518 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 4+522 수로암거 기초 법면정리 STA. 5+050~114 소단측구 법면정리 자생수목 이식 | 2012-05-18 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -군업3교 P2(춘천) 코핑 해체 입회 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 군업4교 P3(양양) 코핑 해체 - 사업단 교육입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 조립(6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+050~114 소단측구 법면정리 자생수목 이식 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120519 | STA. 5+300~500 PSC BEAM 제작장 부지 조성 STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 버림 con'c 타설 자생수목 이식 | 2012-05-19 | 토 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+472 수로암거 벽체 con'c 타설(2,4,6SPAN) STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 버림 con'c 타설 자생수목 이식 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+300~500 PSC BEAM 제작장 부지 조성 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120520 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-05-20 | 일 |  | 휴일 | . | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120521 | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-05-21 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -군업3교 P2(춘천) 코핑 설치 입회 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 군업4교 P2(양양) 코핑 설치 입회 - 옥련터널 견학결과 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+800~880 사면 식생기반재 취부 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120522 | STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | 2012-05-22 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -5월 재정집행계획 검토 보고 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 벌점제도 관련 기준 점검 시행 검토 - 옥련터널 견학결과 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120523 | 공사용 진입도로#3 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 거푸집 조립 | 2012-05-23 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -5월 건설참여자 회의 자료 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조사지시(한국농어촌공사) 조사 검토 - 사전재해영향성검토 협의사업장 이행실태 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | START | [45 empty] | 공사용 진입도로#3 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120524 | 공사용 진입도로#3 거푸집 해체 STA. 5+050~114 흙깎기 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 거푸집 조립 | 2012-05-24 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -민원 해결촉구지시 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조사지시(한국농어촌공사) 조사 검토 - 5월 건설참여자 회의 자료 참석 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+050~114 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [44 empty] | 공사용 진입도로#3 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120525 | 공사용 진입도로#3 거푸집 해체 STA. 5+050~114 흙깎기 STA. 3+131 횡배수관 보강 con'c 타설 STA. 4+522 수로암거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 con'c 타설 | 2012-05-25 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 -민원 해결촉구지시 검토(태정시멘트) ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 불법점용 현황 조사보고 검토 - 협력업체 건의사항에 대한 조치 계획 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 보강 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+050~114 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [44 empty] | 공사용 진입도로#3 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120526 | STA. 4+522 수로암거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 거푸집 해체 | 2012-05-26 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 침전조 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120527 | STA. 5+060~100 흙깎기 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | 2012-05-27 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060~100 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120528 | STA. 4+522 수로암거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2012-05-28 | 월 | 공휴일 | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120529 | STA. 2+400~500 임목폐기물 정리 STA. 5+060 법면깎기 STA. 2+400~500 토공 정리 STA. 4+522 수로암거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2012-05-29 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 국토해양부 감찰 계획 알림 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 체육대회 참가선수 명단 송부 - 비탈면 녹화공법 적용현황 파악 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+400~500 임목폐기물 정리 STA. 2+400~500 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+131 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120530 | STA. 2+400~500 임목폐기물 정리 STA. 2+400~500 토공정리 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2012-05-30 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 건설참여자 화합 체육대회 참석 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+400~500 임목폐기물 정리 STA. 2+400~500 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120531 | STA. 2+400 임목폐기물 운반 STA. 3+600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2012-05-31 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 안전및환경점검 조치결과보고 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 자생수목 유지관리 계획보고 - 2012년 도로건설전문가 인증교육 실시계획보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [8 empty] | STA. 2+400 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120601 | STA. 3+600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 되메우기 STA. 1+280 도수로 정비 | 2012-06-01 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 6월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검 시행 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 매스콘크리트 시공방안 송부 검토 - 주요자재테마점검 관련 교육시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 |  |  |  |  | STA. 1+280 도수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 3+600 벌개제근 STA. 3+472 수로암거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 3+472 U형개거 침전조 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120602 | STA. 3+131 횡배수관 유입, 유출부 V3 터파기 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | 2012-06-02 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 유입, 유출부 V3 터파기 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120603 | STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 터파기 STA. 3+472 수로암거 날개벽 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 4+522 수로암거 비계 설치 | 2012-06-03 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 터파기 STA. 3+472 수로암거 날개벽 터파기 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 비계 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120604 | STA. 5+060 법면 깎기 STA. 3+472 수로암거 EPS 판넬 설치 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 STA. 4+522 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 비계 설치 | 2012-06-04 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - STA 2+380(춘천) 붕적토 유실부 조치계획 검토 보고 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 비강회차로,휴계소 및 IC 기하구조 설계현황 파악 보고 - 6월중 교량주요공사계획 작성 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 EPS 판넬 설치 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 비계 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120605 | STA. 5+060 법면 깎기 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2012-06-05 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 동반성장 평가지수 만족도 조사현항보고 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 비강회차로,휴계소 및 IC 기하구조 설계현황 파악 보고 - 비탈면 안정성 검토현황 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120606 | STA. 5+060 법면 깎기 및 운반 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | 2012-06-06 | 수 | 공휴일 | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120607 | STA. 5+060 법면 깎기 및 운반 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 4+522 수로암거 벽체 con'c 타설(1SPAN) | 2012-06-07 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 현장 검측 체크리스트 개선방안 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 비강회차로,휴계소 및 IC 기하구조 설계현황 파악 보고 - 2012년 상반기 HI-BUILD 성과평가 시행계획 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 con'c 타설(1SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120608 | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 STA. 3+600~640(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | 2012-06-08 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 현장 검측 체크리스트 개선방안 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 6월 건설현장 환경 품질 안전분야 통합점검 계획 이첩 통보 검토 - 2012년 상반기 HI-BUILD 성과평가 시행계획 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+600~640(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120609 | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 STA. 3+600~640(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 제작 | 2012-06-09 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+600~640(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 제작 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120610 | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 STA. 3+600~640(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 4+522 벽체 거푸집 해체 | 2012-06-10 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+600~640(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120611 | 휴게소부지 임목폐기물 정리 STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | 2012-06-11 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 바닥슬라브 시공계획조사 보고 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 고속도로 공사장 교통관리 개선대책 이첩통보 검토 - 2012년 상반기 HI-BUILD 성과평가 시행계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120612 | 휴게소부지 임목폐기물 운반 STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 STA. 3+472 U형개거 침전조 유입부 토사 제거 및 청소 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | 2012-06-12 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 터널 낙반사고사례 전파 및 터널 막장면 관리 특별점검 시행 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 태풍 및 폭염특보 발표기준 부분 개편 시행 알림 이첩통보 검토 - 2012년 상반기 HI-BUILD 성과평가 시행계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+472 U형개거 침전조 유입부 토사 제거 및 청소 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120613 | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 시점부(STA. 0+200~800) 법면정리 STA. 3+472 U형개거 침전조 유입부 토사 제거 및 청소 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) 시점부(STA. 0+200~800) 배수로 정비 | 2012-06-13 | 수 |  |  | ※ 09:00~18:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 2012년 상반기 HI-BUILD 성과평가 시행계획 입회 품질분야 점검(본부 품질기술팀) - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | STA. 0+200~800) 법면정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [10 empty] | START |  | STA. 3+472 U형개거 침전조 유입부 토사 제거 및 청소 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+060~120 법면 깎기 및 운반 시점부( | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [40 empty] | 시점부(STA. 0+200~800) 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120614 | STA. 3+600 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 침전조 유입부 토사 제거 및 청소 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 철근 조립(2SPAN) | 2012-06-14 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 협력업체 회의 관련 자료 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 추진실적 및 향후 계획보고 검토 - 2012년 상반기 HI-BUILD 성과평가 결과 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+600 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 침전조 유입부 토사 제거 및 청소 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 철근 조립(2SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20120615 | 임목폐기물 파쇄기 반입 STA. 3+600 흙깎기 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 철근 조립(2SPAN) STA. 4+522 수로암거 비계 조립 | 2012-06-15 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 순환골재 및순환골재 재활용제품 의무사용 재강조 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 추진실적 및 향후 계획보고 검토 - 수로암거 관련 감사지적 사례통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+600 흙깎기 STA. 3+472 수로암거 실런트 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 철근 조립(2SPAN) STA. 4+522 수로암거 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 임목폐기물 파쇄기 반입
20120616 | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | 2012-06-16 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120617 | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | 2012-06-17 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 거푸집 조립(2SPAN) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120618 | 휴게소부지 임목폐기물 우드칩 생산 STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | 2012-06-18 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사추진계획 검토 보고 - 현장점검 - 타사업단 본사 환경점검 결과 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 추진실적 및 향후 계획보고 검토 - 2011년 국토부 터널현장 안전강화 보고자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120619 | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+450~500 표토제거 STA. 4+522 통·수로암거 벽체 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-06-19 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 건설노무자 노무비 구분관리 및 지급확인제 운영철저 및개선 검토 - 현장점검 - 2012년 고속도로 건설공사 하도급 관리 점검 시행계획 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 건설공사 주요자재 품질관리 철저 지시 검토 - 2012년 환경관리 계획 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+450~500 표토제거 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 벽체 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120620 | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+450~500 표토제거 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-06-20 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 건설노무자 노무비 구분관리 및 지급확인제 운영철저 및개선 검토 - 현장점검 - 2012년 고속도로 건설공사 하도급 관리 점검 시행계획 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 건설공사 주요자재 품질관리 철저 지시 검토 - 시공사 업무협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+600(양양) 흙깎기 STA. 3+450~500 표토제거 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120621 | STA. 3+450~500 흙깎기 및 표토제거 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | 2012-06-21 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사부진 만회대책 수립지시 검토 - 현장점검 - 협력업체 회의 자료 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 추진실적 및 향후 계획보고 검토 - 2012년 제4회 약식기성 서류 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+450~500 흙깎기 및 표토제거 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120622 | STA. 3+260~340(양양) 흙깎기 STA. 3+450~500 흙깎기 및 표토제거 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2012-06-22 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 국지성 집중호우 사전대비 철저 지시 검토 - 현장점검 - 본사 환경점검 관련자료 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 추진실적 및 향후 계획보고 검토 - 2012년 제4회 약식기성 서류 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340(양양) 흙깎기 STA. 3+450~500 흙깎기 및 표토제거 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120623 | 휴게소부지 임목폐기물 정리 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2012-06-23 | 토 |  | 휴일 | .. | [14 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120624 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+600~640 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 해체 | 2012-06-24 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+600~640 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120625 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 4+522 수로암거 자재 정리 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | 2012-06-25 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 본사 안전 환경 점검 입회 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 본사 안전 환경 점검 입회 - 2012년 제4회 약식기성 결과 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 자재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120626 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | 2012-06-26 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 기술검토 가이드 북 자료 검토 - 현장점검 - 터널단면 최적화 방안 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 설계변경 승인요청 최종검토 - 비탈면 관리 개선방안 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120627 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 4+522 수로암거 되메우기 | 2012-06-27 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 공동구 시험시공 입회 - 현장점검 - 터널단면 최적화 방안 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 설계변경 승인요청 최종검토 - 시공사 감독실 공정회의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20120628 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 4+522 수로암거 되메우기 | 2012-06-28 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 공동구 기계타설 및 라이링 폼조립 검토 - 본사 안전 환경 점검 지적사항 검토 - 터널교통관리시스템(TTMS) 선시공 도면 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 교량 교대 벽체 형식개선 기술검토 및 교량 기초 휨철근량 변경 검토 - 시공사 감독실 공정회의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20120629 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 4+522 수로암거 되메우기 | 2012-06-29 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 상반기 테마점검 결과 통보 검토 - 본사 안전 환경 점검 지적사항 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 교량 교대 벽체 형식개선 기술검토 및 교량 기초 휨철근량 변경 검토 - 교량 교대부 배수처리 개선을 위한 시공방안 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20120630 | STA. 3+140~260 가배수로 설치 및 정비 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 4+522 수로암거 되메우기 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 con'c 타설 | 2012-06-30 | 토 |  | 휴일 | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 상반기 테마점검 결과 통보 검토 - 본사 안전 환경 점검 지적사항 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 교량 교대 벽체 형식개선 기술검토 및 교량 기초 휨철근량 변경 검토 - 교량 교대부 배수처리 개선을 위한 시공방안 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+140~260 가배수로 설치 및 정비 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20120701 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2012-07-01 | 일 |  | 휴일 | .. | [14 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120702 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | 2012-07-02 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 상반기 테마점검 결과 통보 검토 - 본사 안전 환경 점검 지적사항 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 교량 교대 벽체 형식개선 기술검토 및 교량 기초 휨철근량 변경 검토 - 교량 교대부 배수처리 개선을 위한 시공방안 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120703 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2012-07-03 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 설계변경 승인요청 서류 검토 - 본사 안전 환경 점검 지적사항 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 교량 교대 벽체 형식개선 기술검토 및 교량 기초 휨철근량 변경 검토 - 사업단 안전 슬로건 선정계획 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120704 | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | 2012-07-04 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 품질관계자 회의 자료 검토 - 풍수해 대비 가상훈련 시행 지시 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 감독실 공정회의 - 7월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검 시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+260~340 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+131 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120705 |  | 2012-07-05 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 품질관계자 회의 자료 검토 - 풍수해 대비 가상훈련 입회 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 휴지기간중 공사계획 검토 - 품질관계자 회의 입회(장소 :16공구) - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20120706 |  | 2012-07-06 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 가설방음벽 설계및 시공현황 검토 - 7월 공정추진회의 실시 알림 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 개통전 도로교통안전점검 결과 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20120707 | STA. 3+500~600 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | 2012-07-07 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+500~600 흙깎기 STA. 3+120~150 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120708 | STA. 3+500~600 흙깎기 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | 2012-07-08 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+500~600 흙깎기 STA. 3+472 수로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120709 | STA. 3+500~600 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+472 U형개거 토공정리 | 2012-07-09 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 건설현장 안전분야 시공실태 점검결과 이첩통보 검토 - 7월 공정추진회의 실시 알림 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 상반기 안전사고 발생현황 조사 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+500~600 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 되메우기 STA. 3+472 U형개거 토공정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120710 | STA. 3+500~600 흙깎기 휴게소부지(STA. 3+450~3500) 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | 2012-07-10 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 건설현장 안전분야 시공실태 점검결과 이첩통보 검토 - 7월 공정추진회의 실시 알림 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 상반기 안전사고 발생현황 조사 결과 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+500~600 흙깎기 휴게소부지(STA. 3+450~3500) 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 버림 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지(STA. 3+450~3500) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120711 | STA. 3+500~600 흙깎기 휴게소부지(STA. 3+450~3500) 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 및 벽체 con'c 타설 | 2012-07-11 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 건설현장 안전분야 시공실태 점검결과 이첩통보 검토 - 야생동물 유도 울타리 설치방안 개선 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 구조물 안전관리 경진대회 실시 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+500~600 흙깎기 휴게소부지(STA. 3+450~3500) 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 및 벽체 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지(STA. 3+450~3500) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120712 | STA. 3+300 흙깎기 STA. 3+500~520 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 | 2012-07-12 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장 점검 - 본사 현장감사 입회 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 본사 현장감사 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300 흙깎기 STA. 3+500~520 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120713 | STA. 3+300~320 흙깎기 | 2012-07-13 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 암거(통-수로) 시공철저 지시 검토 - 안전보호구 운영 개선방안 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 깨끗한 건설현장 평가계획 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~320 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120714 | STA. 3+300~320 흙깎기 | 2012-07-14 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+300~320 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120715 | STA. 3+300~320 흙깎기 | 2012-07-15 | 일 |  | 휴일 | ※ 09:00~18:00 - 풍수해대비 현장점검 | [12 empty] | STA. 3+300~320 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120716 | 가배수로 및 침사지 정비 폐콘크리트 파쇄 작업 | 2012-07-16 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 암거(통-수로) 시공철저 지시 검토 - 고착제 공급원 관련서류 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 깨끗한 건설현장 평가계획 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [78 empty] | 가배수로 및 침사지 정비 폐콘크리트 파쇄 작업
20120717 | 가배수로 및 침사지 정비 STA. 3+300~320 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-17 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 말뚝기초 설계 최적화 방안 검토 - 고착제 공급원 관련서류 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 공사 계획도 관련 세부공정표 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~320 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 가배수로 및 침사지 정비
20120718 | 가배수로 및 침사지 정비 STA. 3+300~320 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-18 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 말뚝기초 설계 최적화 방안 검토 - 6월 건설현장 통합점검 환경분야 결과 이첩통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 공사 계획도 관련 세부공정표 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~320 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 가배수로 및 침사지 정비
20120719 | 가배수로 및 침사지 정비 | 2012-07-19 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 말뚝기초 설계 최적화 방안 검토 - 6월 건설현장 통합점검 환경분야 결과 이첩통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 공사 계획도 관련 세부공정표 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | [64 empty] | 가배수로 및 침사지 정비
20120720 | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-20 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 말뚝기초 설계 최적화 방안 검토 - 6월 건설현장 통합점검 환경분야 결과 이첩통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 민원조시시(민경익씨) 검토 - 2012년 공사 계획도 관련 세부공정표 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120721 | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-21 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120722 | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-22 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120723 | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-23 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 업무보고 검토 - 공정회의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 업무현황 검토 - 2012년 공사 계획도 관련 세부공정표 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120724 | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340~470(춘천) 도수로 기초 터파기 | 2012-07-24 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 업무보고 검토 - 6월 건설현장 통합점검 환경분야 결과보고 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 업무현황 검토 - 2012년 공사 계획도 관련 세부공정표 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340~470(춘천) 도수로 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120725 | STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+340~470(춘천) 맹암거 기초 터파기 | 2012-07-25 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 8월기성 금액 검토 - 7월 건설현장 안전분야 시공실태 점검결과 이첩통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 업무현황 검토 - 건설현장 특별안전점검 결과이첩 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+340~470(춘천) 맹암거 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120726 | STA. 3+472 U형개거 벽체 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 해체 STA. 4+522 통·수로암거 A/P 방수 작업 | 2012-07-26 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 8월기성 금액 검토 - 7월 건설현장 안전분야 시공실태 점검결과 이첩통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 건설현장 특별안전점검 결과이첩 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 철근 조립 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 A/P 방수 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120727 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 및 조립 | 2012-07-27 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 자율적인 현장 교차점검 시행방안 통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 깨끗한 건설현장 만들기 3/4분기 정비계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120728 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 4+522 통·수로암거 되메우기 | 2012-07-28 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 통·수로암거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20120729 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+600 성토부 도수로 기초 철근 조립 STA. 3+522 통·수로암거 되메우기 | 2012-07-29 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+600 성토부 도수로 기초 철근 조립 STA. 3+522 통·수로암거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120730 | STA. 3+131 횡배수관 토사 정리 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-30 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 중대재회 근절을 위한 건설안전 강화대책 이첩통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 화촌터널 라이닝 폼 조립 구조 검토 현장점검 - 토석류 위험평가 및 대책방안 검토 결과 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 횡배수관 토사 정리 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120731 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-07-31 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 무조인트 교량 특별교육 시행통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 화촌터널 라이닝 폼 조립 구조 검토 현장점검 - 배수로 유출현황 조사 결과보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120801 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-08-01 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 무조인트 교량 특별교육 시행통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 건설공사 시공실태 점검 계획 검토 - 8월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | START
20120802 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-08-02 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 중대재해 근절을 위한 건설안전 강화대책 이첩통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 첨렴 및 상생협력을 위한 모니터닝 회의 참석 - 8월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120803 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-08-03 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 터널배수처리시설 합리적 관리방안 통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 공급원 승인통보 검토 - 8월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검시행 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120804 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | 2012-08-04 | 토 |  | 휴일 | .. | [18 empty] | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120805 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | 2012-08-05 | 일 |  | 휴일 | .. | [18 empty] | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120806 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | 2012-08-06 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 터널배수처리시설 합리적 관리방안 통보 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 터널 피난연락통로 접속부 본선라이닝 철근보강 최적화 방안 검토 - 8월 책임자 직접참여 재해예방 안전점검 현장점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [18 empty] | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120807 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 STA.3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-08-07 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 잔여공사예정표 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 터널 피난연락통로 접속부 본선라이닝 철근보강 최적화 방안 검토 - 중대재홰 근절을 위한 건설안전 강화대책 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA.3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120808 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | 2012-08-08 | 수 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 잔여공사예정표 검토 - 도로구역 변경관련 현장조사(홍천군) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 하도급 계약 사전승인 요청건에 대한 회신 - 터널 실무자료집 요청자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [18 empty] | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 STA. 4+360~440(양양) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120809 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 및 상차 STA. 4+522 토공정리 STA. 3+131 토공정리 | 2012-08-09 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 깨끗한 현장만들기 현장관련 자료 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 하도급 계약 사전승인 요청건에 대한 회신 - 터널 갱구위치 갱문현식 적정성 검토를 위한 현장자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 및 상차 STA. 4+522 토공정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120810 | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 및 상차 STA. 3+131 토공정리 STA. 3+472 수로암거 개거 벽체 거푸집 해체 | 2012-08-10 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 깨끗한 현장만들기 현장관련 자료 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 고속도로 양방향 4차로 대단면 터널 설계적용 방안 알림 검토 - 터널 갱구위치 갱문현식 적정성 검토를 위한 현장자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+131 토공정리 STA. 3+472 수로암거 개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+140~220(양양) 흙깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120811 | STA. 4+140~220 흙깎기 STA. 3+131~200(양양) 표토제거 및 터파기 | 2012-08-11 | 토 |  | 휴일 | ..... | [12 empty] | STA. 3+131~200(양양) 표토제거 및 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+140~220 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120812 | STA. 4+340 성토 및 다짐 STA. 3+131~200(양양) 표토제거 | 2012-08-12 | 일 |  | 휴일 | ---- | [12 empty] | STA. 3+131~200(양양) 표토제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 4+340 성토 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20120813 | STA. 4+522 통·수로암거 뒷채움 | 2012-08-13 | 월 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 우수건설업자 우대방안 개선안 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 고속도로 양방향 4차로 대단면 터널 설계적용 방안 알림 검토 - 유지관리시 주요결함 발생 예방을 위한 시공철저 지시 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | START | [7 empty] | STA. 4+522 통·수로암거 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120814 | STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 4+522 통·수로암거 뒷채움 STA. 3+472 U형개거 유출부 토공정리 | 2012-08-14 | 화 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 점암이앤씨 공사추진 및 현장관리 대책 통보 보고 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 터널교통관리시스템(ttms) 선시공 도면 승인통보 - 유지관리시 주요결함 발생 예방을 위한 시공철저 지시 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 U형개거 유출부 토공정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+522 통·수로암거 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | START
20120815 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 4+585, 4+738(국도56호선) 배수로 정비 | 2012-08-15 | 수 | 공휴일 | 휴일 | - 풍수해 대비 현장 점검- | [20 empty] | STA. 4+585, 4+738(국도56호선) 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120816 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 4+585, 4+738(국도56호선) 배수로 정비 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2012-08-16 | 목 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 풍수해 피해상황 점검 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 터널교통관리시스템(ttms) 선시공 도면 승인통보 - 유지관리시 주요결함 발생 예방을 위한 시공철저 지시 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+585, 4+738(국도56호선) 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120817 | STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 4+522 통·수로암거 퇴메우기 및 다짐 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2012-08-17 | 금 |  |  | ※ 09:00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 사업단 현장 점검(공사팀장) - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 자율적 현장 교차점검 시행결과 통보 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+522 통·수로암거 퇴메우기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20120818 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 4+180~220(양양) 흙깎기 및 운반 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2012-08-18 | 토 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~220(양양) 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [50 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120819 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 4+180~220(양양) 흙깎기 | 2012-08-19 | 일 |  | 휴일 | ..... | [12 empty] | STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~220(양양) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [50 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120820 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 STA. 4+180~220(양양) 흙깎기 | 2012-08-20 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 주간업무 - 풍수해 대비 수방관리 철저 지시 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 고속도로 유지관리를 고려한 BMP 설치 방안 통보 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~220(양양) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [50 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120821 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 3+300~+00(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 | 2012-08-21 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 타설 입회 - 풍수해 대비 수방관리 철저 지시 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 고속도로 유지관리를 고려한 BMP 설치 방안 통보 검토 - 8월 정식기성검사 시행계획 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~+00(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120822 | STA. 4+900 배수로 정비 STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 | 2012-08-22 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 타설 입회 - 품질관리실 운영기준 개선방안 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -터널 라이닝 블럭아웃부 시공관리 철저 지시 - 8월 정식기성검사 시행계획 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+900 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120823 | 진입도로#1 배수로 정비 STA. 4+900 배수로 정비 STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+472 수로암거 자재 및 현장 정리 | 2012-08-23 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 대인용 연결로 배수 체계 검토 - 깨끗한 건설현장 만들기 교차 평가 시행 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 터널 계측 및 막장관찰기법 교육시행 검토 - 8월 정식기성검사 시행계획 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+472 수로암거 자재 및 현장 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 4+900 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 진입도로#1 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120824 | STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 4+180~4+220(양양) 흙깎기 STA. 3+472 수로암거 자재 및 현장 정리 | 2012-08-24 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 대인용 연결로 배수 체계 검토 - 깨끗한 건설현장 만들기 교차 평가 시행 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 장비 자재비 및 임금체불관련 지급대책 수립 보고 검토 - 8월 정식기성검사 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~900(휴게소부지) 배수로 정비 STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 3+472 수로암거 자재 및 현장 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~4+220(양양) 흙깎기 STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [50 empty] | END | 토공, 지선/부체도로, 토공기타, 토공기타
20120825 | STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 4+180~4+220(양양) 흙깎기 STA. 4+180~4+220(양양) IPC BEAM 제작장 부지 조성 STA. 3+472 U형개거 자재 정리 | 2012-08-25 | 토 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 3+472 U형개거 자재 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~4+220(양양) 흙깎기 STA. 4+180~4+220(양양) IPC BEAM 제작장 부지 조성 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120826 | STA. 3+580~3+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 3+460~3+520 (휴게소부지) 흙쌓기 | 2012-08-26 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 3+460~3+520 (휴게소부지) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20120827 | STA. 4+900(국도56호선) 횡배수관 토사제거 STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 3+460~3+520(휴게소부지) 흙쌓기 STA. 3+472 U형개거 자재정리 및 이동 | 2012-08-27 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 입회 - HI-BUILD 성과평가 미흡현장 만회 대책 획인 점검 실시 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 정식 기성 검사원 검토 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~4+660(양양) 흙깎기 및 토공정리 STA. 3+460~3+520(휴게소부지) 흙쌓기 STA. 3+472 U형개거 자재정리 및 이동 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+900(국도56호선) 횡배수관 토사제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120828 | 휴게소부지 배수로 정비 STA. 3+660~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 4+180~4+280 IPC BEAM 제작장 정지작업 | 2012-08-28 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 입회 - 태풍 볼라벤 북상에 따른 비상근무 태세 확립 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 공사참여자 합동회의 자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+660~3+740(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~4+280 IPC BEAM 제작장 정지작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120829 | 휴게소부지 배수로 정비 STA. 3+580~850(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~520(휴게소부지) 흙쌓기 STA. 4+180~4+280 IPC BEAM 제작장 정지작업 STA. 3+340~460(춘천) 흙쌓기 | 2012-08-29 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사 참여자 합동회의 자료 검토 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 공사 참여자 합동회의 참석 장소 : 13공구 안전교육장 | [12 empty] | STA. 3+580~850(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~520(휴게소부지) 흙쌓기 STA. 3+340~460(춘천) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~4+280 IPC BEAM 제작장 정지작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120830 | 휴게소부지 배수로 정비 STA. 3+580~850(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~460(춘천) 흙깎기 | 2012-08-30 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 입회 - 태풍 볼라벤 북상에 따른 비상근무 태세 확립 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 공사참여자 합동회의 자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~850(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~460(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120831 | STA. 3+300~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~3+400(양양) 흙쌓기 STA. 4+180~280 IPC 제작장 정지 작업 | 2012-08-31 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 입회 - 터널 배수체계 및 규격 적정성 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 2012년 하반기 공사추진 적정성 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+300~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~3+400(양양) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+180~280 IPC 제작장 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120901 | STA. 3+300~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~3+400(양양) 흙쌓기 STA. 3+460~3+520 흙쌓기 | 2012-09-01 | 토 |  | 휴일 | .... | [12 empty] | STA. 3+300~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~3+400(양양) 흙쌓기 STA. 3+460~3+520 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120902 | STA. 3+300~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~3+400(양양) 흙쌓기 STA. 3+460~3+520 흙쌓기 | 2012-09-02 | 일 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+300~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+320~3+400(양양) 흙쌓기 STA. 3+460~3+520 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120903 | STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520(춘천) 흙쌓기 | 2012-09-03 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 화촌터널 라이닝 콘크리트 입회 - 터널 페수처리시설 적정성 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 군업 4교 교대(양양) 콘크리트 타설 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520(춘천) 흙쌓기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120904 | STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+720~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+620~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 STA. 3+472 U형개거 주변 현장 정리 | 2012-09-04 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 본사 품질성능평가 일정통보 검토 - 터널 및 암반구간 포장 요철층 공법 개선방안 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 품질관계자 회의 검토 - 자생수목 이식수량 변경 및 유지관리방안 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+720~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+620~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 STA. 3+472 U형개거 주변 현장 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120905 | 휴게소 진입도로 배수로 정비 STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 | 2012-09-05 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 본사 품질성능평가 일정통보 검토 - 터널 페수처리시설 적정성 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 품질관계자 회의 입회 - 자생수목 이식수량 변경 및 유지관리방안 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 휴게소 진입도로 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 휴게소 진입도로 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120906 | STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 | 2012-09-06 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 깨끗한 건설현장 만들기 현장 점검 입회 ※ 13:00~18:00 - 깨끗한 건설현장 만들기 현장 점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120907 | STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 | 2012-09-07 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 본사 품질성능평가 일정통보 검토 - 페기물 파쇄 일정 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 하반기 공사추진 회의 자료 검토 - 자생수목 이식수량 변경 및 유지관리방안 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+740(춘천) 흙깎기 STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+340~3+380(양양) 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120908 | STA. 3+600~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 5+570 노체성토 | 2012-09-08 | 토 |  | 휴일 | .... | [12 empty] | STA. 3+600~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+570 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120909 | STA. 3+600~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+360~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 STA. 5+570 노체성토 | 2012-09-09 | 일 |  | 휴일 | .... | [12 empty] | STA. 3+600~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+340~3+520(춘천) 노체성토 STA. 3+360~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+520~3+560(양양) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+570 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20120910 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-10 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 하반기 공사추진 회의 자료 검토 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 하반기 공사추진 회의 입회 -희망나눔 활동추진 관계자회의 실시 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120911 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-11 | 화 | [15 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120912 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-12 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 군업4교 교대1(양방향) 암판정 서류 검토 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 군업4교 교대1(양방향) 암판정 서류 검토 - 8월 건설현장 안전 분야 시공실태 점검결과 이첩 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120913 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-13 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 본사QPI 대비 사전 점검 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 군업4교 교대1(양방향) 암판정 입회 -화촌터널 라이닝 폼 면보수 검측 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120914 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 | 2012-09-14 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 하반기 잔여공사 추진계획 검토 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 본사QPI 대비 사전 점검 -군업3교 IPC 거더 사전 검측 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120915 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-15 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120916 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-16 | 일 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120917 | 휴게소부지 배수로 정비 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 | 2012-09-17 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무 협의 - 2012년 본사 QPI (품질분야) 현장 점검 입회 ※ 13:00~18:00 - 2012년 본사 QPI (품질분야) 현장 점검 입회 - 하도급 대금 지급 현황 현장 점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120918 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 | 2012-09-18 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장 현안사항 서류 검토 및 시공사 업무 협의 - 8월 약식기성 서류 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 2012년 하반기 공사추진 회의 자료 검토 - 8월 약식기성 서류 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120919 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-19 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 하반기 잔여공사 추진계획 검토 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 깨끗한 건설현장만들기활성화방안 이첩통보 검토 - 공구별 현안사항 검토 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120920 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-20 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 하반기 잔여공사 추진계획 검토 - 시공사 업무 협의 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 9월 건설현장 안전분야 시공실태 점검결과 이첩통보 검토 - 건설안전 특별안전점검 시행계획 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120921 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-21 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 하반기 잔여공사 추진계획 검토 - 명성기공 장비 및 자재대금 지급계획 제출 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -하도사 신용등급 재평가 결과제출요청 검토 - 건설안전 특별안전점검 시행계획 이첩통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120922 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깍기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-22 | 토 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깍기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120923 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-09-23 | 일 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120924 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | 2012-09-24 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 본사 특별안전점검 입회 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 본사 특별 안전점검 입회 - 본부 하도급 대금 지급현황 점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120925 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | 2012-09-25 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 하반기 잔여공사 추진계획 검토 - 명성기공 장비 및 자재대금 지급계획 제출 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 -동절기 대비 공정만회 대책 및 공사추진계획 적정성 검토 보고 - 터널 배수체계 및 규격 적정성 검토 보고 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120926 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | 2012-09-26 | 수 |  |  | ※ 09 :00~18:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 14공구 인제터널 관통식 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120927 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | 2012-09-27 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 외부기관 현장 환경관리 관련 처분 시 보고 철저 지시 검토 - 배수취약지점 관리방안 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 암거 구조 안전성 검토결과 통보 검토 - 터널 내 소화설비 설치구간 라이닝 블럭 아웃부 설계개선 방안 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+700~3+760(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20120928 | STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 | 2012-09-28 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 공사집입로 찬단 계획서 검토 - 추석연휴 당직및 휴일작업계획서 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+472 U형개거 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20120929 | 추석연휴 | 2012-09-29 | 토 | 공휴일 | 휴일 | .. | [76 empty] | 추석연휴
20120930 | 추석연휴 | 2012-09-30 | 일 | 공휴일 | 휴일 | .. | [76 empty] | 추석연휴
20121001 | 추석연휴 | 2012-10-01 | 월 | 공휴일 | 휴일 | .... | [76 empty] | 추석연휴
20121002 | 추석연휴 | 2012-10-02 | 화 |  |  | ... | [76 empty] | 추석연휴
20121003 |  | 2012-10-03 | 수 | 공휴일 | 휴일 | ...
20121004 | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 | 2012-10-04 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 시공사 업무협의 - 사업단 검측 수료 현황 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 고속도로 건설현장 특별 안전점검 결과 통보 - 사업단 업무협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+400~3+460(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121005 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-05 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2012년 종합감사 지적사항 조치요구 건 검토' - 군업3교 교좌장치 공장검수 및 제작 일정 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 10월 책임자 직접참여 재해예방 안전 점검 시행 검토 - 터널 계측 품징관리기준 개선방안 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START
20121006 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 유출부 터파기 | 2012-10-06 | 토 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 유출부 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+131 횡배수관 유출부 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121007 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 유입부 날개벽 터파기 STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 터파기 | 2012-10-07 | 일 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 유입부 날개벽 터파기 STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 유입부 날개벽 터파기 STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121008 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-08 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 원주지방 환경청 불시 점검 예정 알림 검토' - 깨끗한 건설현장 만들기 4/.4 분기 단기정비 계획 제출 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 10월 책임자 직접참여 재해예방 안전 점검 시행 검토 - 터널 계측 품징관리기준 개선방안 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121009 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-09 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 원주지방 환경청 불시 점검 관련 현장 점검 - 깨끗한 건설현장 만들기 4/.4 분기 단기정비 계획 제출 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 외부 강사 초빙 청렴교육 알림 검토 - 현장 개선 및 실패사례 발표회 공지 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121010 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | 2012-10-10 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 외부 강사 초빙 청렴교육 입회 - 현장 관리 개선 및 실패사례 발표회 개최 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공ㅎ사 업무 협의 - 현장 개선 및 실패사례 발표회 자료 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121011 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+720~3+740 암천공 및 발파 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-11 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 -2012년 지반조사성과 전산입력 요청 알림 검토 - 현장 관리 개선 및 실패사례 발표회 개최 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 현장 개선 및 실패사례 발표회 자료 검토 - 토석류 위험지역 현장조사 대살 접근 가능 여부 확인 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+720~3+740 암천공 및 발파 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+720~3+740 암천공 및 발파 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121012 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+540~3+560 암천공 및 발파 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-12 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 토석류 위험지역 현장조사 입회 - 현장 관리 개선 및 실패사례 발표회 개최 통보 검토 - 현장점검 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 건설현장 관리철저 지시통보 검토 - 2112년 잔여공정 추진계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+540~3+560 암천공 및 발파 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+540~3+560 암천공 및 발파 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121013 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | 2012-10-13 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121014 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | 2012-10-14 | 일 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+690 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121015 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 유입부 날개벽 터파기 | 2012-10-15 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2112년 잔여공정 추진계획 검토 - 현장 관리 개선 및 실패사례 자료 검토 - 시공사 업무 협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 건설안전관리 우수사례 경진대회 추진 계획 통보 검토 - 2112년 잔여공정 추진계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 유입부 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 유입부 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121016 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 | 2012-10-16 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 2112년 잔여공정 추진계획 검토 - 현장 관리 개선 및 실패사례 자료 검토 - 시공사 업무 협의 ※ 13:00~18:00 - 현장 점검 - 시공사 업무 협의 - 원주청 하반기 건설안전교육 계획 알림 검토 - 환경 관리실태 점검 결과 조치 및 보고 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 벽체 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121017 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-10-17 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 현장 관리 개선 및 실패사례 자료 검토 - 시공사 업무 협의 ※ 13:00~18:00 - 전문가 초청 현장교육 입회 - 현장 관리 개선 및 실패사례 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121018 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+690(양양) 도수로 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 버림 con'c 타설 | 2012-10-18 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 잔여공사 공사 추진 계획 검토 - 시공사 업무 협의 ※ 13:00~18:00 - 상생협력 및 공정회의 참석 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+690(양양) 도수로 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 버림 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+690(양양) 도수로 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 버림 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121019 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-19 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 토석류 위험지역 평가 및 대책 방안 검토 현장 점검 입회 - 시공사 업무 협의 ※ 13:00~18:00 - 환경관리실태 점검 결과 통보 검토 - 식생 보강토 옹벽 설계 적정성 검토 결과 통보 검토 - 현장점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+131 횡배수관 날개벽 및 방수거 기초 con'c 타설 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121020 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-20 | 토 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121021 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-21 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+690(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121022 |  | 2012-10-22 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 안전사고 사례이첩통보 검토 - 2012년3/4 분기 자율적인 공사관리 평가 시행 통보 검토 ※ 13:00~18:00 - 국내1호 생태고속도로 성공적 추진을 위한 세부 실천계획 통보 검토 - 깨끗한 건설현장 만들기 평가 시행 통보 검토 - 현장점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20121023 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 거푸집 조립 | 2012-10-23 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 화촌터널 시점부 절토 사면 배수체계 검토 - 약식기성 서류 검토(10월)※ 13:00~18:00 - 자연형 식생측구 적용방안 적용구간 검토 지시 검토 - 깨끗한 건설현장 만들기 평가 시행 통보 검토 - 현장점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121024 | STA. 6+4000~6+440(춘천) 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 con'c 타설 | 2012-10-24 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 하도급 점검관련 작성자료 검토 - 약식기성 서류 검토(10월)※ 13:00~18:00 - 환경관리실태 점검 조치결과보고 검토 - 깨끗한 건설현장 만들기 평가 시행 통보 검토 - 현장점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | STA. 3+472 U형개거 벽체 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 6+4000~6+440(춘천) 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121025 | STA. 6+4000~6+440(춘천) 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-25 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 자연형 식생측구 적용방안 적용구간 검토 -군업4교 P1(춘천) 비탈면 안정성 검토※ 13:00~18:00 - 공사용 도로 설계기준 검토 결과 통보 검토 -하도급관리실태 점검 계획 통보 검토 - 현장점검 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [16 empty] | STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 6+4000~6+440(춘천) 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121026 | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-26 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 기성검사방침 관련 의견수렴 검토 -군업3교 IPC 빔 인장계획서 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 -하도급관리실태 점검 계획 통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [16 empty] | STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121027 | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | 2012-10-27 | 토 |  | 휴일 | .. | [30 empty] | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121028 | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 되메우기 | 2012-10-28 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 3+472 U형개거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121029 | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 con'c 타설 STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-29 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 -터널발파뇌관 설계기준 개선방안 통보 검토 -군업3교 IPC 빔 인장결과 보고서 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 -생태모델숲 조성 및 자연식생기반 복원기법 시행방안 통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 con'c 타설 STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121030 | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-30 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 잔여공사 추진계획 및 실적보고 검토 - 원주지방환경청 점검 대비 현장 점검 입회※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 잔여공사 추진계획 및 실적보고 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121031 | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2012-10-31 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 잔여공사 추진계획 및 실적보고 검토 - 원주지방환경청 점검 대비 현장 정리 계획 검토※ 13:00~18:00 - 추계체육행사 입회 | [12 empty] | STA. 3+690 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 6+400~6+440 흙깎기 STA. 6+340~6+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START
20121101 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 6+340~6+400 법면정리 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 해체 | 2012-11-01 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 잔여공사 추진계획 및 실적보고 검토 - 동절기 대비 건설현장 점검계획 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 경관조명 설치 및 운영현황 검토 결과 통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 3+472 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 6+340~6+400 법면정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121102 | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-02 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 11월 책임자 직접참여 재해예방 안전 점검 시행 검토 - 동절기 대비 건설현장 점검계획 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 생태 우수지역 및 백두대간 통과 구간 환경관리 강화방안 통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+270~3+460(춘천) 흙깎기 STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121103 | STA. 3+400~500 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 STA. 3+472 수로암거 날개벽 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 되메우기 | 2012-11-03 | 토 |  | 휴일 | ... | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 STA. 3+472 수로암거 날개벽 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121104 | STA. 3+400~500 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 STA. 3+472 수로암거 날개벽 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 되메우기 | 2012-11-04 | 일 |  | 휴일 | ... | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 STA. 3+472 수로암거 날개벽 거푸집 해체 STA. 3+472 수로암거 날개벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121105 | STA. 3+400~500 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-05 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 동절기 대비 현장점검 입회 - 2012년 잔여공사 계획 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 현장관리 개선 및 실패사례 발표회 결과 통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121106 | STA. 3+400~500 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-06 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 절토비탈면 배수시설 개선방안 통보 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 인제터널 관통기념 기술 세미나 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121107 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-07 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 공정추진회의 자료 검토 - 시공사 업무 협의※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 생태모델숲 시행 일정검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121108 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-08 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 절성경계부 맹암거 설계적정성 검토 결과 통보 검토 - 시공사 업무 협의※ 13:00~18:00 - 현장점검 - hi-건설 활용실적 점검결과 통보 (10월) 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121109 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-09 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 2012년 잔여공사추진계획 검토 - 시공사 업무 협의※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 교좌장치 시공 및 품질관리방안 통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121110 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-10 | 토 |  | 휴일 | .. | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121111 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 STA. 6+420~480 법면정리 | 2012-11-11 | 일 |  | 휴일 | .. | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+420~480 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121112 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | 2012-11-12 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 업무보고자료 검토 - 시공사 업무 협의※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 건설공사 구조물구간 시설공사 기반시설 선시공 개선통보 검토 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+260~360 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타
20121113 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | 2012-11-13 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 사업단 업무 협의 - 2012년 잔여공사 계획 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 시공사 업무 협의 - 군업3교 IPC빔 거치 계획서 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121114 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | 2012-11-14 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 사업단 업무 협의 - 2012년 잔여공사 계획 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 시공사 업무 협의 - 건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침 개정알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [16 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121115 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | 2012-11-15 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 사업단 업무 협의 - 단장님 업무보고 자료 최종 검토 ※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 비탈면 녹화 시험시공 대상지 보고 - 건설폐기물의 처리 및 재활용 관련 업무처리지침 개정알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [16 empty] | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121116 | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | 2012-11-16 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 사업단 업무 협의 - 원주지방환경청 사후관리실태 점검 일점 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 효율적이고 합리적인 기성업무 관리방안 이첩통보 검토 - 10월 건설현장 안전분야 시공실태 점검 결과 통보 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | START |  | START |  | STA. 3+400~500 법면정리 및 다짐 STA. 3+560~660 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20121117 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-17 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121118 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-18 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121119 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 6+350 이동식 크랴샤 폐콘크리트 파쇄 | 2012-11-19 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 군업3교 IPC 빔 거치 계획서 검토 - 원주지방환경청 사후관리실태 점검 일점 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 건설기계 대금지급 확인방법 개선 통보 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 6+350 이동식 크랴샤 폐콘크리트 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20121120 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 STA. 6+350 이동식 크랴샤 폐콘크리트 파쇄 | 2012-11-20 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 군업3교 IPC 빔 거치 입회 - 원주지방환경청 사후관리실태 점검 일점 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 군업3교 IPC 빔 거치 입회 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+350 이동식 크랴샤 폐콘크리트 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20121121 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-21 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현장점검 - 군업3교 IPC 빔 거치 입회 - 원주지방환경청 사후관리실태 점검 일점 검토※ 13:00~18:00 - 현장점검 - 군업3교 IPC 빔 거치 입회 - 원주지방환경청 사후관리실태 점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121122 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-22 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 제8회 약식기성 서류 검토 - STA2+380 설계심의 자료 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 동결융해에 따른 저토피 암거상부 포장융기 방지대책 통보 검토 - STA2+380 설계심의 현장 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121123 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-23 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 터널 암버럭 소할 적용방안 검토 송부 - 터널 공동구 기초부 설계현실화 방안 송부 ※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 방음벽 미관설계 평가방법 개선 통보 검토 - 제8회 약식기성 서류 검토\ - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121124 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-24 | 토 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121125 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-25 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121126 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-26 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 제8회 기성검사원 서류검토 -시공사 업무 협의※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 사업단 업무협의 - 제8회 약식기성 서류 검토\ - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121127 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-27 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 시공사 업무협의 - 원주 지방환경청 점검의견 공유 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 콘크리트 배합설계보고서 검토 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121128 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-28 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 2012년 동절기 대비 건설공사 실태점검 통보 검토 - 원주 지방환경청 점검의견 공유 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 콘크리트 배합설계보고서 검토 - 2012년 전여공사 추진계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121129 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-29 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 시공사 업무협의 -2012년 업무보고 현황사황 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 주간공정추진실적자료 검토 보고 - 시공사 업무 협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121130 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-11-30 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 시공사 업무협의 -2012년 업무보고 현황사황 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 생태통로 조성관련 환경생태조사단 자문의견 검토 - 12월 안전점검의날(제201차) 시행지시 알림 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121201 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-12-01 | 토 |  | 휴일 | ... | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121202 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-12-02 | 일 |  | 휴일 | .. | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121203 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | 2012-12-03 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 잔여공사추진 계획 검토 -동절기 시공계획서 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 군업4교 교대1(춘천),화천터널 콘크리트 양생관련 서류 검토 - 공사용 가도 차단 계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 STA. 3+460~3+520 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121204 |  | 2012-12-04 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 잔여공사추진 계획 검토 -동절기 시공계획서 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 업무보고 현황 작성 및 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [14 empty] | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체
20121205 | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 | 2012-12-05 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 동절기 시공계획서 검토※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 하도급 대금 지급 내역 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | STA. 3+580~3+660(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20121206 |  | 2012-12-06 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 잔여공사 추진계획 검토보고※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 공사팀장 현장점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토 | [12 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20121207 |  | 2012-12-07 | 금 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 잔여공사 추진계획 검토보고※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 시공사 업무협의 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20121208 |  | 2012-12-08 | 토 |  | 휴일 | ..
20121209 |  | 2012-12-09 | 일 |  | 휴일 | ..
20121210 |  | 2012-12-10 | 월 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 잔여공사 추진계획 검토보고※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 품질기술팀 현장점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20121211 |  | 2012-12-11 | 화 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 잔여공사 추진계획 검토보고※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 품질기술팀 현장점검 입회 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20121212 |  | 2012-12-12 | 수 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 품질기술팀 현장점검 입회※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 사업단장 현장경영 메세지 지시사항 조치계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20121213 |  | 2012-12-13 | 목 |  |  | ※ 09 :00~12:00 - 업무지시 및 일일작업보고 확인 - 현 장 점 검 - 설계현황 서류 검토 - 시공사 업무협의※ 13:00~18:00 - 현 장 점 검 - 준공서류 검토 - 사업단장 현장경영 메세지 지시사항 조치계획 검토 - 금일작업보고 및 익일작업보고검토
20130111 | 작업없음 | 2013-01-11 | 금 |  |  | ※ 9:00 ~ 12:00 - 일일작업보고 확인 및 공정계획 회의 - 현장점검 ※ 13:00 ~ 18:00 - 현장점검 및 공구 업무현황 파악 | [78 empty] | 작업없음
20130112 | 작업없음 | 2013-01-12 | 토 |  | 휴일 | - - | [78 empty] | 작업없음
20130113 | 작업없음 | 2013-01-13 | 일 |  | 휴일 | - - | [78 empty] | 작업없음
20130114 | 작업없음 | 2013-01-14 | 월 |  |  | ※ 09:00 - 12:00 - 현장점검 - 5공구 현황파악 ※ 13:00 ~18:00 - 사면안정성 검토관련 회의 - 사업단 업무협의 - 현안사항 작성 | [78 empty] | 작업없음
20130115 | 작업없음 | 2013-01-15 | 화 |  |  | ※ 9:00 ~ 12:00 - 현장점검 - 현장 절토사면 안정성 검토서 검토 ※ 13:00 ~18:00 - 현장 절토사면 안정성 검토서 검토 - 2012년 설계변경 현황 파악 | [78 empty] | 작업없음
20130116 | 작업없음 | 2013-01-16 | 수 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 현장점검 - 2013년 예정공정표 및 공사추진계획 검토 ※ 13:00 ~18:00 - 2013년 예정공정표 및 공사추진계획 검토 - 현장점검 - 설계도서 검토 | [78 empty] | 작업없음
20130117 | 작업없음 | 2013-01-17 | 목 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 현장점검(업무파악) - 절토사면 안정성 검토서 검토 ※ 13:00 ~ 18:00 - 절토사면 안정성 검토서 보고 - 사업단 업무협의 - 현장점검(업무파악) | [78 empty] | 작업없음
20130118 | 작업없음 | 2013-01-18 | 금 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 현장점검 - 업무파악 ※ 12:00 ~ 18:00 - 사업단 업무협의 - 공정계획 검토 및 회의 | [78 empty] | 작업없음
20130119 | 작업없음 | 2013-01-19 | 토 |  | 휴일 | - - | [78 empty] | 작업없음
20130120 | 작업없음 | 2013-01-20 | 일 |  | 휴일 | - - | [78 empty] | 작업없음
20130121 | 작업없음 | 2013-01-21 | 월 |  |  | ※ 09:00 ~ 18:00 - 사업단 동계교육 참석 - 현장점검 | [78 empty] | 작업없음
20130122 | 작업없음 | 2013-01-22 | 화 |  |  | ※ 09:00 ~ 18:00 - 사업단 동계교육 참석 | [78 empty] | 작업없음
20130123 | 작업없음 | 2013-01-23 | 수 |  |  | ※ 09:00 ~ 18:00 - 사업단 동계교육 참석 - 현장점검 | [78 empty] | 작업없음
20130124 | 작업없음 | 2013-01-24 | 목 |  |  | ※ 09:00 ~ 18:00 - 사업단 동계교육 참석 - 현장점검 | [78 empty] | 작업없음
20130125 | 작업없음 | 2013-01-25 | 금 |  |  | ※ 09:00 ~ 18:00 - 사업단 동계교육 참석 | [78 empty] | 작업없음
20130126 | 작업없음 | 2013-01-26 | 토 |  | 휴일 | - - | [78 empty] | 작업없음
20130127 | 작업없음 | 2013-01-27 | 일 |  | 휴일 | - - | [78 empty] | 작업없음
20130128 |  | 2013-01-28 | 월 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 현장점검 - 공정추진계획 작성 및 검토 ※ 13:00 ~ 18:00 - 공사관리1팀장 현장순시 (공정추진계획 보고) - 절토사면 안정성 검토 추가 보완사항 회의
20130129 |  | 2013-01-29 | 화 |  |  | ※ 09:00 ~ 12: 00 - 현장점검 - 공정추진계획 수정 및 보완 ※ 13:00 ~ 18: 00 - 공정추진계획 수정 및 보완 회의 - 설계도서 검토
20130130 |  | 2013-01-30 | 수 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 현장점검 ※ 13:00 ~ 18:00 - 삼부토건 동향 및 하도사 현황 파악 - 착공전 검토사항 파악
20130131 | 작업없음 | 2013-01-31 | 목 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 사업단 업무협의 ※ 13:00 ~ 18:00 - 설계도서 검토 - 공정추진 관련 회의 - 업무현황 작성 | [78 empty] | 작업없음
20130201 | 작업없음 | 2013-02-01 | 금 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 사업단 업무협의 - 현장 정리정돈 작업지시 및 확인 ※ 13:00 ~ 18:00 - 현장 정리정돈 작업지시 및 확인 - 설계도서 검토 | [78 empty] | 작업없음
20130202 |  | 2013-02-02 | 토 |  | 휴일 | - -
20130203 |  | 2013-02-03 | 일 |  | 휴일 | - -
20130204 | 공사용 진입도로 제설작업 | 2013-02-04 | 월 |  |  | ※ 09:00 ~ 12:00 - 현장점검 - 절토사면 안정성 검토서 보완 검토 ※ 13:00 ~ 18:00 - 삼부토건 및 협력업체 동향 파악 - 현장 현안사항 정리 - 사업단 업무협의 | [70 empty] | 공사용 진입도로 제설작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130205 | 공사용 진입도로 제설작업 | 2013-02-05 | 화 |  |  | * 9:00 ~12:00 - 현장점검 ( 군업5교, 화촌터널, 6공구 경계외 진입도로 파악) - 예정공정표 검토 * 13:00~18:00 - 안전관리회의자료 검토 - 설계도서 검토 | [70 empty] | 공사용 진입도로 제설작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130206 | 공사용 진입도로 제설작업 | 2013-02-06 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 * 13:00∼18:00 - 예정공정표 검토 - 안전관리회의자료검토 - 설계도서 검토 | [70 empty] | 공사용 진입도로 제설작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130207 | 설 연휴 현장 정리 | 2013-02-07 | 목 |  |  | * 9:00~12:00 - 비탈면 안정성검토 구간 검토 - 예정공정표 검토 * 13:00~18:00 - 공사현황 검토 - 예정공정표 검토 | [76 empty] | 설 연휴 현장 정리
20130208 | 설 연휴 | 2013-02-08 | 금 | [79 empty] | 설 연휴
20130209 | 설 연휴 | 2013-02-09 | 토 | 공휴일 | 휴일 | * 설연휴 작업대기 | [76 empty] | 설 연휴
20130210 | 설 연휴 | 2013-02-10 | 일 | 공휴일 | 휴일 | * 설연휴 작업대기 | [76 empty] | 설 연휴
20130211 | 설 연휴 | 2013-02-11 | 월 | 공휴일 | 휴일 | * 설연휴 작업대기 | [76 empty] | 설 연휴
20130212 | 설 연휴 | 2013-02-12 | 화 |  |  | * 9:00 ~ 12:00 - 군업5교, 화촌터널, 공구경계 성토부 비탈면 점검 - 휴게소부지, 군업2교 P1 가시설 설치 점검 * 13:00 ~ 18:00 - 시공계획서 검토 - 종점부 군업5교 성토부 구간 도수로 및 비탈면 세굴여부 확인 점검 | [76 empty] | 설 연휴
20130213 | 작업없음 | 2013-02-13 | 수 |  |  | * 9:00 ~ 12:00 - 외삼포교, 군업1∼5교 시공현황 점검 - 업무회의 (2013년 중점추진사항 : 깨끗한현장조성-자재,장비,정리정돈) * 13:00∼18:00 - 안전관리 주요실적 및 계획 안전회의 자료 검토 | [78 empty] | 작업없음
20130214 | 현장 제설 작업 | 2013-02-14 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 공사착공에 사전준비작업 철저 (공정회의) - 시공계획서 검토 * 13:00∼18:00 - 현안사항 작성 (군업4교 하부 마을진입도로 개설) - 2013년 예정공정표 검토 | [78 empty] | 현장 제설 작업
20130215 | 현장 제설작업 | 2013-02-15 | 금 |  |  | * 9:00 ~ 12:00 - 현장점검 (군업5교.화촌터널.공구경계 성토부 비탈면 ) - 설계도서 검토(군업2교) * 13:00 ~ 18:00 - 시공계획서 검토 - 현장점검( 종점부 군업5교 성토부 구간 도수로 및 비탈면 세굴여부 확인) | [78 empty] | 현장 제설작업
20130216 | 현장 제설작업 | 2013-02-16 | 토 |  | 휴일 | ..... | [78 empty] | 현장 제설작업
20130217 | 현장 제설작업 | 2013-02-17 | 일 |  | 휴일 | ... | [78 empty] | 현장 제설작업
20130218 |  | 2013-02-18 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 - 공정회의 (2월중 공사추진계획) * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토(구조물공 군업1교) - 현장점검
20130219 |  | 2013-02-19 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 시공계획서 검토 ( 빔가설계획,배치계획서,쉬스관시공상세도,Sole plate 배치계획 콘크리트타설계획및양생계획서 제출지시) - 현장점검 * 13:00∼18:00 - 안전관계자회의 참석
20130220 |  | 2013-02-20 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 - 사면녹화 검토 * 13:00∼18:00 - IPC 빔 제작 시공계획서 검토 - 현장점검
20130221 |  | 2013-02-21 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 사업단 현장점검 입회 - 2012년 민원현황 검토 * 13:00∼18:00 - 자재검수 - 현장점검
20130222 |  | 2013-02-22 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 비탈면 안정성검토 현장조사 입회 * 13:00∼18:00 - 현장점검 - 사업단회의 참석
20130223 | STA. 3+300~400 휴게소부지 흙깎기 | 2013-02-23 | 토 |  | 휴일 | ..... | [12 empty] | STA. 3+300~400 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130224 |  | 2013-02-24 | 일 |  | 휴일 | .... | [8 empty] | START
20130225 | STA. 2+300(춘천) 절토사면 깎기 | 2013-02-25 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 - 설게도서 검토 * 13:00∼18:00 - 품질관리계획서 검토 - 현 장 (공 종 : 교량공 IPC 빔 제작) | [8 empty] | STA. 2+300(춘천) 절토사면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130226 | STA. 2+300~360(춘천) 절토사면 깎기 | 2013-02-26 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장 작업사항 점검 - 자재검수 * 13:00∼18:00 - 시공계획서 검토 및 보고 - 현장 | [8 empty] | STA. 2+300~360(춘천) 절토사면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130227 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 | 2013-02-27 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장 작업사항 점검 - 관리계획서 검토 * 13:00∼18:00 - 현장점검 - 설계도서 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130228 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+660~960 절토사면 벌목 작업 | 2013-02-28 | 목 | [11 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+660~960 절토사면 벌목 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130301 | STA. 2+660~960 절토사면 벌목 작업 | 2013-03-01 | 금 | 공휴일 | 휴일 | [11 empty] | STA. 2+660~960 절토사면 벌목 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130302 | STA. 2+660~960 절토사면 벌목 작업 | 2013-03-02 | 토 |  | 휴일 | ...... | [10 empty] | STA. 2+660~960 절토사면 벌목 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130303 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | 2013-03-03 | 일 |  | 휴일 | * 09:00∼12:00 - 현장점검 - 예정공정표 검토 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130304 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | 2013-03-04 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 - 현장 검측 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 - 사업단 해빙기 점검 - 현장검측 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130305 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | 2013-03-05 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 사업단 현장 경영활동 * 13:00∼18:00 - 업무지시 작성 - 현장점검 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130306 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | 2013-03-06 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 - 사업단 현장조사 입회 * 13:00∼18:00 - 현장점검 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130307 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 홍천휴게소 도수로 되메우기 및 배수로 정비 | 2013-03-07 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 * 13:00∼18:00 - 품질관리 - 안전관리 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 홍천휴게소 도수로 되메우기 및 배수로 정비 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 홍천휴게소 도수로 되메우기 및 배수로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20130308 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초터파기 | 2013-03-08 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 - 공정관리 - 설계도서 검토 * 13:00∼18:00 - 품질관리 - 현장점검 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+700~960(춘천) 절토사면 벌목 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130309 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초터파기 | 2013-03-09 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130310 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초터파기 | 2013-03-10 | 일 |  | 휴일 | * 09:00∼12:00 - 현장점검 * 13:00∼18:00 - 품질관리 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130311 | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 STA. 3+660(양양) 도수로 되메우기 | 2013-03-11 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 * 13:00∼18:00 - 품질관리 | [12 empty] | STA. 3+660(양양) 도수로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [30 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130312 | STA. 2++500~640(춘천) 흙깎기 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | 2013-03-12 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업1교 IPC 빔 제작 ○ 군업2교 가도 설치 ○ 군업3교 크로스빔 거푸집 조립 ○ 군업4교 춘천방향 P1 기초터파기 - 사업단 현장점검 입회 * 13:00∼18:00 - 공정회의 - 품질관리 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [34 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130313 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | 2013-03-13 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업1교 IPC 빔 제작 ○ 군업2교 가도 설치 * 13:00∼18:00 - 공정관리 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [34 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130314 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | 2013-03-14 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 가도 파형강관(？1000*4열) 설치 ○ PSC Beam 철근가공 및 시공준비 ○ 군업4교 P1 터파기, 하부 가도조성 * 13:00∼18:00 - 품질관리 - 현장점검 ○ 군업4교 P1 터파기 ○ 화촌터널 시점부 개착터널 터파기 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [34 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130315 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 부체도로#1 U형개거 기초터파기 STA. 5+520~580(양양) U형개거 버림 con'c 타설 | 2013-03-15 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업4교(양양방향) P1 터파기 ○ 군업3교 추락방지망 설치 안전관리 ○ 군업2교 가도 부설 및 PSC Beam 철근조립 ○ 군업1교 IPC Beam 철근조립 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 버림 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130316 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 부체도로#1 U형개거 기초터파기 STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2013-03-16 | 토 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130317 |  | 2013-03-17 | 일 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,흙깍기기타
20130318 | 부체도로#1 U형개거 거푸집 제작 STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립 | 2013-03-18 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업1교 IPC Beam 거푸집 및 철근조립 ○ 군업2교 가도부설 및 PSC 철근조립 ○ 군업3교 크로스빔 거푸집조립 ○ 군업4교 P1 기초 터파기 * 13:00∼18:00 - 공정회의 | [24 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130319 | STA. 6+420~480 토공 바닥정리(사면보강 정리) 부체도로#1 U형개거 린 거푸집 조립 STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 | 2013-03-19 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 가도부설 및 PSC 철근조립 ○ 군업3교 크로스빔 거푸집조립 ○ 2k+800 자생수목 이식 ○ 군업1터널 갱구 흙깎기 - 설계도서 검토 * 13:00∼18:00 - 품질관리 - 설계도서 검토 | [24 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+420~480 토공 바닥정리(사면보강 정리) 부체도로#1 U형개거 린 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 부체도로#1 U형개거 린 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130320 | STA. 6+420~480 토공 바닥정리(사면보강 정리) 부체도로#1 U형개거 린 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | 2013-03-20 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ IPC BEAM 철근 가공 및 조립 ○ 2k+500∼680 흙깍기 * 13:00~14:30 - 현장점검 ○ 군업4교 P1 터파기, 하부 가도조성 ○ 군업1교 IPC Beam 철근가공 및 조립 * 15:30~ 1800 - 품질.환경.안전 합동회의 ○ 8공구 안전교육장 | [12 empty] | START |  |  |  | STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 6+420~480 토공 바닥정리(사면보강 정리) 부체도로#1 U형개거 린 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 부체도로#1 U형개거 린 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130321 | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 부체도로#1 U형개거 린 con'c 타설 STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA. 2+800(춘천) 자생수목 이식 | 2013-03-21 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업4교 P1 터파기 ○ 군업3교 크로스빔 거푸집조립 ○ 군업2교 가도조성 및 터파기 ○ 군업2교 PSC 철근조립 및 거푸집조립 ○ 시점부 부체도로 #1 U형측구 거푸집조립 * 13:00∼18:00 - 시공계획서 검토 | [10 empty] | STA. 2+800(춘천) 자생수목 이식 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 린 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130322 | 부체도로#1 U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA. 2+800(춘천) 자생수목 굴취 | 2013-03-22 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업4교 P1 암판정 준비사항 점검 ○ 군업3교 크로스빔 거푸집조립 * 13:00∼18:00 - 공정관리 ○ 공 종 : 주간공정보고 3월 3주 | [8 empty] | START |  | STA. 2+800(춘천) 자생수목 굴취 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130323 | STA. 2+540~600(춘천) 흙깎기 STA. 3+260~400 벌목작업 부체도로#1 U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA. 2+800(춘천) 자생수목 굴취 | 2013-03-23 | 토 |  | 휴일 | ..... | [8 empty] | STA. 2+540~600(춘천) 흙깎기 STA. 2+800(춘천) 자생수목 굴취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+260~400 벌목작업 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130324 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 STA. 3+260~400 벌목작업 부체도로#1 U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA. 2+800(춘천) 자생수목 이식 | 2013-03-24 | 일 |  | 휴일 | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업3교 크로스빔(교각부) 거푸집조립 및 안전관리 ○ 군업4교 P1 양방향 암판정 준비 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 자생수목이식 0k+500 ○ 시점부 U형측구 철근조립 ○ PSC Beam 거푸집조립 및 콘크리트 타설 품질관리(G7,G10) ○ 3k+270∼450 벌개제근 및 3k+260 암거터파기 - 수량산출서 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기 STA. 2+800(춘천) 자생수목 이식 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | START |  | STA. 3+260~400 벌목작업 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 5+520~580(양양) U형개거 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1 U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130325 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기(800/16,600/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/1,800/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/63,560/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA.5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립(L=110m) | 2013-03-25 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼640(춘천) 절토사면 흙깎기 ○ 3k+260∼400(춘천) 벌개제근 및 흙깎기 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 공 종 : 기시공된 구조물 균열 및 면보수 점검 - 설계도서 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기(800/16,600/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/1,800/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/63,560/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/1,800/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/63,560/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA.5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립(L=110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | START
20130326 | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기(800/17,400/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/2,400/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/64,060/90,800㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 자재 반입 STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA.5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립(L=110m) | 2013-03-26 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼640(춘천) 비탈면 2단 흙깎기 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 ○ 군업3교 크로스빔 거푸집 조립(교각) ○ 3k+260 통로암거 터파기 ○ 화촌터널 바닥평탄성, 자재 정리상태 확인 - 미실시 - 사업단 교육 참석 ○ 장 소 : 사업단 대회의실 * 13:00∼18:00 - 검측서 검토 ○ 공 종 : 군업4교 P1 기초 터파기 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 흙깎기(800/17,400/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/2,400/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/64,060/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/2,400/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/64,060/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA.5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립(L=110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 자재 반입 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130327 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/18,200/93,643㎥)[C] STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/3,000/28,000㎥)[C] STA. 3+040~200 노체성토(500/64,560/90,800㎥)[C] STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/20/234공)[C] STA. 3+260 통로암거 기초터파기[C] | 2013-03-27 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업4교(양양방향) P1 터파기 ○ 군업3교 추락방지망 설치 안전관리 ○ 군업2교 가도 부설 및 PSC Beam 철근조립 ○ 군업1교 IPC Beam 철근조립 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 군업3교 슬래브 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/18,200/93,643㎥)[C] | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/3,000/28,000㎥)[C] STA. 3+040~200 노체성토(500/64,560/90,800㎥)[C] STA. 3+260 통로암거 기초터파기[C] | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/3,000/28,000㎥)[C] STA. 3+040~200 노체성토(500/64,560/90,800㎥)[C] STA. 3+260 통로암거 기초터파기[C] | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/20/234공)[C] | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130328 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/19,000/93,643㎥)[C] STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/3,600/28,000㎥)[C] STA. 3+040~200 노체성토(500/65,060/90,800㎥)[C] STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (15/35/234공)[C] STA. 3+260 통로암거 기초터파기[C] | 2013-03-28 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼640(춘천) 비탈면 2단 흙깎기 ○ 6k+440∼475(춘천) 비탈면 보강 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 터파기 ○ 군업2교 기초 터파기 ○ 시점부 U형 측구 기초 철근 및 거푸집 조립 * 13:00~16:00 - 설계도서검토 * 16:00~18:30 - 건설참여자 합동회의 ○ 14공구 안전교육장 참석 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/19,000/93,643㎥)[C] | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/3,600/28,000㎥)[C] STA. 3+040~200 노체성토(500/65,060/90,800㎥)[C] STA. 3+260 통로암거 기초터파기[C] | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/3,600/28,000㎥)[C] STA. 3+040~200 노체성토(500/65,060/90,800㎥)[C] STA. 3+260 통로암거 기초터파기[C] | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (15/35/234공)[C] | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130329 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/19,800/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/4,200/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/65,560/90,800㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/55/234공) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | 2013-03-29 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 6k+440∼475(춘천) 1단 Soil nailing 천공 ○ 2k+500∼640(춘천) 비탈면 2단 흙깎기 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 터파기 ○ 군업2교 기초 터파기 ○ 0k+200(춘천방향) 부체도로 #1 U형(type-9) 측구 벽체 철근 및 거푸집 조립 * 13:00∼18:00 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 터널공(화촌터널) 터널갱문 - 현장점검 ○ 6k+440∼475(춘천) Soil nailing 천공, 그라우트 주입 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/19,800/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/4,200/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/65,560/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/4,200/28,000㎥) STA. 3+040~200 노체성토(500/65,560/90,800㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/55/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130330 | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/4,800/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/51,000/100,500㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/75/234공) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | 2013-03-30 | 토 |  | 휴일 | ..... | [12 empty] | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/4,800/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/51,000/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/4,800/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/51,000/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/75/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130331 | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/5,400/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/51,500/100,500㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/95/234공) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 STA.5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립(L=110m) | 2013-03-31 | 일 |  | 휴일 | ....... | [12 empty] | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/5,400/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/51,500/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/5,400/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/51,500/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA.5+520~580(양양) U형개거 기초 거푸집 조립(L=110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/95/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130401 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/20,600/93,643㎥) STA. 3+340~400 절토사면(춘천)깎기(600/6,000/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/52,000/100,500㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/115/234공) | 2013-04-01 | 월 |  |  | * 09:00 - 12:00 -. 현장점검 ○ 2k+500, 3k+340 절토부 흙깎기 점검 ○ 휴게소 성토 확인 ○ 6k+435 비탈면 보강 점검 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 시점부 U형측구 벽체,기초 거푸집조립 * 13:00 - 18:00-. 설계도서 검토 ○ 군업2터널(2 ARCH) ○ 군업3교 슬래브 일반도, 철근배근도 ○ 행정서류 검토 및 작성 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/20,600/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+340~400 절토사면(춘천)깎기(600/6,000/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/52,000/100,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+340~400 절토사면(춘천)깎기(600/6,000/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/52,000/100,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/115/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130402 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/21,400/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/6,600/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/52,500/100,500㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/135/234공) STA. 5+483~567 U형개거 기초 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-02 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ IPC BEAM 철근 가공 및 조립 ○ 2k+500∼680 흙깍기 ○ 2k+700∼2k+960 벌목 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 교량공 군업3교 Slab ○ 내 용 -. 거푸집(LB DECK) 설계현황 및 상세도 검토 -. 강가로보 및 단부 보강철근 배치 - 사업단 해빙기 점검 ○ 점검자 : 사업단 안전환경팀, 책임감독,감리원,시공사 공사팀,안전팀 ○ 내 용 : 시점부, 군업1교, 구넙1터널 갱구부, 휴게소부지, 군업4교 종점부 성토비탈면. | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/21,400/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/6,600/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/52,500/100,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/6,600/28,000㎥) STA. 3+340~500 노체성토(500/52,500/100,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 기초 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/135/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130403 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/22,200/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/7,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/5,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/155/234공) STA. 5+483~567 U형개거 기초 con'c 타설(L=110/110/110m) STA. 3+260 통로암거 린 거푸집 조립(50/50/50m) | 2013-04-03 | 수 |  |  | * 9:00~12:00 - 현장점검 ○ 종점부 성토 비탈면 다짐 ○ PSC철근조립 - 주요자재 및 취약공종 테마점검 ○ 참석자 : 품질1차장.품질팀장.감리원.책임감독.시험실장 - 주요자재 : 자재 품질 적정성 - 시공관리 : 균열관리 및 보수 적정성 등 * 13:00~18:00 - 안전관리 점검 ○ 참석자 : 책임감독.사업단안전과장.시공사안전팀장 ○ 안전간판등 안전시설 유지관리 실태등 - 현장점검 ○ 화촌터널 갱문기초지반 성토확인 ○ LB-DECK 시공확인 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/22,200/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/7,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/5,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 린 거푸집 조립(50/50/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/7,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/5,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 린 거푸집 조립(50/50/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 기초 con'c 타설(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/155/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130404 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/23,000/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/7,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/5,500/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/175/234공) STA. 3+260 통로암거 린 con'c 타설(50/50/50m) | 2013-04-04 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 가도조성 및 터파기 ○ 군업2교 PSC 철근조립 및 거푸집조립 ○ 시점부 부체도로 #1 U형측구 거푸집조립 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 사면보강 Soil Nailing -. 전개도 및 횡단면도 3k+300∼400 12∼4m 699공, 6k+435∼475 12∼8m 234공 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 군업4교 P1(양양,춘천방향) - 현장점검 ○ 2k+500∼640(춘천) 비탈면 2단 흙깎기 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/23,000/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/7,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/5,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 린 con'c 타설(50/50/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/7,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/5,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 린 con'c 타설(50/50/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/175/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130405 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/23,800/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/8,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/6,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/174/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-05 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 PSC 철근조립 및 거푸집조립 ○ 시점부 부체도로 #1 U형측구 철근조립 - 수량산출서 검토 ○ 시점부 U형 측구(T-9) 수량 확인 신축,수축이음, 철근,콘크리트,거푸집 단위수량 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 공 종 : 기시공된 구조물 균열 및 면보수 점검 ○ 내 용 -. 암거 : 0k+174 외 8개소 -. 교량 : 외삼포교, 군업1교, 군업3교, 군업4교, 군업5교 -. 측구 : 0k+540∼720 외 27개소 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/23,800/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/8,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/6,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/8,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/6,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/174/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130406 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/24,600/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/9,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/6,500/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/194/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-06 | 토 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/24,600/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/9,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/6,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/9,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/6,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/194/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130407 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/25,400/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/9,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/7,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/214/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-07 | 일 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/25,400/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/9,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/7,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/9,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/7,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/214/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130408 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/26,200/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/10,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/7,500/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/194/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-08 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼680 흙깍기 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 6k+645(춘천방향) 비탈면보강(Soil nailing) 천공 및 그라우팅 ○ 시점부 부체도로 #1 U형측구 벽체, 기초 거푸집조립 ○ 화촌터널 시점부(춘천방향) 갱문 철근조립 - 자재사용보고검토 ○ 자재명 : Soil nailing 플레이트, 너트 ○ 제작사,공급사 : (주)지인스틸 → 공급원:동홍천∼양양 6공구(대우건설) ‘09.10.27∼준공시 까지 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교 PSC BEAM 제작 철근조립, Sole plate, ○ 화촌터널 시점부 갱문 철근조립 확인 -. NATM 연결부, 선형재측량, 주철근 조인트 구간 보완지시 ○ 3k+260 통로암거 기초터파기 - 시공상세도 검토 ○ 공 종 : 배수공 통로암거 ○ 내 용 -. 위치:3k+260, 연장:50.m, 철근배근도, 이음(신축,수축)상세도 -. 문양거푸집 적용안 검토=날개벽 적용 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/26,200/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/10,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/7,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/10,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/7,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/194/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130409 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/27,000/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/10,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/8,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/214/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-09 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 작업사항 현장점검 ○ 6k+435∼475 비탈면보강 Soil nailing ○ 화촌터널(춘천방향) 시점 갱문 공동구 거푸집조립 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 군업2교 P1 기초 터파기 ○ 3k+260 통로암거 기초터파기 ○ 시점부 부체도로 #1구간 U형측구 벽체 거푸집조립 * 13:00∼18:00 - 안정성검토 현장 확인 입회 ○ 공 종 : 토공 비탈면 보강(안정성검토) ○ 위 치 : 2k+500∼660(춘천방향) ○ 참석자 : 토질담당감리원, 책임감독, 검측감리, 공사공무팀장 ○ 내 용 : 비탈면 지층분포상태 및 보강방안 현장 확인 토사구간:Soil nailing, 암구간:Rock Bolt, 앵커 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/27,000/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/10,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/8,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/10,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/8,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (20/214/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130410 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/27,800/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 천공 작업 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/11,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/8,500/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (10/224/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-10 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼680 흙깍기 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 6k+645(춘천방향) 비탈면보강(Soil nailing) 천공 및 그라우팅 ○ 시점부 부체도로 #1 U형측구 벽체, 기초 거푸집조립 ○ 화촌터널 시점부(춘천방향) 갱문 철근조립 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교 PSC BEAM 제작 철근조립 ○ 화촌터널 시점부 갱문 철근조립 확인 -. NATM 연결부 처리, 주철근 겹이음 위치 보완지시 ○ 3k+260 통로암거 기초터파기 - 제1차 특수공법 시공기술 발표회 장 소 : 사업단 회의실 참석자 : 책임감독. 감리원 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/27,800/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 천공 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/11,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/8,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/11,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/8,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (10/224/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130411 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/28,600/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 천공 작업 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/12,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/9,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (10/234/234공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=65/65/110m) | 2013-04-11 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 작업사항 현장점검 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 군업2교 P1 기초 터파기 ○ 3k+560∼620 노체성토 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 배수공 통로암거 ○ 내 용 -. 3k+260 구간 신축, 수축이음 적정성 -. 기초지반 계획고 및 평면선형 - 현장점검 -. 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 -. 군업2교(양방향) P1 기초 터파기 및 가도조성 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/28,600/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 천공 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/12,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/9,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/12,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/9,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=65/65/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail 보강 (10/234/234공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130412 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/29,400/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 천공 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/12,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/9,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 준비 STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-12 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 작업사항 현장점검 ○ 군업4교 기초 철근조립 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 군업2교 P1 기초 터파기 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 배수공 통로암거 ○ 위 치 : 3k+260 ○ 내 용 : 자재,장비,인원 관리계획, 예정공정표 동바리 구조검토서, 수축,신축이음 상세도, 철근배근도 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교 P1 기초 터파기 및 가도조성 ○ 군업4교 P1(양방향) 기초 철근조립 - 현장경영활동 결과보고 검토 ○ 군업터널 : 이동로확보, 차폐시설 설치 ○ 2k+500∼900 : 배수관 규격재 검토 및 침사지 설치 ○ 2k+120∼800 : RC옹벽 안정성검토 및 문양거푸집 적용 ○ 2k+360, 3k+840 : 절토부 녹화 재시공(4.16∼20) | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/29,400/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/12,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/9,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 준비 STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/12,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/9,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 준비 STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130413 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/30,200/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 발파 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/13,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/10,000/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-13 | 토 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/30,200/93,643㎥) STA. 2+560~580(춘천) 절토부 발파암 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/13,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/10,000/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/13,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/10,000/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130414 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/31,000/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/13,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/10,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 및 주입(17/17/52공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | 2013-04-14 | 일 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/31,000/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/13,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/10,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 및 주입(17/17/52공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/13,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/10,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) Rock Blot 천공 및 주입(17/17/52공) STA. 3+260 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 조립(L=110/110/110m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130415 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/31,800/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/14,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/11,000/26,300㎥) STA. 3+690~3+720(춘천) S/N 천공 및 주입(20/20/173공) STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | 2013-04-15 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 3k+700∼750 비탈면 보강공 S/N(L=12.0m) 천공 ○ 군업4교 P1 기초 거푸집조립 ○ 군업3교 슬래브 동바리 설치 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 철근조립 ○ 군업2교 P1(양양) 기초터파기 - 자재사용검토 * 13:00∼18:00 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 3k+260 통로암거(3.0×3.0) ○ 내 용 -. 동바리설치 계획 및 철근배근도 -. 인원,장비,자재관리계획, 시공,품질관리계획 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/31,800/93,643㎥) STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/14,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/11,000/26,300㎥) STA. 3+690~3+720(춘천) S/N 천공 및 주입(20/20/173공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/14,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/11,000/26,300㎥) STA. 3+690~3+720(춘천) S/N 천공 및 주입(20/20/173공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130416 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/32,600/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/15,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/11,500/26,300㎥) STA. 3+690~3+720(춘천) S/N 천공 및 주입(10/44/173공) STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 철근 조립(33/33/50m) STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 STA. 0+289 U형개거 벽체 con'c 타설(L=14/28/28m) | 2013-04-16 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 3k+700∼750 비탈면 보강공 S/N(L=12.0m) 천공 ○ 군업4교 P1 기초 거푸집조립 ○ 군업3교 슬래브 동바리 설치 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 철근조립 ○ 군업2교 P1(양양) 기초터파기 - 자재사용보고 검토 ○ 자재명 : 록볼트,플레이트,너트,포틀랜드시멘트 ○ 내 용 -. 타공구 공급원현황 사본, 시험성적서 확인 ∴ 기준에 맞음. -. 록볼트,플레이트,너트:8공구(지인스틸) 시멘트:언양영천3공구(한일시멘트) * 13:00∼18:00 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 3k+260 통로암거(3.0×3.0) ○ 내 용 -. 동바리설치 계획 및 철근배근도 -. 인원,장비,자재관리계획, 시공,품질관리계획 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/32,600/93,643㎥) STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/15,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/11,500/26,300㎥) STA. 3+690~3+720(춘천) S/N 천공 및 주입(10/44/173공) STA. 3+260 통로암거 기초 철근 조립(33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/15,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/11,500/26,300㎥) STA. 3+690~3+720(춘천) S/N 천공 및 주입(10/44/173공) STA. 3+260 통로암거 기초 철근 조립(33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130417 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/33,400/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/15,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/12,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 철근 조립(33/33/50m) STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | 2013-04-17 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼680 흙깍기 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 터파기 ○ 6k+645(춘천방향) 비탈면보강 Soil nailing * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ PSC BEAM 콘크리트 타설 품질관리 확인 ○ 종점부 Soil nailing 천공 및 그라우트 주입,배합관리 ○ 3k+260 통로암거 기초지반 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 토공 비탈면보강공 ○ 내 용 : 3k+260∼400 비탈면보강 수량 검토 Soiling nailing 699공(1.5m×1.5m) | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/33,400/93,643㎥) STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/15,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/12,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 철근 조립(33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/15,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/12,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 철근 조립(33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130418 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/34,200/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/16,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/12,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) 절토사면 Rock Bolt plate 조립 STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 거푸집 조립(L=33/33/50m) STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | 2013-04-18 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업4교 P1 기초 콘크리트 타설 ○ 군업3교 슬래브 거푸집 설치 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 철근조립 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 - 품질관리 ○ 군업4교 P1(양방향) 기초 콘크리트 타설(1종) 시공관리 확인 * 13:00∼18:00 현장점검 ○ 군업3교 슬래브 거푸집 설치 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 거푸집 조립 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 기초 거푸집 조립 ○ 군업2교 PSC 쉬스관, 철근조립 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/34,200/93,643㎥) STA. 2+200~2+440(춘천) 녹생토 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/16,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/12,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) 절토사면 Rock Bolt plate 조립 STA. 3+260 통로암거 기초 거푸집 조립(L=33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/16,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/12,500/26,300㎥) STA. 3+580~3+660(춘천) 절토사면 Rock Bolt plate 조립 STA. 3+260 통로암거 기초 거푸집 조립(L=33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130419 | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/16,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/13,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 STA. 3+800~3+900(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 거푸집 조립(L=33/33/50m) STA. 4+522 수로암거 날개벽 기초 터파기 | 2013-04-19 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 사업단 워크샵 참석 ○ 일 시 : 09:00∼16:00 ○ 장 소 : 사업단 대회의실 ○ 내 용 -. 자율적 윤리실천 프로그램 추진 워크샵 -. 청렴교육 -. 팀별 주제선정, 실천과제 선정 * 16:00∼18:00 -현장점검 ○ 군업3교 A1(춘천방향) 기초 지적사항 확인 ○ 6k+645 비탈면보강 plate 설치 | [12 empty] | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/16,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/13,000/26,300㎥) STA. 3+800~3+900(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 거푸집 조립(L=33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/16,800/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/13,000/26,300㎥) STA. 3+800~3+900(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 거푸집 조립(L=33/33/50m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130420 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/35,000/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/17,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/13,500/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 STA. 3+800~3+900(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 타설(43㎥) STA. 4+522 수로암거 날개벽 린 con'c 타설(3㎥) | 2013-04-20 | 토 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/35,000/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/17,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/13,500/26,300㎥) STA. 3+800~3+900(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 타설(43㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/17,400/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/13,500/26,300㎥) STA. 3+800~3+900(춘천) 녹생토 취부 STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 타설(43㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 린 con'c 타설(3㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130421 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/35,800/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,000/26,300㎥) STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 양생 STA. 4+522 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 | 2013-04-21 | 일 |  | 휴일 | ........ | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/35,800/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+435~6+475(춘천) 절토사면 nail plate 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130422 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/35,800/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 양생 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2013-04-22 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업3교 Slab 거푸집조립 및 철근조립 ○ 군업2교 PSC 철근, 쉬스관 조립 ○ 3k+260∼3k+400 흙깎기 ○ 2k+500∼2k+640 흙깎기 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 3k+260∼3k+400 흙깎기 ○ 2k+500∼2k+640 흙깎기 ○ 삼부토건 공사차장과 시점부터 종점까지 현장배수로 상태 점검 ∴ 점검결과 : 이상없음 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 군업3교 slab ○ 내 용 -. 슬래브 철근 배근도(일반부, 단부보강) -. 배수구, 신축이음장치 상세도 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(800/35,800/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,000/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 기초 con'c 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 토공기타, 비탈면보호공
20130423 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/36,400/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2013-04-23 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 3k+260∼3k+400 흙깎기 ○ 2k+500∼2k+640 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 거푸집 조립 ○ 군업3교 Slab 철근조립 ○ 군업2교 PSC 철근, 쉬스관 조립 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 교량공 군업3교 ○ 내 용 -. 단부 거푸집,철근배근 상세도 -. A1측 옹벽 연결구간 상세도 - 현장점검 ○ 군업3교 철근배근 확인 : 주철근, 배력철근 조립 ○ 안전시설물 : 캔틸레버구간 안전난간대 설치 불량 → 공사차장에게 보완지시(간격,고정등) ○ 슬래브 notch 설치상태 확인 : 단부와의 간격 설계와 불일치 → 재시공 지시 ○ 옹벽 연결부 거푸집설치 확인 : 시공상세도 작성 지시 ○ 교량폭원 확인 : 설계 L=15.425m, 확인결과 : 15.43m | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/36,400/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/18,600/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/14,500/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130424 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/37,000/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/19,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/15,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2013-04-24 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 군업3교 배수시설 ○ 내 용 -. 양양방향 집수구 설치간격 당초:17.3m, 검토:7.423m(사업단) (수로폭원, E0 계산시 배수구폭 적용오류, 교량폭원) -. 집수구 규격 250m×250m, 배수구 직경:150mm ∴ 검토결과 현장 적용 17m → 7m - 현장점검 ○ 시점부 부체도로 #1 구간 U형측구 되메우기 ○ 3k+260∼400 흙깎기 ○ 군업2교 교각 P1(양방향) 암판정 준비상태 확인 * 13:00∼18:00 - 작업사항 현장점검 ○ 화촌터널(양양방향) 시점 갱문 공동구 거푸집조립 ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 군업2교 P1 기초 터파기 ○ 6k+435∼475 비탈면보강 Soil nailing | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/37,000/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/19,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/15,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/19,200/28,000㎥) STA. 3+560~620 노체성토(500/15,000/26,300㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+483~567 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130425 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/37,600/93,643㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/19,800/28,000㎥) STA. 3+500(양양) 흙깎기(100/100/550㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | 2013-04-25 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 6k+645(춘천방향) 비탈면보강 Soil nailing ○ 군업2교 PSC BEAM 철근조립 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 ○ 0k+200(춘천방향) 부체도로 #1 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 6k+645(춘천방향) 비탈면보강 Soil nailing ○ 시점부 부체도로 #1 U형측구 벽체, 기초 거푸집조립 - 제 3차 건설참여자 합동회의 ○ 장소 : 8공구 안전교육장 ○ 시간 : 14:00~ | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/37,600/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/19,800/28,000㎥) STA. 3+500(양양) 흙깎기(100/100/550㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130426 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/38,200/93,643㎥) STA. 3+520~600(양양) 토공 정리 및 다짐 STA. 3+600~780 절토사면 깎기(100/100/900㎥) STA. 3+270~450 Soil Nailing 보강(20/20/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | 2013-04-26 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+500∼2k+640 흙깎기 ○ 3k+260∼3k+400 흙깎기 ○ 3k+500∼3k+600 흙깎기 ○ 군업2교 P1 암청소 * 13:00∼18:00 - 구조물공 지침 확인 ○ 구조물공(교량공):군업2교,3교 지침 현장적용, 시공상세도 작성여부 확인 ○ 군업3교 : 변경적용항목(사업단검토완료) →배수시설간격,단부철근량조정,캔틸레버부방호벽철근정착장확보 - 현장점검 ○ 3k+300∼3k+370 흙깎기구간 비탈면 보강위치 및 수량 확인 1단:L=12.0m 35본(1.5×1.5), 2단:L=12.0m 67본(1.5×1.5) 3단:L=10.0m 83본(1.5×1.5) → 풍화암 분포상태 확인 ○ 시점부, 휴게소, 종점 성토부 배수로 상태 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/38,200/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+520~600(양양) 토공 정리 및 다짐 STA. 3+600~780 절토사면 깎기(100/100/900㎥) STA. 3+270~450 Soil Nailing 보강(20/20/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130427 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/38,800/93,643㎥) STA. 3+520~600(양양) 토공 정리 및 다짐 STA. 3+600~780 절토사면 깎기(100/200/900㎥) STA. 3+270~450 Soil Nailing 보강(20/40/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | 2013-04-27 | 토 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/38,800/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+520~600(양양) 토공 정리 및 다짐 STA. 3+600~780 절토사면 깎기(100/200/900㎥) STA. 3+270~450 Soil Nailing 보강(20/40/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130428 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/39,400/93,643㎥) STA. 3+520~600(양양) 토공 정리 및 다짐 STA. 3+600~780 절토사면 깎기(100/300/900㎥) STA. 3+270~450 Soil Nailing 보강(20/60/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | 2013-04-28 | 일 |  | 휴일 | ........ | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/39,400/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+520~600(양양) 토공 정리 및 다짐 STA. 3+600~780 절토사면 깎기(100/300/900㎥) STA. 3+270~450 Soil Nailing 보강(20/60/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130429 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(300/39,700/93,643㎥) STA. 3+460~560(춘천) 성토부 법면정리 STA. 3+720~780 절토사면 깎기(100/900/900㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(내부) 거푸집 조립 | 2013-04-29 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 기초 거푸집 조립 ○ 군업2교 PSC 쉬스관, 철근조립 - 시공계획서 검토 ○ 내 용 -. 동바리설치 계획 및 철근배근도 -. 인원,장비,자재관리계획, 시공,품질관리계획 * 13:00~1500 - 풍수해 대비 취약시설 사전점검 * 15:00~16:30 - 군업2교 P1(양방향) 기초 암판정 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(300/39,700/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+460~560(춘천) 성토부 법면정리 STA. 3+720~780 절토사면 깎기(100/900/900㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(내부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+460~560(춘천) 성토부 법면정리 STA. 3+720~780 절토사면 깎기(100/900/900㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(내부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130430 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/40,300/93,643㎥) STA. 3+530~580(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+460~560(춘천) 노체성토(500/146,000/146,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/50/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초터파기 | 2013-04-30 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 기초 거푸집 조립 ○ 군업2교 PSC 쉬스관, 철근조립 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업3교 슬래브 거푸집 설치 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 철근조립 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/40,300/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+530~580(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+460~560(춘천) 노체성토(500/146,000/146,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/50/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 3+530~580(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+460~560(춘천) 노체성토(500/146,000/146,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/50/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20130501 | 근로자의 날 휴무 | 2013-05-01 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 군업2교 P1(양방향) 기초 암청소 ○ 2k+500∼640 절토사면 흙깎기 ○ 3k+700∼800 흙깎기 - 사업단 지침숙지 ○ 구조물공 -. 군업3교 : 슬래브→방호벽 수직철근, 단부보강, 배수시설 -. 군업2교 : 교각→기초부 휨철근량 개선 교대→날개벽두께, 배수처리방안, 기초휨철근량변경 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼680 흙깍기 ○ 3k+260∼400(춘천) 흙깎기 ○ 화촌터널 시점부 양양방향 갱문 버림 거푸집 설치 | [78 empty] | 근로자의 날 휴무
20130502 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/40,900/93,643㎥) STA. 3+260(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+380~400(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/20,400/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/90,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/90/699공) | 2013-05-02 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+500∼640 절토사면 흙깎기 ○ 3k+700∼800 흙깎기 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 Soiling nailing 천공 및 삽입 ○ 군업4교 P1(양방향) 콘크리트 타설 - 품질관리 및 현장점검 ○ 군업4교 P1 기둥 1단 콘크리트 타설 관리시험 확인 공기량,슬럼프,염화물량,단위수량,공시체제작 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 천공, 네일 삽입 점검 ○ 군업3교 슬래브 철근조립 확인 * 13:00∼18:00 - '2013년 사후환경관리실태 점검] ○ 시간 : 15:20~16:40 ○ 대상 : 5공구(시공사 : 삼부토건(주) ○ 점검자 : 원주지방환경청 (주무관 장정호 외 1명) | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/40,900/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+380~400(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/20,400/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/90,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/90/699공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+260(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+380~400(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/20,400/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/90,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/90/699공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130503 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/41,500/93,643㎥) STA. 3+260(춘천) 절토사면 천공 및 발파암 소할 STA. 3+740~780(춘천) 절토사면 암노출 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/90,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/110/699공) | 2013-05-03 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업4교 P1 기초 거푸집조립 ○ 군업3교 슬래브 동바리 설치 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 철근조립 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업3교 A1(춘천) 기초 거푸집 조립 ○ 군업2교 P1(양방향) 터파기 ○ 2k+500∼640, 3k+260∼400 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 기초 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/41,500/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 절토사면 천공 및 발파암 소할 STA. 3+740~780(춘천) 절토사면 암노출 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/90,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/110/699공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+260(춘천) 절토사면 천공 및 발파암 소할 STA. 3+740~780(춘천) 절토사면 암노출 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/90,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/110/699공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130504 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/42,100/93,643㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/91,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/130/699공) STA. 3+260 통로암거 날개벽 비계 조립 | 2013-05-04 | 토 |  | 휴일 | ........ | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/42,100/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/91,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/130/699공) STA. 3+260 통로암거 날개벽 비계 조립 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/91,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/130/699공) STA. 3+260 통로암거 날개벽 비계 조립 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20130505 | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/42,700/93,643㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/91,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/150/699공) STA. 3+260 통로암거 날개벽 비계 조립 | 2013-05-05 | 일 | 공휴일 | 휴일 | ......... | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/42,700/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/91,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/150/699공) STA. 3+260 통로암거 날개벽 비계 조립 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '비탈면보호공') | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(춘천) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+740~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/91,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/150/699공) STA. 3+260 통로암거 날개벽 비계 조립 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '비탈면보호공')
20130506 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/43,300/93,643㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 흙깎기(100/100/300㎥) STA. 3+780~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+520~610(양양) 휴게소부지 정지 작업 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/138/699공) | 2013-05-06 | 월 |  |  | * 09:00∼11:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+500∼640 절토사면 흙깎기 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 Soil nailing 천공 및 삽입 ○ 군업3교 슬래브 철근조립 ○ 3k+120∼250(양양) V2,3 측구 벽체 거푸집조립 ○ 군업4교 P1 기둥 철근조립 * 11:00~12:00 - 테마점검 ○ 점검자 : 품질1차장. 녹색환경처(조진득 주사) *13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 화촌터널 시점(양방향) 갱문 2단 배수관, 거푸집설치 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 3단 L=10m 구간 천공장, 간격, 각도, 네일삽입 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/43,300/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 및 흙깎기(100/100/300㎥) STA. 3+780~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+520~610(양양) 휴게소부지 정지 작업 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/138/699공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장)
20130507 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/43,900/93,643㎥) STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/400/900㎥) STA. 3+740~780(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+760~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/92,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/158/699공) | 2013-05-07 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 3k+300∼450(춘천) Soil nailing 천공 및 삽입 (2단 L=12.0m) ○ 군업2교 춘천방향 기초철근조립 ○ 군업4교 기둥 1단 거푸집 해체 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 3k+380∼400 암발파 천공,장약,발파,계측 확인 ○ 화촌터널 시점부 갱문 거푸집조립 ○ 군업4교 P1 콘크리트 타설 양생관리 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/43,900/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/400/900㎥) STA. 3+740~780(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+760~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/92,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/158/699공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/400/900㎥) STA. 3+740~780(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+760~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/92,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/158/699공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장)
20130508 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치 STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/44,500/93,643㎥) STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/500/900㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+360~400(양양) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/86,060/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/178/699공) | 2013-05-08 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 공사차장과 군업3교 철근조립상태 점검 ○ 3k+260 통로암거 거푸집 조립 확인 -. 출구부 notch 설치, 신구접착면 chapping처리, 거푸집 박리제, 이음부 처리 보완 ○ 군업2교(춘천) P1 기초 철근조립 * 13:00∼18:00 - 시공상세도 검토 ○ 공 종 : 군업3교 배수시설 ○ 내 용 -. 집수구 재질(스테인레스) 및 규격(250×250) -. 집수구 설치간격(방호벽측:7m) - 현장점검 ○ 군업2교 춘천방향 기초철근조립 ○ 군업4교 기둥 1단 거푸집 해체 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/44,500/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/500/900㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+360~400(양양) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/86,060/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/178/699공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/500/900㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+360~400(양양) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/86,060/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/178/699공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치
20130509 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치 STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/45,100/93,643㎥) STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/600/600㎥) STA. 3+760~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260(춘천) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+360~400(양양) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/86,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 가공 | 2013-05-09 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업3교 슬래브 철근조립 ○ 3k+120∼250(양양) V2,3 측구 거푸집조립 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 교량공 ○ 내 용 -. 군업3교 슬래브 철근 조립도 -. 캔틸레버 및 단부구간 보강 상세도 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 화촌터널 시점(양방향) 갱문 2단 배수관, 거푸집설치 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 | [8 empty] | STA. 2+500~640(춘천) 절토사면 깎기(600/45,100/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/600/600㎥) STA. 3+760~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260(춘천) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+360~400(양양) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/86,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 깎기(100/600/600㎥) STA. 3+760~800(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260(춘천) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+360~400(양양) 발파암 상차 및 운반 STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/86,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치
20130510 | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+500~580(양양) 절토사면 법면정리 | 2013-05-10 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 종점부 성토구간 배수로 정비상태 ○ 휴게소 부지 진입도로 배수시설 ○ 군업2교 교각 P1 ○ 시점부 성토구간 및 외삼포교 하부 침사지, 배수로상태 - 공정회의 ○ 참석자 : 책임감독, 검측감리, 공무팀장, 공사팀장, 시험실장 ○ 내 용 -. 공정관리 철저 -. 비탈면 안정성 검토 조속 시행 -. 품질, 환경관리 철저 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업4교 A1 측 절토사면 ○ 3K+660 - 740(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3K+500 - 580(양양) 절토사면 깎기 ○ 화촌터널 시점 갱문 공동구 ○ 3K+131 횡배수관 유입부 | [12 empty] | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+500~580(양양) 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130511 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/45,700/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/500/36,800㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+500~580(양양) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/198/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초 거푸집 조립 | 2013-05-11 | 토 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/45,700/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/500/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+500~580(양양) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/198/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치
20130512 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,300/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/1,000/36,800㎥) STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+500~580(양양) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/218/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초 con'c 타설(2㎥) | 2013-05-12 | 일 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,300/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/1,000/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260(춘천) 발파암 소할 STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+500~580(양양) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/218/699공) STA. 3+131 횡배수관 유입부 날개벽 기초 con'c 타설(2㎥) | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) C/R장 설치
20130513 | C/R장 설치 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/45,700/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/1,500/36,800㎥) STA. 2+660~720(춘천) 벌개제근 STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/92,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/269/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 유출부 날개벽 벽체 철근 조립 | 2013-05-13 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교(춘천) P1 기초 콘크리트 양생관리 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 ○ 3k+660∼740(춘천) 흙깎기 * 14:00~15:50 ○ 안전관계자 회의 - 대 상 : 5~16공구 통합회의 - 참석자 : 전공구 안전관계자 .감리원 - 장 소 : 5공구 안전회의실 * 16:00~18:00 ○ 감리원 교육 - 장 소 : 5공구 안전교육장 - 참석자 : 5~16공구 감리원 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/45,700/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/1,500/36,800㎥) STA. 2+660~720(춘천) 벌개제근 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/92,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/269/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 유출부 날개벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/92,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/269/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 유출부 날개벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130514 | C/R장 설치 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,300/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/2,000/36,800㎥) STA. 2+740~800(춘천) 표토제거 STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/93,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/289/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 유출부 날개벽 벽체 철근 조립 | 2013-05-14 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 군업2교 P1(양양) 기초 철근조립 ○ 3k+500∼560(양양) 비탈면 정리 ○ 3k+660∼740(춘천) 절토 사면정리 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강(S/N 3단 L=8.0m) ○ 3k+260 통로암거 3 span 벽체철근 ○ 2k+500∼600 절토사면 흙깍기 * 13:00∼18:00 설계도서 검토 ○ 공 종 : 배수공 ○ 내 용 -. 통로암거 수량산출서, 일반도, 철근배근도 -. 날개벽, 동바리 시공상세도 - 현장점검 ○ 군업2교(춘천) P1 기초 콘크리트 양생관리 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 ○ 3k+660∼740(춘천) 흙깎기 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,300/93,643㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/2,000/36,800㎥) STA. 2+740~800(춘천) 표토제거 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/93,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/289/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 유출부 날개벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/93,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/289/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 유출부 날개벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130515 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/500/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/2,500/36,800㎥) STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/93,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/289/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-05-15 | 수 |  |  | * 09:00~12:00 - 현장점검 ○ 시점부 성토구간 및 외삼포리 하부 침사지. 배수로 상태 ○ 종점부 성토구간 배수로 정비상태 ○ 화촌터널 시점 갱문 공동구 * 13:00~18:00 - 현장점검 ○ 화촌터널 시점부 갱문 거푸집조립 ○ 군업4교 P1 콘크리트 타설 양생관리 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/500/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/2,500/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/93,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/289/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+660~740(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/93,600/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 보강(20/289/699공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130516 | C/R장 설치 STA. 2+680~700 공사용 가도 개설 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/1,000/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/3,000/36,800㎥) STA. 3+540~860 절토사면 법면정리 및 운반 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/94,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 그라우팅 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-05-16 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업3교 배수구 설치 ○ 군업2교(양양방향) P1 거푸집설치 ○ 군업4교(양방향) P1 거푸집 설치 * 13:00∼18:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+500∼600 절토사면 흙깍기 ○ 3k+500∼560(양양) 비탈면 정리 ○ 3k+660∼740(춘천) 절토사면정리 | [8 empty] | STA. 2+680~700 공사용 가도 개설 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/1,000/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/3,000/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+540~860 절토사면 법면정리 및 운반 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/94,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 그라우팅 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+540~860 절토사면 법면정리 및 운반 STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/94,100/100,500㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 그라우팅 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130517 | C/R장 설치 STA. 2+680~700 공사용 가도 개설 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/1,500/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/3,500/36,800㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/20,400/28,000㎥) STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/94,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-05-17 | 금 | 공휴일 | 휴일 | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼600 절토사면 흙깍기 ○ 3k+120∼250(양양) V형 측구 벽체 거푸집조립 ○ 3k+740∼780(춘천) 흙깎기 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 3k+300∼450(춘천) Soil nailing 천공 및 삽입 (2단 L=12.0m) ○ 군업2교 춘천방향 기초철근조립 | [8 empty] | STA. 2+680~700 공사용 가도 개설 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/1,500/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/3,500/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/20,400/28,000㎥) STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/94,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/20,400/28,000㎥) STA. 3+740~780(양양) 발파암 소할 및 운반 STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/94,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130518 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/2,000/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/4,000/36,800㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/21,000/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/95,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-05-18 | 토 |  | 휴일 | ..... | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/2,000/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/4,000/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/21,000/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/95,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/21,000/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/95,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130519 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/2,500/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/4,500/36,800㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/21,600/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/95,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 가공 STA. 2+680 통로암거 버림 거푸집 조립 | 2013-05-19 | 일 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/2,500/8,000㎥) STA. 2+660~720(춘천) 노체성토(500/4,500/36,800㎥) STA. 2+680 통로암거 버림 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/21,600/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/95,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/21,600/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/95,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130520 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/2,500/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/22,200/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/96,100/100,500㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/126,000/146,000㎥) STA. 2+680 통로암거 기초 터파기 및 다짐 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-05-20 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+680 통로암거 기초 터파기 ○ 군업2교(양양) P1 기둥 철근조립 ○ 군업3교 데크휘니샤 레일 앙카설치 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토 사면깎기 ○ 3k+300∼450(춘천) 절토 비탈면 깍기 - 설계도서검토 ○ 공 종 : 군업2교 ○ 내 용 -. 교각 일반도 -. 교각 철근배근도 및 철근가공도 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교 기둥 철근조립 ○ 3k+300∼450(춘천) 절토 비탈면 깎기 ○ 군업3교 레일 앙카 설치 - 시공상세도 검토 ○ 공 종 : 토공 비탈면 보강공 ○ 위 치 : 2k+520∼620(춘천방향) ○ 내 용 -. Soil nailing 보강 당초 : 2.0×2.0, L=4.0m 82공 변경 : 2.0×2.0, L=12∼6.0m 377공 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/2,500/8,000㎥) STA. 2+680 통로암거 기초 터파기 및 다짐 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/22,200/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/96,100/100,500㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/126,000/146,000㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/22,200/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/96,100/100,500㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/126,000/146,000㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치
20130521 | C/R장 설치 STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/22,800/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/96,600/100,500㎥) STA. 2+680 통로암거 린 con'c 타설(25㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 현장조사(답사) | 2013-05-21 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업3교(춘천) 교대 철근조립 ○ 군업4교 교각 거푸집 조립 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토 사면깎기 * 13:00∼18:00 - 품질관련자자료 검토 ○ 내 용 -. 콘크리트 타설계획 -. 특화사업추진실적 -. QPI 향상방안 - 현장점검 ○ 군업3교 배수구 설치 ○ 군업2교(양양방향) P1 거푸집설치 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거 린 con'c 타설(25㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/22,800/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/96,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/22,800/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/96,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 현장조사(답사)
20130522 | C/R장 설치 공사용 진입도로 정리 및 다짐 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/3,000/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/23,400/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/126,500/146,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/20/324공) STA. 2+680 통로암거 철근 가공 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 현장조사(답사) 및 수목 굴취 준비 | 2013-05-22 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교(춘천) P1 기초 콘크리트 양생관리 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 ○ 3k+660∼740(춘천) 흙깎기 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼600 절토사면 흙깍기 ○ 3k+500∼560(양양) 비탈면 정리 ○ 3k+660∼740(춘천) 절토사면정리 - 테마 안전점검 ○ 대 상 : 5~10공구 ○ 점검자 : 안전환경과장 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/3,000/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/20/324공) STA. 2+680 통로암거 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/23,400/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/126,500/146,000㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/23,400/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/126,500/146,000㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 공사용 진입도로 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | C/R장 설치 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 현장조사(답사) 및 수목 굴취 준비
20130523 | C/R장 설치 공사용 진입도로 정리 및 다짐 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/3,500/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/24,000/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/127,000/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/97,100/100,500㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/40/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취 | 2013-05-23 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 정식기성검사 ○ 검사자: 공사대리.설계대리.기술차장 - 현장작업사항 확인 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면 깎기 ○ 휴게소부지 3k+450∼600(춘천) 성토 ○ 군업2교 P1(춘천) 기둥 거푸집조립 ○ 군업3교(양양방향) 슬랩브 철근조립등 보완사항 시행 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업3교 사업단 검측 지적사항 조치결과 현장 확인 -. 슬래브 단부 철근및피복, 방호벽 선형, 철근 피복두께 철근결속상태, 데크레일 A1,2측 연장 설치(인력 마무리 최소화) 캔틸레버(주철근)구간 결속보완 ※ 지적사항 조치완료 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/3,500/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/40/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/24,000/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/127,000/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/97,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/24,000/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/127,000/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/97,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 공사용 진입도로 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | C/R장 설치 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취
20130524 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/4,000/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/24,600/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/127,500/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/97,600/100,500㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/60/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(8공구) | 2013-05-24 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 기둥 철근조립 ○ 3k+300∼450(춘천) 절토 비탈면 깎기 ○ 군업3교 레일 앙카 설치 * 13:00∼18:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+680 통로암거 기초 터파기 ○ 군업2교(양양) P1 기둥 철근조립 ○ 군업3교 데크휘니샤 레일 앙카설치 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토 사면깎기 ○ 3k+300∼450(춘천) 절토 비탈면 깍기 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/4,000/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/60/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/24,600/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/127,500/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/97,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/24,600/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/127,500/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/97,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(8공구)
20130525 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/4,500/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/25,200/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/128,000/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/98,100/100,500㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/80/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 P1(춘천) 기둥 철근 조립(2단) P2(양방향) 기초 터파기 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(8공구) | 2013-05-25 | 토 |  | 휴일 | * 09:00~12:00 - 현장점검 ○ 2k+740~800(춘천) 외 절토비탈면 깎기 및 성토 ○ 2k+510~600(춘천) 네일링 보강 ○ 2k+680 외 통로암거 작업 ○ 군업2교 P1(춘천) 기둥철근 조립 및 P2(양방향) 기초터파기 외 * 13:00~18:00 - 현장작업 확인 및 점검 ○ 전구간 배수공 점검 ○ 홍천휴게소 생태모델숲 조성지 확인 ○ 군업3교(양양) 슬래브 양생 확인 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/4,500/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/80/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/25,200/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/128,000/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/98,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 P1(춘천) 기둥 철근 조립(2단) P2(양방향) 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/25,200/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/128,000/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/98,100/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 P1(춘천) 기둥 철근 조립(2단) P2(양방향) 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(8공구)
20130526 | C/R장 설치 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/5,000/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/26,800/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/128,500/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/98,600/100,500㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/100/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 P1(춘천) 기둥 철근 및 거푸집 조립(2단) P2(양방향) 기초 터파기 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(8공구) | 2013-05-26 | 일 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/5,000/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/100/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/26,800/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/128,500/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/98,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 P1(춘천) 기둥 철근 및 거푸집 조립(2단) P2(양방향) 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/26,800/28,000㎥) STA. 3+440~560(춘천) 노체성토(500/128,500/146,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 노체성토(500/98,600/100,500㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 P1(춘천) 기둥 철근 및 거푸집 조립(2단) P2(양방향) 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(8공구)
20130527 | C/R장 설치 강우대비 현장 정리 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/5,500/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/27,400/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 법면정리 STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/120/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | 2013-05-27 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 군업3교 슬래브 점검 ○ 삼부토건 공사차장과 철근조립 상태 점검 ○ 배수구 설치간격 및 위치 확인 ○ 신축이음장치 유간 확인 → A1측 설치위치 조정, 신축이음 유간, 하부 주철근 유효깊이 적용 지시 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 군업2교 ○ 내 용 -. P1(양방향) 철근조립도(주철근,배력철근) -. 교각, 교대 일반도 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 공사차장과 군업3교 철근조립상태 점검 ○ 3k+260 통로암거 거푸집 조립 확인 -. 출구부 notch 설치, 신구접착면 chapping처리, 거푸집 박리제, 이음부 처리 보완 ○ 군업2교(춘천) P1 기초 철근조립 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/5,500/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/120/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/27,400/28,000㎥) STA. 3+400~500(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | C/R장 설치 강우대비 현장 정리
20130528 | C/R장 설치 강우대비 현장 배수로 정리 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/6,000/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/28,000/28,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/140/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | 2013-05-28 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 군업2교 P1(춘천) 기둥 거푸집조립 ○ 군업3교(양양방향) 슬랩브 철근조립등 보완사항 시행 *13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 화촌터널 시점(양방향) 갱문 2단 배수관, 거푸집설치 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 3단 L=10m 구간 천공장, 간격, 각도, 네일삽입 확 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/6,000/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/140/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기(600/28,000/28,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | C/R장 설치 강우대비 현장 배수로 정리
20130529 | C/R장 설치 강우대비 현장 배수로 정리 STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/6,500/8,000㎥) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/28,000/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/87,060/132,400㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/160/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 식재 | 2013-05-29 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 3단 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 P2(양방향) 기초 터파기 ○ 3k+260∼400(춘천) 절토사면 깎기 - 현장점검 ○ 공 종 : 토공 비탈면보강공 ○ 위 치 : 2k+530∼2k+610(춘천방향) ○ 내 용 -. Soil nailing 3단 (2.0×2.0, 1.2×1.5) L=10.0, 8.0m -. 배치간격, 천공깊이, 각도 확인 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 구조물공 ○ 내 용 -. 군업3교(춘천방향) A1 벽체 일반도 및 철근배근도 -. 군업2교 교각 P2 일반도 및 철근배근도 - 생태조사단 합동모니터링 입회 ○ 조사자 : 생태조사단 조사위원(최경영외2인) ○ 위 치 : 홍천휴게소(3k+400∼500) ○ 내 용 : 생태숲 조성공사 합동 모니터링 | [8 empty] | STA. 2+740~800(춘천) 절토사면 깎기(500/6,500/8,000㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/160/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/28,000/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/87,060/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/28,000/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/87,060/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치 강우대비 현장 배수로 정리 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 식재
20130530 | C/R장 설치 골재(25mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/25,100/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/87,560/132,400㎥) STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/180/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(14공구) 및 식재 (52/147/239주) | 2013-05-30 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업확인 ○ 3k+260 통로암거 3 SPAN 벽체 거푸집조립 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 3단 천공 및 네일삽입 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 P2(양방향) 기초 터파기 ○ 군업2교 P1(춘천) 2단 콘크리트 타설 ○ 3k+260∼400(춘천) 절토사면 깎기 ○ 생태숲 조성공사 - 품질관리 ○ 공 종 : 군업2교 P1 기둥 ○ 내 용 -. 콘크리트리 타설 품질관리시험 및 시공관리 확인 (1종:27Mpa) 공기량, 단위수량, 염화물, 슬럼프, 공시체 제작 * 13:00∼18:00 - 현 장 ○ 2K+510∼600(춘천) 비탈면보강(Soil nailing) 2단 Marking 확인 -. 파쇄대구간 L=10.0m(2.0×2.0), 토사 구간 L=10.0m(1.5×1.5) ○ 군업3교 슬래브 타설 점검 -. 마무리면(중앙부:피니셔,중분대,방호벽:인력마감) 확인 -. 시공관리(타설,다짐,마무리) -. 품질→양생관리(양생재포설 및 굳은콘리트균열여부) → 타설종료 및 작업종료 : 20:10 | [10 empty] | STA. 2+510~600(춘천) Soil Nailing 보강(20/180/377공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/25,100/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/87,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+260~400 절토사면 깎기 및 운반(600/25,100/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/87,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | C/R장 설치 골재(25mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(14공구) 및 식재 (52/147/239주)
20130531 | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/25,700/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/88,060/132,400㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/244/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(12공구) 및 식재 | 2013-05-31 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업3교 슬래브 양생관리 ○ 생태숲 조성구간 비탈면 정리 - 업무지시 검토 ○ 자연식생기반 시험시공계획, 생태숲조성 일정 ○ 방음벽구간 저소음 적용, 5,6월 교량 빔 거취 계획 ○ 본사 상반기 테마점검 결과, 공사현황 등 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교 기둥 콘크리트 타설 품질관리 입회 ○ 군업3교 사업단 검측 지적사항 조치결과 현장 확인 | [10 empty] | STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/244/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/25,700/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/88,060/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/25,700/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/88,060/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 굴취(12공구) 및 식재
20130601 | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(500/6,500/8,000㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/26,300/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/88,560/132,400㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/264/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 식재 | 2013-06-01 | 토 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(500/6,500/8,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/264/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/26,300/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/88,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/26,300/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/88,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 골재(30mm) 운반(휴게소부지⇒BP장) 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 식재
20130602 | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(500/7,000/8,000㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/26,900/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/89,060/132,400㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/284/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 식재 | 2013-06-02 | 일 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(500/7,000/8,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/284/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/26,900/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/89,060/132,400㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/26,900/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(500/89,060/132,400㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 식재
20130603 | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(400/4,400/8,000㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/20,200/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(550/89,560/132,400㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/304/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 con'c 타설(148㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 이식(208주) | 2013-06-03 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 ○ 군업2교(양양) P1 기초 철근조립 ○ 군업2교(춘천) P1 기초 콘크리트 타설 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교(양양방향) P1 거푸집설치 ○ 군업3교 배수구 설치 ○ 군업4교(양방향) P1 거푸집 설치 | [8 empty] | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(400/4,400/8,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/304/324공) STA. 2+680 통로암거 기초 con'c 타설(148㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/20,200/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(550/89,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/20,200/28,000㎥) STA. 3+100~260(양양) 노체성토(550/89,560/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 생태모델 숲 조성 공구별(6~14공구) 자생수목 이식(208주)
20130604 | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(400/5,200/8,000㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/20,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/90,110/132,400㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/324/324공) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-04 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 4단 천공 및 네일삽입 ○ 2k+680 통로암거 기초 철근조립 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 P2(양방향) 기초 터파기 ○ 3k+260∼400(춘천) 절토사면 깎기 ○ 생태숲 조성공사 - 업무지시 검토 ○ 공 종 : 부대공 ○ 내 용 : 방음벽 설치구간 저소음 포장 적용시 공사비 증감 현황 ？ 당초 : 포장+방음벽설치(4개소,h=3.0∼4.0m) 1,021백만원 ？ 변경(안) : 저소음포장+방음벽축소(h=△2.0m) 550백만원 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 토 공 ○ 내 용 -. 2k+740∼780 비탈면 보강 설계현황 (R/B L=6.0 2.0×2.0) -. 2k+820∼940 S/N L=6.0∼12.0 1.5×1.5 , R/B L=6.0 2.0×2.0 → 확인보링완료, 안정성검토 시행중 - 현장점검 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 4단 천공 및 네일삽입 - 파쇄대구간 L=10.0 2.0×2.0 보강 ○ 2k+680 통로암거 기초 철근조립 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 | [8 empty] | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(400/5,200/8,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/324/324공) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/20,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/90,110/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(600/20,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/90,110/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130605 | 휴게소 부지 골재운반 STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(600/5,000/8,000㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/21,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/90,660/132,400㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 그라우팅(324공) A1 절토부 깎기 및 가도 성토 STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-05 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 4단 천공 및 네일삽입 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 P2(양양방향) 암청소 ○ 3k+260∼400(춘천) 절토사면 깎기, 3k+100∼260 노체성토 ○ 생태숲 조성공사 * 13:00∼18:00 - 품질서류 검토 ○ 품질관리계획서 변경 : 현장인원변동,자율품질경영시스템 변경 ○ 취약공종 : 암거 Monitoring 결과보고(4k+585외 2개소) ○ 5월중 품질시험 실적보고 - 현장점검 ○ 2k+680 통로암거 기초 콘크리트타설 품질관리 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) Soiling nailing 천공 및 네일삽입 (2.0×2.0 L=6.0∼10.0m) | [8 empty] | STA. 2+740~790(춘천) 절토사면 깎기(600/5,000/8,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 그라우팅(324공) A1 절토부 깎기 및 가도 성토 STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/21,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/90,660/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/21,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/90,660/132,400㎥) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 휴게소 부지 골재운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130606 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,900/93,643㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/22,400/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/91,210/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/25/177공) 절·성토부 Seed Spray STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-06 | 목 | 공휴일 | 휴일 | * 09:00∼12:00 - 품질관리 및 현장점검 ○ 군업4교 P1 기둥 1단 콘크리트 타설 관리시험 확인 공기량,슬럼프,염화물량,단위수량,공시체제작 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 천공, 네일 삽입 점검 ○ 군업3교 슬래브 철근조립 확인 * 13:00~18:00 - 현장점검 ○ 화촌터널 시점(양방향) 갱문 2단 배수관, 거푸집설치 ○ 3k+300∼450(춘천) 비탈면보강 3단 L=10m 구간 천공장, 간격, 각도, 네일삽입 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,900/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/22,400/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/91,210/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/25/177공) 절·성토부 Seed Spray STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/22,400/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/91,210/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/25/177공) 절·성토부 Seed Spray STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130607 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,500/93,643㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/23,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/91,760/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(8/57/177공) 절·성토부 Seed Spray STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-07 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 그라우팅 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 가도조성 ○ 군업2교 P2(양양, 춘천) 기초 암청소 ○ 3k+270∼450(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업3교(춘천) A1 거푸집 조립 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 그라우팅 ○ 군업2교 P2 기초 암청소 ○ 군업3교 교대 거푸집 조립 = 벽체 피복두께 확인 t=10.0cm | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/46,500/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/23,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/91,760/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(8/57/177공) 절·성토부 Seed Spray STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/23,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/91,760/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(8/57/177공) 절·성토부 Seed Spray STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130608 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/47,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/800/6,400㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/92,310/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/77/177공) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-08 | 토 |  | 휴일 | ..... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/47,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/800/6,400㎥) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/92,310/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/77/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/92,310/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/77/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130609 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/47,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/1,600/6,400㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/92,860/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/97/177공) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-09 | 일 |  | 휴일 | * 09:00~12:00 - 현장 작업 확인 및 점검 ○ 3k+270~450(춘천) 외 절토비탈면 깎기 및 성토 ○ 2k+680, 3k+260 통로암거 작업 확인 ○ 군업2교, 군업3교 기둥 및 교대 작업 확인 ○ 안전점검 실시* 13:00~18:00 - 절토비탈면 설계 대비 현장 암선 검토 - 설계도서 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/47,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/1,600/6,400㎥) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/92,860/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/97/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/92,860/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/97/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130610 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/48,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/2,400/6,400㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/93,410/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/117/177공) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-10 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3k+270∼450 절토사면 깎기 및 운반 ○ 3k+100～550(양양) 휴게소 부지 노체 성토 ○ 3k+700～750(춘천) 비탈면보강공 Soil nailing ○ 군업2교(춘천) P2 철근조립 ○ 2k+680 통로암거 거푸집조립 - 예정공정표 검토 ○ 6월 수정예정공정표 검토 = 공사비 : 18.6억 ○ 주요공종 -. 토 공 : 흙깎기 2k+500～800외 3개소, 흙쌓기, 사면보강 -. 배수공 : 통로암거 2k+680, 3k+260 -. 교량공 : 군업2교(P1,P2기초), 군업3교(A1,슈설치,인장) 군업4교(A2,P1) -. 터널공 : 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 * 13:00∼18:00 - 안전관리 ○ 5월중 안전관리비 사용내역 검토, 누계 사용율 : 50.93% - 현장점검 ○ 2k+680 통로암거 내부 거푸집 조립 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3k+700～750(춘천) 비탈면보강공 Soil nailing 천공 및 삽입 ○ 군업3교 교대 거푸집 조립 ○ 군업2교 P2 버림 거푸집 해체 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/48,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/2,400/6,400㎥) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/93,410/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/117/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/93,410/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/117/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130611 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/48,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/3,200/6,400㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,400/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/93,960/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/137/177공) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 아교목 및 관목 식재(400/400/624주) | 2013-06-11 | 화 |  |  | * 09:00∼16:00 - 현장점검 ○ 군업2교 P2 버림 콘크리트 타설 ○ 3k+270～450(춘천) 흙깎기 ○ 군업3교(춘천방향) A1 벽체 거푸집조립 * 16:00∼18:00 - 현장점검 ○ 2k+560 비탈면 보강공 S/N 그라우팅 배합, 주입 ○ 3k+260 암거 거푸집 조립 확인 - 건설현장 소통교육 ○ 외부전문 CS강사 - 책임감독. 검측감리.공무부장.현장소장참석 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/48,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/3,200/6,400㎥) STA. 2+680 통로암거 내부 거푸집 및 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,400/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/93,960/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/137/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,400/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/93,960/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/137/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 생태모델 숲 조성 아교목 및 관목 식재(400/400/624주)
20130612 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/49,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(500/3,700/6,400㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/27,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/94,260/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(10/147/177공) STA. 2+680 통로암거 철근조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 생태모델 숲 조성 아교목 및 관목 식재(624/624/624주) | 2013-06-12 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 3k+270∼450 절토사면 깎기 및 운반 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3k+700～750(춘천) 비탈면보강공 Soil nailing 천공 및 삽입 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 3k+270∼450(춘천) 절토사면 깎기 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3k+400∼500(양양:휴게소 비탈면) 생태숲 조성 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 교량공 군업3교(춘천) 교좌장치 ○ 내 용 -. 일체형 탄성받침(48EA) -. 개요, 인원, 장비, 자재투입계획 -. 계획고(EL), 위치(X,Y) 계산서, 슈 배치도 -. 단계별 시공상세도 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/49,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(500/3,700/6,400㎥) STA. 2+680 통로암거 철근조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/27,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/94,260/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(10/147/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/27,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/94,260/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(10/147/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 생태모델 숲 조성 아교목 및 관목 식재(624/624/624주)
20130613 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/50,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/4,500/7,200㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(400/27,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/94,810/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/167/177공) STA. 2+680 통로암거 외부거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-13 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 3k+700～750(춘천) 비탈면보강공 Soil nailing 천공 및 삽입 ○ 군업3교 안전난간 설치 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 P2 기초 철근 및 거푸집설치 ○ 2k+680 통로암거 거푸집조립 - 품질관리 ○ 공 종 : 군업3교(춘천방향) IPC Beam 1차 인장 ○ 내 용 -. 수량(춘천방향) : 24본 (IPC연장:40m), 15.2mm×15×3공 -. 시험인장 : 설계인장력, 신장량 결정(관리기준:±5%) -. 인장력, 신장량, 캠버(솟음량,만곡도) 계측 입회 * 13:00∼18:00 - 현 장 ○ 군업3교 IPC Beam 1차 인장 입회 -. 인장력, 신장량, 캠버(솟음량, 만곡도) 계측 확인 ○ 3k+580～780, 6k+420～480 휴게소 0k+376～573 암판정 준비 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/50,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/4,500/7,200㎥) STA. 2+680 통로암거 외부거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(400/27,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/94,810/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/167/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(400/27,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/94,810/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(20/167/177공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130614 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/50,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/5,300/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/25,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/95,360/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(10/173/173공) STA. 2+680 통로암거 외부거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | 2013-06-14 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 군업2교 P2(양방향) 기초 터파기 ○ 3k+260∼400(춘천) 절토사면 깎기 ○ 생태숲 조성공사 - 업무지시 검토 ○ 공 종 : 부대공 ○ 내 용 : 방음벽 설치구간 저소음 포장 적용시 공사비 증감 현황 * 13:00~18:00 - 현장점검 ○ 2k+680 통로암거 기초 콘크리트타설 품질관리 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) Soiling nailing 천공 및 네일삽입 (2.0×2.0 L=6.0∼10.0m) | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/50,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/5,300/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거 외부거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/25,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/95,360/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(10/173/173공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/25,200/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/95,360/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 보강(10/173/173공) STA. 3+260 통로암거 벽체(외부) 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130615 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/51,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/6,100/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/95,910/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 지압판 조립 STA. 2+680 통로암거 구체(1,3SPAN) 콘크리트 타설(164㎥) STA. 3+260 통로암거 구체(1SPAN) 콘크리트 타설(58㎥) | 2013-06-15 | 토 |  | 휴일 | * 09:00~12:00 - 현장 작업사항 확인 ○ 2k+500~660(춘천) 외 절토비탈면 깎기 및 성토 ○ 3k+700(춘천) 네일보강 그라우팅 주입 여부 확인 ○ 2k+680, 3k+260 구체 타설 적정여부 및 안전관리 여부 확인 ○ 군업2교 기둥 및 기초 타설 여부 확인 *13:00~18:00 - 현장 점검 및 작업확인 ○ 군업3교 IPC빔 인장 적정성 확인 ○ 군업3교 슈 측량 검측 및 확인 ○ 전구간 배수시설물 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/51,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/6,100/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거 구체(1,3SPAN) 콘크리트 타설(164㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/95,910/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 지압판 조립 STA. 3+260 통로암거 구체(1SPAN) 콘크리트 타설(58㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/95,910/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 지압판 조립 STA. 3+260 통로암거 구체(1SPAN) 콘크리트 타설(58㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130616 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/51,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/6,900/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/96,460/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 지압판 조립 STA. 2+680 통로암거 양생 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 설치 | 2013-06-16 | 일 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/51,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/6,900/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/96,460/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 지압판 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/26,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(550/96,460/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 지압판 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130617 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/52,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/7,700/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/27,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/97,360/132,400㎥) Soil Nailing 장비이동(STA.3+270~3+450) STA. 2+680 통로암거 양생 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 설치 생태 모델 숲 조성 멀칭작업 실시 | 2013-06-17 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 군업2교(양양) P2 기초, P1 기둥 거푸집조립 ○ 3k+270∼450 절토사면 깎기 및 운반 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 * 13:00∼18:00 - 현 장 ○ 통로암거 벽체 콘크리트 타설 시공관리 및 품질관리 확인 ○ 군업3교 교대 콘크리트 품질관리 입회 및 시공관리 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/52,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/7,700/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/27,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/97,360/132,400㎥) Soil Nailing 장비이동(STA.3+270~3+450) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/27,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/97,360/132,400㎥) Soil Nailing 장비이동(STA.3+270~3+450) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130618 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/53,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(400/8,100/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(400/97,760/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 마킹 STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | 2013-06-18 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+860 통로암거 철근,거푸집 조립 ○ 3k+270∼450(춘천) 절토사면 깎기 및 운반 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 * 13:00∼18:00 - 공정회의 ○ 참석자 : 책임감독, 검측감리원, 공사팀장 외2인 ○ 내 용 -. 하절기 콘크리트 품질관리 방안 협의 -. 비탈면보호공 시공 일정 검토 -. 장마철대비 공정관리 철저 - 현 장 ○ 군업4교 P1 거푸집 상태 확인 : 면청소 및 박리제도포 지시 ○ 군업2교 기초 콘크리트 타설 시공,품질관리 입회 ○ 휴게소 부지 3k+400～500 생태숲 조성공사 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/53,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(400/8,100/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(400/97,760/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 마킹 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/24,800/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(400/97,760/132,400㎥) STA. 3+700~750(춘천) Soil Nailing 그라우팅 및 마킹 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 생태 모델 숲 조성 멀칭작업 실시
20130619 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/53,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/8,900/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/25,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/98,660/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 마킹 STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | 2013-06-19 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+860 통로암거 철근,거푸집 조립 ○ 3k+400～500(양양) 비탈면보호공 ○ 3k+270∼450(춘천) 절토사면 깎기 및 운반 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 * 13:00∼18:00 - 현 장 ○ 군업2교(춘천방향) P1 3 LOT 콘크리트 타설 품질,시공관리 ○ 명일 암판정구간 3k+580～780, 6k+420～480 준비상태 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/53,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/8,900/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/25,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/98,660/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 마킹 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/25,600/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/98,660/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 마킹 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130620 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/54,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/9,700/83,589㎥) STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/28,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/99,560/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/309/699공) 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+187 횡배수관 기초 콘크리트 타설(28㎥) | 2013-06-20 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+860 통로암거 철근,거푸집 조립 ○ 3k+400～500(양양) 비탈면보호공 ○ 3k+270∼450(춘천) 절토사면 깎기 및 운반 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 * 13:00∼18:00 - 사업단 교육참석 ○ 장 소 : 사업단대회의실 ○ 내 용 -. 전자종합상항도 교？ 및 활용성과 발표회 - 현 장 ○ 군업2교(춘천방향) P1 3 LOT 콘크리트 타설 품질,시공관리 ○ 명일 암판정구간 3k+580～780, 6k+420～480 준비상태 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/54,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/9,700/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/28,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/99,560/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/309/699공) 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+187 횡배수관 기초 콘크리트 타설(28㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 3+270~450 절토사면 깎기 및 운반(800/28,000/28,000㎥) STA. 3+100~550(양양) 노체성토(900/99,560/132,400㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/309/699공) 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+187 횡배수관 기초 콘크리트 타설(28㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START | [55 empty] | 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spra | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130621 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/54,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/10,500/83,589㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/400/1,200㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/329/699공) STA. 4+300~380 노체성토(500/500/1,500㎥) 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray STA.3+580~3+780(춘천) 절토사면 암판정 STA.6+420~6+480(춘천) 절토사면 암판정 STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 철근조립 STA. 3+187 횡배수관 관부설(55.6m) | 2013-06-21 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+680 통로암거 철근, 거푸집조립 ○ 3k+270∼450 절토사면 깎기 및 운반 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업3교 IPC Beam 그라우팅 * 13:00∼18:00 - 현 장 ○ 3k+580～780, 6k+420～480 휴게소 0k+376～573 암판정 준비 확인 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 교량공 군업3교(춘천) 교좌장치 -. 계획고(EL), 위치(X,Y) 계산서, 슈 배치도 -. 단계별 시공상세도 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/54,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/10,500/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/329/699공) STA.3+580~3+780(춘천) 절토사면 암판정 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/400/1,200㎥) STA. 4+300~380 노체성토(500/500/1,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA.6+420~6+480(춘천) 절토사면 암판정 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [42 empty] | 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130622 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/55,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/11,300/83,589㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/800/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/349/699공) STA. 4+300~380 노체성토(500/1,000/1,500㎥) 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 철근조립 STA. 3+187 횡배수관 관부설(55.6m) | 2013-06-22 | 토 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/55,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/11,300/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/349/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 철근조립 STA. 3+187 횡배수관 관부설(55.6m) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/800/23,000㎥) STA. 4+300~380 노체성토(500/1,000/1,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 홍천휴게소(양양) 성토부 Seed Spray | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130623 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/56,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/12,100/83,589㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/1,200/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/369/699공) STA. 4+300~380 노체성토(500/1,500/1,500㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 철근조립 STA. 3+187 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-06-23 | 일 |  | 휴일 | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+510∼660(춘천) 외 절토비탈면보강 깎기 및 성토 ○ 3k+270∼450(춘천) 네일 보강 ○ 군업1터널 종점 깎기 ○ 군업2교 기둥 작업 확인 및 군업3교 슈 설치(춘천) 검측 * 13:00∼18:00 - 전구간 풍수해 대비 배수시설물 점검 및 기존 점검사항 조치여부 확인 - 군업2터널 설계도면 검토 - 작업구간 안전점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/56,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/12,100/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/369/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 철근조립 STA. 3+187 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/1,200/23,000㎥) STA. 4+300~380 노체성토(500/1,500/1,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130624 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/56,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/12,900/83,589㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/1,600/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/389/699공) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 기초 철근 조립 STA. 3+187 횡배수관 보강 콘크리트 타설(95㎥) | 2013-06-24 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+680 통로암거 기초 콘크리트타설 품질관리 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) Soiling nailing 천공 및 네일삽입 (2.0×2.0 L=6.0∼10.0m) * 13:00∼18:00 - 정기안전점검 및 안전관리비점검 점검자 : 안전과장 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3k+270∼450 절토사면 깎기 및 운반 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/56,700/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/12,900/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/389/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 기초 철근 조립 STA. 3+187 횡배수관 보강 콘크리트 타설(95㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/1,600/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130625 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/57,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/13,700/83,589㎥) STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/2,000/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/389/699공) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 기초 거푸집 조립 STA. 3+187 횡배수관 보강 콘크리트 양생 | 2013-06-25 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 군업2교 P2 버림 콘크리트 타설 ○ 3k+270～450(춘천) 흙깎기 ○ 군업3교(춘천방향) A1 벽체 거푸집조립 * 16:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업2교(춘천) 교각 P2 기초 철근조립 ○ 군업3교 교대 A1 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/57,300/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/13,700/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/389/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 기초 거푸집 조립 STA. 3+187 횡배수관 보강 콘크리트 양생 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/2,000/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130626 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/57,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/14,500/83,589㎥) STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/2,400/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/409/699공) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+187 횡배수관 되메우기 | 2013-06-26 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+860 통로암거 3 span 외부 거푸집 조립 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토 사면 깎기 ○ 3k+178 횡배수관 벽체 거푸집조립 ○ 3k+270～450(춘천) 사면보강 L=6m 천공 및 네일 삽입 ○ 3k+320∼380(양양) 흙쌓기 및 다짐 * 13:00∼18:00 - 품질관리 ○ 군업2교(양양) P2 콘크리트 타설 품질,시공관리 확인 - 제5차 건설참여지 회의 - 장소 : 13공구 안전교육장 참석 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/57,900/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/14,500/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/409/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+187 횡배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/2,400/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130627 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/58,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/15,300/83,589㎥) STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/2,800/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/429/699공) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+187 횡배수관 되메우기 | 2013-06-27 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 현장 성토,절토 비탈면 점검 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토 사면 깎기 ○ 3k+178 횡배수관 벽체 거푸집조립 ○ 3k+270～450(춘천) 사면보강 L=6m 천공 및 네일 삽입 ○ 3k+260 통로암거 2 span 내부 거푸집조립 * 13:00∼18:00 - 현 장 ○ 종점부 성토부 쇄굴구간 보수 점검 ○ 군업3교(춘천방향) 슈설치에 따른 chipping 확인 ○ 3k+270～450(춘천) 사면보강 천공장, 네일삽입 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/58,500/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/15,300/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 동바리 및 내부거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/429/699공) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+187 횡배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/2,800/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130628 | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/3,200/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(10/439/699공) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 기초 콘크리트 타설(25㎥) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 내부 거푸집 조립 | 2013-06-28 | 금 |  |  | *09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 현장 성토,절토 비탈면 점검 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토 사면 깎기 ○ 3k+178 횡배수관 벽체 거푸집조립 ○ 3k+270～450(춘천) 사면보강 L=6m 천공 및 네일 삽입 ○ 3k+260 통로암거 2 span 내부 거푸집조립 * 13:00∼18:00 - 품질관리 ○ 군업3교(양양) IPC Beam 2차 인장작업 - 현 장 ○ 군업2교 P2 기초 철근 및 거푸집설치 ○ 2k+680 통로암거 거푸집조립 | [16 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(10/439/699공) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 기초 콘크리트 타설(25㎥) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 내부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/3,200/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130629 | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/3,600/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/459/699공) STA. 6+400~440 식생기반재취부공 망 설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 기초 콘크리트 양생 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 내부 거푸집 조립 | 2013-06-29 | 토 |  | 휴일 | ...... | [16 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/459/699공) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 기초 콘크리트 양생 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 내부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/3,600/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400~440 식생기반재취부공 망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130630 | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/4,000/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/479/699공) STA. 6+400~440 식생기반재취부공 망 설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 철근 및 거푸집 조립 | 2013-06-30 | 일 |  | 휴일 | ......... | [16 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/479/699공) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/4,000/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400~440 식생기반재취부공 망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130701 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(300/58,800/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(400/15,700/83,589㎥) STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/4,400/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/499/699공) STA. 6+400~440 식생기반재취부공 망 설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 콘크리트 타설(58㎥) | 2013-07-01 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 종점부 성토부 비탈면 점검 ○ 3k+100～200 배수로 정비상태 점검 ○ 휴게소부지 절토, 성토부 유실여부 확인 ○ 군업3교 A1,2 앞성토부 일부 유실 → 임시배수로 설치 필요 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 토공 비탈면보강공 ○ 위 치 : 3k+300～400 ○ 내 용 -. 위치별(6,7,8,9단) 보강 수량, 수평배수공 보강 간격(가로,세로), 시공,품질관리 방안 - 현장점검 ○ 2k+860 통로암거 1 span 거푸집,철근 조립 점검 ○ 시점부 배수로 점검 -. 0k+800 진입도로 배수로 정비 필요→시공사 지시 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(300/58,800/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(400/15,700/83,589㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/499/699공) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 벽체 콘크리트 타설(58㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/4,400/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400~440 식생기반재취부공 망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130702 | 우천 작업 대기 토공 깎기 및 배수로 정비 | 2013-07-02 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 종점부 군업5교 상부 배수로 정비상태 확인 ○ 3k+400～500 성토부 ○ 3k+100～240 성토부 및 통로암거 주변 배수로 ○ 군업2교 가도 배수로 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 사업단 자체 QPI ○ 내 용 : QPI 대상구간 검토 -. 철근조립상태(유효거리,겹이음,피복두께,날개벽연결부) * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 3k+100∼200(양양) 배수로 정비 및 성토 ○ 군업3교 시종점 성토부( A2(춘천) 가배수로 보완지시 ) - 업무지시 작성 및 검토 ○ Hi-ace 평가관련사전조사 ○ 터널 공동구 시공현황 파악(시공현황,하도급사,공사비,예정공정) ○ 주요자재(교량받침,강연선,말뚝,시멘트) 외부의뢰 품질시험 | [76 empty] | 우천 작업 대기 토공 깎기 및 배수로 정비
20130703 | 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/59,400/93,643㎥) STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/4,800/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/519/699공) STA. 3+580~780(춘천) 식생기반재취부공 망설치 STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | 2013-07-03 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) 비탈면보강(S/N) 4단 천공 및 네일삽입 ○ 2k+740∼800(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업2교 P2(양양방향) 암청소 ○ 3k+260∼400(춘천) 절토사면 깎기, 3k+100∼260 노체성토 ○ 생태숲 조성공사 * 13:00∼18:00 - 품질서류 검토 ○ 품질관리계획서 변경 : 현장인원변동,자율품질경영시스템 변경 ○ 취약공종 : 암거 Monitoring 결과보고(4k+585외 2개소) ○ 5월중 품질시험 실적보고 - 현장점검 ○ 2k+680 통로암거 기초 콘크리트타설 품질관리 확인 ○ 2k+510∼600(춘천) Soiling nailing 천공 및 네일삽입 (2.0×2.0 L=6.0∼10.0m) | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/59,400/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300~400(양양) 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/519/699공) STA. 3+580~780(춘천) 식생기반재취부공 망설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/4,800/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 배수로 정비
20130704 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/60,000/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/16,500/83,589㎥) STA. 3+400(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/10,500/31,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/5,200/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/539/699공) STA. 3+580~780(춘천) 식생기반재취부공 망설치 STA. 2+680 통로암거(1,3SPAN) 벽체 거푸집 해체 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | 2013-07-04 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 3k+260 통로암거 2 span 거푸집해체 ○ 4k+160～220(춘천) 절토사면 깎기 ○ 4k+380～500 절토사면 깎기(군업터널) ○ 3k+270～450(춘천) S/N 천공 및 삽입 * 13:00∼18:00 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 토 공 ○ 위 치 : 4k+380～500 절토 비탈면 ○ 내 용 -. 흙깎기 횡단면도 검토 (도면번호 C0020102-119～ -. 안정성검토서 검토 → 비탈면 보강공 당초 S/N 6.0 4.0m 2.0×2.0, 변경 R/B 7.0m 2.0×2.5,2.5×2.0 등 - 현장점검 ○ 4k+160∼220(춘천) 절토사면 흙깎기 ○ 3k+380∼500 생태숲, 성토비탈면 점검 ∴ 점검결과:이상없음 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/60,000/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(800/16,500/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(1,3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+400(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/539/699공) STA. 3+580~780(춘천) 식생기반재취부공 망설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/10,500/31,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/5,200/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130705 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/60,600/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(300/16,800/83,589㎥) STA. 3+400(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/11,000/40,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/5,600/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/586/699공) STA. 2+680 통로암거(1,3SPAN) 벽체 거푸집 해체 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 해체 | 2013-07-05 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 군업4교 P1 양방향 거푸집조립 ○ 4k+160～220(춘천) 절토사면 깎기 ○ 4k+380～500 절토사면 깎기(군업터널) ○ 3k+270～450(춘천) S/N 천공 및 삽입 - 시공계획서 검토 ○ 공 종 : 교량공 ○ 위 치 : 군업3교 춘천방향 ○ 내 용 -. EL,좌표 계산서, 배치계획서, 연단거리 검토서 -. 시공, 품질관리방안(일체형탄성받침:48EA) * 13:00∼18:00 - 시공상세도 검토 ○ 공 종 : 군업4교 기둥, 코핑폼 ○ 위 치 : P1 양방향 코핑폼 ○ 내 용 : 슬리브설치 EL,코핑폼상세도 (Pire band, anchor,walkway band, 코핑폼 설치도) - 현장점검 ○ 군업4교 P1 기둥 거푸집, 슬리브(코핑폼) 확인 워킹타워설치에 따른 기초 콘크리트 설치 지시 ○ 3k+270～450(춘천) S/N 천공 및 삽입 4.0M 점검 ○ 군업2교 P3 위치, 2k+260 통로암거 내부 거푸집 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/60,600/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(300/16,800/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(1,3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+400(춘천) 절토사면 법면정리 STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/586/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/11,000/40,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/5,600/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130706 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/61,200/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(300/17,100/83,589㎥) STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/11,500/40,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(500/10,500/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/6,000/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/606/699공) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 내부 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 해체 | 2013-07-06 | 토 |  | 휴일 | .... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/61,200/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(300/17,100/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 내부 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing(20/606/699공) STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/11,500/40,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(500/10,500/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/6,000/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/11,500/40,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(500/10,500/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/6,000/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130707 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/61,800/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(300/17,400/83,589㎥) STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/12,000/31,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(500/11,000/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/6,400/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 그라우팅 주입 및 장비이동 STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 내부 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 해체 | 2013-07-07 | 일 |  | 휴일 | ....... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/61,800/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(300/17,400/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2,4SPAN) 내부 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 그라우팅 주입 및 장비이동 STA. 3+260 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/12,000/31,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(500/11,000/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(400/6,400/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130708 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(300/62,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(100/17,500/83,589㎥) STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(300/12,300/31,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(200/11,200/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(100/6,500/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | 2013-07-08 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항점검 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 3k+300～370(춘천) S/N 그라우팅 및 지압판 설치 ○ 4k+160～220(춘천) 절토사면 깎기 ○ 4k+340～440 노체 성토 ○ 군업2교 가도, 군업3교(춘천) 슈 설치 ○ 2k+860(2,4span),3k+260(1span) 통로암거 내부 거푸집 조립 - 사업단 성과평가(QPI) 개선 및 세부시행방안 숙지 ○ 평가체계개선(횟수,시기,방법,항목),평가항목조정(품질,안전,환경) ○ 품질평가방법 -. QPI(70%)+QCI(30%) -. 평가기준:관리지수(30%),성능지수(항목별 평가기준및평가Sheet) * 13:00∼18:00 - 옹벽시공방안 검토 ○ 공 종 : 군업3교 A1측 교량접속 옹벽 ○ 내 용 -. 일반도(C0050507-029) 이음,배수공처리방안, H=7.0m L=15.36m -. 배근도(C0050507-030) 주철근 D=29mm,피복두께 70mm | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(300/62,100/93,643㎥) STA. 2+460~530 노체성토(100/17,500/83,589㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(300/12,300/31,700㎥) STA. 4+220~280 노체성토(200/11,200/22,900㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(100/6,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130709 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/62,700/93,643㎥) STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/12,800/31,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(300/6,800/23,000㎥) STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 지압판 조립 STA. 6+420~460 식생기반재 취부공 망 설치 STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | 2013-07-09 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항점검 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 ○ 4k+160～220(춘천) 절토사면 깎기 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 터널공 군업터널 ○ 내 용 -. 수량산출서(설계변경분), 도면, 구조계산서, 시공관리방안 -. 형식:아치면벽형(역T형옹벽+파형강판) L=35m,B=26.9m 토피고:3.0m,콘크리트:1,814㎥,철근 209TON * 13:00∼18:00 - 정기안전점검보고서 검토 ○ 점검 업체명:한국건설안전기술사회(제56호,서울) ○ 점검대상 구조물명 : 군업2,3,4교, 화촌터널 -. 구조물별 정기안전점검 현황(횟수,시기) -. 점검대상물의 개요 및 점검결과 -. 점검대상물의 평가 ∴ 검토결과:지적사항 처리결과누락 안전팀장에게 보완지시 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/62,700/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+270~450(춘천) Soil Nailing 지압판 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~220(춘천) 절토사면 깎기(500/12,800/31,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(300/6,800/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+420~460 식생기반재 취부공 망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130710 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/63,300/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(500/7,300/23,000㎥) STA. 6+420~460 식생기반재 취부공 망 설치 STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | 2013-07-10 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 종점부 군업5교 상부 성토부 비탈면 점검 ○ 4k+380～500 절토사면 깎기(군업터널) ○ 3k+350∼500(양양,휴게소부지), 3k+300～400(춘천) 비탈면 점검 ○ 3k+260 통로암거 3span 내부 거푸집 ○ 군업2교 P2(춘천방향) 2단 철근조립 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기, 2k+680 통로암거 거푸집 조립 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 토 공 ○ 위 치 : 휴게소부지(3k+200∼900) ○ 내 용 -.종단,횡단면도(C0020102-79∼108) 절성토,녹지대,휴게소진입도로 -.포장현황도,포장계획평면도 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 3k+300∼500(휴게소부지) 성토구간 점검 (소단측구, 소단부 정리 공사차장에게 지시) ○ 3k+120∼260 성토부, V형측구 (자재, 세굴구간, 집수정 거푸집제거 공사차장에게 지시) ○ 2k+680 통로암거 날개벽 거푸집 조립 점검 ○ 군업2교 P2 기둥 철근조립 안전관리 점검 - 업무지시 검토 ○ 절토사면 안정성검토 현황(위치,방향,연장,높이,사면안정성검토여부) -. 총32개소중 14개소 시행(미시행:18개소) | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/63,300/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 내부 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(500/7,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+420~460 식생기반재 취부공 망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130711 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/63,900/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(500/7,800/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 및 날개벽 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 날개벽 거푸집 조립 | 2013-07-11 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 휴게소부지 절토, 성토부 유실여부 확인 ○ 군업3교 A1,2 앞성토부 일부 유실 ○ 휴게소 부지 PSC, IPC Beam 지지대 설치상태 ○ 시점부 배수로 점검 -. 0k+800 진입도로 배수로 정비 필요→시공사 지시 * 13:00∼18:00 - 현장 점검 ○ 시점부 성토부 가 배수로, 외삼포교 A2 좌측 배수로 ○ 2k+500～600 절토 비탈면 ○ 3k+400～500 성토부 비탈면 ○ 3k+100～240 성토부 및 통로암거 주변 배수로 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(600/63,900/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 및 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(500/7,800/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130712 | 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,450/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,500/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거 날개벽 철근 가공 | 2013-07-12 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 우천에 따른 현장점검 ○ 시점부 성토부 비탈면 및 가 배수로 ○ 2k+500～600 절토 비탈면 ○ 외삼포교 하부 군도 10호선 배수상태 ○ 휴게소부지 3k+400∼500(양양) 성토 비탈면 ○ 3k+100∼200(양양) 성토 비탈면 ○ 군업2교 가도, 가배수로 ∴ 점검결과:이상없음 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 교량공 군업4교(춘천) A2 ○ 내 용 -. 기초시공방안:기초공법-Pile 2×12열(？508×12T, L=6.0∼8.0m) -. 도면 및 수량산출서 * 13:00∼18:00 - 현장견학 ○ 제 목 : 2 ARCH(군업2터널) 시공전 타공구 견학 ○ 장 소 : 15공구 영덕1터널 ○ 참석자 : 책임감독, 검측감리, 공사차장, 시험실장 ○ 내 용 -. 시공순서 및 시공시 주의사항, 시공 노하우 견학 -. 중앙부 결빙구간 처리방안 -. 중앙격벽 거푸집설치 및 품질관리 방안 ( 중암부 격벽 23 SPAN 시공중) | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,450/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거 날개벽 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 현장 내 배수로 정비
20130713 | 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,600/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,700/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,500/23,000㎥) STA. 3+580~780 식생기반재 취부공 망 설치 STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 및 날개벽 철근 조립 STA. 3+260 통로암거 날개벽 거푸집 조립 | 2013-07-13 | 토 |  | 휴일 | * 09:00~18:00 - 현장점검 ○ 시점부 성토부 비탈면 및 가 배수로 ○ 2k+500～600 절토 비탈면 ○ 외삼포교 하부 군도 10호선 배수상태 ○ 휴게소부지 3k+400∼500(양양) 성토 비탈면 ○ 3k+100∼200(양양) 성토 비탈면 ○ 군업2교 가도, 가배수로 ○ 2k+680 성토부 세굴로 비닐하우스 침수 → 배수시설 임시복구 및 현장정리 - 현장 ※ 우천으로 인한 피해사항 점검 및 복구지원 ○ 2k+680 배수시설 임시복구 확인 ○ 군업2교 가도, 가배수로 ○ 3k+100∼200(양양) 성토 비탈면 ○ 3k+350∼500(양양) 성토 비탈면 ○ 3k+270∼400(춘천) 절토 사면 ○ 외삼포교 하부 배수로 ○ 군업2터널 종점부 배수로 국도 46호선 연결부 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,600/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 및 날개벽 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+580~780 식생기반재 취부공 망 설치 STA. 3+260 통로암거 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,700/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 현장 내 배수로 정비
20130714 | 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,750/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,900/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,700/23,000㎥) STA. 3+580~780 식생기반재 취부공 망 설치 STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 및 날개벽 철근 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-14 | 일 |  | 휴일 | * 09:00~18:00 - 현장 ※ 우천으로 인한 피해사항 점검 및 복구지원 ○ 외삼포교 하부 배수로 ○ 군업2터널 종점부 배수로 국도 46호선 연결부 - 현장점검 ○ 2k+500～600 절토 비탈면 ○ 외삼포교 하부 군도 10호선 배수상태 ○ 휴게소부지 3k+400∼500(양양) 성토 비탈면 ○ 3k+100∼200(양양) 성토 비탈면 ○ 군업2교 가도, 가배수로 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,750/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 및 날개벽 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+580~780 식생기반재 취부공 망 설치 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,900/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/7,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 현장 내 배수로 정비
20130715 | 현장 내 배수로 정비 우천작업대기 | 2013-07-15 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 외삼포교 하부 군도10호선 도로부위 토사 유출 → 배수로,침사지 정비, 퇴적 토사 처리 ○ 시점부 가배수로 및 성토부 ○ 2k+680 유출부 배수로 ○ 군업2교 가도 및 가배수로 ○ 3k+100∼240(양양) 성토부 ○ 3k+340∼520(양양) 대 성토부 ○ 4k+960 횡배수관 유출부 국도 56호선 횡단부 배수로 ○ 군업4교(양양) A1 가도 * 13:00∼18:00 - 현장피해현황조사 ○ 1k+000 외삼포교 하부 군도10호선 토사 퇴적 ○ 2k+680(양양) 성토 사면 유실→ 배수로 정비 ○ 3k+380(춘천) 절토 사면 유실 ○ 4k+400(양양) 성토 사면 유실 ○ 군업4교 A1측 가도 일부 유실 | [78 empty] | 현장 내 배수로 정비 우천작업대기
20130716 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-16 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 점검 ○ 군업3교(춘천) 교대 거푸집 조립 ○ 군업2교 가도 배수시설 정비 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 침사지, 배수로 정비 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 배수공 ○ 위 치 : 2k+660∼720 ○ 내 용 -. 횡단 횡배수관 도면, 수량산출서 및 수리계산서 ？1200 Qd=1.561〈3.418 (계획홍수량,통수량) -. 유출부(군업천 연결) 도면,수량산출서 (V2 Type L=115.0M) * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 시험실장과 군업4교 교대 안전점검업체 철근피복 확인 입회 A1(춘천) 순피복 10cm(8.75cm), A2(양양) 순피복10cm(8.55cm) ∴확인결과 : 허용범위내→적정함 ○ 3k+140(양양), 3k+400(양양), 4k+400(양양) 성토구간 임시천막설치 점검 | [12 empty] | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130717 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,900/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,100/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-17 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 2k+680 통로암거 날개벽 거푸집 조립 점검 ○ 군업2교 P2 기둥 철근조립 안전관리 점검 ○ 군업터널 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 내부거푸집 동바리,멍애,장선 설치 점검 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 4k+160∼220(춘천) 절토사면 흙깎기 ○ 3k+380∼500 생태숲, 성토비탈면 점검 ○ 2k+680 통로암거 2,4 span 거푸집,동바리 조립 점검 ○ 3k+260 1 span 내부 거푸집 조립 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/63,900/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130718 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,300/23,000㎥) | 2013-07-18 | 목 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 종점부 군업5교 성토 비탈면 ○ 군업4교 가도 비탈면 ○ 4k+400(양양) 성토 비탈면 ○ 휴게소 3k+350∼550(양양) 구간 성토부 ○ 3k+100∼220(양양) 성토 비탈면 ○ 군업2교 가배수로 유입, 유출부 ○ 외삼포교 하부 군도 10호선 배수로 * 13:00∼18:00 - 업무회의 ○ 참석자 : 책임감독, 검측감리, 시공사 공사팀장 ○ 내 용 -. 풍수해 피해구간 조속히 복구계획보고 및 복구시행, 민원처리 (감독지시서“동홍천-양양제5공감-14” ‘13.7.17 조치계획보고지시) -. 배수시설 미시공 구간 조속시공(9월까지) -. 비탈면보호공법, 절토부 2개소 안정성 검토 조속 시행 보고 - 현 장 ○ 군업3교(춘천방향) A1 교대 거푸집 조립 확인 ○ 4k+400(춘천) 배수로 점검→횡배수관,산마루 V형측구 조기시공필요 | [18 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130719 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,050/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,500/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-19 | 금 |  |  | * 09:00～12:00 -. 현장점검 ○ 폭우 피해 복구 ○ 군업4교 가도 배수로정비 ○ 군업3교(춘천) A1 파랏펫 거푸집 조립 ○ 군업2교 가도 및 배수로 -. 업무지시 작성 및 검토 ○ 폭우피해 복구계획 * 13:00～18:00 -. 현장점검 ○ 3k+380～500 생태숲, 성토 비탈면 ○ 1k+280 절토사면 ○ 4k+400 군업터널 절토부 및 성토부 배수로 -. 공정회의 ○ 폭우피해 복구계획 및 처리대책, 문제점 ○ 7월중 공정관리 및 공사추진일정 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,050/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130720 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,200/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,700/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-20 | 토 |  | 휴일 | ----- | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,200/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130721 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,350/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,900/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-21 | 일 |  | 휴일 | * 09:00～12:00 -. 현장점검 ○ 현장 우천 피해 복구 및 배수로 정비 ○ 군업3교 교대 거푸집 조립 ○ 군업터널 절토사면 깎기 ○ 군업2터널 시점부 갱구부 깎기 ○ 군업2교 P2(양양) 기둥 3단 거푸집조립 ○ 군업2교 가도 성토 및 배수로 정비 -. 설계도서 검토 ○ 2k+660∼720 배수계획 (횡배수관, 통로암거,성토부 도수로)* 13:00～18:00 -. 현장점검 ○ 군업2교 기둥 거푸집 조립 안전관리 ○ 군업3교 교대 A1 거푸집조립 ○ 2k+680 우천 피해 복구 ○ 군업4교 A1 측 배수로 점검 및 가도 유실구간 복구 ○ 군업2터널 갱구부 흙깎기 ○ 종점부 성토부 비탈면보호공 ○ 화촌터널 시종점부 배수로 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,350/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130722 | 우천피해 복구작업 현장 내 배수로 정비 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,350/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,900/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-22 | 월 |  |  | * 09:00～12:00 -. 현장점검 ○ 폭우 피해 복구 (국도 56호선, 2k+680) ○ 종점부 군업5교, 성토부, 절토부 ○ 군업4교가도, 배수로 ○ 군업터널, 4k+400 성토부, 군업2터널 시점 갱구부 ○ 휴게소 생태숲 고 성토부 ○ 3k+100-200 성토부 ○ 군업2교 가도, 배수로 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 배수시설 ○ 시점부 성토부 및 가배수로 -. 업무지시등 행정서류 검토 * 13:00～18:00 -. 현장점검 ○ 휴게소 생태숲 고 성토부 ○ 3k+100-200 성토부 ○ 군업2교 가도, 배수로 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 배수시설 ○ 시점부 성토부 및 가배수로 ○ 폭우 피해 복구 (국도 56호선, 2k+680) ○ 종점부 군업5교, 성토부, 절토부 ○ 군업4교가도, 배수로 ○ 군업터널, 4k+400 성토부, 군업2터널 시점 갱구부 -. 외삼포교 하부구간 배수설계도 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,350/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/8,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업 |  | 현장 내 배수로 정비
20130723 | 우천피해 복구작업 | 2013-07-23 | 화 |  |  | * 09:00～12:00 -. 현장점검 ○ 폭우 피해 복구 ○ 휴게소 생태숲 고 성토부 ○ 3k+100-200 성토부 ○ 군업2교 가도, 배수로 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 배수시설 ○ 시점부 성토부 및 가배수로 ○ 종점부 군업5교, 성토부, 절토부 ○ 군업4교가도, 배수로 ○ 군업터널, 4k+400 성토부, 군업2터널 시점 갱구부 -. 폭우현장피해 복구계획 및 처리대책 검토* 13:00～18:00 -. 현장점검 ○ 종점부 군업5교, 성토부, 절토부 ○ 군업4교가도, 배수로 ○ 군업터널, 4k+400 성토부, 군업2터널 시점 갱구부 ○ 휴게소 생태숲 고 성토부 ○ 3k+100-200 성토부 ○ 군업2교 가도, 배수로 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 배수시설 ○ 시점부 성토부 및 가배수로 -. 업무지시등 행정서류 검토 | [76 empty] | 우천피해 복구작업
20130724 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,500/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,300/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-24 | 수 |  |  | * 09:00～12:00 -. 현장점검 ○ 폭우 피해 복구( 2k+680 ) ○ 종점부 군업5교, 성토부, 절토부 ○ 군업4교가도, 배수로 ○ 군업터널, 4k+400 성토부, 군업2터널 시점 갱구부 ○ 휴게소 생태숲 고 성토부 ○ 3k+100-200 성토부 ○ 군업2교 가도, 배수로 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 배수시설 ○ 시점부 성토부 및 가배수로 -. 설계도서검토 : 터널내 배수시설 결빙방지대책 * 13:00～18:00 -. 현장점검 ○ 3k+100-200 성토부 ○ 군업2교 P2 거푸집조립상태, P3 터파기 ○ 외삼포교 군도10호선 연결부 배수시설 및 교대 A2 ○ 군업2터널 시점 갱구부 흙깎기 -. 공정관리 : 명일작업사항검토 -. 업무지시등 행정서류 검토 및 작성 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,500/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업
20130725 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,650/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,500/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-25 | 목 |  |  | * 09:00～12:00 -. 현장점검 ○ 군업2교 P2 기둥 3단 거푸집 ○ 3k+260 통로암거 철근조립 ○ 군업터널 흙깎기 ○ 종점부 군업5교, 성토부, 절토부 -. 사업단회의 참석* 13:00～18:00 -. 설계도서 검토 : 군업2교 교대 및 슬래브 일반도, 철근배근도 -. 현장점검 ○ 군업2교(양양) P2 3단 기둥콘크리트 타설 ○ 군업3교(춘천) 교대 거푸집 조립 ○ 군업터널 절토부 흙깎기 ○ 2K+680 통로암거 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,650/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업
20130726 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,800/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,700/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 및 날개벽 철근 조립 | 2013-07-26 | 금 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 4k+380∼500 군업터널 흙깎기 ○ 군업2터널 시점 갱구부 흙깎기 ○ 3k+260 통로암거 거푸집 조립 ○ 2k+680 성토부 유실구간 복구 ○ 3k+450(양양) V형측구 보수 - 정기안전점검 보고서 검토 ○ 정기안전 점검 시기, 횟수의 적정성 ○ 안전점검에 따른 결과 및 전회 지적사항 조치결과 내용 -. 검토결과 : 적정함 * 13:00∼18:00 - 현장(현장대리 안성진차장) ○ 공사차장(안성진)과 2k+680 통로암거 성토부구간 유실부 원인 현장조사 및 자료수집 → 유입부, 유출부 위치 확인 ∴ 집중호우에 따른 용출수 과다로 성토체 포화, 유로형성, 확대에 따른 성토체 유실로 추정됨→암성토, 계측시행 ○ 통로암거 철근조립 상태 점검 - 설계도서 검토 ○ 공 종 : 교량공 군업3교(춘천방향) ○ 내 용 -. 옹벽구간 수축이음 설치방안 L=15.36 → 2개소 적용, 지침에 따른 단면결손시행 -. 옹벽일반도, 철근배근도 -. 옹벽 배수처리 상세도 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,800/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 및 날개벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업
20130727 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,950/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,900/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | 2013-07-27 | 토 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/64,950/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/9,900/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업
20130728 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,100/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,100/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | 2013-07-28 | 일 |  | 휴일 | ...... | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,100/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 및 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,100/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업
20130729 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,250/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,300/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-07-29 | 월 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항점검 ○ 군업2교 가 배수로 점검 P3 터파기 및 가도 조성 ○ 2k+680 통로암거 내부 거푸집 조립 점검 ○ 2k+500∼660(춘천) 절토사면 깎기 - 터널시공실태 특별점검 ○ 참석자: 품질1차장. 품질대리.9공구 전문감독.검측감리.책임감독.공사차장.공사대리 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 외삼포교 A2측 배수로 ○ 3k+350∼500 생태숲구간 성토 비탈면 - 터널실공실태 특별점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,250/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 우천피해 복구작업
20130730 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,400/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,500/23,000㎥) STA. 4+400~460 노체성토(400/17,800/23,400㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-07-30 | 화 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장작업사항 점검 ○ 4k+400∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 ○ 군업3교 A1측 옹벽 기초 철근조립 ○ 2k+680 2 span 내부 거푸집 조립 - 시공실태점검 수검 ○ 점검자 : 사업단 공사1팀 차장,과장, 본부감리단 2명 입회자 : 책임감독, 검측감리 ○ 내 용 -. 현장시공실태 점검(현장도보답사) -. 종점→시점 토공,배수공,구조물공,터널공 시공실태 점검 * 13:00∼18:00 - 시공실태점검 수검 ○ 점검자 : 사업단 공사1팀 차장,과장, 본부감리단 2명 입회자 : 책임감독, 검측감리 ○ 내 용 -. 현장시공실태 점검(현장도보답사) -. 종점→시점 토공,배수공,구조물공,터널공 시공실태 점검 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,400/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 내부 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,500/23,000㎥) STA. 4+400~460 노체성토(400/17,800/23,400㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,500/23,000㎥) STA. 4+400~460 노체성토(400/17,800/23,400㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 우천피해 복구작업
20130731 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,550/93,643㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/110,500/127,000㎥) STA. 4+400~460 노체성토(400/18,400/23,400㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 철근 조립 | 2013-07-31 | 수 |  |  | * 09:00∼12:00 - 현장점검 ○ 외삼포교 하부 군도 10호선 배수로 ○ 2k+680 토사유실구간 배수로 ○ 군업3교(춘천) 교대 A1 거푸집 조립 ○ 군업2교(양양) P2 기둥 거푸집 조립 상태 확인 * 13:00∼18:00 - 현장점검 ○ 군업3교(춘천방향) A1 교대 거푸집 조립 확인 ○ 4k+400(춘천) 배수로 점검→횡배수관,산마루 V형측구 조기시공필요 ○ 3k+380(춘천) 절토 비탈면 점검 ○ 군업4교 A1측 배수로정비 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,550/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/110,500/127,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 4+400~460 노체성토(400/18,400/23,400㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [54 empty] | 우천피해 복구작업
20130801 | 우천피해 복구작업 STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,700/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,700/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/111,100/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(1SPAN) 아스발트 방수 휴게소 부지 부엽토 운반 | 2013-08-01 | 목 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토 사면 깎기 암사면 확인 3k+100∼240 노체성토 다짐관리 점검 군업2터널(시점) 갱구 깍기 확인 〈배수공〉 2k+680(2span) 통로암거 벽체 철근 및 거푸집조립 확인 〈구조물공〉 군업3교(춘천) A1 파라펫 거푸집조립 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 품질관리 : 2013년 상반기 사업단 성능평가 입회 · 점검자 : 사업단 품질환경팀 · 내 용 토공 : 흙쌓기 경사도 및 미관 적정성 배수공 : 측구성능(줄눈, 균열) 교량공 : 군업3,4교-교대피복,신축이음,교좌장치 적정성 * 13:00 ~ 14:00 · 접수문서 검토 및 결재 * 14:00 ~ 17:30 · 설계도서 검토 〈구조물공〉 군업3교(춘천) 교대 및 슬래브 설계도, 수량산출서 *17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,700/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/111,100/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(1SPAN) 아스발트 방수 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 부엽토 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 우천피해 복구작업
20130802 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,850/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,900/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/111,700/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-02 | 금 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 4k+380∼600(춘천) 절토 사면 깎기 확인 3k+100∼240 노체성토 품질관리 점검 군업2터널(시점) 갱구 깍기 확인 〈배수공〉 3k+260(3span) 암거 벽체 거푸집조립 안전관리 점검 〈구조물공〉 군업2교 P2(춘천) 기둥 철근조립 점검 P3(양양) 직접기초 바닥 암분포,지하수상태 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 공정회의 · 참석자 : 책임감독,검측감리,시공사 현장대리,공사팀장,공무팀장,시험실장 · 내 용 : 13년 잔여공사 공정관리 협의, 토공 다짐관리철저, 화촌터널 라이닝 내공측량 시행 등 *13:00 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 · 설계변경사항 확인 및 검토 · 품질관리 : 품질시험 검사대장 검토 확인 * 17:30~18:00 · 주말 휴일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/65,850/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/111,700/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130803 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,000/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,100/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/112,300/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-03 | 토 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,000/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/112,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130804 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,150/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,300/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/112,900/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-04 | 일 |  | 휴일 | * 09:00 ~ 12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+680(2span),3K+260(3span) 통로암거 벽체,슬래브 거푸집 조립 규격 확인 〈구조물공〉 군업2교 P2(춘천) 기둥 철근조립 점검 P2(양양) 기둥 거푸집해체에 따른 장비등 안전관리 확인 〈구조물공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 노출암 확인 *13:00 ~ 15:30 · 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널(2ARCH) 설계도 시공순서, 중앙벽체 연결부 시공관리방안 검토 * 15:30~ 17:30 · 2013년 잔여공사 예정공정표 검토 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,150/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/112,900/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130805 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,300/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,500/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/113,500/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-05 | 월 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 민원대책회의(Sta.2+680 수해피해복구 요구, 민원인 박창학) * 10:30 ~ 12:00 · 공정회의 · 참석자 : 책임감독,검측감리,시공사 현장대리,공사팀장,안전팀장,시험실장 · 내 용 : 1,2구간 토공, 구조물 작업예정사항 협의 철근,흄관등 자재관리 철저, 배수공 연결 구조물 조속시공 안전시설물보완(고성토부) 및 기능공 교육 철저 * 13:00 ~ 14:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 3k+260(3span) 통로암거 벽체,슬래브 거푸집 조립 확인 〈구조물공〉 군업2교 P2(춘천) 기둥 철근조립 확인 군업2교 가도설치 확인 * 13:30 ~ 17:30 · 검측업무 〈배수공〉 2k+680(2span) 통로암거 벽체 및 슬래브 동바리 설치, 거푸집 및 철근조립 확인 · 접수문서 검토 및 결재 · 주요자재 및 취약공종 테마점검 주요지적사항 조치실적 보고서 검토 · 설계도서 검토 〈배수공〉 외삼포교 하부 군도10호선 횡단 배수처리 계획 및 시공 관리방안 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,300/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/113,500/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130806 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,450/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,700/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/114,100/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 con'c 타설(82㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-06 | 화 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+260(2span) 통로암거 벽체,슬래브 콘크리트 타설에 따른 품질,시공관리 확인 〈구조물공〉 군업2교 P3(양양) 기초 터파기 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 현장도보점검 · 점검자 : 책임감독, 검측감리원 · 내 용 : 시점부→군업1,2교→화촌터널→종점부 배수시설등 현장 시공상태 및 적정성 점검 * 13:00 ~ 13:30 · 시공상세도 검토 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 위치, 연장, 경사, 유입, 유출부 현장여건 반영 검토 및 승인 * 13:30 ~ 15:00 · 직접기초 암판정 검측서류 검토 〈구조물공〉 군업2교 P3(양양) 지질주상도, 횡단면도, 종단면도 * 15:00 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 · 사업단 보고자료 검토 · 품질관리 계획서 개정서, 풍수해 대비 가상훈련 결과보고 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,450/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 con'c 타설(82㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/114,100/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130807 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,600/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,900/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/114,700/127,000㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 con'c 양생 STA. 3+260 통로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-07 | 수 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토사면 흙깎기 및 장비 안전관리 상태 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설, 다짐관리 및 이물질 또는 오버사이즈 혼입여부 확인(다짐시험 실시) 〈배수공〉 2k+680(2span) 통로암거 벽체,슬래브 콘크리트 양생관리 확인 3k+260 통로암거 날개벽 거푸집조립 확인 〈구조물공〉 군업2교 가도축조 및 P3 기초 터파기 상태 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 깎기 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 설계도서 검토 〈구조물공〉 군업2교 교각(P3) 일반도, 철근배근도, 확인보링 지질주상도 검토 * 13:00~ 15:30 · 품질관리 업무 · 품질검사시험, 시험기구 검교정 현황 확인 * 15:30 ~ 16:30 · 설계변경사항 검토 * 16:30 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,600/93,643㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 con'c 양생 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/114,700/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130808 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,750/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,100/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(600/115,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-08 | 목 |  |  | * 09:00 ~10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(군업터널) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500 노체성토 포설 및 다짐관리 확인 〈배수공〉3k+260 통로암거 날개벽 거푸집조립 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1측 옹벽 기초 거푸집 조립 확인 군업3교(양양) 지점부 Cross Beam 거푸집 해체 안전관리자 상주 등 점검 〈터널공〉 화촌터널(시점) 갱문 공동구 거푸집조립 점검 * 10:30 ~ 12:00 · 공정회의 · 참석자 : 책임감독,검측감리,시공사 현장대리인 · 내 용 : 8월중 공정관리 철저 토공,배수공,구조물공 품질관리 철저 * 13: 00 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 · 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널 시,종점부 보조공법 적용현황 검토 암반등급에 따른 굴착타입 검토 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,750/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(600/115,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130809 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,900/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,300/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/115,800/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | 2013-08-09 | 금 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설 및 다짐관리 확인 〈배수공〉3k+260 통로암거 날개벽 거푸집조립 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1측 옹벽 기초 거푸집 조립 확인 군업3교(양양) 지점부 Cross Beam 거푸집 해체 안전관리 점검 * 10:30 ~ 12:00 · 검측업무 〈배수공〉 3k+260(3span) 통로암거 벽체 및 슬래브 거푸집, 철근조립 검측결과 확인 * 13:00 ~ 14:30 · 시공상세도 검토 〈교량공〉 군업3교(춘천) A1 교대 파라펫 시공상세도 검토 및 확인 * 14:30 ~ 15:30 · 접수문서 검토 및 결재 * 15:30 ~ 17:30 · 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널 계측관리 설계현황 검토 보조공법 적용현황 검토 * 17:30 ~ 18:00 · 휴일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/66,900/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/115,800/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130810 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/67,050/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 발파 및 깎기(200/12,500/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/116,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 타설(66㎥) | 2013-08-10 | 토 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/67,050/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/116,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 타설(66㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 발파 및 깎기(200/12,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130811 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/67,200/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 발파 및 깎기(200/12,700/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/116,800/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 양생 | 2013-08-11 | 일 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/67,200/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/116,800/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 발파 및 깎기(200/12,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130812 | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/67,350/93,643㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,900/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/117,300/127,000㎥) | 2013-08-12 | 월 |  |  | · 휴 가 | [8 empty] | STA. 2+500~660(춘천) 절토사면 깎기(150/67,350/93,643㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/117,300/127,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130813 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,000/38,300㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,100/23,000㎥) | 2013-08-13 | 화 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 민원대책회의(Sta.3+100, 2012년 침수피해 피해보상건, 민원인 이향숙) * 10:30 ~ 12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 〈구조물공〉 군업3교(양양) 지점부 Cross Beam 거푸집 해체 안전관리 점검 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널 갱구깎기 확인 * 13:00 ~ 17:30 · 국토부 점검 수검 · 점검자 : 원주지방국토관리청 황성민 주무관외 2명 · 내 용 : 건설현장 시공실태 점검 지적사항 → 군업1교 A1 절토 비탈면 보호시설 미흡 · 접수문서 검토 및 결재 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,000/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130814 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,200/38,300㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,300/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 타설(66㎥) | 2013-08-14 | 수 |  |  | · 휴 가 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,200/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 타설(66㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130815 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,400/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/106,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 양생 | 2013-08-15 | 목 | 공휴일 | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,400/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/106,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20130816 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,400/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/106,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 양생 | 2013-08-16 | 금 |  |  | · 휴 가 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,400/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/106,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20130817 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,800/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/107,300/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,700/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | 2013-08-17 | 토 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/1,800/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/107,300/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130818 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,000/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/107,800/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,900/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | 2013-08-18 | 일 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,000/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/107,800/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130819 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,000/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/107,800/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,900/23,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | 2013-08-19 | 월 |  |  | * 09:00 ~10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 및 장비 안전관리 상태 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 및 장비 안전관리 상태 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토에 따른 다짐관리 및 오버사이즈 혼입여부 확인 〈배수공〉3k+260(3span) 거푸집 해체 확인 〈구조물공〉 군업2교(양양) P3 직접기초 노출암 청소 확인 군업3교 A1측 옹벽 벽체 거푸집조립 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 10:30 ~12:00 · 설계도서 검토 〈구조물공〉 군업3교(춘천) 슬래브 일반도, 철근배근도, 교좌장치 배치도 * 13:00 ~ 15:00 · 업무회의 · 참석자 : 책임감독, 시공사 현장대리인, 공사팀장, 시험실장, 안전팀장 · 내 용 : 2013년 잔여공사 공정관리 철저 안전관리(고소작업등), 품질관리(서중콘크리트등) 철저 * 15:00 ~ 16:30 · 품질관리업무 · 서중콘크리트 관련 B/P 물탱크 칠러 가동여부, 타골재 혼입여부, 믹서 팁 마모 등 확인 * 16:30~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 * 17:30 ~18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,000/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/107,800/127,000㎥) STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/13,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130820 | STA. 2+900~960(춘천) 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,400/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/108,800/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,300/23,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 해체 | 2013-08-20 | 화 |  |  | * 09:00 ~10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설 및 다짐관리 확인(다짐검사 실시) 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 〈배수공〉2k+680(2span) 통로암거 벽체 거푸집 해체 및 안전관리 상태 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1측 옹벽 벽체 비계 및 거푸집조립 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 본사 건설공사 품질관리실태 점검 수검 · 토공, 배수공, 교량공, 터널공 품질관리실태 점검 * 13:00 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 · 설계도서 검토 〈구조물공〉 군업2교 A1(교대) 지질주상도, 일반도, 철근배근도 검토 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,400/38,300㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/108,800/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130821 | STA. 2+900~960(춘천) 임목폐기물 정리 및 운반(휴게소부지) STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,600/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/109,300/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,500/23,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 해체 | 2013-08-21 | 수 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 임목폐기물 운반 확인 → 휴게소부지 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설, 다짐관리 및 이물질 혼입여부 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 〈배수공〉2k+680(2span) 통로암거 벽체 거푸집 해체 및 안전관리 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1측 옹벽 벽체 비계 및 거푸집조립 확인 파라펫 거푸집 해체 및 안전관리 상태 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 10:30 ~12:00 · 검측업무 <구조물공> 기 시공한 구조물(외삼포교, 군업3교) 교대 설계대비 좌표 측량 확인 * 13:00 ~ 14:00 · 품질관리업무 · 주요자재 검사및수불부, 구조물별 콘크리트 타설현황 점검 및 확인 * 14:00 ~ 16:00 · 기성검사 서류 검토 및 확인 * 16:00 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 임목폐기물 정리 및 운반(휴게소부지) STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,600/38,300㎥) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/109,300/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130822 | 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,800/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/109,800/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,700/23,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | 2013-08-22 | 목 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 임목폐기물 파쇄(휴게소부지) 확인(본사 ER벤쳐팀 파쇄) 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설 및 다짐관리 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 및 로프 등 안전상태 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1측 옹벽 벽체 철근조립 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 10:30 ~12:00 · 품질관리 업무 · 품질관리실 공시체 양생 여부 및 강도시험 실시 여부 확인 * 13:00 ~ 14:00 · 사업단 정식 기성검사 입회 * 14:00 ~ 15:00 · 접수문서 검토 및 결재 * 15:00 ~ 17:30 · 설계도서 검토 〈배수공〉 2k+788 횡배수관 횡단면도(연장, 구배, 유출부 처리), 수리계산서 * 17:30 ~ 18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/2,800/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/109,800/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130823 | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,000/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/110,300/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,900/23,000㎥) | 2013-08-23 | 금 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 임목폐기물 정리(휴게소부지) 확인 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설 및 다짐관리 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 공정 및 현장 관리 관련 회의 · 참석자 : 책임감독,시공사 현장대리인,공사팀장,시험실장 · 내 용 : 공정관리 철저 및 현장 미시공 구간 정리 정돈 실시 현장 시공, 품질관리(QPI대비) 철저 * 13:00 ~ 17:30 · 접수문서 검토 및 결재 · 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널(2-Arch) 누수, 결빙 최소화(방지)대책 검토 유도배수보온,집수정덮개단열,점검구단열처리 등 * 17:30 ~ 18:00 · 주말작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,000/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/110,300/127,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/14,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130824 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,200/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/110,800/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,100/23,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | 2013-08-24 | 토 |  | 휴일 | * 09:00 ~ 12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(휴게소부지) 절토사면 깎기 확인 3k+100∼500(춘천) 노체성토 포설 및 다짐관리 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1 연결옹벽 벽체 거푸집조립 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 13:00 ~ 17:30 · 본사 QPI 대비 대상공종 검토 · 배수공 : V형측구(휴게소부지) · 구조물공 : 교대 피복, 교좌장치, 신축이음 유간(군업3교, 군업4교) · 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널(2 Arch) 누수,결빙 최소화(방지)대책 검토 * 17:30 ~ 18:00 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,200/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/110,800/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130825 | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,400/38,300㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/111,300/127,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,300/23,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | 2013-08-25 | 일 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,400/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/111,300/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130826 | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 STA. 1+000~100(양양) 법면 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,600/38,300㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | 2013-08-26 | 월 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼900 임목폐기물 정리 및 천막 설치 지시 1k+000∼100(춘천) 비탈면 정리 확인 및 가배수로 등 조성 추가 지시 (외삼포교 종점측) 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1 연결옹벽 벽체 거푸집 조립 및 안전관리 상태 확인 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 검측업무 · 공 종 : 구조물공 군업2교(양양) P3 · 내 용 : 직접기초 암검측(사업단) 입회 측량(위치,EL), 기초지반 적정성(암강도, 지하수, 절리상태) 검측 * 13:00 ~ 14:00 · 접수문서 검토 및 결재 * 14:00 ~ 16:00 · 정식기성 검사원 검토 * 16:00 ~ 17:30 · 설계도서 검토 〈구조물공〉 군업3교 상부공 가설방안 검토 - 일반보고서 * 17:30 ~ 18:00 · 명일 작업사항 검토 및 확인 |  |  |  |  | STA. 1+000~100(양양) 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,600/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130827 | STA. 2+800~900 벌목 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 STA. 1+000~100(양양) 법면 정리 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,800/38,300㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+681 횡배수관 기초터파기 | 2013-08-27 | 화 |  |  | * 09:00 ~ 10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼900 벌목 확인 임목폐기물파쇄 확인 - 휴게소부지 1k+000∼100(춘천) 비탈면 정리 및 가배수로 설치 확인(외삼포교 종점측) 4k+380∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 〈배수공〉 2k+681 횡배수관 터파기 및 지반상태 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1 연결옹벽 벽체 거푸집 조립 점검 〈터널공〉 군업2터널 시점부 갱구 흙깎기 및 강관다단그라우팅 위치 마킹 확인 * 10:30 ~ 12:00 · 접수문서 검토 및 결재 * 13:00 ~ 17:30 · 시공상세도 검토 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토비탈면 보강 보강수량(S/N, R/B, 수평배수공), 변경 횡단면도 · 사업단 업무지시 검토 및 확인 · 절.성토부 녹화구간 조기발아 검토 · 협력업체 동향확인 * 17:30 ~ 18:00 · 명일 작업사항 검토 및 확인 |  |  |  |  | STA. 1+000~100(양양) 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+800~900 벌목 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/3,800/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130828 | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,000/38,300㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/111,800/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+681 횡배수관 기초터파기 | 2013-08-28 | 수 |  |  | * 09:00 ~09:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+100∼240 노체성토 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 4k+380∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+681 횡배수관 터파기 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1 연결옹벽 벽체 거푸집 조립 점검* 09:30 ~18:00 · 건설참여자 협력회의 참석 · 장 소 : 12공구 안전교육장 · 시 간 : 09:30 ∼ 18:00 · 접수문서 검토 및 결재 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~900 임목폐기물 정리 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,000/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/111,800/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소부지 임목폐기물 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130829 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(100/4,100/38,300㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(100/15,600/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(100/111,900/127,000㎥) | 2013-08-29 | 목 |  |  | * 09:00 ~ 12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+100∼240 노체성토 확인 4k+380∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈구조물공〉 군업3교 A1 연결옹벽 벽체 거푸집 조립 확인 * 13:00 ~ 16:00 · 현장 현안사항 업무보고 · 장 소 : 사업단 · 내 용 : 공정관리등 현장 현안사항 보고 * 16:00 ~ 17:30 · 업무협의 및 현장 점검 · 장 소 : 감독실 · 참석자 : 책임감독, 검측감리, 시험실장 · 내 용 : 품질성능평가(QPI)대비, 토공관리(규준틀정비), 현장정리정돈 철저 지시 및 현장 확인 점검 실시 · 접수문서 검토 및 결재 * 17:30 ~ 18:00 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(100/4,100/38,300㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(100/111,900/127,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(100/15,600/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130830 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,300/38,300㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,800/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/112,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+681 횡배수관 기초 바닥 정리 STA. 2+471 횡배수관 기초터파기 | 2013-08-30 | 금 |  |  | * 09:00 ~ 12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+100∼240 노체성토 확인 4k+380∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 3k+600∼800(춘천,휴게소) 비탈면보호공 능형망 설치 확인 〈배수공〉 1k+000∼080(춘천) 측구 터파기 확인 2k+471 횡배수관 터파기 확인 2k+681 횡배수관 바닥 정리상태 확인(지지력 시험 실시) 〈구조물공〉 군업2교(양양) P3 Mass con'c 거푸집 조립 확인 * 13:00 ~ 17:30 · 품질성능평가 대상 항목및평가기준 검토 · 토 공 : 흙쌓기(경사도, 소단등 괸리상태) · 배수공 : 측구성능(이음부 실런트 처리, 균열) · 교량공 : 교대피복, 신축이음유간 교좌장치 시공 적정성(편기, 무수축몰탈 균열, 높이 준수 여부) · 접수문서 검토 및 결재 · 설계도서 검토 〈구조물공〉군업4교(춘천) A2 교대, 연결옹벽 기초, 확인보링주상도, 일반도, 철근배근도 * 17:30 ~ 18:00 · 휴일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,300/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초 바닥 정리 STA. 2+471 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/112,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,800/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130831 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,500/38,300㎥) STA. 3+280~340 절토사면 깎기(200/24,000/28,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/112,900/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+681 횡배수관 기초 거푸집 조립(30/30/56m) STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립(30/30/57m) | 2013-08-31 | 토 |  | 휴일 | · 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,500/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초 거푸집 조립(30/30/56m) STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립(30/30/57m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+280~340 절토사면 깎기(200/24,000/28,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/112,900/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130901 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,700/38,300㎥) STA. 3+280~340 절토사면 깎기(200/24,200/28,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/113,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 2+681 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2013-09-01 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,700/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+280~340 절토사면 깎기(200/24,200/28,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/113,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130902 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,900/38,300㎥) STA. 3+280~340 절토사면 깎기(200/24,400/28,000㎥) STA. 3+120~180 노체성토 STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2013-09-02 | 월 |  |  | * 09:00∼10:30 ■ 현장점검 ○ 군업3교 연결 옹벽 벽체 거푸집 조립 확인 ○ 2k+472,686 횡배수관 기초 거푸집 조립 확인 ○ 2k+900 흙깎기 및 군업2교 가도성토 확인 ○ 3k+180 성토 비탈면 정리 확인 ○ 홍천 휴게소(춘천) 0+380～593 식생기반취부공 망설치 확인 * 10:30∼12:00 ■ 설계도서 검토 ○ 공 종 : 터널공 군업2터널(2Arch) ○ 내 용 : 지질주상도, 굴착 타입 설계현황, 중앙격벽 시공방안 검토 계측관리(일상,정밀) 설계현황 검토 * 13:00∼14:30 ■ 품질관리 업무 ○ 공종 : 식생기반재 취부공 종자 배합 확인 -. 관목류:30%,초본야생화류:65%,외래초종:5% * 14:30∼17:30 ■ 사업단 현장점검 입회 ○ 점검자 : 품질환경팀 품질1차장, 1과장 ○ 내 용 : 품질성능평가 대비 사전점검 -. 측구 : 신축, 수축이음 -. 구조물공 : 유간, 슈 Base con'c, 좌우편차, 무수축높이 교대 피복두께 ∴ 점검결과 : 측구,구조물 주변 청소 및 뒷정리 철저 * 17:30∼18:00 ■ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/4,900/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+280~340 절토사면 깎기(200/24,400/28,000㎥) STA. 3+120~180 노체성토 STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130903 | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,100/38,300㎥) STA. 3+300~340(양양) 법면정리 STA. 3+120~180 노체성토 STA. 4+400 노체성토 STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 기초 콘크리트 타설(16㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 콘크리트 타설(13㎥) | 2013-09-03 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+120∼180 노체성토 다짐관리 점검 4k+140 노체성토 확인 3k+600∼800(춘천) 식생기반재 취부 점검 〈배수공〉 2k+681,471 횡배수관 기초 콘크리트 타설 점검 〈구조물공〉 군업3교 옹벽 벽체 거푸집조립 확인 군업2교(양양) P3 Mass 거푸집 해체, 가도 조성 확인○ 10:30∼12:00 · 접수문서 검토 및 결재 ○ 13:00∼14:30 · 품질관리 업무 · 품질검사시험, 시험기구 검교정 현황 확인○ 14:30∼17:30 · 설계변경 예정사항 검토○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+900~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,100/38,300㎥) STA. 2+681 횡배수관 기초 콘크리트 타설(16㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 콘크리트 타설(13㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300~340(양양) 법면정리 STA. 3+120~180 노체성토 STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+400 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20130904 | STA. 2+700 벌목 및 임목정리 STA. 2+720~800(춘천) 절토사면 깎기(200/4,000/8,700㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) STA. 4+400 노체성토 STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 관 부설 STA. 2+471 횡배수관 관 부설 | 2013-09-04 | 수 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+700 벌목 및 임목정리 확인 2k+720∼800(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+600∼800(춘천) 식생기반재 취부 점검 〈배수공〉 2k+471, 685 횡배수관 부설 확인 〈구조물공〉 군업2교 P3(양양) 기초 철근조립 확인 군업4교(춘천) A2 기초 터파기 확인 ○ 10:30∼12:00 · 시공계획서 검토 : 군업4교 ○ 13:00∼15:00 · 품질성능평가 대상공종 현황도 검토 토공, 배수공,구조물공○ 15:00∼17:30 · 현장점검 : 군업4교 A1 터파기 점검○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [10 empty] | STA. 2+700 벌목 및 임목정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) STA. 4+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130905 | STA. 2+800~900 벌목 및 임목정리 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,700/23,000㎥) STA. 4+400 노체성토 STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 관 부설 STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 동바리 해체 | 2013-09-05 | 목 |  |  | ○ 09:00∼11:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+700 벌목 및 임목정리 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+400 노체성토 확인 3k+600∼800(춘천) 식생기반재 취부 점검 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 확인 3k+260 통로암거 거푸집 해체 안전관리 점검 〈구조물공〉 군업2교 P3(양양) 기초 철근조립 확인 〈터널공〉 화촌터널 종점부 공동구 거푸집조립 확인 ○ 11:00∼12:00 · 접수문서 검토 및 결재 ○ 13:00∼16:00 · 설계도서 검토 업무 군업4교 상부공 슬래브, 방음벽 설계현황 ○ 16:00∼17:30 · 검측업무 군업3교 A1 옹벽 벽체 검측 확인○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [10 empty] | STA. 2+800~900 벌목 및 임목정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+260 통로암거(3SPAN) 동바리 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,700/23,000㎥) STA. 4+400 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130906 | STA. 2+800~960 임목폐기물 운반(휴게소 부지) STA. 2+800~960(춘천) 표토제거 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,900/23,000㎥) STA. 3+300~340 유용토 상차 및 운반 STA. 3+100~240 노체성토(500/113,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-09-06 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 표토제거 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+100∼240 노체성토 다짐관리 점검 3k+600∼800(춘천) 식생기반재 취부 점검 〈배수공〉 2k+471, 685 횡배수관 보강 거푸집 조립 확인 〈구조물공〉 군업2교 P3(양양) 기초 철근조립 확인 〈터널공〉 화촌터널 종점부 공동구 거푸집조립 확인 ○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 업무 군업4교 상부공 슬래브, 방음벽 설계현황 ○ 13:00∼15:00 · 공정현황 검토 ○ 15:00∼17:30 · 접수문서 검토 및 결재 ○ 17:30∼18:00 · 주말작업사항 검토 및 확인 | [10 empty] | STA. 2+800~960 임목폐기물 운반(휴게소 부지) STA. 2+800~960(춘천) 표토제거 STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+300~340 유용토 상차 및 운반 STA. 3+100~240 노체성토(500/113,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/15,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130907 | STA. 2+800~960 임목폐기물 운반(휴게소 부지) STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,300/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,100/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+100~240 노체성토(500/113,900/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 보강 con'c 타설 STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | 2013-09-07 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960 임목폐기물 운반(휴게소 부지) STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,300/61,500㎥) STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 보강 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/113,900/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,100/23,000㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130908 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,500/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,300/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/114,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 보강 con'c 타설 STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | 2013-09-08 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,500/61,500㎥) STA. 2+681 횡배수관 보강 con'c 타설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/114,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130909 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,700/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,500/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/114,900/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 3+187(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | 2013-09-09 | 월 |  |  | ○ 09:00∼18:00 · 표준교재작성(안전관리및가시설물관리) 위한 집중작업 참석 -. 장 소 ; 도로교통연구원 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,700/61,500㎥) STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/114,900/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+187(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130910 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,900/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,700/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/115,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 3+187(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | 2013-09-10 | 화 |  |  | ○ 09:00∼18:00 · 표준교재작성(안전관리및가시설물관리) 위한 집중작업 참석 -. 장 소 ; 도로교통연구원 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/5,900/61,500㎥) STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/115,400/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+187(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130911 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,100/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,900/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(200/115,600/127,000㎥) STA. 2+471 횡배수관 자재정리 | 2013-09-11 | 수 |  |  | ○ 09:00∼09:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깍기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 점검 3k+100∼240 노체성토 포설두께,다짐관리등 시방기준 준수 확인 〈구조물공〉 군업4교 A2(춘천) 강관파일 항타 ○ 09:30∼14:00 · 현장 교통안전 특별교육 참석 : 10공구 안전교육장○ 14:00∼15:00 · 현장점검 군업4교 강관파일 항타관리 점검 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인○ 15:00∼17:30 · 공정회의 참석자 : 책임감독,검측감리,현장대리,공사팀장 내 용 : 터널공사등 공정관리 철저, 자재환경관리 철저○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,100/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 자재정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(200/115,600/127,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/16,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130912 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,300/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,100/23,000㎥) STA. 3+100~240 노체성토(500/116,100/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 및 발파 STA. 6+400(양양) 도수로 기초 con'c 타설(6㎥) | 2013-09-12 | 목 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깍기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 점검 3k+100∼240 노체성토 포설두께,다짐관리등 시방기준 준수 확인 〈배수공〉 2k+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 확인 2k+788 횡배수관 기초 터파기 확인 〈구조물공〉 군업4교 A2(춘천) 강관파일 항타관리 점검 군업4교 PSC 인장및그라우팅 품질관리 확인○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 업무 군업2터널 굴착,계측,공정관리 방안 검토 ○ 13:00∼15:00 · 접수문서 검토 및 결재○ 15:00∼17:30 · 공정현황 검토 · 현장 품질관리 업무 : 파일항타관리 점검(수직도,최종관입량) ○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,300/61,500㎥) STA. 2+681 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~240 노체성토(500/116,100/127,000㎥) STA. 3+600~800(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130913 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,500/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,300/23,000㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 및 발파 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | 2013-09-13 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깍기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 점검 3k+680∼760(춘천) 식생기반재 취부 확인 〈배수공〉 2k+788 횡배수관 기초 터파기 확인 〈구조물공〉 군업4교 A2(춘천) 강관파일 항타관리 점검 군업4교 PSC 단부 거푸집 조립 확인○ 10:30∼12:00 · 접수문서 검토 및 결재 ○ 13:00∼14:30 · 공정회의 참석자 : 책임감독,검측감리,공사팀장,시험실장 내 용 : 공정관리, 군업4교 안전관리, 자재등 현장 정리정돈 철저○ 14:30∼17:30 · 시공계힉서 검토 : 군업3교(춘천) 상부 Beam 가설계획서 ○ 17:30∼18:00 · 주말작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,500/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130914 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,700/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,500/23,000㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 보강 con'c 타설(30㎥) STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 3+187(양양) 도수로 기초 con'c 타설(7㎥) STA. 6+400(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | 2013-09-14 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,700/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 보강 con'c 타설(30㎥) STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+187(양양) 도수로 기초 con'c 타설(7㎥) STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130915 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,900/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,700/23,000㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 3+187(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 6+400(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2013-09-15 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/6,900/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+187(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+400(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130916 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,100/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,900/23,000㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 보강 con'c 타설(60㎥) STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | 2013-09-16 | 월 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깍기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 점검 3k+680∼760(춘천) 식생기반재 취부 확인 〈배수공〉 2k+788 횡배수관 기초 터파기 확인 3k+260 통로암거 뒷채움 다짐관리 점검 〈구조물공〉 군업2교 P2(양양) 기둥 철근조립(3단) 확인 ○ 10:30∼12:00 · 시공계힉서 검토 : 군업3교(춘천) 상부 Beam 가설계획서 ○ 13:00∼16:00 · 공문등 행정서류 검토 및 확인 ○ 16:00∼17:30 · 공정관리 업무 군업 터널 토공,구조물공,파형강판제작등 공정현황 검토 ○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,100/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 보강 con'c 타설(60㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/17,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20130917 | (오후) 추석대비 현장 차단 및 정리 STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,300/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/18,100/23,000㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | 2013-09-17 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깍기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 흙깎기 점검 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 기초 터파기 확인 3K+260 통로암거 뒷채움 다짐관리 점검 · 추석연휴대비 현장 차단시설 설치 상태 점검 · 안전관리 검토 : 군업3교(춘천) IPC Beam 가설에 따른 안전관리 · 2013년 잔여공사 공정관리 검토 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,300/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/18,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | (오후) 추석대비 현장 차단 및 정리
20130918 | 추석 연휴 | 2013-09-18 | 수 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [18 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | [56 empty] | 추석 연휴
20130919 | 추석 연휴 | 2013-09-19 | 목 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20130920 | 추석 연휴 | 2013-09-20 | 금 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20130921 | 추석 연휴 | 2013-09-21 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20130922 | 추석 연휴 | 2013-09-22 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20130923 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,500/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2013-09-23 | 월 |  |  | * 09:00∼09:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 터파기 확인 2k+686 횡배수관 거푸집해체 점검* 09:30∼13:30 · 외출(사무)* 13:30∼16:00 · 설계도서 검토 및 기성물량 검토 * 16:00∼17:30 · 2013년 잔여공사 공정현황 검토* 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,500/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START
20130924 | 휴게소부지 진입로 정비 STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,700/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립 및 타설(12㎥) STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | 2013-09-24 | 화 |  |  | * 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 기초 거푸집조립 확인 2k+788 횡배수관 기초 터파기 확인 〈구조물공〉 군업4교 A2 강관말뚝 토공정리(다짐) 확인 * 10:30∼12:00 · 건설참여자 협력회의 자료 검토* 13:00∼16:30 · 터널공사 설계도서 검토 * 16:30∼17:30 · 접수문서 검토 및 결재* 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,700/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 기초 거푸집 조립 및 타설(12㎥) STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 진입로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130925 | 휴게소부지 진입로 정비 폐콘크리트 운반(휴게소 ⇒ 화촌터널 종점) STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,900/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 흄관 반입 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 기초 터파기 및 되메우기 | 2013-09-25 | 수 |  |  | * 09:00∼10:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+680∼760춘천) 식생기반재 취부 확인 〈배수공〉 2k+788 횡배수관 터파기 확인 2k+685 횡배수관 터파기 점검 〈구조물공〉 군업3교 IPC Beam 크레인 진입로 정비(휴게소부지) 확인 군업4교 A2, 접속옹벽 기초 버림 거푸집조립 확인 * 10:00∼12:00 · 사업단 업무보고(IPC Beam 가설계획)* 13:00∼16:00 · 기성서류검토 및 검사, 조서작성(산출일:9월24일기준) * 16:00∼17:30 · 접수문서 검토 및 결재* 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,900/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 흄관 반입 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 기초 터파기 및 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 진입로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130926 | 휴게소부지 진입로 정비 STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,900/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 흄관 부설 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 되메우기 | 2013-09-26 | 목 |  |  | * 09:00∼10:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+680∼760춘천) 식생기반재 취부 확인 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 부설 확인 2k+788 횡배수관 기초 터파기 점검 〈구조물공〉 군업3교 IPC Beam 크레인 진입로 정비(휴게소부지) 확인 * 10:00∼12:00 · 시공계획서 검토 · 군업3교(춘천) IPC Beam 가설 계획서 검토* 13:00∼14:00 · 접수문서 검토 및 결재 * 14:00∼18:00 · 업무회의 참석 · 장 소 : 동홍천-양양 8공구 안전교육장 · 내 용 : 9월 건설참여자 협력회의 자료 사전 협의 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/7,900/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 흄관 부설 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+681 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 진입로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130927 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,100/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | 2013-09-27 | 금 |  |  | * 09:00∼10:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+680∼760춘천) 식생기반재 취부 확인 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 부설 확인 2k+788 횡배수관 기초 터파기 점검 〈구조물공〉 군업2교 P2(양양) RLEND 거푸집 조립 확인 군업3교 IPC Beam 가설에 다른 크레인 진입로 정비 *10:00∼12:00 · 설계도서 검토 · 군업3교(춘천) 슬래브 일반도, 철근배근도 검토 * 13:00∼16:00 · 공정관리 검토 · 군업3교(춘천) 슬래브 타설 공정현황 검토설계도서 검토 *16:00∼17:30 · 현장점검 · 군업3교(춘천) Beam 가설을 위한 크레인(500ton) 배치 위치, 지반상태 점검 * 17:30∼18:00 · 주말작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,100/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130928 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,300/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 콘크리트 타설(10㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 | 2013-09-28 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,300/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 기초 콘크리트 타설(10㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130929 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,500/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 흄관부설 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 | 2013-09-29 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,500/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 흄관부설 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20130930 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,700/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 보강 con'c 타설(65㎥) STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | 2013-09-30 | 월 |  |  | ○ 09:00∼09:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+471 횡배수관 보강 콘크리트 거푸집조립 확인 2k+788 횡배수관 터파기 확인 〈구조물공〉 군업3교 IPC Beam 크레인 작업장 토공 정비(P2∼P3) 확인 ○ 09:30∼12:00 · 사업단 업무보고 ○ 13:00∼14:30 · 현장점검 · 2013년 잔여공사 예정공정 현황 검토○ 14:30∼18:00 · 건설참여자 회의 참석 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,700/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 보강 con'c 타설(65㎥) STA. 2+788 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131001 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,900/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+471 횡배수관 보강 con'c 양생 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2013-10-01 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+680∼760(춘천) 식생기반재 취부 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 터파기 확인 2k+788 횡배수관 기초 거푸집 설치 점검 〈구조물공〉 군업2교(양양) P3 기초 거푸집 조립 안전관리 점검 군업3교 IPC Beam 크레인 작업장 토공 정비 확인 ○ 10:30∼12:00 · 접수공문 검토 및 확인 ○ 13:00∼15:00 · 절토사면 안정성 검토 현황 확인 · 군업2터널 시점부 사면 안정성 검토서 검토○ 15:00∼17:30 · 현장점검 -. 군업2교 P3 기초 거푸집조립 점검 -. 2k+686 횡배수관 기초 터파기 확인○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/8,900/61,500㎥) STA. 2+471 횡배수관 보강 con'c 양생 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131002 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,100/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2013-10-02 | 수 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+680∼760(춘천) 식생기반재 취부 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 터파기 확인 2k+788 횡배수관 기초 거푸집 설치 점검 〈구조물공〉 군업2교(양양) P3 기초 거푸집 조립 안전관리 점검 ○ 10:00∼12:00 · 공정관리 업무 -. 2013년 잔여공사 예정공정표 검토 ○ 13:00∼16:30 · 현장점검 -. 점검자:책임감독,감리실토질담당,검측감리,현장대리 -. 위 치:4k+760∼815(군업2터널 시점 갱구부),2k+720∼780(춘천) -. 내 용:사면안정성검토에 따른 현장조사○ 16:30∼17:30 · 공정회의 ○ 참석자:책임감독,검측감리,현장대리,공무팀장,차장 ○ 내 용 -. 사면안정성 미검토구간 일정 협의 -. 2013년 잔여공사 공정관리 철저 -. 절토비탈면깎기 품질관리 철저○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,100/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131003 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,300/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 con'c 타설(24㎥) STA. 2+471 유입부 집수정 벽체 con'c 타설(2㎥) | 2013-10-03 | 목 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,300/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 기초 con'c 타설(24㎥) STA. 2+471 유입부 집수정 벽체 con'c 타설(2㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131004 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,500/61,500㎥) STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 흄관 부설 STA. 2+471 횡배수관 되메우기 | 2013-10-04 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+680∼760(춘천) 식생기반재 취부 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 터파기 확인 2k+788 횡배수관 부설 점검 2k+471 횡배수관 되메우기 확인 〈구조물공〉 군업2교(양양) P3 기초 거푸집 조립 점검 P2 기둥거푸집, 워킹타워 설치 확인 ○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 업무 -. 절토 비탈면 안정성 검토 현황 확인 ○ 13:00∼16:00 · 현장점검 -. 군업2교(양양) P3 기초 거푸집 조립 점검 -. 2k+788 횡배수관 부설 점검 -. 2k+800∼960 절토사면 흙깎기 확인○ 16:00∼17:30 · 접수공문 검토 및 확인○ 17:30∼18:00 · 휴일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,500/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 흄관 부설 STA. 2+471 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+680~760(춘천) 식생기반재 취부 | [17 empty] | START
20131005 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,700/61,500㎥) STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 되메우기 | 2013-10-05 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 터파기 확인 2k+788 횡배수관 보강 거푸집 설치 확인 〈구조물공〉 군업2교(양양) P2 기둥거푸집 조립 확인 ○ 10:00∼12:00 · 공정현황 검토 -. 군업2교,군업3교,군업4교 잔여공사 예정공정 검토 ○ 13:00∼15:30 · 설계도서 검토 -. 군업4교(춘천) A2 일반도, 철근배근도 검토 -. 군업4교(양방향) 시점부 연결옹벽 시공관리방안 검토○ 15:30∼17:30 · 현장점검업무 -. 2k+788 횡배수관 보강 거푸집 설치 확인 -. 2k+800∼960 절토사면 흙깎기 확인 -. 군업2교 교각 거푸집설치 안전관리 점검○ 17:30∼18:00 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,700/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타 | [16 empty] | STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131006 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,900/61,500㎥) STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 되메우기 | 2013-10-06 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/9,900/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+471 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131007 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,100/61,500㎥) STA. 2+460~530(양양) 법면정리 STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+686 횡배수관 기초 con'c 타설(20㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-10-07 | 월 |  |  | ○ 09:00∼11:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+460∼530(양양) 법면정리 확인 6k+420∼480(춘천) 식생기반재 취부 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 기초 거푸집 설치 확인 2k+788 횡배수관 보강 거푸집 설치 점검 〈구조물공〉 군업2교(양양) P3 기초 거푸집 조립 안전관리 점검 군업2교 P2 기둥거푸집 조립 확인 〈터널공〉 맹암거 터파기 확인○ 11:00∼12:00 · 설계도서 검토 -. 군업1터널 보조공법 설계현황 검토 -. 군업1터널 계측관리 설계현황 검토○ 13:00∼14:30 · 공정현황 검토 ○ 14:30∼17:30 · 현장점검 -. 화촌터널 맹암거 터파기 -. 횡배수관 거푸집 조립 -. 군업2교 기둥 워킹타워 조립 안전관리 점검○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,100/61,500㎥) STA. 2+460~530(양양) 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 기초 con'c 타설(20㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131008 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,300/61,500㎥) | 2013-10-08 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(금일작업사항점검) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈터널공〉 맹암거 터파기 확인○ 10:00∼12:00 · 현장배수로 점검 -. 시점부 성토구간 가배수로 및 침l사지 점검 -. 외삼포교 종점측 토사측구 확인 -. 휴게소 진입로, 군업2,3교 가배수로, 침사지 점검 -. 종점부 군업5교 성토부 가배로 점검○ 13:00∼15:30 · 품질관리 업무 : 자재사용보고 검토(장섬유부직포) 및 확인 · 접수공문 검토 및 확인○ 15:30∼17:30 · 공정관리 업무 -. 군업2교, 군업4교 잔여공사 물량 확인 -. 동절기 대비 콘크리트 타설 일정 적정성 확인 ○ 17:30∼18:00 · 명일 작업사항 및 물량 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,300/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131009 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,500/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-10-09 | 수 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,500/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131010 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,700/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 STA. 2+788 횡배수관 보강 콘크리트 타설(47㎥) | 2013-10-10 | 목 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+670(양양) 성토부 범면정리 6k+420∼480(춘천) 식생기반재 취부 확인 〈교량공〉 군업2교 P2(춘천) 철근조립 확인 군업4교 코핑폼 청소 〈터널공〉 맹암거 터파기 확인○ 10:00∼12:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 13:00∼14:30 · 공정회의 -. 2013년 잔여 공사량 추진계획 협의 -. 1구간 공사추진향 협의 -. 현장 자재관리, 품질관리 철저 ○ 14:30∼16:30 · 사업단 교육참석 -. 건설관리 앱 교육 ○ 16:30∼18:00 · 작업일보 검토 : 금일실적 및 익일 작업물량 · 익일작업사항 주요공종 검토 및 확인 · 군업2교 검측결과 적정성 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,700/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 콘크리트 타설(47㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | STA. 6+420~480(춘천) 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131011 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,900/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 부설(40m) | 2013-10-11 | 금 |  |  | ○ 09:00∼11:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈교량공〉 군업2교 P2(양양) 기둥 콘크리트 타설 점검 군업2교 P3(춘천) 기초 콘크리트 타설 품질, 시공관리 점검 군업4교 P1 코핑폼 설치 사전준비작업 점검 〈터널공〉 맹암거 터파기 확인○ 11:00∼12:00 · 설계도서 검토 - 군업4교 교각 일반도, 철근배근도 검토 - 군업2터널 시점부 비탈면안정성 검토서 검토○ 13:00∼16:30 · 현장 작업사항 확인(현장 내) - 군업2교 P3(양양) 교각 기초 콘크리트타설 품질,시공관리 확인 양생관리 철저지시 - 현장 안전관리 : 안전시설물 보완 및 규정 준수 여부 확인 군업4교 코핑폼 설치전 사전준비사항 점검 - 환경관리상태 점검 ○ 16:30∼17:30 · 사업단 지시사항 검토 -. 제작완료된 PSC BEAM 관리방안 ○ 17:30∼18:00 · 주말 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/10,900/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 부설(40m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타
20131012 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,300/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) | 2013-10-12 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00∼10:00 · 일일작업일보 확인 - 전일실적 및 금일계획 물량 확인 - 안전 취약공종 및 기상상황에 따른 특별관리작업 파악○ 10:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈교량공〉 군업4교 P1 코핑폼 Walkway, Pier Band 설치 안전관리 확인 크레인 안전교육, 지반상태, 개인보호구 착용여부 점검 ○ 13:00∼15:30 · 현장 작업사항 확인(현장 내) - 군업4교 코핑폼 설치에 다른 안전관리 기술지도 및 입회 ○ 15:30∼17:30 · 설계도서 검토 -. 군업2터널 보조공법 적용 설계현황 검토 ○ 17:30∼18:00 · 익일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,300/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131013 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,500/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) | 2013-10-13 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,500/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131014 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,700/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) STA. 2+686 횡배수관 부설(20m) | 2013-10-14 | 월 |  |  | ○ 09:00∼09:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+670(양양) 성토 법면정리 점검 〈교량공〉 군업2교 P3(춘천) 기둥 철근 조립 점검 군업4교 P1 코핑폼 철근조립 확인 〈터널공〉 춘천방향 맹암거 터파기 확인○ 09:30∼12:00 · 사업단 업무보고 - 2013년 잔여공사 공정현황보고 ○ 13:00∼16:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 ○ 16:00∼17:30 · 현장점검 - 군업4교 코핑폼 철근조립에 따른 안전관리 점검 - 군업2교 기둥 철근조립 확인○ 17:30∼18:00 · 명일 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,700/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) STA. 2+686 횡배수관 부설(20m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131015 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,900/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) STA. 6+400(양양) 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2013-10-15 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+788 횡배수관 보강 거푸집조립 확인 6k+400(양양) 성토부 도수로 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업4교 A1측 비계설치 확인 군업4교 P1 코핑폼 철근조립 확인 군업2교 P3(춘천) 기둥 철근 조립 점검 〈터널공〉 춘천방향 맹암거 터파기 확인○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 - 절토 비탈면 보강 현황 ○ 13:00∼16:30 · 현장점검 - 2k+840 비탈면 흙깎기 임시 진입도로 점검 - 군업4교 코핑폼 철근조립에 따른 안전관리 점검 - 군업2교 기둥 철근조립 확인 ○ 16:30∼17:30 · 사업단 업무지시 검토 및 확인 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 ○ 17:30∼18:00 · 명일 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/11,900/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립(40m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | STA. 6+400(양양) 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20131016 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,100/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 콘크리트 타설(50㎥) STA. 6+400(양양) 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | 2013-10-16 | 수 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+260 통로암거 뒷채움 다짐관리 확인 〈배수공〉 2k+788 횡배수관 보강 거푸집조립 확인 6k+400(양양) 성토부 도수로 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업4교 A1측 비계설치 확인 군업4교 A2 옹벽 기초 철근조립 안전관리 점검 군업2교 P2(춘천) 기둥 거푸집조립 크레인 안전관리 점검 〈터널공〉 춘천방향 맹암거 터파기 확인○ 10:00∼17:00 · 회의 참석 - 장 소 : 7공구 안전교육장 및 13, 15공구 - 내 용 : 시공노하우 발표회 및 현장견학 ○ 17:00∼18:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 · 명일 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,100/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 콘크리트 타설(50㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+400(양양) 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20131017 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,300/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 부설 STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | 2013-10-17 | 목 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+670(양양) 성토부 법면정리 점검 3k+260 통로암거 뒷채움 다짐관리 점검 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 부설 확인 〈교량공〉 군업4교 P1 코핑 콘크리트 타설 확인 군업4교 A2 기초 철근조립 안전관리 점검 군업2교 P2(춘천) 기둥 거푸집조립 점검 〈터널공〉 양양방향 맹암거 터파기 확인○ 10:00∼12:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 13:00∼15:30 · 현장품질관리 업무 - 위 치 : 군업4교 P1 코핑 콘크리트 타설 - 내 용 : 콘크리트 관리시험 확인, 장비 안전관리 점검○ 15:30∼18:00 · 사업단 교육 참석 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,300/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+260 통로암거 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20131018 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,500/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-10-18 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+670(양양) 성토부 법면정리 점검 〈배수공〉 2k+472 V형측구 터파기 점검 〈교량공〉 군업4교 A2 기초 거푸집 거푸집 조립 확인 군업4교 A1 비계 설치공사 점검 군업2교 P2, P3 기둥 콘크리트 타설 확인 〈터널공〉 양양방향 맹암거 터파기 확인○ 10:00∼12:00 · 현장품질관리 업무 -. 군업2교 기둥 콘크리트 타설 관리시험 확인 -. 군업3교 IPC BEAM 준비사항 점검 (지반상태,양양슬래브 트레일러 운반로 마킹)○ 13:00∼16:00 · 10월중 기성 현황 검토 · 잔여공사 공정현황 검토○ 16:00∼18:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,500/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131019 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,700/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-10-19 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+670(양양) 성토부 법면정리 점검 〈교량공〉 군업2교 P2 기둥 철근조립 확인 군업4교 A2 기초 거푸집조립 확인○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 -. 군업4교 교대, 기둥 일반도, 철근조립도 확인○ 13:00∼17:00 · 현장점검 -. 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 -. 2k+670(양양) 성토부 법면정리 점검 -. 군업2교 P2 기둥 철근조립 확인 -. 군업4교 A2 기초 거푸집조립 확인 -. 군업3교 IPC BEAM 거치 준비사항 확인○ 17:00∼18:00 · 명일작업사항 검토 · 사업단 지침(구조물공, 터널공) 검토 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,700/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131020 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,900/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 | 2013-10-20 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/12,900/61,500㎥) STA. 2+670(양양) 성토부 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131021 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,100/61,500㎥) STA. 3+200~300 토공 면정리 STA. 6+400(양양) 성토부 도수로 벽체 콘크리트 타설(10㎥) | 2013-10-21 | 월 |  |  | ○ 09:00∼11:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 6k+400 도수로 콘크리트 타설 확인 〈교량공〉 군업4교 A2 기초 거푸집,철근조립 점검 군업2교 기둥 철근조립 점검○ 11:00∼12:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 13:00∼16:30 · 설계도서 검토 -. 군업3교 슬래브 일반도, 철근조립도 검토 · 현장점검 -. 군업3교(춘천) IPC Beam 거치 준비사항 점검 ○ 16:30∼18:00 · 사업단 업무보고 : 군업3교 교량 빔 거치 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,100/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+200~300 토공 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 6+400(양양) 성토부 도수로 벽체 콘크리트 타설(10㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131022 | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,300/61,500㎥) STA. 3+200~300 토공 면정리 STA. 2+788 횡배수관 되메우기 | 2013-10-22 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+700∼760(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 3k+200∼300 토공정리 〈교량공〉 군업3교 IPC Beam 가설 안전관리 점검 군업2교 기둥 거푸집조립 확인 〈터널공〉 화촌터널 맹암거 터파기 점검○ 10:00∼12:00 · 안전,시공관리 점검 -. 군업3교 춘천방향 IPC Beam 가설 안전,시공관리 점검 L=160m(40m@24본) ○ 13:00∼17:30 · 안전,시공관리 점검 -. 군업3교 춘천방향 IPC Beam 가설 장비 안전,시공관리 점검 ○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,300/61,500㎥) STA. 2+788 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+200~300 토공 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20131023 | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,500/61,500㎥) STA. 3+200~300 토공 면정리 STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing 장비 투입 및 마킹 STA. 2+788 횡배수관 되메우기 | 2013-10-23 | 수 |  |  | ○ 09:00∼09:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+700∼760(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈교량공〉 군업3교 IPC Beam 가설 안전관리 점검 군업2교 기둥 거푸집조립 확인 ○ 09:30∼12:00 · 안전,시공관리 점검 -. 군업3교 춘천방향 IPC Beam 가설 안전,시공관리 점검 A1∼P1 40m@6본 ○ 13:00∼16:30 · 안전,시공관리 점검 -. 군업3교 춘천방향 IPC Beam 가설 장비 안전,시공관리 점검 P1∼P2 40m@6본 ○ 16:30∼17:30 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 기성물량 검토 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 17:30∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,500/61,500㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing 장비 투입 및 마킹 STA. 2+788 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+200~300 토공 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | START
20131024 | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,700/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,700/23,000㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/20/477공) STA. 2+788 횡배수관 되메우기 | 2013-10-24 | 목 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+700∼760(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500 절토사면 깎기 점검 2k+800∼900(춘천) 비탈면보강공(S/N) 확인 〈교량공〉 군업3교 IPC Beam 추락방지망 설치 안전관리 점검 군업2교 P2 기둥 거푸집조립 확인 ○ 10:30∼12:00 · 설게도서 검토 - 터널공 : 군업2터널 시종점부 보조공법(강관다단그라우팅) 적용현황 검토 ○ 13:00∼15:00 · 현장점검 -. 군업4교(춘천) 추락방지망설치 안전관리 점검 -. 2k+800∼900 절토사면 보강공사 확인○ 15:00∼17:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 17:00∼18:00 · 사업단 업무보고 | [8 empty] | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,700/61,500㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/20/477공) STA. 2+788 횡배수관 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131025 | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,900/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,900/23,000㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/40/477공) STA. 0+100~150 발파암 운반 STA. 2+473 V형측구 기초 거푸집 조립 STA. 2+788 횡배수관 되메우기 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 | 2013-10-25 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:00 〈토 공〉 2k+700∼760(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500 절토사면 깎기 점검 2k+800∼900(춘천) 비탈면보강공(S/N) 확인 0k+100∼150 노체 운반포설 점검 〈교량공〉 군업2교 P2 기둥 거푸집조립 점검 군업3교 IPC Beam 추락방지망 설치 확인 군업4교 교대벽체 철근조립 점검 ○ 10:00∼12:00 · 공정관리 -. 2013년 잔여공사예정공정표 검토 -. 건설참여자 협력회의자료 검토 ○ 13:00∼17:30 · 현장점검 -. 2k+800∼900(춘천) 비탈면보강공(S/N) 천공 점검 -. 군업2교 P2 기둥 콘크리트타설 품질관리 시험 확인 -. 군업3교 IPC Beam 추락방지망 설치 점검 ○ 17:30∼18:00 · 주말작업사항 검토 및 확인 | STA. 0+100~150 발파암 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/13,900/61,500㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/40/477공) STA. 2+788 횡배수관 되메우기 STA. 2+686 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/10,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131026 | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/14,100/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,100/23,000㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/60/477공) STA. 0+100~150 발파암 운반 STA. 2+473 V형측구 기초 콘크리트 타설(45㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 거푸집 조립 및 콘크리트 타설(12㎥) | 2013-10-26 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | STA. 0+100~150 발파암 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/14,100/61,500㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/60/477공) STA. 2+686 횡배수관 기초 거푸집 조립 및 콘크리트 타설(12㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131027 | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/14,300/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,300/23,000㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/80/477공) STA. 0+100~150 발파암 운반 | 2013-10-27 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | STA. 0+100~150 발파암 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+700~760(춘천) 절토사면 깎기(200/14,300/61,500㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(20/80/477공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131028 | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,500/23,000㎥) STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(26/106/477공) STA. 0+060~160 토사운반 STA. 2+472 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+686 횡배수관 기초 타파기 | 2013-10-28 | 월 |  |  | ○ 09:00∼10:30 〈토 공〉 4k+380∼500 절토사면 깎기 점검 2k+800∼900(춘천) 비탈면보강공(S/N) 확인 0k+100∼150 노체 토사운반 점검 〈교량공〉 군업2교 P3 터파기 점검 군업2교 P2 기둥 철근조립 확인 군업4교 P1 코핑폼 해체 점검 군업4교 교대벽체 철근조립 점검 ○ 10:30∼12:00 · 안전관리 -. 군업4교(양양) P1 Coping form 해체 공사 -. 장비9205t) 및 기능공 안전점검, 안전관리자 상주 확인 ○ 13:00∼14:00 · 안전관리 -. 군업4교(양양) P1 Coping form 해체 공사 안전점검○ 14:00∼17:30 · 설계도서 검토 -. 토공 절토사면 안정성 검토서 검토 (화촌터널 시점, 2k+720∼800, 4k+150∼220, 4k+600∼680) ○ 17:30∼18:00 · 주말작업사항 검토 및 확인 | STA. 0+060~160 토사운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800~900(춘천) Soil Nailing(26/106/477공) STA. 2+686 횡배수관 기초 타파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131029 | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,700/23,000㎥) STA. 2+800~900(춘천) 그라우팅 STA. 0+060~160 토사운반 리도 210호선 토공 정리 STA. 2+472 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+686 횡배수관 기초 콘크리트 타설(12㎥) | 2013-10-29 | 화 |  |  | ○ 휴 무(휴가) | STA. 0+060~160 토사운반 리도 210호선 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800~900(춘천) 그라우팅 STA. 2+686 횡배수관 기초 콘크리트 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 리도 210호선 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131030 | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,900/23,000㎥) STA. 0+060~160 토사운반 및 정리 리도 210호선 토공 정리 STA.4+820 Soil Nailing 장비 진입로 정비 및 장비 이동 STA. 2+472 V형측구 벽체 거푸집 조립 | 2013-10-30 | 수 |  |  | *09:00∼10:00 · 현장감독업무(금일작업사항점검) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈터널공〉 맹암거 터파기 확인 * 10:00~18:00 · 내용 : 건설참여자 협력회의 등 체육대회행사 · 장소 : 사업단 | STA. 0+060~160 토사운반 및 정리 리도 210호선 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/11,900/23,000㎥) STA.4+820 Soil Nailing 장비 진입로 정비 및 장비 이동 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 리도 210호선 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131031 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,300/61,500㎥) STA. 0+060~160 토공 정리 리도 210호선 토공 정리 STA. 4+820 Soil Nailing 마킹 및 시공(15/15/185공) STA. 2+686 횡배수관 부설 | 2013-10-31 | 목 |  |  | ○ 08:30∼09:10 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P3 기초터파기, P2 거푸집조립 확인 군업3교 2차 강선삽입 확인 군업4교 A1,A2 벽체 철근,거푸집조립 확인 P1 코핑 철근조립 점검 〈터널공〉 군업2터널 강관다단그라우팅○ 09:00∼12:00 · 공정회의 -. 참석자 : 책임감독,감리원, 시공사 공사,공무팀장,시험실장 -. 내 용 · 2013년 잔여공사 공정관리 협의 · 토공,구조물공 품질관리 철저 · 사업단 지적사항 조치결과보고 보고 ○ 13:00∼15:30 · 시공사 협의체 회의 참석 · 현장점검 - 군업4교 교대거푸집조립 점검 - 군업2교 기둥 거푸집조립 안전관리 점검 ○ 15:30∼17:30 ·설계도서 검토 : 토공 유동표 ·잔여공사 공정현황 검토 ○ 17:30∼18:00 · 명일 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | STA. 0+060~160 토공 정리 리도 210호선 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,300/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+820 Soil Nailing 마킹 및 시공(15/15/185공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [50 empty] | 리도 210호선 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131101 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,500/61,500㎥) STA. 0+060~160 토공 정리 STA. 3+100~300 토공 면정리 STA. 4+820 Soil Nailing(15/30/185공) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-11-01 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P3 기초터파기, P2 기둥 콘크리트 타설 점검 군업3교 강가로보 설치 확인 군업4교 A1,A2 벽체 철근,거푸집조립 확인 P1 코핑 철근조립 점검 〈터널공〉 군업2터널 강관다단그라우팅○ 10:30∼12:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 ○ 13:00∼16:00 · 현장점검 - 군업2교 기둥 콘크리트 타설 마무리면 확인 - 군업4교 기둥 코핑폼 안전관리 점검 - 건설참여자 자진신고제도 간판설치 점검 · 환경관리 : 비산먼지,건설폐기물관라 상태 점검 ○ 16:00∼17:30 · 공종별 품질시험검사현황, 주요자재 검사및수불부 점검 ○ 17:30∼18:00 · 주말 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | STA. 0+060~160 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,500/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~300 토공 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+820 Soil Nailing(15/30/185공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131102 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,700/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,100/23,000㎥) STA. 2+700~800 노체성토 STA. 3+760~800 발파암 운반(C/R 운반로 조성) STA. 4+820 Soil Nailing(15/45/185공) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-11-02 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,700/61,500㎥) STA. 2+700~800 노체성토 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+760~800 발파암 운반(C/R 운반로 조성) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,100/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/45/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,100/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/45/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131103 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,900/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,300/23,000㎥) STA. 2+700~800 노체성토 STA. 4+820 Soil Nailing(15/60/185공) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-11-03 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/13,900/61,500㎥) STA. 2+700~800 노체성토 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,300/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/60/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,300/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/60/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131104 | 종점부 콘크리트 파쇄 STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,100/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,500/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/77/185공) STA. 2+686 횡배수관 보강 콘크리트 타설(49㎥) | 2013-11-04 | 월 |  |  | ○ 09:00∼11:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+820 비탈면보강공 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 보강콘크리트 타설 품질관리 점검 〈교량공〉 군업2교 P3 기초터파기, P2 기둥 거푸집해체 확인 군업4교 A2 벽체 거푸집조립 확인 〈터널공〉 군업2터널 강관다단그라우팅○ 11:00∼13:00 · 현장 현안사항 업무보고 : 사업단 ○ 13:00∼15:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 ○ 15:00∼17:30 · 현장점검 -. 군업2터널 강관다단그라우팅 품질관리 점검 -. 군업4교 A2 벽체 거푸집조립 안전관리 점검 -. 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 ○ 17:30∼18:00 · 주말 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,100/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 콘크리트 타설(49㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,500/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/77/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,500/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/77/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 종점부 콘크리트 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131105 | 종점부 콘크리트 파쇄 STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,300/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,700/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/92/185공) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2013-11-05 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500 절토사면 깎기 점검 4k+820 비탈면보강공 확인 〈교량공〉 군업2교 P3 직접기초 암청소 확인 군업4교 A2 벽체 거푸집조립, 교좌장치 치핑 점검 〈터널공〉 군업2터널 강관다단그라우팅○ 10:00∼12:00 · 설계도서 검토 -. 터널공 : 군업2터널(2ARCH) ○ 13:00∼15:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 ○ 15:00∼17:30 · 현장점검 -. 군업2교 P3 직접기초 암청소 -. 군업2터널 강관다단그라우팅 -. 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 ○ 17:30∼18:00 · 명일 작업사항 주요공종 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,300/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,700/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/92/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,700/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(15/92/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 종점부 콘크리트 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131106 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,500/61,500㎥) STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,900/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(20/138/185공) STA. 2+686 횡배수관 되메우기 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 바닥 암치환(L=16m) | 2013-11-06 | 수 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500 절토사면 깎기 점검 4k+820 비탈면보강공 확인 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P3 직접기초 Mass 거푸집조립 확인 군업4교 P1 코핑 콘크리트 타설 점검○ 10:00∼12:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 13:00∼16:00 · 현장점검 - 군업4교(춘천) A2 콘크리트 타설 품질관리 점검 - 현장도보답사 : 시점→종점 ○ 16:00∼18:00 · 명일 작업사항 주요공종 검토 및 확인 · 공정현황 검토 · 비탈면 안정성검토 현황 검토 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,500/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 되메우기 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 바닥 암치환(L=16m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,900/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(20/138/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+380~500 절토사면 깎기(200/12,900/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(20/138/185공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131107 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,700/61,500㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(20/158/185공) STA. 2+686 횡배수관 되메우기 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 바닥 암치환(L=16m) | 2013-11-07 | 목 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+820 비탈면보강공 점검 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P1 철근,거푸집조립 점검 군업4교 A1 파라펫 거푸집조립 확인○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 - 공 종 : 군업4교 - 내 용 : 슬래브 일반도, 철근배근도, 가설계획도 설계현황 검토○ 13:00∼15:30 · 현장점검 - 4k+820 비탈면보강공 Soilnailing 천공 및 관삽입 확인 - 군업4교 교대 비계등 안전관리사항 점검 - 군업3교(춘천) P3 터파기 기초암반 점검 ○ 15:30∼18:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 · 자재수불부 점검 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,700/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 되메우기 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 바닥 암치환(L=16m) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+820 Soil Nailing(20/158/185공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131108 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,900/61,500㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(20/178/185공) STA. 2+680(양양) 성토부 정리 STA. 2+686 횡배수관 되메우기 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 바닥 다짐 및 린 거푸집 조립 | 2013-11-08 | 금 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+820 비탈면보강공 점검 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P1 거푸집조립, P3 기둥 철근조립 점검 군업4교(양양) A1 파라펫 거푸집조립 확인○ 10:00∼12:00 · 사업단 직접기초 암판정 입회 - 위 치 : 군업2교(춘천) P3 - 내 용 : 사업단 품질환경팀 직접기초 암판정 ( 기초지반의 적정성,위치,EL 검측)○ 13:00∼16:30 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 - 지급자재 현황 검토 ○ 16:30∼18:00 · 현장 점검 - 교량공(군업4교,군업3교,군업2교) - 환경관리 점검 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/14,900/61,500㎥) STA. 2+680(양양) 성토부 정리 STA. 2+686 횡배수관 되메우기 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 바닥 다짐 및 린 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+820 Soil Nailing(20/178/185공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131109 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,100/61,500㎥) STA. 4+820 Soil Nailing(7/185/185공) STA. 2+680(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN, L=16m) 린 con'c 타설(6㎥) STA. 2+680 통로암거 뒷채움 | 2013-11-09 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+820 비탈면보강공 점검 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P1 거푸집조립 군업4교(양양) A1 파라펫 콘크리트 타설 점검 군업4교 교좌장치 설치 확인○ 13:00∼18:00 · 설계도서 검토 - 위 치 : 군업2터널 - 내 용 : 중앙터널부 굴착 지보패턴,계측 설계현황 검토 · 현장 점검 - 군업4교(양양) A1 양생관리 점검 - 군업2교 P1 거푸집조립 안전관리 점검 - 군업2터널 시점부 비탈면 보강공 S/N 천공 점검 - PSC, IPC 제작장 배수로등 지시사항 처리 확인 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,100/61,500㎥) STA. 2+680(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN, L=16m) 린 con'c 타설(6㎥) STA. 2+680 통로암거 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+820 Soil Nailing(7/185/185공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20131110 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,100/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,100/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing 그라우팅 STA. 2+680(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN, L=16m) 기초 철근 조립 | 2013-11-10 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,100/61,500㎥) STA. 2+680(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN, L=16m) 기초 철근 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,100/23,000㎥) STA. 4+820 Soil Nailing 그라우팅 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131111 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,300/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,300/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(15/15/86공) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN, L=16m) 기초 바닥 정리 | 2013-11-11 | 월 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+800 성토부 정리 점검 4k+820 비탈면보강공 확인 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P1 기둥 거푸집, P3 철근 조립 점검 군업4교(춘천) A2 거푸집 설치 확인 군업4교(춘천) A1 비계 설치 점검○ 13:00∼16:30 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 ○ 16:30∼18:00 · 설계도서 검토 - 비탈면안정성 검토서(2k+820∼960) · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,300/61,500㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN, L=16m) 기초 바닥 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,300/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(15/15/86공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131112 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,500/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,500/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(15/30/86공) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 린 콘크리트 타설(6㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 암발파 | 2013-11-12 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+800 성토부 정리 점검 4k+820 비탈면보강공 확인 〈배수공〉 2k+472 V형측구 벽체 거푸집조립 확인 〈교량공〉 군업2교 P3 철근 조립 점검 군업4교(춘천) A2 거푸집 설치 확인 군업4교(춘천) A1, 교좌장치 설치 확인○ 13:00∼15:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 15:00∼17:00 · 현장점검 - 군업3교(춘천) LB-DECK 설치 확인 - 군업4교(춘천) A2 거푸집조립 점검 ○ 17:00∼18:00 · 공종별 품질시험검사현황, 주요자재 검사및수불부 점검 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,500/61,500㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 린 콘크리트 타설(6㎥) STA. 2+686 횡배수관 기초 암발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,500/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(15/30/86공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131113 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,700/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,700/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(15/45/86공) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 | 2013-11-13 | 수 |  |  | ○ 09:00∼09:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+800 성토부 정리 점검 군업2터널 비탈면보강 확인 〈교량공〉 군업2교 P3 철근 조립 점검 군업4교(춘천) A2 거푸집 설치 확인 ○ 09:30∼14:00 · 사업단 행사참석○ 14:00∼17:00 · 현장점검 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,700/61,500㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,700/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(15/45/86공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131114 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,900/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,900/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(20/65/86공) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 전구간 토공 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 가공 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | 2013-11-14 | 목 |  |  | ○ 09:00∼18:00 ■ 건설현장 감독원 역량강화를 위한 교육 ○ 장 소 : 15, 16공구 안전교육장 ○ 참석자 : 사업단,각공구 감독원,감리원 ○ 내 용 -. 설계보고서 이해(구조,수리계산서,지반보고서) -. 공종별 주용 지적사항 및 대책 -. 주요구조물 검측시 착안사항 -. 현장실습(15공구 영덕1교) | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/15,900/61,500㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 전구간 토공 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 가공 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/13,900/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(20/65/86공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131115 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,100/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,100/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(21/86/86공) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 전구간 토공 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 조립 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | 2013-11-15 | 금 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 군업2터널 시점(4k+820) 비탈면보강공 점검 〈교량공〉 군업2교 P3 기초 철근조립 확인 군업4교(춘천) A1 파라펫 거푸집조립 점검○ 13:00∼18:00 · 설계도서 검토 - 위 치 : 군업3교 춘천방향 - 내 용 : 슬래브 일반도 및 철근 배근도 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 · 현장 점검 - 군업2터널 P3 기초철근조립 점검 - 군업2터널 시점부 보강공사 확인 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,100/61,500㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 전구간 토공 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 조립 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,100/23,000㎥) STA. 4+820 Rock Bolt 천공(21/86/86공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131116 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 천공 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,300/23,000㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 조립 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | 2013-11-16 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 천공 STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 조립 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131117 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,500/23,000㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 조립 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | 2013-11-17 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 철근 조립 STA. 2+686 횡배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131118 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,700/23,000㎥) STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 마킹 및 장비 이동 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 거푸집 조립 | 2013-11-18 | 월 |  |  | ○ 09:00∼18:00 · 국토부 동절기 건설현장 시공실태점검 수검 - 점검자 : 국토부 본부 최준일, 원주청 이명섭 - 내 용 - 현장 도보점검 - 지적사항 : 안전시설물(안전로프 등) 추가 설치 필요 외 5건 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기 STA. 2+800(양양) 성토부 정리 STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 마킹 및 장비 이동 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131119 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,900/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 거푸집 조립 | 2013-11-19 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 2k+500∼660(춘천) 비탈면보강공 S/N 점검 〈교량공〉 군업4교(춘천) A1 파라펫 거푸집조립 확인 A2측 옹벽 벽체 거푸집 조립 점검 군업4교 교좌장치 무수축몰탈 타설 확인 · 품질관리 -. 무수축 몰탈 물,몰탈 온도관리 확인○ 13:00∼18:00 · 현장 점검 - 군업4교 교좌장치 품질관리 점검 - 2k+500∼660(춘천) 비탈면보강공 S/N 점검 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+680 통로암거 뒷채움 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/14,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131120 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,300/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,100/23,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/344/377공) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 거푸집 조립 STA. 2+686 횡배수관 기초 콘크리트 타설(8㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 뒷채움 | 2013-11-20 | 수 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 2k+500∼660(춘천) 비탈면보강공 S/N 점검 〈교량공〉 군업4교(춘천) A1 파라펫 거푸집조립 확인 A2측 옹벽 벽체 거푸집 조립 점검 군업4교 교좌장치 무수축몰탈 타설 확인· 설계도서 검토 -. 공 종 : 교량공 -. 내 용 : 군업4교 PSC BEAM 가설계획 슬래브 일반도, 철근배근도 ○ 13:00∼18:00 · 현장 점검 -. A2측 옹벽 벽체 거푸집 조립 점검 -. 군업4교 교좌장치 무수축몰탈 타설 확인 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,300/61,500㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/344/377공) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 거푸집 조립 STA. 2+686 횡배수관 기초 콘크리트 타설(8㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131121 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,500/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,300/23,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/364/377공) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 콘크리트 타설(37㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 뒷채움 | 2013-11-21 | 목 |  |  | ○ 09:00∼18:00 · 감독역량강화를 위한 교육 참석 -. 장 소 : 7공구 안전교육장 -. 내 용 측량이론 교육 및 사용법 조별 레벨측량 실습 조별좌표측량실습 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,500/61,500㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(20/364/377공) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 기초 콘크리트 타설(37㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131122 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,700/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(13/377/377공) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 뒷채움 | 2013-11-22 | 금 | [11 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,700/61,500㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 보강(13/377/377공) STA. 2+680 통로암거(2SPAN) 뒷채움 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131123 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,900/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,700/23,000㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 그라우팅 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 내부 동바리 설치 STA. 2+686 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | 2013-11-23 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/16,900/61,500㎥) STA. 2+500~660(춘천) Soil Nailing 그라우팅 STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 내부 동바리 설치 STA. 2+686 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131124 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,100/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,900/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 내부 동바리 설치 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-11-24 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,100/61,500㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 내부 동바리 설치 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/15,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131125 | 우천으로 작업 대기 STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,300/61,500㎥) | 2013-11-25 | 월 |  |  | ○ 09:00∼09:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 · 우천으로 인한 현장배수로상태 점검○ 09:30∼12:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 13:00∼18:00 · 현장 점검 -. 2k+800～960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 점검 -. 군업4교(춘천) A1 흉벽, A2 연결옹벽 양생관리 점검 · 시공계획서 검토 - 군업4교 PSC BEAM 가설 시공순서,장비제원,지반지지력등 시공,안전,품질관리 검토 ( PSC BEAM : 60 본 L=35m ) · 설계도서검토 - 터널공 : 군업2터널 - 교량공 : 군업4교 슬래브 일반도, 철근배근도 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,300/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [66 empty] | 우천으로 작업 대기
20131126 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,500/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,100/23,000㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 내부 동바리 설치 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2013-11-26 | 화 |  |  | ○ 09:00∼10:30 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 〈배수공〉 2k+686 횡배수관 보강 거푸집조립 점검 〈교량공〉 군업2교(춘천) P3 철근조립 점검 군업4교 A2 연결옹벽 거푸집 해체 안전관리 점검 가도정리 ○ 10:30∼12:00 · 설계도서 검토 -. 군업4교 슬래브 일반도,철근배근도,단부상세도 -. 군업2교 교각 일반도,철근배근도○ 13:00∼15:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성○ 15:00∼18:00 · 현장점검 - 군업2교 P3 철근조립 점검 - 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 및 운반 점검 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,500/61,500㎥) STA. 2+680 통로암거(1SPAN) 내부 동바리 설치 STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131127 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,700/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,300/23,000㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 콘크리트 타설(21㎥) | 2013-11-27 | 수 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 〈교량공〉 군업2교(춘천) P3 1단 철근조립 점검 군업4교 A1 거푸집해체 점검 군업4교 가설도로 조성 점검 ○ 10:00∼12:00 · 설계변경사항검토 · 2013년 설계변경내역 검토 ○ 13:00∼16:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 검토○ 16:00∼18:00 · 현장점검 - 군업4교 교대 거푸집해체 및 가도조성 확인 - 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 점검 · 명일 작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,700/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 콘크리트 타설(21㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131128 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,900/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,500/23,000㎥) | 2013-11-28 | 목 |  |  | ○ 휴 가 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/17,900/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131129 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,100/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,700/23,000㎥) | 2013-11-29 | 금 |  |  | ○ 09:00∼11:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 2k+800∼960(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 〈교량공〉 군업2교(춘천) P3 1단 거푸집조립 점검 군업4교 A1 거푸집해체 점검 군업4교 PSC Beam 운반로 현장점검 ○ 11:00∼12:00 · 사업단 현장 현안사항보고검토 ○ 13:00∼17:00 · 현장점검 - 군업2교 기둥 콘크리트 타설 온도관리 점검 BP장 재료온도, 대기온도, 양생준비사항 점검 - 콘크리트 타설 품질관리 점검 - 군업4교 운반로 정비 점검 및 크레인 위치 현지확인○ 17:00∼18:00 · 주말 작업사항 검토 및 확인 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,100/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131130 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,300/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,900/23,000㎥) | 2013-11-30 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,300/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/16,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131201 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,500/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,100/23,000㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2013-12-01 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,500/61,500㎥) STA. 2+686 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131202 | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,700/61,500㎥) STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,300/23,000㎥) | 2013-12-02 | 월 |  |  | ○ 09:00∼10:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 〈교량공〉 군업4교 PSC Beam 가설준비사항 점검 ○ 10:00∼12:00 · 사업단 현장 점검 입회 -. 크레인(400,300ton) 아우트리거 지반 지지력 확인 ○ 13:00∼15:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 검토○ 15:00∼18:00 · 현장점검 -. 군업4교 가설도로,운반로 및 beam 거치 준비사항 현장 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960(춘천) 절토사면 깎기(200/18,700/61,500㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131203 | 1구간(정암이앤씨) 자재 및 현장정리 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,500/23,000㎥) | 2013-12-03 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 4k+380∼500(춘천) 절토사면 깎기 점검 〈교량공〉 군업4교 PSC Beam 가설 안전관리 점검○ 13:00∼17:00 · 현장점검 - 군업4교 PSC Beam 가설 안전관리 점검○ 17:00∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 | [8 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,흙깍기기타 | [8 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 1구간(정암이앤씨) 자재 및 현장정리
20131204 | 1구간(정암이앤씨) 자재 및 현장정리 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,700/23,000㎥) | 2013-12-04 | 수 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈교량공〉 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 13:00∼17:00 · 현장점검 - 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 17:00∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 1구간(정암이앤씨) 자재 및 현장정리
20131205 | 1구간(정암이앤씨) 자재 및 현장정리 STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,900/23,000㎥) | 2013-12-05 | 목 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈교량공〉 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 13:00∼17:00 · 현장점검 - 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 17:00∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/17,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [58 empty] | 1구간(정암이앤씨) 자재 및 현장정리
20131206 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,100/23,000㎥) | 2013-12-06 | 금 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈교량공〉 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 13:00∼17:00 · 현장점검 - 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 17:00∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,100/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131207 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,300/23,000㎥) | 2013-12-07 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈교량공〉 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 13:00∼17:00 · 현장점검 - 군업4교 PSC Beam 가설 시공 및 안전관리 점검○ 17:00∼18:00 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,300/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131208 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,500/23,000㎥) | 2013-12-08 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,500/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131209 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,700/23,000㎥) | 2013-12-09 | 월 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈교량공〉 군업4교 추락방지망 설치 점검 〈터널공〉 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 2013년 준공예정 물량 검토 ○ 13:00∼18:00 · 공정회의 -. 참석자 : 책임감독,감리원,공사,공무,품질 팀장 -. 내 용 : 2013년 준공대비 현장 정리 계획 협의 · 현장점검 -. 군업4교 추락방지망 설치 점검 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 -. 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 · 2013년 준공예정 물량 검토 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,700/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131210 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,900/23,000㎥) | 2013-12-10 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무(현장작업사항확인) 〈토 공〉 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈터널공〉 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 설계도서 검토 -. 공 종 : 교량공 군업4교 -. 내 용 : 슬래브 일반도, 철근배근도 검토○ 13:00∼18:00 · 현장점검 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 -. 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 2013년 준공예정 물량 검토 | [18 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 깎기(200/18,900/23,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20131211 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | 2013-12-11 | 수 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 일일작업일보 확인 - 전일실적 및 금일계획 물량 확인 · 안전 취약공종 및 기상상황에 따른 특별관리작업 파악 · 현장작업사항점검 〈토 공〉 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈터널공〉 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 설계도서 검토 ○ 13:00∼18:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 - 공정, 설계 적용 방안 검토 등· 현장점검 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 -. 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 · 명일작업사항 검토 및 확인 · 2013년 준공예정 물량 검토 | [18 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20131212 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | 2013-12-12 | 목 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 2013년 준공예정 물량 검토 · 일일작업일보 확인 - 전일실적 및 금일계획 물량 확인 · 안전 취약공종 및 기상상황에 따른 특별관리작업 파악 · 현장작업사항점검 〈토 공〉 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 · 설계도서 검토 ○ 13:00∼18:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 - 공정, 설계 적용 방안 검토 등· 현장점검 -. 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [20 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20131213 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | 2013-12-13 | 금 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 일일작업일보 확인 - 전일실적 및 금일계획 물량 확인 · 안전 취약공종 및 기상상황에 따른 특별관리작업 파악 · 현장작업사항점검 〈토 공〉 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈터널공〉 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 설계도서 검토 · 2014년 예정공정표 검토 ○ 13:00∼18:00 · 설계도서 검토 · 품질시험현황 검토 및 확인 · 현장점검 -. 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 2014년 예정공정표 검토 | [20 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20131214 | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | 2013-12-14 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00∼12:00 · 일일작업일보 확인 - 전일실적 및 금일계획 물량 확인 · 안전 취약공종 및 기상상황에 따른 특별관리작업 파악 · 현장작업사항점검 〈토 공〉 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 〈터널공〉 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 설계도서 검토 : 터널공 군업1,2터널○ 13:00∼18:00 · 설계도서 검토 : 교량공 군업4교 · 2014년 예정공정표 검토 · 현장점검 -. 4k+280∼500(군업터널) 절토사면 흙깎기 확인 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [20 empty] | STA. 4+380~500(춘천) 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20131215 |  | 2013-12-15 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무
20131216 | 현장정리 | 2013-12-16 | 월 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 일일작업일보 확인 - 전일실적 및 금일계획 물량 확인 · 안전 취약공종 및 기상상황에 따른 특별관리작업 파악 · 현장작업사항점검 〈터널공〉 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 2013년 준공 서류 검토 ○ 13:00∼18:00 · 설계도서 검토 · 현장점검 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 2014년 예정공정표 검토 | [78 empty] | 현장정리
20131217 | 현장정리 | 2013-12-17 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장점검 : 안전시설물 · 2013년 준공관련 서류 검토 · 설계도서 검토○ 13:00∼18:00 · 설계도서 검토 · 현장점검 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면보수 점검 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 - 공정, 설계 적용 방안 검토 등 | [78 empty] | 현장정리
20131218 | 현장정리 | 2013-12-18 | 수 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장점검 : 안전시설물 · 2014년 공사예정물량 검토 · 설계도서 검토○ 13:00∼18:00 · 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 문서수발 및 결재, 회람문서 확인 - 사업단 지시사항 등 작성 - 공정, 설계 적용 방안 검토 등 · 설계도서 검토 · 건설참여자회의 참석 : 사업단 대회의실 | [18 empty] | START |  | START | [57 empty] | 현장정리
20140227 | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | 2014-02-27 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 2014년 예정공정표 검토 ○ 설계도서 검토 -. 터널공 군업1,2터널 -. 교량공 군업3교, 군업4교 ■ 13:00∼18:00 ○ 2014년 예정공정표 검토 ○ 주요공종 현황 검토 ○ 면일작업사항 검토 | [18 empty] | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140228 | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | 2014-02-28 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 ○ 2014년 예정공정표 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 ○ 예정공정현황 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [18 empty] | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140301 | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | 2014-03-01 | 토 | 공휴일 | 휴일 | ■ 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140302 | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | 2014-03-02 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140303 | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | 2014-03-03 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 2014년 예정공정표 및 주요공종 검토 ○ 재정집행계획 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항검토 ○ 명일작업사항 검토 | [18 empty] | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140304 | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | 2014-03-04 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 현장도보답사 ○ 현장현안사항 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 예정공정현황 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [18 empty] | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 흙깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140305 | STA. 2+700~800 흙깎기 및 운반(300/18,500/61,500㎥) STA. 4+400~500 암상차 및 운반(C/R장) STA. 2+680 통로암거 슬래브 동바리 설치DECk 설치 | 2014-03-05 | 수 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 공사추진현황 검토 ○ 현장현안사항 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 예정공정현황 검토 ○ 현장점검 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+700~800 흙깎기 및 운반(300/18,500/61,500㎥) STA. 2+680 통로암거 슬래브 동바리 설치DECk 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+400~500 암상차 및 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140306 | STA. 2+700~800 흙깎기(300/18,800/61,500㎥) STA. 4+400~500 암상차 및 운반(C/R장) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 거푸집 설치 | 2014-03-06 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 명일작업사항 검토 ○ 현장점검 -. 노선 도보답사 -. 주요구조물 현황 파악 ■ 13:00∼18:00 ○ 공사추진현황 검토 ○ 2014년 주요공종 및 예정공정현황 검토 ○ 배수공 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+700~800 흙깎기(300/18,800/61,500㎥) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 거푸집 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 4+400~500 암상차 및 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140307 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 내부 거푸집 설치 | 2014-03-07 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 공사추진현황 검토 ○ 현장현안사항 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 전일작업실적 및 명일작업사항 검토 ○ 예정공정현황 검토 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 내부 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140308 | STA. 4+400~500 절토사면 법면정리 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 내부 거푸집 설치 | 2014-03-08 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 내부 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140309 | STA. 4+400~500 절토사면 법면정리 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 내부 거푸집 설치 | 2014-03-09 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 동바리 및 내부 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140310 | STA. 4+400~500 절토사면 깎기 및 운반(300/88,200/128,777㎥) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치DECk 설치 | 2014-03-10 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 ○ 업무협의 -. 시공사 공사,공무 팀장 -. 풍수해 대비 현장배수로 정비 -. 현장 현안사항 협의 ■ 13:00∼18:00 ○ 사업단 안전점검 입회 -. 군업4교 크레인 안전관리 점검 -. 군업4교 LB DECK 설치 안전관리 점검 ○ 설계도서 검토 ○ 설계변경등 현장현안사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치DECk 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 깎기 및 운반(300/88,200/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 절토사면 깎기 및 운반(300/88,200/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140311 | STA. 4+400~500 절토사면 깎기 및 운반(300/88,500/128,777㎥) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치 | 2014-03-11 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단 현안사항보고 및 토론회 참석 ■13:00∼18:00 ○ 현장점검 -. 3k+360∼400 슬라이딩구간 현장조사 -. 비탈면보강방안 협의 ○ 예정공정현황 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 깎기 및 운반(300/88,500/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+400~500 절토사면 깎기 및 운반(300/88,500/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140312 | STA. 4+400~500 절토사면 깎기(300/88,800/128,777㎥) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치 | 2014-03-12 | 수 |  |  | ■ 09:00∼18:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단 노선 도보답사 입회 -. 점검자 : 공사차장 외 5명 -. 내 용 ○ 2014년도 상반기 주요공사 추진계획 및 현장확인 ○ 주요현안 및 현장 애로사항 파악 ○ 전구간 도보답사 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 깎기(300/88,800/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타
20140313 | STA. 4+400~500 절토사면 깎기(300/88,800/128,777㎥) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치 | 2014-03-13 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 -. 군업3교 슬래브 시공방안 ■13:00∼18:00 ○ 현장현안사항 검토 ○ 현장점검 -. 군업3교, 군업터널 흙깎기, 2k+680 통로암거 ○ 설계변경등 현장현안사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 내부 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 깎기(300/88,800/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140314 | STA. 4+400~500 절토사면 깎기(300/88,800/128,777㎥) STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | 2014-03-14 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 현장작업사항 점검 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 설계도서 검토 -. 군업4교 슬래브 일반도, 철근 배근도 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장 안전점검 -. 2k+680 통로암거 -. 군업4교 안전난간대 설치 ○ 설계변경등 현장현안사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+400~500 절토사면 깎기(300/88,800/128,777㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140315 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | 2014-03-15 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20140316 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | 2014-03-16 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20140317 | STA. 2+400~500 성토부 비탈면 녹화 STA. 2+700~900 성토부 비탈면 녹화 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | 2014-03-17 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장작업사항 점검 ○ 설계도서 검토 : 군업3교, 군업4교 슬래브 ■ 13:00∼18:00 ○ 시공상세도 검토 -. 군업3교 배수시설 집수구 설치 간격 ○ 현장 예정공정현황 검토 ○ 현장점검 -. 군업3교, 군업4교 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+400~500 성토부 비탈면 녹화 STA. 2+700~900 성토부 비탈면 녹화 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140318 | STA. 3+100~200 성토부 비탈면 녹화 STA. 4+300~400 성토부 비탈면 녹화 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | 2014-03-18 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단 현장 현안사항 보고 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ○ 설계변경 예정사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~200 성토부 비탈면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+300~400 성토부 비탈면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140319 | STA. 3+100~200 성토부 비탈면 녹화 STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | 2014-03-19 | 수 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장작업사항 확인 -. 2k+680 통롱마거 거푸집조립 확인 -. 군업3교 크로스빔 거푸집 조립 확인 -. 군업4교 교대(A2) 뒷채움 확인 ○ 현장 현안사항 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ○ 설계변경 예정사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~200 성토부 비탈면 녹화 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140320 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | 2014-03-20 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 우천으로 인한 배수로 점비상태 점검 -. 군업2교∼군업4교 안전시설물 점검 ○ 기성현황 검토 ■13:00∼18:00 ○ 예정공정표 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140321 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | 2014-03-21 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 예정공정현황검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 -. 비탈면보호공 설계현황 -. 군업1,2터널 굴착 패턴 현황 ○ 현장점검 ○ 주말작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140322 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 STA. 3+120 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2014-03-22 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140323 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 STA. 3+120 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2014-03-23 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 외부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140324 | STA. 3+120 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2014-03-24 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 현장작업사항점검 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 설계도서 검토 ○ 현장설계변경사항 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 -. 군업2교 시공상태 점검 -. 2k+680 통로암거 거푸집설치 확인 ○ 4월중 주요작업사항 검토 (예정공정표) ○ 명일작업사항 검토 | [12 empty] | STA. 3+120 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140325 | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 con'c 타설(107㎥) STA. 3+188 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2014-03-25 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 2k+680 통로암거 콘크리트 타설 확인 -. 군업2교(양양) A2 교대 기초철근조립 확인 ○ 설계도서 검토 : 군업2교 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 -. 군업3교 크로스빔 철근,거푸집조립상태 점검 -. 통로암거 양생관리 점검 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+680 통로암거(4SPAN) 벽체 con'c 타설(107㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+188 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140326 | STA. 3+188 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2014-03-26 | 수 |  |  | ■ 09:00∼14:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장작업사항 확인 -. 군업4교 크로스빔 철근,거푸집 조립 확인 -. 3k+188 성토부 도수로 거푸집조립 점검 -. 군업2교 교대(A2) 철근조립 확인 ○ 사업단 교육 참석 ■ 14:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 ○ 사업단 품질관리실태점검 수검 -. 품질관리실 인원 적정성 외 4건 ○ 설계변경 예정사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [12 empty] | STA. 3+188 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140327 |  | 2014-03-27 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 설계도서 검토 : 군업4교 일반도,철근배근도 ○ 예정공정표 검토 ■13:00∼18:00 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항검토 ○ 명일작업사항 검토
20140328 | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | 2014-03-28 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 현장점검 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 ○ 현장현안사항검토 ○ 설계변경 예정사항 검토 ○ 주말작업사항 검토 | [10 empty] | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140329 | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | 2014-03-29 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [10 empty] | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140330 | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | 2014-03-30 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [10 empty] | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140331 | STA. 3+380~400 절토사면 법면정리 STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | 2014-03-31 | 월 |  |  | ■ 13:00∼14:30 ○ 현장점검 ○ 현장현안사항 검토 ■ 14:30∼18:00 ○ 사업단 업무보고 -. 현장 현안사항 보고 -. 예정공정 협의 | [8 empty] | START |  | STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+380~400 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140401 | STA. 2+460 절토사면 법면깎기 STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | 2014-04-01 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ■13:00∼18:00 ○ 현장점검 -. 군업3교(춘천) 슬래브 철근조립 점검 -. 군업4교 크로스 빔 철근,거푸집 조립 점검 ○ 예정공정현황 검토 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+460 절토사면 법면깎기 STA. 2+680 통로암거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140402 | STA. 2+460 절토사면 법면깎기 및 상차 | 2014-04-02 | 수 |  |  | ■ 09:00∼14:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업3,4교 슬래브 안전관리 점검 -. 군업2교 가도설치공사 확인 ○ 사업단접수공문 검토 ■ 4:00∼18:00 ○ 사업단 교육 참석(대회의실) -. 현장관리방안 -. 고품질 선포식행사 참석 ■14:00∼18:00 ○ 사업단 교육 참석(대회의실) -. 현장관리방안 -. 고품질 선포식행사 참석 | [8 empty] | STA. 2+460 절토사면 법면깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140403 | STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 | 2014-04-03 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업2교 교대비계 설치 확인 -. 군업3교 슬래브 철근조립 점검 -. 군업4교 크로스빔 거푸집 조립 확인 ○ 예정공정표 검토 ○ 4월중 주요공종 현황 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140404 | STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 STA. 2+940 절토사면 천공 | 2014-04-04 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 설계도서 검토 -. 교량공 : 군업3교, 군업4교 -. 터널공 : 군업1터널, 군업2터널 ○ 터널공 예정공정표 검토 ■13:00∼18:00 ○ 현장점검 -. 군업2교 교대 비계설치공사 점검 -. 군업3교 슬래브 철근조립 점검 -. 군업4교 슬래브 거푸집 설치 점검 ○ 설계도서 검토 ○ 주말작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 STA. 2+940 절토사면 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140405 | STA. 2+500~800 절토사면 법면정리 STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 STA. 2+940 절토사면 발파 | 2014-04-05 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+500~800 절토사면 법면정리 STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 STA. 2+940 절토사면 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140406 | STA. 2+500~800 절토사면 법면정리 STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 STA. 2+940 절토사면 천공 | 2014-04-06 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+500~800 절토사면 법면정리 STA. 2+900 절토사면 법면깎기 및 상차 STA. 2+940 절토사면 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140407 | STA. 2+460 절토사면 법면정리 STA. 2+940 절토사면 천공 및 발파 STA. 3+187 성토부 도수로 벽체 con'c 타설(14㎥) | 2014-04-07 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단접수공문 검토 ○ 예정공정현황 검토 ○ 비탈면안정성검토현황 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 -. 군업1,2터널 지보 패턴도, 계측관리 설계현황 ○ 현장현안사항 검토 ○ 설계도서 검토 -. 군업2교 A1 기초 설계현황 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+460 절토사면 법면정리 STA. 2+940 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+187 성토부 도수로 벽체 con'c 타설(14㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140408 | STA. 2+460 절토사면 법면정리 STA. 2+940 절토사면 천공 및 발파 | 2014-04-08 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ■13:00∼18:00 ○ 현장조사 -. 배수공 : 2k+486,690 유출부 연결부 현장조사 ○ 현장점검 -. 군업2교(양양) A2 벽체 철근조립 -. 군업3교(춘천) 슬래브 철근조립 점검 ○ 현장업무보고(사업단 공사1팀) ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+460 절토사면 법면정리 STA. 2+940 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140409 | STA. 2+940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 | 2014-04-09 | 수 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업3교 슬래브 철근조립 점검 -. 군업터널 터파기 점검 ○ 설계도서 검토 : 군업2터널 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 -. 군업1,2터널 지보 패턴도, 계측관리 설계현황 ○ 현장현안사항 검토 ○ 현장점검 -. 군업3교 슬래브 철근조립 점검 -. 군업2교 교대 거푸집조립 점검(전면부 피복두께 확인) ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140410 | STA. 2+460 절토사면 천공 STA. 2+600~700 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 | 2014-04-10 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업1교 IPC BEAM 강선 인장 점검 -. 2k+680 뒷채움 다짐관리 확인 ○ 예정공정표 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+460 절토사면 천공 STA. 2+600~700 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140411 | STA. 2+200 절토사면 천공 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 | 2014-04-11 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업1교 IPC BEAM 강선 인장관리 점검 -. 군업3교 슬래브 철근조립 확인 ○ 1k+280 비탈면 보강방안 등 현안사항 검토 ■ 13:00∼15:00 ○ 설계도서 검토 -. 터널공 : 군업1,2 터널 계측 설계현황 검토 ○ 현장점검 -. 군업터널 터파기 점검 -. 군업1교 IPC BEAM 강선 인장관리 점검 ○ 주말작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+200 절토사면 천공 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140412 | STA. 2+200~400 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 STA. 2+680 통로암거 유입부 날개벽 철근 및 거푸집 조립 | 2014-04-12 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+200~400 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 STA. 2+680 통로암거 유입부 날개벽 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140413 | STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 STA. 2+680 통로암거 유입부 날개벽 철근 및 거푸집 조립 | 2014-04-13 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 통로암거 되메우기 STA. 2+680 통로암거 유입부 날개벽 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140414 | STA. 2+200~400 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 | 2014-04-14 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단 접수공문 검토 ○ 현장점검 ○ 예정공정표 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항 검토 ○ 명일작업사항 검토13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~400 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140415 | STA. 2+200~400 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 노체성토 STA. 3+188 도수로 되메우기 | 2014-04-15 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 현장점검 -. 군업2교(양양) A2 벽체 철근조립 점검 -. 군업3교 슬래브 철근조립 확인 -. 군업터널 터파기 확인 ○ 설계도서 검토 : 교량공 군업4교 슬래브 철근 조립도, 상세도 ■ 13:00∼17:00 ○ 사업단 현장조사 -. 1k+260 비탈면 -. 군업2교 IPC BEAM -. 군업터널 동물이동통로 확보방안 ○ 현장 설계변경사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+200~400 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 및 상차 STA. 2+680 노체성토 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+188 도수로 되메우기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20140416 | STA. 2+640~660 절토사면 천공 및 깎기 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 STA. 3+188 도수로 되메우기 | 2014-04-16 | 수 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업2교(춘천) P2 코핑폼 설치 안전관리 점검 -. 군업3교 슬래브 철근조립,집수구 설치상태 확인 -. 군업터널 터파기 확인 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장 현안사항 사업단 보고 ○ 설계도서 검토 -. 군업4교 슬래브 일반도, 철근 배근도 ○ 공사예정공정표 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 천공 및 깎기 STA. 2+900~940 절토사면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+188 도수로 되메우기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상')
20140417 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/13,500/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/24,600/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,200/23,700㎥) | 2014-04-17 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단 현장업무협의 ○ 현장점검 ○ 예정공정표 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 ○ 현장현안사항 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/13,500/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/24,600/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,200/23,700㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140418 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/13,700/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/24,800/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,350/23,700㎥) | 2014-04-18 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 화촌터널 콘크리트 라이닝 면정리 상태 점검 ■ 13:00∼18:00 ○ 4월중 기성물량 검토 ○ 공사예정공정표 검토 ○ 주말작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/13,700/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/24,800/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,350/23,700㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140419 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/13,900/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,000/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,500/23,700㎥) | 2014-04-19 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/13,900/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,000/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,500/23,700㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140420 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,100/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,200/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,650/23,700㎥) | 2014-04-20 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,100/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,200/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,650/23,700㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140421 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/14,300/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,400/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,800/23,700㎥) STA. 2+680 통로암거 날개벽 con'c 타설(16㎥) | 2014-04-21 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 현장점검 -. 2k+660∼700 노체성토 다짐관리 점검 -. 군업2교(양양) 벽체 거푸집 조립 확인 -. 군업3교(춘천) 슬래브 검측 ○ 현안사항 사업단 업무보고 ○ 현장현안사항 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 -. 터널공 : 군업2교, 군업1교 지보패턴도 ○ 사업단 슬래브 검측 : 군업3교(춘천) ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/14,300/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,400/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,800/23,700㎥) STA. 2+680 통로암거 날개벽 con'c 타설(16㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140422 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/14,500/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,600/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,950/23,700㎥) | 2014-04-22 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 공정회의 -. 참석자 : 시공사 공사,공무팀장,시험실장 -. 내 용 : 성토 품질관리, 1k+260 법면보강외 4건 일정협의 공정관리사항 협의 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장점검 -. 군업3교 슬래브 철근 조립상태 점검 -. 2k+660∼700 노체 성토 다짐관리 점검 -. 군업2교(양양) A2 벽체 거푸집조립 점검 ○ 예정공정표 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기,천공,발파(200/14,500/17,000㎥) STA. 2+900~940 절토사면 깎기(200/25,600/31,300㎥) STA. 2+460~530 노체성토(150/17,950/23,700㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140423 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,700/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,500/36,800㎥) | 2014-04-23 | 수 |  |  | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,700/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,500/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140424 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,900/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,650/36,800㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2014-04-24 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장현안사항 사업단 보고 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 현안사항 주요추진일정 검토 ○ 현장점검 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,900/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,650/36,800㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140425 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,100/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,800/36,800㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2014-04-25 | 금 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 설계도서 검토 -. 군업1,2터널 지보패턴 설계현황 ○ 현장점검 ○ 예정공공정표 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 설계도서검토 - . 군업3교, 군업4교 상부공 ○ 현장점검 ○ 주말작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,100/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,800/36,800㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140426 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,300/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,950/36,800㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | 2014-04-26 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,300/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/6,950/36,800㎥) STA. 2+788 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140427 | 작업없음 | 2014-04-27 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20140428 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,300/17,000㎥) | 2014-04-28 | 월 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 주말작업사항 검토 ○ 현장점검 -. 2k+600∼640 흙깎기 점검 -. 2k+860∼950 흙깎기 점검 -. 군업터널 터파기 점검 ○ 현장 측량기준점 관리현황 검토 ■ 13:00∼18:00 ○ 사업단접수공문 검토 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,300/17,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140429 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,500/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,100/36,800㎥) | 2014-04-29 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단 업무 협의 ○ 현장점검 -. 군업4교(양양) 크로스 빔 철근, 거푸집조립 점검 ○ 설계도서 검토 ■ 3:00∼18:00 ○ 사업단 검측 입회 -. 공 종 : 군업3교(춘천) 슬래브 -. 내 용 : 철근,거푸집,동바리,집수구 조립상태 검측 ○ 사업단 업무 협의13:00∼18:00 ○ 사업단 검측 입회 -. 공 종 : 군업3교(춘천) 슬래브 -. 내 용 : 철근,거푸집,동바리,집수구 조립상태 검측 ○ 사업단 업무 협의 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,500/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,100/36,800㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140430 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,700/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,250/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-04-30 | 수 |  |  | ■ 09:00∼18:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 공 종 : 군업3교(춘천) 슬래브 -. 내 용 : 콘크리트 타설 시공,안전,품질관리 점검 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,700/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,250/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140501 | 근로자의 날 휴무 | 2014-05-01 | 목 |  |  | ■ 휴 무 | [76 empty] | 근로자의 날 휴무
20140502 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,900/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,400/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 con'c 타설(15㎥) | 2014-05-02 | 금 |  |  | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,900/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,400/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 con'c 타설(15㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140503 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,100/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,550/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-03 | 토 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,100/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,550/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140504 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,300/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,700/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-04 | 일 |  | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,300/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,700/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140505 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,500/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,850/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-05 | 월 | 공휴일 | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,500/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/7,850/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140506 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,700/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/8,000/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-06 | 화 | 공휴일 | 휴일 | ■ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/16,700/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/8,000/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140507 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,900/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/8,150/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-07 | 수 |  |  | ○ 13:00∼18:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+900-980 법면정리 확인 2k+660∼720 노체 성토 점검 〈구조물공〉 군업3교 슬래브 양생관리 점검 군업4교(춘천) 슬래브 철근조립 확인 〈터널공〉 군업터널 터파기 점검 · 품질관리 업무 -. 군업2교(춘천) P2 코핑 철근조립상태 점검 · 사업단 공문접수 및 업무지시 검토 · 금일작업실적 및 명일작업사항 검토 확인 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/14,900/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/8,150/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140508 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,100/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/8,300/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 con'c 타설(17㎥) | 2014-05-08 | 목 |  |  | · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+500∼660(춘천) 절토사면 흙깎기 확인 2k+660∼700 노체 성토 확인 〈구조물공〉 군업2교 A2(양양) 흉벽 철근조립 점검 P2(춘천) 코핑 콘크리트 타설 품질,안전관리 점검 군업4교 슬래브 철근조립 점검 〈터널공〉 군업터널 터파기 확인 · 공정회의 -. 주요공정추진일정 협의 (시공사 공사과장외 3인) · 설계도서 검토 〈터널공〉 군업2터널(2ARCH) 설계도 시공순서, 중앙벽체 연결부 시공관리방안 검토 · 2014년 예정공정표 검토 · 명일작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,100/17,000㎥) STA. 2+660~720 노체성토(150/8,300/36,800㎥) STA. 2+900~980 법면정리 STA. 2+788 횡배수관 보강 con'c 타설(17㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140509 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,300/17,000㎥) STA. 2+760~900 노체성토(150/5,150/22,000㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-09 | 금 |  |  | ○ 09:00∼12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+640-660 절토사면 깎기 확인 2k+660∼720 노체 성토 확인 〈구조물공〉 군업2교 A1 터파기 점검 군업4교(춘천) 슬래브 철근조립 확인 〈터널공〉 군업터널 터파기 점검 · 품질관리 업무 -. 군업4교 크로스 빔 콘크리트 타설 안전,품질관리 점검 ○ 13:00∼18:00 · V형측구 벽체 콘크리트 품질관리 점검 · 비상대응훈련 참석 · 주말작업사항 검토 및 확인 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(200/15,300/17,000㎥) STA. 2+760~900 노체성토(150/5,150/22,000㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140510 | STA. 2+760~900 노체성토(150/5,300/22,000㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-10 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [10 empty] | STA. 2+760~900 노체성토(150/5,300/22,000㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20140511 | STA. 2+760~900 노체성토(150/5,300/22,000㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | 2014-05-11 | 일 |  | 휴일 | [11 empty] | STA. 2+760~900 노체성토(150/5,300/22,000㎥) STA. 2+900~980 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20140512 | STA. 2+500~2+660 법면 정리 STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 STA. 0+500(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | 2014-05-12 | 월 |  |  | ★ 09:00∼18:00 ○ 대형공사 정부합동 안전점검 수검 ○ 점검자 : 국토교통부외 3개 기관 ○ 내 용 -. 과거점검내용 및 지적사항 보완 여부 -. 비상조치계획 보고체계 -. 유관기관 합동 재난대비체계 확인 -. 안전관리계획서, 품질관리계획서 -. 제도개선사항 외 | STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 STA. 0+500(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 2+500~2+660 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140513 | STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | 2014-05-13 | 화 |  |  | ■ 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 -. 군업2교(춘천) A2 거푸집조립 점검 -. 군업4교 슬래브 철근조립 점검 ○ 사업단 절토부 암판정 입회 ■ 13:00∼18:00 ○ 현장 현안사항 사업단 보고 ○ 설계도서 검토 -. 군업4교 슬래브 일반도, 철근 배근도 ○ 공사예정공정표 검토 ○ 명일작업사항 검토 | STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140514 | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/5,600/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,400/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,300/59,000㎥) STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | 2014-05-14 | 수 |  |  | ■ 09:00∼12:00 -. 현장점검 -. 현안사항 검토 -. 예정공정표 검토 -. 실정보고사항 검토 ■ 13:00∼18:00 -. 현장 안전점검(군업3교) -. 설계도서검토 : 터널공 -. 금일작업실적 및 명일작업사항 검토 -. 실정보고사항 검토 | STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/5,600/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,400/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,300/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140515 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,550/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,600/59,000㎥) STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | 2014-05-15 | 목 |  |  | ■ 09:00∼12:00 · 현장감독업무 〈토 공〉 2k+800-960 절토사면 깎기 확인 2k+660∼900 노체 성토 확인 〈구조물공〉 군업2교 A2 거푸집 조립 점검 군업3교 슬래브 거푸집 해체 안전점검 군업4교(춘천) 슬래브 철근조립 확인 〈터널공〉 군업터널 터파기 점검 · 설계도서 검토 · 생태모델숲 관리현황 점검 ■ 13:00∼18:00 · 현장 안전,환경,품질점검 · 예정공공정현황 검토 · 주요공정추진일정 검토 · 명일작업사항 검토 및 확인 | STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,550/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,600/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140516 | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/5,750/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,550/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,600/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 및 발파 | 2014-05-16 | 금 |  |  | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/5,750/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,550/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,600/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140517 | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/5,900/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,700/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,900/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 및 발파 | 2014-05-17 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/5,900/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,700/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/41,900/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140518 | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/6,050/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,850/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/42,200/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 | 2014-05-18 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+720~2+790 절토사면 깎기(150/6,050/8,100㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,850/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/42,200/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140519 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,000/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/42,500/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 및 발파 | 2014-05-19 | 월 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 현장작업사항 점검 -. 설계도서 검토 -. 공정현황 검토 -. 사업단 접수공문 및 업무지시 검토 ○ 13:00∼17:00 -. 현장현안사항협의 -. 현장점검 -. 설계도서 검토 -. 금일작업실적 및 명일작업사항 점검 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,000/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/42,500/59,000㎥) STA. 2+620 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140520 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,300/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/42,800/59,000㎥) | 2014-05-20 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 공정현황 검토 (전일실적 및 금일예정사항) -. 우기대비 지적사항 조치예정사항 검토 (군업2터널 시점 계곡부 배수처리계획외 4건) -. 설계도서 검토 -. 사업단 접수공문 및 업무지시 검토 ○ 13:00∼16:00 -. 현장점검 (측구 콘크리트 타설 품질,시공관리) -. 시공계획 검토 ( 군업2교 코핑폼 해체(P1), 설치(P2)) -. 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,300/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/42,800/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140521 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,450/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/43,100/59,000㎥) | 2014-05-21 | 수 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 현장점검 · 군업4교(춘천) 슬래브 철근조립 점검 · 군업2교 코핑폼 해체 안전관리 점검 -. 설계도서 검토 -. 사업단 접수공문 및 업무지시 검토 ○ 13:00∼18:00 -. 현장점검 · 2k+660∼720 노체성토 품질관리 점검 · 군업2교(춘천) 코핑폼 설치 안전관리 점검 -. 공정현황 검토 -. 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,450/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/43,100/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140522 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,600/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/43,400/59,000㎥) STA. 1+280 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-05-22 | 목 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 현장작업사항점검 -. 현장 현안사항 검토 및 시공사와 협의 -. 사업단 접수공문 및 업무지시 검토 ○ 13:00∼14:00 -. 현장점검 ○ 14:00∼18:00 -. 건설본부장 현장경영활동 참석 |  |  |  |  | STA. 1+280 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,600/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/43,400/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140523 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,700/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/43,700/59,000㎥) STA. 2+860 암 상차 및 운반(C/R) STA. 1+280 집수정 벽체 con'c 타설(1㎥) | 2014-05-23 | 금 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 공정현황 검토 (전일실적 및 금일예정사항) -. 현장점검(품질,안전관리) -. 설계도서 검토 -. 사업단 보고사항등 행정업무처리 ○ 13:00∼18:00 -. 지시사항이행여부 및 현장보완사항 결과 확인 -. 현장 작업사항 확인 -. 사업단 업무지시 검토 -. 명일작업사항 검토 |  |  |  |  | STA. 1+280 집수정 벽체 con'c 타설(1㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,700/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/43,700/59,000㎥) STA. 2+860 암 상차 및 운반(C/R) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140524 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,850/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 법면 정리 및 다짐 | 2014-05-24 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/43,850/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 법면 정리 및 다짐 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140525 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,000/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 법면 정리 및 다짐 | 2014-05-25 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,000/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 법면 정리 및 다짐 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140526 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,150/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,000/59,000㎥) | 2014-05-26 | 월 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 공정현황 검토 (전일실적 및 금일예정사항) -. 현장점검 -. 사업단 보고사항등 행정업무처리 -. 문서수발 및 결재,회람문서 확인 ○ 13:00∼18:00 -. 현장 품질관리 점검 -. 설계도서 검토 ( 군업1,2터널 굴착 지보패턴) -. 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,150/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,000/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140527 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,300/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,300/59,000㎥) STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | 2014-05-27 | 화 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 현장점검 -. 설계도서 검토 -. 사업단 보고사항등 행정업무처리 -. 문서수발 및 결재,회람문서 확인 ○ 13:00∼18:00 -. 현장 점검 -. 공정현황 검토 -. 현장 현안사항 시공사와 협의 -. 명일작업사항 검토 | STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,300/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,300/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140528 | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,750/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,600/59,000㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 법면정리 STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | 2014-05-28 | 수 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 전일작업실적 및 금일작업사항 검토 -. 현장점검 -. 설계도서 검토 -. 사업단 요구자료,공사관련 행정업무 확인 ○ 13:00∼18:00 -. 예정공정표 검토 -. 현장점검 -. 명일작업사항 검토 | STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,750/17,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,600/59,000㎥) STA. 2+800~2+960 절토사면 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140529 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,450/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,900/59,000㎥) | 2014-05-29 | 목 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 설계도서 검토 -. 현장점검 -. 현장현안사항 검토 -. 사업단 요구자료,공사관련 행정업무 확인 ○ 13:00∼18:00 -. 현장 품질관리 점검 -. 보강토 옹벽 시공방안 검토 -. 설계도서 검토 -. 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,450/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/44,900/59,000㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140530 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,600/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/45,200/59,000㎥) STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/20/348공) | 2014-05-30 | 금 |  |  | ○ 09:00∼12:00 -. 사업단 건설현장 재난관리 교육참석 ○ 13:00∼18:00 -. 현장 배수로 정비상태 점검 -. 설계도서 검토 -. 공정현황 검토 -. 명일작업사항 검토 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,600/62,000㎥) STA. 2+660~2+900 노체성토(300/45,200/59,000㎥) STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/20/348공) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START
20140531 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/40/348공) | 2014-05-31 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | END | 토공,본선,흙깍기,흙깍기기타 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/40/348공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140601 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/60/348공) STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | 2014-06-01 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/60/348공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140602 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/80/348공) STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | 2014-06-02 | 월 |  |  | 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 설계도서 검토 -. 교량공 : 군업4교 -. 터널공 : 군업1터널, 군업2터널 ○ 터널공 예정공정표 검토 13:00∼18:00 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(20/80/348공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140603 | STA. 2+800~2+960 절토사면 법면정리 | 2014-06-03 | 화 |  |  | 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 사업단접수공문 검토 ○ 예정공정현황 검토 ○ 비탈면안정성검토현황 검토 13:00∼18:00 ○ 설계도서 검토 -. 군업1,2터널 지보 패턴도, 계측관리 설계현황 ○ 현장현안사항 검토 ○ 설계도서 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [10 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20140604 | 2014 지방선거 | 2014-06-04 | 수 |  |  | ○ 휴 무 | [76 empty] | 2014 지방선거
20140605 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/100/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | 2014-06-05 | 목 |  |  | 09:00∼12:00 ○ 전일작업실적 및 금일작업사항검토 ○ 현장점검 ○ 설계도서 검토 13:00∼18:00 ○ 현장점검 ○ 예정공정현황 검토 ○ 사업단접수공문 및 업무지시 검토 ○ 명일작업사항 검토 | [10 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/100/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140606 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/125/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | 2014-06-06 | 금 | 공휴일 | 휴일 | [11 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/125/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140607 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/150/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | 2014-06-07 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [10 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/150/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140608 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/175/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | 2014-06-08 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [10 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/175/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140609 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/175/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 거푸집 조립 | 2014-06-09 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 사업단 QPI 점검 수검 (성토부, V형측구, 통로암거, 군업 2,3,4교 등) - QPI관련 보완사항 업무 지시 - 명일 작업사항 검토 | STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/175/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140610 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/200/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) STA. 2+800 절토사면 천공 STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+500(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 1+269(춘천) 절토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2014-06-10 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - PCT-ILM공법, 철근배근 관련 테마교육 참석○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+420(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+500(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+269(춘천) 절토부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  |  |  | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/200/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) STA. 2+800 절토사면 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140611 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/225/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) STA. 2+800 절토사면 천공 및 발파 STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 con'c 타설(22㎥) STA. 1+269(춘천) 절토부 도수로 벽체 con'c 타설(4㎥) | 2014-06-11 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 군업 3교 2차긴장 시공계획서 검토 - 군업3교 시공 준비상태 사전 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 통로암거 보수준비 및 Soil nailing 천공 점검 - 명일 작업사항 검토 - 사업단 지시 행정사항 검토 | STA. 0+320(춘천) 쌓기부 도수로 벽체 con'c 타설(22㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+269(춘천) 절토부 도수로 벽체 con'c 타설(4㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/225/348공) STA. 2+640 암 운반(C/R장) STA. 2+800 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140612 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/225/348공) STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,600/17,000㎥) STA. 2+800 암 운반(C/R장) STA. 2+820 절토사면 천공 및 발파 | 2014-06-12 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 금일 작업계획 확인 - 일일작업회의 실시 - 군업 4교 슬래브 철근배근도 관련 설계도서 검토 - 현장 안전관리상태 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [10 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/225/348공) STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,600/17,000㎥) STA. 2+800 암 운반(C/R장) STA. 2+820 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140613 | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/312/312공) STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,750/17,000㎥) STA. 2+640~800 암 운반(C/R장) STA. 2+840~860 절토사면 천공 및 발파 | 2014-06-13 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - V형 측구 거푸집 해체 확인 - Soil nailing 그라우팅 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 품질시험 검사대상 점검 - 현장 보완사항 확인 | [10 empty] | STA. 2+800~940 Soil Nailing 보강(25/312/312공) STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,750/17,000㎥) STA. 2+640~800 암 운반(C/R장) STA. 2+840~860 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140614 | STA. 5+140 Soil Nailing 보강(22/22/42공) STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,900/17,000㎥) STA. 2+640~800 암 운반(C/R장) STA. 2+840~860 절토사면 천공 및 발파 | 2014-06-14 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/13,900/17,000㎥) STA. 2+640~800 암 운반(C/R장) STA. 2+840~860 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | END | 토공,본선,흙깍기,리핑 | [6 empty] | STA. 5+140 Soil Nailing 보강(22/22/42공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140615 | STA. 5+140 Soil Nailing 보강(20/42/42공) STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/14,050/17,000㎥) STA. 2+640~800 암 운반(C/R장) STA. 2+840~860 절토사면 천공 | 2014-06-15 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+640~660 절토사면 깎기(150/14,050/17,000㎥) STA. 2+640~800 암 운반(C/R장) STA. 2+840~860 절토사면 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+140 Soil Nailing 보강(20/42/42공) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140616 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,150/62,000㎥) STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+620, 2+880 절토사면 천공 및 발파 | 2014-06-16 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업회의 실시 - 군업3교 2차긴장 현장확인○ 13:00 ~ 18:00 - 군업3교 2차긴장 현장확인 - 2차긴장 관련 본사 보고자료 작성 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | [8 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,150/62,000㎥) STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+620, 2+880 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140617 | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,300/62,000㎥) STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+600 절토사면 천공 및 발파 STA. 0+320(춘천) 성토부 도수로 벽체 거푸집 해체 | 2014-06-17 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 군업3교 2차긴장 점검 - 절토사면 흙깎기 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | STA. 0+320(춘천) 성토부 도수로 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800~2+960 절토사면 깎기(150/44,300/62,000㎥) STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+600 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140618 | STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+600 절토사면 천공 및 발파 | 2014-06-18 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 군업3교 2차긴장 결과 확인 - 공급원 검토 (스테인리스 앵커, 볼트 너트 등) - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리○ 13:00 ~ 18:00 - 도수로 벽체 거푸집 조립 점검 - Soil nailling, Rock Bolt 인발시험 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+600 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140619 | STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+600 절토사면 천공 및 발파 | 2014-06-19 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 교량 점검시설 관련 설계도서 검토 - 현장 작업상태 확인 - QPI대비 현장 관리 지시 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 확인 | [8 empty] | STA. 2+800~960 암 운반(C/R장) STA. 2+600 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140620 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+580 절토사면 천공 및 발파 STA. 0+420, 0+500 성토부 도수로 콘크리트 타설 | 2014-06-20 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - QPI대비 사업단 점검 입회 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 확인 | STA. 0+420, 0+500 성토부 도수로 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+580 절토사면 천공 및 발파 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140621 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+580 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토망(2+800~900) STA. 2+800 소단 정비 STA. 2+680 도수로 거푸집 설치 | 2014-06-21 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+580 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토망(2+800~900) STA. 2+800 소단 정비 STA. 2+680 도수로 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140622 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+580 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토망 설치(2+800~900) STA. 2+500 소단 정비 | 2014-06-22 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+580 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토망 설치(2+800~900) STA. 2+500 소단 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140623 | STA. 2+560 암 운반(C/R장) STA. 2+540 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토 타설(2+800~900) | 2014-06-23 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - QPI 대비 현장 점검 (면정리 지시)○ 13:00 ~ 18:00 - 군업 2교 A2 설계도서 검토 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+560 암 운반(C/R장) STA. 2+540 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토 타설(2+800~900) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140624 | STA. 2+560 암 운반(C/R장) STA. 2+540 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토 타설(2+800~900) STA. 2+440 측구 면정리 | 2014-06-24 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - V형 측구 거푸집 조립 점검 - 현장 정리상태 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 확인 - 지시사항 이행여부 확인 | [8 empty] | STA. 2+560 암 운반(C/R장) STA. 2+540 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토 타설(2+800~900) STA. 2+440 측구 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140625 | STA. 2+560 암 운반(C/R장) STA. 2+540 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) STA. 2+440 측구 면정리 | 2014-06-25 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - V형 측구 ( 2+740~880 ) 신축/수축 이음 점검 - 군업2교 기초 터파기 확인 - QPI 관련 현장정리 지시○ 13:00 ~ 18:00 - QPI관련 현장 점검 및 업무지시 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+560 암 운반(C/R장) STA. 2+540 절토사면 천공 및 발파 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) STA. 2+440 측구 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140626 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+560 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~961) | 2014-06-26 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 금일 작업사항 확인 및 작일 작업내용 검토 - 시공사 합동 작업회의 실시 - 사업단 보고자료 작성○ 13:00 ~ 18:00 - 군업 2터널 관련 설계도서 검토 - 화촌터널 갱문 철근가공 점검 - 공급원 승인내용 검토 (레진 등) - 명일 작업사항 확인 | [8 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+560 절토사면 천공 및 발파 STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~961) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140627 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) | 2014-06-27 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 점검 ( 군업터널 터파기 / 비탈면 보호공 철망 설치 ) - 현장점검관련 보완지시○ 13:00 ~ 18:00 - V형 측구 거푸집 조립상태 확인 및 설계도서 검토 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | [8 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타')
20140628 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) | 2014-06-28 | 토 |  | 휴일 | 휴무 | [8 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타')
20140629 | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) | 2014-06-29 | 일 |  | 휴일 | 휴무 | [8 empty] | STA. 2+620 암 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 법면보호공 : 녹생토 능형망 설치(2+700~960) | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타')
20140630 | STA. 2+540 암 상차 및 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 1+260 플륨관 설치 및 되메우기 STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 터파기 | 2014-06-30 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일 작업일보 확인 - 사업단 검측 관련 현장 준비 - 우기 대비 배수시설 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 군업2교 A2(양양) 교대 기초 사업단 검측 수행 - 사업단 제출 서류 검토 - 현장 시험 결과 보고서 확인 - 익일 작업사항 확인 및 현장 안전관리 방안 확인 |  |  |  |  | STA. 1+260 플륨관 설치 및 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 2+540 암 상차 및 운반(C/R장) STA. 2+800 흙깍기 STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140701 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 0+320, 420 도수로 되메우기 | 2014-07-01 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 조경담당자 현장 확인 - 하도사 관련 회의 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 행정업무 - 익일 작업사항 확인 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 - 토석류 관련 현장 조사 | STA. 0+320, 420 도수로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140702 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 STA. 0+500 도수로 되메우기 STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 린 거푸집 해체 | 2014-07-02 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 일일작업일보 확인 ( 전일 및 금일 물량 확인 및 검측대상 확인 ) 강우 대비 현장 위험 요소 확인 및 보완 지시 사업단 요구자료, 공사관련 행정업무 확인○ 13:00 ~ 18:00 현장 작업사항 확인 사업단 지시사항 확인 및 보고사항 관련 행정업무 현장 안전관리 방안 관련 업무 지시 익일 작업사항 확인 | STA. 0+500 도수로 되메우기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 린 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140703 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | 2014-07-03 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 군업2교 A2 기초작업 확인 - 현장 정리상태 점검 - 군업2터널 암반상태 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 춘계 체육행사 참가 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140704 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | 2014-07-04 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 군업2교 Mass 거푸집 조립 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고자료 작성 - 군업1교 강가로보 자재검수 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부공 능현망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140705 | B/P장 부지 정지 작업 STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | 2014-07-05 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | B/P장 부지 정지 작업
20140706 | B/P장 부지 정지 작업 STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | 2014-07-06 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | B/P장 부지 정지 작업
20140707 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 린 con'c 타설(1㎥) | 2014-07-07 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 식생기반재 취부 확인 - 군업터널 기초터파기 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 터널공 관련 설계도서 검토 - 현장 정리상태 확인 및 지시 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 린 con'c 타설(1㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140708 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 거푸집 조립 | 2014-07-08 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 사업단 접수공문 확인 및 검토 - 현장 개선사항 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 식생기반재 취부 점검 - 벨마우스 갱문 철근배근도 검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140709 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 거푸집 조립 | 2014-07-09 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 현장 작업사항 확인 - 특수공종 관련 사업단 교육 참석○ 13:00 ~ 18:00 - 집중호우에 따른 현장 배수로 점검 실시 - 지시사항 조치계획 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140710 | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 거푸집 조립 | 2014-07-10 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 화촌터널 강재거푸집 설치공사 점검 - 식새기반재 취부 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 화촌터널 NATM 접속부 처리상태 점검 - 비탈면 보강 시공방안 검토 - 지시사항 이행여부 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+526~4+552 철근 콘크리트 개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140711 | B/P장부지 기초 터파기 STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | 2014-07-11 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 구조물 점검 확인 - 사업단 공문 처리○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 공정회의 실시 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | B/P장부지 기초 터파기
20140712 | B/P장부지 기초 터파기 STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | 2014-07-12 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | B/P장부지 기초 터파기
20140713 | B/P장부지 기초 터파기 STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | 2014-07-13 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+700~960 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | B/P장부지 기초 터파기
20140714 | STA. 2+520~640 식생기반재 취부 STA. 4+120~210(춘천) 법면정리 | 2014-07-14 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 화촌터널 종점부 공동구 기초 거푸집 조립상태 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 본사 보고자료 관련 행정업무 처리 - 사업단 접수 공문 검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+520~640 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+120~210(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140715 | B/P장부지 기초 터파기 STA. 2+520~640 식생기반재 취부 STA. 3+280~360 식생기반재 취부 STA. 4+120~210(춘천) 법면정리 STA. 1+260 비탈면 유실부 마대쌓기 | 2014-07-15 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 사업단 보고자료 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 락볼트 자재 검수 - 익일 작업사항 검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  |  |  | STA. 1+260 비탈면 유실부 마대쌓기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+520~640 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+280~360 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+120~210(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [58 empty] | B/P장부지 기초 터파기
20140716 | B/P장부지 기초 터파기 STA. 3+400~500 식생기반재 취부 STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 STA. 1+260 비탈면 유실부 마대쌓기 | 2014-07-16 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 교대 파일 시공계획서 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 식생기반재 취부공 포설두깨 확인 - 화촌터널 갱문 거푸집 조립 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  |  |  | STA. 1+260 비탈면 유실부 마대쌓기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 3+400~500 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | B/P장부지 기초 터파기
20140717 | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) STA. 3+400~500 식생기반재 취부 STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | 2014-07-17 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [12 empty] | STA. 3+400~500 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지)
20140718 | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) STA. 3+400~500 식생기반재 취부 STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | 2014-07-18 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 화촌터널 시점부 갱문 및 군업2교 A2기초 거푸집 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 설계도서 검토 - 명일작업사항 검토 | [12 empty] | STA. 3+400~500 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지)
20140719 | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) STA. 3+400~500 식생기반재 취부 STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | 2014-07-19 | 토 |  | 휴일 | [13 empty] | STA. 3+400~500 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지)
20140720 | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) STA. 3+400~500 식생기반재 취부 STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | 2014-07-20 | 일 |  | 휴일 | [13 empty] | STA. 3+400~500 식생기반재 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+400 록볼트 시공 STA. 4+450(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | START | [57 empty] | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지)
20140721 | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) 진입로 및 배수로 정비 STA. 4+150~220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-21 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 비탈면 보강공 천공 점검 - 화촌터널 갱문 콘크리트 타설 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | [20 empty] | STA. 4+150~220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) 진입로 및 배수로 정비
20140722 | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) 진입로 및 배수로 정비 STA. 4+150~220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-22 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 화촌터널 갱문 거푸집 점검 - 콘크리트 타설 전 시험확인 및 거푸집 재점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [20 empty] | STA. 4+150~220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치(휴게소부지) 진입로 및 배수로 정비
20140723 | 진입로 및 배수로 정비 | 2014-07-23 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 강우로 인한 현장 피해 여부 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 시공계획서 및 설계도서 검토 - 현장 정리 지시 | [78 empty] | 진입로 및 배수로 정비
20140724 | 진입로 및 배수로 정비 STA. 4+150~220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-24 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 군업2교 교대 기초 검측 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 군업2교 말뚝기초 시항타 입회 및 치수 확인 - 배수시설 적정성 확인 - 지시사항 이행여부 확인 | [20 empty] | STA. 4+150~220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 진입로 및 배수로 정비
20140725 | 진입로 및 배수로 정비 | 2014-07-25 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 기성서류 검토 - 군업2교 말뚝기초 등 현장 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 기성관련 행정업무 처리 - 군업4교, 군업터널, 화촌터널 등 현장 점검 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [78 empty] | 진입로 및 배수로 정비
20140726 | 진입로 및 배수로 정비 | 2014-07-26 | 토 |  | 휴일 | [79 empty] | 진입로 및 배수로 정비
20140727 | 진입로 및 배수로 정비 | 2014-07-27 | 일 |  | 휴일 | [79 empty] | 진입로 및 배수로 정비
20140728 | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-28 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( 군업 2교 A2 거푸집 해체 안점점검)○ 13:00 ~ 18:00 - 본사 보고사항 작성 및 검토 - 화촌터널 거푸집 조립상태 점검 및 작업 확인 - 현장 정리 지시 | [20 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140729 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-29 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 숏크리트 B/P장 설치 관련 회의 및 작업 확인 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [20 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140730 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-30 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 작업자 안전상태 점검 및 건설 장비 안전사항 점검 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [20 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140731 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-07-31 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 금일 작업사항 검측 및 현장 확인 - 콘크리트 품질 시험 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 작업자 안전 확인 - 강우로 인한 현장 피해 확인 | [20 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140801 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 1+700~2+400 가도 정리 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-08-01 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 (군업 4교 안전관리 보완 지시)○ 13:00 ~ 18:00 - 검찰 요구자료 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 |  |  |  |  | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140802 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 1+700~2+400 가도 정리 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-08-02 | 토 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140803 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 1+700~2+400 가도 정리 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-08-03 | 일 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140804 | 숏크리트 B/P장 설치 STA. 1+700~2+400 가도 정리 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-08-04 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 ( 시험발파 계획 및 준비상태 점검 ) - 군업터널 ○ 13:00 ~ 18:00 - 군업터널 버림 작업 확인 - 터널 자재 검수 - 사업단 점검사항 조치계획 재점검 |  |  |  |  | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+700~2+400 가도 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 숏크리트 B/P장 설치
20140805 | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-08-05 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 터널 안전기원제 참석○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 시험발파 확인 및 주변 피해여부 점검 - B/P장 계량 오차 적정성 점검 - 현장 정리상태 확인 및 자재 정리 지시 | [20 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140806 | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | 2014-08-06 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 사업단 점검 지적사항 / 감독지시사항 이행여부 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 지시사항 작성 및 서면 보고 - 작업사항 검측 - 본사 방침 검토 및 적용방법 토의 | [20 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140807 | 1구간 폐기물정리 STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 STA. 1+260 절토부 사면정리 | 2014-08-07 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 자재사용보고 검토 등 자재 확인 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 군업2터널 공사 관련 확인측량 실시 - 슬래브 철근 배근도 검토 및 시공상태 점검 - 사업단 지적사항 조치 진행사항 확인 - 현장 자재정리 지시 |  |  |  |  | STA. 1+260 절토부 사면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [14 empty] | STA. 4+150~4+220 Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 1구간 폐기물정리
20140808 | 1구간 폐기물정리 STA. 1+260 절토부 사면정리 | 2014-08-08 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 사업단 보고자료 확인 - 재난대비 휴일 작업자 및 작업사항 조정○ 13:00 ~ 18:00 - 공급원승인 업무 처리 - 터널 굴착 관련 준비사항 미비점 조치 지시 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  |  |  | STA. 1+260 절토부 사면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [14 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 리핑 | [56 empty] | 1구간 폐기물정리
20140809 | STA. 1+260 절토부 사면정리 | 2014-08-09 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+260 절토부 사면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140810 | STA. 1+260 절토부 사면정리 | 2014-08-10 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+260 절토부 사면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140811 |  | 2014-08-11 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 매스 Con'c 타설 확인 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 작업사항 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140812 |  | 2014-08-12 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 터널 설계도서 검토 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 터널 공사계획 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 사업단 지적사항 조치상태 확인
20140813 |  | 2014-08-13 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 가도 정리작업시 건설기계 안전관리 강화 지시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 현장 정리상태 확인 - 시공계획서 확인 및 보완 지시 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140814 |  | 2014-08-14 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 본사 보고자료 작성 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 발파 작업시 민원발생 최소화 방안 회의 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140815 |  | 2014-08-15 | 금 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무
20140816 |  | 2014-08-16 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무
20140817 |  | 2014-08-17 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무
20140818 |  | 2014-08-18 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 군업2터널 사업단 암판정 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140819 |  | 2014-08-19 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 안전관계자 회의 참석○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 현장 작업사항 확인 ( 군업2터널 굴진 Cycle time 확인 ) - 지시사항 이행여부 확인
20140820 |  | 2014-08-20 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 작업사항 검측 및 현장 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 - 콘크리트 타설 점검
20140821 |  | 2014-08-21 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 강우량 및 피해사항 확인 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 터널 작업 관련 안전상태 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140822 |  | 2014-08-22 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 안전관리 ( A급 작업 )○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 명일 작업사항 사업단 검측 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140823 |  | 2014-08-23 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( 슬래브 타설 )○ 13:00 ~ 18:00 - 결재문서 확인 등 행정업무 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140824 |  | 2014-08-24 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 작업사항 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140825 |  | 2014-08-25 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( 슬래브 양생관리 점검 )○ 13:00 ~ 18:00 - 익일 품질점검 관련 준비사항 검토 - 작업사항 검측 및 작업 진행상황 관리 - 감독지시사항 이행여부 확인
20140826 |  | 2014-08-26 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 본사 품질점검 수검○ 13:00 ~ 18:00 - 본사 품질점검 수검
20140827 |  | 2014-08-27 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 본사 품질점검 수검 및 강평○ 13:00 ~ 18:00 - 지적사항 관련 대책마련 회의 - 현장 작업사항 검측 - 행정업무 처리
20140828 |  | 2014-08-28 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 본사 안전점검 수검○ 13:00 ~ 18:00 - 안전점검 수검 및 강평 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 현장보완 계획 확인
20140829 |  | 2014-08-29 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 지적사항(즉시조치가능 사항) 조치○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 작성 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140830 | STA. 2+700~960 법면 정리 STA. 2+340~380 천공 STA. 4+522 개거 및 날개벽 기초 con'c 타설(22㎥) | 2014-08-30 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 터널 갱문 라이닝 콘크리트 타설 관리○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 작업사항 및 보완사항 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 점검 | [8 empty] | STA. 2+700~960 법면 정리 STA. 2+340~380 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+522 개거 및 날개벽 기초 con'c 타설(22㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140831 | STA. 2+700~960 법면 정리 STA. 2+340~380 천공 STA. 4+522 개거 및 날개벽 기초 거푸집 해체 | 2014-08-31 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 ( 터널 암질 확인 등 ) - 터널 지보재 확인 - 현장 정리상태 확인 - 비탈면 작업시 건설기계 안전관리 지시 | [8 empty] | STA. 2+700~960 법면 정리 STA. 2+340~380 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | START | [5 empty] | STA. 4+522 개거 및 날개벽 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140901 | STA. 3+380 절토사면 법면정리 STA. 4+522 수로암거 및 개거 날개벽 거푸집 조립 | 2014-09-01 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - B/P장 공인기관 분동시험 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 암판정 수행 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | START |  |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 및 개거 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140902 | STA. 3+380 절토사면 법면정리 STA. 2+340~360 천공 및 발파 STA. 4+522 수로암거 및 개거 날개벽 con'c 타설(57㎥) | 2014-09-02 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 사업단 보고사항 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 철근 검측 및 미비점 보완 지시 - Con'c 타설 관리 및 품질 시험 확인 - 점검 지적사항 조치상태 확인 | [8 empty] | STA. 2+340~360 천공 및 발파 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 및 개거 날개벽 con'c 타설(57㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140903 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | 2014-09-03 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 강우로 인한 현장 피해사황 파악 및 관리○ 13:00 ~ 18:00 - 터널 현장 안전관리상태 확인 - 작업사항 검측 - 시공계획서 및 설계도서 검토 | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140904 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | 2014-09-04 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( 터널 지보재 시공상태 검측 )○ 13:00 ~ 18:00 - 락볼트 인발시험 - 연휴대비 작업계획 조정 - 지적사항 조치상태 확인 ( 사업단 및 본사 품질점검 지적사항 ) | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20140905 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 STA. 3+380 절토사면 법면정리 | 2014-09-05 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 ( 휴지기간 및 공정 진행 ) - 현장 작업사항 확인 ○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고자료 작성 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 명절 대비 현장 출입구 봉쇄 확인 | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140906 | 추석 연휴 | 2014-09-06 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20140907 | 추석 연휴 | 2014-09-07 | 일 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20140908 | 추석 연휴 | 2014-09-08 | 월 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20140909 | 추석 연휴 | 2014-09-09 | 화 | 공휴일 | 휴일 | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20140910 | 추석 연휴 | 2014-09-10 | 수 |  |  | ○ 휴 무 | [76 empty] | 추석 연휴
20140911 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 STA. 3+380 절토사면 법면정리 | 2014-09-11 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 공정, 품질 관련사항 등 사업단 보고 - 군업2터널 관통계획 검토 - 점검 조치 및 지시사항 이행여부 확인 | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140912 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 STA. 3+380 절토사면 법면정리 | 2014-09-12 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 코핑 작업시 안전관리 상태 확인 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140913 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 STA. 3+380 절토사면 법면정리 | 2014-09-13 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140914 | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 STA. 3+380 절토사면 법면정리 | 2014-09-14 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 터널 발파 소음 관련 계측 확인 - 군업 2터널 굴착 관리 감독 | [8 empty] | STA. 2+340~360 절토사면 깎기 및 암소할 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20140915 | STA. 0+300~1+500 토공정리 STA. 3+380 절토사면 법면정리 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-15 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 코핑 철근 가공장 점검 - 현장 작업사항 확인 ( 군업4교 슬라브 면 확인 등 )○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | START |  | STA. 0+300~1+500 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+300~1+500 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | END | 토공,본선,흙깍기,흙깍기기타 |  |  | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140916 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/59,750/130,200㎥) STA. 3+380 절토사면 법면정리 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-16 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 사업단 보고자료 작성 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 교량 접속부 및 작업로 평탄성 확보 지시 - 익일 작업사항 검측 - 품질 미비점 보완 지시 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/59,750/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140917 | STA. 3+380 절토사면 법면정리 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-17 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 품질시험 관련 서류 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 본사 보고 관련 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [12 empty] | STA. 3+380 절토사면 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140918 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/60,600/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-18 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 18:00 - 군업터널 파형강판 공장검수(포항) | STA.0+010~0+200 노체성토(550/60,600/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [10 empty] | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타 |  |  |  |  | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140919 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/61,150/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-19 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 휴일작업 관련 사업단 보고 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/61,150/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140920 | STA. 2+360 암상차 및 운반STA.0+010~0+200 노체성토(550/61,700/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-20 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 터널 관통시 안전관리 대책 재검토 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/61,700/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360 암상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140921 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/62,250/130,200㎥) | 2014-09-21 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 군업2터널 관통 확인 - 터널 주변 정리정돈 지시 - 품질시험서류 확인 - 시점부 토공 관련 소음 조사 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/62,250/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20140922 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/62,800/130,200㎥) | 2014-09-22 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 사업단 품질관련(터널) 점검 수검 - 방호벽 타설 계획 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 품질관련(터널) 점검 수검 - 본사 보고자료 작성 - 익일 작업사항 검측 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/62,800/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20140923 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/62,800/130,200㎥) | 2014-09-23 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 사업단장 초도순시 수행○ 13:00 ~ 18:00 - 군업1터널 굴진 준비상태 점검 ( 락볼트 시공 등 ) - 화촌터널 갱문 등 현장 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/62,800/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20140924 |  | 2014-09-24 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20140925 | STA.1+100 성토사면 정리 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-25 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 강관다단 시공계획서 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 군업 2교 구조계산서 검토 - 지적사항 조치상태 확인 - 현장 정리 지시 |  |  |  |  | STA.1+100 성토사면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [12 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140926 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/63,900/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-26 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 시험실 균열관리 등 품질관리상태 확인 - 현장 작업자 안전관리 강화 지시 - 작업사항 검측 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/63,900/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140927 | STA. 2+200 식생 보강토 옹벽 진입로 개설STA.0+010~0+200 노체성토(550/64,450/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-27 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 현장 작업사항 확인 및 검측 - 터널 시험발파 확인 - 터널 막장면 확인 및 Cycle time 적정성 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/64,450/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [8 empty] | STA. 2+200 식생 보강토 옹벽 진입로 개설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [6 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140928 | STA. 2+200 식생 보강토 옹벽 진입로 개설STA.0+010~0+200 노체성토(550/65,000/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-28 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/65,000/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [8 empty] | STA. 2+200 식생 보강토 옹벽 진입로 개설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [6 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140929 | STA. 2+200 식생 보강토 옹벽 진입로 개설STA.0+010~0+200 노체성토(550/65,000/130,200㎥) STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-09-29 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/65,000/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [8 empty] | STA. 2+200 식생 보강토 옹벽 진입로 개설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [6 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20140930 | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 진입로 개설 | 2014-09-30 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 시점부 성토부 다짐상태 확인 - 철근 부식여부 점검○ 13:00 ~ 18:00 - 공정회의 - 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | START |  | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 진입로 개설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141001 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/66,100/130,200㎥) STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | 2014-10-01 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 시공계획서 검토 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 방침 적용방안 검토 - 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/66,100/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141002 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/66,600/130,200㎥) STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 con'c 타설(24㎥) | 2014-10-02 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 위험작업시 안전관리 상태 확인 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고자료 작성 - 현장 정리 지시 - 지적사항 조치상태 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/66,600/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141003 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/67,150/130,200㎥) STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-03 | 금 | 공휴일 | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 터널 소음 관련 민원 응대 - 터널 막장면 절리상태 및 계측사항 확인 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/67,150/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141004 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/67,700/130,200㎥) STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-04 | 토 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/67,700/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141005 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/68,250/130,200㎥) STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-05 | 일 |  | 휴일 | ○ 휴 무 | STA.0+010~0+200 노체성토(550/68,250/130,200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141006 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/364,500/391,000㎥) STA. 2+260~310(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-06 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 및 콘크리트 타설 관리○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 자체 공정회의 실시 - 터널 계측 관련 보고자료 검토 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/364,500/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+260~310(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141007 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/364,700/391,000㎥) STA. 2+260~310(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-07 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 한국형 포장설계 관련 방침 검토 - 현장 작업사항 확인 (시점부 노체 성토 관리)○ 13:00 ~ 18:00 - 방침 적용관련 수량산출서 검토 - 군업2터널 중앙터널 바닥 상태 검토 및 벽체 타설 계획 확인 - 작업 사항 검측 및 업무 지시 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/364,700/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+260~310(양양) 식생 보강토 옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+522(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141008 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/364,900/391,000㎥) STA. 2+575~720 RC옹벽 기초터파기 | 2014-10-08 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( con'c 타설 관리 )○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 벨마우스 거푸집 조립관련 방침 검토 및 현장 지시 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/364,900/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+575~720 RC옹벽 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141009 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/365,100/391,000㎥) STA. 2+575~720 RC옹벽 기초터파기 | 2014-10-09 | 목 | 공휴일 | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 방호벽 기계타설 등 현장 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 기계타설 품질관련 방침 검토 - 교량 작업간 건설장비 동선 개선 지시 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/365,100/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+575~720 RC옹벽 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141010 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/365,300/391,000㎥) | 2014-10-10 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/365,300/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20141011 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/365,500/391,000㎥) STA. 2+260~310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-10-11 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 작업사항 확인 및 현장 관리방안 지시 - 휴일작업간 안전관리 철저 지시 - 현장작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 터널 자재 확인 및 서류 점검 | STA.0+200~0+700 노체성토(200/365,500/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+260~310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141012 | 0+200~0+700 노체성토(200/365,700/391,000㎥) STA. 2+260~310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-10-12 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 방호벽 콘크리트 타설 관리○ 13:00 ~ 18:00 - 검측서류 등 서류 검토 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | 0+200~0+700 노체성토(200/365,700/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+260~310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141013 | 0+200~0+700 노체성토(200/365,900/391,000㎥) | 2014-10-13 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 방호벽 타설 관련 품질개선 지시○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 터널작업 안전관리상태 확인 | 0+200~0+700 노체성토(200/365,900/391,000㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20141014 | STA. 2+620 발파암 상차 및 운반(C/R장) STA. 0+300~0+720 노체 F/N 작업 STA. 0+760~0+900 토공 F/N 작업 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 터파기 | 2014-10-14 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 시점부 토공작업 관리기준 확인 및 이행 지시○ 13:00 ~ 18:00 - 터널 보강재 적정성 확인 및 구조검토 내용 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+300~0+720 노체 F/N 작업 STA. 0+760~0+900 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+620 발파암 상차 및 운반(C/R장) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | START | [5 empty] | START
20141015 | STA. 2+620 발파암 상차 및 운반(C/R장) STA. 0+300~0+720 노체 F/N 작업 STA. 0+760~0+900 토공 F/N 작업 STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 터파기 | 2014-10-15 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 터널 노후된 계측장비 교체 지시○ 13:00 ~ 18:00 - 방호벽 콘크리트 타설시 품질 관리상태 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+300~0+720 노체 F/N 작업 STA. 0+760~0+900 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+620 발파암 상차 및 운반(C/R장) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141016 | STA. 2+620 발파암 상차 및 운반(C/R장) STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+640~2+800 RC옹벽 기초 터파기 STA. 6+280(양양) 집수정 기초 터파기 | 2014-10-16 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( RC옹벽부 터파기 위치 확인 및 버림 타설 위치 측량)○ 13:00 ~ 18:00 - 옹벽 설치 관련 지침 검토 ( 표준도 미 반영사항 검토 ) - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 터널 계측 보고서 검토 및 수정 지시 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+620 발파암 상차 및 운반(C/R장) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+640~2+800 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+280(양양) 집수정 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141017 | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+640~2+800 RC옹벽 기초 터파기 STA. 6+280(양양) 집수정 기초 터파기 STA. 4+522 U형개거 벽체 con'c 타설(24㎥) | 2014-10-17 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 중분대 집수정 철근작업시 제한 사항 검토 - 군업1터널 철근 배근시 배수관 중첩구간 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 작업사항 검측 및 보완지시 - 야간 터널 작업 검측 내용 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+640~2+800 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 STA. 4+522 U형개거 벽체 con'c 타설(24㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 STA. 4+522 U형개거 벽체 con'c 타설(24㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+280(양양) 집수정 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141018 | STA. 0+200~0+800 노체성토 F/N 작업 STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+640~2+800 RC옹벽 기초 터파기 | 2014-10-18 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 터널 작업사항 검측 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+200~0+800 노체성토 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+640~2+800 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060 춘천방향 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141019 | STA. 0+200~0+800 노체성토 F/N 작업 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 제작 STA. 6+280(양양) 집수정 기초 터파기 | 2014-10-19 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( 중분대 버림 및 구조물 위치 확인 )○ 13:00 ~ 18:00 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 군업터널 날개벽 버림 및 구조물 위치 측량 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+200~0+800 노체성토 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | START |  |  |  | STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 6+280(양양) 집수정 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141020 | STA. 1+300~1+500 토공 F/N 작업 STA. 4+480~5+020 법면 깎기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-10-20 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 터널 진입로 개설상태 확인 - 지적사항 조치상태 확인 |  |  |  |  | STA. 1+300~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+480~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+480~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141021 |  | 2014-10-21 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 배수로 정비 지시 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 군업1터널 하부 굴진장 검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인
20141022 | STA. 1+300~1+500 토공 F/N 작업 STA. 4+480~5+020 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 철근 및 거푸집 조립 | 2014-10-22 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( Con'c 타설 관리 )○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  |  |  | STA. 1+300~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+480~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+480~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141023 | STA. 1+300~1+500 토공 F/N 작업 STA. 4+480~5+020 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(38NR) 기초 con'c 타설(6㎥) | 2014-10-23 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - PCMC 포장 Con'c 품질검사 및 계량확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - PCMC 포장 포설 관리 |  |  |  |  | STA. 1+300~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(38NR) 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+480~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+480~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141024 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(38NR) 벽체 거푸집 조립 STA. 2+720~2+800 RC옹벽 기초 철근 조립 | 2014-10-24 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( PCMC 기계타설 상태 확인 및 관리 ) ○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - PCMC 타설관리 ( 라텍스 함유량 및 배합상태 확인 ) - 군업2터널 철근 배근 검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | END | 토공,본선,토공기타,토공기타 |  |  | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(38NR) 벽체 거푸집 조립 STA. 2+720~2+800 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141025 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+720~2+800 RC옹벽 기초 철근 조립 중분대 집수정(38NR) 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-25 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - PCMC 포장 타설 현장 관리감독 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+720~2+800 RC옹벽 기초 철근 조립 중분대 집수정(38NR) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141026 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+720~2+800 RC옹벽 기초 철근 조립 중분대 집수정(38NR) 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-26 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - PCMC 포장 포설 관리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+720~2+800 RC옹벽 기초 철근 조립 중분대 집수정(38NR) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141027 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+740~2+760 RC옹벽 기초 con'c 타설(24㎥) STA. 2+780~2+800 RC옹벽 기초 con'c 타설(24㎥) 중분대 집수정(14NR) 벽체 con'c 타설(6㎥) | 2014-10-27 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - PCMC 포설관라○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 군업2교 PSC Beam 가설 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+740~2+760 RC옹벽 기초 con'c 타설(24㎥) STA. 2+780~2+800 RC옹벽 기초 con'c 타설(24㎥) 중분대 집수정(14NR) 벽체 con'c 타설(6㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141028 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 거푸집 조립 중분대 집수정(6NR) 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-28 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( PSC Beam 거치 안전관리 등) - 작업사항 검측 및 미비사항 조치지시 - 체육행사 참석 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 0+800~1+500 토공 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+600 발파암 상차 및 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+660~2+720 RC옹벽 기초 거푸집 조립 중분대 집수정(6NR) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141029 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 STA. 4+980~5+020 법면 깎기 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(10NR) 벽체 거푸집 조립 중분대 집수정(20NR) 벽체 거푸집 해체 | 2014-10-29 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( PSC Beam 거치 확인, Con'c 타설 관리)○ 13:00 ~ 18:00 - 본사 및 사업단 보고자료 작성 - 익일 작업사항 검측 및 현장 정리상태 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | STA. 0+200~0+740 노체성토 및 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | START | [5 empty] | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(10NR) 벽체 거푸집 조립 중분대 집수정(20NR) 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141030 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 4+980~5+020 법면 깎기 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 기초 con'c 타설(53㎥) STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(10NR) 벽체 거푸집 조립 | 2014-10-30 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 기초 con'c 타설(53㎥) STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정(10NR) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141031 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 4+980~5+020 법면 깎기 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 및 조립 | 2014-10-31 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141101 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 4+980~5+020 법면 깎기 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 및 조립 | 2014-11-01 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 터널 검측 및 현장 작업사항 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141102 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 4+980~5+020 법면 깎기 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 및 조립 | 2014-11-02 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 터널작업 안전관리 상태 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+020 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141103 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집, 비계 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-03 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 보강토 옹벽 관련 방침 검토 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 현장 정리 지시 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집, 비계 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20141104 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집, 비계 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-04 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집, 비계 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141105 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집, 비계 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-05 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 고소작업간 안전관리상태 확인 ○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 공정 진행사항 검토 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+680~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집, 비계 조립 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141106 | STA. 0+200~0+740 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-06 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 동절기 현장 관리계획 검토 ○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 조치여부 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141107 | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-07 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 군업2교 LB-DECK 작업회의○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고자료 작성 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 동절기 작업자 안전관리상태 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141108 | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-08 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 터널 작업사항 확인 및 근무자 상태 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141109 | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-09 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 (터널 막장면 Mapping 적정성 확인) - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141110 | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(40㎥) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | 2014-11-10 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 품질시험 횟수 점검 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 공사용 가도 정비상태 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(40㎥) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141111 | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(28㎥) STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-11 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 (Con'c 타설관리)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | END | 토공,본선,토공기타,보강토옹벽 | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(28㎥) STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [12 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141112 | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-12 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - B/P장 동절기 대비상태 확인점검○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 - 현장 자재 정리상태 확인 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상 성토 및 노면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [12 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141113 | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 중분대 집수정 기초 철근 조립 STA. 0+399 횡배수관 기초 터파기 | 2014-11-13 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - Con'c 양생상태 확인 ( 보온상태, 온도, 습도 등)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 설계도서 검토 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+399 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 중분대 집수정 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [12 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141114 | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+399 집수정 기초 터파기 | 2014-11-14 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 터널 굴착 관련 회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 터널 미비사항 조치확인 - 터널 자재수불 적정성 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+399 집수정 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [12 empty] | STA. 5+020~5+040(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20141115 | STA. 0+200~0+740 노상성토 | 2014-11-15 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 휴일 작업사항 및 안전관리상태 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [20 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타
20141116 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(85㎥) STA. 0+399 집수정 기초 철근 가공 및 조립 | 2014-11-16 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 터널 작업상태 및 안전관리상태 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 0+399 집수정 기초 철근 가공 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(85㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141117 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+600 발파암 버럭 운반 STA. 0+399 집수정 기초 및 벽체 철근 가공 STA. 0+399 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(110㎥) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 거푸집 해체 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 거푸집 해체 | 2014-11-17 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 잔여공정 관련 회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 환경관리상태 확인 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 0+399 집수정 기초 및 벽체 철근 가공 STA. 0+399 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 버럭 운반 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 con'c 타설(110㎥) STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 기초 거푸집 해체 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141118 | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-11-18 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 (터널 막장면 확인 및 안전관리상태 확인)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 터널 Rock-Bolt 인발시험 등 현장품질시험 입회 확인 - 작업사항 검측 및 미비점 보완확인 | [8 empty] | STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타')
20141119 | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-11-19 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 보강토 옹벽 관련방침 검토 및 뒷채움 적정성 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 현장 작업사항 확인 ( 군업2터널 온도관리 등 ) - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 | [8 empty] | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141120 | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 중분대 집수정 벽체 con'c 타설(3㎥) STA. 0+399 집수정 기초 거푸집 조립 | 2014-11-20 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 ( RC옹벽 면 정리 지시 ) - 작업사항 검측 및 현장정리 지시○ 13:00 ~ 18:00 - 공사 1팀장님 현장 초도순시 수행 - 현장관리 미비점 보완 관련 회의 실시 |  |  | STA. 0+399 집수정 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 중분대 집수정 벽체 con'c 타설(3㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141121 | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-11-21 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 ( 동절기 대비 관련 보완사항 확인 ) - 공정 진행 관련 제한사항 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 민원인 응대 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 시점측 토공부 품질시험 입회 | [8 empty] | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141122 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-11-22 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 현장 작업사항 검측 - 터널 지보재 및 천공 깊이 등 검측 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141123 | STA. 0+200~0+740 노상성토 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-23 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 작업사항 검측 - 현장 안전관리상태 확인 및 보완 지시 |  |  | STA. 0+200~0+740 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141124 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-11-24 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 작업사항 검측 및 현장 정리 지시○ 13:00 ~ 18:00 - 기성검사(정식) 실시 ( 서류 검토 및 현장 확인 ) - 공사 관련 서류 관리상태 점검 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141125 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 con'c 타설(4㎥) 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-25 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 기초 con'c 타설(4㎥) 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141126 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-26 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 터널 품질시험 입회 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141127 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-27 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 (터널 온도관리 상태 확인)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 작업사항 검측 - 작업로 상태 점검 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141128 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-28 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 가배수로 등 배수시설 점검 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141129 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-29 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 작업사항 검측 및 현장 관리 - 휴일작업간 안전관리 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141130 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2014-11-30 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 터널작업 검측 및 품질시험 확인 - 휴일작업간 안전관리 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141201 | STA. 0+220~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 비계 해체 | 2014-12-01 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( 터널작업간 안전관리상태 확인)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+220~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 중분대 집수정 벽체 거푸집 해체 STA. 2+660~2+800 RC옹벽 비계 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141202 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-02 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 민원인 응대○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141203 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-03 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 설계변경사항 확인 및 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 설계도서 및 관련 방침 검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+260~2+310 식생 보강토 옹벽 시공 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20141204 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-04 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 준공 관련 서류 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 터널 암 판정 입회 - 작업사항 검측 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141205 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-05 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ○ 13:00 ~ 18:00 - IPC Beam 양생관리방안 검토 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 동절기 토공 관련 방침 검토 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141206 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-06 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 작업사항 검측 및 현장 관리 - 휴일작업간 안전관리 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141207 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-07 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 터널작업 검측 및 품질시험 적정여부 확인 - 휴일작업간 안전관리 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141208 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-08 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 (보강토 옹벽 다짐도 확인 등)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 익일 작업사항 검측 및 현장 관리 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141209 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-09 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 보강토 옹벽 grid 검측 - 군업2터널 중앙벽체 타설 및 온도관리 - 작업 후 현장 정리 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141210 | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | 2014-12-10 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 터널 자재 수불대장 등 서류 확인○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 작업사항 검측 - BEAM 타설계획 재검토 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | STA. 0+740~1+500 노상 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 STA. 2+410~2+455 식생 보강토 옹벽 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20141211 | STA. 2+600 발파암 운반 | 2014-12-11 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 준공대비 서류 작성 및 검토○ 13:00 ~ 18:00 - 준공금액 등 기성 내역 검토 - 준공 이후 작업 관련 회의 실시 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 |  |  | END | 토공,본선,흙쌓기,노상 |  |  |  |  | STA. 2+600 발파암 운반 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '발파')
20141212 | STA. 2+600 발파암 운반 | 2014-12-12 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 (준공내역 확인)○ 13:00 ~ 18:00 - 준공 후 현장 관리 관련 회의 - 작업사항 검측 및 서류 작성 - 지시사항 이행여부 및 현장보완 사항 결과 확인 | [8 empty] | STA. 2+600 발파암 운반 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '발파')
20141213 |  | 2014-12-13 | 토 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 작업사항 검측 및 현장 관리 - 휴일작업간 안전관리
20141214 |  | 2014-12-14 | 일 |  | 휴일 | ○ 09:00 ~ 18:00 - 일일작업일보 확인 - 현장 작업사항 확인 - 작업사항 검측 및 현장 관리 - 휴일작업간 안전관리 - 한중콘크리트 타설 (Beam 타설) 온도관리 체계 검토
20141215 |  | 2014-12-15 | 월 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 ( IPC Beam 양생관리 확인 )○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 작업사항 검측 - 터널 안전점검 실시
20141216 |  | 2014-12-16 | 화 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 터널 막장 Mapping 자료 및 RMR점수 검토 - 준공검사관련 서류 작성○ 13:00 ~ 18:00 - 현장 준공 물량 확인 - 현장 정리 및 안전관리상태 점검 - 사업단 보고자료 등 작성
20141217 |  | 2014-12-17 | 수 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 (IPC Beam 양생관리 및 향후 처리방안 등) - 현장 작업사항 확인 (준공검사 대비 미비점 보완)○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 작업사항 검측 - 현장 지적사항 보완 확인
20141218 |  | 2014-12-18 | 목 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 일일작업회의 실시 - 현장 작업사항 확인 - 사업단 준공검사 실시○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 준공검사 실시 - 준공일 이후 작업사항 작성 및 보고 - 동절기 현장 세부관리방안 검토
20141219 |  | 2014-12-19 | 금 |  |  | ○ 09:00 ~ 12:00 - 일일작업일보 확인 - 시점 토공부 작업상태 확인 - IPC Beam 타설 후 관리상태 확인 ○ 13:00 ~ 18:00 - 사업단 보고사항 등 행정업무 처리 - 터널 작업사항 검측 - 작업자 안전관리철저 지시
20150202 |  | 2015-02-02 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 및 작업사항확인 - 2015년 5공구 근무지 이동 - 과업노선 현장답사 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토
20150203 |  | 2015-02-03 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토
20150204 |  | 2015-02-04 | 수 |  |  | *08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토
20150205 |  | 2015-02-05 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토
20150206 |  | 2015-02-06 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토
20150207 |  | 2015-02-07 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무
20150208 |  | 2015-02-08 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무
20150209 | 현장정리 | 2015-02-09 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150210 | 현장정리 | 2015-02-10 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150211 | 현장정리 | 2015-02-11 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 - 감리업무 인수인계 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150212 | 현장정리 | 2015-02-12 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 - 창립기념식 및 체육행사참석 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150213 | 현장정리 | 2015-02-13 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150214 | 현장정리 | 2015-02-14 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 현장정리
20150215 | 현장정리 | 2015-02-15 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 현장정리
20150216 | 현장정리 | 2015-02-16 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150217 | 현장정리 | 2015-02-17 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150218 | 현장정리 | 2015-02-18 | 수 | 공휴일 | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150219 | 현장정리 | 2015-02-19 | 목 | 공휴일 | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [78 empty] | 현장정리
20150220 | 현장정리 | 2015-02-20 | 금 | 공휴일 | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장관리상태 점검 확인 - 현장 토공(절토)부 시공상태 확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 현장내 노선 점검 및 시공현황 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 | [78 empty] | 현장정리
20150221 | 현장정리 | 2015-02-21 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 현장정리
20150222 | 현장정리 | 2015-02-22 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 현장정리
20150223 | 현장정리 | 2015-02-23 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 배수구조물 시공예정 검토 - 설계도면 확인검 | [78 empty] | 현장정리
20150224 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-02-24 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 배수구조물 시공예정 검토 - 설계도면 확인검토 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150225 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-02-25 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 - 품질관리 현장실습교육 참석 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 배수구조물 시공예정 검토 - 설계도면 확인검토 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150226 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-02-26 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 - 건설처장 현장활동참석 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 배수구조물 시공예정 검토 - 설계도면 확인검토 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150227 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-02-27 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 현장 공정진척 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 휴게소부지 절취작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 배수구조물 시공예정 검토 - 설계도면 확인검토 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150228 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-02-28 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150301 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-01 | 일 | 공휴일 | 휴일 | * 휴 무 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150302 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-02 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(춘천) STA.1+774 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 설계패턴 변경에 따른 판정 - 판정결과 : 3Type ⇒3Type (설계 4Type) * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(양양) STA.1+875 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 설계패턴 변경에 따른 판정 - 판정결과 : 4Type ⇒4Type (설계 4Type) ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150303 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-03 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150304 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-04 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 시공상세도(중분대 집수정 간격조정) 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 2015년도 예정공정표 검토 - 설계도면 확인검토 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150305 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-05 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 - 시공상세도(중분대 집수정 간격조정) 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(양양) STA.1+863 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 현장여건 변동에 따른 판정 - 판정결과 : 4Type ⇒3Type (설계 4Type) ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150306 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-06 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 현장 진입도로 및 안전시설 점검 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(춘천) STA.1+753 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 설계패턴 변경에 따른 판정 - 판정결과 : 3Type ⇒3Type (설계 3Type) ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150307 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-07 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150308 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | 2015-03-08 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [12 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150309 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | 2015-03-09 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 부설작업 현장확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(춘천) STA.1+739 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 현장여건 변동에 따른 판정 - 판정결과 : 3Type ⇒4Type (설계 3Type) ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 횡배수관 부설작업 현장확인 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150310 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | 2015-03-10 | 화 |  |  | *08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 되메우기 및 다짐작업 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 집수정 철근조립 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면 확인검토 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150311 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | 2015-03-11 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 되메우기 및 다짐작업 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 집수정 철근조립 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면 확인검토 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150312 | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | 2015-03-12 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 되메우기 및 다짐작업 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 집수정 거푸집설치 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면 확인검토 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+380(춘천) 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150313 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 STA. 0+399 횡배수관 흄관 부설 | 2015-03-13 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 되메우기 및 다짐작업 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 집수정 거푸집설치 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 사업단 교육 - IRI(국제평탄성지수) 관련 워킹프로파일러 운용방법 | STA. 0+399 횡배수관 흄관 부설 STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150314 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 STA. 0+399 횡배수관 흄관 부설 STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | 2015-03-14 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 STA. 0+399 횡배수관 흄관 부설 STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150315 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 STA. 0+399 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | 2015-03-15 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 설치 STA. 0+399 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150316 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 되메우기 STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 흄관 보강 거푸집 조립 STA. 2+260~457 L형옹벽 철근 가공 | 2015-03-16 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 되메우기 및 다짐작업 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(춘천) STA.1+713 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 설계패턴 변경에 따른 판정 - 판정결과 : 4Type ⇒4Type (설계 4Type) ◎ 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 횡배수관 보강콘크리트 구체 거푸집설치 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면 확인검토 | STA. 0+395~0+740 중분대 집수정 되메우기 STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 흄관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~457 L형옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타')
20150317 | STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 흄관 보강 con'c 타설(73㎥) STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 STA. 2+260~455 L형옹벽 철근 가공 | 2015-03-17 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA. 0+400 중분대 집수정,종배수관 되메우기 및 다짐작업 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 군업1터널 갱구사면 및 일방향관통 검토 및 사례 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 횡배수관 보강콘크리트 구체 콘크리트 타설 (3종 28㎥) - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA.0+759 맹암거설치 현장확인 | STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 흄관 보강 con'c 타설(73㎥) STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+759~1+450 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+260~455 L형옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타')
20150318 | STA. 0+220~1+500 맹암거 터파기 및 설치 STA. 2+260~310 L형옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+260~455 L형옹벽 철근 가공 | 2015-03-18 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+260 L형옹벽 바닥면 평탄작업 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 본선 RC옹벽 1구간 설계검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(양양) STA.1+803 - 판정위원 : 공구 자체판정 - 판정사유 : 설계패턴 변경에 따른 판정 - 판정결과 : 3Type ⇒3Type (설계 5Type) ◎ 현장확인 - 본선 STA.0+745 맹암거설치 현장확인 | STA. 0+220~1+500 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+220~1+500 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+260~310 L형옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+260~455 L형옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150319 | STA. 2+260~310 L형옹벽 버림 con'c 타설(24㎥) STA. 2+410~455 L형옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 2+260~455 L형옹벽 철근 가공 | 2015-03-19 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+260 L형옹벽 버림콘크리트타설 (5종 24㎥) - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업1터널(양양) STA.1+795 - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 설계보강구간(이중강관다단) 따른 판정 - 판정결과 : 3Type ⇒4Type (설계 5Type) ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 본선 STA. 2+410 L형옹벽 바닥면정리 및 평탄작업 확인 ◎ 시공상세도 검토 - 본선 STA. 2+260, 2+410 L형옹벽 선형 시공상세도 확 | STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 버림 con'c 타설(24㎥) STA. 2+410~455 L형옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+260~455 L형옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150320 | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 버림 con'c 타설(23㎥) STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2015-03-20 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+260 L형옹벽 기초철근조립 현장확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+410∼2+455 버림콘크리타설 현장확인 - 군업1터널(양양) 강관다단 천공작업 현장확인 - 휴게소(양양) 진입로 0+399 횡배수관 보강콘크리트 구체 - 거푸집설치 현장 확인 - 군업1터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면 확인검토 | STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 버림 con'c 타설(23㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150321 | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2015-03-21 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150322 | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 철근 및 비계 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 기초 철근 및 비계 조립 STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2015-03-22 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+399(휴게소) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 철근 및 비계 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 기초 철근 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150323 | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 con'c 타설(54㎥) | 2015-03-23 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+260 L형옹벽 기초거푸집설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA. 2+410 L형옹벽 기초철근조립 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 본선 STA. 2+410 L형옹벽 기초철근조립 현장확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 ◎ 콘크리트 타설 - 타설위치 : 본선 STA.2+260∼2+308 L형옹벽 기초 - 타설내용 : L형옹벽 기초 2종 54㎥ - 현장시험 : 슬럼프, 영화물, 공기량시험 - 특기사항 : 현장시험 이상없슴, 타설중 이상없슴 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 con'c 타설(54㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150324 | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 비계 조립 | 2015-03-24 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 강관다단 천공작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 본선 STA. 2+260 L형옹벽 기초철근조립 현장확인 - 군업1터널(양양) 강관다단 천공작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(지중강판) 날개벽 비계설치 현장확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 강관다단 천공작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 해피데이 행사참석 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150325 | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 비계 조립 | 2015-03-25 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+260 L형옹벽 벽체비계설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 생태통로(지중강판) 날개벽 비계설치 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(가시설) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150326 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 기초 con'c 타설(53㎥) | 2015-03-26 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 콘크리트 타설 - 타설위치 : 본선 STA.2+410∼2+455 L형옹벽 기초 - 타설내용 : L형옹벽 기초 2종 55㎥ - 현장시험 : 슬럼프, 영화물, 공기량시험 - 특기사항 : 현장시험 이상없슴, 타설중 이상없슴 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(가시설) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장점검 - 점 검 자 : 사업단 감리실 박재영 이사 외2인 - 점검내용 : 절,성토부 사면 및 노면배수체계 점검 - 점검결과 : 변경사항 확인 및 추가검토사항 확인 - 건설차여자 회의 참석 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+410~455 L형옹벽 기초 con'c 타설(53㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150327 |  | 2015-03-27 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(가시설) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(가시설) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인
20150328 |  | 2015-03-28 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무
20150329 |  | 2015-03-29 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무
20150330 |  | 2015-03-30 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(가시설) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(방음벽) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(생태이동통로) 날개벽 비계설치
20150331 |  | 2015-03-31 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(가시설) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 굴진작업 준비(방음벽) 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기작업 현장 확인 - 군업2교 슬래브 가시설설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(생태이동통로) 날개벽 비계설치
20150401 |  | 2015-04-01 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 벽체거푸집설치 확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 배수공 및 구조물공 설계도면 검토 - 시공상세 확인 검토 - 터널공 변경설계분(군업3터널) 확인 검토 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립 및 거푸집설치 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인
20150402 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | 2015-04-02 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 벽체거푸집설치 확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 ◎ 시공상세 검토 - 터널공 변경설계분(군업3터널) 확인 검토 - 설계도서 확인 검토 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립 및 거푸집설치 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150403 |  | 2015-04-03 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 벽체거푸집설치 확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 ◎ 시공상세 검토 - 터널공 변경설계분(군업3터널) 확인 검토 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립 및 거푸집설치 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인
20150404 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | 2015-04-04 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150405 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | 2015-04-05 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150406 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | 2015-04-06 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 벽체거푸집설치 확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 기초거푸집 설치작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립 및 거푸집설치 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150407 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 con'c 타설(12㎥) | 2015-04-07 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 벽체거푸집설치 확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 기초거푸집 설치작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 기초콘크리트타설(2종 12㎥) - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150408 | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 con'c 타설(42㎥) | 2015-04-08 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업5교 보강토옹벽 기초터파기작업 현장확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 벽체거푸집 설치작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 ◎ 현장 콘크리트타설 - 타설위치 : 본선STA.2+260∼2+310 - 타설내용 : L형옹벽 벽체콘크리트(2종 42㎥) - 현장시험 : 슬럼프, 염화물함량, 공기량시험 - 타설결과 : 현장시험 이상없슴. 다짐 및 경사면마무리 양호 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+260~310 L형옹벽 벽체 con'c 타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150409 | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 버림 con'c 타설(18㎥) | 2015-04-09 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업5교 보강토옹벽 기초콘크리트타설 (3종 4㎥) - 본선 STA.2+650 V형측구 벽체거푸집 설치작업 현장확인 - 본선 STA.5+036∼5+085(양양) L형옹벽 버림콘크리트(5종18㎥ - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 화촌터널 시점부 U형개거 터파기 및 버림거푸집설치확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | [24 empty] | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 버림 con'c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150410 | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 비계 조립 STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 버림 con'c 타설(9㎥) STA. 2+260~2+310 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 2+411~2+457 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | 2015-04-10 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업5교 보강토옹벽설치 현장확인 - 본선 STA.0+220∼1+500 맹암거 및 도수로 터파기작업 확인 - 본선 STA.5+036∼5+085(양양) L형옹벽 비계설치 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 거푸집해체 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+650 V형측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 화촌터널 시점부 U형개거 버림콘크리트타설 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+260~2+310 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 2+411~2+457 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 비계 조립 STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 버림 con'c 타설(9㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150411 | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 비계 조립 STA. 2+260~2+310 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 2+411~2+457 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | 2015-04-11 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+260~2+310 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 2+411~2+457 L형옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20150412 | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 비계 조립 및 기초 철근 조립 STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | 2015-04-12 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+220~1+500 맹암거, 도수로, 중분대 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+036~5+085 L형옹벽 비계 조립 및 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150413 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 STA. 2+260~2+310 L형옹벽 비계 해체 STA. 2+411~2+457 L형옹벽 비계 해체 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | 2015-04-13 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관 터파기작업 현장확인 - 본선 STA.0+750∼1+500 맹암거 및 도수로 터파기작업 확인 - 본선 STA.2+260∼2+310(양양) L형옹벽 비계해체작업 확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 본선 STA.2+411∼2+457(양양) L형옹벽 비계해체작업 확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 - 본선 STA.5+036∼5+085(양양) L형옹벽 비계설치 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+260~2+310 L형옹벽 비계 해체 STA. 2+411~2+457 L형옹벽 비계 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [14 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150414 |  | 2015-04-14 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 ◎ 설계서 확인 - 군업2교 및 둔업2터널 설계도서 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 군업1터널(양양) 상부반단면 굴진작업 현장확인 - 현장내 공사용도로 및 진입도로 점검 확인 ◎ 조직업적 성과관리 실적보고회 참석
20150415 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | 2015-04-15 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2교 상부슬래브(춘천) 철근조립 현장확인 - 군업터널(파형강판-동물이동통로) 날개벽 거푸집설치 확인 - 군업2터널 비산방지막 제작 현장확인 - 군업5교 보강토옹벽 블록설치 및 뒷채움 다짐작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 사면 깎기 및 정리작업 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립 및 거푸집설치 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 철근조립 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150416 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | 2015-04-16 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2교 상부슬래브(춘천) 철근조립 현장확인 - 군업터널(파형강판-동물이동통로) 날개벽 거푸집설치 확인 - 군업2터널 비산방지막 제작 현장확인 - 군업5교 보강토옹벽 블록설치 및 뒷채움 다짐작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교 상부슬래브(춘천) 철근조립 현장확인 - 군업터널(파형강판-동물이동통로) 날개벽 거푸집설치 확인 - 군업5교 보강토옹벽 블록설치 및 뒷채움 다짐작업 현장확인 ◎ 측량성과 확인 - 군업1교 및 군업1터널 노선 확인 - 기준점 및 CP, 터널내 TP 확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150417 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | 2015-04-17 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관 터파기작업 현장확인 - 본선 STA.0+750∼1+500 맹암거 및 도수로 터파기작업 확인 - 군업5교 보강토옹벽 설치작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 0토공 - STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 -STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 0교량공 - 군업2교 춘천방향 슬래브 철근 조립 0터널공 - 군업1터널 하부반단면 굴착(4m) - 군업터널 날개벽 벽체 거푸집 조립 - 군업2터널 방음문 제작 0상기작업 이상없이 시행 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업5교 보강토옹벽 설치작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 철근조립작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 벽체 거푸집설치 현장확인 - 본선 STA.5+036∼5+085(양양) L형옹벽 비계설치 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150418 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | 2015-04-18 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150419 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | 2015-04-19 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 터파기 STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 0+750~1+500 도수로 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150420 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초터파기 | 2015-04-20 | 월 |  |  | *08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관 터파기작업 현장확인 - 군업2교A2 임시뒷채움(타설작업용)작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 사전검측 및 청소상태 현장확인 o우천으로 작업 취소 - 터널 양양방향 하부굴착 시행(4m) o신입직원 견학프로그램 진행 - 터널 굴착 개요 및 현장실습(맵핑, 지보공 등) * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업3교(양양) A1 접속슬래브 바닥면정리 및 계획고 확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업2교A2 임시뒷채움(타설작업용)작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 벽체 거푸집설치 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150421 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초터파기 | 2015-04-21 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관 터파기작업 현장확인 - 군업3교(양양) A1 접속슬래브 터파기,면정리작업 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 - 군업3교(양양) A1 접속슬래브 바닥면정리 및 계획고 확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 벽체 거푸집설치 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150422 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초 터파기 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 철근 조립 | 2015-04-22 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관 터파기작업 현장확인 - 군업3교(양양) A1 접속슬래브 버림콘크리트타설 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 본선 STA.5+036∼5+085(양양) L형옹벽기초 철근조립 확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.5+036∼5+085(양양) L형옹벽기초 철근조립 확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 벽체 거푸집설치 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [22 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150423 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초 터파기 STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 철근 조립 | 2015-04-23 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관 터파기작업 현장확인 - 군업3교(양양) A2 접속슬래브 버림콘크리트타설 현장확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 본선 STA.5+483∼5+567(양양) 개거수로 철근조립 확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 춘계체육행사 참석 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [22 empty] | STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150424 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초 con'c 타설(10㎥) STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2015-04-24 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관보강 기초거푸집설치 현장확인 - 군업3교(양양) A1,A2 접속슬래브 철근배근 확인 - 군업1터널(양양) 하부반단면 굴진작업 현장확인 - 본선 STA.5+483∼5+567(양양) 개거수로 기초거푸집설치 확인 - 군업2교(춘천) 상부슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 벽체 거푸집설치 현장확인 - 군업2교(춘천) 슬래브 거푸집 청소작업 현장확인 - 군업2터널 방음문제작 현장확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 기초 con'c 타설(10㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150425 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 흄관 부설 STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 거푸집 조립 | 2015-04-25 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 흄관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150426 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 거푸집 조립 | 2015-04-26 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150427 | STA. 1+072~1+425 맹암거 터파기 | 2015-04-27 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 18:00 ◎ 현장 콘크리트타설 - 타설위치 : 군업2교 춘천방향 - 타설내용 : 상부슬래브 콘크리트 타설(2종 540㎥) - 현장시험 : 슬럼프, 염화물함량, 공기량시험 - 타설결과 : 현장시험 이상없슴. 데크피니셔 가동 및 현장타설시 이상없슴 진동다짐 및 면정리 양호 |  |  |  |  | STA. 1+072~1+425 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150428 | STA. 1+072~1+425 맹암거 터파기 STA. 0+395 중분대 횡배수관 보강 con'c 타설(26㎥) STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 con'c 타설(21㎥) | 2015-04-28 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2교(춘천) 슬래브 양생관리 현장확인 - 군업1교(양방향) A1 접속슬래브 철근배근 확인 - 군업2터널 가설갱문 기초터파기작업 현장확인 - 본선 STA.5+483∼5+520(양양) 개거수로 기초콘크리트타설 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장 콘크리트타설 - 타설위치 : 군업터널 (파형강판) - 타설내용 : 벽체1단 콘크리트 타설(2종 96㎥) - 현장시험 : 슬럼프, 염화물함량, 공기량시험 - 타설결과 : 현장시험 이상없슴. 다짐 및 경사면마무리 양호 ◎ 현장확인 - 군업2터널 가설갱문 기초터파기작업 현장확인 - 군업3교(양양) A1,A2 접속슬래브 철근배근 확인 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 보강 con'c 타설(26㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+072~1+425 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 con'c 타설(21㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150429 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 보강 con'c 타설(26㎥) STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 con'c 타설(21㎥) STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 거푸집 조립 | 2015-04-29 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 가설갱문설치 현장확인 - 군업2터널(양양) 가설갱문설치 현장확인 - 군업2교(춘천) 슬래브 양생관리 현장확인 - 군업1교 (양방향) A1 접속슬래브 철근배근 확인 - 군업1터널 시점부 가도설치작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업4교(양양) A1 L형옹벽 기초 거푸집설치 현장확인 - 군업2터널(춘천) 가설갱문설치 현장확인 - 군업2터널(양양) 가설갱문설치 현장확인 - 휴게소진입로 0+395 횡배수관보강 콘크리트타설 현장확인 - 본선 STA.5+520∼5+567(양양) 개거수로 기초콘크리트타설 | STA. 0+395 중분대 횡배수관 보강 con'c 타설(26㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | STA. 5+483~5+567(양양) U형개거 기초 con'c 타설(21㎥) STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150430 | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 거푸집 조립 | 2015-04-30 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 가설갱문설치 현장확인 - 군업2터널(양양) 가설갱문설치 현장확인 - 군업3교(양양)A2 접속슬래브 철근배근작업 현장확인 - 군업1교 (양방향) A1 접속슬래브 철근배근 확인 - 군업1터널 시점부 가도설치작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업4교(양양) A1 L형옹벽 기초 거푸집설치 현장확인 - 군업2터널(춘천) 가설갱문설치 현장확인 - 군업2터널(양양) 가설갱문설치 현장확인 - 군업3교 A1(양양) 접속슬래브 콘크리트타설 확인(2종32㎥) | [24 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150501 |  | 2015-05-01 | 금 |  |  | * 근로자의 날 현장 내 작업휴무
20150502 | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 con'c 타설(55㎥) | 2015-05-02 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [24 empty] | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 기초 con'c 타설(55㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150503 |  | 2015-05-03 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무
20150504 | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 0+399 휴게소부지(양양) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | 2015-05-04 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업2터널(춘천) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 - 군업2터널(춘천) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면(군업2터널) 검토 확인 - 설계도면(군업2교-양양) 슬래브 검토 확인 | STA. 0+399 휴게소부지(양양) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지(양양) 횡배수관 보강 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150505 | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 STA. 0+399 휴게소부지(양양) 횡배수관 되메우기 STA. 1+072~1+425 맹암거 터파기 | 2015-05-05 | 화 | 공휴일 | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.3+800∼4+800 법면정리 및 깎기작업 현장확인 - 본선 STA.3+300∼3+500 노체 성토다짐작업 현장확인 - 군업2터널(춘천) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 강관다단 천공작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.5+400(양양) U형개거 벽체거푸집설치 확인 - 군업1터널(춘천) 강관다단 천공 및 그라우팅주입 현장확인 - 군업1터널(양양) 강관다단 천공작업 현장확인 - 본선 STA.2+660∼2+800(춘천) 노체 성토다짐작업 현장 확인 | STA. 0+399 휴게소부지(양양) 횡배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 1+072~1+425 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지(양양) 횡배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20150506 | STA. 2+660~2+800 노체성토 STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2015-05-06 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.5+400(양양) U형개거 벽체거푸집설치 확인 - 휴게소 진입로(양양) 0+399 횡배수관 거푸집설치 확인 - 군업2터널(춘천) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 설계도면(군업2터널) 검토 확인 - 설계도면(군업2교-양양) 슬래브 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 건설참여자 전략회의참석 | [8 empty] | STA. 2+660~2+800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [8 empty] | START | [5 empty] | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150507 | STA. 2+660~2+800 노체성토 STA. 3+300~3+500 노체성토 STA. 3+800~4+800 법면정리 STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2015-05-07 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 11:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.3+800∼4+800 법면정리 및 깎기작업 현장확인 - 본선 STA.3+300∼3+500 노체 성토다짐작업 현장확인 - 군업2터널(춘천) 강관다단 그라우팅작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 강관다단 그라우팅양생 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 *11:00 ~ 18:00 ◎ 워크샵참석 | [8 empty] | STA. 2+660~2+800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 3+300~3+500 노체성토 STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150508 | STA. 2+660~2+800 노체성토 STA. 3+800~4+800 법면정리 STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2015-05-08 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.3+800∼4+800 법면정리 및 깎기작업 현장확인 - 본선 STA.2+660∼2+800 노체 성토다짐작업 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 - 본선 STA.0+220∼0+480 통신COD관 포설 및 PPMS부설 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.5+400(양양) U형개거 벽체거푸집설치 확인 - 본선 STA.2+660∼2+800(춘천) 노체 성토다짐작업 현장 확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+660~2+800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150509 | STA. 2+660~2+800 노체성토 STA. 3+800~4+800 법면정리 STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | 2015-05-09 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+660~2+800 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400(양양) U형개거 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150510 | STA. 2+260~2+457 노체성토 STA. 3+800~4+800 법면정리 STA. 5+035~5+085(양양) L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | 2015-05-10 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+260~2+457 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 5+035~5+085(양양) L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150511 | STA. 2+260~2+457 노체성토 STA. 3+800~4+800 법면정리 STA. 5+400 U형개거 벽체 con'c 타설(35㎥) | 2015-05-11 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.3+800∼4+800 법면정리 및 깎기작업 현장확인 - 본선 STA.2+660∼2+800 노체 성토다짐작업 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+660∼2+800(춘천) 노체 성토다짐작업 현장 확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 - 본선 STA.5+400(양양) U형개거 벽체콘크리트 타설(44㎥) | [8 empty] | STA. 2+260~2+457 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 3+800~4+800 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400 U형개거 벽체 con'c 타설(35㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150512 | STA. 4+500~4+600 법면정리 | 2015-05-12 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+570 법면정리작업 현장확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 외삼포교A1(양방향) 접속슬래브 터파기 및 정리작업 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 외삼포교A1(양방향) 접속슬래브 버림콘크리트타설 확인 - 본선 STA.4+500∼4+570 법면정리작업 현장확인 | [18 empty] | STA. 4+500~4+600 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20150513 | STA. 4+500~4+600 법면정리 STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 벽체 con'c 타설(24㎥) | 2015-05-13 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 - 군업3교 A1,A2(춘천) 접속슬래브 터파기작업 현장확인 ◎ 현장 콘크리트타설 - 타설위치 : 군업4교(양양) - 타설내용 : A1 L형옹벽 벽체 콘크리트 (2종 38㎥) - 결과 : 현장시험결과 양호, 타설중 다짐상태 양호 | [18 empty] | STA. 4+500~4+600 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 5+036~5+085(양양) L형옹벽 벽체 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20150514 | STA. 5+400 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2015-05-14 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업2터널(춘천,양양) 굴진작업 확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 강관다단 준비작업 현장확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 - 군업3교 A1,A2(춘천) 접속슬래브 터파기작업 현장확인 | [24 empty] | STA. 5+400 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150515 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 STA. 5+400 U형개거 벽체 거푸집 해체 | 2015-05-15 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 강관 천공 및 삽입 확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 강관천공 및 삽입 현장확인 - 본선 STA.5+400 개거수로 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 - 군업3교 A1,A2(춘천) 접속슬래브 터파기,바닥면고르기 확인 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+400 U형개거 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150516 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | 2015-05-16 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150517 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | 2015-05-17 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150518 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | 2015-05-18 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 휴게소 진입로 0+400∼0+600 U형측구 터파기(B/K)현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 면벽 비계설치 현장확인 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150519 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 휴게소(양양) | 2015-05-19 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 우기대비 현장점검 - 점검자 : 사업단 품질환경팀 정승윤 차장 외 1인 5공구 감독원 외 1인, 삼부토건 2인 - 점검내용 : 우기철 대비 현장내 취약지구 점검 - 점검결과 : 별도 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근배근 및 조립 현장확인 - 군업2교 A1 뒷채움 지지력시험(양방향 확인 양호) - 군업2교 A1 버림콘크리트 타설 현장확인 - 군업2터널 (양방향) 굴진작업 현장확인 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 휴게소(양양) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소(양양) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150520 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | 2015-05-20 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근배근 및 조립 현장확인 - 군업1교(양방향) 버림콘크리트 타설 현장확인 - 휴게소(양양) STA.0+400∼600 U형측구 터파기작업 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근배근 및 조립 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 비계설치 및 거푸집2단설치 확인 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150521 |  | 2015-05-21 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2교(양양) 슬래브 데크피니셔 레일설치 현장확인 - 외삼포교(양방향) 접속슬래브 터파기 및 바닥면정리작업 현장확인 - 휴게소(양양) STA.0+400∼600 U형측구 터파기작업 확인 - 군업3교(춘천) A1,A2 접속슬래브 철근조립 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 휴게소(양양)본선부STA.3+368∼380 V형측구 터파기작업 확인 - 외삼포교(양방향) 접속슬래브 버림콘크리트 타설 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽벽체 거푸집2단설치 현장확인
20150522 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | 2015-05-22 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 18:00 ◎ 현장 콘크리트타설 - 타설위치 : 군업2교 양양방향 - 타설내용 : 상부슬래브 콘크리트 타설(2종 465㎥) - 현장시험 : 슬럼프, 염화물함량, 공기량시험 - 타설결과 : 현장시험 이상없슴. 데크피니셔 가동 및 현장타설시 이상없슴 진동다짐 및 면정리 양호 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150523 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | 2015-05-23 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150524 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 STA. 4+500~4+600 법면 정리 | 2015-05-24 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 STA. 4+500~4+600 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150525 | STA. 4+160~4+200 법면 정리 STA. 4+500~4+600 법면 정리 | 2015-05-25 | 월 | 공휴일 | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.4+160∼4+200 법면정리작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 면벽 비계설치 현장확인 | [18 empty] | STA. 4+160~4+200 법면 정리 STA. 4+500~4+600 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150526 | STA. 4+500~4+600 법면 정리 | 2015-05-26 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 o작업사항 -군업1터널 시점부 가도 개설 작업 - sta.4+160~4+200 법면정리 - sta.4+500~4+600 법면정리 - 휴게소 부지 u형측구 벽체 거푸집 조립 - sta. 5+340~5+540 v형측구 기초콘크리트 타설 - 외삼포교 A2 접속슬래브 철근 조립 - 군업3교(춘천) A1접속슬래브 콘크리트 타설 o 특이사항 - 사업단 지시사항 조치계획 보고(절토부 사면녹화 계획 및 배수로 설치계획 등) - 터널 시공 만회 대책 회의 시행 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2교 슬래브(양양) 양생관리 현장확인(살수확인) - 휴게소 진입로(양양방향) STA.0+400∼0+600 U형측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업3교 A1(춘천), 외삼포교 A1(양방향) 접속슬래브 콘크리트타설 현장확인 (2종 113㎥) - 외삼포교(양양)A1 L형옹벽 버림콘크리트타설 현장확인 | [18 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150527 | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) STA. 0+395, 0+700 중분대 횡배수관 기초 con'c 타설(4㎥) | 2015-05-27 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 강관다단 그라우팅작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.4+160∼4+200 법면정리작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 그라우팅 양생 확인 - 군업2교(양양) 슬래브 철근조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 그라우팅 양생 확인 - 군업2터널(양양) 그라우팅 양생 확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 면벽 비계설치 현장확인 - 군업3교 A1,A2(춘천) 접속슬래브 철근조립 현장확인 | STA. 0+395, 0+700 중분대 횡배수관 기초 con'c 타설(4㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150528 | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) STA. 0+398, 0+700 중분대 횡배수관 기초 con'c 타설(8㎥) STA. 1+035~1+500 맹암거 설치 | 2015-05-28 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.4+160∼4+200 법면정리작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 - 군업2교 A1 뒷채움 포설 및 다짐작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 면벽 비계설치 현장확인 | STA. 0+398, 0+700 중분대 횡배수관 기초 con'c 타설(8㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+035~1+500 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150529 | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) STA. 0+398, 0+700 중분대 횡배수관 부설 STA. 1+035~1+500 맹암거 설치 | 2015-05-29 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업3교(양양)A2 접속슬래브 철근배근작업 현장확인 - 군업1교 (양방향) A1 접속슬래브 철근 및 거푸집설치 확인 - 군업1터널 시점부 기도설치작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(춘천) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 - 군업2터널(양양) 기계굴착(B/K)작업 현장확인 | STA. 0+398, 0+700 중분대 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+035~1+500 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150530 | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) STA. 0+398, 0+700 중분대 횡배수관 구체 con'c 타설(8㎥) | 2015-05-30 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+398, 0+700 중분대 횡배수관 구체 con'c 타설(8㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150531 | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | 2015-05-31 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [18 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150601 | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | 2015-06-01 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 군업2교(양양)A1 접속슬래브 철근가공 현장확인 - 외삼포교(양양)A1 접속슬래브 철근가공 현장확인 - 군업1터널 시점부 가도설치작업 현장확인 - 군업4교(춘천)A1 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+600 절토사면 정리작업 및 암판정준비 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.5+380∼5+460 V측구 거푸집해체작업 확인 - 화촌터널(양양) 입출구부 집수정 및 횡배수관 터파기(B/K) 작업 현장확인 - 본선 STA.4+180∼4+220 절토사면 암판정준비 확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽거푸집 및 면벽 비계설치 현장확인 - 휴게소 진입로 0+400∼0+600 U형측구 벽체거푸집설치 확인 | [18 empty] | STA. 4+500~4+600 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150602 | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | 2015-06-02 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 종점부 비계설치 현장확인 - 본선 외삼포교∼군업1교 맹암거터파기 현장확인 - 본선 STA.5+380∼5+460(춘천) V측구 벽체거푸집 현장확인 - 군업2교 A1(양양) 접속슬래브 철근조립,거푸집설치 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+700 법면정리(암판정 준비) 현장확인 - 화촌터널 시,종점부 횡배수관 터파기(B/K) 현장확인 - 군업4교 A1(춘천) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 시점부 날개벽 벽체2단 거푸집설치 확인 ◎ 절토사면 암판정 - 판정위원 : 사업단 이승윤 품질차장, 이경수 설계차장 - 판정위치 : 군업1터널 종점부 갱구사면(양방향) 본선 STA.4+160∼4+240(양방향) 화촌터널 종점부 갱구사면(양방향) - 판정결과 : GPS 및 광파기 확인, 암선 일부 조정 | [18 empty] | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150603 | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) STA. 1+400~500(춘천) 맹암거 설치 | 2015-06-03 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+700 법면정리(암판정 준비) 현장확인 - 화촌터널 시,종점부 횡배수관 터파기(B/K) 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 군업4교 A1(춘천) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 종점부 비계설치 현장확인 - 본선 STA.1+400∼1+500(춘천) 맹암거터파기 현장확인 - 본선 STA.5+380∼5+460(춘천) V측구 벽체거푸집 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+400~500(춘천) 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150604 | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) STA. 1+400~500(춘천) 맹암거 터파기 | 2015-06-04 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+700 법면정리(암판정 준비) 현장확인 - 화촌터널 시,종점부 횡배수관 터파기(B/K) 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 군업4교 A1(춘천) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 ◎ 현장 콘크리트타설 - 타설위치 : 군업터널 시점부 - 타설내용 : 날개벽 벽체2단 콘크리트 타설(2종 96㎥) - 현장시험 : 슬럼프, 염화물함량, 공기량시험 - 타설결과 : 현장시험 이상없슴. * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 터널암판정 - 위치 : 군업2터널(양양) - 판정위원 : 사업단 감리실 박재영 이사 - 판정사유 : 설계패턴 변경에 따른 판정 - 판정결과 : 4Type ⇒4Type (설계 3Type) ◎ 현장확인 - 군업터널(파형강판) 종점부 비계설치 현장확인 - 본선 STA.1+400∼1+500(춘천) 맹암거터파기 현장확인 - 본선 STA.5+380∼5+460(춘천) V측구 벽체거푸집 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+400~500(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150605 | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) STA. 1+400~500(춘천) 맹암거 터파기 | 2015-06-05 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+700 법면정리(암판정 준비) 현장확인 - 화촌터널 시,종점부 횡배수관 터파기(B/K) 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 군업4교 A1(춘천) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.1+400∼1+500(춘천) 맹암거 터파기작업 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+400∼0+600 U형측구 벽체거푸집 확인 - 군업터널 종점부 날개벽 비계설치 현장확인 - 외삼포교 A1(양양) L형옹벽 기초 콘크리트 타설(2종 12㎥) |  |  |  |  | STA. 1+400~500(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150606 | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) STA. 1+040~1+500 맹암거 및 L/O형 종배수관 터파기 | 2015-06-06 | 토 | 공휴일 | 휴일 | * 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 및 L/O형 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150607 | STA. 4+280~4+400 법면 정리(암판정 준비) STA. 1+040~1+500 맹암거 및 L/O형 종배수관 터파기 | 2015-06-07 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 및 L/O형 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+280~4+400 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150608 | STA. 4+280~4+400 법면 정리(암판정 준비) STA. 4+960~5+080 법면 정리 STA. 1+040~1+500 맹암거 터파기 및 설치 | 2015-06-08 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+280∼4+400 법면정리(암판정 준비) 현장확인 - 화촌터널 시점부(양양) 사면절취 및 법면정리 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 군업4교 A1(춘천) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 - 화촌터널 시,종점부 횡배수관 기초콘크리트타설(3종 10㎥) - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.1+400∼1+500(춘천) 맹암거 터파기작업 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+420∼0+570 U형측구 벽체콘크리트(60㎥) - 휴게소(양양)STA.0+570∼0+640 U형측구 기초콘크리트(24㎥) - 군업터널 시점부 날개벽 거푸집해체 현장확인 - 외삼포교 A1(양양) L형옹벽 벽체거푸집설치 현장확인 - 리도210호선 V형측구 터파기작업 현장확인 ◎ 산지전용허가협의 - 홍천군청 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+280~4+400 법면 정리(암판정 준비) STA. 4+960~5+080 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+080 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150609 | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) STA. 5+600(춘천) 벌목작업 STA. 1+040~1+500 맹암거 터파기 및 설치 | 2015-06-09 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.4+500∼4+700 법면정리(암판정 준비) 현장확인 - 본선 STA.5+600 양양방향 벌목작업 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 화촌터널 시,종점부 횡배수관 부설작업 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.1+400∼1+500(춘천) 맹암거 터파기작업 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+570∼0+640 U형측구 벽체거푸집 확인 - 군업터널 종점부 날개벽 철근조립 현장확인 - 외삼포교 A1(양양) L형옹벽 벽체콘크리트타설(2종 12㎥) - 리도210호선 V형측구 기초거푸집설치 현장확인 - 군업1터널(춘천) 공동구바닥 터파기 및 바닥정리 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 터파기 및 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+500~4+700 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+600(춘천) 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150610 | STA. 5+600(춘천) 벌목작업 STA. 1+040~1+500 맹암거 터파기 및 설치 STA. 1+040~1+500 통신관로 부설 | 2015-06-10 | 수 |  |  | o 공사관리 -토공 : sta 5+600(춘천) 산마루측구 토공작업, - 배수공 휴게소 부지 U형측구 벽체거푸집 조립 등 5개소 -터널공 군업2터널 양방향 상부굴착 군업터널 종점부 날개벽 철근 조립 화촌터널 바닥정리 군업1터널 공동구 바닥 정리-부대공 화촌터널 시점부 등 법면녹화 준비작업o 행정관리 - 5월 책임시공 결과 보고 - 비탈면 녹화 추진계획 보고 - 부진공정대책 수립 지시o 특이사항 - 홍천군 현장방문 : 휴게소 농산물 직판장 설치관련 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 터파기 및 설치 STA. 1+040~1+500 통신관로 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타 |  |  |  |  | STA. 5+600(춘천) 벌목작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150611 | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 STA. 1+040~1+500 맹암거 및 횡배수관 설치 STA. 1+040~1+500 통신관로 부설 | 2015-06-11 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 - 군업터널 종점부 날개벽 철근조립 현장확인 - 군업1터널 종점부 식생기반 능형망설치 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+570∼0+640 U형측구 벽체거푸집 확인 ◎ QPI점검 - 점 검 자 : 한국도로공사 품질환경처 신민관 과장 외2인 - 점검대상 : 교면포장(외삼포교 외 2개소) - 점검항목 : 교면포장 부착강도, 두께, 압축강도 - 점검결과 : 포장두께, 압축강도 양호 부착강도 일부 불량 ◎ 노조투표 - 장 소 : 홍천양양건설사업단 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 및 횡배수관 설치 STA. 1+040~1+500 통신관로 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150612 | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 STA. 1+040~1+500 맹암거 및 횡배수관 설치 | 2015-06-12 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA.4+960∼5+040(양방향) 법면절취 현장확인 - 화촌터널(양양) 시종점 횡배수관 구체거푸집설치 현장확인 - 리도 210호선 V형측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 식생기반 능형망설치 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+570∼0+640 U형측구 벽체거푸집 확인 - 군업터널 종점부 날개벽 철근조립 현장확인 - 본선 STA.1+040∼1+500 통신관로부설 현장확인 - 본선 STA.1+040∼1+500 맹암거 터파기 및 부설 현장확인 - 군업1터널(춘천) 공동구바닥 터파기 및 바닥정리 현장확인 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 및 횡배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150613 | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 STA. 1+040~1+500 맹암거 및 횡배수관 설치 | 2015-06-13 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 및 횡배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+040(양방향) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150614 | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | 2015-06-14 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | START |  |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150615 | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | 2015-06-15 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA.4+960∼5+040(양방향) 법면절취 현장확인 - 화촌터널(양양) 시종점 힝배수관 구체거푸집설치 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 - 화촌터널 시점부 도수로 터파기 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 식생기반 능형망설치 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+570∼0+640 U형측구 벽체거푸집 확인 - 군업터널 종점부 날개벽 철근조립 현장확인 - 군업2교 A2(양양) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.1+040∼1+500 맹암거 터파기 및 부설 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 군업2교 추락방지망, 플라이넷 해체작업 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150616 | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 STA. 0+807 횡배수관 기초 con'c 타설(4㎥) | 2015-06-16 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 본선 STA.4+960∼5+040(양방향) 법면절취 현장확인 - 화촌터널(양양) 시종점 힝배수관 구체거푸집설치 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 - 군업2교 교량점검통로 설치작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 화촌터널 시점부 식생기반 능형망설치 현장확인 - 휴게소(양양)STA.0+570∼0+640 U형측구 벽체콘크리트(11㎥) - 군업터널 종점부 날개벽 철근조립 현장확인 - 군업2교 A2(양양) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.1+040∼1+500 맹암거 터파기 및 부설 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 본선 STA.0+807 횡배수관 기초콘크리트타설 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807 횡배수관 기초 con'c 타설(4㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+040(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START
20150617 | STA. 5+520~5+620(춘천) 법면정리 STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 STA. 0+750~0+960 맹암거 터파기 STA. 5+646(양양) 횡배수관 보강 con'c 타설(10㎥) | 2015-06-17 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 본선 STA.5+520∼5+620(춘천) 법면정리 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 - 군업2교 교량점검통로 설치작업 현장확인 - 군업2교 A2 압성토작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 화촌터널 시점부 식생기반 능형망설치 현장확인 - 군업2교 A1(양방향) 접속슬래브 버림콘크리트 타설 확인 - 군업터널 종점부 날개벽 거푸집 현장확인 - 군업2교 A2(양양) 뒷채움 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA0+750∼0+960 맹암거 터파기 본선 STA1+040∼1+500 맹암거 부설작업 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 본선 STA.5+646 횡배수관 구체콘크리트타설 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+750~0+960 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 5+520~5+620(춘천) 법면정리 STA. 5+646(양양) 횡배수관 보강 con'c 타설(10㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150618 | STA. 5+520~5+620(춘천) 법면정리 STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807, 1+045 횡배수관 흄관 부설 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 STA. 0+750~0+960 맹암거 터파기 | 2015-06-18 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 본선 STA.5+520∼5+620(춘천) 법면정리 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 - 군업2교 교량점검통로 설치작업 현장확인 - 군업2교 A2 압성토작업 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체거푸집설치 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 화촌터널 시점부 식생기반 능형망설치 현장확인 - 군업터널 종점부 날개벽 거푸집 현장확인 - 본선 STA0+750∼0+960 맹암거 터파기 본선 STA1+040∼1+500 맹암거 부설작업 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 본선 STA.0+807,1+045 횡배수관 부설 현장확인 ◎ 업무보고 및 해피데이행사 참석 - 장 소 : 홍천양양건설사업단 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807, 1+045 횡배수관 흄관 부설 STA. 0+750~0+960 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 5+520~5+620(춘천) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150619 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+400 토사 운반 STA. 0+807, 1+045 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 STA. 4+522 암거 날개벽 거푸집 조립 | 2015-06-19 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 본선 STA.5+520∼5+620(춘천) 법면정리 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(춘천) 바닥면정리작업 현장확인 - 군업2교 A2 압성토작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 군업터널 종점부 날개벽 거푸집 현장확인 - 본선 STA.4+400 임시적치장 토사운반(시점성토부) 확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 군업2터널 종점부 가설갱문 기초터파기작업 현장확인 - 군업2교 교량점검통로 설치작업 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+045 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400 토사 운반 STA. 4+522 암거 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150620 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+400 토사 운반 STA. 0+807, 1+045 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | 2015-06-20 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+045 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400 토사 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150621 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+400 토사 운반 STA. 5+600(춘천) 법면 정리 STA. 0+807, 1+045 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | 2015-06-21 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+045 횡배수관 흄관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400 토사 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 5+600(춘천) 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150622 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+400 토사 운반 STA. 5+600(춘천) 법면 정리 STA. 0+807, 1+045 횡배수관 보강 con'c 타설(20㎥) STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | 2015-06-22 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(양방향) 보조기층 포설 현장확인 - 본선 STA.0+807,1+045 횡배수관 부설 및 거푸집설치 확인 - 본선 STA.5+600(춘천) 법면절취 및 정리작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA0+750∼0+765 V측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업터널 종점부 날개벽 1단 콘크리트타설 (2종 96㎥) - 본선 STA.4+400 임시적치장 토사운반(시점성토부) 확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807 횡배수관 보강 con'c 타설(20㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+045 횡배수관 보강 con'c 타설(20㎥) STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400 토사 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 5+600(춘천) 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150623 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+400 토사 운반 STA. 5+600(춘천) 법면 정리 STA. 4+160~4+220 녹생토 취부 STA. 4+300~4+800 법면 정리(암판정 준비) STA. 0+807, 1+045 횡배수관 보강 con'c 타설(20㎥) STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | 2015-06-23 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 리도210호선 V측구 벽체콘크리트 타설 (2종18㎥) - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(양방향) 보조기층 정지 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.0+807,1+045 횡배수관 보강콘크리트(2종20㎥) - 본선 STA.5+600(춘천) 법면절취 및 정리작업 현장확인 - 본선 STA.4+160∼4+220(양방향) 녹생토 취부 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA0+840 V측구 기초콘크리트 타설(2종8㎥) - 본선 STA.5+560∼5+600 산마루측구 벽체콘크리트(2종11㎥) - 본선 STA.4+400 임시적치장 토사운반(시점성토부) 확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 벌목작업 현장확인 - 하촌터널(양방향) 시종점 집수정 철근조립 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807 횡배수관 보강 con'c 타설(20㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+045 횡배수관 보강 con'c 타설(20㎥) STA. 1+040~1+500 맹암거 설치 및 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+400 토사 운반 STA. 4+160~4+220 녹생토 취부 STA. 4+300~4+800 법면 정리(암판정 준비) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 5+600(춘천) 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150624 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+500~4+540 법면 정리 | 2015-06-24 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 리도210호선 V측구 벽체거푸집설치 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 화촌터널(양방향) 보조기층 정지 및 다짐작업 현장확인 - 본선 STA.4+160∼4+220(양방향) 녹생토 취부 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 화촌터널(시점부) 녹생토 취부 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 화촌터널(양방향) 시종점 집수정 철근조립 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [16 empty] | STA. 4+500~4+540 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150625 | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 4+960~5+040 법면 정리 STA. 5+560~5+600 산마루측구 벽체 거푸집 해체 STA. 0+807, 1+045 집수정 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+750~0+960 맹암거 터파기 | 2015-06-25 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 리도210호선 V측구 벽체콘크리트 타설(2종10㎥) - 본선 STA.4+960∼5+040 법면정리작업 현장확인 - 화촌터널(양방향) 필터층 정지 및 다짐작업 현장확인 - 화촌터널(시점부) 녹생토 취부 현장확인 - 군업2터널(양방향) 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 본선 STA.0+750∼0+960 맹암거 터파기 현장확인 - 화촌터널(양방향) 시종점 집수정 철근조립 현장확인 - 본선 STA.0+807,1+045 집수정 철근 및 거푸집설치 현장확인 - 군업2교 접속슬래브 철근가공작업 현장확인 - 본선 STA.4+960∼5+040 V측구 기초 콘크리트 타설(2종13㎥) | STA. 0+000~0+200 노체성토 STA. 0+807, 1+045 집수정 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+750~0+960 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [16 empty] | STA. 4+960~5+040 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+960~5+040 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150626 |  | 2015-06-26 | 금 |  |  | 1. 토공-sta.0+000~0+200 노체성토-군업1터널 시점 갱구 절취-군업1터널 종점 및 휴게소(춘천) 암운반-sta. 4+960~5+040 법면정리-화촌터널(양방향) 시점부 법면녹화-sta.2+500~2+660절토부 천공2. 배수공-리도210호선 v형측구 벽체거푸집 조립 및 콘크리트 타설-sta. 5+560~5+600 산마루측구 벽체 거푸집 해체-sta. 0+807,1+045집수정 철근 및 거푸집 조립-sta. 0+750~0+960 맹암거 설치-sta.5+000~5+040 산마루측구, 도수로 터파기3. 구조물공-군업2교 접속슬래브 철근가공 및 거푸집 조립4. 터널공- 군업2터널 본선터널(춘천) 상부반단면 굴진-군업2터널 본선터널(양양) 상부반단면 굴진 | [26 empty] | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타
20150627 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(휴게소(춘천)) STA. 2+500~2+660 절토부 천공 STA. 5+560~5+600 산마루측구 벽체 거푸집 해체 STA. 0+807, 1+045 집수정 철근 및 거푸집 조립 | 2015-06-27 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(휴게소(춘천)) STA. 0+807 집수정 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 1+045 집수정 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660 절토부 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [56 empty] | 시점부 암운반(휴게소(춘천)) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150628 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) STA. 0+750~0+960 맹암거 설치 | 2015-06-28 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) STA. 0+750~0+960 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [64 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150629 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) STA. 4+540~4+570 사면 암판정 준비 | 2015-06-29 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 임시적치암버력 성토부 운반 확인 - 본선 STA.4+540∼4+570 법면정리작업 현장확인 - 화촌터널(양방향) 필터층 정지 및 다짐작업 현장확인 - 화촌터널(시점부) 녹생토 취부 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면 절취 현장확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 성토작업 현장확인 - 화촌터널(양양) 공동구 실란트시공 현장확인 - 군업2교 접속슬래브 철근가공작업 현장확인 - 본선 STA.4+960∼5+040 V측구 벽체거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | START | [15 empty] | STA. 4+540~4+570 사면 암판정 준비 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') | [46 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150630 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) STA. 4+280~4+690 사면 암판정 준비 STA. 0+040~0+160 성토 법면정리 STA. 2+600 천공(발파 준비) STA. 0+807, 1+045 집수정 거푸집 해체 | 2015-06-30 | 화 |  |  | 1. 토공-sta.0+000~0+200 노체성토-군업1터널 시점 갱구 절취-sta. 4+280~4+690 사면 암판정 준비-sta. 0+040~0+160 성토법면정리2. 배수공-sta.4+940~5+040 v형측구 벽체 콘크리트 타설-화촌터널 종점(양양) 집수정 거푸집 조립-sta.0+807,1+045 집수정 거푸집 해체-sta.5+020~5+040 산마루측구 터파기3. 터널공- 화촌터널 양양방향 바닥정리-화촌터널 양양방향 공동구 실런트 작업4. 기타-감독지시서 통보(법면 세굴 등 3건) | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 0+040~0+160 성토 법면정리 STA. 0+807 집수정 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 0+040~0+160 성토 법면정리 STA. 0+807 집수정 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+045 집수정 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '토공기타', '노상') |  |  | STA. 2+640, 휴게소(C/R)) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | STA. 4+280~4+690 사면 암판정 준비 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [46 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+640, 휴게소(C/R)) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150701 |  | 2015-07-01 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 현장진입도로 점검 확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 군업터널(지중강판) 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 현장내 안전시설물 점검 확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 군업터널(지중강판) 설계도서 검토 확인
20150702 |  | 2015-07-02 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체 거푸집해체작업 현장확인 - 군업2교 슬래브 ,거푸집해체작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체 거푸집해체작업 현장확인 - 군업2교 슬래브 ,거푸집해체작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 전문시방서 터널공 확인 - 고속도로 품질기준 확인
20150703 |  | 2015-07-03 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체 거푸집해체 현장확인 - 본선STA.4+960∼5+040 V측구벽체 거푸집해체 현장확인 - 화촌터널 공동구 실란트시공 및 면보수작업 현장확인 - 휴게소(양양)0+400∼0+420 U측구 기초 콘크리트타설(2종6㎥) * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체 거푸집해체 현장확인 - 본선STA.4+960∼5+040 V측구벽체 거푸집해체 현장확인 - 화촌터널 공동구 실란트시공 및 면보수작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 전문시방서 터널공 확인 - 고속도로 품질기준 확인
20150704 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) STA. 4+960~5+040(춘천) 법면정리 STA. 2+600 바닥 정리 리도210호선 종배수관 및 횡배수관 부설 | 2015-07-04 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | STA. 0+000~0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 2+600 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+040(춘천) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 리도210호선 종배수관 및 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150705 | STA. 0+000~0+200 노체성토 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) STA. 4+960~5+040(춘천) 법면정리 STA. 2+600 바닥 정리 리도210호선 종배수관 및 횡배수관 부설 | 2015-07-05 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | STA. 0+000~0+200 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 2+600 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+040(춘천) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 리도210호선 종배수관 및 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150706 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) 홍천휴게소(춘천) 성토재료 운반 → 시점부 STA. 2+600 바닥 정리 | 2015-07-06 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 거푸집설치 현장확인 - 군업터널 날개벽 거푸집해체작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 거푸집설치 현장확인 - 군업터널 날개벽 거푸집해체작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 전문시방서 터널공 확인 - 고속도로 품질기준 확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 2+600 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 홍천휴게소(춘천) 성토재료 운반 → 시점부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20150707 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) 홍천휴게소(춘천) 성토재료 운반 → 시점부 STA. 2+600 바닥 정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | 2015-07-07 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.5+020∼5+040 산마루측구 터파기 현장확인 - 군업터널 날개벽 거푸집해체작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 화촌터널 필터층 포설 및 다짐작업 현장확인 - 본선STA.0+040∼0+160 성토법면 정리작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 리도 201호선 종배수 및 횡배수관 터파기 및 부설 현장확인 ◎ 업무보고 - 장소 : 사업단 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | 시점부 암운반(STA. 2+600, C/R장) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 홍천휴게소(춘천) 성토재료 운반 → 시점부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20150708 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 홍천휴게소(C/R장) 암상차 STA. 2+600 암상차 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | 2015-07-08 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.1+100∼1+400(춘천) 골재포설 및 정지작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 휴게소(춘천) 절취부 토사운반 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 화촌터널 필터층 포설 및 다짐작업 현장확인 - 본선STA.0+040∼0+160 성토법면 정리작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절취암 운반작업 현장확인 - 리도 201호선 종배수 및 횡배수관 터파기 및 부설 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 암상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [64 empty] | 홍천휴게소(C/R장) 암상차 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20150709 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 홍천휴게소(C/R장) 암상차 STA. 2+600 암상차 STA. 4+280~4+800 암판정 준비 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | 2015-07-09 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.1+100∼1+400(춘천) 골재포설 및 정지작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 휴게소(춘천) 절취부 토사운반 현장확인 - 본선STA.2+600 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+030 V측구 기초거푸집, 콘크리트타설 - 본선STA.4+280∼4+800 암판정준비 현장확인 - 본선STA.2+600 절취암 운반작업 현장확인 - 리도 201호선 종배수 면벽콘크리트타설 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 암상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | STA. 4+280~4+800 암판정 준비 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [54 empty] | 홍천휴게소(C/R장) 암상차 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20150710 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 홍천휴게소(C/R장) 암상차 STA. 4+280~4+800 암판정 준비 STA. 0+807~0+949 맹암거 설치 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | 2015-07-10 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.0+807∼0+949 맹암거설치 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 휴게소(춘천) 절취부 토사운반 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 리도 210호선 V측구 이음부 실란트시공 현장확인 - 본선STA.1+100∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 군업터널(파형강판) 종점부 날개벽 거푸집설치 현장확인 - 리도 201호선 V측구 거푸집설치 현장확인 - 군업2터널 양방향굴진 작업준비 현장확인 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 STA. 0+807~0+949 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 STA. 0+807~0+949 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+300~1+400 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+280~4+800 암판정 준비 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [54 empty] | 홍천휴게소(C/R장) 암상차 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20150711 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 홍천휴게소(C/R장) 암상차 STA. 2+600 천공 작업 STA. 2+200~2+500 가도정리 STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | 2015-07-11 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 천공 작업 STA. 2+200~2+500 가도정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [64 empty] | 홍천휴게소(C/R장) 암상차 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20150712 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 홍천휴게소(C/R장) 암상차 STA. 2+600 천공 작업 STA. 2+200~2+500 가도정리 STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | 2015-07-12 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+200 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+750~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 천공 작업 STA. 2+200~2+500 가도정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [64 empty] | 홍천휴게소(C/R장) 암상차 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타')
20150713 | 휴게소, 가배수로 정리 STA. 2+600 천공 작업 | 2015-07-13 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파 현장확인 - 현장내 가배수로 점검확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 현장내 진입도로 및 장비운반로 점검확인 | [8 empty] | STA. 2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소, 가배수로 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150714 | 현장 내 가배수로 설치 및 보수 STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+600 천공 작업 STA. 2+600 법면정리 휴게소(C/R) 석분 상차(⇒STA. 0+000~0+220) | 2015-07-14 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(시점부) 사면 깎기작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 휴게소(C/R) 석분(그리즐)운반 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 ◎ 성과보고회 및 해피데이 행사 참석 - 장 소 : 사업단 회의실 및 뒷뜰 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 천공 작업 STA. 2+600 법면정리 휴게소(C/R) 석분 상차(⇒ STA. 0+000~0+220) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(C/R) 석분 상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '발파') |  |  | 현장 내 가배수로 설치 및 보수
20150715 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+600 천공 작업 및 법면 정리 STA. 1+030~1+500 보조기층 정리 | 2015-07-15 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(시점부) 사면 깎기작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 군업2터널(종점부) 갱문설치작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+030~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 천공 작업 및 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150716 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+540~2+600 법면 정리 STA. 1+030~1+120 법면정리 STA. 2+500~660 녹생토 능형망 작업 STA. 1+030~1+500 보조기층 정리 | 2015-07-16 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 현장진입도로 점검 확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 군업터널(지중강판) 설계도서 검토 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 현장내 안전시설물 점검 확인 - 현장내 취약예상지역 점검 확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 군업터널(지중강판) 설계도서 검토 확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+030~1+120 법면정리 STA. 1+030~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+540~2+600 법면 정리 STA. 2+500~660 녹생토 능형망 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150717 | STA. 2+500~660 녹생토 능형망 작업 STA. 1+030~1+500 보조기층 정리 | 2015-07-17 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체 거푸집해체작업 현장확인 - 군업2교 슬래브 ,거푸집해체작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 리도210호선 V측구 벽체 거푸집해체작업 현장확인 - 군업2교 슬래브 ,거푸집해체작업 현장확인 ◎ 설계도서 검토 - 군업2터널 설계도서 검토 확인 - 전문시방서 터널공 확인 - 고속도로 품질기준 확인 |  |  |  |  | STA. 1+030~1+500 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~660 녹생토 능형망 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150718 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500~660 녹생토 능형망 작업 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+600 법면정리 | 2015-07-18 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500~660 녹생토 능형망 작업 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+600 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | START
20150719 | STA. 2+600 법면정리 리도 210 바닥정리 | 2015-07-19 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [8 empty] | STA. 2+600 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+400 녹생토 취부 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 리도 210 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20150720 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+600 법면정리 리도 210 바닥정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 STA. 4+280~4+320 녹생토 능형망 작업 STA. 3+400 녹생토 취부 작업 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | 2015-07-20 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 법면정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+400 녹생토 취부 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+280~4+320 녹생토 능형망 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 리도 210 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20150721 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+600 법면정리 리도 210호선 바닥정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 STA. 4+280~4+320 녹생토 능형망 작업 STA. 3+400 녹생토 취부 작업 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | 2015-07-21 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 법면정리 STA. 2+520~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+280~4+320 녹생토 능형망 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 리도 210호선 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20150722 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+600 법면정리 부체도로#3 바닥정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 | 2015-07-22 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 법면정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [38 empty] | 부체도로#3 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150723 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+600 법면정리 부체도로#3 바닥정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 | 2015-07-23 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+600 법면정리 STA. 2+400~600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [38 empty] | 부체도로#3 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150724 | STA. 2+500~2+600 법면 정리 및 천공 작업 | 2015-07-24 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.5+000∼5+040 산마루측구 벽체거푸집설치 현장확인 | [8 empty] | STA. 2+500~2+600 법면 정리 및 천공 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150725 | STA. 2+500~2+600 법면정리 및 운반소할 | 2015-07-25 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+500~2+600 법면정리 및 운반소할 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150726 | STA. 0+000~0+220 성토부 법면정리 STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 0+240~외삼포교 골재층 정리 및 다짐 리도210호선 바닥정리 | 2015-07-26 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+000~0+220 성토부 법면정리 STA. 0+240 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 0+000~0+220 성토부 법면정리 STA. 0+240 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+500~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [62 empty] | 리도210호선 바닥정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150727 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 3+360~3+420 녹생토 능형망 작업 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 con'c 타설(5㎥) STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 STA. 1+030~1+500 COD관 포설 | 2015-07-27 | 월 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 con'c 타설(5㎥) STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 기초 con'c 타설(5㎥) STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+030~1+500 COD관 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | START |  | STA. 3+360~3+420 녹생토 능형망 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [56 empty] | END | 토공, 지선부체도로, 토공기타, 토공기타
20150728 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 2+550~2+600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 3+360~3+420 녹생토 능형망 작업 및 취부 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | 2015-07-28 | 화 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 2+550~2+600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+420 녹생토 능형망 작업 및 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150729 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500 법면, 바닥정리 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | 2015-07-29 | 수 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 2+500 법면, 바닥정리 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150730 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | 2015-07-30 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 본선STA.1+000∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+395(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [10 empty] | START
20150731 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500~660(춘천) 법면정리 STA. 5+520~5+640(춘천) 법면 정리 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 STA. 5+300~5+660 노체 F/N 작업 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | 2015-07-31 | 금 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+240~0+960 골재층 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500~660(춘천) 법면정리 STA. 2+550 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [10 empty] | STA. 5+520~5+640(춘천) 법면 정리 STA. 5+300~5+660 노체 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150801 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 3+600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 STA. 5+646 횡배수관 보강 con'c 타설(23㎥) STA. 6+263 횡배수관 보강 con'c 타설(15㎥) | 2015-08-01 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+646 횡배수관 보강 con'c 타설(23㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 6+263 횡배수관 보강 con'c 타설(15㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150802 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+500~2+600 천공 작업 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 | 2015-08-02 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+500~2+600 천공 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+420 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | START
20150803 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+400 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 2+540~2+600 법면 절취 STA. 5+520~5+620 법면 절취 STA. 2+340~2+440 천공 작업 STA. 3+400~3+440 녹생토 취부 | 2015-08-03 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.5+020∼5+040 산마루측구 터파기 현장확인 - 군업터널 날개벽 거푸집해체작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 화촌터널 필터층 포설 및 다짐작업 현장확인 - 본선STA.0+040∼0+160 성토법면 정리작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 발파천공작업 현장확인 - 리도 201호선 종배수 및 횡배수관 터파기 및 부설 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+400 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+540~2+600 법면 절취 STA. 2+340~2+440 천공 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+400~3+440 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+520~5+620 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+520~5+620 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150804 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+400 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 2+540~2+600 법면 절취 STA. 5+520~5+620 법면 절취 STA. 2+340~2+440 천공 작업 STA. 2+240 녹생토 취부 STA. 0+860~0+960 방음벽 버림 con'c 타설(12㎥) | 2015-08-04 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.1+100∼1+400(춘천) 골재포설 및 정지작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 휴게소(춘천) 절취부 토사운반 현장확인 - 본선STA.2+600 절취암 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+030 V측구 기초거푸집, 콘크리트타설 - 본선STA.4+280∼4+800 암판정준비 현장확인 - 본선STA.2+600 절취암 운반작업 현장확인 - 리도 201호선 종배수 면벽콘크리트타설 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 버림 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 버림 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+400 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+540~2+600 법면 절취 STA. 2+340~2+440 천공 작업 STA. 2+240 녹생토 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타 |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+520~5+620 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+520~5+620 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150805 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+400 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 2+540~2+600 법면 절취 STA. 5+520~5+620 법면 절취 STA. 2+340~2+500 천공 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 STA. 4+160~4+240 법면 절취 STA. 0+750~0+810 종배수관 부설 | 2015-08-05 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선STA.0+807∼0+949 맹암거설치 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.0+000∼0+200 노체성토작업 현장확인 - 휴게소(춘천) 절취부 토사운반 현장확인 - 군업1터널 종점부 암버력 운반작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 리도 210호선 V측구 이음부 실란트시공 현장확인 - 본선STA.1+100∼1+400 보조기층 정지 및 다짐 현장확인 - 군업터널(파형강판) 종점부 날개벽 거푸집설치 현장확인 - 리도 201호선 V측구 거푸집설치 현장확인 - 군업2터널 양방향굴진 작업준비 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+750~0+810 종배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+750~0+810 종배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+400 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+540~2+600 법면 절취 STA. 2+340~2+500 천공 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START | [5 empty] | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 STA. 4+160~4+240 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+520~5+620 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+520~5+620 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150806 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+600 법면 절취 STA. 2+520~2+600 법면 절취 STA. 4+160~4+240 법면 절취 STA. 3+400(휴게소) 법면 절취 STA. 4+500~4+530 천공 준비 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 | 2015-08-06 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 천공작업 현장확인 - 현장내 가배수로 점검확인 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 강우에 따른 현장작업대기 - 군업2터널 양방향 굴진작업 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취작업 현장확인 - 본선STA.2+600 절토부 천공작업 현장확인 - 현장내 진입도로 및 장비운반로 점검확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+520~2+600 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+400(휴게소) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+160~4+240 법면 절취 STA. 4+500~4+530 천공 준비 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+600 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+600 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150807 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 STA. 4+500~4+530 천공 준비 작업 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 STA. 4+620 녹생토 취부 STA. 0+807 집수정 철근 및 거푸집 조립 STA. 1+045 집수정 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | 2015-08-07 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토, 법면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+500 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 2+340∼2++620 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 3+380∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 군업1터널 시점 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 1+041∼1+160 L/O형측구 파형강관(종배수관) 부설작업 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+660 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 5+300∼5+500 노체성토 및 정지작업 현장확인 - 본선 STA. 4+620 비탈면녹화 취부 현장확인 - 본선 STA. 5+040 사면정리작업 현장확인 - 군업터널(파형강판) 날개벽 거푸집설치 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 STA. 0+807 집수정 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 STA. 0+807 집수정 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+045 집수정 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+450 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+500~4+530 천공 준비 작업 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150808 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 STA. 4+500~4+530 천공 작업 STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 4+500 토공 정리 STA. 4+620 녹생토 취부 STA. 0+807 집수정 con'c 타설(2㎥) STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | 2015-08-08 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+807 집수정 con'c 타설(2㎥) STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+807 집수정 con'c 타설(2㎥) STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+500~4+530 천공 작업 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+500 토공 정리 STA. 4+620 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150809 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 STA. 4+600 천공 작업 STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 STA. 4+620 녹생토 취부 STA. 1+041~1+160 L/O형측구 파형강관 부설 STA. 0+860~0+960 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2015-08-09 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+041~1+160 L/O형측구 파형강관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+600 천공 작업 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150810 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 STA. 4+500~600 발파 STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 STA. 4+620 녹생토 취부 STA. 0+860~0+960 방음벽 기초 con'c 타설 | 2015-08-10 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토, 법면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+450 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 2+380∼2+480 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 3+360∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 0+207,0+370 도수로 벽체 철근조립 현장확인 - 본선 STA. 5+640∼5+680 산마루측구 기초콘크리트타설(10㎥) * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 콘크리트 타설 - 타설위치 : 군업터널(파형강판) 종점부 - 타설내용 : 날개벽 2단 (2종 55㎥) - 현장시험 : 공기량, 슬럼프, 염화물함량 시험결과 양호 - 현장지시 : 진동다짐 철저, 상부 마무리면 선형 확인 철저 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+660 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 5+300∼5+500 노체성토 및 정지작업 현장확인 - 본선 STA. 4+620 비탈면녹화 취부 현장확인 - 본선 STA. 5+040 사면정리작업 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 기초 con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+340~2+620 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420(휴게소) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+500~600 발파 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+620 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150811 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+380~2+480 법면 절취 STA. 3+360~3+420(휴게소) 법면 절취 STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 STA. 4+380~4+500 녹생토 취부 집수정 기초 콘크리트 타설 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양 내측 1+064,1+112,1+160) STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | 2015-08-11 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토, 법면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+450 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 2+380∼2+480 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 3+360∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 0+840∼0+962 방음벽 철근 가공 현장확인 - 본선 STA. 5+640∼5+680 산마루측구 벽체거푸집설치 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+660 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 5+300∼5+500 노체성토 및 정지작업 현장확인 - 화촌터널(춘천) 포장 유도선설치 현장확인 - 본선 STA. 4+380∼4+500 비탈면녹화 취부 현장확인 - 본선 STA. 5+040 사면정리작업 현장확인 - 군업2터널 공동구 터파기작업 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+860~0+960 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 암상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+380~2+480 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+360~3+420(휴게소) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 4+380~4+500 녹생토 취부 집수정 기초 콘크리트 타설 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양 내측 1+064,1+112,1+160) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | START |  |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+698~5+660 노체 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+040 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150812 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+500~2+560 천공 및 발파 법면 절취 STA. 2+340~2+640, 3+380~3+420, 4+980~5+040 5+540~5+660 STA. 5+310~5+520 바닥 정리작업 STA. 4+380~4+500 녹생토 취부 도수로 거푸집 설치 및 집수정 기초 콘크리트 타설 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양 내측 1+064,1+112,1+160) STA. 0+840~0+962 방음벽 철근 가공 | 2015-08-12 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토 현장확인 - 본선 STA. 2+300∼2+500 깎기작업 및 사면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+500∼2+560 깎기 발파작업 현장확인 - 본선 STA. 0+840∼0+962 방음벽 철근 가공 현장확인 - 본선 STA. 5+640∼5+680 산마루측구 벽체거푸집설치 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 사업단검측 - 검측위치 : 화촌터널(춘천) - 검 측 자 : 품질환경팀 조혁수 과장 - 검측내용 : 콘크리트포장 장비 확인, 유도선설치, 포장준비상태 - 검측결과 : 유도선 확인, 포장장비(진동기 등)가동상태 양호 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 5+300∼5+500 노체성토 및 정지작업 현장확인 - 본선 STA. 1+064∼1+207 집수정 벽체거푸집설치 현장확인 - 본선 STA. 4+380, 4+500 비탈면녹화 취부 현장확인 - 군업1터널시점부(춘천) 강관다단 천공 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+840~0+962 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 0+840~0+962 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+500~2+560 천공 및 발파 법면 절취 STA. 2+340~2+640 바닥 정리작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+420 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+040 바닥 정리작업 STA. 4+380~4+500 녹생토 취부 도수로 거푸집 설치 및 집수정 기초 콘크리트 타설 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양 내측 1+064,1+112,1+160) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+040, 5+540~5+660, 5+310~5+520 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150813 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 암상차 → 운반 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 2+340~2+640, 3+380~3+420, 4+980~5+040 5+540~5+660 STA. 5+310~5+520 바닥 정리작업 STA. 4+160, 4+280 녹생토 취부(춘천) STA.1+040~1+300 집수정 벽체 거푸집 조립 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양 내측 1+064,1+112,1+160) | 2015-08-13 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+300∼2+500 깎기작업 및 사면정리 현장확인 - 본선 STA. 5+300∼5+500 노체성토 및 정지작업 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토 현장확인 - 본선 STA. 0+840∼0+962 방음벽 철근 가공,조립 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장검측 - 검측위치 : 화촌터널(춘천) - 검측내용 : 콘크리트포장 유도선 검측 - 검측결과 : 계획고 및 선형 양호 유도선 고정상태 양호 - 현장지시 : 바닥면정리 및 청소 추가실시 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 1+064∼1+207 집수정 벽체거푸집설치 현장확인 - 본선 STA. 4+160, 4+280 비탈면녹화 취부 현장확인 - 군업1터널시점부(춘천) 강관다단그라우팅 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA.1+040~1+300 집수정 벽체 거푸집 조립 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양 내측 1+064,1+112,1+160) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+450 암상차 → 운반 STA. 2+340~2+640 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+420 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+040 바닥 정리작업 STA. 4+160, 4+280 녹생토 취부(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+040 5+540~5+660 STA. 5+310~5+520 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150814 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 암상차 → 운반 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 2+340~2+640, 3+380~3+420, 4+980~5+040 5+540~5+660 STA. 5+310~5+520 바닥 정리작업 STA. 4+160, 4+280 녹생토 취부(춘천) 집수정 벽체 거푸집 설치(춘천 외측 1+124,1+159,1+207) STA. 2+380~2+400(양양 외측) RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+600(춘천 내측) RC옹벽 기초터파기 | 2015-08-14 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 18:00 ◎ 콘크리트 포장 - 타설위치 : 화촌터널(춘천) - 타설연장 : 화촌터널 춘천방향 532M중 286M - 타설내용 : 휨강도 4.5Mpa(690㎥) - 현장시험 : 슬럼프 및 공기량시험 확인 양호 - 기타사항 : 포설장비 진동다짐기 및 타이닝, 럼블스트립 양호 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 2+300∼2+500 깎기작업 및 사면정리 현장확인 - 본선 STA. 5+300∼5+500 노체성토 및 정지작업 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토 현장확인 - 본선 STA. 0+840∼0+962 방음벽 철근 가공,조립 현장확인 - 본선 STA. 2+380∼2+400(양양외측)RC옹벽 터파기 현장확인 - 본선 STA. 2+400∼2+600(춘천내측)RC옹벽 터파기 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 암상차 → 운반 STA. 2+340~2+640 바닥 정리작업 STA. 2+380~2+400(양양 외측) RC옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+420 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160, 4+280 녹생토 취부(춘천) 집수정 벽체 거푸집 설치(춘천 외측 1+124,1+159,1+207) STA. 4+980~5+040 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+980~5+040, 5+540~5+660, 5+310~5+520 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20150815 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 2+340~2+640, 3+380~3+420, 5+540~5+660 STA. 5+310~5+520 노체성토 및 정리작업 집수정 벽체 거푸집 설치(춘천 외측 1+124,1+159,1+207) STA. 2+380~2+400(양양 외측) RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+600(춘천 내측) RC옹벽 기초터파기 STA. 0+750~0+850(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | 2015-08-15 | 토 | 공휴일 | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+750~0+850(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+750~0+850(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+380~2+400(양양 외측) RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+600(춘천 내측) RC옹벽 기초터파기 STA. 2+340~2+640 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+420 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+310~5+520 노체성토 및 정리작업 집수정 벽체 거푸집 설치(춘천 외측 1+124,1+159,1+207) STA. 5+540~5+660 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 5+310~5+520 노체성토 및 정리작업 집수정 벽체 거푸집 설치(춘천 외측 1+124,1+159,1+207) STA. 5+540~5+660 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20150816 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 2+340~2+640, 3+380~3+420, 5+540~5+660 STA. 5+310~5+520 노체성토 및 정리작업 집수정 벽체 거푸집 설치 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양내측 1+064,1+112,1+160) STA. 2+380~2+400(양양 외측) RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+600(춘천 내측) RC옹벽 기초터파기 STA. 0+750~0+850(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | 2015-08-16 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+750~0+850(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+750~0+850(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+340~2+640 바닥 정리작업 STA. 2+380~2+400(양양 외측) RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+600(춘천 내측) RC옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+420 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+310~5+520 노체성토 및 정리작업 집수정 벽체 거푸집 설치 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양내측 1+064,1+112,1+160) STA. 5+540~5+660 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 5+310~5+520 노체성토 및 정리작업 집수정 벽체 거푸집 설치 (춘천 외측 1+124,1+159,1+207, 양양내측 1+064,1+112,1+160) STA. 5+540~5+660 바닥 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20150817 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450~2+550 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 3+380~3+420, 5+540~5+660 STA. 2+400~2+500(양양) 천공 STA. 5+310~5+520 노체성토부 정지작업 STA. 0+840~0+962(춘천) 방음벽 철근조립 STA. 5+040 도수로 터파기 | 2015-08-17 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토 현장확인 - 본선 STA. 2+450 암상차(시점부이동) 현장확인 - 군업1터널 시점부 암상차(시점부이동) 현장확인 - 법면절취작업 STA. 2+340∼2+460 STA. 3+380∼3+420 STA. 5+540∼5+660 - 본선 STA. 2+380∼2+400(양양외측)RC옹벽 터파기 현장확인 - 본선 STA. 2+400∼2+600(춘천내측)RC옹벽 터파기 현장확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장검측 - 검측위치 : 화촌터널(춘천) - 검측내용 : 콘크리트포장 유도선 검측 - 검측결과 : 계획고 및 선형 양호 유도선 고정상태 양호 - 현장지시 : 바닥면정리 및 청소 추가실시 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+840∼0+962 방음벽 철근 가공,조립 현장확인 - 군업2터널 공동구 터파기 현장확인 - 본선 STA. 5+310∼5+520 노체성토부 정지작업 현장확인 - 본선 STA. 5+040 도수로 터파기 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+840~0+962(춘천) 방음벽 철근조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+840~0+962(춘천) 방음벽 철근조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450~2+550 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500(양양) 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+540~5+660 법면절취 STA. 5+310~5+520 노체성토부 정지작업 STA. 5+040 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 5+540~5+660 법면절취 STA. 5+310~5+520 노체성토부 정지작업 STA. 5+040 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상')
20150818 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 STA. 3+380~3+420, 5+540~5+660 법면절취 STA. 2+400~2+500(양양) 천공 STA. 1+045, 1+060, 1+110, 1+124 집수정 벽체 con'c 타설(6㎥) STA. 0+220(양양) 도수로 벽체 con'c 타설(9㎥) STA. 0+320(양양) 도수로 벽체 con'c 타설(9㎥) | 2015-08-18 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 18:00 ◎ 콘크리트 포장 - 타설위치 : 화촌터널(양양) - 타설연장 : 화촌터널 양양방향 560M중 312M - 타설내용 : 휨강도 4.5Mpa(788㎥) - 현장시험 : 슬럼프 및 공기량시험 확인 양호 - 기타사항 : 포설장비 진동다짐기 및 타이닝, 럼블스트립 양호 ◎ 현장확인 - 본선 STA.1+045외 3개소 집수정벽체 콘크리트타설(3종6㎥) - 본선 STA.0+220외 1개소 도수로벽체 콘크리트타설(3종18㎥) - 군업1터널(양양) 가설갱문 기초 콘크리트타설 - 군업2터널 공동구 터파기 현장확인 - 본선 STA.5+540∼5+620 법면절취작업 현장확인 - 본선 STA.2+450 암상차운반 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+220(양양) 도수로 벽체 con'c 타설(9㎥) STA. 0+320(양양) 도수로 벽체 con'c 타설(9㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+220(양양) 도수로 벽체 con'c 타설(9㎥) STA. 0+320(양양) 도수로 벽체 con'c 타설(9㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+045, 1+060, 1+110, 1+124 집수정 벽체 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500(양양) 천공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [12 empty] | STA. 5+540~5+660 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150819 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 STA. 2+400~2+500, 3+380~3+420, 5+540~5+660 법면 절취 STA. 4+400~4+500 바닥 정리(발파 준비) STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(42㎥) | 2015-08-19 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 18:00 ◎ 콘크리트 포장 - 타설위치 : 화촌터널(춘천) - 타설연장 : 화촌터널 춘천방향 560M중 248M - 타설내용 : 휨강도 4.5Mpa(610㎥) - 현장시험 : 슬럼프 및 공기량시험 확인 양호 - 기타사항 : 포설장비 진동다짐기 및 타이닝, 럼블스트립 양호 ◎ 현장확인 - 본선 STA.1+045외 3개소 집수정벽체 거푸집해체 - 본선 STA.0+220외 1개소 도수로 거푸집해체 - 외삼포교A1, 군업4교A1 접속슬래브 철근가공 현장확인 - 군업1터널 굴진준비작업, S/C보강타설 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500, 3+380~3+420, 5+540~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+400~4+500 바닥 정리(발파 준비) | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑') |  |  | STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150820 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 STA. 2+400~2+500, 3+380~3+420, 5+540~5+660 법면 절취 STA. 2+340~2+400 바닥 정리(발파 준비) STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(42㎥) | 2015-08-20 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토, 법면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+450 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 2+400∼2+500 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 3+360∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 군업1터널 종점부 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+600 사면절취 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.5+320∼5+520 노체 바닥면 정리작업 확인 - 군업4교 A1(춘천) 접속슬래브 철근조립 현장 확인 - 군업1터널(양양) 굴진작업 현장확인 - 군업2터널 공동구 터파기작업 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500 법면 절취 STA. 2+340~2+400 바닥 정리(발파 준비) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | END | 토공, 본선, 토공기타 ,토공기타 |  |  | STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 5+540~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150821 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 STA. 2+400~2+500, 3+380~3+420, 4+960~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+045~1+200 맹암거 설치 및 종배수관 되메우기 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+937~0+956 방음벽 기초 con'c 타설(6㎥) | 2015-08-21 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토, 법면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+450 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 2+400∼2+500 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 3+360∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면정리작업 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+600 사면절취 현장확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+937~0+956 방음벽 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 STA. 0+826~0+937(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+937~0+956 방음벽 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+045~1+200 맹암거 설치 및 종배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150822 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 STA. 2+400~2+500, 3+380~3+420, 4+960~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+045~1+200 맹암거 설치 및 종배수관 되메우기 | 2015-08-22 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+045~1+200 맹암거 설치 및 종배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150823 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA.0+000~0+220 STA. 2+400~2+500, 3+380~3+420, 4+960~5+660 법면 절취 STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+045~1+200 맹암거 설치 및 종배수관 되메우기 | 2015-08-23 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 0+000~0+220 노체성토, 성토부 법면정리 STA.0+000~0+220 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 1+045~1+200 맹암거 설치 및 종배수관 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 2+450 (암상차) → 운반 STA. 2+400~2+500 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 5+320~5+520 노체 F/N 작업 STA. 4+960~5+660 법면 절취 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20150824 | STA. 3+380~3+420, 4+960~5+060 법면 절취 STA. 2+400~2+540, 5+500~5+660 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | 2015-08-24 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 0+000∼0+200 노체성토, 법면정리 현장확인 - 본선 STA. 2+450 암상차(시점부이동) 현장확인 - 본선 STA. 2+400∼2+500 사면절취 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취 및 정리작업 현장확인 - 본선 STA. 2+500∼2+600 RC옹벽 기초터파기 현장확인 - 군업4교 A1(춘천) 접속슬래브 철근조립 현장 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA. 3+360∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+600 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 5+320∼5+520 노체 바닥면 정리작업 확인 - 군업1터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA. 0+826∼0+956 방음벽벽체 거푸집설치 현장확인 | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 | END | 토공,본선,흙쌓기,흙쌓기기타 |  |  |  |  | STA. 2+400~2+540 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 |  |  | STA. 5+500~5+660 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150825 | STA. 3+380~3+420, 4+960~5+060 법면 절취 STA. 2+400~2+540, 5+500~5+660 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | 2015-08-25 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널(양방향) 굴진작업 현장확인 - 본선 STA. 2+400∼2+500 사면절취 현장확인 - 군업1터널 시점부 법면절취 및 정리작업 현장확인 - 본선 STA. 2+500∼2+600 RC옹벽 기초터파기 현장확인 - 본선 STA. 3+360∼3+420(휴게소춘천) 사면절취 현장확인 - 본선 STA. 5+540∼5+600 사면절취 현장확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장내 안전시설 점검 확인 - 현장내 자재보관상태 점검 확인 - 현장 진출입로 점검 확인 | [8 empty] | STA. 2+400~2+540 법면 절취 STA. 2+500~2+600 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380~3+420 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+500~5+660 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20150826 | 작업없음 | 2015-08-26 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 ※ 원도급사(삼부토건) 법정관리 신청에 따른 공사잠정중단 | [12 empty] | END | 토공,본선,흙깍기, 흙깍기기타 | [14 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기,흙깍기기타 | [48 empty] | 작업없음
20150827 | 작업없음 | 2015-08-27 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150828 | 작업없음 | 2015-08-28 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150829 | 작업없음 | 2015-08-29 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20150830 | 작업없음 | 2015-08-30 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20150831 | 작업없음 | 2015-08-31 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150901 | 작업없음 | 2015-09-01 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150902 | 작업없음 | 2015-09-02 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150903 | 작업없음 | 2015-09-03 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150904 | 작업없음 | 2015-09-04 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150905 | 작업없음 | 2015-09-05 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20150906 | 작업없음 | 2015-09-06 | 일 |  | 휴일 | [79 empty] | 작업없음
20150907 | 작업없음 | 2015-09-07 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150908 | 작업없음 | 2015-09-08 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150909 | 작업없음 | 2015-09-09 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150910 | 작업없음 | 2015-09-10 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150911 | 작업없음 | 2015-09-11 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150912 | 작업없음 | 2015-09-12 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20150913 | 작업없음 | 2015-09-13 | 일 |  | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150914 | 작업없음 | 2015-09-14 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150915 | 작업없음 | 2015-09-15 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150916 | 작업없음 | 2015-09-16 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150917 | 작업없음 | 2015-09-17 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150918 | 작업없음 | 2015-09-18 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150919 | 작업없음 | 2015-09-19 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20150920 | 작업없음 | 2015-09-20 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20150921 | 작업없음 | 2015-09-21 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150922 | 작업없음 | 2015-09-22 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150923 | 작업없음 | 2015-09-23 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150924 | 작업없음 | 2015-09-24 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150925 | 작업없음 | 2015-09-25 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20150926 | 작업없음 | 2015-09-26 | 토 | 공휴일 | 휴일 | * 추석연휴 | [78 empty] | 작업없음
20150927 | 작업없음 | 2015-09-27 | 일 | 공휴일 | 휴일 | * 추석연휴 | [78 empty] | 작업없음
20150928 | 작업없음 | 2015-09-28 | 월 | 공휴일 | 휴일 | * 추석연휴 | [78 empty] | 작업없음
20150929 | 작업없음 | 2015-09-29 | 화 |  |  | * 추석연휴 | [78 empty] | 작업없음
20150930 | 작업없음 | 2015-09-30 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20151001 | 작업없음 | 2015-10-01 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 작업재개 공정 확인 - 잔여공정 추진예정표 확인 | [78 empty] | 작업없음
20151002 | 작업없음 | 2015-10-02 | 금 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 작업재개 공정 확인 - 잔여공정 추진예정표 확인 | [78 empty] | 작업없음
20151003 | 작업없음 | 2015-10-03 | 토 | 공휴일 | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20151004 | 작업없음 | 2015-10-04 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | [78 empty] | 작업없음
20151005 | 작업없음 | 2015-10-05 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 작업재개 공정 확인 - 잔여공정 추진예정표 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20151006 | 작업없음 | 2015-10-06 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 작업재개 공정 확인 - 잔여공정 추진예정표 확인 | [78 empty] | 작업없음
20151007 | 작업없음 | 2015-10-07 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 점검 확인 - 본선 STA.2+550∼2+600 RC옹벽 터파기작업 확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면(춘천) 깎기작업 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+550∼2+600 RC옹벽 터파기작업 확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면(춘천) 깎기작업 확인 - 현장내 안전순찰 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | [78 empty] | 작업없음
20151008 | 현장 자재 정리 STA. 2+600 춘천방향 법면절취 | 2015-10-08 | 목 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 현장 진출입구 및 장비운반로 점검 확인 - 본선 STA.2+550∼2+600 RC옹벽 터파기작업 확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면(춘천) 깎기작업 확인 - 군업4교 A1(춘천) 접속슬래브 거푸집 설치 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+550∼2+600 RC옹벽 터파기작업 확인 - 군업1터널 시점부 갱구사면(춘천) 깎기작업 확인 - 군업4교 A1(춘천) 접속슬래브 거푸집 설치 확인 ◎ 설계도서 확인 - 설계도 및 설계도서 확인 - 시방서 및 설계기준 확인 | START | [7 empty] | STA. 2+600 춘천방향 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 현장 자재 정리
20151009 | 현장 자재 정리 STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+400 도수로 되메우기 STA. 0+856~0+956 방음벽 벽체 거푸집 조립 STA. 1+044 횡배수관 터파기 | 2015-10-09 | 금 | 공휴일 | 휴일 | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 군업1터널 시점부(춘천) 갱구사면 깎기작업 확인 - 본선 STA.2+550∼2+600 토석상차작업 및 운반 확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 노체쌓기작업 확인 - 현장내 안전시설 점검 및 보강작업 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+600∼2+660 RC옹벽터파기 확인 - 본선 STA.0+400 도수로 되메우기작업 확인 - 군업4교 솔플레이트 용접작업 확인 - 화촌터널 포장면 줄눈컷팅 및 모따기 확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+400 도수로 되메우기 STA. 0+856~0+956 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+044 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 자재 정리
20151010 | 현장 자재 정리 STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초터파기 STA. 0+400 도수로 되메우기 | 2015-10-10 | 토 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+400 도수로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 자재 정리
20151011 | 현장 자재 정리 STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 1+044 횡1배수관 터파기 STA. 0+826~0+956 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2015-10-11 | 일 |  | 휴일 | * 휴 무 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+826~0+956 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+044 횡1배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 자재 정리
20151012 | 현장 자재 정리 STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+820~0+960 방음벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | 2015-10-12 | 월 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+600∼2+660 토석 상차 및 운반작업 확인 - 본선 STA.0+826∼0+956 방음벽 벽체 거푸집설치 확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 노체 쌓기 및 다짐작업 확인 - 군업4교 솔플레이트 용접작업 확인 *13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.1+044 횡배수관 터파기작업 확인 - 군업4교 솔플레이트 용접작업 확인 - 화촌터널 포장면 청소작업 확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+820~0+960 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 자재 정리
20151013 | 현장 자재 정리 STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | 2015-10-13 | 화 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+600∼2+660 토석 상차 및 운반작업 확인 - 본선 STA.5+600∼5+640(춘천) 사면절취 확인 - 본선 STA.0+000∼0+200 노체 쌓기 및 다짐작업 확인 - 군업4교 솔플레이트 용접작업 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+480 V측구 터파기작업 확인 - 군업1터널 시점부(춘천) 사면절취 확인 - 본선 STA.2+600∼2+660 RC옹벽터파기 확인 | STA. 0+000~0+220 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+600~2+660 상차(⇒STA. 0+000~0+220) STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 자재 정리
20151014 | STA. 2+460 흙깎기 STA. 1+290, 1+400 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+044 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2015-10-14 | 수 |  |  | * 08:00 ∼ 12:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+600∼2+660 RC옹벽터파기 확인 - 본선 STA.0+700∼0+800(춘천) 방음벽기초 터파기작업 확인 - 군업터널(생태통로) 날개벽 벽체거푸집설치 확인 - 군업4교 솔플레이트 용접작업 확인 * 13:00 ∼ 18:00 ◎ 현장확인 - 본선 STA.2+460(춘천) 사면절취 및 고르기작업 확인 - 군업2교 방호벽 철근가공 및 조립작업 확인 - 본선 STA.1+290, 1+400 횡배수관 터파기작업 확인 - 군업2교 날개벽 및 접속슬래브 되메우기작업 확인 |  |  |  |  | STA. 1+290, 1+400 횡배수관 기초 터파기 STA. 1+044 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+460 흙깎기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151015 | STA. 2+460 흙깎기 STA. 1+290, 1+400 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+044 횡배수관 기초 거푸집 조립 | 2015-10-15 | 목 | [7 empty] | STA. 1+290, 1+400 횡배수관 기초 터파기 STA. 1+044 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+460 흙깎기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151016 | STA. 2+400~500 흙깎기 STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+208 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 | 2015-10-16 | 금 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+208 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+400~500 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151017 | STA. 2+400~500 흙깎기 STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 1+044, 1+208, 1+285, 1+420 횡배수관 기초 con'c 타설(23㎥) STA. 0+700~0+800 방음벽 린 con'c 타설(6㎥) | 2015-10-17 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+700~0+800 방음벽 린 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+044, 1+208, 1+285, 1+420 횡배수관 기초 con'c 타설(23㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+400~500 흙깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151018 | STA. 2+400~500 흙깎기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 STA. 0+700 도수로 거푸집 조립 | 2015-10-18 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+700 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+400~500 흙깎기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151019 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 STA. 1+044, 1+208, 1+420 횡배수관 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 앵커설치 | 2015-10-19 | 월 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 앵커설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+044, 1+208, 1+420 횡배수관 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151020 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 STA. 1+044, 1+208, 1+420 횡배수관 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 앵커설치 | 2015-10-20 | 화 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 앵커설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+044, 1+208, 1+420 횡배수관 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151021 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 STA. 1+044 횡배수관 거푸집 조립 STA. 1+208 횡배수관 부설 | 2015-10-21 | 수 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+760 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+044 횡배수관 거푸집 조립 STA. 1+208 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151022 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 STA. 1+800~1+900 방음벽 기초 con'c 타설(45㎥) | 2015-10-22 | 목 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 1+800~1+900 방음벽 기초 con'c 타설(45㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151023 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | 2015-10-23 | 금 |  |  |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151024 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | 2015-10-24 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151025 | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | 2015-10-25 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+000~0+220 노체성토 STA. 0+715~0+772(양양) 종배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+360~380 상차 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기, 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151026 | 휴게소 부지 폐콘크리트 정리 STA. 1+044, 205 횡배수관 되메우기 리도210호선 횡배수관 터파기 STA. 2+360~2+380 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 | 2015-10-26 | 월 |  |  |  | END | 토공,본선,흙쌓기,노체 | STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+044, 205 횡배수관 되메우기 리도210호선 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 2+360~2+380 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 리도210호선 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | 휴게소 부지 폐콘크리트 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20151027 | STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | 2015-10-27 | 화 | [11 empty] | STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151028 | 리도210호선(STA. 0+012,0+061, 0+212) 횡배수관 터파기 STA. 2+360~2+380 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 철근 가공 | 2015-10-28 | 수 |  |  |  | STA. 0+012,0+061, 0+212) 횡배수관 터파기 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+360~2+380 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [62 empty] | 리도210호선(STA. 0+012,0+061, 0+212) 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151029 | STA. 0+012,0+061, 0+212 횡배수관 터파기 STA. 2+360~2+380 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 철근 가공 | 2015-10-29 | 목 |  |  |  | STA. 0+012,0+061, 0+212 횡배수관 터파기 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 철근 가공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+360~2+380 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151030 | STA. 0+012, 0+062, 0+156, 0+225 횡배수관 부설 및 거푸집 조립 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 철근 가공 | 2015-10-30 | 금 |  |  |  | STA. 0+012, 0+062, 0+156, 0+225 횡배수관 부설 및 거푸집 조립 STA. 0+800~0+900 방음벽 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151031 | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 STA. 0+760, 1+044 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 0+660, 0+190, 0+760, 1+044 도수로 기초 철근 조립 STA. 0+012, 0+062, 0+156, 0+225 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+083, 0+183 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 철근 조립 STA. 0+830~0+956 방음벽 기초 앵커 설치 | 2015-10-31 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+760, 1+044 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 0+660, 0+190, 0+760, 1+044 도수로 기초 철근 조립 STA. 0+012, 0+062, 0+156, 0+225 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+083, 0+183 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 철근 조립 STA. 0+830~0+956 방음벽 기초 앵커 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151101 | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 STA. 0+190, 0+760, 1+040 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2015-11-01 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+190, 0+760, 1+040 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151102 | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 및 상차(⇒C/R) 리도210호선, 부체도로#3 횡배수관 6개소 거푸집 해체 STA. 0+190, 0+760, 1+040 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 조립 STA. 1+040~1+100 방음벽 철근 가공 | 2015-11-02 | 월 |  |  |  | STA. 0+190, 0+760, 1+040 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+100 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 및 상차(⇒C/R) 리도210호선, | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [38 empty] | 부체도로#3 횡배수관 6개소 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 리도210호선 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20151103 | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 및 상차(⇒C/R) 리도210호선, 부체도로#3 횡배수관 6개소 되메우기 STA. 0+190, 0+760, 1+040 도수로 con'c 타설(21㎥) STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 1단 con'c 타설(38㎥) STA. 0+840~0+900 방음벽 기초 2단 con'c 타설(32㎥) STA. 1+040~1+100 방음벽 철근 가공 | 2015-11-03 | 화 |  |  |  | STA. 0+190, 0+760, 1+040 도수로 con'c 타설(21㎥) STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 1단 con'c 타설(38㎥) STA. 0+840~0+900 방음벽 기초 2단 con'c 타설(32㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+100 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 및 상차(⇒C/R) 리도210호선, | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [38 empty] | 부체도로#3 횡배수관 6개소 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 리도210호선 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20151104 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 및 상차(⇒C/R) STA. 1+285 횡배수관 보강 con'c 타설(11㎥) STA. 1+420 횡배수관 보강 con'c 타설(12㎥) | 2015-11-04 | 수 | [7 empty] | STA. 1+285 횡배수관 보강 con'c 타설(11㎥) STA. 1+420 횡배수관 보강 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 및 상차(⇒C/R) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151105 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 부체도로#3 횡배수관 터파기 STA. 5+375, 5+425 도수로 철근 조립 STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 1단 거푸집 해체 STA. 0+820~0+956 방음벽 기초 2단 거푸집 해체 | 2015-11-05 | 목 |  |  |  | STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 1단 거푸집 해체 STA. 0+820~0+956 방음벽 기초 2단 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+375, 5+425 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 부체도로#3 횡배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151106 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 부체도로#3 횡배수관 터파기 STA. 5+375, 5+425 도수로 철근 조립 STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 1단 거푸집 해체 STA. 0+820~0+956 방음벽 기초 2단 거푸집 해체 | 2015-11-06 | 금 |  |  |  | STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 1단 거푸집 해체 STA. 0+820~0+956 방음벽 기초 2단 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+375, 5+425 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 부체도로#3 횡배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151107 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+500~600 RC옹벽 터파기 STA. 0+010, 0+060 횡배수과 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 STA. 0+234~0+342 방음벽 버림 con'c 타설(7㎥) | 2015-11-07 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+010, 0+060 횡배수과 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 STA. 0+234~0+342 방음벽 버림 con'c 타설(7㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+500~600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151108 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+500~600 RC옹벽 터파기 STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 | 2015-11-08 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+500~600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151109 | STA. 2+500~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 0+715.5~0+777.2 중분대 파형강관 매설 | 2015-11-09 | 월 |  |  |  | STA. 0+715.5~0+777.2 중분대 파형강관 매설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151110 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 0+062, 0+126 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 5+375, 5+425 도수로 철근 조립 STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 | 2015-11-10 | 화 |  |  |  | STA. 0+062, 0+126 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+240~0+700 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+375, 5+425 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20151111 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 0+062, 0+126 횡배수관 보강 con'c 타설(18㎥) STA. 1+040 도수로 철근 조립 STA. 0+240~0+940 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 | 2015-11-11 | 수 |  |  |  | STA. 0+062, 0+126 횡배수관 보강 con'c 타설(18㎥) STA. 0+240~0+940 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 2단 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 터파기 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20151112 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 매스 거푸집 조립 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 0+240~0+940 보조기층 포설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2015-11-12 | 목 |  |  |  | STA. 0+240~0+940 보조기층 포설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 매스 거푸집 조립 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20151113 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 부체도로#3 STA. 0+062, 0+126 횡배수관 부설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 철근 조립 | 2015-11-13 | 금 |  |  |  | STA. 0+062, 0+126 횡배수관 부설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [38 empty] | 부체도로#3 STA. 0+062, 0+126 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20151114 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 부체도로#3 STA. 0+062, 0+126 횡배수관 부설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 앵커 설치 | 2015-11-14 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+062, 0+126 횡배수관 부설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 앵커 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능현망 설치 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [38 empty] | 부체도로#3 STA. 0+062, 0+126 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20151115 | STA. 2+500~2+660(춘천) 능형망 착지핀 설치 STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 철근 조립 | 2015-11-15 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+350 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능형망 착지핀 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20151116 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+500~2+660(춘천) 능형망 착지핀 설치 및 취부 STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 1+044 도수로 벽체 콘크리트 타설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+342 방음벽 기초 콘크리트 타설 | 2015-11-16 | 월 | [7 empty] | STA. 1+044 도수로 벽체 콘크리트 타설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능형망 착지핀 설치 및 취부 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151117 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+500~2+660(춘천) 능형망 착지핀 설치 및 취부 STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 STA. 2+300~2+400(춘천) 법면녹화 망설치 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 1+060~1+480 동상방지층 포설 STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 2+500~2+660 방음벽키 거푸집 조립 | 2015-11-17 | 화 |  |  |  | STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+060~1+480 동상방지층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+660(춘천) 능형망 착지핀 설치 및 취부 STA. 2+300~2+400(춘천) 법면녹화 망설치 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 2+500~2+660 방음벽키 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151118 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 망설치 및 취부 STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 2+500~2+660 방음벽키 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 해체 | 2015-11-18 | 수 |  |  |  | STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 망설치 및 취부 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 터파기 STA. 2+500~2+660 방음벽키 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+500~5+600 노상 쌓기 및 다짐작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151119 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 망설치 및 취부 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 린 con'c 타설(20㎥) STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 2+700~2+900 보조기층 포설 STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 해체 | 2015-11-19 | 목 |  |  |  | STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 망설치 및 취부 STA. 2+550~2+600 RC옹벽 린 con'c 타설(20㎥) STA. 2+700~2+900 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151120 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 2+660~2+900 노상성토 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 | 2015-11-20 | 금 |  |  |  | STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 철근 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 2+660~2+900 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151121 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 2+660~2+900 노상성토 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 | 2015-11-21 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+342 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 2+660~2+900 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [14 empty] | START | [53 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151122 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 5+600~5+640(춘천) 절토부 깎기 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 | 2015-11-22 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+700~0+800 방음벽 기초(2단) 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+600~5+640(춘천) 절토부 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151123 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+600~5+640(춘천) 절토부 깎기 | 2015-11-23 | 월 | [27 empty] | STA. 5+600~5+640(춘천) 절토부 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151124 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+600~5+640(춘천) 절토부 깎기 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 0+340 도수로 con'c 타설(7㎥) STA. 0+240~0+950 보조기층 포설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 해체 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 가공 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 con'c 타설(22㎥) | 2015-11-24 | 화 |  |  |  | STA. 0+340 도수로 con'c 타설(7㎥) STA. 0+240~0+950 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 해체 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 con'c 타설(22㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+600~5+640(춘천) 절토부 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151125 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2015-11-25 | 수 |  |  |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151126 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 0+240~0+950 보조기층 포설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 해체 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 가공 | 2015-11-26 | 목 |  |  |  | STA. 0+240~0+950 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+800 방음벽 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151127 | 현장내 정지정돈 작업 현장내 침사지 보수작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 0+240~0+950 보조기층 포설 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 가공 | 2015-11-27 | 금 |  |  |  | STA. 0+240~0+950 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업 현장내 침사지 보수작업
20151128 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 5+535~5+640 절토부 발파 및 깎기 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 거푸집 제작 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 조립 | 2015-11-28 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 거푸집 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+535~5+640 절토부 발파 및 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151129 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 5+535~5+640 절토부 발파 및 깎기 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 거푸집 제작 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 조립 | 2015-11-29 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 조립 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(춘천) 법면녹화 취부 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 거푸집 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+535~5+640 절토부 발파 및 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151130 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+500~5+500 노상면 정리작업 STA. 0+100 도수로 거푸집 조립 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 철근가공 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | 2015-11-30 | 월 |  |  |  | STA. 0+100 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600~2+660 RC옹벽 철근가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 흙깍기기타 | STA. 5+500~5+500 노상면 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [50 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151201 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 6+300~6+484 노상면 정리작업 STA. 0+075 도수로 거푸집 조립 STA. 2+640~2+660 RC옹벽 기초 con'c 타설(44㎥) STA. 2+600~2+660 RC옹벽 철근가공 STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | 2015-12-01 | 화 |  |  |  | STA. 0+075 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+060~1+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+640~2+660 RC옹벽 기초 con'c 타설(44㎥) STA. 2+600~2+660 RC옹벽 철근가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [20 empty] | STA. 6+300~6+484 노상면 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [46 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151202 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 6+300~6+484 노상면 정리작업 STA. 5+500 상차 및 운반 DRamp 노체성토 STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 해체 STA. 2+600~2+640 RC옹벽 철근 및 거푸집 조립 STA. 0+340 도수로 con'c 타설(7㎥) 부체도로(리도201호선) 골재 포설 | 2015-12-02 | 수 |  |  |  | STA. 0+340 도수로 con'c 타설(7㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 집수정 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '노상') |  |  | STA. 2+600~2+640 RC옹벽 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+500 상차 및 운반 D | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+300~6+484 노상면 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | 부체도로(리도201호선) 골재 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [28 empty] | 부체도로(리도201호선) 골재 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20151203 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 6+300~6+484 노상면 정리작업 STA. 5+500 상차 및 운반 DRamp 노체성토 STA. 2+600~2+640 RC옹벽 철근 및 거푸집 조립 | 2015-12-03 | 목 | [11 empty] | STA. 2+600~2+640 RC옹벽 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+500 상차 및 운반 D | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+300~6+484 노상면 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151204 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 3+500 천공 및 발파 STA. 2+620~2+640 RC옹벽 철근 조립 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 con'c 타설(40㎥) | 2015-12-04 | 금 |  |  |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 con'c 타설(40㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+620~2+640 RC옹벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+500 천공 및 발파 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑') | [64 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151205 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 거푸집 조립 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 양생 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 철근 조립 | 2015-12-05 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 양생 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600~2+660 RC옹벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151206 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 거푸집 해체(1,3,5span) | 2015-12-06 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 거푸집 해체(1,3,5span) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [76 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151207 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+580~2+600 RC옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+580~2+600 RC옹벽 철근 가공 STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 거푸집 설치(2,4span) | 2015-12-07 | 월 |  |  |  | STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 거푸집 설치(2,4span) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+580~2+600 RC옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+580~2+600 RC옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151208 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+580~2+600 RC옹벽 기초 con'c 타설(22㎥) STA. 2+560~2+580 RC옹벽 버림 con'c 타설(5㎥) STA. 2+580~2+600 RC옹벽 철근 가공 STA. 0+170 도수로 con'c 타설(8㎥) STA. 0+220 도수로 con'c 타설(7㎥) STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 con'c 타설(24㎥) | 2015-12-08 | 화 |  |  |  | STA. 0+170 도수로 con'c 타설(8㎥) STA. 0+220 도수로 con'c 타설(7㎥) STA. 0+240~0+340 방음벽 기초2단 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+580~2+600 RC옹벽 기초 con'c 타설(22㎥) STA. 2+560~2+580 RC옹벽 버림 con'c 타설(5㎥) STA. 2+580~2+600 RC옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151209 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+640~2+660 RC옹벽 철근 가공 STA. 5+370 도수로 거푸집 조립 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 STA. 1+040~1+060 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2015-12-09 | 수 | [7 empty] | STA. 1+040~1+060 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+640~2+660 RC옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+370 도수로 거푸집 조립 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151210 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+600~2+640 RC옹벽 철근 가공 STA. 5+370 도수로 거푸집 조립 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 STA. 1+040~1+060 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2015-12-10 | 목 | [7 empty] | STA. 1+040~1+060 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600~2+640 RC옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+370 도수로 거푸집 조립 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | START | [47 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151211 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 2+300~2+340(양양) 천공 STA. 6+300~6+480 노상성토 STA. 2+620~2+680 RC옹벽 기초 거푸집 해체 및 철근가공 STA. 0+260~0+320 방음벽 기초2단 거푸집 해체 | 2015-12-11 | 금 |  |  |  | STA. 0+260~0+320 방음벽 기초2단 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+300~2+340(양양) 천공 STA. 2+620~2+680 RC옹벽 기초 거푸집 해체 및 철근가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 6+300~6+480 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151212 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 6+300~6+480 노상성토 STA. 2+300~2+340(양양) 천공 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 0+800~0+815 방음벽 기초2단 거푸집 조립 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 철근 조립 | 2015-12-12 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+800~0+815 방음벽 기초2단 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+340(양양) 천공 STA. 2+600~2+660 RC옹벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 6+300~6+480 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151213 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 6+300~6+480 노상성토 STA. 2+620~2+680 RC옹벽 기초 거푸집 해체 및 철근 가공 | 2015-12-13 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+620~2+680 RC옹벽 기초 거푸집 해체 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [20 empty] | STA. 6+300~6+480 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151214 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 6+300~6+480 노상성토 STA. 2+520~2+580 RC옹벽 기초 con'c 타설(30㎥) STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 타설(30㎥) | 2015-12-14 | 월 | [7 empty] | STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 타설(30㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+520~2+580 RC옹벽 기초 con'c 타설(30㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 6+300~6+480 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151215 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 6+300~6+480 노상성토 STA. 2+580~2+620 RC옹벽 기초 거푸집 조립 및 철근 가공 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 양생 STA. 0+740~0+760 방음벽 기초2단 con'c 타설(14㎥) | 2015-12-15 | 화 |  |  |  | STA. 0+740~0+760 방음벽 기초2단 con'c 타설(14㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+580~2+620 RC옹벽 기초 거푸집 조립 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [20 empty] | STA. 6+300~6+480 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151216 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 2+580~2+600(양양) 깎기 STA. 2+620~2+660 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 기초 con'c 타설(58㎥) STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 부체도로 #2,3 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 양생 | 2015-12-16 | 수 | [7 empty] | STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+580~2+600(양양) 깎기 STA. 2+620~2+660 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 기초 con'c 타설(58㎥) | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | 부체도로 #2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [28 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151217 | 현장내 정지정돈 작업 DRamp 노체성토 STA. 2+380 암상차 STA. 2+600~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 기초 con'c 양생 STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 부체도로 #2,3 보조기층 포설 STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 양생 | 2015-12-17 | 목 | [7 empty] | STA. 1+040~1+100 방음벽 기초2단 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+380 암상차 STA. 2+600~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 기초 con'c 양생 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | Ramp-D 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | 부체도로 #2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [28 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151218 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 절취천공 STA. 6+300 노상부 쌓기 및 다짐 STA. 5+000 잔토(토사) 상차 및 운반 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | 2015-12-18 | 금 |  |  |  | STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 절취천공 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기STA. 5+000 잔토(토사) 상차 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+300 노상부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [46 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151219 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 절취천공 STA. 6+300 노상부 쌓기 및 다짐 STA. 5+000 잔토(토사) 상차 및 운반 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | 2015-12-19 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 절취천공 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기STA. 5+000 잔토(토사) 상차 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+300 노상부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [46 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151220 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 절취천공 STA. 6+300 노상부 쌓기 및 다짐 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | 2015-12-20 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 절취천공 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+300 노상부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [46 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20151221 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 발파천공작업 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | 2015-12-21 | 월 |  |  |  | STA. 0+150 노체부 쌓기 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [6 empty] | STA. 2+200 암버력상차 및 운반 , 2+350 발파천공작업 STA. 2+575~2+640 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 종배수관 및 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노상 | [46 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160229 | 현장내 정지정돈 작업 | 2016-02-29 | 월 |  |  | 공사 착공(2.29~11.24, 140억원) | [78 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160301 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+400~5+425 도수로 거푸집 조립 및 해체 | 2016-03-01 | 화 | 공휴일 | 휴일 | - 군업2터널 양양방향 공동구 기계타설- 2+700 산마루측구 벽체 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+400~5+425 도수로 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160302 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+400~5+425 도수로 거푸집 조립 및 해체 | 2016-03-02 | 수 |  |  | - 군업1터널 양방향 스파이럴씸덕트관 배관작업 | [8 empty] | STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+400~5+425 도수로 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160303 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+400~5+425 도수로 거푸집 조립 및 해체 | 2016-03-03 | 목 |  |  | - 화촌터널 공동구 뚜껑 제작 | [24 empty] | STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+400~5+425 도수로 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160304 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 | 2016-03-04 | 금 |  |  | - 군업1터널 유공관설치- 부체도로#1 V형측구 벽체 거푸집조립 | [24 empty] | STA. 5+620~5+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160305 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+520~5+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+420~2+480 RC옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-03-05 | 토 |  | 휴일 | - 군업1터널 양방향 유공관설치 | [8 empty] | STA. 2+420~2+480 RC옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+520~5+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160306 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 5+520~5+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+420~2+480 RC옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-03-06 | 일 |  | 휴일 | - 군업1터널 양방향 유공관설치 | [8 empty] | STA. 2+420~2+480 RC옹벽 버림 거푸집 조립 STA. 2+575~2+600 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | START | [11 empty] | STA. 5+520~5+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | START | [37 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160307 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 암 상차 및 운반 STA. 3+380(춘천) 법면 절취 STA. 5+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근, 비계 조립 STA. 2+620~2+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 4+940~5+960 종배수관 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 | 2016-03-07 | 월 |  |  | * 군업1교- 거푸집 제작 및 조립(양양)- 비계 설치(춘천)- 벽체 철근조립(양방향) | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 암 상차 및 운반 STA. 2+620~2+640 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380(춘천) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~5+960 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근, 비계 조립 STA. 4+940~5+960 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  |  |  | STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160308 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 암 상차 및 운반 STA. 3+380(춘천) 법면 절취 STA. 2+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 STA. 2+480~2+520 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 STA. 4+940~5+960 종배수관 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 STA. 4+640(양양) 맹암거 설치 | 2016-03-08 | 화 |  |  | *군업1터널- 공동구 버림(춘천)100m- 공동구 기초(양방향)200m- 유공관설치(양방향) | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 암 상차 및 운반 STA. 2+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 STA. 2+480~2+520 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380(춘천) 법면 절취 STA. 2+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~5+960 종배수관 설치 STA. 4+640(양양) 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+540~5+560 RC옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 STA. 5+425 도수로 거푸집 조립 STA. 4+940~5+960 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160309 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 발파 준비 STA. 3+500 암상차 및 운반 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 매스 con'c 타설(108㎥) STA. 2+420~2+480 RC옹벽 버림 con'c 타설(18㎥) STA. 2+500~2+520 RC옹벽 기초 con'c 타설(48㎥) STA. 4+640(양양) 맹암거 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 STA. 5+425 도수로 철근 및 거푸집 조립 | 2016-03-09 | 수 |  |  | - 2+370~390 R/C옹벽 MASS CON’C타설- 2+420~480 R/C옹벽 버림 CON’C타설-2+500~520 R/C옹벽 기초 CON’C타설 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 발파 준비 STA. 2+370~2+390 RC옹벽 매스 con'c 타설(108㎥) STA. 2+420~2+480 RC옹벽 버림 con'c 타설(18㎥) STA. 2+500~2+520 RC옹벽 기초 con'c 타설(48㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+500 암상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+640(양양) 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+425 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160310 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공, 발파 STA. 3+500 암상차 및 운반 STA. 6+300~6+400 법면정리 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 5+425 도수로 벽체 con'c 타설(12㎥) STA. 4+640(양양) 맹암거 설치 STA. 4+940~4+960 종배수관 및 맹암거 설치 | 2016-03-10 | 목 |  |  | - 화촌터널 배면 그라우팅작업 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공, 발파 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+500 암상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+640(양양) 맹암거 설치 STA. 4+940~4+960 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+425 도수로 벽체 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+300~6+400 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160311 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공, 발파 STA. 3+300(춘천) 법면 절취 STA. 6+300~6+400 법면 정리 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 con'c 타설(38㎥) STA. 5+499~5+647 종배수관 및 맹암거 설치 휴게소부지 노면배수용 집수정 제작 STA. 1+400(양양) 도수로 기초 con'c 타설(4㎥) | 2016-03-11 | 금 |  |  | - 군업2터널 발포우레탄시공, 라이닝 거푸집제작 |  |  |  |  | STA. 1+400(양양) 도수로 기초 con'c 타설(4㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공, 발파 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 기초 con'c 타설(38㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300(춘천) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+499~5+647 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+300~6+400 법면 정리 휴게소부지 노면배수용 집수정 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [32 empty] | 휴게소부지 노면배수용 집수정 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20160312 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+300(춘천) 법면 절취 STA. 6+300~6+400 법면 정리 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+499~5+647 종배수관 및 맹암거 설치 | 2016-03-12 | 토 |  | 휴일 | - 0+000~0+220 노체 암성토 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300(춘천) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+499~5+647 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+300~6+400 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160313 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+300(춘천) 법면 절취 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+499~5+647 종배수관 및 맹암거 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 | 2016-03-13 | 일 |  | 휴일 | - 0+000~0+220 노체 암성토 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300(춘천) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+499~5+647 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+263(춘천) 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160314 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+400(춘천) 암 상차 및 운반 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 con'c 타설(48㎥) STA. 2+380~2+400 RC옹벽 매스 con'c 타설(96㎥) STA. 5+460~5+600 종배수관 및 맹암거 설치 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 부체도로#1 도수로 집수정 설치 STA. 6+280~6+432 방음벽 기초터파기 | 2016-03-14 | 월 |  |  | - 5+460~600 종배수관 및 맹암거설치 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+540~2+560 RC옹벽 벽체 con'c 타설(48㎥) STA. 2+380~2+400 RC옹벽 매스 con'c 타설(96㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400(춘천) 암 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+460~5+600 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+432 방음벽 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [32 empty] | 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20160315 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+400(춘천) 암 상차 및 운반 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+460~5+600 종배수관 및 맹암거 설치 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 STA. 6+280~6+432 방음벽 기초터파기 | 2016-03-15 | 화 |  |  | - 군업1교A2(양양) 벽체 CON’C타설 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400(춘천) 암 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+460~5+600 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+432 방음벽 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [32 empty] | 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20160316 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+400(춘천) 암 상차 및 운반 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+460~5+600 종배수관 및 맹암거 설치 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 STA. 6+280~6+432 방음벽 기초터파기 | 2016-03-16 | 수 |  |  | - 군업2터널 라이닝철근가공 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400(춘천) 암 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+460~5+600 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+432 방음벽 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [32 empty] | 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20160317 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+300~3+380(춘천) 법면절취 STA. 2+380 RC옹벽 매스 거푸집 해체 부체도로#1 집수정 거푸집 조립 STA. 5+500~5+640 종배수관 및 맹암거 설치 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 시점부 도수로 되메우기 STA. 6+280~6+432 방음벽 버림con'c 타설(10㎥) | 2016-03-17 | 목 |  |  | - 군업2교 라이닝철근가공 및 리더거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+380 RC옹벽 매스 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300~3+380(춘천) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+500~5+640 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+432 방음벽 버림con'c 타설(10㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | 부체도로#1 도수로 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | 시점부 도수로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20160318 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+300~3+380(춘천) 법면절취 STA. 2+380 RC옹벽 매스 거푸집 해체 STA. 1+400 도수로 벽체 con'c 타설(4㎥) STA. 5+500~5+640 종배수관 및 맹암거 설치 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 시점부 도수로 되메우기 | 2016-03-18 | 금 |  |  | - 1+400 도수로 벽체 타설 |  |  |  |  | STA. 1+400 도수로 벽체 con'c 타설(4㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+380 RC옹벽 매스 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300~3+380(춘천) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START | [9 empty] | STA. 5+500~5+640 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | START | [7 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [24 empty] | 시점부 도수로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | 휴게소 부지 집수정 제작 및 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 정지정돈 작업
20160319 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 6+300~6+400 노체 다짐 STA. 2+440~2+460 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 부설 STA. 5+425 도수로 되메우기 | 2016-03-19 | 토 |  | 휴일 | - 동홍천IC R-D 노체 성토 및 다짐 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차 운반 STA. 2+440~2+460 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+425 도수로 되메우기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 6+300~6+400 노체 다짐 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160320 | 현장내 정지정돈 작업 STA. 3+380 법면 절취 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 6+400~6+460 노체 다짐 STA. 2+440~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2016-03-20 | 일 |  | 휴일 | - 동홍천IC R-D 노체 성토 및 다짐 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+440~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립STA. 6+400~6+460 노체 다짐 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160321 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 6+400~6+460 노체 다짐 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 5+460~5+600 맹암거 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+400~6+460 맹암거 터파기 | 2016-03-21 | 월 |  |  | - 2+240~360 법면 절취 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | END | 토공,본선,흙깍기, 흙깍기기타 | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+460~5+600 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 6+400~6+460 노체 다짐 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+400~6+460 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160322 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 3+300, 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+460~5+600 맹암거 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 터파기 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 및 거푸집 제작 | 2016-03-22 | 화 |  |  | - 2+500~520 R/C옹벽 벽체 con’c 타설- 4+600 V형측구 기초 con’c 타설 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+300, 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+460~5+600 맹암거 설치 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 및 거푸집 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160323 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 3+300, 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 5+460~5+600 맹암거 설치 STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 터파기 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 및 거푸집 제작 | 2016-03-23 | 수 |  |  | - 시점부 노체 성토 및 다짐 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+300, 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+460~5+600 맹암거 설치 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 6+263(춘천) 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 및 거푸집 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160324 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 3+300, 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 6+400~6+460 노체 다짐 STA. 2+500~2+660 RC옹벽 맹암거 설치 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 터파기 부체도로#2 집수정 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 및 거푸집 제작 | 2016-03-24 | 목 |  |  | - 2+520~540 R/C옹벽 벽체 거푸집조립 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 2+500~2+660 RC옹벽 맹암거 설치 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+300, 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 6+400~6+460 노체 다짐 STA. 6+280~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 및 거푸집 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | 부체도로#2 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [30 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160325 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+500~2+660 RC옹벽 맹암거 설치 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671, 6+263 횡배수관 집수정 기초 con'c 타설(6㎥) STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+280~6+334(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(18㎥) | 2016-03-25 | 금 |  |  | - 6+280~334 방음벽 3SPAN 기초CON’C타설 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 상차, 운반 STA. 2+500~2+660 RC옹벽 맹암거 설치 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671 횡배수관 집수정 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+334(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(18㎥)STA. 6+263 횡배수관 집수정 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노체 | [6 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160326 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671, 6+263 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 부체도로#2 집수정 거푸집 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2016-03-26 | 토 |  | 휴일 | - 시점부 노체 성토 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립STA. 6+263 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  |  |  | 부체도로#2 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [30 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160327 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671, 6+263 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2016-03-27 | 일 |  | 휴일 | - 시점부 노체 성토 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립STA. 6+263 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160328 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671, 6+263 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2016-03-28 | 월 |  |  | - 5+600 맹암거 터파기 및 종배수관 설치 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+535~5+672(춘천) 맹암거 및 종배수관 설치 STA. 5+671 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립STA. 6+263 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160329 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 con'c 타설(45㎥) STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 5+600 맹암거 설치 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2016-03-29 | 화 |  |  | - 2+520~540 R/C옹벽 벽체 CON’C타설 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 con'c 타설(45㎥) STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+600 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+334~6+432(춘천) 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160330 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 5+600 맹암거 설치 STA. 5+671 횡배수관 보강 con'c 타설(8㎥) STA. 6+263 횡배수관 보강 con'c 타설(8㎥) STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | 2016-03-30 | 수 |  |  | - 0+220~740 보조기층 포설- 화촌터널 시.종점 횡배수관 CON’C타설 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+600 맹암거 설치 STA. 5+671 횡배수관 보강 con'c 타설(8㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+263 횡배수관 보강 con'c 타설(8㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160331 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2016-03-31 | 목 |  |  | - 군업1터널(양양) 공동구 인력타설 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 6+334~6+432 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160401 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432 방음벽 기초 con'c 타설(12㎥) | 2016-04-01 | 금 |  |  | - 군업1교 A2(양양) 파라펫 con'c 타설- STA. 6+334~6+432 방음벽 기초 con'c 타설- Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | END | 토공,본선,흙깍기,토사 | [14 empty] | STA. 6+334~6+432 방음벽 기초 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160402 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 4+400 토사 상차 및 운반 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-04-02 | 토 |  | 휴일 | - Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 - 군업1교 A2(춘천) 파라펫 거푸집 조립 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+400 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160403 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 4+400 토사 상차 및 운반 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-04-03 | 일 |  | 휴일 | - 군업1교 A2(춘천) 파라펫 거푸집 조립 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+400 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160404 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 STA. 6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-04-04 | 월 |  |  | - STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립- 군업1교 A2(춘천) 파라펫 거푸집 조립- 군업2터널 양양방향 라이닝 철근 조립 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160405 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 con'c 타설(48㎥) STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | 2016-04-05 | 화 |  |  | - STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 con'c 타설- STA. 4+600 V형측구 벽체 con'c 타설- STA. 6+460 V형측구 벽체 con'c 타설 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+480 RC옹벽 기초 con'c 타설(48㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [26 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160406 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 3+380 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 4+522 수로암거 날개벽 기초 con'c 타설(48㎥) | 2016-04-06 | 수 |  |  | - STA. 2+240~2+360 법면 절취- STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립- STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 STA. 2+480~2+500 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+520~2+540 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 기초 con'c 타설(48㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160407 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토 STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공 STA. 3+380 법면 절취 | 2016-04-07 | 목 |  |  | - Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토- STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 절취 및 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [26 empty] | Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160408 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+145~0+357) 노체성토 및 녹지대 성토 STA. 2+560 천공 작업 STA. 3+380 법면 절취 STA. 2+390 RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | 2016-04-08 | 금 |  |  | - Ramp-D(STA. 0+100~0+200) 노상성토- STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 해체- 군업1교 A2(춘천) 파라펫 거푸집 해체- STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+560 천공 작업 STA. 2+390 RC옹벽 기초 터파기 STA. 2+500~2+520 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [26 empty] | Ramp-D(STA. 0+145~0+357) 노체성토 및 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160409 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+145~0+357) 노체성토 및 녹지대 성토 STA. 2+260~2+360 법면 철취 및 천공 STA. 3+380 법면 절취 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 4+522 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | 2016-04-09 | 토 |  | 휴일 | - STA. 1+040~1+500 보조기층 포설- STA.2+500~2+520 R/C옹벽 벽체 거푸집해체- 군업1교 비계 해체 및 교좌장치설치 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~2+360 법면 철취 및 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+560 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | Ramp-D(STA. 0+145~0+357) 노체성토 및 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160410 | 현장내 정지정돈 작업 Ramp-D(STA. 0+145~0+357) 노체성토 및 녹지대 성토 STA. 2+260~2+360 법면 철취 및 천공 STA. 3+380 법면 절취 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 4+522 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | 2016-04-10 | 일 |  | 휴일 | - 군업1터널 바닥정리 | STA. 0+220~0+740 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+260~2+360 법면 철취 및 천공 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+380 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+522 수로암거 날개벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+560 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | Ramp-D(STA. 0+145~0+357) 노체성토 및 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [36 empty] | 현장내 정지정돈 작업
20160411 | 현장내 정지정돈 작업 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업 STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 터파기 STA.2+500~2+520 RC 옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-04-11 | 월 |  |  | - STA.2+500~2+520 R/C옹벽 벽체 거푸집해체- STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집해체- STA.4+600,6+460 V형측구 벽체 거푸집해체 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA.2+500~2+520 RC 옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | END | 토공, IC/JC, 흙쌓기, 노체 | [24 empty] | 시점부 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | 현장내 정지정돈 작업 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업
20160412 | 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업 STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 자재운반 STA.2+480~2+500 RC 옹벽 벽체 콘크리트 타설 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-04-12 | 화 |  |  | - 군업1터널 공동구 버림타설- 2+480~2+500 R/C옹벽 벽체 타설- 군업2터널(양양) 라이닝 철근가공 및 CON’C타설 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA.2+480~2+500 RC 옹벽 벽체 콘크리트 타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타') | [14 empty] | STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 자재운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 자재운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업
20160413 | 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | 2016-04-13 | 수 |  |  | - 1+040~1+500 보조기층 포설- 시점부 노상정리작업 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 5+560 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [40 empty] | 시점부 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업
20160414 | 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업 STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+460~5+480 RC옹벽 비계 설치 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | 2016-04-14 | 목 |  |  | - 군업터널 종점 면벽 콘크리트 타설- 군업1터널 라이닝 폼 조립- 군업2터널(양양) 라이닝 타설(1/5/13span) | START |  |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+460~5+480 RC옹벽 비계 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 크라샤장 보수작업 시점부 노상 정리작업
20160415 | 크라샤장 보수작업 STA. 0010~0+220 노상 정리작업 STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 기초 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+460~5+480 RC옹벽 비계 설치 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | 2016-04-15 | 금 |  |  | - STA. 2+460~5+480 RC옹벽 비계 설치- 군업터널 시점 면벽 거푸집 조립- 군업1터널 라이닝 폼 조립 | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+460~5+480 RC옹벽 비계 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+560 맹암거 터파기 시점부 도수로 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 크라샤장 보수작업
20160416 | 크라샤장 보수작업 STA. 0010~0+220 노상 정리작업 시점부 도수로 거푸집 조립 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 4+153 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+440~2+480 RC옹벽 비계 해체 및 벽체 거푸집 조립 STA. 5+500 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 0+780~0+960 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | 2016-04-16 | 토 |  | 휴일 | - 군업2터널 라이닝 폼 조립 | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 시점부 도수로 거푸집 조립 STA. 0+780~0+960 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+440~2+480 RC옹벽 비계 해체 및 벽체 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+153 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 5+500 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 크라샤장 보수작업
20160417 | 크라샤장 보수작업 STA. 0010~0+220 노상 정리작업 시점부 도수로 거푸집 조립 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 4+153 횡배수관 기초 터파기 STA. 2+440~2+480 RC옹벽 비계 해체 및 벽체 거푸집 조립 STA. 5+500 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 0+780~0+960 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | 2016-04-17 | 일 |  | 휴일 | - 군업터널 시점 면벽 거푸집 조립 | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 시점부 도수로 거푸집 조립 STA. 0+780~0+960 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+440~2+480 RC옹벽 비계 해체 및 벽체 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+153 횡배수관 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 5+500 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 및 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 크라샤장 보수작업
20160418 | STA. 0010~0+220 노상 정리작업 STA. 4+160~4+240 법면 깎기 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 4+153 횡배수관 기초 con'c 타설(6㎥) STA. 2+440~2+460 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-04-18 | 월 |  |  | - 군업2터널 양양방향 라이닝(9/54/115m) con'c 타설(84㎥)- 군업1터널 양방향 공동구 기초 con'c 타설(12㎥) | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+440~2+460 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+153 횡배수관 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+560 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160419 | STA. 0010~0+220 노상 정리작업 STA. 2+260(양양) 암상차 및 운반 STA. 4+160~4+240 법면 깎기 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 2+440~2+460 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 5+020 도수로 철근 및 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 con'c 타설(42㎥) | 2016-04-19 | 화 |  |  | - 군업1터널 양양방향 공동구 기계타설(72㎥)- 군업2터널 양양방향 라이닝(9/63/115m) con'c 타설(84㎥) | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+260(양양) 암상차 및 운반 STA. 2+440~2+460 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+560 맹암거 터파기 STA. 5+020 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA.6+334~6+432 방음벽 벽체 con'c 타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160420 | STA. 0010~0+220 노상 정리작업 STA. 2+260(양양) 법면 깎기 STA. 4+160~4+240 법면 깎기 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+400 RC옹벽 기초 터파기 STA. 5+600 맹암거 설치 STA. 5+500(양양) 횡배수관 흄관 부설 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | 2016-04-20 | 수 |  |  | - 군업1터널 양양방향 공동구 기계타설(132㎥)- 군업2터널 양양방향 라이닝(9/72/115m) con'c 타설(90㎥) | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+260(양양) 법면 깎기 STA. 2+400 RC옹벽 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+600 맹암거 설치 STA. 5+500(양양) 횡배수관 흄관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160421 | STA. 2+600(양양) 법면 깎기 STA. 4+160~4+240 법면 깎기 STA. 5+600 맹암거 설치 STA. 2+440~2+520 RC옹벽 맹암거 설치 | 2016-04-21 | 목 |  |  | - 군업1터널 양양방향 공동구 기계타설(54㎥)- 군업2터널 양양방향 라이닝(9/81/115m) con'c 타설(90㎥) | [8 empty] | STA. 2+600(양양) 법면 깎기 STA. 2+440~2+520 RC옹벽 맹암거 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+600 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160422 | STA. 0010~0+220 노상 정리작업 STA. 2+440~2+460 RC옹벽 벽체 con'c 타설(32㎥) STA. 2+390 RC옹벽 기초 거푸집 조립 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | 2016-04-22 | 금 |  |  | - 군업2터널 양양방향 라이닝(9/88/115m) con'c 타설(90㎥) | STA. 0+010~0+220 노상 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+440~2+460 RC옹벽 벽체 con'c 타설(32㎥) STA. 2+390 RC옹벽 기초 거푸집 조립 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [56 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160423 | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+390 RC옹벽 기초 con'c 타설(60㎥) STA. 0+220~0+720(춘천) 보조기층 포설 STA. 6+280~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-04-23 | 토 |  | 휴일 | - STA. 2+390 RC옹벽 기초 con'c 타설(60㎥)- 군업2터널 양양방향 라이닝(9/97/115m) con'c 타설(90㎥) | END | 토공,본선,흙쌓기,노상 | STA. 0+220~0+720(춘천) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+390 RC옹벽 기초 con'c 타설(60㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [20 empty] | STA. 6+280~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160424 | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+153 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 1+300 횡배수관 날개벽 거푸집 조립 STA. 0+220~0+720(춘천) 보조기층 포설 STA. 6+280~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-04-24 | 일 |  | 휴일 | - 군업2터널 양양방향 라이닝(9/106/115m) con'c 타설(90㎥)- 군업1터널 시점 산마루측구 벽체 거푸집 조립- STA. 0+220~0+720(춘천) 보조기층 포설 |  |  | STA. 0+220~0+720(춘천) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+300 횡배수관 날개벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | START | [5 empty] | STA. 4+153 횡배수관 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+280~6+432 방음벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160425 | STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+200~2+660 RC옹벽 뒷채움 STA. 4+800 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | 2016-04-25 | 월 |  |  | - 군업2터널 양양방향 라이닝(9/115/115m) con'c 타설(90㎥)- STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립- STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 |  |  | STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+660 RC옹벽 뒷채움 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+800 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160426 | STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+200~2+660 RC옹벽 뒷채움 STA. 4+700(양양) V형측구 기초 터파기 STA. 4+800 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 5+100 V형측구 기초 거푸집 조립 STA. 0010~0+220 보조기층 포설 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | 2016-04-26 | 화 |  |  | - STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차- 군업3교 A2 노상 절취 |  |  | STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+660 RC옹벽 뒷채움 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+700(양양) V형측구 기초 터파기 STA. 4+800 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+100 V형측구 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160427 | STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+200~2+660 RC옹벽 뒷채움 STA. 4+800 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | 2016-04-27 | 수 |  |  | - 군업2터널 춘천방향 라이닝(9/9/115m) con'c 타설(90㎥,10:30)- STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 |  |  | STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 1+040~1+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+660 RC옹벽 뒷채움 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+380 법면절취 및 상차 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+800 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160428 | STA. 2+080~2+160 노상 절취 및 운반 STA. 4+600~4+800 노상 정리 작업 STA. 2+390 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 5+100 도수로 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 5+600 맹암거 설치 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 기초 철근 조립 STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 | 2016-04-28 | 목 |  |  | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 기초 철근 조립STA. 4+600~4+800 노상 정리 작업군업2터널 춘천방향 라이닝 CON'C 타설 |  |  | STA. 0+010~0+220 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 2+080~2+160 노상 절취 및 운반 STA. 2+390 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | START |  | STA. 4+600~4+800 노상 정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 5+100 도수로 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 5+600 맹암거 설치 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | START | [25 empty] | 시점부 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160429 | Ramp-D 노상 성토 STA. 4+160~4+240 법면 깎기 STA. 4+600~4+800 노상 정리 작업 STA. 2+390 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 시점부 도수로 벽체 con'c c 타설(18㎥) STA. 5+500 집수정 벽체 거푸집 조립 | 2016-04-29 | 금 |  |  | R/D 노상 성토군업1터널 양양방향 공동구 기계타설군업2터널 춘천방향 라이닝 타설 | [8 empty] | STA. 2+390 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 시점부 도수로 벽체 con'c c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 STA. 4+600~4+800 노상 정리 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 STA. 4+600~4+800 노상 정리 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 5+500 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 노상 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [24 empty] | 시점부 도수로 벽체 con'c c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160430 | 휴게소 부지 폐기물 정리(폐콘크리트) STA. 4+160~4+240 법면 깎기 | 2016-04-30 | 토 |  | 휴일 | - 휴게소 폐기물 정리 | [18 empty] | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 폐기물 정리(폐콘크리트) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160501 | 근로자의 날 휴무 | 2016-05-01 | 일 |  | 휴일 | - 시점부 R-D 노상성토 작업 | [76 empty] | 근로자의 날 휴무
20160502 | Ramp-D 노상 성토 STA. 2+240~2+360 법면 깎기 STA. 4+160~4+240 법면 깎기 STA. 4+600~4+800 노상 F/N 작업 STA. 3+300 법면 깎기 STA. 2+380~2+400 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 시점부 도수로 철근 조립 STA. 4+153 횡배수관 보강 con'c 타설(12㎥) | 2016-05-02 | 월 |  |  | RAMP-D 노상 성토군업1터널 양양방향 공동구 기계타설군업2터널 춘천방향 라이닝 CON'C 타설 | [8 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 깎기 STA. 2+380~2+400 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 시점부 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+240 법면 깎기 STA. 4+600~4+800 노상 F/N 작업 STA. 4+153 횡배수관 보강 con'c 타설(12㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [20 empty] | Ramp-D 노상 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [24 empty] | 시점부 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160503 | 휴게소 부지 폐콘크리트 반출 STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 STA. 4+360 법면 깎기 STA. 0+400~0+806 중분대 기초 터파기 | 2016-05-03 | 화 |  |  | - 군업1터널 양양방향 공동구 기계타설(90㎥)- 군업2터널 춘천방향 라이닝(9/45/115m) con'c 타설(90㎥)- RAMP-D 노상 성토 | STA. 0+400~0+806 중분대 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선, 토공기타, 토공기타 |  |  |  |  | STA. 4+360 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [54 empty] | 휴게소 부지 폐콘크리트 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160504 | 휴게소 부지 폐콘크리트 반출 Ramp-D 노상 F/N작업 STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 STA. 4+360 토사 상차 및 운반 STA. 3+200 노상 정리 STA. 6+420 횡배수관 흄관 부설 STA. 6+275 종배수관 설치 STA. 0+400~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 철근 가공 | 2016-05-04 | 수 |  |  | - 군업1터널 양양방향 공동구 기계타설(90㎥)- 군업2터널 춘천방향 라이닝(9/54/115m) con'c 타설(90㎥)- RAMP-D 노상 성토- STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 | STA. 0+400~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START |  | STA. 3+200 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | END | 토공,본선 ,흙깍기, 흙깍기기타 | STA. 4+360 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 6+420 횡배수관 흄관 부설 STA. 6+275 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D 노상 F/N작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [32 empty] | 휴게소 부지 폐콘크리트 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160505 | STA. 3+120~3+260 노상 성토 STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 4+360 횡배수관 기초터파기 STA. 6+420 횡배수관 흄관 부설 STA. 6+275 종배수관 설치 STA. 0+400~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 철근 가공 | 2016-05-05 | 목 | 공휴일 | 휴일 | - STA. 3+120~3+260 노상 성토 - 군업1터널 춘천방향 공동구 기계타설(90㎥) | STA. 0+400~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+260 노상 성토 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+360 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 6+420 횡배수관 흄관 부설 STA. 6+275 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160506 | STA. 3+120~3+260 노상 성토 STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 4+160~4+300 노상 정리 STA. 4+360 횡배수관 기초터파기 STA. 4+360 횡배수관 기초터파기 STA. 6+420 횡배수관 흄관 부설 STA. 6+275 종배수관 설치 STA. 0+400~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 철근 가공 | 2016-05-06 | 금 |  |  | - STA. 3+120~3+260 노상 성토 - 군업1터널 춘천방향 공동구 기계타설(90㎥) | STA. 0+400~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+240~2+360 법면 깎기 및 노상 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+260 노상 성토 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+160~4+300 노상 정리 STA. 4+360 횡배수관 기초터파기 STA. 4+360 횡배수관 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 6+420 횡배수관 흄관 부설 STA. 6+275 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160507 | Ramp-D 성토 법면 정리 STA. 5+310~5+500 노상 정리 STA. 3+380 법면 깎기 STA. 4+160~4+240 종배수관 터파기 Ramp-D 도수로 거푸집 조립 STA. 6+420 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+275 종배수관 설치 STA. 0+400~0+500 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 5+310~5+340(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | 2016-05-07 | 토 |  | 휴일 | - 화촌터널 시점 집수정 거푸집 조립 | STA. 0+400~0+500 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 3+380 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+240 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 5+310~5+500 노상 정리 STA. 5+310~5+340(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+420 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 6+275 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | Ramp-D 성토 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160508 | Ramp-D 성토 법면 정리 STA. 5+540~5+660 녹생토 취부 STA. 5+310~5+500 노상 정리 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 4+360 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 0+400~0+500 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 5+310~5+340(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | 2016-05-08 | 일 |  | 휴일 | - 2+420 옹벽 기초 거푸집 조립 | STA. 0+400~0+500 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [10 empty] | STA. 4+360 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 5+540~5+660 녹생토 취부 STA. 5+310~5+500 노상 정리 STA. 5+310~5+340(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [14 empty] | Ramp-D 성토 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160509 | Ramp-D 성토 법면 정리 STA. 3+120~3+260 노상 F/N 작업 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 STA. 5+310~5+500 노상 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 녹생토 취부 Ramp-D 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+160~4+240 종배수과 터파기 STA. 4+360 횡배수관 기초 con'c 타설(10㎥) STA. 0+170~0+230(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | 2016-05-09 | 월 |  |  | - 3+120 ~ 3+260 노상 F/N- 5+310 ~ 5+660 노상 F/N | STA. 0+170~0+230(춘천) 방음벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+120~3+260 노상 F/N 작업 STA. 3+380 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 4+160~4+240 종배수과 터파기 STA. 4+360 횡배수관 기초 con'c 타설(10㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 5+310~5+500 노상 F/N 작업 STA. 5+540~5+660 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [14 empty] | Ramp-D 성토 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160510 | STA. 6+280 종배수관 되메우기 및 집수정 면정리 | 2016-05-10 | 화 |  |  | - 종배수관 sta.6+280 종배수관 되메우기 및 집수정 면정리 | [30 empty] | STA. 6+280 종배수관 되메우기 및 집수정 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | END | 토공, IC/JC, 흙쌓기, 노상
20160511 | STA. 3+120~3+260 노상 F/N 작업 STA. 2+380~2+440 RC옹벽 기초 및 벽체 con'c 타설(98㎥) STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 4+360 횡배수관 부설 STA. 0+400~0+500 중분대 기초 con'c 타설(70㎥) STA. 5+315~5+360 방음벽 거푸집 조립 | 2016-05-11 | 수 |  |  | - sta.0+400~0+500 중분대 기초 콘크리트 타설- sta.5+315 방음벽 거푸집 조립 | STA. 0+400~0+500 중분대 기초 con'c 타설(70㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+380~2+440 RC옹벽 기초 및 벽체 con'c 타설(98㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+120~3+260 노상 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 4+360 횡배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | START |  |  |  | STA. 5+315~5+360 방음벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타')
20160512 | STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 3+120~3+240 법면 정리 STA. 4+560~4+760 노상 F/N작업 STA. 5+540~5+660(춘천) 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 4+360 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 Ramp-D 도수로 벽체 con'c 타설(18㎥) Ramp-D 보조기층 F/N 작업 STA. 0+170~0+230 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | 2016-05-12 | 목 |  |  | - 군업2터널 춘천방향 라이닝(9/97/115m) con'c 타설 | STA. 0+170~0+230 방음벽 기초 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+120~3+240 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+560~4+760 노상 F/N작업 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 4+360 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 5+540~5+660(춘천) 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 보조기층 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160513 | STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 3+120~3+240 법면 정리 STA. 4+560~4+760 노상 F/N작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 4+360 횡배수관 보강 con'c 타설(24㎥) Ramp-D 도수로 벽체 거푸집 해체 Ramp-D 보조기층 F/N 작업 STA. 0+170~0+230 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2016-05-13 | 금 |  |  | - STA. 5+310(춘천) V형측구 기초 con'c 타설- STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설- 군업2터널 춘천방향 라이닝(9/106/115m) con'c 타설 | STA. 0+170~0+230 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+120~3+240 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+560~4+760 노상 F/N작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 4+360 횡배수관 보강 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 보조기층 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160514 | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 Ramp-D 도수로 벽체 거푸집 해체 및 되메우기 STA. 0+500~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(15㎥) | 2016-05-14 | 토 | 공휴일 | 휴일 | - 4+960 ~ 5+090 녹생토 시공- 5+540 ~ 5+660 녹생토 시공- 3+120 ~ 3+240 노상 F/N- 4+560 ~ 4+760 노상 F/N | STA. 0+500~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(15㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 도수로 벽체 거푸집 해체 및 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160515 | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 Ramp-D 도수로 벽체 거푸집 STA. 0+500~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-15 | 일 |  | 휴일 | - 4+960 ~ 5+090 녹생토 시공- 5+540 ~ 5+660 녹생토 시공- 3+120 ~ 3+240 노상 F/N- 4+560 ~ 4+760 노상 F/N | STA. 0+500~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 도수로 벽체 거푸집 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160516 | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 0+500~0+610 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-16 | 월 |  |  | - 4+960 ~ 5+090 녹생토 시공- 5+540 ~ 5+660 녹생토 시공- 3+120 ~ 3+240 노상 F/N- 4+560 ~ 4+760 노상 F/N | STA. 0+500~0+610 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 및 비계 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160517 | 휴게소부지 폐기물 반출 STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 STA. 2+390 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 0+170~0+230(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-17 | 화 |  |  | - 4+960 ~ 5+090 녹생토 시공- 5+540 ~ 5+660 녹생토 시공- 3+120 ~ 3+240 노상 F/N- 4+560 ~ 4+760 노상 F/N | STA. 0+170~0+230(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+390 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+120~3+240 노상 F/N 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+560~4+760 노상 F/N 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+160~4+220 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지 폐기물 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160518 | 휴게소부지 폐기물 반출 STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 3+120~3+240 노상 F/L 작업 STA. 4+560~4+760 노상 F/L 작업 STA. 3+300 토사 상차 및 운반 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 2+390 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-18 | 수 |  |  | - 4+960 ~ 5+090 녹생토 시공- 5+540 ~ 5+660 녹생토 시공- 3+120 ~ 3+240 노상 F/N- 4+560 ~ 4+760 노상 F/N | [8 empty] | STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 2+390 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3+240 노상 F/L 작업 STA. 3+300 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [6 empty] | STA. 4+560~4+760 노상 F/L 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | START | [43 empty] | 휴게소부지 폐기물 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160519 | 휴게소부지 폐기물 반출 STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 STA. 3+300 토사 상차 및 운반 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 2+420~2+580 RC옹벽 되메우기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 거푸집 조립 | 2016-05-19 | 목 |  |  | - 6+200~6+460 노상 F/N- 4+960~5+090 녹생토 | [8 empty] | STA. 2+100~2+160(춘천) 법면 절취 STA. 2+420~2+580 RC옹벽 되메우기 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | END | 토공, 본선,흙쌓기,노상 | STA. 3+300 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+310~5+560 집수정 인상 작업 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [42 empty] | 휴게소부지 폐기물 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160520 | 휴게소부지 폐기물 파쇄 STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 5+400~5+600 보조기층 포설 STA. 0+500~0+610 중분대 기초 con'c 타설(80㎥) STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(30㎥) | 2016-05-20 | 금 |  |  | - 6+200~6+460 노상 F/N- 4+960~5+090 녹생토 시공 | STA. 0+500~0+610 중분대 기초 con'c 타설(80㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+400~5+600 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(30㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [42 empty] | 휴게소부지 폐기물 파쇄 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160521 | STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+400~5+600 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-21 | 토 |  | 휴일 | - 6+200~6+460 노상 F/N- 4+960~5+090 녹생토 시공 | [18 empty] | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+400~5+600 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160522 | STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 4+360 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-22 | 일 |  | 휴일 | - 군업1터널 라이닝 폼 조립 | [18 empty] | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 4+360 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+090 녹생토 시공 STA. 5+540~5+660 녹생토 시공 STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160523 | 휴게소부지 폐기물 깨기 STA. 6+280~6+480 녹지대 정리 STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 con'c 타설(93㎥) STA. 4+755~4+805 종배수관, 횡배수관 터파기 STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 STA. 0+610~0+710 중분대 기초 거푸집 조립 | 2016-05-23 | 월 |  |  | - 군업1터널 라이닝 철근 조립- 2+420 옹벽 콘크리트 타설 | STA. 0+610~0+710 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+440 RC옹벽 벽체 con'c 타설(93㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+755~4+805 종배수관, 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 STA. 5+323~5+365(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 6+280~6+480 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 휴게소부지 폐기물 깨기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160524 | 휴게소부지 폐기물 깨기 STA. 2+600~2+760(춘천) 법면 절취 STA. 4+755~4+805 종배수관 터파기 | 2016-05-24 | 화 |  |  | STA. 2+600 ~ 760 (춘천) 법면 절취군업1터널(춘천) 리드 콘크리트 채움 | [8 empty] | STA. 2+600~2+760(춘천) 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+755~4+805 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | START | [47 empty] | 휴게소부지 폐기물 깨기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160525 | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 휴게소 부지(춘천) 암 상차 및 운반 STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 4+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+380~2+420 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 0+700~0+806 중분대 기초 터파기 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-25 | 수 |  |  | STA. 2+420 ~ 2+440 RC옹벽 벽체 콘크리트 타설STA. 5+360 ~ 5+640 보조기층 포설 | STA. 0+700~0+806 중분대 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+380~2+420 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 4+800(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 휴게소 부지(춘천) 암 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160526 | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 0+600~0+700 중분대 기초 con'c 타설(72㎥) STA. 0+700~0+806 중분대 기초 터파기 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 con'c 타설(60㎥) | 2016-05-26 | 목 |  |  | STA. 0+600~700 중분대 기초 콘크리트 타설화촌터널 춘천방향 내오염도장 | STA. 0+600~0+700 중분대 기초 con'c 타설(72㎥) STA. 0+700~0+806 중분대 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [18 empty] | STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 con'c 타설(60㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 4+940~5+640 노상 F/L 작업 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 con'c 타설(60㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160527 | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 STA. 4+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+380,2+420 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 4+156 집수정 기초 거푸집 조립 STA. 0+700~0+806 중분대 기초 터파기 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-05-27 | 금 |  |  | 군업1터널 시점 녹생토 시공STA. 0+700~800 중분대 기초 터파기화촌터널 춘천방향 내오염 도장 | STA. 0+700~0+806 중분대 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+380,2+420 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [8 empty] | STA. 4+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 4+156 집수정 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160528 | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 STA. 4+804 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 0+700~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-05-28 | 토 |  | 휴일 | STA.4+940~6+480 보조기층 포설군업2터널 춘천방향 맹암거 터파기 | STA. 0+700~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 STA. 4+804 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 6+200~6+460 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [42 empty] | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160529 | STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 STA. 4+160~4+320 노상 F/L 작업 STA. 0+700~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 해체 | 2016-05-29 | 일 |  | 휴일 | STA. 4+940 ~ 6+480 보조기층 포설 | STA. 0+700~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 4+160~4+320 노상 F/L 작업 STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 5+312~5+342(양양) 방음벽 벽체 거푸집 해체 STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 4+940~6+480 보조기층 포설 STA. 4+320~6+380 성토법면 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160530 | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 STA. 4+935~5+660 노상 F/L 작업 STA. 4+400~4+500 법면 깎기 STA. 0+700~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-30 | 월 |  |  | STA. 0+700~800 중분대 기초 거푸집 조립군업터널 시점부 면벽 거푸집 조립 | STA. 0+700~0+806 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 4+935~5+660 노상 F/L 작업 STA. 4+400~4+500 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+935~5+660 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [46 empty] | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160531 | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 STA. 4+400~4+500 법면 깎기 STA. 4+935~5+660 보조기층 포설 STA. 0010~0+220 중분대 기초 기계타설(174㎥) STA. 0+700~0+806 중분대 기초 con'c 타설(105㎥) STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-05-31 | 화 |  |  | STA. 0+200~395 중분대 기초 기계타설STA. 4+400~500 법면 깍기 | STA. 0+010~0+220 중분대 기초 기계타설(174㎥) STA. 0+700~0+806 중분대 기초 con'c 타설(105㎥) STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+400~4+500 법면 깎기 STA. 4+935~5+660 보조기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노상 |  |  | STA. 4+935~5+660 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노상 | [46 empty] | 휴게소 부지(양양) 노체 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160601 | STA. 4+300 법면 깎기 STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 STA. 0+220~0+400 중분대 기초 기계타설(137㎥) STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-06-01 | 수 |  |  | STA.0+220~0+400 중분대 기초 기계타설 (136 ㎥)군업1터널 양양방향 라이닝 폼 조립 | STA. 0+220~0+400 중분대 기초 기계타설(137㎥) STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | STA. 4+300 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160602 | STA. 6+280~6+480 노상 F/L 작업 STA. 0+750~0+956 L형측구 터파기 STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 STA. 4+280~4+360(양양) 맹암거 설치 STA. 4+700 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | 2016-06-02 | 목 |  |  | 군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설 (9/9/515) ( 73㎥ )STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 | STA. 0+170~0+230 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | STA. 4+280~4+360(양양) 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+480 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160603 | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 STA. 0+750~0+956 L형측구 터파기 STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 STA. 4+700 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 1+210~1+500(춘천) L형측구 con'c 타설 STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 | 2016-06-03 | 금 |  |  | STA.1+210~1+500(춘천) L형측구 콘크리트타설군업1터널 양양방향 라이닝콘크리트 타설(9/18/512) (73㎥) | [8 empty] | STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | START |  |  |  | STA. 5+360~5+640 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | START |  |  |  | END | 토공, 본선, 흙쌓기, 노상
20160604 | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 STA. 4+700 V형측구 벽체 con'c 타설(15㎥) STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 STA. 0+750~0+956 L형측구 터파기 STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | 2016-06-04 | 토 |  | 휴일 | STA. 6+280~6+480(춘천) 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160605 | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 STA. 0+750~0+956 L형측구 터파기 STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | 2016-06-05 | 일 |  | 휴일 | 군업터널 시점부 면벽 거푸집 조립 STA. 3+660~3+720 (춘천) 법면절취 | [8 empty] | STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160606 | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 STA. 0+750~0+956 L형측구 터파기 STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | 2016-06-06 | 월 | 공휴일 | 휴일 | 군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설 STA. 0+750~0+956 L형측구 터파기 | [8 empty] | STA. 2+380,400 맹암거 터파기, RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+660~700(춘천) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil Nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160607 | 휴게소 춘천방향 법면 절취 STA. 2+420~2+560 RC옹벽 되메우기 STA. 4+153 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 STA. 0+170~0+230 방음벽 거푸집 해체 | 2016-06-07 | 화 |  |  | STA.0+750~1+500(양방향) L형측구 기계타설 (210㎥)STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | STA. 0+170~0+230 방음벽 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+420~2+560 RC옹벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소 춘천방향 법면 절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160608 | STA. 2+600 브레이카 작업 휴게소(춘천) 법면절취, 잔토처리 크라샤장 골재생산, BP장 골재운반 STA. 4+960~5+060(춘천) 비탈면 보강 Soil nailing 시공 STA. 1+000~1+500(양양) L형측구 기계타설 STA. 4+804, 4+940 집수정 벽체 거푸집 설치 STA. 6+200~6+460 보조기층 포설 STA. 0+170~0+230 방음벽 거푸집 해체 | 2016-06-08 | 수 |  |  | STA. 0+750~1+500(양방향) L형측구 기계타설STA. 6+280 ~6+480 보조기층 포설 | STA. 0+170~0+230 방음벽 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+600 브레이카 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 4+960~5+060(춘천) 비탈면 보강 Soil nailing 시공 STA. 4+804, 4+940 집수정 벽체 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060(춘천) 비탈면 보강 Soil nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+200~6+460 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소(춘천) 법면절취, 잔토처리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160609 | 휴게소(춘천) 법면절취 작업 휴게소 폐기물 소운반 크라샤장 골재생산, BP장 골재운반 STA. 4+960~5+060(춘천) Soil nailing 시공 STA. 0+750~0+950(양양) L형측구 벽체 기계타설(80㎥) STA. 1+000~1+500(춘천) L형측구 벽체 기계타설(200㎥) STA. 1+000~1+500 L형측구 및 집수정 거푸집 설치 크라샤장(춘천) V형측구 거푸집 설치 STA. 4+200(양양) V형측구 거푸집 설치 STA. 6+200~6+460 보조기층 포설 | 2016-06-09 | 목 |  |  | STA.4+960~5+060(춘천) 소일네이링 시공STA. 1+000~ 1+500(춘천) L형측구 벽체 기계타설(200㎥) | [20 empty] | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+200~6+460 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소(춘천) 법면절취 작업 휴게소 폐기물 소운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160610 | 휴게소(춘천) 법면절취 작업 크라샤장 골재생산, BP장 골재운반 STA. 4+220~4+800 성토법면 다짐 STA. 4+960~5+060(춘천) Soil nailing 시공 STA. 5+050 녹생토 시공 STA. 0+750~0+950(양양) L형측구 벽체 기계타설(80㎥) STA. 1+000~1+500 L형측구 및 집수정 거푸집 설치 휴게소(춘천) 산마루측구 및 도수로 기초 거푸집 설치 STA. 4+200(양양) V형측구 기초 거푸집 설치 STA. 4+522 수로암거 날개벽 코아작업 STA. 6+200~6+460 보조기층 포설 | 2016-06-10 | 금 |  |  | STA.4+960~5+060(춘천) 소일네일링 시공STA. 0+750~0+950(양양) L형측구 벽체 기계타설(80㎥) | [20 empty] | STA. 4+220~4+800 성토법면 다짐 STA. 4+960~5+060(춘천) Soil nailing 시공 STA. 4+522 수로암거 날개벽 코아작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+060(춘천) Soil nailing 시공 STA. 5+050 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+200~6+460 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소(춘천) 법면절취 작업 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160611 | 4+320~420 (양양) 성토부 법면다짐 5+000 soil nailing 시공 2+600 R.C옹벽 되메우기 3+580~720(춘천) 맹암거및 종배수관 터파기 3+640 산마루측구 및 도수로 기초 Con'c 타설 6+280 산마루측구 및 V1축구 벽체 Con'c 타설 6+420 집수정 2개소 Con'c 타설 6+280~480(춘천) 보조기층 포설 | 2016-06-11 | 토 |  | 휴일 | 군업1터널라이닝 콘크리트 타설화촌터널 시종점 집수정 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+600 R.C옹벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+320~420 (양양) 성토부 법면다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | END | 토공, 본선, 흙깍기, 리핑 |  |  |  |  | STA. 5+000 soil nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+420 집수정 2개소 Con'c 타설 STA. 6+280~480(춘천) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160612 | 5+000(춘천) soil nailing 시공 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 3+640 산마루 측구 및 도수로 벽체 거푸집 조립 6+260~280 산마루 측구 및 V1측구 벽체 거푸집 해체 6+280~480 보조기층 포설 | 2016-06-12 | 일 |  | 휴일 | 군업1터널 (춘천) 라이닝 강재거푸집 샌딩 작업화촌터널 시종점 개착부 방수작업 | [12 empty] | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 STA. 3+640 산마루 측구 및 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 5+000(춘천) soil nailing 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 6+280~480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160613 | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 3+120~3+300 법면정리 STA. 4+960~5+100 녹생토 취부 STA. 5+000~5+080 Soil Nailing 시공 STA. 0+000~0+750(양양) 다이크 con'c 타설(68㎥) STA. 1+040~1+500(양방향) 집수정 con'c 타설(7㎥) STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 STA. 6+260~6+280 산마루,V형측구 거푸집 해체 5+320~5+600 보조기층 포설 | 2016-06-13 | 월 |  |  | 군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설 (9/369/515) (73㎥)STA. 5+320~5+600 보조기층 포설 | STA. 0+000~0+750(양양) 다이크 con'c 타설(68㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500(양방향) 집수정 con'c 타설(7㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+120~3+300 법면정리 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | START |  | STA. 4+960~5+100 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 녹생토 취부 STA. 5+000~5+080 Soil Nailing 시공 STA. 5+320~5+600 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160614 | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 4+340~4+960 성토 법면 다짐 STA. 0+127~0+800(춘천) 다이크 con'c 타설(48㎥) STA. 0010~0+365(Ramp-D) 다이크 con'c 타설(24㎥) STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 STA. 4+360 집수정 및 산마루측구 거푸집 조립 STA. 4+804(춘천) 집수정 거푸집 조립 STA. 3+640 산마루측구 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 6+260~6+480 L형측구 바닥정리 | 2016-06-14 | 화 |  |  | 군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설(9/36/512) 73㎥STA. 0+127~ 1+135(춘천) 다이크 콘크리트 타설 | STA. 0+127~0+800(춘천) 다이크 con'c 타설(48㎥) STA. 0+010~0+365(Ramp-D) 다이크 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+340~4+960 성토 법면 다짐 STA. 4+804(춘천) 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | END | 토공, 본선, 흙깍기, 리핑
20160615 | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 4+960~5+100 법면정리 STA. 4+960~5+100 녹생토 작업 STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 STA. 3+640 산마루측구 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+360 집수정 및 산마루측구 거푸집 조립 STA. 6+260~6+480 L형측구 바닥정리 STA. 0010~0+950 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-15 | 수 |  |  | STA.2+400~2+600 법면절취군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설(9/54/515) (84㎥) | STA. 0+010~0+950 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 법면정리 STA. 4+960~5+100 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 법면정리 STA. 4+960~5+100 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160616 | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 4+940~4+960 법면정리 STA. 4+960~5+100 녹생토 작업 STA. 0+807~0+820 중분대 기초 및 L형측구 con'c 타설(12㎥) STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 STA. 3+640 산마루측구 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+360 집수정 및 산마루측구 거푸집 조립 STA. 6+260~6+480 L형측구 바닥정리 STA. 0010~0+950 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-16 | 목 |  |  | 군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설(9/63/515) (84㎥)STA. 0-010~0+950 보조기층 파이날 작업 | STA. 0+807~0+820 중분대 기초 및 L형측구 con'c 타설(12㎥) STA. 0+010~0+950 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+400~2+600 법면절취 STA. 2+400~2+600 RC옹벽 되메우기 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~4+960 법면정리 STA. 4+960~5+100 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160617 | STA. 5+300~5+600 법면 다짐 STA. 0+800~1+035 L형측구 con'c 타설(37㎥) STA. 1+040~1+100 중분대 기초 및 L형측구 거푸집 조립 STA. 3+580~720(춘천) 종배수관 터파기 STA. 3+640 산마루측구 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+680~3+700 산마루측구 및 도수로 거푸집 조립 STA. 4+804 집수정 거푸집 조립 STA. 0010~0+950 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-17 | 금 |  |  | 군업1터널 양양방향 라이닝 콘크리트 타설 (84㎥)STA. 0-010~1+500 보조기층 파이날 작업 | STA. 0+010~0+950 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+580~720(춘천) 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+804 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 5+300~5+600 법면 다짐 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160618 | STA. 2+600 법면 정리 시점부 L형측구 및 다이크 인력타설구간 거푸집 조립 STA. 3+580~720(춘천) 종배수관 터파기 STA. 3+680~3+700 산마루측구 및 도수로 con'c 타설(12㎥) STA. 4+804 집수정 거푸집 조립 STA. 0+800~1+500(양양) 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-18 | 토 |  | 휴일 | STA.2+600 법면정리화촌터널 시,종점부 개착터널 되메우기 | STA. 0+800~1+500(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+800~1+500(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 3+580~720(춘천) 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 4+804 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160619 | STA. 2+600 법면 정리 STA. 5+300~5+600 성토법면 다짐 시점부 L형측구 및 다이크 인력타설구간 거푸집 조립 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 부설 STA. 3+640 산마루측구 및 도수로 거푸집 조립 STA. 0010~0+800(춘천) 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-19 | 일 |  | 휴일 | STA.2+600 법면정리시점부 L형측구 및 다이프 인력타설구간 거푸집 조립 | STA. 0+010~0+800(춘천) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+600 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160620 | STA. 2+600 법면 정리 STA. 4+500 법면 정리 STA. 5+900 녹생토 시공 STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 부설 STA. 4+600 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+425~6+420(양방향) L형측구 및 다이크 con'c 타설(156㎥) STA. 0+010~1+500(양양) 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-20 | 월 |  |  | - 군업1터널 양양방향 라이닝 con'c 타설(9/81/515m)(66㎥)- 군업1터널 춘천방향 라이닝 con'c 타설(9/9/387m)(90㎥)- STA. 2+600 법면 정리 | STA. 0+010~1+500(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+010~1+500(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+600 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+580~720(춘천) 맹암거 및 종배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+500 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 5+900 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160621 | STA. 2+600 법면 정리 STA. 5+900 녹생토 시공 STA. 3+200 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+425~6+420(춘천) L형측구 및 다이크 con'c 타설(102㎥) STA. 0+700~1+500(춘천) 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-21 | 화 |  |  | - 군업1터널 양양방향 라이닝 con'c 타설(9/90/515m)(82㎥,13:00)- 군업1터널 춘천방향 라이닝 con'c 타설(9/18/387m)(82㎥,08:00)- 군업터널 면벽 채움 con'c 타설(55㎥,11:00) | STA. 0+700~1+500(춘천) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+600 법면 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [14 empty] | STA. 5+900 녹생토 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160622 | STA. 1+050 L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+380 RC옹벽 터파기 휴게소 춘천방향 종배수관 터파기 및 토사 상차 STA. 4+280~24+340 맹암거 부설 STA. 4+480 집수정 설치 STA. 4+500 V형측구 벽체 거푸집 조립 Ramp-D 보조기층 F/L 작업 | 2016-06-22 | 수 |  |  | - 군업1터널 양양방향 라이닝 con'c 타설(9/108/515m)(72㎥13:00)- 군업1터널 춘천방향 라이닝 con'c 타설(9/36/387m)(72㎥,08:00)- STA. 1+050 L형측구 벽체 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+380 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+280~4+340 맹암거 부설 STA. 4+480 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | Ramp-D 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [32 empty] | 휴게소 춘천방향 종배수관 터파기 및 토사 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160623 | STA. 1+050 L형측구 및 중분대 기초 거푸집 조립 STA. 2+380 RC옹벽 터파기 휴게소 춘천방향 종배수관 터파기 및 토사 상차 STA. 4+280~4+340 맹암거 부설 STA. 4+480 집수정 설치 STA. 4+500 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+110~3+150 V형측구 기초 con'c 타설(15㎥) 동홍천IC Ramp-D 보조기층 정리 | 2016-06-23 | 목 |  |  | - 군업1터널 양양방향 라이닝 con'c 타설 (72㎥,13:00)- 군업1터널 춘천방향 라이닝 con'c 타설 (72㎥,08:00)- STA. 1+050 L형측구 벽체 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+380 RC옹벽 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+280~4+340 맹암거 부설 STA. 4+480 집수정 설치 동홍천IC | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | Ramp-D 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [32 empty] | 휴게소 춘천방향 종배수관 터파기 및 토사 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160624 | STA. 1+040~1+060 L형측구 및 중분대 기초 거푸집 조립 휴게소 춘천방향 종배수관 터파기 STA. 3+300 V형측구 기초 거푸집 해체 및 벽체 거푸집 조립 STA. 4+500 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 0010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | 2016-06-24 | 금 |  |  | - 0-010 - 0+500 보조기층 정리- 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | END | 토공,본선, 흙쌓기,흙쌓기기타 | [54 empty] | 휴게소 춘천방향 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160625 | STA. 3+740 법면깎기 STA. 4+420~4+440(춘천) 법면깎기 STA. 6+280~6+480 녹지대 성토 STA. 1+040~1+060 L형측구 및 중분대 기초 con'c 타설(20㎥) Ramp-D L형 및 T형 집수거 터파기, 거푸집 조립 STA. 4+225,275,330 맹암거 설치 STA. 4+360~4+440 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 0010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | 2016-06-25 | 토 |  | 휴일 | - 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설- 군업1교 P2(양양) 기둥 콘크리트 타설- 3+740 법면 깎기 | STA. 0+010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 3+740 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+420~4+440(춘천) 법면깎기 STA. 4+225,275,330 맹암거 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 6+280~6+480 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D L형 및 T형 집수거 터파기, 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160626 | STA. 2+600 법면깎기 STA. 6+280~6+480 녹지대 성토 Ramp-D L형 및 T형 집수거 터파기, 거푸집 조립 STA. 3+740 종배수관 터파기 STA. 4+360~4+440 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+655~4+804(춘천) 종배수관 및 맹암거 부설 STA. 0010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | 2016-06-26 | 일 |  | 휴일 | - 6+280 - 6+480 녹지대 성토- 6+660 법면 깍기- 군업터널 비계 해체 | STA. 0+010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+600 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+740 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+655~4+804(춘천) 종배수관 및 맹암거 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+280~6+480 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D L형 및 T형 집수거 터파기, 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160627 | STA. 2+600 법면깎기 및 운반 STA. 5+425~5+640, 6+280~6+240 녹지대 성토 Ramp-D L형 및 T형 집수거 거푸집 조립 시점부 L형 집수거 터파기 및 거푸집 조립 STA. 3+740 종배수관 터파기 STA. 4+680~4+720 V형측구 벽체 con'c 타설(15㎥) STA. 0010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | 2016-06-27 | 월 |  |  | - 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설- 군업2교(춘천) PCMC 교면포장 | STA. 0+010~0+500(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+600 법면깎기 및 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+740 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 5+425~5+640 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+240 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [8 empty] | Ramp-D L형 및 T형 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | 시점부 L형 집수거 터파기 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160628 | STA. 2+100~2+300(양양) 법면절취 STA. 4+200~4+360 노상 F/L 작업 STA. 0+000~1+500 집수거 L형측구 거푸집 조립 STA. 3+740 종배수관 터파기 STA. 4+160(양양) V형측구 거푸집 조립 STA. 0+600~1+500 L형측구 인력타설(12㎥) STA. 0010~1+500(춘천) 보조기층 정리 STA. 1+040~1+500(양양) 보조기층 정리 | 2016-06-28 | 화 |  |  | - 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설- 군업3교(춘천) PCMC 교면포장 | STA. 0+010~1+500(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+010~1+500(춘천) 보조기층 정리 STA. 1+040~1+500(양양) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100~2+300(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | START |  | STA. 3+740 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 4+200~4+360 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160629 | STA. 2+100~2+300(양양) 법면절취 STA. 3+300~3+600(춘천) 법면절취 STA. 4+200~4+360 노상 F/L 작업 STA. 0+000~1+500 집수거 L형측구 거푸집 조립 STA. 3+740 종배수관 터파기 STA. 4+160(양양) V형측구 거푸집 조립 STA. 4+153 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 0+000~1+500(양양) 프라임 코팅 STA. 0010~1+500(춘천) 보조기층 정리 STA. 1+040~1+500(양양) 보조기층 정리 | 2016-06-29 | 수 |  |  | - 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+000~1+500(양양) 프라임 코팅 STA. 0+010~1+500(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+000~1+500(양양) 프라임 코팅 STA. 0+010~1+500(춘천) 보조기층 정리 STA. 1+040~1+500(양양) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100~2+300(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300~3+600(춘천) 법면절취 STA. 3+740 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+200~4+360 노상 F/L 작업 STA. 4+153 횡배수관 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160630 | STA. 2+100~2+300(양양) 법면절취 휴게소부지 성토 작업 STA. 0+000~1+500 집수거 L형측구 거푸집 조립 STA. 5+500, 6+400 다이크 집수거 및 노즈부 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 STA. 4+160~4+340 동상방지층 포설 | 2016-06-30 | 목 |  |  | - 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+100~2+300(양양) 법면절취 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+340 동상방지층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 다이크 집수거 및 노즈부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+400 다이크 집수거 및 노즈부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소부지 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160701 | STA. 2+300~2+600(양양) 토사 운반 휴게소부지 성토 작업 STA. 3+300~3+440 법면깎기 및 상차 운반 STA. 0+000~1+500 집수거 L형측구 거푸집 조립 STA. 6+260~6+280 V형측구 거푸집 조립 STA. 6+400 다이크 및 L형측구 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 STA. 4+160~4+340 동상방지층 포설 | 2016-07-01 | 금 |  |  | 0-10~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+300~2+600(양양) 토사 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+440 법면깎기 및 상차 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+340 동상방지층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160702 | STA. 2+300~2+600(양양) 토사 운반 휴게소부지 성토 작업 STA. 3+300~3+440 법면깎기 및 상차 운반 STA. 0+000~1+500 집수거 L형측구 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | 2016-07-02 | 토 |  | 휴일 | 0-10~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+300~2+600(양양) 토사 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+440 법면깎기 및 상차 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소부지 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160703 | STA. 3+300~3+440 법면깎기 및 상차 운반 STA. 0+000~1+500 집수거 L형측구 거푸집 조립 STA. 5+370,425,315 집수거 거푸집 조립 STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | 2016-07-03 | 일 |  | 휴일 | 6+280 - 6+480 보조기층 포설5+370, 425, 315 집수거 거푸집 조립 | [12 empty] | STA. 3+300~3+440 법면깎기 및 상차 운반 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+370,425,315 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280~6+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160704 | STA. 2+300~2+600(양양) 법면정리 휴게소부지 양양방향 성토 작업 STA. 3+200~3+440 법면깎기 시점부 도수로 정리 STA. 5+310~5+640 L형측구 기초 con'c 타설(6㎥) STA. 1+040~1+500(양방향) 보조기층 F/L 정리 | 2016-07-04 | 월 |  |  | 1-040~1+500(춘천,양양) 보조기층 final 정리 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500(양방향) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+200~3+440 법면깎기 시점부 도수로 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 도수로 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160705 | STA. 2+300~2+600(양양) 법면정리 휴게소부지 양양방향 성토 작업 STA. 3+200~3+440 법면깎기 STA. 1+040~1+500(양방향) 보조기층 F/L 정리 | 2016-07-05 | 화 |  |  | - 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설- 1-040~1+500(춘천,양양) 보조기층 정리 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500(양방향) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300~2+600(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+200~3+440 법면깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 양양방향 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160706 | STA. 2+300~2+600(양양) 법면정리 휴게소부지 B/K 작업 | 2016-07-06 | 수 |  |  | - 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+300~2+600(양양) 법면정리 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | END | 토공,본선,흙깍기, 흙깍기기타 | [60 empty] | 휴게소부지 B/K 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160707 | STA. 3+300~3+400 바닥 B/K 작업 휴게소부지 양양방향 성토 STA. 2+200~2+600(춘천) 맹암거 터파기 STA. 5+648~5+626 L형측구 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 1+040~1+500 양방향 보조기층 정리 | 2016-07-07 | 목 |  |  | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 양방향 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+600(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+300~3+400 바닥 B/K 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [60 empty] | 휴게소부지 양양방향 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160708 | STA.3+300~400 바닥 절취(B/K작업) 휴게소(양양) 주차장 부지 성토 시점부 집수거 거푸집 설치 STA.2+200~600(춘천) 맹암거 터파기 STA.4+200~6+480 집수거 기초 터파기 및 거푸지 조립 STA.4+680~750 V형 측구 되메우기 STA. 1+040~1+500(양방향) 보조기층 정리 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | 2016-07-08 | 금 |  |  | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500(양방향) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA.2+200~600(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA.3+300~400 바닥 절취(B/K작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA.4+200~6+480 집수거 기초 터파기 및 거푸지 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 집수거 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160709 | STA.3+400~420 바닥 절취(B/K작업) 및 상차 STA. 2+200~2+500 양방향 노상 성토 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 5+320~6+480 L형측구 및 집수거 con'c 타설(15㎥) STA. 6+420(춘천) V형측구 되메우기 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+640(양양) 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-09 | 토 |  | 휴일 | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+500 양방향 노상 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA.3+400~420 바닥 절취(B/K작업) 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 5+320~5+640(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소부지 양양방향 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160710 | STA.3+400~420 바닥 절취(B/K작업) 및 상차 STA. 2+200~2+500 양양방향 노상 성토 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 집수거 거푸집 조립 STA. 2+200~2+500 맹암거 터파기 STA. 5+320~6+480 L형측구 및 집수거 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+640(양양) 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-10 | 일 |  | 휴일 | 5+320 - 5+640(양양) 보조기층 정리 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+500 양양방향 노상 성토 STA. 2+200~2+500 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA.3+400~420 바닥 절취(B/K작업) 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+320~5+640(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160711 | STA.3+420~440 바닥 절취(B/K작업) 및 상차 STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 3+400(춘천) 토사 상차 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 집수거 con'c 타설(6㎥) STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 종점부 집수거 기초터파기 및 거푸집 조립 STA. 6+270 L형측구 con;c 타설(6㎥) STA. 5+320~5+640(양양) 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-11 | 월 |  |  | 휴게소(양양) 주차장부지 성토 | [8 empty] | STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 종점부 집수거 기초터파기 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA.3+420~440 바닥 절취(B/K작업) 및 상차 STA. 3+400(춘천) 토사 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+320~5+640(양양) 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 집수거 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 종점부 집수거 기초터파기 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160712 | STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 3+360~3+500 바닥 절취(B/K 작업) 및 상차 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 | 2016-07-12 | 화 |  |  | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+360~3+500 바닥 절취(B/K 작업) 및 상차 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160713 | 휴게소부지 폐기물 반출 STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 3+420~3+40 바닥 절취(B/K 작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 종점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 4+150, 4+600 산마루측구 벽체 con'c 타설(24㎥) STA. 2+380(양양) RC옹벽 매스 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(춘천) 보조기층 정리 | 2016-07-13 | 수 |  |  | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+960(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 종점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+380(양양) RC옹벽 매스 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+420~3+40 바닥 절취(B/K 작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 종점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 휴게소부지 폐기물 반출 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160714 | 휴게소부지 폐기물 반출 STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 3+420~3+440 바닥 절취(B/K 작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 STA. 4+150, 4+600 산마루측구 벽체 거푸집 해체 STA. 2+380(양양) RC옹벽 매스 거푸집 조립 종점부 L형측구 기초 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(춘천) 보조기층 정리 | 2016-07-14 | 목 |  |  | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+960(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 STA. 2+380(양양) RC옹벽 매스 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+420~3+440 바닥 절취(B/K 작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 폐기물 반출 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160715 | 휴게소부지 폐기물 반출 STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 및 암버럭 운반 STA. 3+420~3+440 바닥 절취(B/K 작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 STA. 3+120~3+220 중분대 집수정 터파기 STA. 2+380(양양) RC옹벽 매스 거푸집 조립 종점부 L형측구 기초 거푸집 조립 STA. 0010~0+960(춘천) 보조기층 정리 | 2016-07-15 | 금 |  |  | 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설 | STA. 0+010~0+960(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+600(양방향) 법면 정리 및 암버럭 운반 STA. 2+200~2+600 맹암거 터파기 STA. 2+380(양양) RC옹벽 매스 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+420~3+440 바닥 절취(B/K 작업) STA. 3+120~3+220 중분대 집수정 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 폐기물 반출 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160716 | STA. 2+360 토사 상차 및 운반 STA. 2+700~2+800 바닥 절취(B/K작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+700~2+800 맹암거 터파기 STA. 5+470, 5+500, 6+280 집수정 거푸집 조립 STA. 0010~0+960 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 STA. 0010~0+960 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-16 | 토 |  | 휴일 | - 0-010 - 0+960 아스콘 기층 포장 | STA. 0+010~0+960 아스콘 기층 포장 STA. 0+010~0+960 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+360 토사 상차 및 운반 STA. 2+700~2+800 바닥 절취(B/K작업) STA. 2+700~2+800 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+470, 5+500 집수정 거푸집 조립 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160717 | STA. 2+360 토사 상차 및 운반 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 5+470, 5+500, 6+280 집수정 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-17 | 일 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360 토사 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+470, 5+500 집수정 거푸집 조립 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+280 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160718 | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 종점부 L형측구 및 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-18 | 월 |  |  | - 0-010 - 0+960 아스콘 기층 포장 |  |  |  |  | STA. 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [40 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립
20160719 | 휴게소부지 폐기물 반출 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+200~2+600(양방향) 맹암거 터파기 STA. 2+380 RC옹벽 버림 con'c 타설(15㎥) STA. 3+120~3+220 중분대 집수정 설치 STA. 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 STA. 5+315~5+340 중분대 기초 con'c 타설(18㎥) STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | 2016-07-19 | 화 |  |  | 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 | STA. 0+010~0+960(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+040~1+500 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+600(양방향) 맹암거 터파기 STA. 2+380 RC옹벽 버림 con'c 타설(15㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3+220 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+315~5+340 중분대 기초 con'c 타설(18㎥) STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 폐기물 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160720 | 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 4+320~4+800 노상 F/L 정리 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+200~2+600(양방향) 맹암거 터파기 STA. 3+340~3+440 맹암거 터파기 STA. 4+360~4+400 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+118~3+260 중분대 집수정 설치 STA. 0010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-20 | 수 |  |  | - 군업1터널(양양,춘천) 라이닝 콘크리트 타설- 군업1교A2(춘천) 보강토 옹벽 기초 Con'c 타설 | STA. 0+010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+600(양방향) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+340~3+440 맹암거 터파기 STA. 3+118~3+260 중분대 집수정 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+320~4+800 노상 F/L 정리 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~5+660 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [40 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160721 | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+590~2+440 U형측구 기초 터파기 STA. 3+110~3+200 집수정 설치 STA. 4+760 집수정 거푸집 조립 STA. 4+360~4+400 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 0010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 STA. 6+280~6+480 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-21 | 목 |  |  | - 0-010 ~ 0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 | STA. 0010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+110~3+200 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+760 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+280~6+480 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [34 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160722 | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 0010 U형측구 터파기 STA. 2+590~2+440 U형측구 con'c 타설(15㎥) STA. 3+267~3+340(춘천) 종배수관 터파기 STA. 3+110~3+200 집수정 설치 STA. 4+360~4+400 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 0010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 STA. 6+280~6+480 보조기층 F/L 작업 | 2016-07-22 | 금 |  |  | - 군업1터널(춘천,양양) 라이닝 Con'c 타설 | STA. 0010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+267~3+340(춘천) 종배수관 터파기 STA. 3+110~3+200 집수정 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [16 empty] | STA. 6+280~6+480 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [42 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160723 | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+446~2+506 U형측구 기초 con'c 타설(3㎥) STA. 3+120~3+240 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340~3+440 맹암거 터파기 STA. 4+360~4+400 산마루측구 벽체 con'c 타설(12㎥) STA. 0010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 | 2016-07-23 | 토 |  | 휴일 | - 군업1터널(양방향) 라이닝 콘크리트 타설- 군업2터널 개착부 라이닝 거푸집 설치 | STA. 0+010~0+950(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+340~3+440 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160724 | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+506~2+556 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+120~3+240 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+267~3+340 종배수관 및 맹암거 설치 | 2016-07-24 | 일 |  | 휴일 | - 휴게소부지 양양방향 노체 성토- 군업2터널 개착부 라이닝폼 설치 | [8 empty] | STA. 2+380(양양) 바닥 절취(B/K작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+267~3+340 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160725 | STA. 2+360(양양) 바닥 절취(B/K작업) 휴게소부지 양양방향 노체성토 | 2016-07-25 | 월 |  |  | - 군업1터널(양양), 군업2터널 맹암거 터파기- 3+460~560 휴게소부지 성토 | [8 empty] | STA. 2+360(양양) 바닥 절취(B/K작업) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | START | [59 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160726 | STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 및 운반 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 3+400(춘천) 상차 작업 STA. 3+500 법면정리 STA. 0+010~0+330 U형측구 기초터파기 시점부 집수정 con'c 타설(12㎥) STA. 2+506~2+566(춘천) U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+100~3+200 V형측구 거푸집 조립 STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 STA. 4+156 V형측구 벽체 거푸집 조립 | 2016-07-26 | 화 |  |  | 시점부 집수거, 도수로 콘크리트 타설 (15㎥)군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/333/515)군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/333/515)군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/333/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/270/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+400(춘천) 상차 작업 STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+400(춘천) 상차 작업 STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 집수정 con'c 타설(12㎥ | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160727 | STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 및 운반 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 3+500 법면정리 시점부 집수거 거푸집 조립 STA. 0+395, 0+684 도수로 터파기 STA. 2+350~2+500(춘천) 맹암거 터파기 STA. 3+100 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 STA. 4+156 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+360~4+420 산마루측구 벽체 con'c 타설(10㎥) | 2016-07-27 | 수 |  |  | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/342/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/279/387) | STA. 0+395, 0+684 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [6 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 및 운반 STA. 2+350~2+500(춘천) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500 법면정리 시점부 집수거 거푸집 조립 STA. 3+100 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+500 법면정리 시점부 집수거 거푸집 조립 STA. 3+100 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | START | [25 empty] | 시점부 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160728 | Ramp-D 법면 정리 STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 3+500 법면정리 STA. 2+350~2+500(춘천) 맹암거 터파기 STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 STA. 2+380 RC옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+436~2+556 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+100 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 3+100~3+180 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+480~4+560 보조기층 포설 STA. 4+480~4+560 보조기층 포설 | 2016-07-28 | 목 |  |  | STA. 4+480~4+560 보조기층 포설군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/351/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/288/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 STA. 2+350~2+500(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+380 RC옹벽 기초 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500 법면정리 STA. 3+100 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | STA. 3+500 법면정리 STA. 3+100 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+480~4+560 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | [32 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160729 | Ramp-D 법면 정리 STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 3+400(춘천) 상차 및 운반 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+380 RC옹벽 기초 con'c 타설(19㎥) STA. 2+436~2+556 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+100 횡배수관 보강 con'c 타설(12㎥) STA. 3+100~3+180 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 STA. 4+480~4+560 보조기층 포설 | 2016-07-29 | 금 |  |  | STA,4+480~4+560 보조기층 포설군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/360/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/297/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 법면정리 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+380 RC옹벽 기초 con'c 타설(19㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+400(춘천) 상차 및 운반 STA. 3+100 횡배수관 보강 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+480~4+560 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+560, 5+580 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | [32 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160730 | STA. 3+500 법면정리 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 2+200~2+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+436~2+556 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+100~3+180 V형측구 벽체 거푸집 조립 | 2016-07-30 | 토 |  | 휴일 | STA.2+380 RC옹벽 비계설치군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [58 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160731 | STA. 3+500 법면정리 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 2+200~2+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+500 맹암거 부설 STA. 3+100~3+180 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+560~4+800 보조기층 포설 | 2016-07-31 | 일 |  | 휴일 | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/333/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/270/387) | [8 empty] | STA. 2+200~2+800(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+500 맹암거 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 4+560~4+800 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160801 | Ramp-D 법면정리 STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리 휴게소부지 양양방향 노체성토 STA. 3+400(춘천) 상차 및 운반 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 STA. 0010~0+960(춘천) 아스콘 중간층 포장 | 2016-08-01 | 월 |  |  | STA. 0-010~0+960 (춘천) 아스콘 중간층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/378/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/315/387) | STA. 0010~0+960(춘천) 아스콘 중간층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+400(춘천) 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | END | 토공,본선,토공기타, 토공기타 | [24 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | [32 empty] | 휴게소부지 양양방향 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160802 | Ramp-D 법면정리 STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리 및 암상차 STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 및 거푸집 조립 STA. 3+100 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+120~3+200 V형측구 벽체 con'c 타설(18㎥) STA. 5+030, 5+035 도수로 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 중간층 포장 | 2016-08-02 | 화 |  |  | STA. 0-010~0+960 (춘천) 아스콘 중간층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/387/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/324/387) | STA. 0010~0+960(양양) 아스콘 중간층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리 및 암상차 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+720~2+790(춘천) 맹암거 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [10 empty] | STA. 5+030, 5+035 도수로 기초 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160803 | Ramp-D 법면정리 STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+540(춘천) 종배수관 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 및 거푸집 조립 STA. 3+120~3+200 V형측구 벽체 거푸집 해체 STA. 3+340 집수정 및 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 5+030, 5+035 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 STA. 4+560~4+800 보조기층 포설 | 2016-08-03 | 수 |  |  | STA. 4+560~4+800 보조기층 포설군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/396/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/333/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+350~2+790(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+540(춘천) 종배수관 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340 집수정 및 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+560~4+800 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+030, 5+035 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160804 | Ramp-D 법면정리 STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 2+220~2+400(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+540(춘천) 종배수관 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 및 거푸집 조립 STA. 3+340 집수정 con'c 타설(3㎥) STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 STA. 5+030, 5+035 도수로 벽체 거푸집 조립 | 2016-08-04 | 목 |  |  | 군업1교 A2(춘천) 보강토 옹벽 시공STA. 0-010~0+960 (춘천) 아스콘 중간층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/396/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/333/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+220~2+400(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+540(춘천) 종배수관 부설 STA. 2+380 RC옹벽 비계 설치 및 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340 집수정 con'c 타설(3㎥) STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+030, 5+035 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160805 | Ramp-D 법면정리 STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 2+220~2+400(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+540(춘천) 종배수관 부설 휴게소부지 U형측구 터파기 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 | 2016-08-05 | 금 |  |  | 군업1교 A2(춘천) 보강토 옹벽 시공STA. 0-010~0+960 (춘천) 아스콘 중간층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/405/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/342/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+220~2+400(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+200~2+540(춘천) 종배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [26 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160806 | Ramp-D 법면정리 STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 휴게소부지 U형측구 터파기 STA. 0010~0+960(춘천) 아스콘 중간층 포장 | 2016-08-06 | 토 |  | 휴일 | STA. 0-010~0+960 (춘천) 아스콘 중간층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/414/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/351/387)군업터널 양방향 되메우기 작업 | STA. 0+010~0+960(춘천) 아스콘 중간층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '노상') |  |  | STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [26 empty] | Ramp-D 법면 정리 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160807 | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 휴게소부지 U형측구 터파기 STA. 1+035~1+500(춘천) 아스콘 중간층 포장 | 2016-08-07 | 일 |  | 휴일 | STA. 0-010~0+960 (춘천) 아스콘 중간층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/423/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/360/387)군업1터널 양방향 되메우기 |  |  |  |  | STA. 1+035~1+500(춘천) 아스콘 중간층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '노상') |  |  | STA. 3+120~3+380 노상 F/L 작업 STA. 3+340~3+385 종배수관, 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [26 empty] | END | 토공, IC/JC, 토공기타, 토공기타
20160808 | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+200~2+800 맹암거 및 종배수관 부설 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 철근 조립 부체도로 #1,2,3 집수정 인상 작업 휴게소부지 U형측구 터파기 STA. 6+270~6+480(춘천) 아스콘 기층 포장 | 2016-08-08 | 월 |  |  | STA. 5+320~6+480 (춘천) 아스콘 기층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/441/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/378/387) | [8 empty] | STA. 2+320~2+350(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+200~2+800 맹암거 및 종배수관 부설 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | STA. 6+270~6+480(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 부체도로 #1,2,3 집수정 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160809 | STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+360~3+600 휴게소 성토 및 상차 STA. 2+200~2+540 맹암거 및 종배수관 부설 STA. 2+400 집수정 거푸집 조립 리도 201호선, 부체도로 #1,2,3 횡배수관 날개벽 및 도수로 STA. 3+100~3+150(춘천) V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 5+020, 5+035 절토부 도수로 거푸집 조립 전구간 구조물 면보수 STA. 5+320~6+480(춘천) 아스콘 기층 포장 STA. 4+560~4+800 보조기층 포설 | 2016-08-09 | 화 |  |  | STA. 5+320~6+480 (춘천) 아스콘 기층 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/441/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/378/387) | [8 empty] | STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+200~2+540 맹암거 및 종배수관 부설 STA. 2+400 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+600 STA. 3+340 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+560~4+800 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+020, 5+035 절토부 도수로 거푸집 조립 전구간 구조물 면보수 STA. 5+320~6+480(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+320~6+480(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 부체도로 #1,2,3 횡배수관 날개벽 및 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 횡배수관 날개벽 및 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 횡배수관 날개벽 및 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 리도 201호선 횡배수관 날개벽 및 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 휴게소 성토 및 상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160810 | STA. 010~750(양양) 법면정리 STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 Seeding STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 3+360~600 휴게소 성토 리도 201호선, #1,2,3부체도로 횡배수관 날개벽, 도수로 STA. 2+380(양양) RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+092~409(춘천내측), 2+722~792(춘천) 맹암거 STA. 2+500 집수정(5개소) 벽체 거푸집 조립 3+100~150(춘천) V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340 횡배수관 기초 거푸집 조립 STA. 5+020,035 절토부 도수로 거푸집 조립 | 2016-08-10 | 수 |  |  | STA. 5+320~6+480 (춘천) 아스콘 기층 포장STA. 3+360~600 휴게소 성토 | STA. 010~750(양양) 법면정리 STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 Seeding | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 Seeding | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K 작업) STA. 2+380(양양) RC옹벽 벽체 철근 조립 STA. 2+092~409(춘천내측), 2+722~792(춘천) 맹암거 STA. 2+500 집수정(5개소) 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+360~600 STA. 3+340 횡배수관 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+020,035 절토부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | #1,2,3부체도로 횡배수관 날개벽, 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | #1,2,3부체도로 횡배수관 날개벽, 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | #1,2,3부체도로 횡배수관 날개벽, 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 리도 201호선 횡배수관 날개벽, 도수로 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 휴게소 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160811 | STA. 010~750(양양) 법면정리 STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K작업) STA. 2+380(양양) R.C옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+530~658(양양) 맹암거 부설 STA. 3+340 횡배수관 벽체 및 집수정 거푸집 조립 STA. 3+360 U4측구 집수정 Con'c타설 STA. 3+200, 4+360 V1 측구 도메우기 휴게소 부지 U측구 정지작업, 상차 작업 STA. 5+020 도수로 거푸집 조립 #1,2,3부체도로 바닥 정지 작업 STA. 3+120~320 보조기층 포설 | 2016-08-11 | 목 |  |  | STA. 5+320~6+480 아스콘 포장군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/450/515)군업1터널 춘천 라이닝 콘크리트 타설 (9/387/387) | STA. 010~750(양양) 법면정리 STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K작업) STA. 2+380(양양) R.C옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+530~658(양양) 맹암거 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+340 횡배수관 벽체 및 집수정 거푸집 조립 STA. 3+120~320 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+020 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | #1,2,3부체도로 바닥 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | #1,2,3부체도로 바닥 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | #1,2,3부체도로 바닥 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160812 | STA. 0010~0+750(양양) 법면정리 STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 휴계소부지 상차작업 STA. 6+440~5+480 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K작업) STA. 2+380(양양) RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+000~800(춘천) 맹암거 부설 및 빔 운반로 정비 STA. 3+100~150 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340 횡배수관 벽체 및 집수정 거푸집 해체 STA. 3+360 U4측구 집수정 거푸집 해체 STA. 3+200, 4+360 V형측구 되메우기 휴게소 부지 U형 측구 정지 작업 | 2016-08-12 | 금 |  |  | STA. 3+120~320 보조기층 포설휴게소부지 성토 작업 | STA. 010~750(양양) 법면정리 STA. 0+800~1+500 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+360(양양) 법면정리(B/K작업) STA. 2+380(양양) RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+000~800(춘천) 맹암거 부설 및 빔 운반로 정비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+340 횡배수관 벽체 및 집수정 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 6+440~5+480 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+440~5+480 녹생토 보수 및 SEEDING 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160813 | STA. 0010~0+750(양양) 법면정리 STA. 2+380(양양) RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 3+340 횡배수관 벽체 및 집수정 거푸집 조립 STA. 3+120~3+320 보조기층 포설 | 2016-08-13 | 토 |  | 휴일 | STA. 3+120~3+320 보조기층 포설군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/459/515) | STA. 010~750(양양) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+380(양양) RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+340 횡배수관 벽체 및 집수정 거푸집 조립 STA. 3+120~3+320 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160814 | STA. 0010~0+750(양양) 법면정리 | 2016-08-14 | 일 |  | 휴일 | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/468/515)군업터널 양방향 되메우기 | STA. 010~750(양양) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160815 | STA. 0010~0+750(양양) 법면정리 STA. 3+500 법면정리 STA. 2+500~2+650(양양) 맹암거 부설 및 되메우기 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 con'c 타설(32㎥) | 2016-08-15 | 월 | 공휴일 | 휴일 | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/486/515)군업터널 양방향 되메우기 | STA. 010~750(양양) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+500~2+650(양양) 맹암거 부설 및 되메우기 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 con'c 타설(32㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160816 | STA. 0010~0+750(양양) 법면정리 STA. 2+200~2+800 노상 F/L 정리 STA. 3+500 법면정리 부체도로#1,2,3 집수정 연결 및 바닥 정리 STA. 3+120~3+320 보조기층 포설 | 2016-08-16 | 화 |  |  | STA. 3+500 법면정리STA. 3+120~3+320 보조기층포설 | STA. 010~750(양양) 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+800 노상 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+500 법면정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [30 empty] | 부체도로#1,2,3 집수정 연결 및 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 집수정 연결 및 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 집수정 연결 및 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160817 | STA. 2+300 법면절취 STA. 2+580~2+700 노상 F/L 작업 휴게소 보조기층, 암버럭 상차, 골재상차 #1,2,3부체도로 집수정 및 도수로 거푸집 Con'c 타설 STA. 2+200, 500 집수정 설치 STA. 2+600(양양) 맹암거 부설 휴게소 U형 개거 되메우기 및 정리 3+340 집수정 벽체 거푸집 설치 STA. 3+120~300 보조기층 포설 | 2016-08-17 | 수 |  |  | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/479/515)군업터널 양방향 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+300 법면절취 STA. 2+580~2+700 노상 F/L 작업 STA. 2+200, 500 집수정 설치 STA. 2+600(양양) 맹암거 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+120~300 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [30 empty] | #1,2,3부체도로 집수정 및 도수로 거푸집 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | #1,2,3부체도로 집수정 및 도수로 거푸집 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | #1,2,3부체도로 집수정 및 도수로 거푸집 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | 휴게소 보조기층, 암버럭 상차, 골재상차 휴게소 U형 개거 되메우기 및 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '노상')
20160818 | STA. 2+340(양양) 암바럭 운반 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 휴게소 암버럭 상차 및 성토, 골재상차 STA. 0+400~500 중분대 보수작업 STA. 2+200, 500 집수정 설치 STA. 2+220, 2+800~950 맹암거 터파기(B/K) STA. 2+800~2+900 맹암거 터파기 STA. 3+340(춘천) 횡배수관 집수정 벽체 및 BOX벽체 거푸집 조립 STA. 3+120~340 중분대 및 집수정 정리 및 매지작업 STA. 4+520~780 골재 정리 | 2016-08-18 | 목 |  |  | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/488/515)군업터널 양방향 되메우기 | STA. 0+400~500 중분대 보수작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+340(양양) 암바럭 운반 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 STA. 2+200, 500 집수정 설치 STA. 2+220, 2+800~950 맹암거 터파기(B/K) STA. 2+800~2+900 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+340(춘천) 횡배수관 집수정 벽체 및 BOX벽체 거푸집 조립 STA. 3+120~340 중분대 및 집수정 정리 및 매지작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+520~780 골재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [54 empty] | 휴게소 암버럭 상차 및 성토, 골재상차 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160819 | STA. 2+340(양양) 법면정리 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 휴게소 암버럭 상차 및 성토 시점부 다이크 되메우기 STA. 2+220, 2+800~950 맹암거 터파기 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 3+340(춘천) 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 해체 STA. 3+240~360 U형측구 거푸집 조립 | 2016-08-19 | 금 |  |  | 군업1터널 양양 라이닝 콘크리트 타설 (9/497/515)군업터널 양방향 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+340(양양) 법면정리 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 STA. 2+220, 2+800~950 맹암거 터파기 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+340(춘천) 횡배수관 집수정 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | START | [51 empty] | 시점부 다이크 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | 휴게소 암버럭 상차 및 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160820 | STA. 2+300~2+360 바닥 정리(B/K 작업) STA. 2+380~2+500 노상 F/L 작업 STA. 3+360~3+600 노체 성토 STA. 4+400 흙깎기 및 상차, 운반 시점부 다이크 되메우기 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 2+800~2+900 맹암거 터파기 STA. 3+340~3+385 집수정 거푸집 해체 및 조립 STA. 3+240~360 U형측구 거푸집 조립 | 2016-08-20 | 토 |  | 휴일 | STA.3+360~3+600 노체성토군업터널 양방향 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+300~2+360 바닥 정리(B/K 작업) STA. 2+380~2+500 노상 F/L 작업 STA. 2+380 RC옹벽 벽체 거푸집 해체 STA. 2+800~2+900 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+360~3+600 노체 성토 STA. 3+340~3+385 집수정 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | STA. 3+360~3+600 노체 성토 STA. 3+340~3+385 집수정 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+400 흙깎기 및 상차, 운반 시점부 다이크 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 다이크 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160821 | STA. 2+300~2+360 바닥 정리(B/K 작업) STA. 2+380~2+500 노상 F/L 작업 STA. 3+360~3+600 노체 성토 STA. 4+400 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 3+360~3+600 노체성토 시점부 다이크 되메우기 STA. 2+380 RC옹벽 비계 해체 STA. 2+800~2+900 맹암거 터파기 STA. 3+385, 4+804(양양) 집수정 거푸집 조립 STA. 4+280(춘천) 산마루측구 기초 거푸집 조립 | 2016-08-21 | 일 |  | 휴일 | STA. 2+ 240 법면정리군업터널 양방향 되메우기군업1터널 개착부 공동구 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+300~2+360 바닥 정리(B/K 작업) STA. 2+380~2+500 노상 F/L 작업 STA. 2+380 RC옹벽 비계 해체 STA. 2+800~2+900 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+360~3+600 노체 성토 STA. 3+360~3+600 노체성토 시점부 다이크 되메우기 STA. 3+385 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | STA. 3+360~3+600 노체 성토 STA. 3+360~3+600 노체성토 시점부 다이크 되메우기 STA. 3+385 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+400 흙깎기 및 상차, 운반 STA. 4+804(양양) 집수정 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [46 empty] | 시점부 다이크 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160822 | 시점부 성토사면 거적 덮기 STA. 2+340(양양) 법면정리 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 휴게소 암버럭 상차 및 성토 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+220, 2+800~2+950 맹암거 터파기 STA. 2+360 RC옹벽 되메우기 STA. 3+240~3+360 U형측구 거푸집 조립 STA. 4+800(양양) V형측구 기초터파기 STA. 2+380 집수정, 측구 연결 con'c 타설(2㎥) | 2016-08-22 | 월 |  |  | 군업2터널 시점부 면벽 기초터파기STA. 2+360 RC옹벽 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+340(양양) 법면정리 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 STA. 2+220, 2+800~2+950 맹암거 터파기 STA. 2+360 RC옹벽 되메우기 STA. 2+380 집수정, 측구 연결 con'c 타설(2㎥) | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [34 empty] | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | 시점부 성토사면 거적 덮기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | 휴게소 암버럭 상차 및 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160823 | 시점부 성토사면 거적 덮기 STA. 2+560~2+700, 2+800~2+950 노상 정리 STA. 2+340(양양) 법면정리 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 STA. 2+360 RC옹벽 되메우기 STA. 3+240~3+360 U형측구 거푸집 조립 STA. 3+260 맹암거 터파기 | 2016-08-23 | 화 |  |  | 군업2터널 종점부 개착 기초 콘크리트 타설STA.2+360 RC옹벽 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+560~2+700, 2+800~2+950 노상 정리 STA. 2+340(양양) 법면정리 STA. 2+580~2+700(춘천) 노상 F/L 작업 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 STA. 2+360 RC옹벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+260 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [30 empty] | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | 시점부 성토사면 거적 덮기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160824 | 시점부 성토사면 거적 덮기 시점부 법면정리 STA. 2+300~2+360(양양) 노상 바닥정리 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 STA. 3+240~3+360 U형측구 con'c 타설(20㎥) | 2016-08-24 | 수 |  |  | 군업1터널 피난연락갱 철근 조립STA.2+800~2+950 맹암거 터파기 | [8 empty] | STA. 2+300~2+360(양양) 노상 바닥정리 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 집수정 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | 시점부 성토사면 거적 덮기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160825 | 시점부 성토사면 거적 덮기 시점부 법면정리 STA. 2+300~2+560(양양) 노상 바닥정리 STA. 3+360~3+600(양양) 노체성토 STA. 3+400~500 능형망 설치 부체도로 #1,2,3 도수로 연결부 거푸집 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 STA. 3+267~3+400 중분대 집수정 설치 | 2016-08-25 | 목 |  |  | 군업1터널 요철보정층 정리군업1교 LB 데크 설치 | [8 empty] | STA. 2+300~2+560(양양) 노상 바닥정리 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+360~3+600(양양) 노체성토 STA. 3+400~500 능형망 설치 STA. 3+267~3+400 중분대 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [28 empty] | 부체도로 #1,2,3 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | 시점부 성토사면 거적 덮기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160826 | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리 STA. 3+340~3+500 법면 깎기 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 | 2016-08-26 | 금 |  |  | 군업1터널 피난연락갱 라이닝 폼 조립STA.2+800~2+950 맹암거 터파기 | [8 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+340~3+500 법면 깎기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160827 | STA. 0+200~0+300(양양) 거적덮기 STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리 STA. 2+800~2+950(양방향) 노상 정리 STA. 3+340~3+500 법면 깎기 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 STA. 3+267~3+364 중분대 집수정 설치 및 종배수관 부설 | 2016-08-27 | 토 |  | 휴일 | 군업1교 LB데크설치군업터널 양방향 되메우기 | STA. 0+200~0+300(양양) 거적덮기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리 STA. 2+800~2+950(양방향) 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 3+340~3+500 법면 깎기 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 STA. 3+267~3+364 중분대 집수정 설치 및 종배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160828 | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리 STA. 2+800~2+950(양방향) 노상 정리 휴게소부지 양양방향 노상 F/L 작업 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 STA. 3+267~3+364 중분대 집수정 설치 및 종배수관 부설 STA. 3+385~3+520 맹암거 터파기 | 2016-08-28 | 일 |  | 휴일 | 군업터널 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리 STA. 2+800~2+950(양방향) 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 3+267~3+364 중분대 집수정 설치 및 종배수관 부설 STA. 3+385~3+520 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노상 F/L 작업 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160829 | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리, 법면정리 STA. 2+800~2+950(양방향) 노상 정리 STA. 2+500~2+660 노상 정리 STA. 5+500~5+600 녹지대 성토 휴게소부지 양양방향 노상 F/L 작업 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 STA. 3+267~3+364 중분대 종배수관 부설 STA. 3+385~3+520 맹암거 터파기 | 2016-08-29 | 월 |  |  | 군업터널 되메우기군업2터널 종점부 면벽 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+360(양양) 노상 정리, 법면정리 STA. 2+800~2+950(양방향) 노상 정리 STA. 2+500~2+660 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 3+267~3+364 중분대 종배수관 부설 STA. 3+385~3+520 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+500~5+600 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [40 empty] | 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 노상 F/L 작업 시점부 집수정 및 도수로 연결부 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160830 | STA. 1+200~1+450 녹지대 성토 STA. 2+340~2+380 법면 정리 STA. 3+500~3+560 노체성토 STA. 4+000 그린망 설치 STA. 0+400~0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 및 부설 부체도로#1,2 도수로 con'c 타설(24㎥) | 2016-08-30 | 화 |  |  | - 군업1교 까치발 설치- 군업2터널 갱문 기초 콘크리트 타설 | STA. 0+400~0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+200~1+450 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+340~2+380 법면 정리 STA. 2+800~2+950 맹암거 터파기 및 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 3+500~3+560 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') |  |  | STA. 4+000 그린망 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | 부체도로#1,2 도수로 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2 도수로 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160831 | STA. 2+340~2+380 암버럭 운반 STA. 2+450~2+550, 2+800~2+950 노상 바닥 정리 STA. 3+340~3+450 법면깎기 STA. 3+500~3+560 노체성토 STA. 0+400~0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 2+450~2+550, 2+800~2+950 맹암거 부설 STA. 3+190 횡배수관 부설 | 2016-08-31 | 수 |  |  | - 2+800~950, 2+450~550 노상바닥 정리- 군업터널 맹암거 되메우기 | STA. 0+400~0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+340~2+380 암버럭 운반 STA. 2+450~2+550, 2+800~2+950 노상 바닥 정리 STA. 2+450~2+550, 2+800~2+950 맹암거 부설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+340~3+450 법면깎기 STA. 3+500~3+560 노체성토 STA. 3+190 횡배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160901 | STA. 2+340~2+380 법면정리 및 노상 정리(B/K) STA. 2+450~2+550, 2+800~2+950 노상 F/L 작업 STA. 3+340~3+450 법면깎기 STA. 0+400~0+800 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 2+800~2+950 맹암거 부설 STA. 3+220~3+364 중분대 종배수관 부설 | 2016-09-01 | 목 |  |  | - 군업1교 강재동바리 설치- 군업터널 시점 집수정 터파기 | STA. 0+400~0+800 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+340~2+380 법면정리 및 노상 정리(B/K) STA. 2+450~2+550, 2+800~2+950 노상 F/L 작업 STA. 2+800~2+950 맹암거 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 3+340~3+450 법면깎기 STA. 3+220~3+364 중분대 종배수관 부설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160902 | STA. 2+880~660 노상 바닥 정리 STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400 바닥 절토 작업 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 2+380~420 L형옹벽 및 측구 터파기 STA. 2+800~950(양양) 맹암거 부설 STA. 3+267~364 중분대 집수정 몰탈 채움 작업 및 되메우기 STA. 2+550~950(양양) 보조기층 포설 STA. 3+480~520(춘천) 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 휴게소 자재운반 | 2016-09-02 | 금 |  |  | - 2+550 ~ 2+950(춘천) 보조기층 포설- 군업1교 까치발 설치, 크로스빔 철근 조립 | [8 empty] | STA. 2+880~660 노상 바닥 정리 STA. 2+800~950(양양) 맹암거 부설 STA. 2+550~950(양양) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400 바닥 절토 작업 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 3+267~364 중분대 집수정 몰탈 채움 작업 및 되메우기 STA. 3+480~520(춘천) 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [26 empty] | 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [22 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소 자재운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160903 | STA. 2+760~660 노상 바닥 정리 STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400 바닥 절토 작업 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 2+380~420 L형옹벽 및 측구 터파기 STA. 3+267~364 중분대 집수정 몰탈 채움 작업 및 되메우기 STA. 2+550~950(양양) 보조기층 포설 STA. 3+480~520(춘천) 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 휴게소 자재운반 | 2016-09-03 | 토 |  | 휴일 | - 2+550~950(양양) 보조기층 포설- 군업2터널 갱문 기초 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+760~660 노상 바닥 정리 STA. 2+550~950(양양) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400 바닥 절토 작업 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 3+267~364 중분대 집수정 몰탈 채움 작업 및 되메우기 STA. 3+480~520(춘천) 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [26 empty] | 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [22 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소 자재운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160904 | STA. 2+880~760 노상 바닥 정리 STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400 바닥 절토 작업 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 2+380~420 L형옹벽 및 측구 터파기 STA. 3+267~364 중분대 집수정 몰탈 채움 작업 및 되메우기 STA. 2+550~950(양양) 보조기층 포설 STA. 3+480~520(춘천) 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | 2016-09-04 | 일 |  | 휴일 | - 2+550~950(양양) 보조기층 포설- 군업2터널 갱문 기초 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+880~760 노상 바닥 정리 STA. 2+550~950(양양) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400 바닥 절토 작업 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 STA. 3+267~364 중분대 집수정 몰탈 채움 작업 및 되메우기 STA. 3+480~520(춘천) 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [26 empty] | 부체도로 전석쌓기 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [22 empty] | 시점부 다이크 집수거 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160905 | STA. 3+580 암버럭 상차 STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 시점부 집수거 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+390~2+400 RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+960 노상 및 보조기층 F/L작업 | 2016-09-05 | 월 |  |  | - 2+400~950 보조기층 포설- 군업2터널 갱문 기초 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+390~2+400 RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+960 노상 및 보조기층 F/L작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+400~600(양양) 성토 및 다짐 시점부 집수거 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [50 empty] | 시점부 집수거 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160906 | STA. 2+700 법면정리 STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상성토 STA. 0+000~1+000 집수거 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+390~2+400 RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+960 노상 및 보조기층 F/L작업 | 2016-09-06 | 화 |  |  | - 2+400~960(양양) 보조기층 포설- 군업1터널 피난연락갱 및 접속부 거푸집 조립 | STA. 0+000~1+000 집수거 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+700 법면정리 STA. 2+390~2+400 RC옹벽 기초터파기 STA. 2+400~2+960 노상 및 보조기층 F/L작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160907 | STA. 2+700 법면정리 STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 휴게소부지 양양방향 암성토 STA. 3+300~3+360 녹생토 취부 STA. 0+000~1+000 집수거 및 도수로 con'c 타설(18㎥) STA. 2+390~2+400 RC옹벽 버림 con'c 타설(12㎥) STA. 2+400~2+960 노상 및 보조기층 F/L작업 | 2016-09-07 | 수 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1터널 피난연락갱 및 접속부 콘크리트 타설 | STA. 0+000~1+000 집수거 및 도수로 con'c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+700 법면정리 STA. 2+390~2+400 RC옹벽 버림 con'c 타설(12㎥) STA. 2+400~2+960 노상 및 보조기층 F/L작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+300~3+360 녹생토 취부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [58 empty] | 휴게소부지 양양방향 암성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160908 | STA. 2+340 법면정리 STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+500 노체성토 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 Ramp-D U형측구 기초 con'c 타설(30㎥) STA. 5+000, 5+040 집수정 거푸집 해체 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 | 2016-09-08 | 목 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 크로스빔 콘크리트 타설(90M3) | [8 empty] | STA. 2+340 법면정리 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체') | [8 empty] | STA. 5+000, 5+040 집수정 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '흙쌓기', '노상')
20160909 | STA. 2+340 법면정리 STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+500 노체성토 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 시점부 U형측구 및 집수정 거푸집 조립 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 | 2016-09-09 | 금 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1터널 갱문 터파기 | [8 empty] | STA. 2+340 법면정리 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 3+380~3+480(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+500 노체성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노체')
20160910 | STA. 2+480(양양) 법면정리 STA. 2+370 노상 정리 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 시점부 U형측구 및 집수정 거푸집 조립 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 STA. 3+380~3+480 보조기층 포설 STA. 2+500~2+900 COD관 매설 | 2016-09-10 | 토 |  | 휴일 | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업 | [8 empty] | STA. 2+480(양양) 법면정리 STA. 2+370 노상 정리 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 STA. 2+500~2+900 COD관 매설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | END | 토공,본선,흙쌓기,노체
20160910 |  | 2016-09-10 | 토 |  | 휴일 | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업
20160911 | STA. 2+370 노상 정리 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 시점부 U형측구 및 집수정 거푸집 조립 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 STA. 3+380~3+480 보조기층 포설 STA. 2+500~2+900 COD관 매설 | 2016-09-11 | 일 |  | 휴일 | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업 | [8 empty] | STA. 2+370 노상 정리 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 STA. 2+500~2+900 COD관 매설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160912 | STA. 2+370 노상 정리 시점부 U형측구 및 집수정 거푸집 조립 STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 STA. 3+380~3+480 보조기층 포설 STA. 2+500~2+900 COD관 매설 | 2016-09-12 | 월 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업 | [8 empty] | STA. 2+400~2+960(춘천) 보조기층 포설 STA. 2+500~2+900 COD관 매설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+480 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160913 |  | 2016-09-13 | 화 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업
20160914 | 추석 연휴 휴무 | 2016-09-14 | 수 | 공휴일 | 휴일 | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업 | [76 empty] | 추석 연휴 휴무
20160915 | 추석 연휴 휴무 | 2016-09-15 | 목 | 공휴일 | 휴일 | - 군업1교 까치발 작업 | [76 empty] | 추석 연휴 휴무
20160916 | 추석 연휴 휴무 | 2016-09-16 | 금 | 공휴일 | 휴일 | - 군업1교 까치발 작업 | [76 empty] | 추석 연휴 휴무
20160917 | STA. 2+340~2+400 노상 절토 휴게소부지 춘천방향 노상 정리 휴게소부지 골재 상차 및 운반 | 2016-09-17 | 토 |  | 휴일 | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업 | [8 empty] | STA. 2+340~2+400 노상 절토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [64 empty] | 휴게소부지 춘천방향 노상 정리 휴게소부지 골재 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160918 | STA. 2+340~2+400 암상차 및 운반 휴게소부지 춘천방향 노상 정리 휴게소부지 양양방향 보조기층 포설 STA. 2+660~2+820 보조기층 포설 휴게소부지 골재 상차 및 운반 | 2016-09-18 | 일 |  | 휴일 | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업 | [8 empty] | STA. 2+340~2+400 암상차 및 운반 STA. 2+660~2+820 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소부지 춘천방향 노상 정리 휴게소부지 양양방향 보조기층 포설 휴게소부지 골재 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160919 | 휴게소부지 춘천방향 노상 정리 STA. 2+340~2+400 맹암거 터파기 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 시점부 집수거 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+780 집수정 거푸집 조립 휴게소부지 양양방향 보조기층 포설 STA. 2+660~2+820 보조기층 포설 휴게소부지 골재 상차 및 운반 | 2016-09-19 | 월 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업 | [8 empty] | STA. 2+340~2+400 맹암거 터파기 STA. 2+780 집수정 거푸집 조립 STA. 2+660~2+820 보조기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [56 empty] | 시점부 집수거 및 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 춘천방향 노상 정리 휴게소부지 양양방향 보조기층 포설 휴게소부지 골재 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160920 | STA. 2+340 노상 정리 STA. 3+500~3+600(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 시점부 집수정 및 도수로 거푸집 조립 STA. 2+340 맹암거 터파기 STA. 4+360~4+455 종배수관 터파기 및 부설 STA. 3+500~3+600 종배수관 터파기 STA. 4+455 집수정 터파기 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | 2016-09-20 | 화 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업- 군업1터널 피난연락갱 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+340 노상 정리 STA. 2+340 맹암거 터파기 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500~3+600(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+500~3+600 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+360~4+455 종배수관 터파기 및 부설 STA. 4+455 집수정 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160921 | STA. 2+320~2+360 노상 정리 STA. 3+500~3+600(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 STA. 2+300 L형옹벽 매스 con'c 타설(2㎥) STA. 2+320~2+360 맹암거 터파기 STA. 2+800~2+870 종배수관 부설 및 집수정 설치 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | 2016-09-21 | 수 |  |  | - 2+400~2+960 보조기층 F/L작업- 군업1교 까치발 작업- 군업1터널 피난연락갱 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+360 노상 정리 STA. 2+300 L형옹벽 매스 con'c 타설(2㎥) STA. 2+320~2+360 맹암거 터파기 STA. 2+800~2+870 종배수관 부설 및 집수정 설치 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+500~3+600(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160922 | STA. 2+320~2+360 노상 정리 STA. 3+500~3+600(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 4+455~4+500 노상 정리 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 STA. 2+320~2+360 맹암거 터파기 STA. 3+740 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | 2016-09-22 | 목 |  |  | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 군업1터널 피난연락갱 콘크리트 타설- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+360 노상 정리 STA. 2+320~2+360 맹암거 터파기 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+500~3+600(휴게소 부지) 노상 F/L 작업 STA. 3+740 횡배수관 부설 및 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+455~4+500 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160923 | STA. 2+320~2+360 노상 정리 STA. 4+455~4+500 노상 정리 부체도로 #1,2,3 L형측구 터파기 시점부 L2측구 되메우기 STA. 2+300 L형 옹벽 매스 con'c 타설(16㎥) STA. 2+320~2+360 맹암거 터파기 STA. 3+400~3+420 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 3+740 횡배수관 보강 거푸집 조립 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | 2016-09-23 | 금 |  |  | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+360 노상 정리 STA. 2+300 L형 옹벽 매스 con'c 타설(16㎥) STA. 2+320~2+360 맹암거 터파기 STA. 2+800~2+960 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  | STA. 3+400~3+420 L형옹벽 기초 철근 조립 STA. 3+740 횡배수관 보강 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') |  |  |  |  | STA. 4+455~4+500 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160924 | STA. 3+760~3+780 법면 깎기 시점부 도수로 되메우기 STA. 2+320~2+370 맹암거, 종배수관 터파기 STA. 3+740 횡배수관 보강 con'c 타설(64㎥) STA. 3+470 오수관로 터파기 STA. 4+200~5+080 L형측구 및 다이크 정리 STA. 2+200~2+900 보조기층 정리 STA. 3+380~3+620 보조기층 포설 | 2016-09-24 | 토 |  | 휴일 | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 2+400 L형옹벽 기초 콘크리트 타설- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+370 맹암거, 종배수관 터파기 STA. 2+200~2+900 보조기층 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+760~3+780 법면 깎기 시점부 도수로 되메우기 STA. 3+740 횡배수관 보강 con'c 타설(64㎥) STA. 3+470 오수관로 터파기 STA. 3+380~3+620 보조기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [52 empty] | 시점부 도수로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20160925 | STA. 3+760~3+780 법면 깎기 STA. 2+320~2+370 맹암거, 종배수관 터파기 STA. 2+360 횡배수관 터파기 STA. 3+470 오수관로 터파기 STA. 4+200~5+080 L형측구 및 다이크 정리 STA. 2+380 L형옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+200~2+900 보조기층 정리 STA. 3+380~3+620 보조기층 포설 | 2016-09-25 | 일 |  | 휴일 | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+370 맹암거, 종배수관 터파기 STA. 2+360 횡배수관 터파기 STA. 2+380 L형옹벽 기초 거푸집 조립 STA. 2+200~2+900 보조기층 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+760~3+780 법면 깎기 STA. 3+470 오수관로 터파기 STA. 3+380~3+620 보조기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160926 | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 5+500 녹지대 토공 정리 STA. 0+010(녹지대) U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 1+100~1+500 L형측구 배면 되메우기 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 기초 con'c 타설(19㎥) STA. 2+600~2+900 다이크 및 L형측구 기계타설 휴게소부지 U형측구 철근 조립 STA. 3+740 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 3+340~3+620 보조기층 포설 STA. 4+400~4+540 보조기층 포설 | 2016-09-26 | 월 |  |  | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 부체도로#1,2,3 L형측구 기계타설- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 기초 con'c 타설(19㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+740 횡배수관 보강 거푸집 해체 STA. 3+340~3+620 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+400~4+540 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 녹지대 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160927 | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 부체도로 #1,2,3 L형측구 기계타설 STA. 0+010(녹지대) U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 1+100~1+500 L형측구 배면 되메우기 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 3+240~3+360 U형측구 기초 con'c 타설(15㎥) STA. 3+200~3+400 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+360~3+600 보조기층 포설 | 2016-09-27 | 화 |  |  | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 부체도로#1,2,3 L형측구 기계타설- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+200~3+400 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+360~3+600 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20160928 | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+700~3+800 노상 F/L 작업 STA. 3+360~3+600 노상 F/L 작업 STA. 3+770 암버럭 상차 및 운반 부체도로 #1,2,3 L형측구 기계타설(114㎥) STA. 0+010(녹지대) U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 1+100~1+500 L형측구 배면 되메우기 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 3+200~3+300 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+360~3+600 보조기층 포설 | 2016-09-28 | 수 |  |  | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 부체도로#1,2,3 L형측구 기계타설- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 노상 F/L 작업 STA. 3+360~3+600 노상 F/L 작업 STA. 3+770 암버럭 상차 및 운반 STA. 3+200~3+300 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+360~3+600 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20160929 | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+700~3+800 노상 F/L 작업 STA. 3+360~3+600 노상 F/L 작업 부체도로 #1,2,3 L형측구 기계타설(88㎥) STA. 1+100~1+500 L형측구 배면 되메우기 STA. 2+200~2+260(양양) 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 STA. 3+200~3+300 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+740 횡배수관 부설 STA. 4+400`4+450 집수정 터파기 | 2016-09-29 | 목 |  |  | - 군업1교 까치발 작업, 슬래브 철근 조립- 부체도로#1,2,3 L형측구 기계타설- 2+800~2+960 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 L형옹벽 벽체 거푸집 및 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 노상 F/L 작업 STA. 3+360~3+600 노상 F/L 작업 STA. 3+200~3+300 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+740 횡배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+400~4+450 집수정 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20160930 | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 2+200~2+260(양양) 맹암거 터파기 STA. 4+455~4+804 L형측구 골재 정리 STA. 4+455 횡배수관 부설 및 보강 con'c 타설(30㎥) STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 STA. 4+200~5+100 중분대 기초 기계타설 | 2016-09-30 | 금 |  |  | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립- 군업1교(춘천) 슬래브 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+260(춘천) 노상 바닥 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+200~2+260(양양) 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+200~5+100 중분대 기초 기계타설 STA. 4+455 횡배수관 부설 및 보강 con'c 타설(30㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+200~5+100 중분대 기초 기계타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161001 | STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 2+300~2+370 맹암거 설치 STA. 2+370 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 4+455~4+804 L형측구 골재 정리 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | 2016-10-01 | 토 |  | 휴일 | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립 | [8 empty] | STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+300~2+370 맹암거 설치 STA. 2+370 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [30 empty] | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161002 | STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 2+300~2+370 맹암거 설치 STA. 2+370 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 4+455~4+804 L형측구 골재 정리 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 STA. 0010~0+900 길어깨 골재 포설 | 2016-10-02 | 일 |  | 휴일 | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립 | STA. 0+010~0+900 길어깨 골재 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+300~2+370 맹암거 설치 STA. 2+370 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [30 empty] | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161003 | STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 2+370 횡배수관 부설 STA. 3+300~2+370 종배수관 부설 STA. 2+370 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 4+455~4+804 L형측구 골재 정리 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 STA. 0010~0+900 길어깨 골재 포설 | 2016-10-03 | 월 | 공휴일 | 휴일 | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립 | STA. 0+010~0+900 길어깨 골재 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200~2+260(양양) 법면 정리 STA. 2+370 횡배수관 부설 STA. 2+370 RC옹벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~3+700 노상 F/L 작업 STA. 3+500 석분 운반 STA. 3+700~3+800 노상 성토 STA. 3+300~2+370 종배수관 부설 STA. 3+740 집수정 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [30 empty] | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2,3 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161004 | STA. 2+300(춘천내측) 법면 정리 STA. 3+740~3+880 노상 절토 STA. 3+680~3+760(양양) 노체 성토 부체도로 #3,4 횡배수관 터파기 시점부 U형측구 벽체 con'c 타설(36㎥) STA. 2+300~2+360(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 con'c 타설(36㎥) STA. 3+280~3+360 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+470 오수관로 터파기 및 배관 STA. 4+160~4+440 보조기층 F/L 작업 STA. 4+560~4+800 중분대 기초 con'c 타설(158㎥) | 2016-10-04 | 화 |  |  | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립 | [8 empty] | STA. 2+300(춘천내측) 법면 정리 STA. 2+300~2+360(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+420 RC옹벽 기초 con'c 타설(36㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+740~3+880 노상 절토 STA. 3+680~3+760(양양) 노체 성토 부체도로 #3,4 횡배수관 터파기 STA. 3+470 오수관로 터파기 및 배관 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+440 보조기층 F/L 작업 STA. 4+560~4+800 중분대 기초 con'c 타설(158㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [28 empty] | 부체도로 #3,4 횡배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타') | 부체도로 #3,4 횡배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161005 | STA. 3+780~3+820 노상 F/L 정리 부체도로 #3,4 통로암거 바닥 정리 STA. 2+300~2+360(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 3+470 오수관로 터파기 STA. 4+280, 4+735 V형측구 터파기 STA. 0+500~0+900 길어깨 골재 정리 STA. 4+160~4+440 보조기층 F/L 작업 | 2016-10-05 | 수 |  |  | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립 | STA. 0+500~0+900 길어깨 골재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+300~2+360(양양내측) 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+780~3+820 노상 F/L 정리 부체도로 #3,4 통로암거 바닥 정리 STA. 3+470 오수관로 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+440 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [28 empty] | 부체도로 #3,4 통로암거 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #3,4 통로암거 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161006 | STA. 2+300~2+360(양양내측) 법면정리 STA. 3+700~3+800 법면 깎기 시점부 U형측구 거푸집 해체 STA. 2+300~2+360(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 4+100 RC옹벽 거푸집 해체 STA. 3+470 오수관로 철근 거푸집 조립 STA. 4+450 집수정 거푸집 조립 STA. 2+340~2+360 RC옹벽 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 STA. 4+960~5+100 중분대 기초 con'c 타설(84㎥) STA. 4+450 중분대 거푸집 조립 | 2016-10-06 | 목 |  |  | - 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업- 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립 | [8 empty] | STA. 2+300~2+360(양양내측) 법면정리 STA. 2+300~2+360(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 2+340~2+360 RC옹벽 기초 con'c 타설(12㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 법면 깎기 STA. 3+470 오수관로 철근 거푸집 조립 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+100 RC옹벽 거푸집 해체 STA. 4+450 집수정 거푸집 조립 STA. 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 STA. 4+960~5+100 중분대 기초 con'c 타설(84㎥) STA. 4+450 중분대 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 중분대 기초 con'c 타설(84㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161007 | STA. 4+800 암버럭 운반 STA. 4+700~4+800 노상 F/L 작업 STA. 2+150~2+300(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 2+400 RC옹벽 동바리 해체 및 자재 정리 휴게소부지 오수관로 터파기 Ramp-D V형측구 기초터파기 STA. 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 | 2016-10-07 | 금 |  |  | - 군업1교(양양) 슬래브 철근 조립- 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 | [8 empty] | STA. 2+150~2+300(양양내측) 맹암거 터파기 STA. 2+400 RC옹벽 동바리 해체 및 자재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+800 암버럭 운반 STA. 4+700~4+800 노상 F/L 작업 STA. 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 오수관로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161008 | STA. 2+300 노상 정리 STA. 3+700~3+800 노상 B/K 작업 STA. 3+700~3+800 암버럭 상차 및 운반 STA. 2+600~2+960 L형측구 기초 기계타설(154㎥) STA. 2+370 횡배수관 터파기 STA. 3+100~3+400 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 | 2016-10-08 | 토 |  | 휴일 | - 4+160 ~ 4+800 보조기층 F/L 작업 | [8 empty] | STA. 2+300 노상 정리 STA. 2+370 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 노상 B/K 작업 STA. 3+700~3+800 암버럭 상차 및 운반 STA. 3+100~3+400 중분대 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+500~4+800 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161009 | STA. 2+300 노상 정리 STA. 3+700~3+800 노상 B/K 작업 STA. 3+700~3+800 암버럭 상차 및 운반 STA. 2+300~2+960 L형측구 벽체 기계타설(310㎥) STA. 2+370 횡배수관 터파기 STA. 4+160~4+800 보조기층 F/L 작업 | 2016-10-09 | 일 | 공휴일 | 휴일 | - 2+300 ~ 2+960 L형측구 벽체 기계타설- 4+160 ~ 4+800 보조기층 F/L 작업 | [8 empty] | STA. 2+300 노상 정리 STA. 2+370 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 노상 B/K 작업 STA. 3+700~3+800 암버럭 상차 및 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+800 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161010 | STA. 2+380~2+300(양양) 바닥 정리 시점부(Ramp-D) 녹지대 U형측구 거푸집 조립 STA. 2+300~2+700(춘천 외측) L형측구 기계타설(156㎥) STA. 3+700~3+800 암버럭 운반 및 노상 성토 휴게소부지 오수관로 터파기 STA. 3+470 오수관로 되메우기 부체도로#3.4 횡배수관 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 4+455~4+800 보조기층 F/L 작업 | 2016-10-10 | 월 |  |  | - 2+300 ~ 2+700(춘천 외측) L형측구 기계타설- 부체도로#3,4 횡배수관 기초 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+380~2+300(양양) 바닥 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 암버럭 운반 및 노상 성토 STA. 3+470 오수관로 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  |  |  | STA. 4+455~4+800 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [28 empty] | 부체도로#3.4 횡배수관 기초 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#3.4 횡배수관 기초 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 휴게소부지 오수관로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161011 | STA. 2+380~2+300(양양) 바닥 정리 STA. 3+700~3+800 암버럭 운반 및 깎기 시점부(Ramp-D) 녹지대 U형측구 거푸집 조립 STA. 2+300~2+380 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+700~2+960(춘천 외측) L형측구 기계타설(150㎥) STA. 2+300~2+360 종배수관 및 맹암거 설치 STA. 3+118 성토부 도수로 철근 조립 휴게소부지 오수관로 터파기 및 되메우기 STA. 3+200~3+260 U형측구 con'c 타설(24㎥) STA. 2+360 L형측구 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 4+455~4+800 보조기층 F/L 작업 | 2016-10-11 | 화 |  |  | - 2+360 L형측구 벽체 콘크리트 타설- 휴게소 오수관로 터파기 및 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+380~2+300(양양) 바닥 정리 STA. 2+300~2+380 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+300~2+360 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 암버럭 운반 및 깎기 STA. 3+118 성토부 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+455~4+800 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 오수관로 터파기 및 되메우기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑')
20161012 | STA. 3+700~3+800 노상 B/K 작업 휴게소부지 암버럭 운반 STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 2+300~2+360 종배수관 및 맹암거 부설 STA. 3+380 L형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소부지 오수관로 터파기 STA. 3+118, 3+260 성토부 도수로 철근 및 거푸집 조립 Ramp-D U형측구 벽체 con'c 타설(24㎥) STA. 2+340 횡배수관 기초 con'c 타설(2㎥) STA. 2+560~2+900(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 2+300~2+560(춘천내측) 중분대 기초 con'c 타설(114㎥) | 2016-10-12 | 수 |  |  | - 2+560 ~ 2+900(양양) 보조기층 F/L 작업- 2+300 ~ 2+560 중분대 기초 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 2+300~2+360 종배수관 및 맹암거 부설 STA. 2+340 횡배수관 기초 con'c 타설(2㎥) STA. 2+560~2+900(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 2+300~2+560(춘천내측) 중분대 기초 con'c 타설(114㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 노상 B/K 작업 STA. 3+118, 3+260 성토부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 암버럭 운반 휴게소부지 오수관로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161013 | STA. 3+740~3+940 노상 F/L 정리 STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 2+300~2+360 종배수관 및 맹암거 부설 STA. 3+380 L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+360 횡배수관 부설 및 보강 con'c 타설(4㎥) STA. 3+118, 3+260 성토부 도수로 철근 및 거푸집 조립 STA. 6+260 L형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소부지 오수관로 터파기 및 부설 STA. 2+560~2+900(양양) 보조기층 F/L 정리 휴게소부지 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-13 | 목 |  |  | - 2+360 횡배수관 보강콘크리트 타설- 2+560 ~ 2+900(양양) 보조기층 F/L 작업 | [8 empty] | STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 2+300~2+360 종배수관 및 맹암거 부설 STA. 2+360 횡배수관 부설 및 보강 con'c 타설(4㎥) STA. 2+560~2+900(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+740~3+940 노상 F/L 정리 STA. 3+118, 3+260 성토부 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [60 empty] | 휴게소부지 오수관로 터파기 및 부설 휴게소부지 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161014 | STA. 3+740~3+940 노상 F/L 정리 STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 3+380 L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+118 성토부 도수로 기초 con'c 타설(10㎥) STA. 3+240~3+276 U형측구 거푸집 조립 휴게소부지(양양) 오수관로 터파기 리도210호선 콘크리트 포장(191㎥) 휴게소부지 보조기층 F/L 정리 STA. 3+120~3+380 중분대 기계타설 | 2016-10-14 | 금 |  |  | - 3+118 성토부 도수로 기초 콘크리트 타설- 리도210호선 콘크리트 포장(191M3) | [8 empty] | STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+740~3+940 노상 F/L 정리 STA. 3+118 성토부 도수로 기초 con'c 타설(10㎥) STA. 3+120~3+380 중분대 기계타설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [58 empty] | 리도210호선 콘크리트 포장(191㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 휴게소부지(양양) 오수관로 터파기 리도210호선 콘크리트 포장(191㎥) 휴게소부지 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161015 | STA. 3+740~3+940 노상 F/L 정리 STA. 2+380 L형측구 벽체 con'c 타설(25㎥) STA. 2+200~2+360 맹암거 터파기 STA. 3+118 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 시점부 V형측구 벽체 거푸집 해체 STA. 6+240~6+262 L형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소부지(양양) 오수관로 터파기 STA. 3+800 맹암거 터파기 STA. 6+440~6+460 다이크 con'c 타설(2㎥) STA. 5+535~5+700 L형측구 con'c 타설(48㎥) STA. 2+400~2+800(양양) 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-15 | 토 |  | 휴일 | - 부체도로 #1,2,3 콘크리트 포장- 군업1교 A2(양방향) 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+360 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+800(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+740~3+940 노상 F/L 정리 STA. 3+118 성토부 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+800 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') | [16 empty] | STA. 6+440~6+460 다이크 con'c 타설(2㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소부지(양양) 오수관로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161016 | STA. 3+740~3+880 노상 F/L 정리 STA. 2+200~2+360 맹암거 터파기 STA. 3+118 성토부 도수로 벽체 con'c 타설(3㎥) STA. 6+240~6+262 L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+800 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+800(양양) 보조기층 F/L 정리 부체도로 #1,2,3 콘크리트 포장(460㎥) 휴게소부지 양양방향 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-16 | 일 |  | 휴일 | - STA. 3+118 성토부 도수로 벽체 con'c 타설(3㎥)- 부체도로 #1,2,3 콘크리트 포장(460㎥) | [8 empty] | STA. 2+200~2+360 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+800(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+740~3+880 노상 F/L 정리 STA. 3+118 성토부 도수로 벽체 con'c 타설(3㎥) STA. 3+800 맹암거 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [30 empty] | 부체도로 #1,2,3 콘크리트 포장(460㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 콘크리트 포장(460㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로 #1,2,3 콘크리트 포장(460㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [24 empty] | 휴게소부지 양양방향 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161017 | STA. 3+740~3+880 노상 F/L 정리 STA. 0+480 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 2+340 L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+740~3+880 맹암거 터파기 STA. 3+240~3+276(춘천) U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+700~3+800 오수관로 터파기 및 부설 부체도로#4 콘크리트 포장(180㎥) STA. 2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 STA. 3+400~3+600 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-17 | 월 |  |  | - 군업1교 A2(양방향) 접속슬래브 con'c 타설(60㎥)- 부체도로#4 콘크리트 포장(180㎥) | STA. 0+480 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+160~2+300 맹암거 터파기 STA. 2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+740~3+880 노상 F/L 정리 STA. 3+400~3+600 보조기층 F/L 정리STA. 3+740~3+880 맹암거 터파기 STA. 3+700~3+800 오수관로 터파기 및 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [36 empty] | 부체도로#4 콘크리트 포장(180㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161018 | 휴게소부지(춘천) 노상 F/L 정리 STA. 1+640~1+688 집수정 및 배수관로 설치 STA. 2+360 L형측구 벽체 con'c 타설(10㎥) 중분대 집수정 제작 STA. 3+380~3+500 집수정 터파기 STA. 3+240~3+276 U형측구 거푸집 조립 부체도로#3,4 콘크리트 포장(222㎥) STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 STA. 3+700~3+800 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-18 | 화 |  |  | - STA. 2+360 L형측구 벽체 con'c 타설(10㎥)- 군업2터널 종점 L형측구 기계타설(30㎥) |  |  |  |  | STA. 1+640~1+688 집수정 및 배수관로 설치 중분대 집수정 제작 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+380~3+500 집수정 터파기 STA. 3+700~3+800 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [34 empty] | 부체도로#3,4 콘크리트 포장(222㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#3,4 콘크리트 포장(222㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 휴게소부지(춘천) 노상 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161019 | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 STA. 1+640~1+688 집수정 및 배수관로 설치 STA. 2+360 L형측구 벽체 거푸집 해체 중분대 집수정 제작 STA. 3+500~3+700 집수정 터파기 STA. 3+700~3+800 맹암거 터파기 STA. 3+240~3+276 U형측구 거푸집 조립 STA. 6+240~2+262 L형측구 기초 및 벽체 con'c 타설(18㎥) 휴게소 중분대 집수정 거푸집 조립 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 STA. 2+400~2+500 보조기층 포설 | 2016-10-19 | 수 |  |  | - STA. 6+240~2+262 L형측구 기초 및 벽체 con'c 타설(18㎥)- 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) |  |  |  |  | STA. 1+640~1+688 집수정 및 배수관로 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 STA. 2+400~2+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+500~3+700 집수정 터파기 STA. 3+700~3+800 맹암거 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [30 empty] | 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [26 empty] | 휴게소 중분대 집수정 거푸집 조립 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) 휴게소부지(춘천) 노상 성토 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161020 | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 STA. 1+640~1+688 집수정 및 배수관로 설치 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 휴게소(양양) 중분대 집수정 벽체 con'c 타설(50㎥) STA. 3+100~3+340 중분대 배수관 터파기 휴게소(양양) 맹암거 터파기 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 STA. 2+400~2+500 보조기층 포설 | 2016-10-20 | 목 |  |  | - 휴게소(양양) 중분대 집수정 벽체 con'c 타설(50㎥)- 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) |  |  |  |  | STA. 1+640~1+688 집수정 및 배수관로 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+400~2+500 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~3+340 중분대 배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [30 empty] | 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [26 empty] | 휴게소(양양) 중분대 집수정 벽체 con'c 타설(50㎥) 휴게소(양양) 맹암거 터파기 부체도로#1,2 콘크리트 포장(200㎥) 휴게소부지(춘천) 노상 성토 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161021 | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+200(양양) 횡배수관 터파기 STA. 3+120~3420 중분대 집수정 거푸집 해체 STA. 3+440~3+740 중분대 배수관 터파기 및 부설 STA. 3+700~3+800 종배수관 및 맹암거 터파기 STA. 3+740~3+860 맹암거 설치 휴게소 진입로 횡배수관 터파기 STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 휴게소부지(춘천) 보조기층 포설 | 2016-10-21 | 금 |  |  | - 휴게소부지(춘천) 노상 성토- STA. 2+200(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+200(양양) 횡배수관 터파기 STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3420 중분대 집수정 거푸집 해체 STA. 3+440~3+740 중분대 배수관 터파기 및 부설 STA. 3+700~3+800 종배수관 및 맹암거 터파기 STA. 3+740~3+860 맹암거 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소 진입로 횡배수관 터파기 휴게소부지(춘천) 보조기층 포설휴게소부지(춘천) 노상 성토 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161022 | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 터파기 STA. 2+200(양양) 횡배수관 및 집수정 설치 STA. 3+120~3420 중분대 집수정 거푸집 해체 STA. 3+440~3+740 중분대 배수관 터파기 및 부설 STA. 3+700~3+800 종배수관 및 맹암거 터파기 STA. 3+740~3+860 맹암거 설치 휴게소 진입로 횡배수관 터파기 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-22 | 토 |  | 휴일 | - 휴게소부지(춘천) 노상 성토- STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 터파기 STA. 2+200(양양) 횡배수관 및 집수정 설치 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3420 중분대 집수정 거푸집 해체 STA. 3+440~3+740 중분대 배수관 터파기 및 부설 STA. 3+700~3+800 종배수관 및 맹암거 터파기 STA. 3+740~3+860 맹암거 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 휴게소 진입로 횡배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161023 | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 터파기 STA. 2+200(양양) 횡배수관 및 집수정 설치 STA. 3+120~3420 중분대 집수정 거푸집 해체 STA. 3+440~3+740 중분대 배수관 터파기 및 부설 STA. 3+700~3+800 종배수관 및 맹암거 터파기 STA. 3+740~3+860 맹암거 설치 휴게소 진입로 횡배수관 터파기 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-23 | 일 |  | 휴일 | - 휴게소부지(춘천) 노상 성토- STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 | [8 empty] | STA. 2+360~2+400 옹벽 되메우기 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 터파기 STA. 2+200(양양) 횡배수관 및 집수정 설치 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3420 중분대 집수정 거푸집 해체 STA. 3+440~3+740 중분대 배수관 터파기 및 부설 STA. 3+700~3+800 종배수관 및 맹암거 터파기 STA. 3+740~3+860 맹암거 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [60 empty] | 휴게소부지(춘천) 노상 성토 휴게소 진입로 횡배수관 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161024 | 휴게소부지(양양) 진입로 절취 및 성토 STA. 1+660(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+200(양양) 횡배수관 터파기 STA. 3+700~3+800 중분대 집수정 되메우기 STA. 3+470 오수관로 터파기 STA. 5+370 도수로 터파기 STA. 0+267(휴게소) 횡배수관 보강 con'c 타설(3㎥) STA. 4+400(양양) V형측구 벽체 거푸집 조립 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 휴게소부지(춘천) 보조기층 포설 STA. 4+960~5+100 보조기층 정리 | 2016-10-24 | 월 |  |  | - STA. 0+267(휴게소) 횡배수관 보강 con'c 타설(3㎥)- 군업1터널 시점(춘천) 갱문 거푸집 조립- STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | STA. 0+267(휴게소) 횡배수관 보강 con'c 타설(3㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+660(춘천) 횡배수관 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(양양) 횡배수관 터파기 STA.2+400~2+900 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+700~3+800 중분대 집수정 되메우기 STA. 3+470 오수관로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+960~5+100 보조기층 정리 STA. 5+370 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [48 empty] | 휴게소부지(양양) 진입로 절취 및 성토 휴게소부지(춘천) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161025 |  | 2016-10-25 | 화 |  |  | - 군업1터널 보조기층 F/L 정리- 군업1터널 시점(춘천) 갱문 거푸집 조립
20161026 | STA. 1+300 녹지대 성토 STA. 0+270~0+300(휴게소 진입부) B/K 작업 STA. 2+200(춘천) 횡배수관 부설 STA. 3+600~3+800 중분대 집수정 및 종배수관 부설 STA. 3+470 오수관로 부설 STA. 5+280(양양), 5+300(춘천) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+240~3+400 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 2+100~2+400 보조기층 포설 휴게소부지 ⇒ 군업2교 하부 골재 운반 휴게소부지 ⇒ B/P장 골재 운반 STA. 4+940~5+100 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-26 | 수 |  |  | - 군업1터널 보조기층 F/L 정리- 군업2터널 시점 개착 라이닝 거푸집 조립- 2+100 ~ 400 보조기층 포설 | STA. 0+270~0+300(휴게소 진입부) B/K 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+300 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(춘천) 횡배수관 부설 STA. 2+100~2+400 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+600~3+800 중분대 집수정 및 종배수관 부설 STA. 3+470 오수관로 부설 STA. 3+240~3+400 중분대 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~5+100 보조기층 F/L 정리 STA. 5+280(양양), 5+300(춘천) 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지 ⇒ 군업2교 하부 골재 운반 휴게소부지 ⇒ B/P장 골재 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161027 | STA. 1+300 녹지대 성토 휴게소부지 성토 STA. 2+380~2+420 U형측구 기초 거푸집 조립 STA. 3+120~3+420 중분대 집수정 설치 STA. 5+300 산마루 및 V형측구 거푸집 조립 STA. 3+500 집수정 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+800~3+900 종배수관 및 맹암거 설치 STA. 2+320~2+370 방호벽 철근 조립 STA. 2+100~2+400 보조기층 포설 휴게소부지 ⇒ 군업2교 하부 골재 운반 STA. 2+420~2+960(춘천) 아스콘 기층 포장 STA. 4+940~5+100 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-27 | 목 |  |  | - 군업2터널 시점 개착 라이닝 콘크리트 타설- 군업1터널 시점(양양) 개착 라이닝 콘크리트 타설- 군업1터널 종점(춘천) 갱문 거푸집 조립 |  |  |  |  | STA. 1+300 녹지대 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+320~2+370 방호벽 철근 조립 STA. 2+420~2+960(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3+420 중분대 집수정 설치 STA. 3+500 집수정 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+800~3+900 종배수관 및 맹암거 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+940~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지 성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161028 | 휴게소부지 춘천방향 노상성토 STA. 2+370~2+460 U형측구 기초 거푸집 조립 STA. 5+300 산마루측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+420~3+700 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+880, 3+960 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 3+500 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 3+600~3+800 중분대 집수정 조립 및 되메우기 STA. 3+470 오수관 되메우기 STA. 3+880~3+960 맹암거 설치 및 되메우기 STA. 2+100~2+400 보조기층 포설 STA. 3+100~3+340 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-28 | 금 |  |  | - 군업1터널 시점(춘천) 터널 시안층 콘크리트 타설- 군업1터널 종점(양양, 춘천) 갱문 거푸집 조립- 2+100~400 보조기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+100~2+400 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+880, 3+960 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 3+500 집수정 벽체 거푸집 조립 STA. 3+600~3+800 중분대 집수정 조립 및 되메우기 STA. 3+470 오수관 되메우기 STA. 3+880~3+960 맹암거 설치 및 되메우기 STA. 3+100~3+340 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 춘천방향 노상성토 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20161029 | 휴게소부지 춘천방향 노상성토 STA. 2+370~2+420 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+420~3+820 중분대 집수정 스틸그레이팅 설치 STA. 3+880~3+960 맹암거 설치 및 되메우기 STA. 2+000~2+460 보조기층 F/L 정리 STA. 2+460~2+960(춘천) 아스콘 기층 포장 휴게소부지 춘천방향 보조기층 포설 STA. 3+110~3+420 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-29 | 토 |  | 휴일 | - 군업1터널 종점(춘천) 갱문 거푸집 조립- 2+370~440 V형측구 기초 콘크리트 타설- 3+120~360 보조기층 F/L 정리 | [8 empty] | STA. 2+000~2+460 보조기층 F/L 정리 STA. 2+460~2+960(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+880~3+960 맹암거 설치 및 되메우기 STA. 3+110~3+420 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [60 empty] | 휴게소부지 춘천방향 노상성토 휴게소부지 춘천방향 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161030 | 휴게소부지 춘천방향 노상성토 STA. 2+370~2+420 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+000~2+460 보조기층 F/L 정리 STA. 2+460~2+960(춘천) 아스콘 기층 포장 휴게소부지 춘천방향 보조기층 포설 STA. 3+110~3+420 보조기층 F/L 정리 | 2016-10-30 | 일 |  | 휴일 | - 군업1터널 종점(춘천) 갱문 거푸집 조립- 3+120~360 보조기층 F/L 정리 | [8 empty] | STA. 2+000~2+460 보조기층 F/L 정리 STA. 2+460~2+960(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+110~3+420 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 춘천방향 노상성토 휴게소부지 춘천방향 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161031 | STA. 3+800~3+860 법면 정리 STA. 3+340~3+440 U형측구 터파기 STA. 3+920 맹암거 터파기 STA. 2+500 집수정 거푸집 조립 STA. 3+700~3+800 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+700 횡배수관 날개벽 con'c 타설(6㎥) STA. 2+580~2+800 방호벽 철근 조립 STA. 2+460~2+900 아스콘 기층 포장 STA. 2+100~2+400 보조기층 F/L 정리 STA. 3+120~3+360(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+660~3+760(춘천) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+360~3+660 중분대 기초 정리 | 2016-10-31 | 월 |  |  | - 군업1터널 종점(춘천) 갱문 거푸집 조립- 3+120~360 보조기층 F/L 정리 | [8 empty] | STA. 2+500 집수정 거푸집 조립 STA. 2+580~2+800 방호벽 철근 조립 STA. 2+460~2+900 아스콘 기층 포장 STA. 2+100~2+400 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+920 맹암거 터파기 STA. 3+700~3+800 중분대 집수정 거푸집 조립 STA. 3+700 횡배수관 날개벽 con'c 타설(6㎥) STA. 3+120~3+360(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+660~3+760(춘천) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+360~3+660 중분대 기초 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161101 | 휴게소부지(춘천) 진입로 B/K 작업 STA. 1+650 횡배수관 터파기 STA. 3+470 오수관로 되메우기 STA. 3+920 맹암거 터파기 및 되메우기 STA. 4+260 산마루측구 거푸집 해체 STA. 3+740 횡배수관 유출부 날개벽 거푸집 조립 STA. 3+600~3+800 중분대 스틸그레이팅 설치 STA. 2+580~2+800 방호벽 철근 조립 STA. 2+460~2+900(양양) 아스콘 기층 포장 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+340~3+800 중분대 기초 골재 정리 STA. 3+100~3+360 보조기층 F/L 정리 | 2016-11-01 | 화 |  |  | - 휴게소(춘천) 보조기층 F/L 정리- 휴게소(춘천) 진입로 노상 절토- 3+470 오수관로 되메우기 |  |  |  |  | STA. 1+650 횡배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 2+580~2+800 방호벽 철근 조립 STA. 2+460~2+900(양양) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+920 맹암거 터파기 및 되메우기 STA. 3+740 횡배수관 유출부 날개벽 거푸집 조립 STA. 3+600~3+800 중분대 스틸그레이팅 설치 STA. 3+340~3+800 중분대 기초 골재 정리 STA. 3+100~3+360 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지(춘천) 진입로 B/K 작업 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161102 | 휴게소부지(춘천) 진입로 B/K 작업 STA. 1+650 횡배수관 보강 기초 con'c 타설(6㎥) STA. 2+360~2+420 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+470 오수관로 되메우기 STA. 5+300 V형측구 거푸집 해체 STA. 3+740 횡배수관 유출부 날개벽 거푸집 조립 STA. 3+280 집수정 거푸집 조립 STA. 2+580~2+800 방호벽 철근 조립 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+340~3+800 중분대 기초 골재 정리 STA. 3+100~3+360 보조기층 F/L 정리 | 2016-11-02 | 수 |  |  | - 휴게소(춘천) 보조기층 F/L 정리- 휴게소(춘천) 진입로 노상 절토- 3+470 오수관로 되메우기 |  |  |  |  | STA. 1+650 횡배수관 보강 기초 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+580~2+800 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+740 횡배수관 유출부 날개벽 거푸집 조립 STA. 3+280 집수정 거푸집 조립 STA. 3+340~3+800 중분대 기초 골재 정리 STA. 3+100~3+360 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지(춘천) 진입로 B/K 작업 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161103 | STA. 2+370~2+420 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+600 다이크 기초 및 집수정 거푸집 조립 휴게소부지(양양) U4 뚜껑 설치 휴게소부지(양양) U형측구 및 L형측구 거푸집 조립 STA. 3+340~3+600 U형측구 터파기 STA. 6+260~6+460 다이크 되메우기 휴게소부지(춘천) 진입로 맹암거 터파기 STA. 1+660(양방향) 보조기층 포설 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 휴게소부지(양양) 출입로 골재 포설 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | 2016-11-03 | 목 |  |  | - U4 뚜껑 슬라브 거푸집 조립- 3+740 횡배수관 유출부 Con'c 타설- 3+470 오수관 맨홀 오수관 Con'c 타설 |  |  |  |  | STA. 1+660(양방향) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 다이크 기초 및 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+260~6+460 다이크 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [42 empty] | 휴게소부지(양양) U4 뚜껑 설치 휴게소부지(춘천) 진입로 맹암거 터파기 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 휴게소부지(양양) 출입로 골재 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161104 | STA. 2+370~2+420 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+600 다이크 기초 및 집수정 거푸집 조립 휴게소부지(양양) U4 뚜껑 설치 휴게소부지(양양) U형측구 및 L형측구 거푸집 조립 STA. 3+340~3+600 U형측구 터파기 STA. 6+260~6+460 다이크 되메우기 휴게소부지(춘천) 진입로 맹암거 터파기 STA. 1+660(양방향) 보조기층 포설 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 휴게소부지(양양) 출입로 골재 포설 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | 2016-11-04 | 금 |  |  | - 2+500~800 중앙 방호벽 철근 가공 및 조립- 휴게소(양양) U4측구 및 L형측구 거푸집 조립 |  |  |  |  | STA. 1+660(양방향) 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+600 다이크 기초 및 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+260~6+460 다이크 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [42 empty] | 휴게소부지(양양) U4 뚜껑 설치 휴게소부지(춘천) 진입로 맹암거 터파기 휴게소부지(춘천) 보조기층 F/L 정리 휴게소부지(양양) 출입로 골재 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161105 | STA. 1+660 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기 STA. 3+340~3+600 U형측구 터파기 및 철근 조립 STA. 3+800~3+860 맹암거 터파기 STA. 3+560~3+700 U형측구 터파기 STA. 3+500 집수정 거푸집 조립 STA. 5+640 절토부 도수로 거푸집 조립 STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | 2016-11-05 | 토 |  | 휴일 | - 군업1교 춘천방향 방호벽 기계타설(42㎥)- STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기- STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 |  |  |  |  | STA. 1+660 횡배수관 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+800~3+860 맹암거 터파기 STA. 3+500 집수정 거푸집 조립 STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+640 절토부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161106 | STA. 1+660 횡배수관 집수정 거푸집 조립 STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기 STA. 3+340~3+600 U형측구 터파기 및 철근 조립 STA. 3+800~3+860 맹암거 터파기 STA. 3+560~3+700 U형측구 터파기 휴게소부지 U형측구 뚜껑 설치 STA. 5+640 절토부 도수로 거푸집 조립 STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | 2016-11-06 | 일 |  | 휴일 | - 군업1교 춘천방향 방호벽 기계타설(42㎥)- STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기- STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 |  |  |  |  | STA. 1+660 횡배수관 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+800~3+860 맹암거 터파기 STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [10 empty] | STA. 5+640 절토부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161107 | STA. 2+370~2+440 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기 STA. 3+340~3+600 U형측구 터파기 및 철근 조립 STA. 3+800~3+860 맹암거 터파기 STA. 3+560~3+700 U형측구 터파기 휴게소부지 U형측구 뚜껑 설치 STA. 5+640 절토부 도수로 거푸집 조립 STA. 3+110~3+340 아스콘 기층 포장 STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | 2016-11-07 | 월 |  |  | - 군업1교 양양방향 방호벽 기계타설(126㎥)- STA. 3+110~3+340 아스콘 기층 포장- STA. 3+340~3+600 U형측구 터파기 및 철근 조립 | [8 empty] | STA. 2+200~2+210 종배수관 터파기 STA. 2+500~2+800 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+110~3+340 아스콘 기층 포장 STA. 3+400~3+560(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+640 절토부 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161108 | STA. 1+660(양양) 집수정 거푸집 조립 STA. 2+370~2+440 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+710,760,830 도수로 터파기 STA. 2+190~2+200 집수정 및 종배수관 터파기 STA. 3+350~3+460 U형측구 기초 거푸집 조립 STA. 5+600 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 3+350 소단측구 터파기 및 기초거푸집 조립 STA. 3+700~3+800 U형측구 기초 터파기 STA. 3+760~3+880 보조기층 포설 STA. 3+360~3+560(양양) 보조기층 F/L 작업 STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 | 2016-11-08 | 화 |  |  | - STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장- STA. 3+360~3+560(양양) 보조기층 F/L 작업- 군업1터널 시점(춘천) 개착 라이닝 비계 및 철근 조립 |  |  |  |  | STA. 1+660(양양) 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+710,760,830 도수로 터파기 STA. 2+190~2+200 집수정 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+760~3+880 보조기층 포설 STA. 3+360~3+560(양양) 보조기층 F/L 작업 STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+600 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161109 | STA. 1+660(양양) 집수정 거푸집 조립 STA. 2+190~2+200(양양) 종배수관 터파기 STA. 2+370~2+440 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+710,760,830 도수로 터파기 STA. 2+190~2+200 집수정 및 종배수관 터파기 STA. 3+350~3+460 U형측구 기초 con'c 타설(2㎥) STA. 3+350 소단측구 터파기 및 기초거푸집 조립 STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 STA. 0+170~0+340 방음벽 되메우기 | 2016-11-09 | 수 |  |  | - STA. 3+350~3+460 U형측구 기초 con'c 타설(2㎥)- 군업1교 양양방향 방호벽 기계타설(42㎥)- 군업2터널 시점 면벽 con'c 타설(105㎥) | STA. 0+170~0+340 방음벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 1+660(양양) 집수정 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+190~2+200(양양) 종배수관 터파기 STA. 2+710,760,830 도수로 터파기 STA. 2+190~2+200 집수정 및 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161110 | STA. 2+710 V형측구 기초 거푸집 조립 STA. 2+190~2+200(양양) 종배수관 터파기 STA. 2+370~2+440 U형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+710,760,830 도수로 터파기 STA. 3+600 도수로 거푸집 조립 STA. 3+550 U형측구 철근 조립 STA. 3+380~3+420 U형측구 벽체 con'c 타설(12㎥) STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 STA. 0+170~0+340 방음벽 되메우기 | 2016-11-10 | 목 |  |  | - STA. 3+380~3+420 U형측구 벽체 con'c 타설(12㎥)- STA. 3+360~3+660 중분대 기계타설}(90㎥)- STA. 3+550 U형측구 철근 조립 | STA. 0+170~0+340 방음벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+190~2+200(양양) 종배수관 터파기 STA. 2+710,760,830 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 STA. 3+120~3+360 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161111 | 부체도로 L형측구 되메우기 STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 휴게소부지 춘천방향 종배수관 및 맹암거 부설 휴게소부지 춘천방향 U형측구 철근 및 거푸집 조립 휴게소부지 춘천방향 집수정 터파기 STA. 5+600 도수로 거푸집 조립 STA. 3+360~3+660 중분대 기계타설(90㎥) STA. 0+170~0+340 방음벽 되메우기 | 2016-11-11 | 금 |  |  | - STA. 3+550 U형측구 철근 조립- STA. 3+360~3+660 중분대 기계타설}(90㎥) | STA. 0+170~0+340 방음벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+660 중분대 기계타설(90㎥) STA. 3+360~3+660 중분대 기계타설(90㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+600 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지 춘천방향 종배수관 및 맹암거 부설 휴게소부지 춘천방향 집수정 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161112 | 부체도로 L형측구 되메우기 STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+370~2+420 U형측구 벽체 con'c 타설(18㎥) 휴게소부지 춘천방향 U형측구 철근 및 거푸집 조립 휴게소부지 춘천방향 맹암거 부설 및 되메우기 STA. 3+500~3+700 중분대 기계타설(60㎥) STA. 3+100~3+340 아스콘 기층 포설 STA. 0+700~0+956 방음벽 되메우기 STA. 5+000 방호벽 철근 조립 | 2016-11-12 | 토 |  | 휴일 | - STA. 3+500~3+700 중분대 기계타설(60㎥)- STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기- 군업1터널 시점(양양,춘천) 개착 라이닝 거푸집 조립 | STA. 0+700~0+956 방음벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~3+340 아스콘 기층 포설 STA. 3+100~3+340 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+000 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지 춘천방향 맹암거 부설 및 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20161113 | 부체도로 L형측구 되메우기 STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+370~2+420 U형측구 벽체 거푸집 해체 휴게소부지 춘천방향 U형측구 철근 및 거푸집 조립 휴게소부지 춘천방향 맹암거 부설 및 되메우기 STA. 3+700~3+800 중분대 기계타설(30㎥) STA. 4+160~4+300 아스콘 기층 포설 STA. 0+700~0+956 방음벽 되메우기 STA. 5+000 방호벽 철근 조립 | 2016-11-13 | 일 |  | 휴일 | - STA. 3+500~3+700 중분대 기계타설(60㎥)- STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기- 군업1터널 시점(양양,춘천) 개착 라이닝 거푸집 조립 | STA. 0+700~0+956 방음벽 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [6 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+160~4+300 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+000 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소부지 춘천방향 맹암거 부설 및 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상')
20161114 | 시점부 다이크 뒷채움 STA. 2+200~2+220 L형측구 기초 타설(11㎥) STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 휴게소부지 춘천방향 U형측구 철근 및 거푸집 조립 휴게소부지 춘천방향 집수정 터파기 STA. 5+600 도수로 거푸집 조립 STA. 2+300(양양) 도수로 터파기 STA. 4+160~4+810 아스콘 기층 포설 STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 | 2016-11-14 | 월 |  |  | - STA. 3+500~3+700 중분대 기계타설(60㎥)- STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기- 군업1터널 시점(양양,춘천) 개착 라이닝 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+300(양양) 도수로 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+810 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+600 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 다이크 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [6 empty] | 휴게소부지 춘천방향 집수정 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타')
20161115 | 시점부 다이크 뒷채움 STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+150(양양) 도수로 터파기 STA. 2+300 도수로 철근 조립 휴게소부지 양양 U형측구 터파기 휴게소부지 춘천방향 U형측구 철근 및 거푸집 조립 STA. 4+160~4+810 아스콘 기층 포설 STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 STA. 2+500~2+800 방호벽 기계타설(69㎥) STA. 5+040~5+080 방호벽 철근 조립 | 2016-11-15 | 화 |  |  | - STA. 2+500~2+800 방호벽 기계타설(118㎥)- STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업- STA. 4+160~4+810 아스콘 중간층 포설 | [8 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+150(양양) 도수로 터파기 STA. 2+300 도수로 철근 조립 STA. 2+500~2+800 방호벽 기계타설(69㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+810 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+040~5+080 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 다이크 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161116 | 시점부 다이크 뒷채움 STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+300 도수로 철근 조립 휴게소부지 양양 U형측구 터파기 휴게소부지 춘천방향 U형측구 철근 및 거푸집 조립 STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 STA. 4+160~4+810 아스콘 기층 포설 STA. 2+500~2+800 방호벽 기계타설(69㎥) STA. 5+040~5+080 방호벽 철근 조립 | 2016-11-16 | 수 |  |  | - STA. 2+500~2+800 방호벽 기계타설(69㎥)- STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기- STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 | [8 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) 식생 보강토 옹벽 터파기 STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 STA. 2+300 도수로 철근 조립 STA. 2+500~2+800 방호벽 기계타설(69㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+810 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+040~5+080 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 다이크 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161117 | 시점부 다이크 뒷채움 STA. 2+740 도수로 및 V형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소부지 양양 U형측구 터파기 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설(18㎥) STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 STA. 2+440~2+900 아스콘 기층 포설 STA. 2+260~2+310 방호벽 기계타설(42㎥) | 2016-11-17 | 목 |  |  | - STA. 2+260~2+310 방호벽 기계타설(23㎥)- STA. 2+740 도수로 및 V형측구 벽체 거푸집 조립- STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 | [8 empty] | STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 STA. 2+440~2+900 아스콘 기층 포설 STA. 2+260~2+310 방호벽 기계타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161118 | 시점부 다이크 뒷채움 STA. 2+740 도수로 및 V형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소부지 양양 U형측구 터파기 휴게소부지 춘천 U형측구 기초 및 벽체 거푸집 조립 STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 STA. 2+440~2+900 아스콘 기층 포설 STA. 2+260~2+310 방호벽 기계타설(42㎥) | 2016-11-18 | 금 |  |  | - STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L정리- STA. 4+160~500 다이크 기계타설- 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+440 보조기층 F/L정리 STA. 2+440~2+900 아스콘 기층 포설 STA. 2+260~2+310 방호벽 기계타설(42㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+300~3+965 보조기층 F/L 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 시점부 다이크 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161119 | STA. 2+710, 2+760 도수로 거푸집 조립 STA. 3+700~3+860 U형측구 터파기 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설(85㎥) STA. 4+200~5+000 L형측구 기계타설 STA. 2+200~2+460 보조기층 F/L정리 휴게소 춘천방향 시안층 con'c 타설 휴게소 춘천방향 보조기층 포설 STA. 3+360~3+960 보조기층 F/L 정리 | 2016-11-19 | 토 |  | 휴일 | - 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설(85㎥)- STA. 2+200~2+460 보조기층 F/L정리 | [8 empty] | STA. 2+710, 2+760 도수로 거푸집 조립 STA. 2+200~2+460 보조기층 F/L정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+960 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소 춘천방향 시안층 con'c 타설 휴게소 춘천방향 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161120 | STA. 2+710, 2+760 도수로 거푸집 조립 STA. 3+700~3+860 U형측구 터파기 휴게소부지 춘천 U형측구 기초 및 벽체 거푸집 조립 STA. 2+200~2+460 보조기층 F/L정리 휴게소 춘천방향 보조기층 포설 STA. 3+360~3+960 보조기층 F/L 정리 | 2016-11-20 | 일 |  | 휴일 | - STA. 3+700~3+860 U형측구 터파기- STA. 2+200~2+460 보조기층 F/L정리- STA. 3+360~3+960 보조기층 F/L 정리 | [8 empty] | STA. 2+710, 2+760 도수로 거푸집 조립 STA. 2+200~2+460 보조기층 F/L정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+960 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소 춘천방향 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161121 | 시점부 다이크 뒤채움 STA. 2+300, 2+830 도수로 거푸집 조립 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설(42㎥) 휴게소부지 양양 U형측구 터파기 STA. 3+260~3+340(양양) 다이크 기계타설(16㎥) STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 STA. 2+440~2+960 아스콘 기층 포설 | 2016-11-21 | 월 |  |  | - 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설(38㎥)- STA. 3+360~3+960 보조기층 F/L 정리- STA. 2+440~2+960 아스콘 기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+300, 2+830 도수로 거푸집 조립 STA. 2+440~2+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+260~3+340(양양) 다이크 기계타설(16㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 다이크 뒷채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161122 | STA. 2+300, 500 도수로 및 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+550, 710 도수로 및 V형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소부지 양양 U형측구 터파기 STA. 3+120~3+320(춘천) 다이크 터파기 및 기계타설(24㎥) STA. 3+120~3+320(양양) 다이크 터파기 및 기계타설(12㎥) STA. 2+180~2+200 보조기층 F/L 정리 STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 STA. 2+440~2+960 아스콘 기층 포설 | 2016-11-22 | 화 |  |  | - 휴게소부지 춘천 U형측구 con'c 타설(42㎥)- STA. 3+120~3+320 다이크 터파기 및 기계타설(20㎥)- STA. 2+550, 710 도수로 및 V형측구 벽체 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+180~2+200 보조기층 F/L 정리 STA. 2+440~2+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3+320(춘천) 다이크 터파기 및 기계타설(24㎥) STA. 3+120~3+320(양양) 다이크 터파기 및 기계타설(12㎥) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161123 | 부체도로#1,2,3,4 L형측구 뒤채움 STA. 4+160~4+815(양양) L형측구 기계타설(60㎥) 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 con'c 타설(19㎥) STA. 3+120~3+320 다이크 터파기 STA. 4+160~4+815 L형측구 기계타설 STA. 4+160~4+815 다이크 뒤채움 STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | 2016-11-23 | 수 |  |  | - STA. 2+180~2+220 L형측구 기초 con'c 타설(12㎥)- 군업1터널 시점(춘천) 갱문 con'c 타설(80㎥)- STA. 4+160~4+815 L형측구 기계타설 | [12 empty] | STA. 3+120~3+320 다이크 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~4+815 다이크 뒤채움 STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161124 | 부체도로#1,2,3,4 L형측구 뒤채움 시점부 다이크 뒤채움 STA. 2+500, 710, 760, 830 도수로 V형측구 con'c 타설(28㎥) STA. 3+320~3+420 소단측구 coc'c 타설(24㎥) 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 con'c 타설(18㎥) STA. 4+160~4+815(춘천) L형측구 기계타설(90㎥) STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 STA. 2+320~2+960 아스콘 기층 포설 | 2016-11-24 | 목 |  |  | 휴게소부지 춘천 U형측구 CON'C 타설STA. 4+160~4+815 L형측구 기계타설 | [8 empty] | STA. 2+320~2+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 다이크 뒤채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타')
20161125 | 부체도로#1,2,3,4 L형측구 뒤채움 STA. 2+270~2+430 소단측구 거푸집 조립 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 con'c 타설(18㎥) STA. 4+900~5+100 L형측구 기계 타설(80㎥) STA. 3+320~3+960 아스콘 기층 포설 STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | 2016-11-25 | 금 |  |  | STA.3+320~3+960 아스콘 기층 포설부체도로 L형측구 뒤채움 | [12 empty] | STA. 3+320~3+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161126 | 부체도로#1,2,3,4 L형측구 뒤채움 STA. 2+300 도수로 기초 거푸집 조립 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 con'c 타설(18㎥) STA. 5+500~5+600 L형측구 기계 타설(40㎥) STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | 2016-11-26 | 토 |  | 휴일 | 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 거푸집 해체 및 조립STA.3+360~960 아스콘 기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+300 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161127 | STA. 2+710, 760, 830 도수로 기초 거푸집 해체 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 거푸집 해체 및 조립 휴게소 부지 춘천방향 보조기층 포설 STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | 2016-11-27 | 일 |  | 휴일 | 휴게소부지 춘천 U형측구 벽체 거푸집 해체 및 조립STA.3+360~960 아스콘 기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+710, 760, 830 도수로 기초 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소 부지 춘천방향 보조기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161128 | STA. 2+300 V형측구 기초 거푸집 조립 STA. 3+300 소단 측구 거푸집 해체 STA. 5+200 다이크 뒤채움 STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 휴게소 부지 춘천방향 보조기층 정리 | 2016-11-28 | 월 |  |  | 군업1터널 시점(양양) 갱문 거푸집 해체STA.3+360~960 아스콘 기층 포설 | [12 empty] | STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+200 다이크 뒤채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [48 empty] | 휴게소 부지 춘천방향 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161129 | STA. 2+500 도수로 철근 조립 STA. 3+364~3+450 원형수로관 터파기 STA. 5+200 다이크 뒤채움 STA. 4+100~4+700 도수로 및 집수거 거푸집 조립 STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 휴게소 춘천방향 노상 정리 | 2016-11-29 | 화 |  |  | 군업1터널 시점(양양) 갱문 거푸집 해체STA.3+360~960 아스콘 기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+500 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 3+364~3+450 원형수로관 터파기 STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  |  |  | STA. 4+100~4+700 도수로 및 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+200 다이크 뒤채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [48 empty] | 휴게소 춘천방향 노상 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161130 | STA. 2+810 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+760 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기 휴게소부지 춘천방향 U형개거 되메우기 STA. 3+500 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 5+200 다이크 뒤채움 STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | 2016-11-30 | 수 |  |  | 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기STA.3+360~960 아스콘 기층 포설 | [8 empty] | STA. 2+760 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+500 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+360~3+960 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+200 다이크 뒤채움 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [48 empty] | 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기 휴게소부지 춘천방향 U형개거 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161201 | STA. 2+400 녹생토 능망형 설치 STA. 2+300, 2+810 도수로 con'c 타설(7㎥) 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기 휴게소부지 춘천방향 U형개거 되메우기 STA. 3+500 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+080~2+460 보조기층 F/L 정리 | 2016-12-01 | 목 |  |  | 군업터널 도수로 거푸집 조립휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기STA.3+360~960 아스콘 중간층 포설 | [8 empty] | STA. 2+400 녹생토 능망형 설치 STA. 2+300, 2+810 도수로 con'c 타설(7㎥) STA. 2+080~2+460 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+500 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 U형개거 되메우기 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161202 | STA. 1+400 도수로 철근 조립 STA. 2+710, 760, 830 도수로 거푸집 조립 휴게소부지 양양방향 U형측구 철근 조립 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기 STA. 3+500, 4+5800, 5+600 집수거 및 V형측구 con'c 타설(20㎥) STA. 3+320~3+960 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설 | 2016-12-02 | 금 |  |  | 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기STA.3+360~960 아스콘 중간층 포설 |  |  |  |  | STA. 1+400 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 2+710, 760, 830 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  | STA. 3+320~3+960 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 시점부 중앙분리대 기계타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 기대기식 옹벽 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161203 | STA. 2+200(춘천) 횡배수관 B/K 작업 STA. 2+710 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+800 L형측구 뒤채움 STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 U형측구 되메우기 STA. 3+320~3+960 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설 | 2016-12-03 | 토 |  | 휴일 | STA.2+710 도수로 벽체 거푸집 조립휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 횡배수관 B/K 작업 STA. 2+710 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+320~3+960 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부 중앙분리대 기계타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161204 | STA. 2+200(춘천) 횡배수관 B/K 작업 STA. 2+710 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+460~2+800 L형측구 뒤채움 STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 휴게소부지 춘천방향 U형측구 되메우기 | 2016-12-04 | 일 |  | 휴일 | STA.2+710 도수로 벽체 거푸집 조립휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 | [8 empty] | STA. 2+200(춘천) 횡배수관 B/K 작업 STA. 2+710 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161205 | STA. 4+160~6+400 다이크 되메우기 및 길어깨 골재 정리 STA. 3+300~3+900 L형측구 터파기 STA. 2+540(춘천) 도수로 거푸집 조립 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 STA. 2+200~2+460(양양) 보조기층 F/L 정리 STA. 3+120~3+960(양양) 아스콘 중간층 포설 시점부 중앙분리대 벽체 기계타설(120㎥) STA. 0+000~0+760 가드레일 지주 시공 STA. 0+800~1+060, 3+109~3+964 중앙분리대 시공 준비 | 2016-12-05 | 월 |  |  | STA.4+800~5+100 아스콘 기층 포설시점부 중앙분리대 벽체 기계타설 | STA. 0+000~0+760 가드레일 지주 시공 STA. 0+800~1+060 중앙분리대 시공 준비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 0+800~1+060 중앙분리대 시공 준비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+540(춘천) 도수로 거푸집 조립 STA. 2+200~2+460(양양) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+120~3+960(양양) 아스콘 중간층 포설 시점부 중앙분리대 벽체 기계타설(120㎥) STA. 3+109~3+964 중앙분리대 시공 준비 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+160~6+400 다이크 되메우기 및 길어깨 골재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 4+160~6+400 다이크 되메우기 및 길어깨 골재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  |  |  | STA. 4+160~6+400 다이크 되메우기 및 길어깨 골재 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [34 empty] | 시점부 중앙분리대 벽체 기계타설(120㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 양양방향 원형수로관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161206 | STA. 2+360 녹화 보수 작업 STA. 2+500(춘천), 2+710(양양) 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+300~3+900 L형측구 터파기 STA. 4+000~4+800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+160 길어깨 정리 휴게소부지 춘천방향 보조기층 F/L 정리 STA. 3+320~3+960(양양) 아스콘 중간층 포설 | 2016-12-06 | 화 |  |  | STA.3+320~3+960(양양) 아스콘 중간층 포설군업2터널 종점(춘천) 옹벽 벽체 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 3+160 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+320~3+960(양양) 아스콘 중간층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+000~4+800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소부지 춘천방향 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161207 | STA. 2+360 녹화 보수 작업 STA. 0+400, 2+540, 2+710 도수로 벽체 con'c 타설(30㎥) STA. 2+300 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+300~3+900 L형측구 터파기 STA. 4+000~4+800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+160 길어깨 정리 휴게소부지 춘천방향 보조기층 F/L 정리 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설(96㎥) | 2016-12-07 | 수 |  |  | STA.4+800~~5+100 아스콘 기층 포설군업2터널 종점(춘천) 옹벽 벽체 거푸집 조립 | STA. 0+400 도수로 벽체 con'c 타설(30㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 3+160 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+000~4+800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설(96㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 시점부 중앙분리대 기계타설(96㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 중앙분리대 기계타설(96㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소부지 춘천방향 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161208 | STA. 2+360 녹화 보수 작업 STA. 2+300(양양) V형 측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+500(춘천) 도수로 거푸집 조립 STA. 3+300~960 L형 측구 터파기 STA. 4+100~800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 설치 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 철근 조립 시점부 중분대 벽체 기계타설(81㎥) 휴게소 출입로(춘천) 보조기층 F/L 정리 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | 2016-12-08 | 목 |  |  | STA.4+800~~5+100 아스콘 기층 포설군업2터널 종점(춘천) 옹벽 벽체 거푸집 조립시점부 중앙분리대 벽체 기계타설 | [8 empty] | STA. 2+360 녹화 보수 작업 STA. 2+500(춘천) 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+100~800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 설치 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 중분대 벽체 기계타설(81㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 철근 조립 시점부 중분대 벽체 기계타설(81㎥) 휴게소 출입로(춘천) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161209 | STA. 5+200 녹화 보수 작업 STA. 2+300(양양) V형 측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+100~800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 설치 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 철근 조립 STA. 1+060~1+260 중분대 기계타설(80㎥) STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | 2016-12-09 | 금 |  |  | STA.4+800~~5+100 아스콘 기층 포설군업2터널 종점(춘천) 옹벽 벽체 거푸집 조립시점부 중앙분리대 벽체 기계타설 |  |  |  |  | STA. 1+060~1+260 중분대 기계타설(80㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | STA. 4+100~800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 설치 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 STA. 5+200 녹화 보수 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타')
20161210 | STA. 2+300, 710, 760, 830 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+300~3+960 L형측구 기계타설 STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 휴게소(양양) 원형수로관 부설 휴게소(춘천) U형측구 되메우기 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 철근 가공 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 STA. 2+500~2+960(양양) 길어깨 정리작업 | 2016-12-10 | 토 |  | 휴일 | STA.4+800~~5+100 아스콘 기층 포설홍천휴게소(양양) 원형수로관 부설 | [8 empty] | STA. 2+300, 710, 760, 830 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+500~2+960(양양) 길어깨 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(양양) 원형수로관 부설 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 철근 가공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161211 | STA. 2+300, 710, 760, 830 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+300~3+960 L형측구 기계타설 STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 휴게소(양양) 원형수로관 부설 휴게소(춘천) U형측구 되메우기 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 철근 조립 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 STA. 2+500~2+960(양양) 길어깨 정리작업 | 2016-12-11 | 일 |  | 휴일 | STA.3+300~3+960 L형측구 기계타설홍천휴게소 양양방향 원형수로관 부설 | [8 empty] | STA. 2+300, 710, 760, 830 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+500~2+960(양양) 길어깨 정리작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+145~4+810 집수거 거푸집 조립 STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+800~5+100 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(양양) 원형수로관 부설 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161212 | STA. 2+760(양양) V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+100~4+800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 해체 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 철근 및 거푸집 조립 휴게소 출입로(춘천) 보조기층 F/L 정리 STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | 2016-12-12 | 월 |  |  | STA.2+200~2+460 아스콘 기층 포설군업1터널(춘천) 콘크리트 포장군업2터널 종점 옹벽 벽체 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+100~4+800 집수거 및 도수로 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 철근 및 거푸집 조립 휴게소 출입로(춘천) 보조기층 F/L 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161213 | 부체도로#1,2,3 L형측구 거푸집 조립 STA. 2+500 소단측구 거푸집 조립 STA. 3+360~3+800 다이크 기계 타설 휴게소(양양) U형측구 철근 조립 및 거푸집 해체 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 철근 조립 휴게소(춘천) 보조기층 정리 STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | 2016-12-13 | 화 |  |  | STA.2+200~2+460 아스콘 기층 포설휴게소 양양방향 기대기식 옹벽 기초철근 조립군업2터널 종점 옹벽 벽체 콘크리트 타설 | [8 empty] | STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+360~3+800 다이크 기계 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 철근 조립 휴게소(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161214 | 부체도로#1,2,3 L형측구 거푸집 조립 STA. 2+500 소단측구 거푸집 조립 휴게소(양양) 원형수로관 설치 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 철근 조립 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 거푸집 조립 휴게소(춘천) 보조기층 정리 STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | 2016-12-14 | 수 |  |  | STA.2+200~2+460 아스콘 기층 포설군업1터널(양양) 콘크리트 포장휴게소 춘천방향 기대기식 옹벽 기초철근 조립 | [8 empty] | STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(양양) 원형수로관 설치 휴게소(춘천) 기대기식 옹벽 기초 거푸집 조립 휴게소(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161215 | 부체도로#1,2,3 L형측구 거푸집 조립 STA. 2+500 소단측구 거푸집 조립 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 철근 및 거푸집 조립 STA. 3+320~3+800 L형측구 벽체 타설(42㎥) 휴게소(춘천) 보조기층 정리 STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | 2016-12-15 | 목 |  |  | STA.3+320~3+800 L형측구 벽체 콘크리트 타설군업1터널(양양) 콘크리트 포장 | [8 empty] | STA. 2+200~2+460 아스콘 기층 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20161216 | STA. 2+260~2+400 녹생토 작업 부체도로#1,2,3 L형측구 거푸집 조립 STA. 2+500 소단측구 거푸집 조립 STA. 3+320~3+880 L형측구 벽체 타설(40㎥) 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 철근 및 거푸집 조립 휴게소(춘천) 보조기층 정리 STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | 2016-12-16 | 금 |  |  | 휴게소 춘천방향 보조기층 정리STA.3+320~3+880 L형측구 벽체 콘크리트 타설군업터널 V형측구 거푸집 조립 | [8 empty] | STA. 2+260~2+400 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+100~4+800 길어깨 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(춘천) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20170320 | 현장내 자재 운반 및 정리 휴게소(춘천) 녹생토 작업 STA. 1+670 L형측구 기계타설(12㎥) STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 및 되메우기 STA. 2+900 L형측구 터파기 휴게소 집수정 및 소구조물 연결 작업 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 STA. 1+670 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 3+200, 3+800 L형측구 거푸집 해체 | 2017-03-20 | 월 | [7 empty] | STA. 1+670 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 및 되메우기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소(춘천) 녹생토 작업 휴게소 집수정 및 소구조물 연결 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170321 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 1+670 L형측구 기계타설(21㎥) STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 및 되메우기 STA. 2+588~2+678 원형수로관 설치 휴게소 집수정 및 소구조물 연결 작업 부체도로&35;9 V형측구 터파기 STA. 1+670 도수로 거푸집 조립 STA. 3+100~3+900 집수정 정리 및 스틸그레이팅 설치 | 2017-03-21 | 화 | [7 empty] | STA. 1+670 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 및 되메우기 STA. 2+588~2+678 원형수로관 설치 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 3+100~3+900 집수정 정리 및 스틸그레이팅 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소 집수정 및 소구조물 연결 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170322 | 현장내 자재 운반 및 정리 부체도로&35;10 노상 정리 STA. 2+900~2+960 L형측구 기계 타설 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 STA. 3+380~3+480 L형측구 토사 제거 부체도로&35;9 V형측구 터파기 휴게소(춘천) L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+130~2+200 L형옹벽 철근 조립 | 2017-03-22 | 수 | [11 empty] | STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+130~2+200 L형옹벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장내 자재 운반 및 정리
20170323 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 2+160 상차 작업 STA. 5+800 회차로 B/K 작업 STA. 1+300 녹지대 정리 STA. 2+300 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 con'c 타설(6㎥) STA. 2+600(춘천) 집수정 인상 작업 STA. 2+130~2+200 집수정 철근 조립 | 2017-03-23 | 목 | [7 empty] | STA. 1+300 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+160 상차 작업 STA. 2+300 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+600(춘천) 집수정 인상 작업 STA. 2+130~2+200 집수정 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+800 회차로 B/K 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 자재 운반 및 정리
20170324 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 2+160 상차 작업 STA. 5+800 회차로 B/K 작업 STA. 1+300 녹지대 정리 STA. 2+300 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 con'c 타설(6㎥) STA. 2+600(춘천) 집수정 인상 작업 STA. 2+130~2+200 집수정 철근 조립 | 2017-03-24 | 금 | [7 empty] | STA. 1+300 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+160 상차 작업 STA. 2+300 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+600(춘천) 집수정 인상 작업 STA. 2+130~2+200 집수정 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+800 회차로 B/K 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장내 자재 운반 및 정리
20170325 | 현장내 자재 운반 및 정리 부체도로 &35;5 노상 정리 및 다짐 STA. 1+300 녹지대 정리 STA. 1+600 도수로 con'c 타설(12㎥) STA. 2+200(양양) 측구 거푸집 조립 STA. 2+200~2+280 종배수관 부설 및 집수정 설치 STA. 2+588~2+678 원형수로관 보호 con'c 타설(15㎥) 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 con'c 타설(6㎥) 휴게소(춘천) 아스콘 기층 포장 | 2017-03-25 | 토 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+300 녹지대 정리 STA. 1+600 도수로 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200~2+280 종배수관 부설 및 집수정 설치 STA. 2+588~2+678 원형수로관 보호 con'c 타설(15㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 부체도로 #3,5 노상 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 부체도로 #3,5 노상 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 휴게소(춘천) 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170326 | 현장내 자재 운반 및 정리 부체도로 &35;5 노상 정리 및 다짐 STA. 2+200(양양) 측구 거푸집 조립 STA. 2+200~2+280 종배수관 부설 및 집수정 설치 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 휴게소(춘천) 아스콘 기층 포장 휴게소(양양) 보조기층 정리 STA. 2+130~2+200 방호벽 철근 조립 | 2017-03-26 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+200~2+280 종배수관 부설 및 집수정 설치 STA. 2+130~2+200 방호벽 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 부체도로 #3,5 노상 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 부체도로 #3,5 노상 정리 및 다짐 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 휴게소(춘천) 아스콘 기층 포장 휴게소(양양) 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170327 | 현장내 자재 운반 및 정리 휴게소(양양) 녹지대 정리 STA. 2+100~2+200(춘천), 휴게소(춘천) 녹생토 작업 STA. 2+130~2+200 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 거푸집 조립 및 운반 STA. 2+600(춘천) 집수정 인상 작업 STA. 2+100(춘천) 횡배수관 및 집수정 구체 con'c 타설(15㎥) STA. 2+100~2+120 춘천외측 종배수관 설치 STA. 2+130~2+200 집수정 철근 조립 | 2017-03-27 | 월 | [11 empty] | STA. 2+100~2+200(춘천) L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+130~2+200 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+600(춘천) 집수정 인상 작업 STA. 2+100(춘천) 횡배수관 및 집수정 구체 con'c 타설(15㎥) STA. 2+100~2+120 춘천외측 종배수관 설치 STA. 2+130~2+200 집수정 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [64 empty] | 휴게소(양양) 녹지대 정리 휴게소(춘천) 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170328 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 1+300 녹지대 정리 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 및 녹지대 정리 휴게소 출입로 정지 작업 STA. 2+100 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 con'c 타설(12㎥) 뷰체도로 &35;10 V형측구 및 종배수관 터파기 STA. 2+100 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+100, 2+200 횡배수관 기초 con'c 타설(5㎥) STA. 4+700 측구 거푸집 해체 | 2017-03-28 | 화 | [7 empty] | STA. 1+300 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 맹암거 터파기 STA. 2+100 L형옹벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+100, 2+200 횡배수관 기초 con'c 타설(5㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+700 측구 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소 출입로 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170329 | 현장내 자재 운반 및 정리 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 및 녹지대 정리 휴게소(춘천) 화단 정리 휴게소 출입로 정지 작업 부체도로 10 토공 정리 STA. 2+100 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 배수관로 작업 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 및 V형측구 설치 STA. 2+100, 2+200 횡배수관 보강 con'c 타설(24㎥) STA. 1+260(부체도로 &35;9) 골재 운반 및 포설 | 2017-03-29 | 수 | [7 empty] | STA. 1+260(부체도로 &35;9) 골재 운반 및 포설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100 녹생토 작업 STA. 2+080~2+280(춘천) 배수관로 작업 STA. 2+100, 2+200 횡배수관 보강 con'c 타설(24㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 부체도로 10 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | 휴게소(춘천) 화단 정리 휴게소 출입로 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170330 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 1+300 비상회차로 정리 휴게소 출입로 정지 작업 부체도로 10 토공 정리 STA. 2+100 녹생토 작업 휴게소 출입로 L형측구 벽체 기계타설(16㎥) 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 STA. 1+600 도수로 거푸집 해체 STA. 1+600 L형측구 기초 con'c 타설(7㎥) STA. 2+200 횡배수관 거푸집 해체 | 2017-03-30 | 목 | [7 empty] | STA. 1+300 비상회차로 정리 STA. 1+600 도수로 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100 녹생토 작업 STA. 2+200 횡배수관 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 부체도로 10 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | 휴게소 출입로 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170331 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 1+300 비상회차로 정리 STA. 2+100~2+280 노상 F/L 작업 휴게소 출입로 정지 작업 STA. 2+100 녹생토 작업 휴게소 출입로 L형측구 벽체 기계타설(16㎥) 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 및 타설(10㎥) 부체도로 10 토공 정리 STA. 2+500 도수로 철근 가공 및 조립 | 2017-03-31 | 금 | [7 empty] | STA. 1+300 비상회차로 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100~2+280 노상 F/L 작업 STA. 2+100 녹생토 작업 부체도로 10 토공 정리 STA. 2+500 도수로 철근 가공 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 부체도로 10 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | 휴게소 출입로 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170401 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 2+100~2+280 노상성토 STA. 1+300 비상회차로 녹지대 정리 휴게소(양양) L형측구 기계타설(25㎥) 본선 및 휴게소 L형측구 뒤채움 STA. 2+280~2+400 보조기층 정지 작업 부채도로 9 보조기층 정리 | 2017-04-01 | 토 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+300 비상회차로 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100~2+280 노상성토 STA. 2+280~2+400 보조기층 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [68 empty] | 현장내 자재 운반 및 정리
20170402 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 2+100~2+280 노상성토 STA. 1+300 비상회차로 녹지대 정리 본선 및 휴게소 L형측구 뒤채움 STA. 4+700 법면 측구 con'c 타설(12㎥) STA. 2+280~2+400 보조기층 정지 작업 부채도로 9 보조기층 정리 부체도로 방호벽 거푸집 조립 | 2017-04-02 | 일 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+300 비상회차로 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100~2+280 노상성토 STA. 2+280~2+400 보조기층 정지 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [32 empty] | 부체도로 방호벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 부채도로 9 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | 현장내 자재 운반 및 정리
20170403 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 1+300 비상회차로 녹지대 정리 STA. 2+100~2+280 노상 F/L 작업 휴게소 출입로 정지 작업 휴게소(양양) 화단 기계 타설 정리 STA. 2+100~2+280 집수정 인상 및 종배수관 부설 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 con'c 타설(12㎥) | 2017-04-03 | 월 | [7 empty] | STA. 1+300 비상회차로 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+100~2+280 노상 F/L 작업 STA. 2+100~2+280 집수정 인상 및 종배수관 부설 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [64 empty] | 휴게소 출입로 정지 작업 휴게소(양양) 화단 기계 타설 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170404 | 현장내 자재 운반 및 정리 STA. 2+100~2+280 노상 F/L 작업 휴게소(양양) 화단 기계 타설 정리 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 STA. 2+280~2+400 아스콘 기층 포장 부체도로 9 보조기층 정리 부체도로 6 방호벽 벽체 con'c 타설(33㎥) | 2017-04-04 | 화 | [11 empty] | STA. 2+100~2+280 노상 F/L 작업 STA. 2+280~2+400 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') | [46 empty] | 부체도로 6 방호벽 벽체 con'c 타설(33㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 체도로 9 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 휴게소(양양) 화단 기계 타설 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 자재 운반 및 정리
20170405 | 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 정리 휴게소(양양) 화단 기계 타설 정리 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 STA. 3+100 도수로 철근 및 기초 거푸집 조립 STA. 2+090~2+140 보조기층 포설 STA. 2+150~2+280 아스콘 기층 포장 휴게소(춘천) 콘크리트 포장 부체도로 5 보조기층 정리 | 2017-04-05 | 수 | [11 empty] | STA. 2+090~2+140 보조기층 포설 STA. 2+150~2+280 아스콘 기층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100 도수로 철근 및 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 부체도로 5 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | 휴게소(양양) 화단 기계 타설 정리 휴게소(춘천) 콘크리트 포장 부체도로 5 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타')
20170406 | STA. 2+090~2+140 L형측구 터파기 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 부체도로 10 L형측구 기계 타설 부체도로 10 L2측구 보조기층 정리 | 2017-04-06 | 목
20170407 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 휴게소(양양) 녹지대 되메우기 STA. 2+090~2+140 L형측구 기계타설 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 STA. 1+600(춘천) L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+300 법면 측구 거푸집 해체 및 조립 STA. 3+200 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 거푸집 조립 부체도로 10 L2측구 보조기층 정리 휴게소(춘천) 콘크리트 포장 | 2017-04-07 | 금 | [15 empty] | STA. 3+200 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소(양양) 녹지대 되메우기 휴게소(춘천) 콘크리트 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170408 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 부체도로10 성토부 정리 STA. 1+600(춘천) L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+100~2+280 L형측구 터파기 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 부체도로 10 L형측구 기계타설(21㎥) STA. 2+300 도수로 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 4+300 법면 측구 거푸집 조립 | 2017-04-08 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+300 도수로 기초 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 부체도로10 성토부 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170409 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 부체도로10 성토부 정리 STA. 1+600(춘천) L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+100~2+280 L형측구 터파기 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+300 법면 측구 거푸집 조립 휴게소(춘천) 아스콘 포장 시점부 방음판 설치 | 2017-04-09 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 부체도로10 성토부 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 시점부 방음판 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(춘천) 아스콘 포장 시점부 방음판 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170410 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 2+090~2+140 L형측구 기계타설 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 STA. 1+600(춘천) L형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소(양양) V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+500 도수로 철근 가공 및 조립 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 부체도로 10 L형측구 보조기층 정리 | 2017-04-10 | 월 | [15 empty] | STA. 3+500 도수로 철근 가공 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170411 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 소운반 2+600 녹생토 작업 2+200~800 seedspray 2+100~280 L2측구 기초 및 벽체 기계 타설 부체도로 10 L2보측구 보조기층 정리 휴게소(춘천) U4측구 뚜껑 설치 휴게소(춘천) U4측구 뚜껑 거푸집 해체 및 조립 2+500 절토부 도수로 Con'c 타설 | 2017-04-11 | 화 | [11 empty] | STA. 2+600 녹생토 작업 STA. 2+200~800 seedspra STA. 2+500 절토부 도수로 Con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 소운반
20170412 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 2+200 토사 상차 B/P장 골재 소운반 STA. 2+400 녹생토 작업 2+500 절토부 도수로 Con'c 타설 휴게소(춘천) U4측구 뚜껑 설치 3+200~300 V형측구 벽체 거푸집 조립 2+100~280 L2측구 벽체 기계 타설 | 2017-04-12 | 수 | [11 empty] | STA. 2+200 토사 상차 B/P장 골재 소운반 STA. 2+400 녹생토 작업 2+500 절토부 도수로 Con'c 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170413 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 2+200 토사 상차 휴게소(춘천) U4측구 뚜껑 설치 STA. 3+300 V형측구 거푸집 조립 STA. 2+700~3+300(양양) 아스콘 표층 포장 시점부(춘천), 현장전구간 길어깨 정리 작업 휴게소(양양) 콘크리트 포장 | 2017-04-13 | 목 | [11 empty] | STA. 2+200 토사 상차 STA. 2+700~3+300(양양) 아스콘 표층 포장 시점부(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+700~3+300(양양) 아스콘 표층 포장 시점부(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 시점부(춘천) 길어깨 정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 콘크리트 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 현장전구간 길어깨 정리 작업
20170414 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 2+200 토사 상차 B/P장 골재 소운반 2+400 녹생토 작업 휴게소(양양,춘천) 녹지대 도메우기 휴게소(춘천) U4측구 뚜껑 제작 2+100~280 L2측구 뒤채움 휴게소(춘천) U4뚜껑 거푸집 설치 | 2017-04-14 | 금 | [11 empty] | STA. 2+200 토사 상차 STA. 2+400 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(양양,춘천) 녹지대 도메우기휴게소(춘천) U4뚜껑 거푸집 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 소운반
20170415 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 2+200 토사 상차 2+400 녹생토 작업 4+700 혼합 폐기물 분리 시점부(춘천), 현장전구간 길어깨 정리 작업 B/P장 골재 운반 휴게소 춘천 콘크리트포장 | 2017-04-15 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+200 토사 상차 STA. 2+400 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+700 혼합 폐기물 분리 시점부(춘천) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부(춘천) 길어깨 정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소 춘천 콘크리트포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 현장전구간 길어깨 정리 작업 B/P장 골재 운반
20170416 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 2+200 토사 상차 2+500춘천 토사 되메우기 2+300 녹생토 작업 4+700 혼합 폐기물 분리 휴게소 춘천 U4뚜껑제작 및 콘크리트타설 시점부(춘천), 현장전구간 길어깨 정리 작업 B/P장 골재 운반 | 2017-04-16 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+200 토사 상차 STA. 2+500춘천 토사 되메우기 STA. 2+300 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+700 혼합 폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부(춘천) 길어깨 정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소 춘천 U4뚜껑제작 및 콘크리트타설 시점부(춘천), 현장전구간 길어깨 정리 작업 B/P장 골재 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170417 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 2+200 토사 상차 STA. 2+500(춘천) 토사 되메우기 STA. 2+300 녹생토 작업 녹화구간 물주기 STA. 5+500 혼합 폐기물 분리 STA. 3+960 L2벽체 거푸집 조립2벽체 거푸집 조립 및 타설 휴게소(춘천양양) U4뚜껑 거푸집 설치 및 양양휴게소 뚜껑설치 STA. 6+300 춘천 수로 BOX상단 토사방지턱 및 날개벽인상작업 | 2017-04-17 | 월 | [11 empty] | STA. 2+200 토사 상차 STA. 2+500(춘천) 토사 되메우기 STA. 2+300 녹생토 작업 녹화구간 물주기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+960 L2벽체 거푸집 조립2벽체 거푸집 조립 및 타설 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+500 혼합 폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 6+300 춘천 수로 BOX상단 토사방지턱 및 날개벽인상작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 휴게소(춘천양양) U4뚜껑 거푸집 설치 및 양양휴게소 뚜껑설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170418 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 B/P장 골재 운반 STA. 2+100~2+280 L형측구 뒤채움 STA. 2+400(춘천) 도수로 기초 con'c 타설(18㎥) STA. 1+600 터널 세척수 처리시설 con'c 타설(6㎥) 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 부체도로7 기존도로 접속부 B/K 작업 및 측구 터파기 부체도로9 다이크 벽체 con'c 타설(12㎥) | 2017-04-18 | 화 | [7 empty] | STA. 1+600 터널 세척수 처리시설 con'c 타설(6㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+400(춘천) 도수로 기초 con'c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 B/P장 골재 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [36 empty] | 부체도로9 다이크 벽체 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170419 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 STA. 2+200 법면 정리 B/P장 골재 운반 시점부(양양) seeding 작업 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 | 2017-04-19 | 수 | [11 empty] | STA 2+200 폐기물 상차 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부(양양) seeding 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 운반 시점부(양양) seeding 작업
20170420 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 STA 2+200 폐기물 상차 B/P장 골재 운반 시점부(양양) seeding 작업 STA. 2+370(양양) L형측구 터파기 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 | 2017-04-20 | 목 | [11 empty] | STA 2+200 폐기물 상차 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부(양양) seeding 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 운반 시점부(양양) seeding 작업
20170421 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 STA 2+200 폐기물 상차 B/P장 골재 운반 시점부(양양) seeding 작업 STA. 2+370(양양) L형측구 터파기 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 거푸집 해체 및 조립 | 2017-04-21 | 금 | [11 empty] | STA 2+200 폐기물 상차 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부(양양) seeding 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 운반 시점부(양양) seeding 작업
20170422 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 휴게소(양양) 성토 작업 STA. 1+600 도수로 벽체 거푸집 해체 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+300, 4+700 소단측구 거푸집 해체 STA. 5+315~5+676(춘천) 아스콘 표층 포장 시점부 길어깨 정리 작업 | 2017-04-22 | 토 |  | 휴일 | [5 empty] | STA. 1+600 도수로 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+300, 4+700 소단측구 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 STA. 5+315~5+676(춘천) 아스콘 표층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 시점부 길어깨 정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170423 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 휴게소(양양) 성토 작업 휴게소(춘천) L형측구 뒤채움 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 4+300, 4+700 소단측구 거푸집 해체 시점부 길어깨 정리 작업 부체도로 10 방호벽 거푸집 조립 | 2017-04-23 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [38 empty] | 부체도로 10 방호벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | 시점부 길어깨 정리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 성토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170424 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 STA. 1+600 성토 및 법면 정리 휴게소(양양) 녹지대 정리 STA. 4+150 녹생토 작업 STA. 2+200 L형측구 기초 거푸집 조립 STA. 2+400 도수로 거푸집 조립 STA. 3+200 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+700 집수거 및 도수로 철근 및 거푸집 조립 | 2017-04-24 | 월 | [7 empty] | STA. 1+600 성토 및 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+400 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+700 집수거 및 도수로 철근 및 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+150 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(양양) 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170425 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 STA. 2+700 녹생토 작업 부체도로 10 L형측구 벽체 거푸집 조립 부체도로 7,9 V형측구 기초 거푸집 조립 | 2017-04-25 | 화 | [11 empty] | STA. 2+700 녹생토 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170426 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 STA. 1+260 토공 정리 휴게소(양양) 다이크 터파기 부체도로9 L형측구 벽체 거푸집 조립 휴게소(양양) 도수로 철근 및 기초 거푸집 조립 | 2017-04-26 | 수 | [7 empty] | STA. 1+260 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [18 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) 도수로 철근 및 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170427 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 B/P장 골재 소운반 STA. 2+370(양양) L형측구 기초 con'c 타설(5㎥) 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 con'c 타설(12㎥) 부체도로 &35;9 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 2+380 집수정 거푸집 해체 STA. 1+100 중분대 집수정 면정리 | 2017-04-27 | 목 | [7 empty] | STA. 1+100 중분대 집수정 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+380 집수정 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 소운반
20170428 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 B/P장 골재 소운반 현장 전구간 법면 정리 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 거푸집 해체 및 조립 부체도로9 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 3+400(양양) 측구 벽체 거푸집 조립 | 2017-04-28 | 금 | [27 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 B/P장 골재 소운반 현장 전구간 법면 정리
20170429 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 부체도로9 V형측구, 다이크 벽체 거푸집 조립 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 부체도로10 콘크리트 포장 부체도로11 콘크리트 포장 STA. 1+100~2+200 아스콘 표층 포장 STA. 0+800(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(7㎥) | 2017-04-29 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+800(춘천) 방음벽 기초 con'c 타설(7㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+100~2+200 아스콘 표층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+100~2+200 아스콘 표층 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [38 empty] | 부체도로10 콘크리트 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170430 | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리 STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 부체도로&35;9 V형측구, 다이크 벽체 거푸집 조립 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 설치 부체도로&35;10 다이크 거푸집 조립 STA. 3+500 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 0+800(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 STA. 2+900~3+900 동물유도 울타리 설치 | 2017-04-30 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+800(춘천) 방음벽 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+900~3+900 동물유도 울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+500 도수로 벽체 거푸집 조립 STA. 2+900~3+900 동물유도 울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 5+500 혼합폐기물 분리 및 반출 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | 부체도로#3,5,10 다이크 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 부체도로#3,5,10 다이크 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 부체도로#3,5,10 다이크 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 현장 내 자재 운반 및 현장 정리
20170501 | 근로자의 날 | 2017-05-01 | 월 | [81 empty] | 근로자의 날
20170502 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전 구간 법면정리 휴게소(춘천) U4뚜껑 거푸집 제작 및 설치 9 부체도로 V측구 벽체 거푸집 조립 및 콘크리트 타설 7 부체도로 L형측구 벽체 거푸집 설치 10 부체도로(춘천 방향) Con'c 포장 ( L=130m ) B/P장 골재 소운반 현장내 및 휴게소(양양) 길어깨 정리 및 녹지대 정리 | 2017-05-02 | 화 | [67 empty] | 10 부체도로(춘천 방향) Con'c 포장 ( L=130m ) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | 휴게소(춘천) U4뚜껑 거푸집 제작 및 설치 10 부체도로(춘천 방향) Con'c 포장 ( L=130m ) B/P장 골재 소운반 현장내 및 휴게소(양양) 길어깨 정리 및 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전 구간 법면정리
20170503 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전 구간 법면정리 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 거푸집 제작 및 설치 부체도로&35;10 L형측구 벽체 거푸집 조립 부체도로&35;7 L형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 5+600(춘천) 집수정 면정리 및 사다리 설치 부체도로&35;11 콘크리트 포장 B/P장 골재 소운반 | 2017-05-03 | 수 | 공휴일 | 휴일 | [25 empty] | STA. 5+600(춘천) 집수정 면정리 및 사다리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [20 empty] | 부체도로#3,5,11 콘크리트 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 부체도로#3,5,11 콘크리트 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [26 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전 구간 법면정리
20170504 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장내 혼합폐기물 반출 현장 전 구간 법면정리 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 거푸집 제작 및 설치 부체도로&35;10 L형측구 벽체 거푸집 조립 부체도로&35;7 L형측구 벽체 거푸집 조립 부체도로&35;9 V형, L형측구 벽체 con'c 타설(28㎥) 본선구간 집수정 면정리 | 2017-05-04 | 목 | [81 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장내 혼합폐기물 반출 현장 전 구간 법면정리 본선구간 집수정 면정리
20170505 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+400~2+588(양양 내측) 법면 정리 STA. 2+200~2+340 자연수로 정리 및 법면 정리 STA. 2+500(춘천) 도수로 벽체 거푸집 해체 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 STA. 2+220 L형측구 기초 거푸집 조립 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 해체 현장 전구간 노견 정리 작업 STA. 2+130~2+200 보강토 옹벽 정리 STA. 3+100~3+900 가드레일 설치 | 2017-05-05 | 금 | 공휴일 | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+400~2+588(양양 내측) 법면 정리 STA. 2+200~2+340 자연수로 정리 및 법면 정리 STA. 2+500(춘천) 도수로 벽체 거푸집 해체 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 해체 STA. 2+130~2+200 보강토 옹벽 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~3+900 가드레일 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전구간 노견 정리 작업
20170506 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+400~2+588(양양 내측) 법면 정리 STA. 2+200~2+340 자연수로 정리 및 법면 정리 STA. 2+500(춘천) 도수로 벽체 거푸집 해체 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 STA. 2+220 L형측구 기초 con'c 타설(12㎥) STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 해체 현장 전구간 노견 정리 작업 STA. 2+130~2+200 보강토 옹벽 정리 STA. 3+100~3+900 가드레일 설치 | 2017-05-06 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+400~2+588(양양 내측) 법면 정리 STA. 2+200~2+340 자연수로 정리 및 법면 정리 STA. 2+500(춘천) 도수로 벽체 거푸집 해체 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 해체 STA. 2+130~2+200 보강토 옹벽 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~3+900 가드레일 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전구간 노견 정리 작업
20170507 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+400~2+588(양양 내측) 법면 정리 STA. 2+200~2+340 자연수로 정리 및 법면 정리 STA. 2+500(춘천) 도수로 벽체 거푸집 해체 휴게소(춘천) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 휴게소(양양) 도수로 터파기 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 해체 현장 전구간 길어깨 정리 작업 STA. 2+130~2+200 보강토 옹벽 정리 STA. 3+100~3+900 가드레일 설치 | 2017-05-07 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+400~2+588(양양 내측) 법면 정리 STA. 2+200~2+340 자연수로 정리 및 법면 정리 STA. 2+500(춘천) 도수로 벽체 거푸집 해체 STA. 2+300 도수로 벽체 거푸집 해체 STA. 2+130~2+200 보강토 옹벽 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~3+900 가드레일 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소(양양) 도수로 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 현장 전구간 길어깨 정리 작업
20170508 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 시점부 부체도로 L형측구 되메우기 STA. 2+600 집수정 되메우기 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(춘천) V형측구 터파기 STA. 2+100(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 현장 전구간 집수정 면정리 및 사다리 설치 | 2017-05-08 | 월 | [11 empty] | STA. 2+600 집수정 되메우기 STA. 2+100(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(양양) 다이크 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 시점부 현장 전구간 집수정 면정리 및 사다리 설치
20170509 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 시점부 부체도로 L형측구 되메우기 휴게소(양양) 다이크 터파기 부체도로10 다이크 및 V형측구 con'c 타설(20㎥) STA. 2+100(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 STA. 2+200(춘천) L형측구 거푸집 조립 현장 전구간 집수정 면정리 및 사다리 설치 현장 전구간 길어깨 정리 작업 부체도로6 되메우기 B/P장 골재 소운반 | 2017-05-09 | 화 | [11 empty] | STA. 2+100(양양) 도수로 기초 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 부체도로6 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [20 empty] | 휴게소(양양) 다이크 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 시점부 현장 전구간 집수정 면정리 및 사다리 설치 현장 전구간 길어깨 정리 작업
20170510 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 시점부 부체도로 L형측구 되메우기 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 제작 STA. 2+440 산마루측구 거푸집 조립 부체도로10 다이크, 방호벽 거푸집 해체 춘천방향 집수정 면정리 부체도로9, 10 되메우기 현장 전구간 길어깨 정리 작업 | 2017-05-10 | 수 | [65 empty] | 부체도로9, 10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로10 다이크, 방호벽 거푸집 해체 부체도로9, 10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 시점부
20170511 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+400~2+588 법면 보호블럭 기초 con'c 타설(67㎥) 휴게소(양양) U형측구 제작 시점부 부체도로 L형측구 되메우기 STA. 2+440 산마루측구 거푸집 조립 부체도로7 다이크 거푸집 조립 휴게소(춘천) 도수로 및 V형측구 거푸집 조립 부체도로10 다이크, 방호벽 거푸집 해체 춘천방향 집수정 면정리 | 2017-05-11 | 목 | [11 empty] | STA. 2+400~2+588 법면 보호블럭 기초 con'c 타설(67㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 부체도로7 다이크 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 부체도로10 다이크, 방호벽 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170512 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) U형측구 제작 시점부 부체도로 L형측구 되메우기 STA. 2+440 산마루측구 기초 con'c 타설(15㎥) STA. 2+200 L형측구 거푸집 해체 STA. 0+800 L형측구 거푸집 해체 부체도로10 다이크, 방호벽 con'c 타설(5㎥) 춘천방향 집수정 면정리 현장 전구간 길어깨 정리 작업 | 2017-05-12 | 금 | [67 empty] | 부체도로10 다이크, 방호벽 con'c 타설(5㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [12 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170513 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+200(양양) 도수로 con'c 타설(18㎥) STA. 2+440(춘천) 산마루측구 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 휴게소(양양) V형측구 기초터파기 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 STA. 2+220 L형측구 기초 con'c 타설(8㎥) 춘천방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 부체도로10 다이크 con'c 타설(12㎥) 춘천방향 길어깨 정리 작업 STA. 0+273~0+500, 1+300 아스콘 포장 | 2017-05-13 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+273~0+500 아스콘 포장 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') |  |  | STA. 1+300 아스콘 포장 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '흙쌓기기타') |  |  | STA. 2+200(양양) 도수로 con'c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 부체도로10 다이크 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 춘천방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170514 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+200(양양) 도수로 거푸집 조립 STA. 2+440(춘천) 산마루측구 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 휴게소(양양) V형측구 기초터파기 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 제작 및 설치 STA. 2+220 L형측구 기초 거푸집 해체 춘천방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 부체도로&35;10 다이크 거푸집 해체 춘천방향 길어깨 정리 작업 STA. 4+585, 4+738, 4+953 토석류 방지시설 기초 터파기 | 2017-05-14 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+200(양양) 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+585, 4+738, 4+953 토석류 방지시설 기초 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [28 empty] | 부체도로#3,5,10 다이크 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 부체도로#3,5,10 다이크 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | 부체도로#3,5,10 다이크 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 춘천방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170515 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) U형측구 제작 춘천방향 집수정 명정리 및 계단 설치 STA. 2+200, 2+440 산마루측구 벽체 con'c 타설(25㎥) 시점부 부체도로 L형측구 되메우기 B/P장 골재 운반 | 2017-05-15 | 월 | [81 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 춘천방향 집수정 정리 및 계단 설치 시점부 B/P장 골재 운반
20170516 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) U형측구 제작 STA. 2+180 보강토 옹벽 천단부 정리 작업 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) 산마루측구 기초 con'c 타설(12㎥) 휴게소(양양) 도수로 철근 조립 STA. 2+200 도수로 벽체 거푸집 조립 부체도로10 V형측구 벽체 거푸집 조립 STA. 4+500, 4+700 V형측구 면벽 인상 작업 춘천방향 집수정 명정리 및 계단 설치 | 2017-05-16 | 화 | [11 empty] | STA. 2+180 보강토 옹벽 천단부 정리 작업 STA. 2+200 도수로 벽체 거푸집 조립 춘천방향 집수정 명정리 및 계단 설치 STA. 2+400~2+900 가드레일 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '옹벽기타') | [10 empty] | STA. 4+500~5+300 동물유도 울타리 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 4+500~5+300 동물유도 울타리 시공 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) 도수로 철근 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170517 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 부체도로7 잔토 제거 휴게소(춘천) 횡배수관 기초 con'c 타설(10㎥) STA. 2+200 도수로 벽체 거푸집 조립 부체도로10 V형측구 벽체 거푸집 조립 양양방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 면정리 B/P장 골재 운반 | 2017-05-17 | 수 | [11 empty] | STA. 2+200 도수로 벽체 거푸집 조립 양양방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 부체도로7 잔토 제거 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | START |  | START | [9 empty] | 휴게소(춘천) 횡배수관 기초 con'c 타설(10㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 B/P장 골재 운반
20170518 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 토공 정리 STA. 2+200 법면정리 부체도로10 V형측구 거푸집 조립 STA. 4+700(양양) V형측구 거푸집 해체 휴게소(양양) U형측구 면정리 현장 전구간 집수정 뚜껑 설치 부체도로9,10 되메우기 B/P장 골재 운반 STA. 3+100~3+400 길어깨 보조기층 정리 | 2017-05-18 | 목 | [11 empty] | STA. 2+200 법면정리 현장 전구간 집수정 뚜껑 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+100~3+400 길어깨 보조기층 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | 휴게소(춘천) 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170519 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) 녹지대 토공정리 휴게소(양양) 다이크 및 도수로 con'c 타설(21㎥) 휴게소(양양) U형측구 면정리 현장 전구간 집수정 뚜껑 설치 부체도로9,10 되메우기 B/P장 골재 운반 STA. 4+585, 4+738 토석류 방지시설 기초터파기 STA. 3+100~3+900 가드레일 시공 STA. 4+596, 4+800 점검계단 설치 | 2017-05-19 | 금 | [15 empty] | STA. 3+100~3+900 가드레일 시공 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+585, 4+738 토석류 방지시설 기초터파기 STA. 4+596, 4+800 점검계단 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [42 empty] | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | 휴게소(양양) 녹지대 토공정리 휴게소(양양) 다이크 및 도수로 con'c 타설(21㎥) 현장 전구간 집수정 뚜껑 설치 부체도로9,10 되메우기 B/P장 골재 운반 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170520 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 설치 STA. 0+800 도수로 con'c 타설(12㎥) 휴게소(춘천) V형측구 con'c 타설(15㎥) 부체도로7 다이크 거푸집 해체 춘천방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 부체도로9,10 되메우기 STA. 2+800 비상회차로 절삭 및 반출 STA. 4+585, 4+738, 4+953 토석류 방지시설 기초터파기 STA. 2+400 절토부 점검계단 설치 | 2017-05-20 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+800 도수로 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800 비상회차로 절삭 및 반출 STA. 2+400 절토부 점검계단 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [8 empty] | STA. 4+585, 4+738, 4+953 토석류 방지시설 기초터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [42 empty] | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [12 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170521 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 설치 부체도로7 다이크 거푸집 해체 춘천방향 집수정 면정리 및 사다리 설치 부체도로9,10 되메우기 STA. 2+800 비상회차로 절삭 및 반출 STA. 4+585, 4+738, 4+953 토석류 방지시설 기초터파기 STA. 4+100~5+900 동물유도 울타리 설치 | 2017-05-21 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+800 비상회차로 절삭 및 반출 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+585, 4+738, 4+953 토석류 방지시설 기초터파기 STA. 4+100~5+900 동물유도 울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+100~5+900 동물유도 울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [36 empty] | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [12 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170522 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+800 폐아스콘 운반 휴게소 녹지대 정리 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) 다이크 및 도수로 con'c 타설(25㎥) STA. 2+200 도수로 거푸집 조립 부체도로7,11 다이크 거푸집 해체 STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(춘천) V형측구 거푸집 조립 | 2017-05-22 | 월 |  |  |  | STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800 폐아스콘 운반 STA. 2+200 도수로 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [48 empty] | 부체도로7,11 다이크 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [14 empty] | 휴게소 녹지대 정리 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) 다이크 및 도수로 con'c 타설(25㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170523 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 본선 내 성토 법면 정리 STA. 2+800 비상회차로 B/K 작업 휴게소(양양) 다이크 터파기 본선 내 그레이팅 뚜껑 및 U형측구 뚜껑 설치 STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(춘천) V형측구 거푸집 조립 부체도로9,10 되메우기 B/P장 골재 운반 | 2017-05-23 | 화 |  |  |  | STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+800 비상회차로 B/K 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [12 empty] | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 본선 내 성토 법면 정리
20170524 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양방향) 녹지대 정리 STA. 2+200 상차 작업 동홍천 IC 소분리대 깨기 및 상차 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) U형측구 뚜껑 면정리 STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 부체도로9,10 되메우기 B/P장 골재 운반 | 2017-05-24 | 수 |  |  |  | STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200 상차 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | 부체도로9,10 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [8 empty] | 휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양양) 다이크 터파기 | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170525 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양방향) 녹지대 정리 STA. 2+200 상차 작업 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(양양) V형측구, 도수로, 다이크 con'c 타설(25㎥) STA. 2+200 도수로 거푸집 해체 STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 시점부 아스콘 면 절삭작업 시점부(춘천) 아스콘 포장 B/P장 골재 운반 | 2017-05-25 | 목 |  |  |  | STA. 0+800 도수로 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 2+200 상차 작업 STA. 2+200 도수로 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [52 empty] | END | 토공, 지선/부체도로, 흙쌓기, 노상 | END | 토공, 지선/부체도로, 흙쌓기, 노상 | 시점부(춘천) 아스콘 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양양) 다이크 터파기 | ('토공', '본선', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170526 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양방향) 녹지대 정리 본선 성토부 법면 정리 휴게소(양방향) 다이크 터파기 휴게소(양양) V형측구, 도수로, 다이크 거푸집 해체 STA. 2+200(양양) 도수로 거푸집 해체 STA. 2+380 절토부 도수로 집수정 터파기 시점부, Ramp | 2017-05-26 | 금 | [11 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 STA. 2+200(양양) 도수로 거푸집 해체 STA. 2+380 절토부 도수로 집수정 터파기 시점부 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(양방향) 녹지대 정리 본선 성토부 법면 정리 휴게소(양방향) 다이크 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170527 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 녹지대 정리 STA. 0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 STA. 4+585, 4+738, 4+953 사방댐 기초 con'c 타설(93㎥) 시점부 부체도로 동물유도울타리 출입문 기초 설치 동홍천 IC 교통 전환 준비작업 | 2017-05-27 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+585, 4+738, 4+953 사방댐 기초 con'c 타설(93㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [22 empty] | 부체도로 동물유도울타리 출입문 기초 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [30 empty] | 휴게소(춘천) 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170528 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 녹지대 정리 STA. 0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 동홍천 IC 교통 전환 준비작업 시점부 부체도로 동물유도울타리 출입문 기초 설치 시점부 방음벽 전면 식수대구간 보강 con'c 타설(6㎥) | 2017-05-28 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+800 다이크 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [40 empty] | 부체도로 동물유도울타리 출입문 기초 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [30 empty] | 휴게소(춘천) 녹지대 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170529 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양양) 성토부 법면 정리 휴게소(양방향) L형측구 터파기 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 휴게소(양양) 다이크 및 집수거 거푸집 조립 휴게소(춘천) 도수로 벽체 및 V형측구 벽체 con'c 타설(24㎥) STA. 2+067(춘천) 소단측구 면정리 STA. 2+380 절토부 도수로 집수정 터파기 시점(양양) 및 Ramp | 2017-05-29 | 월 | [11 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 STA. 2+380 절토부 도수로 집수정 터파기 시점(양양) | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [64 empty] | 휴게소(춘천) 가드휀스 기초 설치휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양양) 성토부 법면 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 휴게소(양양) 다이크 및 집수거 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170530 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양방향) L형측구 터파기 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 휴게소(춘천) 다이크 및 집수거 거푸집 조립 STA. 3+370 절토부 도수로 집수정 설치 시점(양양) 및 Ramp-D 아스콘 포장 홍천휴게소(양양) 진출입로 길어깨 포장 | 2017-05-30 | 화 | [15 empty] | STA. 3+370 절토부 도수로 집수정 설치 시점(양양) 및 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [26 empty] | Ramp-D 아스콘 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [32 empty] | 휴게소(춘천) 가드휀스 기초 설치휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 휴게소(춘천) 다이크 및 집수거 거푸집 조립 휴게소(양양) 진출입로 길어깨 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170531 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(춘천) 진출로 토공 정리 휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양방향) L형측구 터파기 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(양양) 다이크 및 집수거 거푸집 조립 시점(양양) 및 Ramp-D 아스콘 포장 홍천휴게소(양양) 진출입로 길어깨 포장 B/P장 골재 운반 동홍천 IC 교통 전환 및 절삭 | 2017-05-31 | 수 | [11 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [30 empty] | Ramp-D 아스콘 포장 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [32 empty] | 휴게소(춘천) 진출로 토공 정리 휴게소(양방향) 녹지대 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(양양) 다이크 및 집수거 거푸집 조립 시점(양양) 및 휴게소(양양) 진출입로 길어깨 포장 B/P장 골재 운반 동홍천 IC 교통 전환 및 절삭 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170601 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(양방향) 다이크 터파기 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(5㎥) 휴게소 과속방지턱 포장 본선 평삭 작업 동홍천 IC 교통 전환 휴게소(춘천) 소규모 저류지 터파기 STA. 4+738, 4+953 사방댐 벽체 거푸집 해체 | 2017-06-01 | 목 | [11 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+738, 4+953 사방댐 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(양방향) 다이크 터파기 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(5㎥) 휴게소 과속방지턱 포장 본선 평삭 작업 동홍천 IC 교통 전환 휴게소(춘천) 소규모 저류지 터파기 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170602 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 폐콘 정리 및 운반 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(양방향) 다이크 터파기 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(5㎥) 휴게소, 시점 길어깨부 포장 본선 평삭 작업 동홍천 IC 교통 전환, 가드레일 휴게소(춘천) 소규모 저류지 토공 정리 STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 및 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+585. 4+953 사방댐 벽체 거푸집 조립 | 2017-06-02 | 금 | [11 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 및 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+585. 4+953 사방댐 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(양방향) 다이크 터파기 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(5㎥) 휴게소, 시점 길어깨부 포장 본선 평삭 작업 동홍천 IC 교통 전환, 가드레일 휴게소(춘천) 소규모 저류지 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 폐콘 정리 및 운반
20170603 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 본선 내 집수정 뚜껑 설치 휴게소(양양) 녹지대 다이크 토공 정리 휴게소(양양) 녹지대 다이크 거푸집 조립 본선 내 길어깨부 포장 동홍천 IC 교통 전환 시점부 가드휀스 설치 STA. 4+585 사방댐 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 | 2017-06-03 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+585 사방댐 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부 가드휀스 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 본선 내 집수정 뚜껑 설치 휴게소(양양) 녹지대 다이크 토공 정리 휴게소(양양) 녹지대 다이크 거푸집 조립 본선 내 길어깨부 포장 동홍천 IC 교통 전환 시점부 가드휀스 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170604 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 휴게소(춘천) 다이크 터파기 휴게소(춘천) 녹지대 다이크 토공 정리 휴게소(양양) 녹지대 다이크 거푸집 조립 동홍천 IC 교통전환, 가드레일 시점부 가드휀스 설치 STA. 4+585 사방댐 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 시점부 가드레일 설치 | 2017-06-04 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+220(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+585 사방댐 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부 가드휀스 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 휴게소(춘천) 다이크 터파기 휴게소(춘천) 녹지대 다이크 토공 정리 휴게소(양양) 녹지대 다이크 거푸집 조립 동홍천 IC 교통전환, 가드레일 시점부 가드휀스 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170605 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 본선 성토부 법면 정리 STA. 2+200(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(10㎥) 본선 길어깨부 포장 동홍천 IC 교통전환, 가드레일 STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 및 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+585, 4+953 사방댐 벽체 거푸집 조립 | 2017-06-05 | 월 |  |  |  | START | [7 empty] | STA. 2+200(춘천) 법면 정리 및 토공 정리 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [8 empty] | STA. 4+738 사방댐 벽체 거푸집 해체 및 날개벽 거푸집 조립 STA. 4+585, 4+953 사방댐 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 벤치플륨관 터파기 및 설치 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(10㎥) 본선 길어깨부 포장 동홍천 IC 교통전환, 가드레일 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 본선 성토부 법면 정리
20170606 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 설치 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 조립 휴게소(양방향) 다이크 거푸집 해체 및 조립 STA. 1+260, 3+190 통로암거 면벽 인상 작업 동홍천 IC 교통전환, 가드레일 STA. 2+900(춘천) 소규모 저류지 돌쌓기 본선 동물유도울타리 설치 | 2017-06-06 | 화 | 공휴일 | 휴일 |  | STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+260 통로암거 면벽 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+900(춘천) 소규모 저류지 돌쌓기 본선 동물유도울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+190 통로암거 면벽 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 조립 휴게소(양방향) 다이크 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170607 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 설치 휴게소(양방향) 다이크 거푸집 조립 및 되메우기 STA. 1+260, 3+190 통로암거 면벽 인상 작업 STA. 2+200(양양외측) 집수정 설치 동홍천 IC 교통전환, 가드레일 STA. 4+585 사방댐 되메우기 휴게소(춘천) 모래여과시설 벽체 거푸집 조립 본선 동물유도울타리 설치 | 2017-06-07 | 수 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+260 통로암거 면벽 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 2+200(양양외측) 집수정 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 3+190 통로암거 면벽 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+585 사방댐 되메우기 | ('토공', 'IC/JC', '흙쌓기', '노상') | [54 empty] | 휴게소(양방향) 다이크 거푸집 조립 및 되메우기 휴게소(춘천) 모래여과시설 벽체 거푸집 조립 본선 동물유도울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170608 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(춘천) 소규모 저류지 상류 배수로 및 토공 정리 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양방향) 다이크 거푸집 조립 STA. 1+260, 3+190 통로암거 면벽 인상 작업 동홍천 IC 교통전환 STA. 4+585 사방댐 되메우기 본선 동물유도울타리 설치 | 2017-06-08 | 목 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') |  |  | STA. 1+260 통로암거 면벽 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | STA. 3+190 통로암거 면벽 인상 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | STA. 4+585 사방댐 되메우기 본선 동물유도울타리 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [54 empty] | 휴게소(춘천) 소규모 저류지 상류 배수로 및 토공 정리 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양방향) 다이크 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170609 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면정리 시점부 방초매트 토공정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(춘천) 소규모 저류지 상류 배수로 및 토공 정리 본선 집수정 개폐 및 청소 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(18㎥) STA. 4+585, 4+953 수로암거 거푸집 해체 및 면벽 인상작업 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 및 조립 | 2017-06-09 | 금 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면정리 시점부 방초매트 토공정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '흙깎기', '리핑') | [16 empty] | STA. 4+585, 4+953 수로암거 거푸집 해체 및 면벽 인상작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부 방초매트 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(춘천) 소규모 저류지 상류 배수로 및 토공 정리 본선 집수정 개폐 및 청소 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 다이크 con'c 타설(18㎥) 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170610 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 시점부 방초매트 토공정리 본선 성토부 법면정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 본선 스틸그레이팅 개폐 및 청소 휴게소(양양) 다이크 거푸집 해체 및 조립 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 STA. 3+200 면벽 con'c 타설(12㎥) 부체도로&35;9 다이크 및 면벽 con'c 타설(21㎥) | 2017-06-10 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+700 법면 정리 시점부 방초매트 토공정리 본선 성토부 법면정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타') | [10 empty] | STA. 3+200 면벽 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [34 empty] | 부체도로#3,5,9 다이크 및 면벽 con'c 타설(21㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 부체도로#3,5,9 다이크 및 면벽 con'c 타설(21㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 부체도로#3,5,9 다이크 및 면벽 con'c 타설(21㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  |  |  | 시점부 방초매트 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 본선 스틸그레이팅 개폐 및 청소 휴게소(양양) 다이크 거푸집 해체 및 조립 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170611 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 시점부 방초매트 토공정리 본선 성토부 법면정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 본선 스틸그레이팅 개폐 및 청소 휴게소(양양) 다이크 거푸집 해체 및 조립 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 노면 요철 깎기 STA. 4+585, 4+738, 4+953 사방댐 거푸집 해체 휴게소(춘천) 모래여과 시설 벽체 거푸집 조립 | 2017-06-11 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+700 법면 정리 시점부 방초매트 토공정리 본선 성토부 법면정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 | ('토공', '지선/부체도로', '토공기타', '토공기타') | [16 empty] | STA. 4+585, 4+738, 4+953 사방댐 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [46 empty] | 시점부 방초매트 토공정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [6 empty] | 휴게소(양양) 벤치플륨관 설치 본선 스틸그레이팅 개폐 및 청소 휴게소(양양) 다이크 거푸집 해체 및 조립 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 노면 요철 깎기 휴게소(춘천) 모래여과 시설 벽체 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170612 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(양양) V형측구 되메우기 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 STA. 0+800 도수로 거푸집 조립 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 및 조립 STA. 1+260,3+190 통로암거 파라팻 인상 거푸집 해체 본선 노면 평삭 작업 STA. 0+400 중앙분리대 기초 면정리 휴게소(춘천) 소규모 저류지 상류 배수로 및 토공 정리 | 2017-06-12 | 월 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 0+800 도수로 거푸집 조립 STA. 0+400 중앙분리대 기초 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+260,3+190 통로암거 파라팻 인상 거푸집 해체 본선 노면 평삭 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [68 empty] | 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 및 조립 휴게소(춘천) 소규모 저류지 상류 배수로 및 토공 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170613 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 다이크 터파기 STA. 0+800 도수로 거푸집 조립 STA. 3+220 통로암거 파라팻 거푸집 해체 STA. 1+260,3+190 통로암거 파라팻 인상 거푸집 해체 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 및 조립 STA. 0+400 중앙분리대 기초 면정리 | 2017-06-13 | 화 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 0+800 도수로 거푸집 조립 STA. 0+400 중앙분리대 기초 면정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | STA. 1+260,3+190 통로암거 파라팻 인상 거푸집 해체 | ('토공', '본선', '토공기타', '노상') | [6 empty] | STA. 3+220 통로암거 파라팻 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [60 empty] | 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 다이크 터파기 휴게소(춘천) 다이크 거푸집 해체 및 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170614 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 휴게소(춘천) 산마루측구 되메우기 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 다이크 터파기 부체도로 &35;10,&35;11 면벽 및 V형측구 거푸집 해체 본선 집수정 뚜껑 설치 및 면정리 휴게소(춘천) 다이크 con'c 타설(18㎥) 휴게소(춘천) U형측구 면정리 | 2017-06-14 | 수 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 | ('토공', '본선', '흙깎기', '흙깎기기타') | [72 empty] | 휴게소(양방향) 다이크 되메우기 휴게소(양양) 다이크 터파기 본선 집수정 뚜껑 설치 및 면정리 휴게소(춘천) 다이크 con'c 타설(18㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170615 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 배수로 및 토공정리 휴게소(춘천, 양양) 녹지대 토공정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 터파기 휴게소(춘천) 산마루측구 되메우기 본선 집수정 개폐 작업 &35;10, 11 부체도로 면벽 및 v형측구 거푸집 해체 휴게소(춘천) V형측구 벽체 거푸집 조립 0+800 도수로 거푸집 조립 0+400 중분대 기초 면정리 동홍천 IC 교통 전환 휴게소(춘천,양양) 가드레일 작업 본선 동물유도휀스 설치 | 2017-06-15 | 목 | [77 empty] | 휴게소(춘천) 배수로 및 토공정리 휴게소(춘천, 양양) 녹지대 토공정리 본선 집수정 개폐 작업 0+800 도수로 거푸집 조립 0+400 중분대 기초 면정리 동홍천 IC 교통 전환 휴게소(춘천,양양) 가드레일 작업 본선 동물유도휀스 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170616 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) 구진입로 성토 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 휴게소(춘천) 배수로 및 토공정리 휴게소(춘천, 양양) 녹지대 토공정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 터파기 2+220(춘천) 산마루측구 터파기 0+800 도수로 거푸집 조립 휴게소(춘천) V형측구 벽체 거푸집 조립 동홍천 IC 교통 전환 휴게소(춘천) 모래여과 시설 주변 정리 및 V형측구 터파기 휴게소(춘천,양양) 가드레일 작업 | 2017-06-16 | 금 | [77 empty] | 휴게소(양양) 구진입로 성토 법면 정리 본선 성토부 법면 정리 휴게소(춘천) 배수로 및 토공정리 휴게소(춘천, 양양) 녹지대 토공정리 0+800 도수로 거푸집 조립 동홍천 IC 교통 전환 휴게소(춘천,양양) 가드레일 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170617 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 휴게소(춘천) 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 2+220(춘천) V형측구 터파기 휴게소(춘천) V형측구 거푸집 해체 및 조립 STA. 0+800 종배수관 집수정 및 도수로 거푸집 조립 본선 집수정 사다리 설치 및 뚜껑 설치 STA. 2+200(춘천) V형측구 거푸집 조립 동홍천 IC 교통전환 동홍천 IC 차선제거 및 차선 도색 | 2017-06-17 | 토 |  | 휴일 |  | STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 0+800 종배수관 집수정 및 도수로 거푸집 조립 본선 집수정 사다리 설치 및 뚜껑 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [72 empty] | 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 휴게소(춘천) 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170618 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 휴게소(춘천) 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 2+220(춘천) V형측구 터파기 휴게소(춘천) V형측구 거푸집 해체 및 조립 STA. 0+800 종배수관 집수정 및 도수로 거푸집 조립 본선 집수정 사다리 설치 및 뚜껑 설치 STA. 2+200(춘천) V형측구 거푸집 조립 동홍천 IC 교통전환 동홍천 IC 차선제거 및 차선 도색 | 2017-06-18 | 일 |  | 휴일 |  | STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 0+800 종배수관 집수정 및 도수로 거푸집 조립 본선 집수정 사다리 설치 및 뚜껑 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [72 empty] | 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 휴게소(춘천) 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170619 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 STA. 0+700 법면 정리 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 휴게소(춘천) 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 2+220(춘천) V형측구 터파기 휴게소(춘천) V형측구 거푸집 해체 및 조립 STA. 0+800 종배수관 집수정 및 도수로 con'c 타설(21㎥) 본선 집수정 사다리 설치 및 뚜껑 설치 STA. 2+200(춘천) V형측구 거푸집 조립 동홍천 IC 교통전환 동홍천 IC 차선제거 및 차선 도색 | 2017-06-19 | 월 |  |  |  | STA. 0+700 법면 정리 STA. 0+700 종배수관 터파기 STA. 0+800 종배수관 집수정 및 도수로 con'c 타설(21㎥) 본선 집수정 사다리 설치 및 뚜껑 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [72 empty] | 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 휴게소(춘천) 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170620 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 및 줄파기 본선 성토부 법면 정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 상차 본선 소구조물 연결 Con'c 타설 2+220(외측) 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 0+760 도수로 거푸집 조립 본선 발열집수정 뚜껑 설치 | 2017-06-20 | 화 |  |  |  | END | 토공,본선,토공기타,토공기타 | [72 empty] | 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 및 줄파기 본선 성토부 법면 정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 상차 본선 소구조물 연결 Con'c 타설 2+220(외측) 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 0+760 도수로 거푸집 조립 본선 발열집수정 뚜껑 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170621 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 휴게소 녹지대 정리 본선 성토부 법면 정리 본선 성토부 법면 seeding 작업 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 2+220(외측) 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 0+760 도수로 거푸집 조립 동홍천 IC 표지판 및 데리네이터 설치 | 2017-06-21 | 수 | [77 empty] | 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 휴게소 녹지대 정리 본선 성토부 법면 정리 본선 성토부 법면 seeding 작업 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 2+220(외측) 도수로 벽체 거푸집 조립 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 0+760 도수로 거푸집 조립 동홍천 IC 표지판 및 데리네이터 설치 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170622 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 휴게소 구 진입로앞 버스정차대 토공 정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 휴게소 구 진입로앞 배수관로 연결작업 STA. 2+100, 2+220 도수로 벽체 con'c 타설(12㎥) 휴게소(양양) 다이크 터파기 및 거푸집 조립 본선 동물유도 울타리 선형 조정 | 2017-06-22 | 목 | [11 empty] | STA. 2+100, 2+220 도수로 벽체 con'c 타설(12㎥) | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 휴게소 구 진입로앞 버스정차대 토공 정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 휴게소 구 진입로앞 배수관로 연결작업 휴게소(양양) 다이크 터파기 및 거푸집 조립 본선 동물유도 울타리 선형 조정 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170623 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 본선 및 휴게소 법면 녹지대 정리 휴게소 구 진입로앞 버스정차대 토공 정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 휴게소 구 진입로앞 배수관로 연결작업 STA. 2+100, 2+220 도수로 벽체 거푸집 해체 휴게소(양양) 다이크 터파기 및 거푸집 조립 본선 동물유도 울타리 작업 | 2017-06-23 | 금 | [11 empty] | STA. 2+100, 2+220 도수로 벽체 거푸집 해체 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(춘천) 구진입로 성토 법면 정리 본선 및 휴게소 법면 녹지대 정리 휴게소 구 진입로앞 버스정차대 토공 정리 0+700(외삼포교) 외측 법면 정리 및 종배수관 되메우기 휴게소 구 진입로앞 배수관로 연결작업 휴게소(양양) 다이크 터파기 및 거푸집 조립 본선 동물유도 울타리 작업 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업
20170624 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 및 출입계단 터파기 휴게소 녹지대 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 2+220(춘춘) V형측구 터파기 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 STA. 2+220(춘천) 도수로 연결관 작업 및 면벽 거푸집 조립 본선 동물유도 울타리 작업 휴게소 차선 도색 | 2017-06-24 | 토 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+220(춘천) 도수로 연결관 작업 및 면벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 및 출입계단 터파기 휴게소 녹지대 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 휴게소(양양) 다이크 거푸집 조립 휴게소 차선 도색 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 본선 동물유도 울타리 작업
20170625 | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 및 출입계단 터파기 휴게소 녹지대 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 STA. 2+220(춘춘) V형측구 터파기 본선 L형측구 뒤채움 STA. 2+220(춘천) 도수로 연결관 작업 및 면벽 거푸집 조립 본선 동물유도 울타리 작업 휴게소 차선 도색 | 2017-06-25 | 일 |  | 휴일 | [9 empty] | STA. 2+220(춘천) 도수로 연결관 작업 및 면벽 거푸집 조립 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') | [64 empty] | 휴게소(양양) 출입로 법면 정리 및 출입계단 터파기 휴게소 녹지대 토공 정리 본선 성토부 법면 정리 휴게소 차선 도색 | ('토공', 'IC/JC', '토공기타', '토공기타') |  |  | 현장내 현장 정리 및 살수 작업 본선 동물유도 울타리 작업
Note on I14: administer: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on I24: administer: 토공-본선-흙쌓기-노체
Note on M38: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on AM129: administer: 토공-본선-흙쌓기-노체
Note on M133: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on AG168: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on O240: administer: 토공-본선-흙깍기-리핑
Note on AA248: KYEUM: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on AC248: KYEUM: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on Q423: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on K438: administer: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on I448: administer: 토공-본선-흙쌓기-노체
Note on I493: administer: 토공-본선-흙쌓기-노체
Note on U644: KYEUM:토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on W644: KYEUM:토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on Y644: KYEUM:토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on U719: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on U780: KYEUM: 토공-본석-흙깍기-흙깍기기타
Note on AO859: administer: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on U875: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on W875: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on Q973: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on U1103: administer: 토공-본선-흙쌓기-노체
Note on Q1277: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on S1337: administer: 토공-본선-흙깍기-리핑
Note on AC1388: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-리핑
Note on I1445: administer: 토공-본선-흙쌓기-노체
Note on Q1460: administer: 토공-본선-토공기타-보강토옹벽
Note on K1489: administer: 토공-본선-흙쌓기-노상
Note on AI1675: administer: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on I1688: administer: 토공-본선-흙쌓기-흙쌓기기타
Note on K1688: administer: 토공-본선-흙쌓기-흙쌓기기타
Note on AC1731: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on Q1828: administer: 토공-본선-토공기타-토공기타
Note on AA1923: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-흙 깍기기타
Note on AC1923: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-흙 깍기기타
Note on U1929: administer: 토공-본선-흙쌓기-노상
Note on AC1959: KYEUM: 토공-본선-흙깍기-리핑
Note on AI1959: administer: 토공-본선-흙깍기-리핑
Note on U1984: administer: 토공-본선-흙깍기-흙깍기기타
Note on I2234: administer: 토공-본선-토공기타-토공기타

## 공휴일목록
날짜 | 휴일명
1949-01-01 | 신정
1949-01-02 | 신정
1949-01-03 | 신정
1949-03-01 | 3·1절
1949-04-05 | 식목일
1949-07-17 | 제헌절
1949-08-15 | 광복절
1949-10-03 | 개천절
1949-10-06 | 추석
1949-10-09 | 한글날
1949-12-25 | 성탄절
1950-01-01 | 신정
1950-01-02 | 신정
1950-01-03 | 신정
1950-03-01 | 3·1절
1950-04-05 | 식목일
1950-07-17 | 제헌절
1950-08-15 | 광복절
1950-09-26 | 추석
1950-10-03 | 개천절
1950-10-09 | 한글날
1950-10-24 | 국제연합일
1950-12-25 | 성탄절
1951-01-01 | 신정
1951-01-02 | 신정
1951-01-03 | 신정
1951-03-01 | 3·1절
1951-07-17 | 제헌절
1951-08-15 | 광복절
1951-09-15 | 추석
1951-10-03 | 개천절
1951-10-09 | 한글날
1951-10-24 | 국제연합일
1951-12-25 | 성탄절
1952-01-01 | 신정
1952-01-02 | 신정
1952-01-03 | 신정
1952-03-01 | 3·1절
1952-04-05 | 식목일
1952-07-17 | 제헌절
1952-08-15 | 광복절
1952-10-03 | 개천절
1952-10-09 | 한글날
1952-10-24 | 국제연합일
1952-12-25 | 성탄절
1953-01-01 | 신정
1953-01-02 | 신정
1953-01-03 | 신정
1953-03-01 | 3·1절
1953-04-05 | 식목일
1953-07-17 | 제헌절
1953-08-15 | 광복절
1953-09-22 | 추석
1953-10-03 | 개천절
1953-10-09 | 한글날
1953-10-24 | 국제연합일
1953-12-25 | 성탄절
1954-01-01 | 신정
1954-01-02 | 신정
1954-01-03 | 신정
1954-03-01 | 3·1절
1954-04-05 | 식목일
1954-07-17 | 제헌절
1954-08-15 | 광복절
1954-09-11 | 추석
1954-10-03 | 개천절
1954-10-09 | 한글날
1954-10-24 | 국제연합일
1954-12-25 | 성탄절
1955-01-01 | 신정
1955-01-02 | 신정
1955-01-03 | 신정
1955-03-01 | 3·1절
1955-04-05 | 식목일
1955-07-17 | 제헌절
1955-08-15 | 광복절
1955-09-30 | 추석
1955-10-03 | 개천절
1955-10-09 | 한글날
1955-10-24 | 국제연합일
1955-12-25 | 성탄절
1956-01-01 | 신정
1956-01-02 | 신정
1956-01-03 | 신정
1956-03-01 | 3·1절
1956-04-05 | 식목일
1956-06-06 | 현충일
1956-07-17 | 제헌절
1956-08-15 | 광복절
1956-09-19 | 추석
1956-10-03 | 개천절
1956-10-09 | 한글날
1956-10-24 | 국제연합일
1956-12-25 | 성탄절
1957-01-01 | 신정
1957-01-02 | 신정
1957-01-03 | 신정
1957-03-01 | 3·1절
1957-04-05 | 식목일
1957-06-06 | 현충일
1957-07-17 | 제헌절
1957-08-15 | 광복절
1957-09-08 | 추석
1957-10-03 | 개천절
1957-10-24 | 국제연합일
1957-12-25 | 성탄절
1958-01-01 | 신정
1958-01-02 | 신정
1958-01-03 | 신정
1958-03-01 | 3·1절
1958-04-05 | 식목일
1958-06-06 | 현충일
1958-07-17 | 제헌절
1958-08-15 | 광복절
1958-09-27 | 추석
1958-10-03 | 개천절
1958-10-09 | 한글날
1958-10-24 | 국제연합일
1958-12-25 | 성탄절
1959-01-01 | 신정
1959-01-02 | 신정
1959-01-03 | 신정
1959-03-01 | 3·1절
1959-04-05 | 식목일
1959-06-06 | 현충일
1959-07-17 | 제헌절
1959-08-15 | 광복절
1959-09-17 | 추석
1959-10-03 | 개천절
1959-10-09 | 한글날
1959-10-24 | 국제연합일
1959-12-25 | 성탄절
1960-01-01 | 신정
1960-01-02 | 신정
1960-01-03 | 신정
1960-03-01 | 3·1절
1960-03-15 | 사방의날
1960-06-06 | 현충일
1960-07-17 | 제헌절
1960-08-15 | 광복절
1960-10-03 | 개천절
1960-10-05 | 추석
1960-10-09 | 한글날
1960-10-24 | 국제연합일
1960-12-25 | 성탄절
1961-01-01 | 신정
1961-01-02 | 신정
1961-01-03 | 신정
1961-03-01 | 3·1절
1961-04-05 | 식목일
1961-06-06 | 현충일
1961-07-17 | 제헌절
1961-08-15 | 광복절
1961-09-24 | 추석
1961-10-03 | 개천절
1961-10-09 | 한글날
1961-10-24 | 국제연합일
1961-12-25 | 성탄절
1962-01-01 | 신정
1962-01-02 | 신정
1962-01-03 | 신정
1962-03-01 | 3·1절
1962-04-05 | 식목일
1962-06-06 | 현충일
1962-07-17 | 제헌절
1962-08-15 | 광복절
1962-09-13 | 추석
1962-10-03 | 개천절
1962-10-09 | 한글날
1962-10-24 | 국제연합일
1962-12-25 | 성탄절
1963-01-01 | 신정
1963-01-02 | 신정
1963-01-03 | 신정
1963-03-01 | 3·1절
1963-04-05 | 식목일
1963-06-06 | 현충일
1963-07-17 | 제헌절
1963-08-15 | 광복절
1963-10-02 | 추석
1963-10-09 | 한글날
1963-10-24 | 국제연합일
1963-12-25 | 성탄절
1964-01-01 | 신정
1964-01-02 | 신정
1964-01-03 | 신정
1964-03-01 | 3·1절
1964-04-05 | 식목일
1964-06-06 | 현충일
1964-07-17 | 제헌절
1964-08-15 | 광복절
1964-09-20 | 추석
1964-10-03 | 개천절
1964-10-09 | 한글날
1964-10-24 | 국제연합일
1964-12-25 | 성탄절
1965-01-01 | 신정
1965-01-02 | 신정
1965-01-03 | 신정
1965-03-01 | 3·1절
1965-04-05 | 식목일
1965-06-06 | 현충일
1965-07-17 | 제헌절
1965-08-15 | 광복절
1965-09-10 | 추석
1965-10-03 | 개천절
1965-10-09 | 한글날
1965-10-24 | 국제연합일
1965-12-25 | 성탄절
1966-01-01 | 신정
1966-01-02 | 신정
1966-01-03 | 신정
1966-03-01 | 3·1절
1966-04-05 | 식목일
1966-06-06 | 현충일
1966-07-17 | 제헌절
1966-08-15 | 광복절
1966-09-29 | 추석
1966-10-03 | 개천절
1966-10-09 | 한글날
1966-10-24 | 국제연합일
1966-12-25 | 성탄절
1967-01-01 | 신정
1967-01-02 | 신정
1967-01-03 | 신정
1967-03-01 | 3·1절
1967-04-05 | 식목일
1967-06-06 | 현충일
1967-07-17 | 제헌절
1967-08-15 | 광복절
1967-09-18 | 추석
1967-10-03 | 개천절
1967-10-09 | 한글날
1967-10-24 | 국제연합일
1967-12-25 | 성탄절
1968-01-01 | 신정
1968-01-02 | 신정
1968-01-03 | 신정
1968-03-01 | 3·1절
1968-04-05 | 식목일
1968-06-06 | 현충일
1968-07-17 | 제헌절
1968-08-15 | 광복절
1968-10-03 | 개천절
1968-10-06 | 추석
1968-10-09 | 한글날
1968-10-24 | 국제연합일
1968-12-25 | 성탄절
1969-01-01 | 신정
1969-01-02 | 신정
1969-01-03 | 신정
1969-03-01 | 3·1절
1969-04-05 | 식목일
1969-06-06 | 현충일
1969-07-17 | 제헌절
1969-08-15 | 광복절
1969-09-26 | 추석
1969-10-03 | 개천절
1969-10-09 | 한글날
1969-10-24 | 국제연합일
1969-12-25 | 성탄절
1970-01-01 | 신정
1970-01-02 | 신정
1970-01-03 | 신정
1970-03-01 | 3·1절
1970-06-06 | 현충일
1970-07-17 | 제헌절
1970-08-15 | 광복절
1970-09-15 | 추석
1970-10-03 | 개천절
1970-10-09 | 한글날
1970-10-24 | 국제연합일
1970-12-25 | 성탄절
1971-01-01 | 신정
1971-01-02 | 신정
1971-01-03 | 신정
1971-03-01 | 3·1절
1971-04-05 | 식목일
1971-06-06 | 현충일
1971-07-17 | 제헌절
1971-08-15 | 광복절
1971-10-03 | 추석/개천절
1971-10-09 | 한글날
1971-10-24 | 국제연합일
1971-12-25 | 성탄절
1972-01-01 | 신정
1972-01-02 | 신정
1972-01-03 | 신정
1972-03-01 | 3·1절
1972-04-05 | 식목일
1972-06-06 | 현충일
1972-07-17 | 제헌절
1972-08-15 | 광복절
1972-09-22 | 추석
1972-10-03 | 개천절
1972-10-09 | 한글날
1972-10-24 | 국제연합일
1972-12-25 | 성탄절
1973-01-01 | 신정
1973-01-02 | 신정
1973-01-03 | 신정
1973-03-01 | 3·1절
1973-04-05 | 식목일
1973-06-06 | 현충일
1973-07-17 | 제헌절
1973-08-15 | 광복절
1973-09-11 | 추석
1973-10-03 | 개천절
1973-10-09 | 한글날
1973-10-24 | 국제연합일
1973-12-25 | 성탄절
1974-01-01 | 신정
1974-01-02 | 신정
1974-01-03 | 신정
1974-03-01 | 3·1절
1974-04-05 | 식목일
1974-06-06 | 현충일
1974-07-17 | 제헌절
1974-08-15 | 광복절
1974-09-30 | 추석
1974-10-03 | 개천절
1974-10-09 | 한글날
1974-10-24 | 국제연합일
1974-12-25 | 성탄절
1975-01-01 | 신정
1975-01-02 | 신정
1975-01-03 | 신정
1975-03-01 | 3·1절
1975-04-05 | 식목일
1975-05-05 | 어린이날
1975-05-18 | 석가탄신일
1975-06-06 | 현충일
1975-07-17 | 제헌절
1975-08-15 | 광복절
1975-09-20 | 추석
1975-10-03 | 개천절
1975-10-09 | 한글날
1975-10-24 | 국제연합일
1975-12-25 | 성탄절
1976-01-01 | 신정
1976-01-02 | 신정
1976-01-03 | 신정
1976-03-01 | 3·1절
1976-04-05 | 식목일
1976-05-05 | 어린이날
1976-05-06 | 석가탄신일
1976-06-06 | 현충일
1976-07-17 | 제헌절
1976-08-15 | 광복절
1976-09-08 | 추석
1976-10-01 | 국군의날
1976-10-03 | 개천절
1976-12-25 | 성탄절
1977-01-01 | 신정
1977-01-02 | 신정
1977-01-03 | 신정
1977-03-01 | 3·1절
1977-04-05 | 식목일
1977-05-05 | 어린이날
1977-05-25 | 석가탄신일
1977-06-06 | 현충일
1977-07-17 | 제헌절
1977-08-15 | 광복절
1977-09-27 | 추석
1977-10-01 | 국군의날
1977-10-03 | 개천절
1977-10-09 | 한글날
1977-12-25 | 성탄절
1978-01-01 | 신정
1978-01-02 | 신정
1978-01-03 | 신정
1978-03-01 | 3·1절
1978-04-05 | 식목일
1978-05-05 | 어린이날
1978-05-14 | 석가탄신일
1978-06-06 | 현충일
1978-07-17 | 제헌절
1978-08-15 | 광복절
1978-09-17 | 추석
1978-10-01 | 국군의날
1978-10-03 | 개천절
1978-10-09 | 한글날
1978-12-25 | 성탄절
1979-01-01 | 신정
1979-01-02 | 신정
1979-01-03 | 신정
1979-03-01 | 3·1절
1979-04-05 | 식목일
1979-05-03 | 석가탄신일
1979-05-05 | 어린이날
1979-06-06 | 현충일
1979-07-17 | 제헌절
1979-08-15 | 광복절
1979-10-01 | 국군의날
1979-10-03 | 개천절
1979-10-05 | 추석
1979-10-09 | 한글날
1979-12-25 | 성탄절
1980-01-01 | 신정
1980-01-02 | 신정
1980-01-03 | 신정
1980-03-01 | 3·1절
1980-04-05 | 식목일
1980-05-05 | 어린이날
1980-05-21 | 석가탄신일
1980-06-06 | 현충일
1980-07-17 | 제헌절
1980-08-15 | 광복절
1980-09-23 | 추석
1980-10-01 | 국군의날
1980-10-03 | 개천절
1980-10-09 | 한글날
1980-12-25 | 성탄절
1981-01-01 | 신정
1981-01-02 | 신정
1981-01-03 | 신정
1981-03-01 | 3·1절
1981-04-05 | 식목일
1981-05-05 | 어린이날
1981-05-11 | 석가탄신일
1981-06-06 | 현충일
1981-07-17 | 제헌절
1981-08-15 | 광복절
1981-09-12 | 추석
1981-10-01 | 국군의날
1981-10-03 | 개천절
1981-10-09 | 한글날
1981-12-25 | 성탄절
1982-01-01 | 신정
1982-01-02 | 신정
1982-01-03 | 신정
1982-03-01 | 3·1절
1982-04-05 | 식목일
1982-05-01 | 석가탄신일
1982-05-05 | 어린이날
1982-06-06 | 현충일
1982-07-17 | 제헌절
1982-08-15 | 광복절
1982-10-01 | 추석/국군의날
1982-10-03 | 개천절
1982-10-09 | 한글날
1982-12-25 | 성탄절
1983-01-01 | 신정
1983-01-02 | 신정
1983-01-03 | 신정
1983-03-01 | 3·1절
1983-04-05 | 식목일
1983-05-05 | 어린이날
1983-05-20 | 석가탄신일
1983-06-06 | 현충일
1983-07-17 | 제헌절
1983-08-15 | 광복절
1983-09-21 | 추석
1983-10-01 | 국군의날
1983-10-03 | 개천절
1983-10-09 | 한글날
1983-12-25 | 성탄절
1984-01-01 | 신정
1984-01-02 | 신정
1984-01-03 | 신정
1984-03-01 | 3·1절
1984-04-05 | 식목일
1984-05-05 | 어린이날
1984-05-08 | 석가탄신일
1984-06-06 | 현충일
1984-07-17 | 제헌절
1984-08-15 | 광복절
1984-09-10 | 추석
1984-10-01 | 국군의날
1984-10-03 | 개천절
1984-10-09 | 한글날
1984-12-25 | 성탄절
1985-01-01 | 신정
1985-01-02 | 신정
1985-01-03 | 신정
1985-02-20 | 민속의날
1985-03-01 | 3·1절
1985-04-05 | 식목일
1985-05-05 | 어린이날
1985-05-27 | 석가탄신일
1985-06-06 | 현충일
1985-07-17 | 제헌절
1985-08-15 | 광복절
1985-09-29 | 추석
1985-10-01 | 국군의날
1985-10-03 | 개천절
1985-10-09 | 한글날
1985-12-25 | 성탄절
1986-01-01 | 신정
1986-01-02 | 신정
1986-01-03 | 신정
1986-02-09 | 민속의날
1986-03-01 | 3·1절
1986-04-05 | 식목일
1986-05-05 | 어린이날
1986-05-16 | 석가탄신일
1986-06-06 | 현충일
1986-07-17 | 제헌절
1986-08-15 | 광복절
1986-09-18 | 추석
1986-09-19 | 추석
1986-10-01 | 국군의날
1986-10-03 | 개천절
1986-10-09 | 한글날
1986-12-25 | 성탄절
1987-01-01 | 신정
1987-01-02 | 신정
1987-01-03 | 신정
1987-01-29 | 민속의날
1987-03-01 | 3·1절
1987-04-05 | 식목일
1987-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
1987-06-06 | 현충일
1987-07-17 | 제헌절
1987-08-15 | 광복절
1987-10-01 | 국군의날
1987-10-03 | 개천절
1987-10-07 | 추석
1987-10-08 | 추석
1987-10-09 | 한글날
1987-12-25 | 성탄절
1988-01-01 | 신정
1988-01-02 | 신정
1988-01-03 | 신정
1988-02-18 | 민속의날
1988-03-01 | 3·1절
1988-04-05 | 식목일
1988-05-05 | 어린이날
1988-05-23 | 석가탄신일
1988-06-06 | 현충일
1988-07-17 | 제헌절
1988-08-15 | 광복절
1988-09-25 | 추석
1988-09-26 | 추석
1988-10-01 | 국군의날
1988-10-03 | 개천절
1988-10-09 | 한글날
1988-12-25 | 성탄절
1989-01-01 | 신정
1989-01-02 | 신정
1989-01-03 | 신정
1989-02-05 | 설날
1989-02-06 | 설날
1989-02-07 | 설날
1989-03-01 | 3·1절
1989-05-05 | 어린이날
1989-05-12 | 석가탄신일
1989-06-06 | 현충일
1989-07-17 | 제헌절
1989-08-15 | 광복절
1989-09-13 | 추석
1989-09-14 | 추석
1989-09-15 | 추석
1989-10-01 | 국군의날
1989-10-03 | 개천절
1989-10-09 | 한글날
1989-12-25 | 성탄절
1990-01-01 | 신정
1990-01-02 | 신정
1990-01-26 | 설날
1990-01-27 | 설날
1990-01-28 | 설날
1990-03-01 | 3·1절
1990-04-05 | 식목일
1990-05-02 | 석가탄신일
1990-05-05 | 어린이날
1990-06-06 | 현충일
1990-07-17 | 제헌절
1990-08-15 | 광복절
1990-10-01 | 국군의날
1990-10-02 | 추석
1990-10-03 | 추석/개천절
1990-10-04 | 추석
1990-10-09 | 한글날
1990-12-25 | 성탄절
1991-01-01 | 신정
1991-01-02 | 신정
1991-02-14 | 설날
1991-02-15 | 설날
1991-02-16 | 설날
1991-03-01 | 3·1절
1991-04-05 | 식목일
1991-05-05 | 어린이날
1991-05-21 | 석가탄신일
1991-06-06 | 현충일
1991-07-17 | 제헌절
1991-08-15 | 광복절
1991-09-21 | 추석
1991-09-22 | 추석
1991-09-23 | 추석
1991-10-03 | 개천절
1991-12-25 | 성탄절
1992-01-01 | 신정
1992-01-02 | 신정
1992-02-03 | 설날
1992-02-04 | 설날
1992-02-05 | 설날
1992-03-01 | 3·1절
1992-04-05 | 식목일
1992-05-05 | 어린이날
1992-05-10 | 석가탄신일
1992-06-06 | 현충일
1992-07-17 | 제헌절
1992-08-15 | 광복절
1992-09-10 | 추석
1992-09-11 | 추석
1992-09-12 | 추석
1992-10-03 | 개천절
1992-12-25 | 성탄절
1993-01-01 | 신정
1993-01-02 | 신정
1993-01-22 | 설날
1993-01-23 | 설날
1993-01-24 | 설날
1993-03-01 | 3·1절
1993-04-05 | 식목일
1993-05-05 | 어린이날
1993-05-28 | 석가탄신일
1993-06-06 | 현충일
1993-07-17 | 제헌절
1993-08-15 | 광복절
1993-09-29 | 추석
1993-09-30 | 추석
1993-10-01 | 추석
1993-10-03 | 개천절
1993-12-25 | 성탄절
1994-01-01 | 신정
1994-01-02 | 신정
1994-02-09 | 설날
1994-02-10 | 설날
1994-02-11 | 설날
1994-03-01 | 3·1절
1994-04-05 | 식목일
1994-05-05 | 어린이날
1994-05-18 | 석가탄신일
1994-06-06 | 현충일
1994-07-17 | 제헌절
1994-08-15 | 광복절
1994-09-19 | 추석
1994-09-20 | 추석
1994-09-21 | 추석
1994-10-03 | 개천절
1994-12-25 | 성탄절
1995-01-01 | 신정
1995-01-02 | 신정
1995-01-30 | 설날
1995-01-31 | 설날
1995-02-01 | 설날
1995-03-01 | 3·1절
1995-04-05 | 식목일
1995-05-05 | 어린이날
1995-05-07 | 석가탄신일
1995-06-06 | 현충일
1995-07-17 | 제헌절
1995-08-15 | 광복절
1995-09-08 | 추석
1995-09-09 | 추석
1995-09-10 | 추석
1995-10-03 | 개천절
1995-12-25 | 성탄절
1996-01-01 | 신정
1996-01-02 | 신정
1996-02-18 | 설날
1996-02-19 | 설날
1996-02-20 | 설날
1996-03-01 | 3·1절
1996-04-05 | 식목일
1996-05-05 | 어린이날
1996-05-24 | 석가탄신일
1996-06-06 | 현충일
1996-07-17 | 제헌절
1996-08-15 | 광복절
1996-09-26 | 추석
1996-09-27 | 추석
1996-09-28 | 추석
1996-10-03 | 개천절
1996-12-25 | 성탄절
1997-01-01 | 신정
1997-01-02 | 신정
1997-02-07 | 설날
1997-02-08 | 설날
1997-02-09 | 설날
1997-03-01 | 3·1절
1997-04-05 | 식목일
1997-05-05 | 어린이날
1997-05-14 | 석가탄신일
1997-06-06 | 현충일
1997-07-17 | 제헌절
1997-08-15 | 광복절
1997-09-15 | 추석
1997-09-16 | 추석
1997-09-17 | 추석
1997-10-03 | 개천절
1997-12-25 | 성탄절
1998-01-01 | 신정
1998-01-02 | 신정
1998-01-27 | 설날
1998-01-28 | 설날
1998-01-29 | 설날
1998-03-01 | 3·1절
1998-04-05 | 식목일
1998-05-03 | 석가탄신일
1998-05-05 | 어린이날
1998-06-06 | 현충일
1998-07-17 | 제헌절
1998-08-15 | 광복절
1998-10-03 | 개천절
1998-10-04 | 추석
1998-10-05 | 추석
1998-10-06 | 추석
1998-12-25 | 성탄절
1999-01-01 | 신정
1999-02-15 | 설날
1999-02-16 | 설날
1999-02-17 | 설날
1999-03-01 | 3·1절
1999-04-05 | 식목일
1999-05-05 | 어린이날
1999-05-22 | 석가탄신일
1999-06-06 | 현충일
1999-07-17 | 제헌절
1999-08-15 | 광복절
1999-09-23 | 추석
1999-09-24 | 추석
1999-09-25 | 추석
1999-10-03 | 개천절
1999-12-25 | 성탄절
2000-01-01 | 신정
2000-02-04 | 설날
2000-02-05 | 설날
2000-02-06 | 설날
2000-03-01 | 3·1절
2000-04-05 | 식목일
2000-05-05 | 어린이날
2000-05-11 | 석가탄신일
2000-06-06 | 현충일
2000-07-17 | 제헌절
2000-08-15 | 광복절
2000-09-11 | 추석
2000-09-12 | 추석
2000-09-13 | 추석
2000-10-03 | 개천절
2000-12-25 | 성탄절
2001-01-01 | 신정
2001-01-23 | 설날
2001-01-24 | 설날
2001-01-25 | 설날
2001-03-01 | 3·1절
2001-04-05 | 식목일
2001-05-01 | 석가탄신일
2001-05-05 | 어린이날
2001-06-06 | 현충일
2001-07-17 | 제헌절
2001-08-15 | 광복절
2001-09-30 | 추석
2001-10-01 | 추석
2001-10-02 | 추석
2001-10-03 | 개천절
2001-12-25 | 성탄절
2002-01-01 | 신정
2002-02-11 | 설날
2002-02-12 | 설날
2002-02-13 | 설날
2002-03-01 | 3·1절
2002-04-05 | 식목일
2002-05-05 | 어린이날
2002-05-19 | 석가탄신일
2002-06-06 | 현충일
2002-07-17 | 제헌절
2002-08-15 | 광복절
2002-09-20 | 추석
2002-09-21 | 추석
2002-09-22 | 추석
2002-10-03 | 개천절
2002-12-25 | 성탄절
2003-01-01 | 신정
2003-01-31 | 설날
2003-02-01 | 설날
2003-02-02 | 설날
2003-03-01 | 3·1절
2003-04-05 | 식목일
2003-05-05 | 어린이날
2003-05-08 | 석가탄신일
2003-06-06 | 현충일
2003-07-17 | 제헌절
2003-08-15 | 광복절
2003-09-10 | 추석
2003-09-11 | 추석
2003-09-12 | 추석
2003-10-03 | 개천절
2003-12-25 | 성탄절
2004-01-01 | 신정
2004-01-21 | 설날
2004-01-22 | 설날
2004-01-23 | 설날
2004-03-01 | 3·1절
2004-04-05 | 식목일
2004-05-05 | 어린이날
2004-05-26 | 석가탄신일
2004-06-06 | 현충일
2004-07-17 | 제헌절
2004-08-15 | 광복절
2004-09-27 | 추석
2004-09-28 | 추석
2004-09-29 | 추석
2004-10-03 | 개천절
2004-12-25 | 성탄절
2005-01-01 | 신정
2005-02-08 | 설날
2005-02-09 | 설날
2005-02-10 | 설날
2005-03-01 | 3·1절
2005-04-05 | 식목일
2005-05-05 | 어린이날
2005-05-15 | 석가탄신일
2005-06-06 | 현충일
2005-07-17 | 제헌절
2005-08-15 | 광복절
2005-09-17 | 추석
2005-09-18 | 추석
2005-09-19 | 추석
2005-10-03 | 개천절
2005-12-25 | 성탄절
2006-01-01 | 신정
2006-01-28 | 설날
2006-01-29 | 설날
2006-01-30 | 설날
2006-03-01 | 3·1절
2006-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2006-06-06 | 현충일
2006-07-17 | 제헌절
2006-08-15 | 광복절
2006-10-03 | 개천절
2006-10-05 | 추석
2006-10-06 | 추석
2006-10-07 | 추석
2006-12-25 | 성탄절
2007-01-01 | 신정
2007-02-17 | 설날
2007-02-18 | 설날
2007-02-19 | 설날
2007-03-01 | 3·1절
2007-05-05 | 어린이날
2007-05-24 | 석가탄신일
2007-06-06 | 현충일
2007-07-17 | 제헌절
2007-08-15 | 광복절
2007-09-24 | 추석
2007-09-25 | 추석
2007-09-26 | 추석
2007-10-03 | 개천절
2007-12-25 | 성탄절
2008-01-01 | 신정
2008-02-06 | 설날
2008-02-07 | 설날
2008-02-08 | 설날
2008-03-01 | 3·1절
2008-05-05 | 어린이날
2008-05-12 | 석가탄신일
2008-06-06 | 현충일
2008-08-15 | 광복절
2008-09-13 | 추석
2008-09-14 | 추석
2008-09-15 | 추석
2008-10-03 | 개천절
2008-12-25 | 성탄절
2009-01-01 | 신정
2009-01-25 | 설날
2009-01-26 | 설날
2009-01-27 | 설날
2009-03-01 | 3·1절
2009-05-02 | 석가탄신일
2009-05-05 | 어린이날
2009-06-06 | 현충일
2009-08-15 | 광복절
2009-10-02 | 추석
2009-10-03 | 추석/개천절
2009-10-04 | 추석
2009-12-25 | 성탄절
2010-01-01 | 신정
2010-02-13 | 설날
2010-02-14 | 설날
2010-02-15 | 설날
2010-03-01 | 3·1절
2010-05-05 | 어린이날
2010-05-21 | 석가탄신일
2010-06-06 | 현충일
2010-08-15 | 광복절
2010-09-21 | 추석
2010-09-22 | 추석
2010-09-23 | 추석
2010-10-03 | 개천절
2010-12-25 | 성탄절
2011-01-01 | 신정
2011-02-02 | 설날
2011-02-03 | 설날
2011-02-04 | 설날
2011-03-01 | 3·1절
2011-05-05 | 어린이날
2011-05-10 | 석가탄신일
2011-06-06 | 현충일
2011-08-15 | 광복절
2011-09-11 | 추석
2011-09-12 | 추석
2011-09-13 | 추석
2011-10-03 | 개천절
2011-12-25 | 성탄절
2012-01-01 | 신정
2012-01-22 | 설날
2012-01-23 | 설날
2012-01-24 | 설날
2012-03-01 | 3·1절
2012-05-05 | 어린이날
2012-05-28 | 석가탄신일
2012-06-06 | 현충일
2012-08-15 | 광복절
2012-09-29 | 추석
2012-09-30 | 추석
2012-10-01 | 추석
2012-10-03 | 개천절
2012-12-25 | 성탄절
2013-01-01 | 신정
2013-02-09 | 설날
2013-02-10 | 설날
2013-02-11 | 설날
2013-03-01 | 3·1절
2013-05-05 | 어린이날
2013-05-17 | 석가탄신일
2013-06-06 | 현충일
2013-08-15 | 광복절
2013-09-18 | 추석
2013-09-19 | 추석
2013-09-20 | 추석
2013-10-03 | 개천절
2013-10-09 | 한글날
2013-12-25 | 성탄절
2014-01-01 | 신정
2014-01-30 | 설날
2014-01-31 | 설날
2014-02-01 | 설날
2014-03-01 | 3·1절
2014-05-05 | 어린이날
2014-05-06 | 석가탄신일
2014-06-06 | 현충일
2014-08-15 | 광복절
2014-09-07 | 추석
2014-09-08 | 추석
2014-09-09 | 추석
2014-10-03 | 개천절
2014-10-09 | 한글날
2014-12-25 | 성탄절
2015-01-01 | 신정
2015-02-18 | 설날
2015-02-19 | 설날
2015-02-20 | 설날
2015-03-01 | 3·1절
2015-05-05 | 어린이날
2015-05-25 | 석가탄신일
2015-06-06 | 현충일
2015-08-15 | 광복절
2015-09-26 | 추석
2015-09-27 | 추석
2015-09-28 | 추석
2015-10-03 | 개천절
2015-10-09 | 한글날
2015-12-25 | 성탄절
2016-01-01 | 신정
2016-02-08 | 설날
2016-02-09 | 설날
2016-02-10 | 설날
2016-03-01 | 3·1절
2016-05-05 | 어린이날
2016-05-14 | 석가탄신일
2016-06-06 | 현충일
2016-08-15 | 광복절
2016-09-14 | 추석
2016-09-15 | 추석
2016-09-16 | 추석
2016-10-03 | 개천절
2016-10-09 | 한글날
2016-12-25 | 성탄절
2017-01-01 | 신정
2017-01-27 | 설날
2017-01-28 | 설날
2017-01-29 | 설날
2017-03-01 | 3·1절
2017-05-03 | 석가탄신일
2017-05-05 | 어린이날
2017-06-06 | 현충일
2017-08-15 | 광복절
2017-10-03 | 추석/개천절
2017-10-04 | 추석
2017-10-05 | 추석
2017-10-09 | 한글날
2017-12-25 | 성탄절
2018-01-01 | 신정
2018-02-15 | 설날
2018-02-16 | 설날
2018-02-17 | 설날
2018-03-01 | 3·1절
2018-05-05 | 어린이날
2018-05-22 | 석가탄신일
2018-06-06 | 현충일
2018-08-15 | 광복절
2018-09-23 | 추석
2018-09-24 | 추석
2018-09-25 | 추석
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 성탄절
2019-01-01 | 신정
2019-02-04 | 설날
2019-02-05 | 설날
2019-02-06 | 설날
2019-03-01 | 3·1절
2019-05-05 | 어린이날
2019-05-12 | 석가탄신일
2019-06-06 | 현충일
2019-08-15 | 광복절
2019-09-12 | 추석
2019-09-13 | 추석
2019-09-14 | 추석
2019-10-03 | 개천절
2019-10-09 | 한글날
2019-12-25 | 성탄절
2020-01-01 | 신정
2020-01-24 | 설날
2020-01-25 | 설날
2020-01-26 | 설날
2020-03-01 | 3·1절
2020-04-30 | 석가탄신일
2020-05-05 | 어린이날
2020-06-06 | 현충일
2020-08-15 | 광복절
2020-09-30 | 추석
2020-10-01 | 추석
2020-10-02 | 추석
2020-10-03 | 개천절
2020-10-09 | 한글날
2020-12-25 | 성탄절
2021-01-01 | 신정
2021-02-11 | 설날
2021-02-12 | 설날
2021-02-13 | 설날
2021-03-01 | 3·1절
2021-05-05 | 어린이날
2021-05-19 | 석가탄신일
2021-06-06 | 현충일
2021-08-15 | 광복절
2021-09-20 | 추석
2021-09-21 | 추석
2021-09-22 | 추석
2021-10-03 | 개천절
2021-10-09 | 한글날
2021-12-25 | 성탄절
2022-01-01 | 신정
2022-01-31 | 설날
2022-02-01 | 설날
2022-02-02 | 설날
2022-03-01 | 3·1절
2022-05-05 | 어린이날
2022-05-08 | 석가탄신일
2022-06-06 | 현충일
2022-08-15 | 광복절
2022-09-09 | 추석
2022-09-10 | 추석
2022-09-11 | 추석
2022-10-03 | 개천절
2022-10-09 | 한글날
2022-12-25 | 성탄절
2023-01-01 | 신정
2023-01-21 | 설날
2023-01-22 | 설날
2023-01-23 | 설날
2023-03-01 | 3·1절
2023-05-05 | 어린이날
2023-05-27 | 석가탄신일
2023-06-06 | 현충일
2023-08-15 | 광복절
2023-09-28 | 추석
2023-09-29 | 추석
2023-09-30 | 추석
2023-10-03 | 개천절
2023-10-09 | 한글날
2023-12-25 | 성탄절
2024-01-01 | 신정
2024-02-09 | 설날
2024-02-10 | 설날
2024-02-11 | 설날
2024-03-01 | 3·1절
2024-05-05 | 어린이날
2024-05-15 | 석가탄신일
2024-06-06 | 현충일
2024-08-15 | 광복절
2024-09-16 | 추석
2024-09-17 | 추석
2024-09-18 | 추석
2024-10-03 | 개천절
2024-10-09 | 한글날
2024-12-25 | 성탄절
2025-01-01 | 신정
2025-01-28 | 설날
2025-01-29 | 설날
2025-01-30 | 설날
2025-03-01 | 3·1절
2025-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2025-06-06 | 현충일
2025-08-15 | 광복절
2025-10-03 | 개천절
2025-10-05 | 추석
2025-10-06 | 추석
2025-10-07 | 추석
2025-10-09 | 한글날
2025-12-25 | 성탄절
2026-01-01 | 신정
2026-02-16 | 설날
2026-02-17 | 설날
2026-02-18 | 설날
2026-03-01 | 3·1절
2026-05-05 | 어린이날
2026-05-24 | 석가탄신일
2026-06-06 | 현충일
2026-08-15 | 광복절
2026-09-24 | 추석
2026-09-25 | 추석
2026-09-26 | 추석
2026-10-03 | 개천절
2026-10-09 | 한글날
2026-12-25 | 성탄절
2027-01-01 | 신정
2027-02-06 | 설날
2027-02-07 | 설날
2027-02-08 | 설날
2027-03-01 | 3·1절
2027-05-05 | 어린이날
2027-05-13 | 석가탄신일
2027-06-06 | 현충일
2027-08-15 | 광복절
2027-09-14 | 추석
2027-09-15 | 추석
2027-09-16 | 추석
2027-10-03 | 개천절
2027-10-09 | 한글날
2027-12-25 | 성탄절
2028-01-01 | 신정
2028-01-26 | 설날
2028-01-27 | 설날
2028-01-28 | 설날
2028-03-01 | 3·1절
2028-05-02 | 석가탄신일
2028-05-05 | 어린이날
2028-06-06 | 현충일
2028-08-15 | 광복절
2028-10-02 | 추석
2028-10-03 | 추석/개천절
2028-10-04 | 추석
2028-10-09 | 한글날
2028-12-25 | 성탄절
2029-01-01 | 신정
2029-02-12 | 설날
2029-02-13 | 설날
2029-02-14 | 설날
2029-03-01 | 3·1절
2029-05-05 | 어린이날
2029-05-20 | 석가탄신일
2029-06-06 | 현충일
2029-08-15 | 광복절
2029-09-21 | 추석
2029-09-22 | 추석
2029-09-23 | 추석
2029-10-03 | 개천절
2029-10-09 | 한글날
2029-12-25 | 성탄절
2030-01-01 | 신정
2030-02-02 | 설날
2030-02-03 | 설날
2030-02-04 | 설날
2030-03-01 | 3·1절
2030-05-05 | 어린이날
2030-05-09 | 석가탄신일
2030-06-06 | 현충일
2030-08-15 | 광복절
2030-09-11 | 추석
2030-09-12 | 추석
2030-09-13 | 추석
2030-10-03 | 개천절
2030-10-09 | 한글날
2030-12-25 | 성탄절
2031-01-01 | 신정
2031-01-22 | 설날
2031-01-23 | 설날
2031-01-24 | 설날
2031-03-01 | 3·1절
2031-05-05 | 어린이날
2031-05-28 | 석가탄신일
2031-06-06 | 현충일
2031-08-15 | 광복절
2031-09-30 | 추석
2031-10-01 | 추석
2031-10-02 | 추석
2031-10-03 | 개천절
2031-10-09 | 한글날
2031-12-25 | 성탄절
2032-01-01 | 신정
2032-02-10 | 설날
2032-02-11 | 설날
2032-02-12 | 설날
2032-03-01 | 3·1절
2032-05-05 | 어린이날
2032-05-16 | 석가탄신일
2032-06-06 | 현충일
2032-08-15 | 광복절
2032-09-18 | 추석
2032-09-19 | 추석
2032-09-20 | 추석
2032-10-03 | 개천절
2032-10-09 | 한글날
2032-12-25 | 성탄절
2033-01-01 | 신정
2033-01-30 | 설날
2033-01-31 | 설날
2033-02-01 | 설날
2033-03-01 | 3·1절
2033-05-05 | 어린이날
2033-05-06 | 석가탄신일
2033-06-06 | 현충일
2033-08-15 | 광복절
2033-10-03 | 개천절
2033-10-06 | 추석
2033-10-07 | 추석
2033-10-08 | 추석
2033-10-09 | 한글날
2033-12-25 | 성탄절
2034-01-01 | 신정
2034-02-18 | 설날
2034-02-19 | 설날
2034-02-20 | 설날
2034-03-01 | 3·1절
2034-05-05 | 어린이날
2034-05-25 | 석가탄신일
2034-06-06 | 현충일
2034-08-15 | 광복절
2034-09-26 | 추석
2034-09-27 | 추석
2034-09-28 | 추석
2034-10-03 | 개천절
2034-10-09 | 한글날
2034-12-25 | 성탄절
2035-01-01 | 신정
2035-02-07 | 설날
2035-02-08 | 설날
2035-02-09 | 설날
2035-03-01 | 3·1절
2035-05-05 | 어린이날
2035-05-15 | 석가탄신일
2035-06-06 | 현충일
2035-08-15 | 광복절
2035-09-15 | 추석
2035-09-16 | 추석
2035-09-17 | 추석
2035-10-03 | 개천절
2035-10-09 | 한글날
2035-12-25 | 성탄절
2036-01-01 | 신정
2036-01-27 | 설날
2036-01-28 | 설날
2036-01-29 | 설날
2036-03-01 | 3·1절
2036-05-03 | 석가탄신일
2036-05-05 | 어린이날
2036-06-06 | 현충일
2036-08-15 | 광복절
2036-10-03 | 추석/개천절
2036-10-04 | 추석
2036-10-05 | 추석
2036-10-09 | 한글날
2036-12-25 | 성탄절
2037-01-01 | 신정
2037-02-14 | 설날
2037-02-15 | 설날
2037-02-16 | 설날
2037-03-01 | 3·1절
2037-05-05 | 어린이날
2037-05-22 | 석가탄신일
2037-06-06 | 현충일
2037-08-15 | 광복절
2037-09-23 | 추석
2037-09-24 | 추석
2037-09-25 | 추석
2037-10-03 | 개천절
2037-10-09 | 한글날
2037-12-25 | 성탄절
2038-01-01 | 신정
2038-02-03 | 설날
2038-02-04 | 설날
2038-02-05 | 설날
2038-03-01 | 3·1절
2038-05-05 | 어린이날
2038-05-11 | 석가탄신일
2038-06-06 | 현충일
2038-08-15 | 광복절
2038-09-12 | 추석
2038-09-13 | 추석
2038-09-14 | 추석
2038-10-03 | 개천절
2038-10-09 | 한글날
2038-12-25 | 성탄절
2039-01-01 | 신정
2039-01-23 | 설날
2039-01-24 | 설날
2039-01-25 | 설날
2039-03-01 | 3·1절
2039-04-30 | 석가탄신일
2039-05-05 | 어린이날
2039-06-06 | 현충일
2039-08-15 | 광복절
2039-10-01 | 추석
2039-10-02 | 추석
2039-10-03 | 추석/개천절
2039-10-09 | 한글날
2039-12-25 | 성탄절
2040-01-01 | 신정
2040-02-11 | 설날
2040-02-12 | 설날
2040-02-13 | 설날
2040-03-01 | 3·1절
2040-05-05 | 어린이날
2040-05-18 | 석가탄신일
2040-06-06 | 현충일
2040-08-15 | 광복절
2040-09-20 | 추석
2040-09-21 | 추석
2040-09-22 | 추석
2040-10-03 | 개천절
2040-10-09 | 한글날
2040-12-25 | 성탄절
2041-01-01 | 신정
2041-01-31 | 설날
2041-02-01 | 설날
2041-02-02 | 설날
2041-03-01 | 3·1절
2041-05-05 | 어린이날
2041-05-07 | 석가탄신일
2041-06-06 | 현충일
2041-08-15 | 광복절
2041-09-09 | 추석
2041-09-10 | 추석
2041-09-11 | 추석
2041-10-03 | 개천절
2041-10-09 | 한글날
2041-12-25 | 성탄절
2042-01-01 | 신정
2042-01-21 | 설날
2042-01-22 | 설날
2042-01-23 | 설날
2042-03-01 | 3·1절
2042-05-05 | 어린이날
2042-05-26 | 석가탄신일
2042-06-06 | 현충일
2042-08-15 | 광복절
2042-09-27 | 추석
2042-09-28 | 추석
2042-09-29 | 추석
2042-10-03 | 개천절
2042-10-09 | 한글날
2042-12-25 | 성탄절
2043-01-01 | 신정
2043-02-09 | 설날
2043-02-10 | 설날
2043-02-11 | 설날
2043-03-01 | 3·1절
2043-05-05 | 어린이날
2043-05-16 | 석가탄신일
2043-06-06 | 현충일
2043-08-15 | 광복절
2043-09-16 | 추석
2043-09-17 | 추석
2043-09-18 | 추석
2043-10-03 | 개천절
2043-10-09 | 한글날
2043-12-25 | 성탄절
2044-01-01 | 신정
2044-01-29 | 설날
2044-01-30 | 설날
2044-01-31 | 설날
2044-03-01 | 3·1절
2044-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2044-06-06 | 현충일
2044-08-15 | 광복절
2044-10-03 | 개천절
2044-10-04 | 추석
2044-10-05 | 추석
2044-10-06 | 추석
2044-10-09 | 한글날
2044-12-25 | 성탄절
2045-01-01 | 신정
2045-02-16 | 설날
2045-02-17 | 설날
2045-02-18 | 설날
2045-03-01 | 3·1절
2045-05-05 | 어린이날
2045-05-24 | 석가탄신일
2045-06-06 | 현충일
2045-08-15 | 광복절
2045-09-24 | 추석
2045-09-25 | 추석
2045-09-26 | 추석
2045-10-03 | 개천절
2045-10-09 | 한글날
2045-12-25 | 성탄절
2046-01-01 | 신정
2046-02-05 | 설날
2046-02-06 | 설날
2046-02-07 | 설날
2046-03-01 | 3·1절
2046-05-05 | 어린이날
2046-05-13 | 석가탄신일
2046-06-06 | 현충일
2046-08-15 | 광복절
2046-09-14 | 추석
2046-09-15 | 추석
2046-09-16 | 추석
2046-10-03 | 개천절
2046-10-09 | 한글날
2046-12-25 | 성탄절
2047-01-01 | 신정
2047-01-25 | 설날
2047-01-26 | 설날
2047-01-27 | 설날
2047-03-01 | 3·1절
2047-05-02 | 석가탄신일
2047-05-05 | 어린이날
2047-06-06 | 현충일
2047-08-15 | 광복절
2047-10-03 | 개천절
2047-10-04 | 추석
2047-10-05 | 추석
2047-10-09 | 한글날
2047-12-25 | 성탄절
2048-01-01 | 신정
2048-02-13 | 설날
2048-02-14 | 설날
2048-02-15 | 설날
2048-03-01 | 3·1절
2048-05-05 | 어린이날
2048-05-20 | 석가탄신일
2048-06-06 | 현충일
2048-08-15 | 광복절
2048-09-21 | 추석
2048-09-22 | 추석
2048-09-23 | 추석
2048-10-03 | 개천절
2048-10-09 | 한글날
2048-12-25 | 성탄절
2049-01-01 | 신정
2049-02-01 | 설날
2049-02-02 | 설날
2049-02-03 | 설날
2049-03-01 | 3·1절
2049-05-05 | 어린이날
2049-05-09 | 석가탄신일
2049-06-06 | 현충일
2049-08-15 | 광복절
2049-09-10 | 추석
2049-09-11 | 추석
2049-09-12 | 추석
2049-10-03 | 개천절
2049-10-09 | 한글날
2049-12-25 | 성탄절
2050-01-01 | 신정
2050-01-22 | 설날
2050-01-23 | 설날
2050-01-24 | 설날
2050-03-01 | 3·1절
2050-05-05 | 어린이날
2050-05-28 | 석가탄신일
2050-06-06 | 현충일
2050-08-15 | 광복절
2050-09-29 | 추석
2050-09-30 | 추석
2050-10-01 | 추석
2050-10-03 | 개천절
2050-10-09 | 한글날
2050-12-25 | 성탄절
2051-01-01 | 신정
2051-02-10 | 설날
2051-02-11 | 설날
2051-02-12 | 설날
2051-03-01 | 3·1절
2051-05-05 | 어린이날
2051-05-17 | 석가탄신일
2051-06-06 | 현충일
2051-08-15 | 광복절
2051-09-18 | 추석
2051-09-19 | 추석
2051-09-20 | 추석
2051-10-03 | 개천절
2051-10-09 | 한글날
2051-12-25 | 성탄절
2052-01-01 | 신정
2052-01-31 | 설날
2052-02-01 | 설날
2052-02-02 | 설날
2052-03-01 | 3·1절
2052-05-05 | 어린이날
2052-05-06 | 석가탄신일
2052-06-06 | 현충일
2052-08-15 | 광복절
2052-09-06 | 추석
2052-09-07 | 추석
2052-09-08 | 추석
2052-10-03 | 개천절
2052-10-09 | 한글날
2052-12-25 | 성탄절
2053-01-01 | 신정
2053-02-18 | 설날
2053-02-19 | 설날
2053-02-20 | 설날
2053-03-01 | 3·1절
2053-05-05 | 어린이날
2053-05-25 | 석가탄신일
2053-06-06 | 현충일
2053-08-15 | 광복절
2053-09-25 | 추석
2053-09-26 | 추석
2053-09-27 | 추석
2053-10-03 | 개천절
2053-10-09 | 한글날
2053-12-25 | 성탄절
2054-01-01 | 신정
2054-02-07 | 설날
2054-02-08 | 설날
2054-02-09 | 설날
2054-03-01 | 3·1절
2054-05-05 | 어린이날
2054-05-15 | 석가탄신일
2054-06-06 | 현충일
2054-08-15 | 광복절
2054-09-15 | 추석
2054-09-16 | 추석
2054-09-17 | 추석
2054-10-03 | 개천절
2054-10-09 | 한글날
2054-12-25 | 성탄절
2055-01-01 | 신정
2055-01-27 | 설날
2055-01-28 | 설날
2055-01-29 | 설날
2055-03-01 | 3·1절
2055-05-04 | 석가탄신일
2055-05-05 | 어린이날
2055-06-06 | 현충일
2055-08-15 | 광복절
2055-10-03 | 개천절
2055-10-04 | 추석
2055-10-05 | 추석
2055-10-06 | 추석
2055-10-09 | 한글날
2055-12-25 | 성탄절
2056-01-01 | 신정
2056-02-14 | 설날
2056-02-15 | 설날
2056-02-16 | 설날
2056-03-01 | 3·1절
2056-05-05 | 어린이날
2056-05-22 | 석가탄신일
2056-06-06 | 현충일
2056-08-15 | 광복절
2056-09-23 | 추석
2056-09-24 | 추석
2056-09-25 | 추석
2056-10-03 | 개천절
2056-10-09 | 한글날
2056-12-25 | 성탄절
2057-01-01 | 신정
2057-02-03 | 설날
2057-02-04 | 설날
2057-02-05 | 설날
2057-03-01 | 3·1절
2057-05-05 | 어린이날
2057-05-11 | 석가탄신일
2057-06-06 | 현충일
2057-08-15 | 광복절
2057-09-12 | 추석
2057-09-13 | 추석
2057-09-14 | 추석
2057-10-03 | 개천절
2057-10-09 | 한글날
2057-12-25 | 성탄절
2058-01-01 | 신정
2058-01-23 | 설날
2058-01-24 | 설날
2058-01-25 | 설날
2058-03-01 | 3·1절
2058-04-30 | 석가탄신일
2058-05-05 | 어린이날
2058-06-06 | 현충일
2058-08-15 | 광복절
2058-10-01 | 추석
2058-10-02 | 추석
2058-10-03 | 추석/개천절
2058-10-09 | 한글날
2058-12-25 | 성탄절
2059-01-01 | 신정
2059-02-11 | 설날
2059-02-12 | 설날
2059-02-13 | 설날
2059-03-01 | 3·1절
2059-05-05 | 어린이날
2059-05-19 | 석가탄신일
2059-06-06 | 현충일
2059-08-15 | 광복절
2059-09-20 | 추석
2059-09-21 | 추석
2059-09-22 | 추석
2059-10-03 | 개천절
2059-10-09 | 한글날
2059-12-25 | 성탄절
2060-01-01 | 신정
2060-02-01 | 설날
2060-02-02 | 설날
2060-02-03 | 설날
2060-03-01 | 3·1절
2060-05-05 | 어린이날
2060-05-07 | 석가탄신일
2060-06-06 | 현충일
2060-08-15 | 광복절
2060-09-08 | 추석
2060-09-09 | 추석
2060-09-10 | 추석
2060-10-03 | 개천절
2060-10-09 | 한글날
2060-12-25 | 성탄절
2061-01-01 | 신정
2061-01-21 | 설날
2061-01-22 | 설날
2061-01-23 | 설날
2061-03-01 | 3·1절
2061-05-05 | 어린이날
2061-05-26 | 석가탄신일
2061-06-06 | 현충일
2061-08-15 | 광복절
2061-09-27 | 추석
2061-09-28 | 추석
2061-09-29 | 추석
2061-10-03 | 개천절
2061-10-09 | 한글날
2061-12-25 | 성탄절
2062-01-01 | 신정
2062-02-08 | 설날
2062-02-09 | 설날
2062-02-10 | 설날
2062-03-01 | 3·1절
2062-05-05 | 어린이날
2062-05-16 | 석가탄신일
2062-06-06 | 현충일
2062-08-15 | 광복절
2062-09-16 | 추석
2062-09-17 | 추석
2062-09-18 | 추석
2062-10-03 | 개천절
2062-10-09 | 한글날
2062-12-25 | 성탄절
2063-01-01 | 신정
2063-01-28 | 설날
2063-01-29 | 설날
2063-01-30 | 설날
2063-03-01 | 3·1절
2063-05-05 | 어린이날
2063-05-06 | 석가탄신일
2063-06-06 | 현충일
2063-08-15 | 광복절
2063-10-03 | 개천절
2063-10-05 | 추석
2063-10-06 | 추석
2063-10-07 | 추석
2063-10-09 | 한글날
2063-12-25 | 성탄절
2064-01-01 | 신정
2064-02-16 | 설날
2064-02-17 | 설날
2064-02-18 | 설날
2064-03-01 | 3·1절
2064-05-05 | 어린이날
2064-05-23 | 석가탄신일
2064-06-06 | 현충일
2064-08-15 | 광복절
2064-09-24 | 추석
2064-09-25 | 추석
2064-09-26 | 추석
2064-10-03 | 개천절
2064-10-09 | 한글날
2064-12-25 | 성탄절
2065-01-01 | 신정
2065-02-04 | 설날
2065-02-05 | 설날
2065-02-06 | 설날
2065-03-01 | 3·1절
2065-05-05 | 어린이날
2065-05-12 | 석가탄신일
2065-06-06 | 현충일
2065-08-15 | 광복절
2065-09-14 | 추석
2065-09-15 | 추석
2065-09-16 | 추석
2065-10-03 | 개천절
2065-10-09 | 한글날
2065-12-25 | 성탄절
2066-01-01 | 신정
2066-01-25 | 설날
2066-01-26 | 설날
2066-01-27 | 설날
2066-03-01 | 3·1절
2066-05-01 | 석가탄신일
2066-05-05 | 어린이날
2066-06-06 | 현충일
2066-08-15 | 광복절
2066-10-02 | 추석
2066-10-03 | 추석/개천절
2066-10-04 | 추석
2066-10-09 | 한글날
2066-12-25 | 성탄절
2067-01-01 | 신정
2067-02-13 | 설날
2067-02-14 | 설날
2067-02-15 | 설날
2067-03-01 | 3·1절
2067-05-05 | 어린이날
2067-05-20 | 석가탄신일
2067-06-06 | 현충일
2067-08-15 | 광복절
2067-09-22 | 추석
2067-09-23 | 추석
2067-09-24 | 추석
2067-10-03 | 개천절
2067-10-09 | 한글날
2067-12-25 | 성탄절
2068-01-01 | 신정
2068-02-02 | 설날
2068-02-03 | 설날
2068-02-04 | 설날
2068-03-01 | 3·1절
2068-05-05 | 어린이날
2068-05-09 | 석가탄신일
2068-06-06 | 현충일
2068-08-15 | 광복절
2068-09-10 | 추석
2068-09-11 | 추석
2068-09-12 | 추석
2068-10-03 | 개천절
2068-10-09 | 한글날
2068-12-25 | 성탄절
2069-01-01 | 신정
2069-01-22 | 설날
2069-01-23 | 설날
2069-01-24 | 설날
2069-03-01 | 3·1절
2069-04-28 | 석가탄신일
2069-05-05 | 어린이날
2069-06-06 | 현충일
2069-08-15 | 광복절
2069-09-28 | 추석
2069-09-29 | 추석
2069-09-30 | 추석
2069-10-03 | 개천절
2069-10-09 | 한글날
2069-12-25 | 성탄절
2070-01-01 | 신정
2070-02-10 | 설날
2070-02-11 | 설날
2070-02-12 | 설날
2070-03-01 | 3·1절
2070-05-05 | 어린이날
2070-05-17 | 석가탄신일
2070-06-06 | 현충일
2070-08-15 | 광복절
2070-09-18 | 추석
2070-09-19 | 추석
2070-09-20 | 추석
2070-10-03 | 개천절
2070-10-09 | 한글날
2070-12-25 | 성탄절
2071-01-01 | 신정
2071-01-30 | 설날
2071-01-31 | 설날
2071-02-01 | 설날
2071-03-01 | 3·1절
2071-05-05 | 어린이날
2071-05-07 | 석가탄신일
2071-06-06 | 현충일
2071-08-15 | 광복절
2071-09-07 | 추석
2071-09-08 | 추석
2071-09-09 | 추석
2071-10-03 | 개천절
2071-10-09 | 한글날
2071-12-25 | 성탄절
2072-01-01 | 신정
2072-02-18 | 설날
2072-02-19 | 설날
2072-02-20 | 설날
2072-03-01 | 3·1절
2072-05-05 | 어린이날
2072-05-25 | 석가탄신일
2072-06-06 | 현충일
2072-08-15 | 광복절
2072-09-25 | 추석
2072-09-26 | 추석
2072-09-27 | 추석
2072-10-03 | 개천절
2072-10-09 | 한글날
2072-12-25 | 성탄절
2073-01-01 | 신정
2073-02-06 | 설날
2073-02-07 | 설날
2073-02-08 | 설날
2073-03-01 | 3·1절
2073-05-05 | 어린이날
2073-05-14 | 석가탄신일
2073-06-06 | 현충일
2073-08-15 | 광복절
2073-09-15 | 추석
2073-09-16 | 추석
2073-09-17 | 추석
2073-10-03 | 개천절
2073-10-09 | 한글날
2073-12-25 | 성탄절
2074-01-01 | 신정
2074-01-26 | 설날
2074-01-27 | 설날
2074-01-28 | 설날
2074-03-01 | 3·1절
2074-05-03 | 석가탄신일
2074-05-05 | 어린이날
2074-06-06 | 현충일
2074-08-15 | 광복절
2074-10-03 | 개천절
2074-10-04 | 추석
2074-10-05 | 추석
2074-10-06 | 추석
2074-10-09 | 한글날
2074-12-25 | 성탄절
2075-01-01 | 신정
2075-02-14 | 설날
2075-02-15 | 설날
2075-02-16 | 설날
2075-03-01 | 3·1절
2075-05-05 | 어린이날
2075-05-22 | 석가탄신일
2075-06-06 | 현충일
2075-08-15 | 광복절
2075-09-23 | 추석
2075-09-24 | 추석
2075-09-25 | 추석
2075-10-03 | 개천절
2075-10-09 | 한글날
2075-12-25 | 성탄절
2076-01-01 | 신정
2076-02-04 | 설날
2076-02-05 | 설날
2076-02-06 | 설날
2076-03-01 | 3·1절
2076-05-05 | 어린이날
2076-05-10 | 석가탄신일
2076-06-06 | 현충일
2076-08-15 | 광복절
2076-09-11 | 추석
2076-09-12 | 추석
2076-09-13 | 추석
2076-10-03 | 개천절
2076-10-09 | 한글날
2076-12-25 | 성탄절
2077-01-01 | 신정
2077-01-23 | 설날
2077-01-24 | 설날
2077-01-25 | 설날
2077-03-01 | 3·1절
2077-04-30 | 석가탄신일
2077-05-05 | 어린이날
2077-06-06 | 현충일
2077-08-15 | 광복절
2077-09-30 | 추석
2077-10-01 | 추석
2077-10-02 | 추석
2077-10-03 | 개천절
2077-10-09 | 한글날
2077-12-25 | 성탄절
2078-01-01 | 신정
2078-02-11 | 설날
2078-02-12 | 설날
2078-02-13 | 설날
2078-03-01 | 3·1절
2078-05-05 | 어린이날
2078-05-19 | 석가탄신일
2078-06-06 | 현충일
2078-08-15 | 광복절
2078-09-19 | 추석
2078-09-20 | 추석
2078-09-21 | 추석
2078-10-03 | 개천절
2078-10-09 | 한글날
2078-12-25 | 성탄절
2079-01-01 | 신정
2079-02-01 | 설날
2079-02-02 | 설날
2079-02-03 | 설날
2079-03-01 | 3·1절
2079-05-05 | 어린이날
2079-05-08 | 석가탄신일
2079-06-06 | 현충일
2079-08-15 | 광복절
2079-09-09 | 추석
2079-09-10 | 추석
2079-09-11 | 추석
2079-10-03 | 개천절
2079-10-09 | 한글날
2079-12-25 | 성탄절
2080-01-01 | 신정
2080-01-21 | 설날
2080-01-22 | 설날
2080-01-23 | 설날
2080-03-01 | 3·1절
2080-05-05 | 어린이날
2080-05-26 | 석가탄신일
2080-06-06 | 현충일
2080-08-15 | 광복절
2080-09-27 | 추석
2080-09-28 | 추석
2080-09-29 | 추석
2080-10-03 | 개천절
2080-10-09 | 한글날
2080-12-25 | 성탄절
2081-01-01 | 신정
2081-02-08 | 설날
2081-02-09 | 설날
2081-02-10 | 설날
2081-03-01 | 3·1절
2081-05-05 | 어린이날
2081-05-16 | 석가탄신일
2081-06-06 | 현충일
2081-08-15 | 광복절
2081-09-16 | 추석
2081-09-17 | 추석
2081-09-18 | 추석
2081-10-03 | 개천절
2081-10-09 | 한글날
2081-12-25 | 성탄절
2082-01-01 | 신정
2082-01-28 | 설날
2082-01-29 | 설날
2082-01-30 | 설날
2082-03-01 | 3·1절
2082-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2082-06-06 | 현충일
2082-08-15 | 광복절
2082-10-03 | 개천절
2082-10-05 | 추석
2082-10-06 | 추석
2082-10-07 | 추석
2082-10-09 | 한글날
2082-12-25 | 성탄절
2083-01-01 | 신정
2083-02-16 | 설날
2083-02-17 | 설날
2083-02-18 | 설날
2083-03-01 | 3·1절
2083-05-05 | 어린이날
2083-05-24 | 석가탄신일
2083-06-06 | 현충일
2083-08-15 | 광복절
2083-09-25 | 추석
2083-09-26 | 추석
2083-09-27 | 추석
2083-10-03 | 개천절
2083-10-09 | 한글날
2083-12-25 | 성탄절
2084-01-01 | 신정
2084-02-05 | 설날
2084-02-06 | 설날
2084-02-07 | 설날
2084-03-01 | 3·1절
2084-05-05 | 어린이날
2084-05-12 | 석가탄신일
2084-06-06 | 현충일
2084-08-15 | 광복절
2084-09-13 | 추석
2084-09-14 | 추석
2084-09-15 | 추석
2084-10-03 | 개천절
2084-10-09 | 한글날
2084-12-25 | 성탄절
2085-01-01 | 신정
2085-01-25 | 설날
2085-01-26 | 설날
2085-01-27 | 설날
2085-03-01 | 3·1절
2085-05-01 | 석가탄신일
2085-05-05 | 어린이날
2085-06-06 | 현충일
2085-08-15 | 광복절
2085-10-02 | 추석
2085-10-03 | 추석/개천절
2085-10-04 | 추석
2085-10-09 | 한글날
2085-12-25 | 성탄절
2086-01-01 | 신정
2086-02-13 | 설날
2086-02-14 | 설날
2086-02-15 | 설날
2086-03-01 | 3·1절
2086-05-05 | 어린이날
2086-05-20 | 석가탄신일
2086-06-06 | 현충일
2086-08-15 | 광복절
2086-09-21 | 추석
2086-09-22 | 추석
2086-09-23 | 추석
2086-10-03 | 개천절
2086-10-09 | 한글날
2086-12-25 | 성탄절
2087-01-01 | 신정
2087-02-02 | 설날
2087-02-03 | 설날
2087-02-04 | 설날
2087-03-01 | 3·1절
2087-05-05 | 어린이날
2087-05-10 | 석가탄신일
2087-06-06 | 현충일
2087-08-15 | 광복절
2087-09-10 | 추석
2087-09-11 | 추석
2087-09-12 | 추석
2087-10-03 | 개천절
2087-10-09 | 한글날
2087-12-25 | 성탄절
2088-01-01 | 신정
2088-01-23 | 설날
2088-01-24 | 설날
2088-01-25 | 설날
2088-03-01 | 3·1절
2088-04-28 | 석가탄신일
2088-05-05 | 어린이날
2088-06-06 | 현충일
2088-08-15 | 광복절
2088-09-28 | 추석
2088-09-29 | 추석
2088-09-30 | 추석
2088-10-03 | 개천절
2088-10-09 | 한글날
2088-12-25 | 성탄절
2089-01-01 | 신정
2089-02-10 | 설날
2089-02-11 | 설날
2089-02-12 | 설날
2089-03-01 | 3·1절
2089-05-05 | 어린이날
2089-05-17 | 석가탄신일
2089-06-06 | 현충일
2089-08-15 | 광복절
2089-09-18 | 추석
2089-09-19 | 추석
2089-09-20 | 추석
2089-10-03 | 개천절
2089-10-09 | 한글날
2089-12-25 | 성탄절
2090-01-01 | 신정
2090-01-29 | 설날
2090-01-30 | 설날
2090-01-31 | 설날
2090-03-01 | 3·1절
2090-05-05 | 어린이날
2090-05-07 | 석가탄신일
2090-06-06 | 현충일
2090-08-15 | 광복절
2090-09-07 | 추석
2090-09-08 | 추석
2090-09-09 | 추석
2090-10-03 | 개천절
2090-10-09 | 한글날
2090-12-25 | 성탄절
2091-01-01 | 신정
2091-02-17 | 설날
2091-02-18 | 설날
2091-02-19 | 설날
2091-03-01 | 3·1절
2091-05-05 | 어린이날
2091-05-25 | 석가탄신일
2091-06-06 | 현충일
2091-08-15 | 광복절
2091-09-26 | 추석
2091-09-27 | 추석
2091-09-28 | 추석
2091-10-03 | 개천절
2091-10-09 | 한글날
2091-12-25 | 성탄절
2092-01-01 | 신정
2092-02-06 | 설날
2092-02-07 | 설날
2092-02-08 | 설날
2092-03-01 | 3·1절
2092-05-05 | 어린이날
2092-05-13 | 석가탄신일
2092-06-06 | 현충일
2092-08-15 | 광복절
2092-09-15 | 추석
2092-09-16 | 추석
2092-09-17 | 추석
2092-10-03 | 개천절
2092-10-09 | 한글날
2092-12-25 | 성탄절
2093-01-01 | 신정
2093-01-26 | 설날
2093-01-27 | 설날
2093-01-28 | 설날
2093-03-01 | 3·1절
2093-05-03 | 석가탄신일
2093-05-05 | 어린이날
2093-06-06 | 현충일
2093-08-15 | 광복절
2093-10-03 | 개천절
2093-10-04 | 추석
2093-10-05 | 추석
2093-10-06 | 추석
2093-10-09 | 한글날
2093-12-25 | 성탄절
2094-01-01 | 신정
2094-02-14 | 설날
2094-02-15 | 설날
2094-02-16 | 설날
2094-03-01 | 3·1절
2094-05-05 | 어린이날
2094-05-21 | 석가탄신일
2094-06-06 | 현충일
2094-08-15 | 광복절
2094-09-23 | 추석
2094-09-24 | 추석
2094-09-25 | 추석
2094-10-03 | 개천절
2094-10-09 | 한글날
2094-12-25 | 성탄절
2095-01-01 | 신정
2095-02-04 | 설날
2095-02-05 | 설날
2095-02-06 | 설날
2095-03-01 | 3·1절
2095-05-05 | 어린이날
2095-05-11 | 석가탄신일
2095-06-06 | 현충일
2095-08-15 | 광복절
2095-09-12 | 추석
2095-09-13 | 추석
2095-09-14 | 추석
2095-10-03 | 개천절
2095-10-09 | 한글날
2095-12-25 | 성탄절
2096-01-01 | 신정
2096-01-24 | 설날
2096-01-25 | 설날
2096-01-26 | 설날
2096-03-01 | 3·1절
2096-04-30 | 석가탄신일
2096-05-05 | 어린이날
2096-06-06 | 현충일
2096-08-15 | 광복절
2096-09-30 | 추석
2096-10-01 | 추석
2096-10-02 | 추석
2096-10-03 | 개천절
2096-10-09 | 한글날
2096-12-25 | 성탄절
2097-01-01 | 신정
2097-02-11 | 설날
2097-02-12 | 설날
2097-02-13 | 설날
2097-03-01 | 3·1절
2097-05-05 | 어린이날
2097-05-19 | 석가탄신일
2097-06-06 | 현충일
2097-08-15 | 광복절
2097-09-19 | 추석
2097-09-20 | 추석
2097-09-21 | 추석
2097-10-03 | 개천절
2097-10-09 | 한글날
2097-12-25 | 성탄절
2098-01-01 | 신정
2098-01-31 | 설날
2098-02-01 | 설날
2098-02-02 | 설날
2098-03-01 | 3·1절
2098-05-05 | 어린이날
2098-05-08 | 석가탄신일
2098-06-06 | 현충일
2098-08-15 | 광복절
2098-09-09 | 추석
2098-09-10 | 추석
2098-09-11 | 추석
2098-10-03 | 개천절
2098-10-09 | 한글날
2098-12-25 | 성탄절
2099-01-01 | 신정
2099-01-20 | 설날
2099-01-21 | 설날
2099-01-22 | 설날
2099-03-01 | 3·1절
2099-05-05 | 어린이날
2099-05-27 | 석가탄신일
2099-06-06 | 현충일
2099-08-15 | 광복절
2099-09-28 | 추석
2099-09-29 | 추석
2099-09-30 | 추석
2099-10-03 | 개천절
2099-10-09 | 한글날
2099-12-25 | 성탄절
2100-01-01 | 신정
2100-02-08 | 설날
2100-02-09 | 설날
2100-02-10 | 설날
2100-03-01 | 3·1절
2100-05-05 | 어린이날
2100-05-16 | 석가탄신일
2100-06-06 | 현충일
2100-08-15 | 광복절
2100-09-17 | 추석
2100-09-18 | 추석
2100-09-19 | 추석
2100-10-03 | 개천절
2100-10-09 | 한글날
2100-12-25 | 성탄절
2101-01-01 | 신정
2101-01-28 | 설날
2101-01-29 | 설날
2101-01-30 | 설날
2101-03-01 | 3·1절
2101-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2101-06-06 | 현충일
2101-08-15 | 광복절
2101-10-03 | 개천절
2101-10-06 | 추석
2101-10-07 | 추석
2101-10-08 | 추석
2101-10-09 | 한글날
2101-12-25 | 성탄절
2102-01-01 | 신정
2102-02-16 | 설날
2102-02-17 | 설날
2102-02-18 | 설날
2102-03-01 | 3·1절
2102-05-05 | 어린이날
2102-05-24 | 석가탄신일
2102-06-06 | 현충일
2102-08-15 | 광복절
2102-09-25 | 추석
2102-09-26 | 추석
2102-09-27 | 추석
2102-10-03 | 개천절
2102-10-09 | 한글날
2102-12-25 | 성탄절
2103-01-01 | 신정
2103-02-06 | 설날
2103-02-07 | 설날
2103-02-08 | 설날
2103-03-01 | 3·1절
2103-05-05 | 어린이날
2103-05-13 | 석가탄신일
2103-06-06 | 현충일
2103-08-15 | 광복절
2103-09-15 | 추석
2103-09-16 | 추석
2103-09-17 | 추석
2103-10-03 | 개천절
2103-10-09 | 한글날
2103-12-25 | 성탄절
2104-01-01 | 신정
2104-01-27 | 설날
2104-01-28 | 설날
2104-01-29 | 설날
2104-03-01 | 3·1절
2104-05-02 | 석가탄신일
2104-05-05 | 어린이날
2104-06-06 | 현충일
2104-08-15 | 광복절
2104-10-02 | 추석
2104-10-03 | 추석/개천절
2104-10-04 | 추석
2104-10-09 | 한글날
2104-12-25 | 성탄절
2105-01-01 | 신정
2105-02-14 | 설날
2105-02-15 | 설날
2105-02-16 | 설날
2105-03-01 | 3·1절
2105-05-05 | 어린이날
2105-05-21 | 석가탄신일
2105-06-06 | 현충일
2105-08-15 | 광복절
2105-09-21 | 추석
2105-09-22 | 추석
2105-09-23 | 추석
2105-10-03 | 개천절
2105-10-09 | 한글날
2105-12-25 | 성탄절
2106-01-01 | 신정
2106-02-03 | 설날
2106-02-04 | 설날
2106-02-05 | 설날
2106-03-01 | 3·1절
2106-05-05 | 어린이날
2106-05-11 | 석가탄신일
2106-06-06 | 현충일
2106-08-15 | 광복절
2106-09-11 | 추석
2106-09-12 | 추석
2106-09-13 | 추석
2106-10-03 | 개천절
2106-10-09 | 한글날
2106-12-25 | 성탄절
2107-01-01 | 신정
2107-01-23 | 설날
2107-01-24 | 설날
2107-01-25 | 설날
2107-03-01 | 3·1절
2107-04-30 | 석가탄신일
2107-05-05 | 어린이날
2107-06-06 | 현충일
2107-08-15 | 광복절
2107-09-30 | 추석
2107-10-01 | 추석
2107-10-02 | 추석
2107-10-03 | 개천절
2107-10-09 | 한글날
2107-12-25 | 성탄절
2108-01-01 | 신정
2108-02-11 | 설날
2108-02-12 | 설날
2108-02-13 | 설날
2108-03-01 | 3·1절
2108-05-05 | 어린이날
2108-05-18 | 석가탄신일
2108-06-06 | 현충일
2108-08-15 | 광복절
2108-09-19 | 추석
2108-09-20 | 추석
2108-09-21 | 추석
2108-10-03 | 개천절
2108-10-09 | 한글날
2108-12-25 | 성탄절
2109-01-01 | 신정
2109-01-30 | 설날
2109-01-31 | 설날
2109-02-01 | 설날
2109-03-01 | 3·1절
2109-05-05 | 어린이날
2109-05-07 | 석가탄신일
2109-06-06 | 현충일
2109-08-15 | 광복절
2109-09-08 | 추석
2109-09-09 | 추석
2109-09-10 | 추석
2109-10-03 | 개천절
2109-10-09 | 한글날
2109-12-25 | 성탄절
2110-01-01 | 신정
2110-02-18 | 설날
2110-02-19 | 설날
2110-02-20 | 설날
2110-03-01 | 3·1절
2110-05-05 | 어린이날
2110-05-26 | 석가탄신일
2110-06-06 | 현충일
2110-08-15 | 광복절
2110-09-27 | 추석
2110-09-28 | 추석
2110-09-29 | 추석
2110-10-03 | 개천절
2110-10-09 | 한글날
2110-12-25 | 성탄절
2111-01-01 | 신정
2111-02-07 | 설날
2111-02-08 | 설날
2111-02-09 | 설날
2111-03-01 | 3·1절
2111-05-05 | 어린이날
2111-05-15 | 석가탄신일
2111-06-06 | 현충일
2111-08-15 | 광복절
2111-09-16 | 추석
2111-09-17 | 추석
2111-09-18 | 추석
2111-10-03 | 개천절
2111-10-09 | 한글날
2111-12-25 | 성탄절
2112-01-01 | 신정
2112-01-28 | 설날
2112-01-29 | 설날
2112-01-30 | 설날
2112-03-01 | 3·1절
2112-05-03 | 석가탄신일
2112-05-05 | 어린이날
2112-06-06 | 현충일
2112-08-15 | 광복절
2112-10-03 | 개천절
2112-10-04 | 추석
2112-10-05 | 추석
2112-10-06 | 추석
2112-10-09 | 한글날
2112-12-25 | 성탄절
2113-01-01 | 신정
2113-02-15 | 설날
2113-02-16 | 설날
2113-02-17 | 설날
2113-03-01 | 3·1절
2113-05-05 | 어린이날
2113-05-22 | 석가탄신일
2113-06-06 | 현충일
2113-08-15 | 광복절
2113-09-23 | 추석
2113-09-24 | 추석
2113-09-25 | 추석
2113-10-03 | 개천절
2113-10-09 | 한글날
2113-12-25 | 성탄절
2114-01-01 | 신정
2114-02-05 | 설날
2114-02-06 | 설날
2114-02-07 | 설날
2114-03-01 | 3·1절
2114-05-05 | 어린이날
2114-05-12 | 석가탄신일
2114-06-06 | 현충일
2114-08-15 | 광복절
2114-09-12 | 추석
2114-09-13 | 추석
2114-09-14 | 추석
2114-10-03 | 개천절
2114-10-09 | 한글날
2114-12-25 | 성탄절
2115-01-01 | 신정
2115-01-25 | 설날
2115-01-26 | 설날
2115-01-27 | 설날
2115-03-01 | 3·1절
2115-05-02 | 석가탄신일
2115-05-05 | 어린이날
2115-06-06 | 현충일
2115-08-15 | 광복절
2115-10-01 | 추석
2115-10-02 | 추석
2115-10-03 | 추석/개천절
2115-10-09 | 한글날
2115-12-25 | 성탄절
2116-01-01 | 신정
2116-02-13 | 설날
2116-02-14 | 설날
2116-02-15 | 설날
2116-03-01 | 3·1절
2116-05-05 | 어린이날
2116-05-20 | 석가탄신일
2116-06-06 | 현충일
2116-08-15 | 광복절
2116-09-20 | 추석
2116-09-21 | 추석
2116-09-22 | 추석
2116-10-03 | 개천절
2116-10-09 | 한글날
2116-12-25 | 성탄절
2117-01-01 | 신정
2117-02-01 | 설날
2117-02-02 | 설날
2117-02-03 | 설날
2117-03-01 | 3·1절
2117-05-05 | 어린이날
2117-05-09 | 석가탄신일
2117-06-06 | 현충일
2117-08-15 | 광복절
2117-09-10 | 추석
2117-09-11 | 추석
2117-09-12 | 추석
2117-10-03 | 개천절
2117-10-09 | 한글날
2117-12-25 | 성탄절
2118-01-01 | 신정
2118-01-21 | 설날
2118-01-22 | 설날
2118-01-23 | 설날
2118-03-01 | 3·1절
2118-05-05 | 어린이날
2118-05-28 | 석가탄신일
2118-06-06 | 현충일
2118-08-15 | 광복절
2118-09-29 | 추석
2118-09-30 | 추석
2118-10-01 | 추석
2118-10-03 | 개천절
2118-10-09 | 한글날
2118-12-25 | 성탄절
2119-01-01 | 신정
2119-02-09 | 설날
2119-02-10 | 설날
2119-02-11 | 설날
2119-03-01 | 3·1절
2119-05-05 | 어린이날
2119-05-17 | 석가탄신일
2119-06-06 | 현충일
2119-08-15 | 광복절
2119-09-18 | 추석
2119-09-19 | 추석
2119-09-20 | 추석
2119-10-03 | 개천절
2119-10-09 | 한글날
2119-12-25 | 성탄절
2120-01-01 | 신정
2120-01-29 | 설날
2120-01-30 | 설날
2120-01-31 | 설날
2120-03-01 | 3·1절
2120-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2120-06-06 | 현충일
2120-08-15 | 광복절
2120-10-03 | 개천절
2120-10-06 | 추석
2120-10-07 | 추석
2120-10-08 | 추석
2120-10-09 | 한글날
2120-12-25 | 성탄절
2121-01-01 | 신정
2121-02-16 | 설날
2121-02-17 | 설날
2121-02-18 | 설날
2121-03-01 | 3·1절
2121-05-05 | 어린이날
2121-05-24 | 석가탄신일
2121-06-06 | 현충일
2121-08-15 | 광복절
2121-09-25 | 추석
2121-09-26 | 추석
2121-09-27 | 추석
2121-10-03 | 개천절
2121-10-09 | 한글날
2121-12-25 | 성탄절
2122-01-01 | 신정
2122-02-06 | 설날
2122-02-07 | 설날
2122-02-08 | 설날
2122-03-01 | 3·1절
2122-05-05 | 어린이날
2122-05-13 | 석가탄신일
2122-06-06 | 현충일
2122-08-15 | 광복절
2122-09-14 | 추석
2122-09-15 | 추석
2122-09-16 | 추석
2122-10-03 | 개천절
2122-10-09 | 한글날
2122-12-25 | 성탄절
2123-01-01 | 신정
2123-01-27 | 설날
2123-01-28 | 설날
2123-01-29 | 설날
2123-03-01 | 3·1절
2123-05-03 | 석가탄신일
2123-05-05 | 어린이날
2123-06-06 | 현충일
2123-08-15 | 광복절
2123-10-03 | 추석/개천절
2123-10-04 | 추석
2123-10-05 | 추석
2123-10-09 | 한글날
2123-12-25 | 성탄절
2124-01-01 | 신정
2124-02-14 | 설날
2124-02-15 | 설날
2124-02-16 | 설날
2124-03-01 | 3·1절
2124-05-05 | 어린이날
2124-05-21 | 석가탄신일
2124-06-06 | 현충일
2124-08-15 | 광복절
2124-09-21 | 추석
2124-09-22 | 추석
2124-09-23 | 추석
2124-10-03 | 개천절
2124-10-09 | 한글날
2124-12-25 | 성탄절
2125-01-01 | 신정
2125-02-02 | 설날
2125-02-03 | 설날
2125-02-04 | 설날
2125-03-01 | 3·1절
2125-05-05 | 어린이날
2125-05-10 | 석가탄신일
2125-06-06 | 현충일
2125-08-15 | 광복절
2125-09-11 | 추석
2125-09-12 | 추석
2125-09-13 | 추석
2125-10-03 | 개천절
2125-10-09 | 한글날
2125-12-25 | 성탄절
2126-01-01 | 신정
2126-01-22 | 설날
2126-01-23 | 설날
2126-01-24 | 설날
2126-03-01 | 3·1절
2126-04-30 | 석가탄신일
2126-05-05 | 어린이날
2126-06-06 | 현충일
2126-08-15 | 광복절
2126-09-30 | 추석
2126-10-01 | 추석
2126-10-02 | 추석
2126-10-03 | 개천절
2126-10-09 | 한글날
2126-12-25 | 성탄절
2127-01-01 | 신정
2127-02-10 | 설날
2127-02-11 | 설날
2127-02-12 | 설날
2127-03-01 | 3·1절
2127-05-05 | 어린이날
2127-05-18 | 석가탄신일
2127-06-06 | 현충일
2127-08-15 | 광복절
2127-09-20 | 추석
2127-09-21 | 추석
2127-09-22 | 추석
2127-10-03 | 개천절
2127-10-09 | 한글날
2127-12-25 | 성탄절
2128-01-01 | 신정
2128-01-31 | 설날
2128-02-01 | 설날
2128-02-02 | 설날
2128-03-01 | 3·1절
2128-05-05 | 어린이날
2128-05-06 | 석가탄신일
2128-06-06 | 현충일
2128-08-15 | 광복절
2128-09-08 | 추석
2128-09-09 | 추석
2128-09-10 | 추석
2128-10-03 | 개천절
2128-10-09 | 한글날
2128-12-25 | 성탄절
2129-01-01 | 신정
2129-02-18 | 설날
2129-02-19 | 설날
2129-02-20 | 설날
2129-03-01 | 3·1절
2129-05-05 | 어린이날
2129-05-25 | 석가탄신일
2129-06-06 | 현충일
2129-08-15 | 광복절
2129-09-27 | 추석
2129-09-28 | 추석
2129-09-29 | 추석
2129-10-03 | 개천절
2129-10-09 | 한글날
2129-12-25 | 성탄절
2130-01-01 | 신정
2130-02-07 | 설날
2130-02-08 | 설날
2130-02-09 | 설날
2130-03-01 | 3·1절
2130-05-05 | 어린이날
2130-05-15 | 석가탄신일
2130-06-06 | 현충일
2130-08-15 | 광복절
2130-09-16 | 추석
2130-09-17 | 추석
2130-09-18 | 추석
2130-10-03 | 개천절
2130-10-09 | 한글날
2130-12-25 | 성탄절
2131-01-01 | 신정
2131-01-28 | 설날
2131-01-29 | 설날
2131-01-30 | 설날
2131-03-01 | 3·1절
2131-05-04 | 석가탄신일
2131-05-05 | 어린이날
2131-06-06 | 현충일
2131-08-15 | 광복절
2131-10-03 | 개천절
2131-10-04 | 추석
2131-10-05 | 추석
2131-10-06 | 추석
2131-10-09 | 한글날
2131-12-25 | 성탄절
2132-01-01 | 신정
2132-02-16 | 설날
2132-02-17 | 설날
2132-02-18 | 설날
2132-03-01 | 3·1절
2132-05-05 | 어린이날
2132-05-22 | 석가탄신일
2132-06-06 | 현충일
2132-08-15 | 광복절
2132-09-23 | 추석
2132-09-24 | 추석
2132-09-25 | 추석
2132-10-03 | 개천절
2132-10-09 | 한글날
2132-12-25 | 성탄절
2133-01-01 | 신정
2133-02-04 | 설날
2133-02-05 | 설날
2133-02-06 | 설날
2133-03-01 | 3·1절
2133-05-05 | 어린이날
2133-05-12 | 석가탄신일
2133-06-06 | 현충일
2133-08-15 | 광복절
2133-09-12 | 추석
2133-09-13 | 추석
2133-09-14 | 추석
2133-10-03 | 개천절
2133-10-09 | 한글날
2133-12-25 | 성탄절
2134-01-01 | 신정
2134-01-24 | 설날
2134-01-25 | 설날
2134-01-26 | 설날
2134-03-01 | 3·1절
2134-05-01 | 석가탄신일
2134-05-05 | 어린이날
2134-06-06 | 현충일
2134-08-15 | 광복절
2134-10-01 | 추석
2134-10-02 | 추석
2134-10-03 | 추석/개천절
2134-10-09 | 한글날
2134-12-25 | 성탄절
2135-01-01 | 신정
2135-02-12 | 설날
2135-02-13 | 설날
2135-02-14 | 설날
2135-03-01 | 3·1절
2135-05-05 | 어린이날
2135-05-20 | 석가탄신일
2135-06-06 | 현충일
2135-08-15 | 광복절
2135-09-21 | 추석
2135-09-22 | 추석
2135-09-23 | 추석
2135-10-03 | 개천절
2135-10-09 | 한글날
2135-12-25 | 성탄절
2136-01-01 | 신정
2136-02-01 | 설날
2136-02-02 | 설날
2136-02-03 | 설날
2136-03-01 | 3·1절
2136-05-05 | 어린이날
2136-05-08 | 석가탄신일
2136-06-06 | 현충일
2136-08-15 | 광복절
2136-09-09 | 추석
2136-09-10 | 추석
2136-09-11 | 추석
2136-10-03 | 개천절
2136-10-09 | 한글날
2136-12-25 | 성탄절
2137-01-01 | 신정
2137-01-21 | 설날
2137-01-22 | 설날
2137-01-23 | 설날
2137-03-01 | 3·1절
2137-05-05 | 어린이날
2137-05-27 | 석가탄신일
2137-06-06 | 현충일
2137-08-15 | 광복절
2137-09-28 | 추석
2137-09-29 | 추석
2137-09-30 | 추석
2137-10-03 | 개천절
2137-10-09 | 한글날
2137-12-25 | 성탄절
2138-01-01 | 신정
2138-02-09 | 설날
2138-02-10 | 설날
2138-02-11 | 설날
2138-03-01 | 3·1절
2138-05-05 | 어린이날
2138-05-16 | 석가탄신일
2138-06-06 | 현충일
2138-08-15 | 광복절
2138-09-17 | 추석
2138-09-18 | 추석
2138-09-19 | 추석
2138-10-03 | 개천절
2138-10-09 | 한글날
2138-12-25 | 성탄절
2139-01-01 | 신정
2139-01-29 | 설날
2139-01-30 | 설날
2139-01-31 | 설날
2139-03-01 | 3·1절
2139-05-05 | 어린이날
2139-05-06 | 석가탄신일
2139-06-06 | 현충일
2139-08-15 | 광복절
2139-10-03 | 개천절
2139-10-06 | 추석
2139-10-07 | 추석
2139-10-08 | 추석
2139-10-09 | 한글날
2139-12-25 | 성탄절
2140-01-01 | 신정
2140-02-17 | 설날
2140-02-18 | 설날
2140-02-19 | 설날
2140-03-01 | 3·1절
2140-05-05 | 어린이날
2140-05-24 | 석가탄신일
2140-06-06 | 현충일
2140-08-15 | 광복절
2140-09-24 | 추석
2140-09-25 | 추석
2140-09-26 | 추석
2140-10-03 | 개천절
2140-10-09 | 한글날
2140-12-25 | 성탄절
2141-01-01 | 신정
2141-02-06 | 설날
2141-02-07 | 설날
2141-02-08 | 설날
2141-03-01 | 3·1절
2141-05-05 | 어린이날
2141-05-13 | 석가탄신일
2141-06-06 | 현충일
2141-08-15 | 광복절
2141-09-14 | 추석
2141-09-15 | 추석
2141-09-16 | 추석
2141-10-03 | 개천절
2141-10-09 | 한글날
2141-12-25 | 성탄절
2142-01-01 | 신정
2142-01-26 | 설날
2142-01-27 | 설날
2142-01-28 | 설날
2142-03-01 | 3·1절
2142-05-03 | 석가탄신일
2142-05-05 | 어린이날
2142-06-06 | 현충일
2142-08-15 | 광복절
2142-10-02 | 추석
2142-10-03 | 추석/개천절
2142-10-04 | 추석
2142-10-09 | 한글날
2142-12-25 | 성탄절
2143-01-01 | 신정
2143-02-14 | 설날
2143-02-15 | 설날
2143-02-16 | 설날
2143-03-01 | 3·1절
2143-05-05 | 어린이날
2143-05-22 | 석가탄신일
2143-06-06 | 현충일
2143-08-15 | 광복절
2143-09-22 | 추석
2143-09-23 | 추석
2143-09-24 | 추석
2143-10-03 | 개천절
2143-10-09 | 한글날
2143-12-25 | 성탄절
2144-01-01 | 신정
2144-02-03 | 설날
2144-02-04 | 설날
2144-02-05 | 설날
2144-03-01 | 3·1절
2144-05-05 | 어린이날
2144-05-10 | 석가탄신일
2144-06-06 | 현충일
2144-08-15 | 광복절
2144-09-11 | 추석
2144-09-12 | 추석
2144-09-13 | 추석
2144-10-03 | 개천절
2144-10-09 | 한글날
2144-12-25 | 성탄절
2145-01-01 | 신정
2145-01-22 | 설날
2145-01-23 | 설날
2145-01-24 | 설날
2145-03-01 | 3·1절
2145-04-29 | 석가탄신일
2145-05-05 | 어린이날
2145-06-06 | 현충일
2145-08-15 | 광복절
2145-09-30 | 추석
2145-10-01 | 추석
2145-10-02 | 추석
2145-10-03 | 개천절
2145-10-09 | 한글날
2145-12-25 | 성탄절
2146-01-01 | 신정
2146-02-10 | 설날
2146-02-11 | 설날
2146-02-12 | 설날
2146-03-01 | 3·1절
2146-05-05 | 어린이날
2146-05-18 | 석가탄신일
2146-06-06 | 현충일
2146-08-15 | 광복절
2146-09-19 | 추석
2146-09-20 | 추석
2146-09-21 | 추석
2146-10-03 | 개천절
2146-10-09 | 한글날
2146-12-25 | 성탄절
2147-01-01 | 신정
2147-01-31 | 설날
2147-02-01 | 설날
2147-02-02 | 설날
2147-03-01 | 3·1절
2147-05-05 | 어린이날
2147-05-07 | 석가탄신일
2147-06-06 | 현충일
2147-08-15 | 광복절
2147-09-08 | 추석
2147-09-09 | 추석
2147-09-10 | 추석
2147-10-03 | 개천절
2147-10-09 | 한글날
2147-12-25 | 성탄절
2148-01-01 | 신정
2148-02-19 | 설날
2148-02-20 | 설날
2148-02-21 | 설날
2148-03-01 | 3·1절
2148-05-05 | 어린이날
2148-05-25 | 석가탄신일
2148-06-06 | 현충일
2148-08-15 | 광복절
2148-09-26 | 추석
2148-09-27 | 추석
2148-09-28 | 추석
2148-10-03 | 개천절
2148-10-09 | 한글날
2148-12-25 | 성탄절
2149-01-01 | 신정
2149-02-07 | 설날
2149-02-08 | 설날
2149-02-09 | 설날
2149-03-01 | 3·1절
2149-05-05 | 어린이날
2149-05-15 | 석가탄신일
2149-06-06 | 현충일
2149-08-15 | 광복절
2149-09-15 | 추석
2149-09-16 | 추석
2149-09-17 | 추석
2149-10-03 | 개천절
2149-10-09 | 한글날
2149-12-25 | 성탄절
2150-01-01 | 신정
2150-01-28 | 설날
2150-01-29 | 설날
2150-01-30 | 설날
2150-03-01 | 3·1절
2150-05-04 | 석가탄신일
2150-05-05 | 어린이날
2150-06-06 | 현충일
2150-08-15 | 광복절
2150-10-03 | 개천절
2150-10-04 | 추석
2150-10-05 | 추석
2150-10-06 | 추석
2150-10-09 | 한글날
2150-12-25 | 성탄절
2151-01-01 | 신정
2151-02-16 | 설날
2151-02-17 | 설날
2151-02-18 | 설날
2151-03-01 | 3·1절
2151-05-05 | 어린이날
2151-05-23 | 석가탄신일
2151-06-06 | 현충일
2151-08-15 | 광복절
2151-09-23 | 추석
2151-09-24 | 추석
2151-09-25 | 추석
2151-10-03 | 개천절
2151-10-09 | 한글날
2151-12-25 | 성탄절
2152-01-01 | 신정
2152-02-04 | 설날
2152-02-05 | 설날
2152-02-06 | 설날
2152-03-01 | 3·1절
2152-05-05 | 어린이날
2152-05-12 | 석가탄신일
2152-06-06 | 현충일
2152-08-15 | 광복절
2152-09-12 | 추석
2152-09-13 | 추석
2152-09-14 | 추석
2152-10-03 | 개천절
2152-10-09 | 한글날
2152-12-25 | 성탄절
2153-01-01 | 신정
2153-01-24 | 설날
2153-01-25 | 설날
2153-01-26 | 설날
2153-03-01 | 3·1절
2153-05-01 | 석가탄신일
2153-05-05 | 어린이날
2153-06-06 | 현충일
2153-08-15 | 광복절
2153-10-01 | 추석
2153-10-02 | 추석
2153-10-03 | 추석/개천절
2153-10-09 | 한글날
2153-12-25 | 성탄절
2154-01-01 | 신정
2154-02-11 | 설날
2154-02-12 | 설날
2154-02-13 | 설날
2154-03-01 | 3·1절
2154-05-05 | 어린이날
2154-05-19 | 석가탄신일
2154-06-06 | 현충일
2154-08-15 | 광복절
2154-09-21 | 추석
2154-09-22 | 추석
2154-09-23 | 추석
2154-10-03 | 개천절
2154-10-09 | 한글날
2154-12-25 | 성탄절
2155-01-01 | 신정
2155-02-01 | 설날
2155-02-02 | 설날
2155-02-03 | 설날
2155-03-01 | 3·1절
2155-05-05 | 어린이날
2155-05-09 | 석가탄신일
2155-06-06 | 현충일
2155-08-15 | 광복절
2155-09-10 | 추석
2155-09-11 | 추석
2155-09-12 | 추석
2155-10-03 | 개천절
2155-10-09 | 한글날
2155-12-25 | 성탄절
2156-01-01 | 신정
2156-01-22 | 설날
2156-01-23 | 설날
2156-01-24 | 설날
2156-03-01 | 3·1절
2156-05-05 | 어린이날
2156-05-26 | 석가탄신일
2156-06-06 | 현충일
2156-08-15 | 광복절
2156-09-28 | 추석
2156-09-29 | 추석
2156-09-30 | 추석
2156-10-03 | 개천절
2156-10-09 | 한글날
2156-12-25 | 성탄절
2157-01-01 | 신정
2157-02-09 | 설날
2157-02-10 | 설날
2157-02-11 | 설날
2157-03-01 | 3·1절
2157-05-05 | 어린이날
2157-05-16 | 석가탄신일
2157-06-06 | 현충일
2157-08-15 | 광복절
2157-09-17 | 추석
2157-09-18 | 추석
2157-09-19 | 추석
2157-10-03 | 개천절
2157-10-09 | 한글날
2157-12-25 | 성탄절
2158-01-01 | 신정
2158-01-29 | 설날
2158-01-30 | 설날
2158-01-31 | 설날
2158-03-01 | 3·1절
2158-05-05 | 어린이날
2158-05-06 | 석가탄신일
2158-06-06 | 현충일
2158-08-15 | 광복절
2158-10-03 | 개천절
2158-10-05 | 추석
2158-10-06 | 추석
2158-10-07 | 추석
2158-10-09 | 한글날
2158-12-25 | 성탄절
2159-01-01 | 신정
2159-02-17 | 설날
2159-02-18 | 설날
2159-02-19 | 설날
2159-03-01 | 3·1절
2159-05-05 | 어린이날
2159-05-25 | 석가탄신일
2159-06-06 | 현충일
2159-08-15 | 광복절
2159-09-25 | 추석
2159-09-26 | 추석
2159-09-27 | 추석
2159-10-03 | 개천절
2159-10-09 | 한글날
2159-12-25 | 성탄절
2160-01-01 | 신정
2160-02-06 | 설날
2160-02-07 | 설날
2160-02-08 | 설날
2160-03-01 | 3·1절
2160-05-05 | 어린이날
2160-05-13 | 석가탄신일
2160-06-06 | 현충일
2160-08-15 | 광복절
2160-09-13 | 추석
2160-09-14 | 추석
2160-09-15 | 추석
2160-10-03 | 개천절
2160-10-09 | 한글날
2160-12-25 | 성탄절
2161-01-01 | 신정
2161-01-25 | 설날
2161-01-26 | 설날
2161-01-27 | 설날
2161-03-01 | 3·1절
2161-05-02 | 석가탄신일
2161-05-05 | 어린이날
2161-06-06 | 현충일
2161-08-15 | 광복절
2161-10-03 | 추석/개천절
2161-10-04 | 추석
2161-10-05 | 추석
2161-10-09 | 한글날
2161-12-25 | 성탄절
2162-01-01 | 신정
2162-02-13 | 설날
2162-02-14 | 설날
2162-02-15 | 설날
2162-03-01 | 3·1절
2162-05-05 | 어린이날
2162-05-21 | 석가탄신일
2162-06-06 | 현충일
2162-08-15 | 광복절
2162-09-22 | 추석
2162-09-23 | 추석
2162-09-24 | 추석
2162-10-03 | 개천절
2162-10-09 | 한글날
2162-12-25 | 성탄절
2163-01-01 | 신정
2163-02-02 | 설날
2163-02-03 | 설날
2163-02-04 | 설날
2163-03-01 | 3·1절
2163-05-05 | 어린이날
2163-05-10 | 석가탄신일
2163-06-06 | 현충일
2163-08-15 | 광복절
2163-09-12 | 추석
2163-09-13 | 추석
2163-09-14 | 추석
2163-10-03 | 개천절
2163-10-09 | 한글날
2163-12-25 | 성탄절
2164-01-01 | 신정
2164-01-23 | 설날
2164-01-24 | 설날
2164-01-25 | 설날
2164-03-01 | 3·1절
2164-04-28 | 석가탄신일
2164-05-05 | 어린이날
2164-06-06 | 현충일
2164-08-15 | 광복절
2164-09-29 | 추석
2164-09-30 | 추석
2164-10-01 | 추석
2164-10-03 | 개천절
2164-10-09 | 한글날
2164-12-25 | 성탄절
2165-01-01 | 신정
2165-02-10 | 설날
2165-02-11 | 설날
2165-02-12 | 설날
2165-03-01 | 3·1절
2165-05-05 | 어린이날
2165-05-17 | 석가탄신일
2165-06-06 | 현충일
2165-08-15 | 광복절
2165-09-18 | 추석
2165-09-19 | 추석
2165-09-20 | 추석
2165-10-03 | 개천절
2165-10-09 | 한글날
2165-12-25 | 성탄절
2166-01-01 | 신정
2166-01-31 | 설날
2166-02-01 | 설날
2166-02-02 | 설날
2166-03-01 | 3·1절
2166-05-05 | 어린이날
2166-05-07 | 석가탄신일
2166-06-06 | 현충일
2166-08-15 | 광복절
2166-09-08 | 추석
2166-09-09 | 추석
2166-09-10 | 추석
2166-10-03 | 개천절
2166-10-09 | 한글날
2166-12-25 | 성탄절
2167-01-01 | 신정
2167-02-19 | 설날
2167-02-20 | 설날
2167-02-21 | 설날
2167-03-01 | 3·1절
2167-05-05 | 어린이날
2167-05-26 | 석가탄신일
2167-06-06 | 현충일
2167-08-15 | 광복절
2167-09-26 | 추석
2167-09-27 | 추석
2167-09-28 | 추석
2167-10-03 | 개천절
2167-10-09 | 한글날
2167-12-25 | 성탄절
2168-01-01 | 신정
2168-02-08 | 설날
2168-02-09 | 설날
2168-02-10 | 설날
2168-03-01 | 3·1절
2168-05-05 | 어린이날
2168-05-15 | 석가탄신일
2168-06-06 | 현충일
2168-08-15 | 광복절
2168-09-15 | 추석
2168-09-16 | 추석
2168-09-17 | 추석
2168-10-03 | 개천절
2168-10-09 | 한글날
2168-12-25 | 성탄절
2169-01-01 | 신정
2169-01-27 | 설날
2169-01-28 | 설날
2169-01-29 | 설날
2169-03-01 | 3·1절
2169-05-04 | 석가탄신일
2169-05-05 | 어린이날
2169-06-06 | 현충일
2169-08-15 | 광복절
2169-10-03 | 개천절
2169-10-04 | 추석
2169-10-05 | 추석
2169-10-06 | 추석
2169-10-09 | 한글날
2169-12-25 | 성탄절
2170-01-01 | 신정
2170-02-15 | 설날
2170-02-16 | 설날
2170-02-17 | 설날
2170-03-01 | 3·1절
2170-05-05 | 어린이날
2170-05-23 | 석가탄신일
2170-06-06 | 현충일
2170-08-15 | 광복절
2170-09-24 | 추석
2170-09-25 | 추석
2170-09-26 | 추석
2170-10-03 | 개천절
2170-10-09 | 한글날
2170-12-25 | 성탄절
2171-01-01 | 신정
2171-02-04 | 설날
2171-02-05 | 설날
2171-02-06 | 설날
2171-03-01 | 3·1절
2171-05-05 | 어린이날
2171-05-12 | 석가탄신일
2171-06-06 | 현충일
2171-08-15 | 광복절
2171-09-13 | 추석
2171-09-14 | 추석
2171-09-15 | 추석
2171-10-03 | 개천절
2171-10-09 | 한글날
2171-12-25 | 성탄절
2172-01-01 | 신정
2172-01-24 | 설날
2172-01-25 | 설날
2172-01-26 | 설날
2172-03-01 | 3·1절
2172-04-30 | 석가탄신일
2172-05-05 | 어린이날
2172-06-06 | 현충일
2172-08-15 | 광복절
2172-10-01 | 추석
2172-10-02 | 추석
2172-10-03 | 추석/개천절
2172-10-09 | 한글날
2172-12-25 | 성탄절
2173-01-01 | 신정
2173-02-11 | 설날
2173-02-12 | 설날
2173-02-13 | 설날
2173-03-01 | 3·1절
2173-05-05 | 어린이날
2173-05-19 | 석가탄신일
2173-06-06 | 현충일
2173-08-15 | 광복절
2173-09-20 | 추석
2173-09-21 | 추석
2173-09-22 | 추석
2173-10-03 | 개천절
2173-10-09 | 한글날
2173-12-25 | 성탄절
2174-01-01 | 신정
2174-02-01 | 설날
2174-02-02 | 설날
2174-02-03 | 설날
2174-03-01 | 3·1절
2174-05-05 | 어린이날
2174-05-08 | 석가탄신일
2174-06-06 | 현충일
2174-08-15 | 광복절
2174-09-09 | 추석
2174-09-10 | 추석
2174-09-11 | 추석
2174-10-03 | 개천절
2174-10-09 | 한글날
2174-12-25 | 성탄절
2175-01-01 | 신정
2175-01-22 | 설날
2175-01-23 | 설날
2175-01-24 | 설날
2175-03-01 | 3·1절
2175-05-05 | 어린이날
2175-05-27 | 석가탄신일
2175-06-06 | 현충일
2175-08-15 | 광복절
2175-09-28 | 추석
2175-09-29 | 추석
2175-09-30 | 추석
2175-10-03 | 개천절
2175-10-09 | 한글날
2175-12-25 | 성탄절
2176-01-01 | 신정
2176-02-10 | 설날
2176-02-11 | 설날
2176-02-12 | 설날
2176-03-01 | 3·1절
2176-05-05 | 어린이날
2176-05-16 | 석가탄신일
2176-06-06 | 현충일
2176-08-15 | 광복절
2176-09-16 | 추석
2176-09-17 | 추석
2176-09-18 | 추석
2176-10-03 | 개천절
2176-10-09 | 한글날
2176-12-25 | 성탄절
2177-01-01 | 신정
2177-01-29 | 설날
2177-01-30 | 설날
2177-01-31 | 설날
2177-03-01 | 3·1절
2177-05-05 | 어린이날
2177-05-06 | 석가탄신일
2177-06-06 | 현충일
2177-08-15 | 광복절
2177-10-03 | 개천절
2177-10-05 | 추석
2177-10-06 | 추석
2177-10-07 | 추석
2177-10-09 | 한글날
2177-12-25 | 성탄절
2178-01-01 | 신정
2178-02-17 | 설날
2178-02-18 | 설날
2178-02-19 | 설날
2178-03-01 | 3·1절
2178-05-05 | 어린이날
2178-05-24 | 석가탄신일
2178-06-06 | 현충일
2178-08-15 | 광복절
2178-09-25 | 추석
2178-09-26 | 추석
2178-09-27 | 추석
2178-10-03 | 개천절
2178-10-09 | 한글날
2178-12-25 | 성탄절
2179-01-01 | 신정
2179-02-06 | 설날
2179-02-07 | 설날
2179-02-08 | 설날
2179-03-01 | 3·1절
2179-05-05 | 어린이날
2179-05-14 | 석가탄신일
2179-06-06 | 현충일
2179-08-15 | 광복절
2179-09-15 | 추석
2179-09-16 | 추석
2179-09-17 | 추석
2179-10-03 | 개천절
2179-10-09 | 한글날
2179-12-25 | 성탄절
2180-01-01 | 신정
2180-01-26 | 설날
2180-01-27 | 설날
2180-01-28 | 설날
2180-03-01 | 3·1절
2180-05-02 | 석가탄신일
2180-05-05 | 어린이날
2180-06-06 | 현충일
2180-08-15 | 광복절
2180-10-03 | 추석/개천절
2180-10-04 | 추석
2180-10-05 | 추석
2180-10-09 | 한글날
2180-12-25 | 성탄절
2181-01-01 | 신정
2181-02-13 | 설날
2181-02-14 | 설날
2181-02-15 | 설날
2181-03-01 | 3·1절
2181-05-05 | 어린이날
2181-05-21 | 석가탄신일
2181-06-06 | 현충일
2181-08-15 | 광복절
2181-09-22 | 추석
2181-09-23 | 추석
2181-09-24 | 추석
2181-10-03 | 개천절
2181-10-09 | 한글날
2181-12-25 | 성탄절
2182-01-01 | 신정
2182-02-02 | 설날
2182-02-03 | 설날
2182-02-04 | 설날
2182-03-01 | 3·1절
2182-05-05 | 어린이날
2182-05-10 | 석가탄신일
2182-06-06 | 현충일
2182-08-15 | 광복절
2182-09-11 | 추석
2182-09-12 | 추석
2182-09-13 | 추석
2182-10-03 | 개천절
2182-10-09 | 한글날
2182-12-25 | 성탄절
2183-01-01 | 신정
2183-01-23 | 설날
2183-01-24 | 설날
2183-01-25 | 설날
2183-03-01 | 3·1절
2183-04-29 | 석가탄신일
2183-05-05 | 어린이날
2183-06-06 | 현충일
2183-08-15 | 광복절
2183-09-30 | 추석
2183-10-01 | 추석
2183-10-02 | 추석
2183-10-03 | 개천절
2183-10-09 | 한글날
2183-12-25 | 성탄절
2184-01-01 | 신정
2184-02-11 | 설날
2184-02-12 | 설날
2184-02-13 | 설날
2184-03-01 | 3·1절
2184-05-05 | 어린이날
2184-05-17 | 석가탄신일
2184-06-06 | 현충일
2184-08-15 | 광복절
2184-09-18 | 추석
2184-09-19 | 추석
2184-09-20 | 추석
2184-10-03 | 개천절
2184-10-09 | 한글날
2184-12-25 | 성탄절
2185-01-01 | 신정
2185-01-30 | 설날
2185-01-31 | 설날
2185-02-01 | 설날
2185-03-01 | 3·1절
2185-05-05 | 어린이날
2185-05-07 | 석가탄신일
2185-06-06 | 현충일
2185-08-15 | 광복절
2185-09-07 | 추석
2185-09-08 | 추석
2185-09-09 | 추석
2185-10-03 | 개천절
2185-10-09 | 한글날
2185-12-25 | 성탄절
2186-01-01 | 신정
2186-02-18 | 설날
2186-02-19 | 설날
2186-02-20 | 설날
2186-03-01 | 3·1절
2186-05-05 | 어린이날
2186-05-26 | 석가탄신일
2186-06-06 | 현충일
2186-08-15 | 광복절
2186-09-26 | 추석
2186-09-27 | 추석
2186-09-28 | 추석
2186-10-03 | 개천절
2186-10-09 | 한글날
2186-12-25 | 성탄절
2187-01-01 | 신정
2187-02-07 | 설날
2187-02-08 | 설날
2187-02-09 | 설날
2187-03-01 | 3·1절
2187-05-05 | 어린이날
2187-05-15 | 석가탄신일
2187-06-06 | 현충일
2187-08-15 | 광복절
2187-09-16 | 추석
2187-09-17 | 추석
2187-09-18 | 추석
2187-10-03 | 개천절
2187-10-09 | 한글날
2187-12-25 | 성탄절
2188-01-01 | 신정
2188-01-27 | 설날
2188-01-28 | 설날
2188-01-29 | 설날
2188-03-01 | 3·1절
2188-05-04 | 석가탄신일
2188-05-05 | 어린이날
2188-06-06 | 현충일
2188-08-15 | 광복절
2188-10-03 | 개천절
2188-10-04 | 추석
2188-10-05 | 추석
2188-10-06 | 추석
2188-10-09 | 한글날
2188-12-25 | 성탄절
2189-01-01 | 신정
2189-02-14 | 설날
2189-02-15 | 설날
2189-02-16 | 설날
2189-03-01 | 3·1절
2189-05-05 | 어린이날
2189-05-22 | 석가탄신일
2189-06-06 | 현충일
2189-08-15 | 광복절
2189-09-23 | 추석
2189-09-24 | 추석
2189-09-25 | 추석
2189-10-03 | 개천절
2189-10-09 | 한글날
2189-12-25 | 성탄절
2190-01-01 | 신정
2190-02-04 | 설날
2190-02-05 | 설날
2190-02-06 | 설날
2190-03-01 | 3·1절
2190-05-05 | 어린이날
2190-05-11 | 석가탄신일
2190-06-06 | 현충일
2190-08-15 | 광복절
2190-09-13 | 추석
2190-09-14 | 추석
2190-09-15 | 추석
2190-10-03 | 개천절
2190-10-09 | 한글날
2190-12-25 | 성탄절
2191-01-01 | 신정
2191-01-24 | 설날
2191-01-25 | 설날
2191-01-26 | 설날
2191-03-01 | 3·1절
2191-05-01 | 석가탄신일
2191-05-05 | 어린이날
2191-06-06 | 현충일
2191-08-15 | 광복절
2191-10-02 | 추석
2191-10-03 | 추석/개천절
2191-10-04 | 추석
2191-10-09 | 한글날
2191-12-25 | 성탄절
2192-01-01 | 신정
2192-02-12 | 설날
2192-02-13 | 설날
2192-02-14 | 설날
2192-03-01 | 3·1절
2192-05-05 | 어린이날
2192-05-19 | 석가탄신일
2192-06-06 | 현충일
2192-08-15 | 광복절
2192-09-20 | 추석
2192-09-21 | 추석
2192-09-22 | 추석
2192-10-03 | 개천절
2192-10-09 | 한글날
2192-12-25 | 성탄절
2193-01-01 | 신정
2193-02-01 | 설날
2193-02-02 | 설날
2193-02-03 | 설날
2193-03-01 | 3·1절
2193-05-05 | 어린이날
2193-05-08 | 석가탄신일
2193-06-06 | 현충일
2193-08-15 | 광복절
2193-09-09 | 추석
2193-09-10 | 추석
2193-09-11 | 추석
2193-10-03 | 개천절
2193-10-09 | 한글날
2193-12-25 | 성탄절
2194-01-01 | 신정
2194-01-21 | 설날
2194-01-22 | 설날
2194-01-23 | 설날
2194-03-01 | 3·1절
2194-05-05 | 어린이날
2194-05-27 | 석가탄신일
2194-06-06 | 현충일
2194-08-15 | 광복절
2194-09-28 | 추석
2194-09-29 | 추석
2194-09-30 | 추석
2194-10-03 | 개천절
2194-10-09 | 한글날
2194-12-25 | 성탄절
2195-01-01 | 신정
2195-02-09 | 설날
2195-02-10 | 설날
2195-02-11 | 설날
2195-03-01 | 3·1절
2195-05-05 | 어린이날
2195-05-17 | 석가탄신일
2195-06-06 | 현충일
2195-08-15 | 광복절
2195-09-17 | 추석
2195-09-18 | 추석
2195-09-19 | 추석
2195-10-03 | 개천절
2195-10-09 | 한글날
2195-12-25 | 성탄절
2196-01-01 | 신정
2196-01-29 | 설날
2196-01-30 | 설날
2196-01-31 | 설날
2196-03-01 | 3·1절
2196-05-05 | 어린이날<br/>석가탄신일
2196-06-06 | 현충일
2196-08-15 | 광복절
2196-10-03 | 개천절
2196-10-05 | 추석
2196-10-06 | 추석
2196-10-07 | 추석
2196-10-09 | 한글날
2196-12-25 | 성탄절
2197-01-01 | 신정
2197-02-16 | 설날
2197-02-17 | 설날
2197-02-18 | 설날
2197-03-01 | 3·1절
2197-05-05 | 어린이날
2197-05-24 | 석가탄신일
2197-06-06 | 현충일
2197-08-15 | 광복절
2197-09-25 | 추석
2197-09-26 | 추석
2197-09-27 | 추석
2197-10-03 | 개천절
2197-10-09 | 한글날
2197-12-25 | 성탄절
2198-01-01 | 신정
2198-02-05 | 설날
2198-02-06 | 설날
2198-02-07 | 설날
2198-03-01 | 3·1절
2198-05-05 | 어린이날
2198-05-13 | 석가탄신일
2198-06-06 | 현충일
2198-08-15 | 광복절
2198-09-14 | 추석
2198-09-15 | 추석
2198-09-16 | 추석
2198-10-03 | 개천절
2198-10-09 | 한글날
2198-12-25 | 성탄절
2199-01-01 | 신정
2199-01-26 | 설날
2199-01-27 | 설날
2199-01-28 | 설날
2199-03-01 | 3·1절
2199-05-02 | 석가탄신일
2199-05-05 | 어린이날
2199-06-06 | 현충일
2199-08-15 | 광복절
2199-10-03 | 추석/개천절
2199-10-04 | 추석
2199-10-05 | 추석
2199-10-09 | 한글날
2199-12-25 | 성탄절
2200-01-01 | 신정
2200-02-14 | 설날
2200-02-15 | 설날
2200-02-16 | 설날
2200-03-01 | 3·1절
2200-05-05 | 어린이날
2200-05-21 | 석가탄신일
2200-06-06 | 현충일
2200-08-15 | 광복절
2200-09-22 | 추석
2200-09-23 | 추석
2200-09-24 | 추석
2200-10-03 | 개천절
2200-10-09 | 한글날
2200-12-25 | 성탄절