## Sheet1
구분 | 리스크대 | 리스크중 | 설명 | 토공 | 포장공
1 | 민원 | 소음/진동 | 소음/진동 관련 민원 대응으로 인한 공기지연 | ◯
2 |  | 용지매수 | 용지매수 관련 민원 대응으로 인한 공기지연 | ◯
3 |  | 진입로 | 진입로 개설 관련 민원 대응으로 인한 공기지연 | ◯
4 |  | 기타 | 먼지, 배수 등의 기타 민원 조치로 인한 공기지연 | ◯
5 | 자재 | 물가변동 | 자재의 물가변동으로 인한 공기지연 | ◯
6 |  | 지급신청 | 자재의 지급신청으로 인한 공기지연 | ◯
7 |  | 수급변경 | 자재의 수급방식 변경으로 인한 공기지연 | ◯
8 |  | 업체변경 | 자재의 수급업체 변경으로 인한 공기지연 | ◯
9 |  | 문제검토 | 시공 중 발생한 자재의 문제검토로 인한 공기지연 | ◯
10 | 재정 | 문제협의 | 재정 관련 문제협의로 인한 공기지연 | ◯
11 | 설계 및 시공계획 | 설계변경 | 사업단 설계변경으로 인한 공기지연 | ◯
12 |  | 시공계획 | 시공계획 변경 또는 오류로 인한 공기지연 | ◯
13 |  | 업무 | 업무 계획 오설정으로 인한 공기지연 | ◯
14 |  | 검토 | 시공중 발생한 문제 또는 계획 등의 검토로 인한 공기지연 | ◯
15 | 지장물 | 문화재 | 문화재 발견의 조치로 인한 공기지연 | ◯
16 |  | 일반시설 | 일반시설(가로등, 배선 등) 발견의 조치로 인한 공기지연 | ◯
17 |  | 유해/분묘 | 유해/분묘 발견의 조치로 인한 공기지연 | ◯
18 | 폐기물 | 건설폐기물 | 건설폐기물 처리로 인한 공기지연 | ◯
19 |  | 임목폐기물 | 임목폐기물 처리로 인한 공기지연 | ◯
20 |  | 폐수 | 폐수 처리로 인한 공기지연 | ◯
21 | 기상 | 우천 | 우천으로 인한 공기지연 | ◯
22 |  | 태풍 | 태풍으로 인한 공기지연 | ◯
23 |  | 폭염 | 폭염으로 인한 공기지연 | ◯
24 |  | 폭설 | 폭설로 인한 공기지연 | ◯
25 | 재난/재해 | 인적 | 인적 재난/재해의 발생·조치로 인한 공기지연 | ◯
26 |  | 물적 | 물적 재난/재해의 발생·조치로 인한 공기지연 | ◯
| 기타 | 기타 | 연속된 공종이나 특이 사유가 발견되지 않았을 경우의 공기지연