## 동해삼척 1공구 리스크 기초자료_DEC
| 공정정보 | [5 empty] | 공기지연 정보
번호 | 프로젝트명 (L1) | 공종 (L3) | 시설물 (L4) | 확장공간 (L6) | 작업단위1 (L7) | 작업단위2 (L7) | 실제공기 | 리스크발생일 | 리스크분류 (대) | 리스크분류 (중) | 공기지연 일수 (working day 기준)
1 | 샘플프로젝트A | 토공 | 본선 |  | 토공기타 | 토공기타 | 45 | 2016-09-30 | 기상 | 우천 | 1
2 | 샘플프로젝트A | 토공 | 본선 |  | 토공기타 | 토공기타 | 45 | 2016-10-05 | 기상 | 우천 | 13

## 범위
20221013
1 | 밀양울산 | 1공구 | 2공구 | 3공구 | 4공구 | 5공구 | 8공구 | 9공구 | 10공구
2 | 동해삼척 | 1공구: 1공구
3 | 충주제천 | 1공구: 4공구
4 | 음성충주 | 1공구: 1공구
5 | 주문진속초 | 1공구: 3공구
6 | 냉정부산 | 1공구: 1공구
7 | 동홍천양양 | 1공구: 5공구